## Лист1
Информация о финансировании строительства объектов республиканской адресной инвестиционной программы за счет бюджетных средств за январь 2016 года
тыс. рублей
Наименование отраслей, государственных заказчиков и объектов | Реквизиты проектной организации, разработавшей ПСД (наименование, ИНН, адрес, ФИО руководителя) | Наименование подрядной организации, осуществляющей строительные работы (наименование, ИНН, адрес, ФИО руководителя, учредителей) | Реквизиты государственного (муниципального) контракта (дата, номер) | Сроки строительства (реконструкции) | Годовой лимит финансирования, тыс. рублей |  |  |  | Объем выполненных работ, оформленных актами | % выпол-ненных работ от годового лимита | Фактическое финансирование выполненных работ, включая авансирование (кассовый расход), тыс. рублей |  |  |  | % факти-ческого финанси-рования работ к годовому лимиту | Причина невыполнения контрактных обязательств
[5 empty] | Итого | из федерального бюджета | из республиканского бюджета (без учета субсидий из ФБ) | из местного бюджета (без учета субсидий из РБ) |  |  | Итого | из федерального бюджета | из республиканского бюджета (без учета субсидий из ФБ) | из местного бюджета (без учета субсидий из РБ)
Бюджетные инвестиции |  |  |  |  | 2346402.2 | 607519.2 | 1669617.8 | 69265.2 | 4790.4 | 0.20416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
образование |  |  |  |  | 146293.6 | 0 | 146293.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
культура |  |  |  |  | 20158.2 | 8770 | 10450 | 938.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
жилищное строительство |  |  |  |  | 879289.4 | 598749.2 | 280540.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
здравоохранение |  |  |  |  | 118738.8 | 0 | 118738.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
физическая культура и спорт |  |  |  |  | 326336.7 | 0 | 326336.7 | 0 | 4790.4 | 1.4679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
дорожное хозяйство |  |  |  |  | 688589.5 | 0 | 629952.5 | 58637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
коммунальное хозяйство |  |  |  |  | 149106 | 0 | 147306 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
прочие расходы |  |  |  |  | 17890 | 0 | 10000 | 7890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ОБРАЗОВАНИЕ, всего |  |  |  |  | 146293.6 | 0 | 146293.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
Государственная программа Чувашской Республики "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Чувашской Республики" на 2013-2020 годы |  |  |  |  | 139293.6 | 0 | 139293.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий" |  |  |  |  | 139293.6 | 0 | 139293.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Министерство образования и молодежной политики Чувашской Республики
развитие сети общеобразовательных организаций, всего |  |  |  |  | 139293.6 | 0 | 139293.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
администрация Чебоксарского района
Строительство здания средней общеобразовательной школы на 165 уч. мест с пристроем помещений для дошкольных групп на 40 мест в д.Яныши Чебоксарского района | ООО "Проектный институт "Суварстройпроект" - г.Чебоксары, ул.К.Маркса, 52. ИНН 2129041303. Ген.директор - Захаров В.А., гоэкспертиза №21-1-5-0052-13 от 05.03.2013 г | контракт с ООО "ТПК "Шыгырданы" (Халитов Зофер Иауфикович), ИНН 2103004755 | МК от 27.08.2013 № 1622 | декабрь 2014 г. | 39468 |  | 39468 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | объект введен
администрация Комсомольского района
Строительство здания средней обшеобразовательной школы на 165 учащихся с пристроем помещений для дошкольных групп на 40 мест в д.Альбусь-Сюрбеево Комсомольского района | ООО "Проектный институт "Сувар-стройпроект" -г.Чебоксары, ул.К.Маркса, 52. ИНН 2129041303. Ген.директор - Захаров В.А. госэкспертиза 04.09.2013 г. № 21-1-5-02227-13 | ООО "Арка" (Шарафутдинов Фагиль Фазылянович), ИНН 2124010478 | МК от 30.04.2015 | сентябрь 2016 г. | 99825.6 |  | 99825.6 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | работы ведутся в соответствии с графиком
Государственная программа Чувашской Республики "Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-коммунального хо-зяйства" на 2012–2020 годы |  |  |  |  | 7000 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма "Энергосбережение в Чувашской Республике" |  |  |  |  | 7000 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Строительство (реконструкция) котельных, инженерных сетей, всего |  |  |  |  | 7000 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Министерство образования и молодежной политики Чувашской Республики
строительство блочной котельной и реконструкция инженерных сетей КС(К)ОУ "Ибресинская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат", расположенного по адресу: ул. Комсомольская, д. 33, пгт Ибреси, Ибресинский район | ООО "Стройпроект", Директор Разумова,Т.И., ИНН 2104006177 | ООО "Сельский комфорт" (Фондеркин Владимир Александрович) ИНН 2130099604 | ГК №54 от 11.02.2015 г. | август 2015 г. | 7000 |  | 7000 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | объект введен
КУЛЬТУРА, всего |  |  |  |  | 20158.2 | 8770 | 10450 | 938.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
Государственная программа Чувашской Республики "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Чувашской Республики" на 2013-2020 годы |  |  |  |  | 20158.2 | 8770 | 10450 | 938.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий Чувашской Республики" |  |  |  |  | 20158.2 | 8770 | 10450 | 938.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Министерство культуры, по делам национальностей, информационной политики и архивного дела Чувашской Республики
развитие сети учреждений культурно-досугового типа в сельской местности |  |  |  |  | 20158.2 | 8770 | 10450 | 938.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
администрация Урмарского района
строительство здания сельского дома культуры в с. Шоркистры | ООО "ПИ "Суварстройпроект", ИНН 2129041303, г. Чебоксары, ул. К.Маркса, д.52б, В.А. Захаров | будет определенна в соответствии с 44-ФЗ |  | 2016-2017 | 13212.7 | 8770 | 3842.7 | 600 | 0 | 0 | 0 |  | 0
администрация Цивильского района
строительство здания сельского клуба в с. Михайловка | ООО "Артифекс", ИНН 2130102215, г. Чебоксары, ул. Афанасьева, д.8, Иванов А.П. | будет определенна в соответствии с 44-ФЗ |  | 2016 | 3115.6 |  | 2965.3 | 150.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
администрация Яльчикского района
строительство здания многофункционального культурного центра досуга в д. Тоскаево | ООО "ПИ"АККОРтехпроект", Г.С. Абросеев, г. Чебоксары, пр Мира, дом 90, корпус 1 | будет определенна в соответствии с 44-ФЗ |  | 2016 | 3829.9 |  | 3642 | 187.9 | 0 | 0 | 0 |  | 0
ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО, всего | пообъектное распределение средств осуществляется отдельными постановлениями КМ ЧР, после чего проводятся аукционы и выбираются подрядчики. Перечисление муниципальным образованиям средств осуществляется по мере заключения муниципальных контрактов на строительство жилых помещений в рамках реализации республиканской адресной программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда |  |  |  | 879289.4 | 598749.2 | 280540.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
Государственная программа Чувашской Республики "Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства" на 2012-2020 годы |  |  |  |  | 879289.4 | 598749.2 | 280540.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Республиканская адресная программа "Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда, расположенного на территории Чувашской Республики" |  |  |  |  | 879289.4 | 598749.2 | 280540.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики
переселение граждан из аварийного жилищного фонда *** |  |  |  |  | 879289.4 | 598749.2 | 280540.2 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, всего |  |  |  |  | 118738.8 | 0 | 118738.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
Государственная программа Чувашской Республики "Развитие здравоохранения" на 2013-2020 годы |  |  |  |  | 68738.8 | 0 | 68738.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в т.ч. скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации" |  |  |  |  | 68738.8 | 0 | 68738.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Министерство здравоохранения и социального развития Чувашской Республики
Строительство хирургического корпуса БУ Чувашской Республики "Республиканский клинический онкологический диспансер" Минздравсоцразвития Чувашии, г. Чебоксары | ООО "Стройлидер" | ГУП "РУКС" Минстроя Чувашии, ИНН2127011247, г.Чебоксары, Московский пр-т, 38/1, Ильин А.В. | от 29.10.2012 №10-22/927 | 2012-2015 годы | 68738.8 |  | 68738.8 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
Государственная программа Чувашской Республики "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Чувашской Республики" на 2013-2020 годы |  |  |  |  | 50000 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий" |  |  |  |  | 50000 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Министерство здравоохранения и социального развития Чувашской Республики
Строительство модульных фельдшерско-акушерских пунктов в рамках Указа Главы Чувашской Республики от 2 ноября 2012 года №124 "О дополнительных мерах по совершенствованию оказания первичной медико-санитарной помощи сельскому населению в Чувашской Республике" | ОАО "Чувашгражданпроект" | на весь выделенный лимит бюджетных ассигнований 2015 года в разрезе районов заключены государственные контракты с подрядными организациями в соответствии с ФЗ № 44-ФЗ от 05.04.2013 |  |  | 50000 |  | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ, всего |  |  |  |  | 326336.7 | 0 | 326336.7 | 0 | 4790.4 | 1.4679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
Государственная программа Чувашской Республики "Развитие физической культуры и спорта" на 2014-2020 годы |  |  |  |  | 326336.7 | 0 | 326336.7 | 0 | 4790.4 | 1.4679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта" |  |  |  |  | 326336.7 | 0 | 326336.7 | 0 | 4790.4 | 1.4679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Министерство по физической культуре, спорту и туризму Чувашской Республики
строительство ледового дворца на 7500 зрительских мест с пристроенным крытым катком и искусственным льдом на стадионе "Олимпийский" в г.Чебоксары | ООО "Мой город" ИНН 2130018877, ул.М.Павлова д.39, оф.3, Лукиянов Сергей Пантелемонович | ЗАО "ХК "Голицын", ИНН 50060004480, адрес: г.Новоче-боксарск, ул. Коммунальная, д.9, директор Коротков А.В. | ГК № 17 от 26.12.2012, ГК № 1 от 19.01.2015 | 2015-09-30 | 138200 |  | 138200 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
реконструкция зданий и сооружений центра спортивной подготовки сборных команд Чувашской Республики на территории ГУП Чувашской Республики "Стадион "Олимпийский" Минспорта Чувашии | ООО АБ "Классика", ИНН 2129046647, г. Чебоксары, ул. Ярморочная,д. 6, пом. 3 Рожкова Надежда Арсентьевна | ООО "ПромСпецСтрой" ИНН 2130115180, г.Чебоксары, ул.Пр. Мира, д.54а, директор Андреев С.М. | Государственный контракт № 9 от 09.07.2014 | 2015-06-30 | 33035.5 |  | 33035.5 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
строительства центра развития маунтинбайка в г. Чебоксары | ООО "ПГС-Проект", ИНН 2129053605, ул.Т.Кривова, 4, оф.315, Киселев Николая Зосимович | ООО "Спецстройкоммуникации", ИНН 2129044537, адрес: 428037,г.Чебоксары, Монтажный проезд, д.6; дир-р Миронов В.И. | ГК от 01.07.2015 № 3 | 2016-06-30 | 68840 |  | 68840 |  | 4790.4 | 6.9587 | 0 |  | 0 |  | 0
реконструкция БОУ ДОД "СДЮСШОР № 2" (центр олимпийской подготовки по биатлону) Минспорта Чувашии | ОО НПП "Иженер" ИНН 2127317852, Президентский б-р,д.31 директор Токмолаева Людмила Ивановна | ООО НПП "Алза", ИНН 2127311850, адрес: 428004, г.Чебоксары, ул. Энгельса, 42а; директор Лаврентьев С.В. | Государственный контракт № 20 от 31.12.2013 | 2015-12-31 | 76261.2 |  | 76261.2 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
строительство (реконструкция) спортивных объектов регионального значения. Развитие коммунальной и инженерной инфраструктуры, всего |  |  |  |  | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
строительство блочно-модульной котельной на газовом топливе (2 этап строительства центра развития маунтинбайка в г. Чебоксары) |  | ООО "Техпроект", ИНН 2130019550, адрес: 428000, ЧР, г.Чебоксары, пр.Лапсарский, д.57, директор Гасанов Вагиф Али оглы | Государственный контракт № 21 от 31.12.2013 | 2015-03-01 | 10000 |  | 10000 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО |  |  |  |  | 688589.5 | 0 | 629952.5 | 58637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
Государственная программа Чувашской Республики "Развитие транспортной сиситемы Чувашской Республики" на 2013-2020 годы |  |  |  |  | 423252.6 | 0 | 377952.5 | 45300.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма "Автомобильные дороги" |  |  |  |  | 423252.6 | 0 | 377952.5 | 45300.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики
cтроительство и реконструкция автомобильных дорог в городских округах Чувашской Республики | пообъектное распределение средств осуществляется отдельными постановлениями КМ ЧР, после чего проводятся аукционы и выбираются подрядчики |  |  |  | 275300.1 |  | 230000 | 45300.1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | В связи с сезонным характером дорожныхработ
строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения |  |  |  |  | 147952.5 |  | 147952.5 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
Государственная программа Чувашской Республики "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Чувашской Республики" на 2013-2020 годы |  |  |  |  | 265336.9 | 0 | 252000 | 13336.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий" |  |  |  |  | 265336.9 | 0 | 252000 | 13336.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики
проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значе-ния с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомо-бильных дорог общего пользования, в том числе строительство (реконст-рукция) автомобильных дорог общего пользования, ведущих к общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработ-ки сельскохозяйственной продукции | пообъектное распределение средств осуществляется отдельными постановлениями КМ ЧР, после чего проводятся аукционы и выбираются подрядчики |  |  |  | 265336.9 |  | 252000 | 13336.9 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | В связи с сезонным характером дорожныхработ
КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО, всего |  |  |  |  | 149106 | 0 | 147306 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Государственная программа Чувашской Республики "Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства" на 2012-2020 годы |  |  |  |  | 130000 | 0 | 130000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма "Обеспечение населения Чувашской Республики качественной питьевой водой" |  |  |  |  | 130000 | 0 | 130000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики
Строительство (реконструкция) объектов водоотведения (очистных сооружений и др.) регионального и межмуниципального значения |  |  |  |  | 130000 | 0 | 130000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
Государственное унитарное предприятие Чувашской Республики "Биологические очистные сооружения" Минстроя Чувашии
реконструкция биологических очистных сооружений г.Новочебоксарска | ООО «Экополимер», № 21-1-5-0115-09 от 30.03.2009, г. Москва, Б. Строченовский пер., 7, эт.8 | ООО «Строительная компания «Стройсфера» , ЗАО НПФ «ЭкоТОН» , ОАО "Чувашавтодор", ИНН 2130047821, г. Чебоксары, ул. И.Яковлева, д.2а, В.В. Разумов; | ГК № 00/23/136 от 18.11.2010, Кред. договор № 6482/2295-БОС от 23.06.2010 между Сбербанком России и ГУП ЧР "БОС" Минстроя Чувашии, 4474 от 31.03.2014 ООО "Стройсфера", 4505 от 04.04.2014 ООО "Альянс" | 2010-2021 | 130000 |  | 130000 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
Государственная программа Чувашской Республики "Экономическое развитие и инновационная экономика на 2012–2020 годы" |  |  |  |  | 19106 | 0 | 17306 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма "Развитие монопрофильных населенных пунктов в Чувашской Республике" |  |  |  |  | 19106 | 0 | 17306 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики
администрация г. Канаша
Реконструкция канализационных очистных сооружений производительностью 25000 куб. м/сут в г. Канаше Чувашской Республики |  |  |  |  | 16120 |  | 14720 | 1400 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
реконструкция водопроводных сетей по ул. Ильича, ул. Ленина и реконструкция канализационной сети от насосной станции перекачки сточных вод № 2 до ул. Чернышевского в г. Канаше |  |  |  |  | 2986 |  | 2586 | 400 | 0 |  | 0 |  | 0
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ, всего |  |  |  |  | 17890 | 0 | 10000 | 7890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
Государственная программа Чувашской республики "Экономическое развитие и инновационная экономика на 2012-2020 годы" |  |  |  |  | 17890 | 0 | 10000 | 7890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Чувашской Республике" |  |  |  |  | 17890 | 0 | 10000 | 7890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Министерство экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики
администрация г. Чебоксары
строительство инженерной инфраструктуры индустриального парка г. Чебоксары Чувашской Республики (II очередь) | ООО "Проектный центр "Экра" | ГУП "РУКС" Минстроя Чувашии (директор - Ильин А.В.) | ГК от 04.10.2013 № 0115200001113001379-94955 |  | 17890 |  | 10000 | 7890 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
** * - перечисление средств в районы и города республики
** федеральный бюджет - Фонд ЖКХ с учетом остатка неиспользованных средств в 2015 году