## Лист1
Информация о финансировании строительства объектов республиканской адресной инвестиционной программы за счет бюджетных средств за январь-апрель 2016 года
тыс. рублей
Наименование отраслей, государственных заказчиков и объектов | Реквизиты проектной организации, разработавшей ПСД (наименование, ИНН, адрес, ФИО руководителя) | Наименование подрядной организации, осуществляющей строительные работы (наименование, ИНН, адрес, ФИО руководителя, учредителей) | Реквизиты государственного (муниципального) контракта (дата, номер) | Сроки строительства (реконструкции) | Годовой лимит финансирования, тыс. рублей |  |  |  | Объем выполненных работ, оформленных актами | % выпол-ненных работ от годового лимита | Фактическое финансирование выполненных работ, включая авансирование (кассовый расход), тыс. рублей |  |  |  | % факти-ческого финанси-рования работ к годовому лимиту | Причина невыполнения контрактных обязательств
[5 empty] | Итого | из федерального бюджета | из республиканского бюджета (без учета субсидий из ФБ) | из местного бюджета (без учета субсидий из РБ) |  |  | Итого | из федераль-ного бюджета | из республи-канского бюджета (без учета субсидий из ФБ) | из местного бюджета (без учета субсидий из РБ)
Бюджетные инвестиции |  |  |  |  | 4972375.01 | 2537032.1 | 2260545.1 | 174797.81 | 348695.84 | 7.0127 | 309834.92 | 77156.72 | 216980.8 | 15697.4 | 6.2311 | 9.5986
в том числе:
образование |  |  |  |  | 1102614.7 | 595720.1 | 393779.2 | 113115.4 | 36108.7 | 3.2748 | 36106.7 | 0 | 34817.9 | 1288.8 | 3.2746 | 8.842
культура |  |  |  |  | 89644.3 | 8770 | 79936.1 | 938.2 | 1650 | 1.8406 | 1650 | 0 | 1650 | 0 | 1.8406 | 2.0641
жилищное строительство |  |  |  |  | 862460.95 | 651516.9 | 190665.7 | 20278.35 | 80807 | 9.3694 | 80807.02 | 77156.72 | 0 | 3650.3 | 9.3694 | 0
здравоохранение |  |  |  |  | 645308.2 | 366557 | 278751.2 | 0 | 146635.9 | 22.7234 | 116635.9 | 0 | 116635.9 | 0 | 18.0744 | 41.8423
физическая культура и спорт |  |  |  |  | 335075.1 | 0 | 335075.1 | 0 | 43646.54 | 13.0259 | 43646.5 | 0 | 43646.5 | 0 | 13.0259 | 13.0259
дорожное хозяйство |  |  |  |  | 1672914.54 | 778031.74 | 877204.3 | 17678.5 | 24368.7 | 1.4567 | 15509.8 | 0 | 12540.5 | 2969.3 | 0.92711 | 1.4296
коммунальное хозяйство |  |  |  |  | 61524.5 | 0 | 59724.5 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
прочие расходы |  |  |  |  | 202832.72 | 136436.36 | 45409 | 20987.36 | 15479 | 7.6314 | 15479 | 0 | 7690 | 7789 | 7.6314 | 16.935
ОБРАЗОВАНИЕ, всего |  |  |  |  | 1102614.7 | 595720.1 | 393779.2 | 113115.4 | 36108.7 | 3.2748 | 36106.7 | 0 | 34817.9 | 1288.8 | 3.2746
в том числе:
Государственная программа Чувашской Республики "Развитие образования" |  |  |  |  | 978027.6 | 583680.1 | 287097.5 | 107250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма "Государственная поддержка развития образования" |  |  |  |  | 8140.6 | 0 | 8140.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Министерство образования и молодежной политики Чувашской Республики
Строительство очистных сооружений хозяйственно-бытовых стоков КС(К)ОУ "Саланчикская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат" Минобразования Чувашии в пос. Саланчик Шумерлинского района | ОАО "Проектно-сметное бюро" - г.Чебоксары, пер.Бабушкина, д.8. ИНН 2130066670. Ген.директор - В.П. Михайлов |  | К от 15.12.2014 г. №906 | январь 2015 г. | 8140.6 |  | 8140.6 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | проводятся аукционные мероприятия
Подпрограмма "Комплексное развитие образования в Чувашской Республике" |  |  |  |  | 153311.3 | 0 | 153311.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Министерство образования и молодежной политики Чувашской Республики
создание межрегионального центра компетенций |  |  |  |  | 153311.3 |  | 153311.3 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
Подпрограмма "Создание в Чувашской Республике новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения" на 2016–2025 годы |  |  |  |  | 816575.7 | 583680.1 | 125645.6 | 107250 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Министерство образования и молодежной политики Чувашской Республики
Строительство здания республиканской кадетской школы в г. Чебоксары Чувашской Республики (ПИР - 450,0 тыс. рублей) | ООО "СКИМ" (Обрядин Алексей Геннадьевич) ИНН 2130093271 |  | К от 05.05.2015 г. №239 | июль 2015 г. | 3350 |  | 3350 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | ведется проектирование
администрация г.Чебоксары
строительство здания средней общеобразовательной школы в мкр. "ул. Гладкова" г. Чебоксары | ООО "Стройпроект-Холдинг" | ООО "Алза" (Лаврентьева Н.Р.), ИНН 2127311850 | К № 14 от 28.03.2016 | июль 2017 г. | 798180.1 | 583680.1 | 107250 | 107250 | 0 |  | 0 |  | 0
строительство здания средней общеобразовательной школы в мкр. "Садовый" г. Чебоксары |  |  |  |  | 15045.6 |  | 15045.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | ведется проектирование
Государственная программа Чувашской Республики "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Чувашской Республики" на 2013-2020 годы |  |  |  |  | 117731 | 12040 | 99825.6 | 5865.4 | 29250.6 | 24.8453 | 29250.6 | 0 | 27961.8 | 1288.8 | 24.8453
Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий" |  |  |  |  | 117731 | 12040 | 99825.6 | 5865.4 | 29250.6 | 24.8453 | 29250.6 | 0 | 27961.8 | 1288.8 | 24.8453
Министерство образования и молодежной политики Чувашской Республики
администрация Комсомольского района
Строительство здания средней обшеобразовательной школы на 165 учащихся с пристроем помещений для дошкольных групп на 40 мест в д.Альбусь-Сюрбеево Комсомольского района | ООО "Проектный институт "Суварстройпроект" -г.Чебоксары, ул.К.Маркса, 52. ИНН 2129041303. Ген.директор - Захаров В.А. гоэкспертиза 04.09.2013 г. № 21-1-5-02227-13 | ООО "Арка" (Шарафутдинов Фагиль Фазылянович), ИНН 2124010478 | МК от 30.04.2015 | сентябрь 2016 г. | 117731 | 12040 | 99825.6 | 5865.4 | 29250.6 | 24.8453 | 29250.6 |  | 27961.8 | 1288.8 | 24.8453 | работы ведутся в соответствии с графиком
Государственная программа Чувашской Республики "Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства" на 2012–2020 годы |  |  |  |  | 6856.1 | 0 | 6856.1 | 0 | 6858.1 | 100.0292 | 6856.1 | 0 | 6856.1 |  | 100
Подпрограмма "Энергосбережение в Чувашской Республике" |  |  |  |  | 6856.1 | 0 | 6856.1 | 0 | 6858.1 | 100.0292 | 6856.1 | 0 | 6856.1 | 0 | 100
Министерство образования и молодежной политики Чувашской Республики
строительство блочной котельной и реконструкция инженерных сетей КС(К)ОУ "Ибресинская специальная (коррекционная) общеоб-разовательная школа-интернат", расположенного по адресу: ул. Комсомольская, д. 33, пгт Ибреси, Ибресинский район | ООО "Стройпроект", Директор Разумова,Т.И., ИНН 2104006177 | ООО "Сельский комфорт" (Фондеркин Владимир Александрович) ИНН 2130099604 | ГК №54 от 11.02.2015 г. | август 2015 г. | 6856.1 |  | 6856.1 |  | 6858.1 | 100.0292 | 6856.1 |  | 6856.1 |  | 100 | объект введен в эксплуатацию
КУЛЬТУРА, всего |  |  |  |  | 89644.3 | 8770 | 79936.1 | 938.2 | 1650 | 0 | 1650 | 0 | 1650 | 0 | 1.8406
в том числе:
Государственная программа Чувашской Республики "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Чувашской Республики" на 2013-2020 годы |  |  |  |  | 36544.3 | 8770 | 26836.1 | 938.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий Чувашской Республики" |  |  |  |  | 36544.3 | 8770 | 26836.1 | 938.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Министерство культуры, по делам национальностей, информационной политики и архивного дела Чувашской Республики
в том числе:
развитие сети учреждений культурно-досугового типа в сельской местности |  |  |  |  | 36544.3 | 8770 | 26836.1 | 938.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
администрация Урмарского района
строительство здания сельского дома культуры в с. Шоркистры | ООО "ПИ "Суварстройпроект", ИНН 2129041303, г. Чебоксары, ул. К.Маркса, д.52б, В.А. Захаров | будет определенна в соответствии с 44-ФЗ |  | 2016-2017 | 13212.7 | 8770 | 3842.7 | 600 | 0 | 0 | 0 |  | 0
администрация Цивильского района
строительство здания сельского клуба в с. Михайловка | ООО "Артифекс", ИНН 2130102215, г. Чебоксары, ул. Афанасьева, д.8, Иванов А.П. | ООО "ПМК-8", ИНН 2115902400, Чувашская республика, Цивильск, П.Иванова ул, 8, ген. директор Ижелеев В.Н. | муниципальный контракт от 25.04.2016 № 380-16/011 | 2016 | 11201.7 |  | 11051.4 | 150.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
администрация Яльчикского района
строительство здания многофункционального культурного центра досуга в д. Тоскаево | ООО "ПИ"АККОР техпроект", ИНН 2130038986, г. Чебоксары, пр Мира, дом 90, корпус 1, Г.С. Абросеев | будет определенна в соответствии с 44-ФЗ |  | 2016 | 12129.9 |  | 11942 | 187.9 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Государственная программа Чувашской Республики "Развитие культуры и туризма" на 2014-2020 годы |  |  |  |  | 53100 | 0 | 53100 | 0 | 1650 | 3.1073 | 1650 | 0 | 1650 | 0 | 3.1073
Подпрограмма "Развитие культуры в Чувашской Республике |  |  |  |  | 53100 | 0 | 53100 | 0 | 1650 | 3.1073 | 1650 | 0 | 1650 | 0 | 3.1073
реконструкция здания АУ Чувашской Республики "Чувашская государственная филармония" Минкультуры Чувашии | ОАО «Проектный институт «Чувашгражданпроект», 428018, г.Чебоксары, Московский проспект, д.3, ИНН 2130066768, Данилов А.Ю, | ОАО «Проектный институт «Чувашгражданпроект» осуществляется корректировка проектной документации |  | 2016-2018 | 53100 |  | 53100 |  | 1650 | 3.1073 | 1650 |  | 1650 |  | 3.1073 | ОАО «Проектный институт «Чувашгражданпроект» осуществляется корректировка проектной документации, затем проект б. отправлен на Главгосэкспертизу в Казань
ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО, всего | пообъектное распределение средств осуществляется отдельными постановлениями КМ ЧР, после чего проводятся аукционы и выбираются подрядчики. Перечисление муниципальным образованиям средств осуществляется по мере заключения муниципальных контрактов на строительство жилых помещений в рамках реализации республиканской адресной программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда |  |  |  | 862460.95 | 651516.9 | 190665.7 | 20278.35 | 80807 | 9.3694 | 80807.02 | 77156.72 | 0 | 3650.3 | 9.3694
в том числе:
Государственная программа Чувашской Республики "Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства" на 2012-2020 годы |  |  |  |  | 862460.95 | 651516.9 | 190665.7 | 20278.35 | 80807 | 9.3694 | 80807.02 | 77156.72 | 0 | 3650.3 | 9.3694
Республиканская адресная программа "Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда, расположенного на территории Чувашской Республики" на 2013-2017 годы |  |  |  |  | 862460.95 | 651516.9 | 190665.7 | 20278.35 | 80807 | 9.3694 | 80807.02 | 77156.72 | 0 | 3650.3 | 9.3694
Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики
обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда *** |  |  |  |  | 862460.95 | 651516.9 | 190665.7 | 20278.35 | 80807 | 9.3694 | 80807.02 | 77156.72 | 0 | 3650.3 | 9.3694
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, всего |  |  |  |  | 645308.2 | 366557 | 278751.2 | 0 | 146635.9 | 22.7234 | 116635.9 | 0 | 116635.9 | 0 | 18.0744
в том числе:
Государственная программа Чувашской Республики "Развитие здравоохранения" на 2013-2020 годы |  |  |  |  | 582268.2 | 363517 | 218751.2 | 0 | 146635.9 | 25.1836 | 116635.9 | 0 | 116635.9 | 0 | 20.0313
Подпрограмма "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в т.ч. скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации" |  |  |  |  | 582268.2 | 363517 | 218751.2 | 0 | 146635.9 | 25.1836 | 116635.9 | 0 | 116635.9 | 0 | 20.0313
Министерство здравоохранения Чувашской Республики
реконструкция БУ Чувашской Республики "Центральная городская больница" Минздравсоцразвития Чувашии под размещение многопрофильной поликли-ники, г. Чебоксары, пр. Ленина, д. 12 | ООО "Эксперт-Проект" г.Волгоград, ул.Рабоче-Крестьянская, д.9, ОАО "ПИ "Чувашгражданпроект" |  | ГК № 10-22/613 от 18.06.2013 (на ПСД), контракт от 09.07.2014 № 10-22/577. | сентябрь 2013 года | 50000 |  | 50000 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
Строительство хирургического корпуса БУ Чувашской Республики "Республиканский клинический онкологический диспансер" Минздравсоцразвития Чувашии, г. Чебоксары | ООО "Стройлидер" | ГУП "РУКС" Минстроя Чувашии, ИНН2127011247, г.Чебоксары, Московский пр-т, 38/1, Ильин А.В. | от 29.10.2012 №10-22/927 | 2012-2015 годы | 532268.2 | 363517 | 168751.2 |  | 146635.9 | 27.5493 | 116635.9 |  | 116635.9 |  | 21.913
Государственная программа Чувашской Республики "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Чувашской Республики" на 2013-2020 годы |  |  |  |  | 63040 | 3040 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий Чувашской Республики" |  |  |  |  | 63040 | 3040 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Министерство здравоохранения Чувашской Республики
Строительство модульных фельдшерско-акушерских пунктов в рамках Указа Главы Чувашской Республики от 2 ноября 2012 года №124 "О дополнительных мерах по совершенствованию оказания первичной медико-санитарной помощи сельскому населению в Чувашской Республике" | ОАО "Чувашгражданпроект" | на весь выделенный лимит бюджетных ассигнований 2015 года в разрезе районов заключены государственные контракты с подрядными организациями в соответствии с ФЗ № 44-ФЗ от 05.04.2013 |  |  | 63040 | 3040 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | аукцион в стади подписания государственных контрактов
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ, всего |  |  |  |  | 335075.1 | 0 | 335075.1 | 0 | 43646.54 | 13.0259 | 43646.5 | 0 | 43646.5 | 0 | 13.0259
в том числе:
Государственная программа Чувашской Республики "Развитие физической культуры и спорта" |  |  |  |  | 335075.1 | 0 | 335075.1 | 0 | 43646.54 | 13.0259 | 43646.5 | 0 | 43646.5 | 0 | 13.0259
Подрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта" |  |  |  |  | 335075.1 | 0 | 335075.1 | 0 | 43646.54 | 13.0259 | 43646.5 | 0 | 43646.5 | 0 | 13.0259
Министерство по физической культуре, спорту и туризму Чувашской Республики
строительство ледового дворца на 7500 зрительских мест с пристроенным крытым катком и искусственным льдом на стадионе "Олимпийский" в г.Чебоксары | ООО "Мой город" ИНН 2130018877, ул.М.Павлова д.39, оф.3, Лукиянов Сергей Пантелемонович | ЗАО "ХК "Голицын", ИНН 50060004480, адрес: г.Новоче-бок-сарск, ул. Комму-нальная, д.9, директор Коротков А.В. | ГК № 17 от 26.12.2012, ГК № 1 от 19.01.2015 | 2015-09-30 | 138200 |  | 138200 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
строительства центра развития маунтинбайка в г. Чебоксары | ООО "ПГС-Проект", ИНН 2129053605, ул.Т.Кривова, 4, оф.315, Киселев Николая Зосимович | ООО "Спецстройкоммуникации", ИНН 2129044537, адрес: 428037, г.Чебоксары, Монтажный проезд, д.6; директор Миронов В.И. | ГК от 01.07.2015 № 3 | 2016-06-30 | 94871.7 |  | 94871.7 |  | 37047.92 | 39.0505 | 37047.9 |  | 37047.9 |  | 39.0505
строительство блочно-модульной котельной на газовом топливе (2 этап строительства центра развития маунтинбайка в г. Чебоксары) |  | ООО "Техпроект", ИНН 2130019550, адрес: 428000, ЧР, г.Чебоксары, пр.Лапсарский, д.57, директор Гасанов Вагиф Али оглы | Государственный контракт № 21 от 31.12.2013 | 2015-03-01 | 10000 |  | 10000 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
реконструкция БОУ ДОД "СДЮСШОР № 2" (центр олимпийской подготовки по биатлону) Минспорта Чувашии | ОО НПП "Иженер" ИНН 2127317852, Президентский б-р,д.31 директор Токмолаева Л.И. | ООО НПП "Алза", ИНН 2127311850, адрес: 428004, г.Чебоксары, ул. Энгельса, 42а; директор Лаврентьев С.В. | Государственный контракт № 20 от 31.12.2013 | 2015-12-31 | 76703.4 |  | 76703.4 |  | 6598.62 | 8.6028 | 6598.6 |  | 6598.6 |  | 8.6027
администрация Вурнарского района
строительство футбольного поля на базе МАОУДОД "ДЮСШ Вурнарская" Вурнарского района |  | ООО "СтройЛогистик" ИНН 2130094123 адрес: г.Чебоксары, пер. Школьный, д.1, директор Салманова С.М. | Муниципальный контракт № 28 от 16.10.2014 |  | 10000 |  | 10000 |  | 0 |  | 0 |  | 0
администрация г. Канаш
строительство стадиона АУ ДО "ДЮСШ "Локомотив" (устройство футбольного поля) в г. Канаше |  |  |  |  | 5300 |  | 5300 |  | 0 |  | 0 |  | 0
ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО |  |  |  |  | 1672914.54 | 778031.74 | 877204.3 | 17678.5 | 24368.7 | 1.4567 | 15509.8 | 0 | 12540.5 | 2969.3 | 0.92711
в том числе:
Государственная программа Чувашской Республики "Развитие физической культуры и спорта" на 2014-2020 годы |  |  |  |  | 81809.14 | 63563.64 | 16961.6 | 1283.9 | 8858.9 | 10.8287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подрограмма "Туризм" |  |  |  |  | 81809.14 | 63563.64 | 16961.6 | 1283.9 | 8858.9 | 10.8287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики
Строительство транспортной инфраструктуры этноэкологического комплекса "Амазония" г. Чебоксары |  |  |  |  | 79106.54 | 63563.64 | 14259 | 1283.9 | 8858.9 | 11.1987 | 0 |  | 0 |  | 0 | кредитор. задолженность с прошлого года
Министерство культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики
строительство транспортной инфраструктуры этноэкологического комплекса "Ясна" Чебоксарского района Чувашской Республики |  | ОАО"Чувашавто-дор",ИНН 2130047821, г.Чебоксары, пр.И.Я. Яковлева, 2а, Пулатов Д.А. | 22.06.2015 № 2015.210575 | 2015-12-31 | 2702.6 |  | 2702.6 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 16.11.15 расторгнут контракт с ОАО "Чувашавтодор" по причине запуска процедуры банкротства, 28.12.2015 заключен когнтракт с ООО "СК "Гарант"
Государственная программа Чувашской Республики "Экономическое развитие и инновационная экономика на 2012–2020 годы" |  |  |  |  | 12285 |  | 12285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма "Развитие монопрофильных населенных пунктов в Чувашской Республике" |  |  |  |  | 12285 |  | 12285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики
администрация г. Канаша
строительство автомобильной дороги по ул. Машиностроителей - автодорога "Аниш" в г. Канаш Чувашской Республики |  |  |  |  | 12285 |  | 12285 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
Государственная программа Чувашской Республики "Развитие транспортной сиситемы Чувашской Республики" на 2013-2020 годы |  |  |  |  | 1029993.1 | 610620 | 419373.1 | 0 | 13351.5 | 1.2963 | 13351.5 | 0 | 10382.2 | 2969.3 | 1.2963
Подпрограмма "Автомобильные дороги" |  |  |  |  | 1029993.1 | 610620 | 419373.1 | 0 | 13351.5 | 1.2963 | 13351.5 | 0 | 10382.2 | 2969.3 | 1.2963
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики
cтроительство и реконструкция автомобильных дорог в городских округах | пообъектное распределение средств осуществляется отдельными постановлениями КМ ЧР, после чего проводятся аукционы и выбираются подрядчики |  |  |  | 862040.6 | 610620 | 251420.6 |  | 12503.1 | 1.4504 | 12503.1 |  | 9533.8 | 2969.3 | 1.4504 | В связи с сезонным характером дорожных работ
развитие и увеличение пропускной способности сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения |  |  |  |  | 167952.5 |  | 167952.5 |  | 848.4 | 0.50514 | 848.4 |  | 848.4 |  | 0.50514
Государственная программа Чувашской Республики "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Чувашской Республики" на 2013-2020 годы |  |  |  |  | 548827.3 | 103848.1 | 428584.6 | 16394.6 | 2158.3 | 0.39326 | 2158.3 | 0 | 2158.3 | 0 | 0.39326
Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий Чувашской Республики" |  |  |  |  | 548827.3 | 103848.1 | 428584.6 | 16394.6 | 2158.3 | 0.39326 | 2158.3 | 0 | 2158.3 | 0 | 0.39326
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики
проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, в том числе строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования, ведущих к общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции | пообъектное распределение средств осуществляется отдельными постановлениями КМ ЧР, после чего проводятся аукционы и выбираются подрядчики |  |  |  | 325404.2 | 0 | 309009.6 | 16394.6 | 2158.3 | 0.66327 | 2158.3 |  | 2158.3 |  | 0.66327 | В связи с сезонным характером дорожныхработ
проектирование, строительство, реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района в границах населенных пунктов поселений |  |  |  |  | 180564.1 | 85429.1 | 95135 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Министерство сельского хозяйства Чувашской Республики
администрация Чебоксарского района
реализация проектов комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку в сельской местности |  |  |  |  | 42859 | 18419 | 24440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
строительство автомобильной дороги в составе проекта "Комплексная компактная застройка и благоустройство жилой группы в южной части д. Яндово Синьяльского сельского поселения Чебоксарского района Чувашской Республики" |  |  |  |  | 42859 | 18419 | 24440 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО, всего |  |  |  |  | 61524.5 | 0 | 59724.5 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Государственная программа Чувашской Республики "Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства" на 2012-2020 годы |  |  |  |  | 4136.5 | 0 | 4136.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма "Обеспечение населения Чувашской Республики качественной питьевой водой" |  |  |  |  | 4136.5 | 0 | 4136.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики
администрация Красночетайского района
строительство сетей водоснабжения улицы Придорожная с. Красные Четаи | ООО "Межрегионкомплект " | не определена |  | 2016-12-31 | 4136.5 |  | 4136.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Государственная программа Чувашской Республики "Экономическое развитие и инновационная экономика на 2012–2020 годы" |  |  |  |  | 57388 | 0 | 55588 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма "Развитие монопрофильных населенных пунктов в Чувашской Республике" |  |  |  |  | 57388 | 0 | 55588 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики
администрация г. Канаша
реконструкция канализационных очистных сооружений производительностью 25000 куб. м/сут в г. Канаше Чувашской Республики | ООО фирма "Старко" | будет определенна в соответствии с 44-ФЗ |  | 2015-2017 | 29400 |  | 28000 | 1400 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | Строительство объекта планируется за счет средств Фонда развития моногородов. Средства республиканского бюджета предусмотрены для софинансирования.
Строительство инженерной инфраструктуры индустриального (промышленного) парка в г. Канаше Чувашской Республики | ООО фирма "Старко" | будет определенна в соответствии с 44-ФЗ |  | 20416-2018 | 27588 |  | 27588 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | Строительство объекта планируется за счет средств Фонда развития моногородов. Средства республиканского бюджета предусмотрены для софинансирования.
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ, всего |  |  |  |  | 202832.72 | 136436.36 | 45409 | 20987.36 | 15479 | 7.6314 | 15479 | 0 | 7690 | 7789 | 7.6314
в том числе:
Государственная программа Чувашской республики "Экономическое развитие и инновационная экономика на 2012-2020 годы" |  |  |  |  | 17890 | 0 | 10000 | 7890 | 15479 | 86.5232 | 15479 | 0 | 7690 | 7789 | 86.5232
Подпрограмма "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Чувашской Республике" |  |  |  |  | 17890 | 0 | 10000 | 7890 | 15479 | 86.5232 | 15479 | 0 | 7690 | 7789 | 86.5232
Министерство экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики
администрация г. Чебоксары
строительство инженерной инфраструктуры индустриального парка г. Чебоксары Чувашской Республики (II очередь) | ООО "Проектный центр "Экра" | ГУП "РУКС" Минстроя Чувашии (директор - Ильин А.В.) | ГК от 04.10.2013 № 0115200001113001379-94955 |  | 17890 |  | 10000 | 7890 | 15479 | 86.5232 | 15479 |  | 7690 | 7789 | 86.5232
Государственная программа Чувашской Республики "Развитие культуры и туризма" на 2014-2020 годы |  |  |  |  | 184942.72 | 136436.36 | 35409 | 13097.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма "Туризм" |  |  |  |  | 184942.72 | 136436.36 | 35409 | 13097.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Министерство культуры, по делам национальностей, информационной политики и архивного дела Чувашской Республики
Создание комплекса обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера "Этническая Чувашия" Чувашской Республики (в т.ч. ПИР - 986,0 тыс. рублей) | ООО "Вереск" ИНН: 2130018411 г. Чебоксары,ул. Афанасьева, д.9/2,Кожанов С.Ю., ООО "Агротехпроект", ИНН 2128026013,г. Чебоксары,пр. И.Яковлева, д. 19, оф. № 402,Иванов Н.Б., ООО "Чешская деревня",ИНН 5256069988,Нижегородская область, Богородский район, д. Шумилово, коттеджный поселок «Чешская деревня», ул. Татры, д. 1 Б | ОАО "Чувашавто-дор",ИНН 2130047821, г. Чебоксары,пр. И.Я. Яковлева, 2а, Пулатов Д.А., ООО "Элегант",ИНН 2122006606,ЧР,г. Чебоксары, пр. М. Горького,д. 12, кв. 91,Скрипилин Ю.А.; ООО "Сельский комфорт",ИНН2130099604,г.Чебоксары, Лапсарский проезд, д. 57,Фондеркин В.А.; ООО "Энергосервис" ИНН 218002335,ЧР, Комсомольский район,с. Комсомольское,ул. Мира, д. 15,Волков Г.Ф., ООО "ПромСпецСтрой" ИНН 2130115180, г. Чебоксары,ул. Крылова, д.17б,Андреев С.М. | 2015.210575 от 22.06.2015;0115200001114002098_44669 от 07.07.2014 ; 0115200001114002536_44669 от 05.08.2014; 13 от 19.11.2013; 2014.316376 от 11.11.2014; 2014.386066 от 17.12.2014; 2015.318999 от 24.08.2015 |  | 184942.72 | 136436.36 | 35409 | 13097.36 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0