## Лист1
Информация о финансировании строительства объектов республиканской адресной инвестиционной программы за счет бюджетных средств за январь-май 2016 года
тыс. рублей
Наименование отраслей, государственных заказчиков и объектов | Реквизиты проектной организации, разработавшей ПСД (наименование, ИНН, адрес, ФИО руководителя) | Наименование подрядной организации, осуществляющей строительные работы (наименование, ИНН, адрес, ФИО руководителя, учредителей) | Реквизиты государственного (муниципального) контракта (дата, номер) | Сроки строительства (реконструкции) | Годовой лимит финансирования, тыс. рублей |  |  |  | Объем выполненных работ, оформленных актами | % выпол-ненных работ от годового лимита | Фактическое финансирование выполненных работ, включая авансирование (кассовый расход), тыс. рублей |  |  |  | % факти-ческого финанси-рования работ к годовому лимиту | Причина невыполнения контрактных обязательств
[5 empty] | Итого | из федерального бюджета | из республиканского бюджета (без учета субсидий из ФБ) | из местного бюджета (без учета субсидий из РБ) |  |  | Итого | из федерального бюджета | из республи-канского бюджета (без учета субсидий из ФБ) | из местного бюджета (без учета субсидий из РБ)
Бюджетные инвестиции |  |  |  |  | 5398558.21 | 2917894.9 | 2260545.1 | 220118.21 | 542898.578 | 10.0564 | 419858.166 | 124157.34 | 269019.9 | 26680.926 | 7.7772 | 11.9007 | 11.9007
в том числе:
образование |  |  |  |  | 1244717.7 | 737523.1 | 393779.2 | 113415.4 | 54770.8 | 4.4003 | 54768.9 | 12040 | 40389.6 | 2339.3 | 4.4001 | 10.2569 | 10.2569
культура |  |  |  |  | 89648.5 | 8770 | 79936.1 | 942.4 | 1650 | 1.8405 | 1727.1 | 0 | 1650 | 77.1 | 1.9265 | 2.0641 | 2.0641
жилищное строительство |  |  |  |  | 1101520.75 | 890576.7 | 190665.7 | 20278.35 | 112847.6 | 10.2447 | 112847.64 | 109077.34 | 0 | 3770.3 | 10.2447 | 0 | 0
здравоохранение |  |  |  |  | 645308.2 | 366557 | 278751.2 | 0 | 158453.838 | 24.5548 | 128453.8 | 3040 | 125413.8 | 0 | 19.9058 | 44.9913 | 44.9913
физическая культура и спорт |  |  |  |  | 335075.1 | 0 | 335075.1 | 0 | 74793.4 | 22.3214 | 74793.4 | 0 | 74793.4 | 0 | 22.3214 | 22.3214 | 22.3214
дорожное хозяйство |  |  |  |  | 1719280.77 | 778031.74 | 877204.3 | 64044.73 | 125002.94 | 7.2707 | 31887.326 | 0 | 19083.1 | 12804.226 | 1.8547 | 2.1754 | 2.1754
коммунальное хозяйство |  |  |  |  | 61524.5 | 0 | 59724.5 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
прочие расходы |  |  |  |  | 201482.69 | 136436.36 | 45409 | 19637.33 | 15380 | 7.6334 | 15380 | 0 | 7690 | 7690 | 7.6334 | 16.935 | 16.935
ОБРАЗОВАНИЕ, всего |  |  |  |  | 1244717.7 | 737523.1 | 393779.2 | 113415.4 | 54770.8 | 4.4003 | 54768.9 | 12040 | 40389.6 | 2339.3 | 4.4001
в том числе:
Государственная программа Чувашской Республики "Развитие образования" |  |  |  |  | 1120130.6 | 725483.1 | 287097.5 | 107550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма "Государственная поддержка развития образования" |  |  |  |  | 8140.6 | 0 | 8140.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Министерство образования и молодежной политики Чувашской Республики
Строительство очистных сооружений хозяйственно-бытовых стоков КС(К)ОУ "Саланчикская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат" Минобразования Чувашии в пос. Саланчик Шумерлинского района | ОАО "Проектно-сметное бюро" - г.Чебоксары, пер.Бабушкина, д.8. ИНН 2130066670. Ген.директор - В.П. Михайлов |  | К от 15.12.2014 г. №906 | январь 2015 г. | 8140.6 |  | 8140.6 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | проводятся аукционные мероприятия | Финансирование объекта включено в РАИП при внесении изменений в РБ ЧР в апреле т.г., в н.в. проводятся аукционные мероприятия (аукцион планируется 25 августа т.г. )
Подпрограмма "Комплексное развитие образования в Чувашской Республике" |  |  |  |  | 295114.3 | 141803 | 153311.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Министерство образования и молодежной политики Чувашской Республики
создание межрегионального центра компетенций |  |  |  |  | 295114.3 | 141803 | 153311.3 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
Подпрограмма "Создание в Чувашской Республике новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения" на 2016–2025 годы |  |  |  |  | 816875.7 | 583680.1 | 125645.6 | 107550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Министерство образования и молодежной политики Чувашской Республики
Строительство здания республиканской кадетской школы в г. Чебоксары Чувашской Республики | ООО "СКИМ" (Обрядин Алексей Геннадьевич) ИНН 2130093271 | ООО "АБ "Классика" (Рожкова Н.А.) ИНН 2129046647 | К №882 от 26.12.2015 | июнь 2016 г. | 3350 |  | 3350 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | ведется проектирование | ведется проектирование объекта
администрация г.Чебоксары
строительство здания средней общеобразовательной школы в мкр. "ул. Гладкова" г. Чебоксары | ООО "Стройпроект-Холдинг" | ООО "Алза" (Лаврентьева Н.Р.), ИНН 2127311850 | К № 14 от 28.03.2016 | июль 2017 г. | 798480.1 | 583680.1 | 107250 | 107550 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | ведутся работы по строительству, не представлены акты по выполнению строительных работ
строительство здания средней общеобразовательной школы в мкр. "Садовый" г. Чебоксары |  |  |  |  | 15045.6 |  | 15045.6 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | ведется проектирование | ведется проектирование объекта
Государственная программа Чувашской Республики "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Чувашской Республики" на 2013-2020 годы |  |  |  |  | 117731 | 12040 | 99825.6 | 5865.4 | 47912.7 | 40.6968 | 47912.8 | 12040 | 33533.5 | 2339.3 | 40.6968
Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий" |  |  |  |  | 117731 | 12040 | 99825.6 | 5865.4 | 47912.7 | 40.6968 | 47912.8 | 12040 | 33533.5 | 2339.3 | 40.6968
Министерство образования и молодежной политики Чувашской Республики
администрация Комсомольского района
Строительство здания средней обшеобразовательной школы на 165 учащихся с пристроем помещений для дошкольных групп на 40 мест в д.Альбусь-Сюрбеево Комсомольского района | ООО "Проектный институт "Суварстройпроект" -г.Чебоксары, ул.К.Маркса, 52. ИНН 2129041303. Ген.директор - Захаров В.А. гоэкспертиза 04.09.2013 г. № 21-1-5-02227-13 | ООО "Арка" (Шарафутдинов Фагиль Фазылянович), ИНН 2124010478 | МК от 30.04.2015 | сентябрь 2016 г. | 117731 | 12040 | 99825.6 | 5865.4 | 47912.7 | 40.6968 | 47912.8 | 12040 | 33533.5 | 2339.3 | 40.6968 | работы ведутся в соответствии с графиком | работы ведутся в соответствии с графиком, не представлены акты выполненных работ
Государственная программа Чувашской Республики "Развитие жилищного строитель-ства и сферы жилищно-коммунального хо-зяйства" на 2012–2020 годы |  |  |  |  | 6856.1 | 0 | 6856.1 | 0 | 6858.1 | 100.0292 | 6856.1 | 0 | 6856.1 |  | 100
Подпрограмма "Энергосбережение в Чувашской Республике" |  |  |  |  | 6856.1 | 0 | 6856.1 | 0 | 6858.1 | 100.0292 | 6856.1 | 0 | 6856.1 | 0 | 100
Министерство образования и молодежной политики Чувашской Республики
строительство блочной котельной и реконструкция инженерных сетей КС(К)ОУ "Ибресинская специальная (коррекционная) общеоб-разовательная школа-интернат", расположенного по адресу: ул. Комсомольская, д. 33, пгт Ибреси, Ибресинский район | ООО "Стройпроект", Директор Разумова,Т.И., ИНН 2104006177 | ООО "Сельский комфорт" (Фондеркин Владимир Александрович) ИНН 2130099604 | ГК №54 от 11.02.2015 г. | август 2015 г. | 6856.1 |  | 6856.1 |  | 6858.1 | 100.0292 | 6856.1 |  | 6856.1 |  | 100 | объект введен в эксплуатацию | объект введен в эксплуатацию
КУЛЬТУРА, всего |  |  |  |  | 89648.5 | 8770 | 79936.1 | 942.4 | 1650 | 1.8405 | 1727.1 | 0 | 1650 | 77.1 | 1.9265
в том числе:
Государственная программа Чувашской Республики "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Чувашской Республики" на 2013-2020 годы |  |  |  |  | 36548.5 | 8770 | 26836.1 | 942.4 | 0 | 0 | 77.1 | 0 | 0 | 77.1 | 0.21095
Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий Чувашской Республики" |  |  |  |  | 36548.5 | 8770 | 26836.1 | 942.4 | 0 | 0 | 77.1 | 0 | 0 | 77.1 | 0.21095
Министерство культуры, по делам национальностей, информационной политики и архивного дела Чувашской Республики
развитие сети учреждений культурно-досугового типа в сельской местности |  |  |  |  | 36548.5 | 8770 | 26836.1 | 942.4 | 0 | 0 | 77.1 | 0 | 0 | 77.1 | 0.21095
в том числе:
администрация Урмарского района
строительство здания сельского дома культуры в с. Шоркистры | ООО "ПИ "Суварстройпроект", ИНН 2129041303, г. Чебоксары, ул. К.Маркса, д.52б, В.А. Захаров | будет определенна в соответствии с 44-ФЗ |  | 2016-2017 | 13212.7 | 8770 | 3842.7 | 600 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | провение аукциона (повторно) планируется в 20 июня 2016 года | провение аукциона (повторно) планируется в 20 июня 2016 года (после замечаний УФАС)
администрация Цивильского района
строительство здания сельского клуба в с. Михайловке | ООО "Артифекс", ИНН 2130102215, г. Чебоксары, ул. Афанасьева, д.8, Иванов А.П. | ООО "ПМК-8", ИНН 2115902400, ЧР, Цивильск, П.Иванова ул, 8, ген. директор Ижелеев В.Н. | муниципальный контракт от 25.04.2016 № 380-16/011 | 2016 | 11201.7 |  | 11051.4 | 150.3 | 0 | 0 | 77.1 |  | 0 | 77.1 | 0.68829 |  | завершаются кладочные работы, финансирование будет осуществлено после сдачи объекта в эксплуатацию
администрация Яльчикского района
строительство здания многофункционального культурного центра досуга в д. Тоскаево | ООО "ПИ"АККОР техпроект", ИНН 2130038986, г. Чебоксары, пр Мира, дом 90, корпус 1, Г.С. Абросеев | будет определенна в соответствии с 44-ФЗ |  | 2016 | 12134.1 |  | 11942 | 192.1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | работы ведутся, финансирование будет осуществлено после заключения соглашения между Минкультурой Чувашии и адм. Яльчикского района
Государственная программа Чувашской Республики "Развитие культуры и туризма" на 2014-2020 годы |  |  |  |  | 53100 | 0 | 53100 | 0 | 1650 | 3.1073 | 1650 | 0 | 1650 | 0 | 3.1073
Подпрограмма "Развитие культуры в Чувашской Республике |  |  |  |  | 53100 | 0 | 53100 | 0 | 1650 | 3.1073 | 1650 | 0 | 1650 | 0 | 3.1073
Министерство культуры, по делам национальностей, информационной политики и архивного дела Чувашской Республики
реконструкция здания АУ Чувашской Республики "Чувашская государственная филармония" Минкультуры Чувашии | ОАО «Проектный институт «Чувашгражданпроект», 428018, г.Чебоксары, Московский пр., д.3, ИНН 2130066768, Данилов А.Ю. | ОАО «Проектный институт «Чувашгражданпроект» осуществляется корректировка проектной документации |  | 2016-2018 | 53100 |  | 53100 |  | 1650 | 3.1073 | 1650 |  | 1650 |  | 3.1073 | ОАО «Проектный институт «Чувашгражданпроект» осуществляется корректировка проектной документации, затем проект б. отправлен на Главгосэкспертизу в Казань | ОАО «Проектный институт «Чувашгражданпроект» завершается корректировка проектной документации, которая затем будет направлена на Главгосэкспертизу в Казань
ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО, всего | пообъектное распределение средств осуществляется отдельными постановлениями КМ ЧР, после чего проводятся аукционы и выбираются подрядчики. Перечисление муниципальным образованиям средств осуществляется по мере заключения муниципальных контрактов на строительство жилых помещений в рамках реализации республиканской адресной программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда |  |  |  | 1101520.75 | 890576.7 | 190665.7 | 20278.35 | 112847.6 | 10.2447 | 112847.64 | 109077.34 | 0 | 3770.3 | 10.2447
в том числе:
Государственная программа Чувашской Республики "Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства" на 2012-2020 годы |  |  |  |  | 1101520.75 | 890576.7 | 190665.7 | 20278.35 | 112847.6 | 10.2447 | 112847.64 | 109077.34 | 0 | 3770.3 | 10.2447
Республиканская адресная программа "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории Чувашской Республики" на 2013-2017 годы |  |  |  |  | 1101520.75 | 890576.7 | 190665.7 | 20278.35 | 112847.6 | 10.2447 | 112847.64 | 109077.34 | 0 | 3770.3 | 10.2447
Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики
обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда *** |  |  |  |  | 1101520.75 | 890576.7 | 190665.7 | 20278.35 | 112847.6 | 10.2447 | 112847.64 | 109077.34 | 0 | 3770.3 | 10.2447
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, всего |  |  |  |  | 645308.2 | 366557 | 278751.2 | 0 | 158453.838 | 24.5548 | 128453.8 | 3040 | 125413.8 | 0 | 19.9058
в том числе:
Государственная программа Чувашской Республики "Развитие здравоохранения" на 2013-2020 годы |  |  |  |  | 582268.2 | 363517 | 218751.2 | 0 | 146635.9 | 25.1836 | 116635.9 | 0 | 116635.9 | 0 | 20.0313
Подпрограмма "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в т.ч. скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации" |  |  |  |  | 582268.2 | 363517 | 218751.2 | 0 | 146635.9 | 25.1836 | 116635.9 | 0 | 116635.9 | 0 | 20.0313
Министерство здравоохранения Чувашской Республики
реконструкция БУ Чувашской Республики "Центральная городская больница" Минздравсоцразвития Чувашии под размещение многопрофильной поликлиники, г. Чебоксары, пр. Ленина, д. 12 |  |  |  |  | 50000 |  | 50000 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | аукционная документация в разработке | Финансирование объекта включено в РАИП при внесении изменений в РБ ЧР в апреле т.г., в н.в. осуществляются работы по разработке аукционной документации (техническое задание разрабатывается)
Строительство хирургического корпуса БУ Чувашской Республики "Республиканский клинический онкологический диспансер" Минздравсоцразвития Чувашии, г. Чебоксары | ООО "Стройлидер" | ГУП "РУКС" Минстроя Чувашии, ИНН 2127011247, г.Че-боксары, Мос- ковский пр-т, 38/ 1,Абрамов С.В. | от 29.10.2012 №10-22/927 | 2012-2016 годы | 532268.2 | 363517 | 168751.2 |  | 146635.9 | 27.5493 | 116635.9 |  | 116635.9 |  | 21.913 | Завершение внутренних работ, постановка технологического оборудования, срок сдачи - 01.09.2016 | Завершение внутренних работ, постановка технологического оборудования, срок сдачи - 01.09.2016
Государственная программа Чувашской Республики "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Чувашской Республики" на 2013-2020 годы |  |  |  |  | 63040 | 3040 | 60000 | 0 | 11817.938 | 18.7467 | 11817.9 | 3040 | 8777.9 | 0 | 18.7467
Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий в Чувашской Республике" |  |  |  |  | 63040 | 3040 | 60000 | 0 | 11817.938 | 18.7467 | 11817.9 | 3040 | 8777.9 | 0 | 18.7467
Министерство здравоохранения Чувашской Республики
Строительство модульных фельдшерско-акушерских пунктов в рамках реализации дополнительных мер по совершенствованию оказания первичной медико-санитарной помощи сельскому населению в Чувашской Республике | ОАО "Чувашгражданпроект" | на весь выделенный лимит бюджетных ассигнований 2016 года в разрезе районов заключаются государственные контракты с подрядными организациями в соответствии с ФЗ № 44-ФЗ от 05.04.2013 |  |  | 63040 | 3040 | 60000 | 0 | 11817.938 | 18.7467 | 11817.9 | 3040 | 8777.9 | 0 | 18.7467 |  | работы ведутся согласно графику, завершение работ планируется к 20.06.2016 года
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ, всего |  |  |  |  | 335075.1 | 0 | 335075.1 | 0 | 74793.4 | 22.3214 | 74793.4 | 0 | 74793.4 | 0 | 22.3214
в том числе:
Государственная программа Чувашской Республики "Развитие физической культуры и спорта" на 2014-2020 годы |  |  |  |  | 335075.1 | 0 | 335075.1 | 0 | 74793.4 | 22.3214 | 74793.4 | 0 | 74793.4 | 0 | 22.3214
Подрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта" |  |  |  |  | 335075.1 | 0 | 335075.1 | 0 | 74793.4 | 22.3214 | 74793.4 | 0 | 74793.4 | 0 | 22.3214
Министерство по физической культуре, спорту и туризму Чувашской Республики
строительство ледового дворца на 7500 зрительских мест с пристроенным крытым катком и искусственным льдом на стадионе "Олимпийский" в г.Чебоксары | ООО "Мой город" ИНН 2130018877, ул.М.Павлова д.39, оф.3, Лукиянов Сергей Пантелемонович | ЗАО "ХК "Голицын", ИНН 50060004480, адрес: г.Новоче-бок-сарск, ул. Комму-нальная, д.9, дирек-тор Коротков А.В. | ГК № 17 от 26.12.2012, ГК № 1 от 19.01.2015 | 42277 | 138200 |  | 138200 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | на объекте осуществляется проверка ФСБ и УФАС
строительства центра развития маунтинбайка в г. Чебоксары | ООО "ПГС-Проект", ИНН 2129053605, ул.Т.Кривова, 4, оф.315, Киселев Николая Зосимович | ООО "Спецстройкоммуникации", ИНН 2129044537, адрес: 428037, г.Чебокса-ры, Монтажный пр., д.6; директор Миронов В.И. | ГК от 01.07.2015 № 3 | 42551 | 94871.7 |  | 94871.7 |  | 57443 | 60.5481 | 57443 |  | 57443 |  | 60.5481 |  | работы ведутся в соответствии с графиком работ
строительство блочно-модульной котельной на газовом топливе (2 этап строительства центра развития маунтинбайка в г. Чебоксары) |  | ООО "Техпроект", ИНН 2130019550, адрес: 428000, ЧР, г.Чебоксары, пр.Лапсарский, д.57, директор Гасанов Вагиф Али оглы | Государственный контракт № 21 от 31.12.2013 | 42064 | 10000 |  | 10000 |  | 9687.4 | 96.874 | 9687.4 |  | 9687.4 |  | 96.874 |  | работы ведутся в соответствии с графиком работ
реконструкция БОУ ДОД "СДЮСШОР № 2" (центр олимпийской подготовки по биатлону) Минспорта Чувашии | ОО НПП "Иженер" ИНН 2127317852, Президентский б-р,д.31 директор Токмолаева Л.И. | ООО НПП "Алза", ИНН 2127311850, адрес: 428004, г.Чебоксары, ул. Энгельса, 42а; директор Лаврентьев С.В. | Государственный контракт № 20 от 31.12.2013 | 42369 | 76703.4 |  | 76703.4 |  | 7663 | 9.9904 | 7663 |  | 7663 |  | 9.9904 |  | работы ведутся в соответствии с графиком работ
администрация Вурнарского района
строительство футбольного поля на базе МАОУДОД "ДЮСШ Вурнарская" Вурнарского района |  | ООО "СтройЛогистик" ИНН 2130094123 адрес: г.Чебоксары, пер. Школьный, д.1, директор Салманова С.М. | Муниципальный контракт № 28 от 16.10.2014 |  | 10000 |  | 10000 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Финансирование объекта включено в РАИП при внесении изменений в РБ ЧР в апреле т.г., в н.в. осуществляются работы по проведению конкурсных процедур
администрация г. Канаша
строительство стадиона АУ ДО "ДЮСШ "Локомотив" (устройство футбольного поля) в г. Канаше |  |  |  |  | 5300 |  | 5300 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Финансирование объекта включено в РАИП при внесении изменений в РБ ЧР в апреле т.г., в н.в. осуществляются работы по проведению конкурсных процедур
ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО |  |  |  |  | 1719280.77 | 778031.74 | 877204.3 | 64044.73 | 125002.94 | 7.2707 | 31887.326 | 0 | 19083.1 | 12804.226 | 1.8547
в том числе:
Государственная программа Чувашской Республики "Развитие культуры и туризма" на 2014-2020 годы |  |  |  |  | 81875.27 | 63563.64 | 16961.6 | 1350.03 | 8858.9 | 10.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подрограмма "Туризм" |  |  |  |  | 81875.27 | 63563.64 | 16961.6 | 1350.03 | 8858.9 | 10.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики
Строительство транспортной инфраструктуры этноэкологического комплекса "Амазония" г. Чебоксары |  | ООО "СК "Гарант",ИНН 2130119265, г.Чебок-сары, Базовый проезд, д.3, Мелоян Артур Ваганович, ООО "Элит-строй", ИНН 2130067070, Г. Новочебоксарск, ул. Советская, д.27а, Кадеев Р.Г. | 19.08.2015 № 109/08-15, от 10.11.2015 №147/08-15 | до 30.09.2016 | 79172.67 | 63563.64 | 14259 | 1350.03 | 8858.9 | 11.1893 | 0 |  | 0 |  | 0 | кредитор. задолженность с прошлого года | проект соглашения между КМ ЧР и Федеральным агентством по туризму на получение федеральных средств в 2016 году 01.06 2016 направлен в Ростуризм, предварительные сроки подписания 13-24.06.2016
Министерство культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики
строительство транспортной инфраструктуры этноэкологического комплекса "Ясна" Чебоксарского района Чувашской Республики |  | ООО "СК "Гарант",ИНН 2130119265, г.Чебоксары, Бапзовый проезд, д.3, Мелоян А.В. | 28.12.2015 № 2015.518233 | 42551 | 2702.6 |  | 2702.6 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 16.11.15 расторгнут контракт с ОАО "Чувашавтодор" по причине запуска процедуры банкротства, 28.12.2015 заключен когнтракт с ООО "СК "Гарант" | после подписания Соглашения средства РБ ЧР планируется при внесении изменений в бюджет ЧР перенаправить на Дорожный Фонд
Государственная программа Чувашской Республики "Экономическое развитие и инновационная экономика на 2012–2020 годы" |  |  |  |  | 13285 |  | 12285 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма "Развитие монопрофильных населенных пунктов в Чувашской Республике" |  |  |  |  | 13285 |  | 12285 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики
администрация г. Канаша
строительство автомобильной дороги по ул. Машиностроителей - автодорога "Аниш" в г. Канаш Чувашской Республики |  |  |  |  | 13285 |  | 12285 | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Торги на строительство объекта не объявлены в связи с тем, что не заключено Соглашение с Фондом развития моногородов
Государственная программа Чувашской Республики "Развитие транспортной сиситемы Чувашской Республики" на 2013-2020 годы |  |  |  |  | 1075293.2 | 610620 | 419373.1 | 45300.1 | 108547.2 | 10.0947 | 26443.2 | 0 | 14259.7 | 12183.5 | 2.4592
Подпрограмма "Автомобильные дороги" |  |  |  |  | 1075293.2 | 610620 | 419373.1 | 45300.1 | 108547.2 | 10.0947 | 26443.2 | 0 | 14259.7 | 12183.5 | 2.4592
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики | [10 empty] | 0
cтроительство и реконструкция автомобильных дорог в городских округах | пообъектное распределение средств осуществляется отдельными постановлениями КМ ЧР, после чего проводятся аукционы и выбираются подрядчики |  |  |  | 907340.7 | 610620 | 251420.6 | 45300.1 | 103821.3 | 11.4424 | 21717.3 |  | 9533.8 | 12183.5 | 2.3935 |  | в связи с сезонным характером работ, строительные работы начаты в мае месяце, подрядчиками осуществлялись в осном работы подготовительного характера
развитие и увеличение пропускной способности сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения |  |  |  |  | 167952.5 |  | 167952.5 |  | 4725.9 | 2.8138 | 4725.9 |  | 4725.9 |  | 2.8138 |  | в связи с сезонным характером работ, строительные работы начаты в мае месяце, подрядчиками осуществлялись в осном работы подготовительного характера
Государственная программа Чувашской Республики "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Чувашской Республики" на 2013-2020 годы |  |  |  |  | 548827.3 | 103848.1 | 428584.6 | 16394.6 | 7596.84 | 1.3842 | 5444.126 | 0 | 4823.4 | 620.726 | 0.99196
Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий Чувашской Республики" |  |  |  |  | 548827.3 | 103848.1 | 428584.6 | 16394.6 | 7596.84 | 1.3842 | 5444.126 | 0 | 4823.4 | 620.726 | 0.99196
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики
проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, в том числе строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования, ведущих к общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции | пообъектное распределение средств осуществляется отдельными постановлениями КМ ЧР, после чего проводятся аукционы и выбираются подрядчики |  |  |  | 325404.2 | 0 | 309009.6 | 16394.6 | 7596.84 | 2.3346 | 5444.126 |  | 4823.4 | 620.726 | 1.673 | В связи с сезонным характером дорожныхработ | строительные работы ОАО "Чувашавтодор" не ведутся по причине запуска процедуры банкротства, осуществляются работы по перезаключению контрактов. На часть выполненных работ не представлены акты
проектирование, строительство, реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района в границах населенных пунктов поселений |  |  |  |  | 180564.1 | 85429.1 | 95135 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | перечень объектов согласован с Росавтодором, проект постановления находится насогласовании с заинтересованными ОИВ ЧР
Министерство сельского хозяйства Чувашской Республики
администрация Чебоксарского района
реализация проектов комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку в сельской местности |  |  |  |  | 42859 | 18419 | 24440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
строительство автомобильной дороги в составе проекта "Комплексная компактная застройка и благоустройство жилой группы в южной части д. Яндово Синьяльского сельского поселения Чебоксарского района Чувашской Республики" |  |  |  |  | 42859 | 18419 | 24440 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | строительные работы ведутся, в связи с отсутствием Главы администрации сельского поселения (уволился) нет возможности принимать выполненные работы и соответственно оплачивать их
КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО, всего |  |  |  |  | 61524.5 | 0 | 59724.5 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Государственная программа Чувашской Республики "Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства" на 2012-2020 годы |  |  |  |  | 4136.5 | 0 | 4136.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма "Обеспечение населения Чувашской Республики качественной питьевой водой" |  |  |  |  | 4136.5 | 0 | 4136.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики
администрация Красночетайского района
строительство сетей водоснабжения ул. Придорожная с. Красные Четаи | ООО "Межрегион-комплект " | не определена |  | 42735 | 4136.5 |  | 4136.5 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | не открыто финансирование Минфином Чувашии, нет возможносьти заключения соглашения ОМСУ | не открыто финансирование Минфином Чувашии, нет возможносьти заключения соглашения ОМСУ
Государственная программа Чувашской Республики "Экономическое развитие и инновационная экономика на 2012–2020 годы" |  |  |  |  | 57388 | 0 | 55588 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма "Развитие монопрофильных населенных пунктов в Чувашской Республике" |  |  |  |  | 57388 | 0 | 55588 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики
администрация г. Канаша
реконструкция канализационных очистных сооружений производительностью 15000 куб. м/сут в г. Канаше Чувашской Республики | ООО фирма "Старко" | будет определенна в соответствии с 44-ФЗ |  | 2015-2017 | 29400 |  | 28000 | 1400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | Строительство объекта планируется за счет средств Фонда развития моногородов. Средства республиканского бюджета предусмотрены для софинансирования. | Торги на строительство объекта не объявлены в связи с тем, что не заключено Соглашение с Фондом развития моногородов
Строительство инженерной инфраструктуры индустриального (промышленного) парка в г. Канаше Чувашской Республики | ООО фирма "Старко" | будет определенна в соответствии с 44-ФЗ |  | 20416-2018 | 27988 |  | 27588 | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | Строительство объекта планируется за счет средств Фонда развития моногородов. Средства республиканского бюджета предусмотрены для софинансирования. | Торги на строительство объекта не объявлены в связи с тем, что не заключено Соглашение с Фондом развития моногородов
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ, всего |  |  |  |  | 201482.69 | 136436.36 | 45409 | 19637.33 | 15380 | 7.6334 | 15380 | 0 | 7690 | 7690 | 7.6334
в том числе:
Государственная программа Чувашской республики "Экономическое развитие и инновационная экономика на 2012-2020 годы" |  |  |  |  | 17890 | 0 | 10000 | 7890 | 15380 | 85.9698 | 15380 | 0 | 7690 | 7690 | 85.9698
Подпрограмма "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Чувашской Республике" |  |  |  |  | 17890 | 0 | 10000 | 7890 | 15380 | 85.9698 | 15380 | 0 | 7690 | 7690 | 85.9698
Министерство экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики
администрация г. Чебоксары
строительство инженерной инфраструктуры индустриального парка г. Чебоксары Чувашской Республики (II очередь) | ООО "Проектный центр "Экра" | ГУП "РУКС" Минстроя Чувашии (директор - Ильин А.В.) | ГК от 04.10.2013 № 0115200001113001379-94955 |  | 17890 |  | 10000 | 7890 | 15380 | 85.9698 | 15380 |  | 7690 | 7690 | 85.9698 |  | работы ведутся в соответствии с графиком
Государственная программа Чувашской Республики "Развитие культуры и туризма" на 2014-2020 годы |  |  |  |  | 183592.69 | 136436.36 | 35409 | 11747.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма "Туризм" |  |  |  |  | 183592.69 | 136436.36 | 35409 | 11747.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Министерство культуры, по делам национальностей, информационной политики и архивного дела Чувашской Республики
Создание комплекса обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера "Этническая Чувашия" Чувашской Республики | ООО "Вереск" ИНН: 2130018411 г. Чебоксары,ул. Афанасьева, д.9/2,Кожанов С.Ю., ООО "Агротехпроект", ИНН 2128026013,г. Чебоксары,пр. И.Яковлева, д. 19, оф. № 402,Иванов Н.Б., ООО "Чешская деревня",ИНН 5256069988,Нижегородская область, Богородский район, д. Шумилово, коттеджный поселок «Чешская деревня», ул. Татры, д. 1 Б | ООО "СК "Гарант",ИНН 2130119265, г.Чебоксары, Бапзовый проезд, д.3, Мелоян Артур Ваганович, ООО "Элитстрой", ИНН 2130067070, Г. Новочебоксарск, ул. Советская, д.27а, Кадеев Рудик Геннадьевич, ООО "Элегант",ИНН 2122006606,ЧР,г. Чебоксары, пр. М. Горького,д. 12, кв. 91,Скрипилин Ю.А.; ООО "Сельский комфорт",ИНН2130099604,г.Чебоксары, Лапсарский проезд, д. 57,Фондеркин В.А.; ООО "Энергосервис" ИНН 218002335,ЧР, Комсомольский район,с. Комсомольское,ул. Мира, д. 15,Волков Г.Ф., ООО "ПромСпецСтрой" ИНН 2130115180, г. Чебоксары,ул. Крылова, д.17б,Андреев С.М. | 19.08.2015 № 109/08-15, от 10.11.2015 №147/08-15, 2015.210575 от 22.06.2015;0115200001114002098_44669 от 07.07.2014 ; 0115200001114002536_44669 от 05.08.2014; 13 от 19.11.2013; 2014.316376 от 11.11.2014; 2014.386066 от 17.12.2014; 2015.318999 от 24.08.2015 | 2018 год | 183592.69 | 136436.36 | 35409 | 11747.33 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | проект соглашения между КМ ЧР и Федеральным агентством по туризму на получение федеральных средств в 2016 году 01.06 2016 направлен в Ростуризм, предварительные сроки подписания 13-24.06.2016