## Лист1
Информация о финансировании строительства объектов республиканской адресной инвестиционной программы за счет бюджетных средств за январь-июль 2016 года
тыс. рублей
Наименование отраслей, государственных заказчиков и объектов | Реквизиты проектной организации, разработавшей ПСД (наименование, ИНН, адрес, ФИО руководителя) | Наименование подрядной организации, осуществляющей строительные работы (наименование, ИНН, адрес, ФИО руководителя, учредителей) | Реквизиты государственного (муниципального) контракта (дата, номер) | Сроки строительства (реконструкции) | Годовой лимит финансирования, тыс. рублей |  |  |  | Объем выполненных работ, оформленных актами | % выпол-ненных работ от годового лимита | Фактическое финансирование выполненных работ, включая авансирование (кассовый расход), тыс. рублей |  |  |  | % факти-ческого финанси-рования работ к годовому лимиту | Причина невыполнения контрактных обязательств
[5 empty] | Итого | из федерального бюджета | из республиканского бюджета (без учета субсидий из ФБ) | из местного бюджета (без учета субсидий из РБ) |  |  | Итого | из федераль-ного бюджета | из республи-канского бюджета (без учета субсидий из ФБ) | из местного бюджета (без учета субсидий из РБ)
Бюджетные инвестиции |  |  |  |  | 5599704.41 | 3099120.9 | 2260545.1 | 240038.41 | 153427.9 | 27.4 | 1483560.79 | 800193.24 | 552436.2 | 130931.35 | 26.4936 | 24.4382
в том числе:
образование |  |  |  |  | 1246079.1 | 737523.1 | 393779.2 | 114776.8 | 161400 | 12.9526 | 161400.1 | 12040 | 66522.6 | 82837.5 | 12.9526 | 16.8934
культура |  |  |  |  | 89725.6 | 8770 | 79936.1 | 1019.5 | 7105.1 | 7.9187 | 1877.4 | 0 | 1650 | 227.4 | 2.0924 | 2.0641
жилищное строительство |  |  |  |  | 1100498.55 | 890576.7 | 190665.7 | 19256.15 | 172802.9 | 15.7022 | 172802.9 | 158042.35 | 0 | 14760.55 | 15.7022 | 0
здравоохранение |  |  |  |  | 645308.2 | 366557 | 278751.2 | 0 | 392798.1 | 60.8698 | 392798.09 | 202676.89 | 190121.2 | 0 | 60.8698 | 68.2046
физическая культура и спорт |  |  |  |  | 343792.1 | 0 | 335075.1 | 8717 | 255280.1 | 74.3 | 227080.1 | 0 | 227080.1 | 0 | 66.0516 | 67.7699
дорожное хозяйство |  |  |  |  | 1719582.87 | 778031.74 | 877204.3 | 64346.83 | 516693.7 | 30.0476 | 499402.2 | 427434 | 57062.3 | 14905.9 | 29.0421 | 6.505
коммунальное хозяйство |  |  |  |  | 61699.3 | 0 | 59724.5 | 1974.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
прочие расходы |  |  |  |  | 393018.69 | 317662.36 | 45409 | 29947.33 | 28200 | 7.1752 | 28200 | 0 | 10000 | 18200 | 7.1752 | 22.0221
ОБРАЗОВАНИЕ, всего |  |  |  |  | 1246079.1 | 737523.1 | 393779.2 | 114776.8 | 161400 | 12.9526 | 161400.1 | 12040 | 66522.6 | 82837.5 | 12.9526
в том числе:
Государственная программа Чувашской Республики "Развитие образования" |  |  |  |  | 1121492 | 725483.1 | 287097.5 | 108911.4 | 79471.2 | 7.0862 | 79471.2 | 0 | 0 | 79471.2 | 7.0862
Подпрограмма "Государственная поддержка развития образования" |  |  |  |  | 8140.6 | 0 | 8140.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Министерство образования и молодежной политики Чувашской Республики
Строительство очистных сооружений хозяйственно-бытовых стоков КС(К)ОУ "Саланчикская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат" Минобразования Чувашии в пос. Саланчик Шумерлинского района | ОАО "Проектно-сметное бюро" - г.Чебоксары, пер.Бабушкина, д.8. ИНН 2130066670. Ген.директор - В.П. Михайлов | ООО "КСО "Красночетайская" | №406 от 11.07.2016 | октябрь 2016 г. | 8140.6 |  | 8140.6 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | работы ведутся в соответствии с графиком выполнения работ
Подпрограмма "Комплексное развитие образования в Чувашской Республике" |  |  |  |  | 295114.3 | 141803 | 153311.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Министерство образования и молодежной политики Чувашской Республики
создание межрегионального центра компетенций |  |  |  |  | 295114.3 | 141803 | 153311.3 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | осуществляется проектирование
Подпрограмма "Создание в Чувашской Республике новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения" на 2016–2025 годы |  |  |  |  | 818237.1 | 583680.1 | 125645.6 | 108911.4 | 79471.2 | 9.7125 | 79471.2 | 0 | 0 | 79471.2
Министерство образования и молодежной политики Чувашской Республики
Строительство здания республиканской кадетской школы в г. Чебоксары Чувашской Республики | ООО "СКИМ" (Обрядин Алексей Геннадьевич) ИНН 2130093271 | ООО "АБ "Классика" (Рожкова Н.А.) ИНН 2129046647 | К №882 от 26.12.2015 | июнь 2016 г. | 3350 |  | 3350 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | ведется проектирование
администрация г.Чебоксары
строительство здания средней общеобразовательной школы в мкр. "ул. Гладкова" г. Чебоксары | ООО "Стройпроект-Холдинг" | ООО "Алза" (Лаврентьева Н.Р.), ИНН 2127311850 | К № 14 от 28.03.2016 | декабрь 2016 г. | 799841.5 | 583680.1 | 107250 | 108911.4 | 79471.2 | 9.9359 | 79471.2 |  | 0 | 79471.2 |  | работы ведутся в соответствии сграфиком выполнения работ,осваиваются средства местного бюджета
строительство здания средней общеобразовательной школы в мкр. "Садовый" г. Чебоксары |  |  |  | декабрь 2016 г. | 15045.6 |  | 15045.6 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | ведется проектирование
Государственная программа Чувашской Республики "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Чувашской Республики" на 2013-2020 годы |  |  |  |  | 117731 | 12040 | 99825.6 | 5865.4 | 75072.7 | 63.7663 | 75072.8 | 12040 | 59666.5 | 3366.3 | 63.7664
Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий" |  |  |  |  | 117731 | 12040 | 99825.6 | 5865.4 | 75072.7 | 63.7663 | 75072.8 | 12040 | 59666.5 | 3366.3 | 63.7664
Министерство образования и молодежной политики Чувашской Республики
администрация Комсомольского района
Строительство здания средней обшеобразовательной школы на 165 учащихся с пристроем помещений для дошкольных групп на 40 мест в д.Альбусь-Сюрбеево Комсомольского района | ООО "Проектный институт "Суварстройпроект" -г.Чебоксары, ул.К.Маркса, 52. ИНН 2129041303. Ген.директор - Захаров В.А. гоэкспертиза 04.09.2013 г. № 21-1-5-02227-13 | ООО "Арка" (Шарафутдинов Фагиль Фазылянович), ИНН 2124010478 | МК от 30.04.2015 | сентябрь 2016 г. | 117731 | 12040 | 99825.6 | 5865.4 | 75072.7 | 63.7663 | 75072.8 | 12040 | 59666.5 | 3366.3 | 63.7664 | работы ведутся в соответствии с графиком
Государственная программа Чувашской Республики "Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства" на 2012–2020 годы |  |  |  |  | 6856.1 | 0 | 6856.1 | 0 | 6856.1 | 100 | 6856.1 | 0 | 6856.1 |  | 100
Подпрограмма "Энергосбережение в Чувашской Республике" |  |  |  |  | 6856.1 | 0 | 6856.1 | 0 | 6856.1 | 100 | 6856.1 | 0 | 6856.1 | 0 | 100
Министерство образования и молодежной политики Чувашской Республики
строительство блочной котельной и реконструкция инженерных сетей КС(К)ОУ "Ибресинская специальная (коррекционная) общеоб-разовательная школа-интернат", расположенного по адресу: ул. Комсомольская, д. 33, пгт Ибреси, Ибресинский район | ООО "Стройпроект", Директор Разумова,Т.И., ИНН 2104006177 | ООО "Сельский комфорт" (Фондеркин Владимир Александрович) ИНН 2130099604 | ГК №54 от 11.02.2015 г. | август 2015 г. | 6856.1 |  | 6856.1 |  | 6856.1 | 100 | 6856.1 |  | 6856.1 |  | 100 | объект введен в эксплуатацию
КУЛЬТУРА, всего |  |  |  |  | 89725.6 | 8770 | 79936.1 | 1019.5 | 7105.1 | 14.8942 | 1877.4 | 0 | 1650 | 227.4 | 2.0924
в том числе:
Государственная программа Чувашской Республики "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Чувашской Республики" на 2013-2020 годы |  |  |  |  | 36625.6 | 8770 | 26836.1 | 1019.5 | 5455.1 | 14.8942 | 227.4 | 0 | 0 | 227.4 | 0.62088
Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий Чувашской Республики" |  |  |  |  | 36625.6 | 8770 | 26836.1 | 1019.5 | 5455.1 | 14.8942 | 227.4 | 0 | 0 | 227.4 | 0.62088
Министерство культуры, по делам национальностей, информационной политики и архивного дела Чувашской Республики
развитие сети учреждений культурно-досугового типа в сельской местности |  |  |  |  | 36625.6 | 8770 | 26836.1 | 1019.5 | 5455.1 | 14.8942 | 227.4 | 0 | 0 | 227.4 | 0.62088
в том числе:
администрация Урмарского района
строительство здания сельского дома культуры в с. Шоркистры | ООО "ПИ "Суварстройпроект", ИНН 2129041303, г. Чебоксары, ул. К.Маркса, д.52б, В.А. Захаров | ЗАО "Урмарская", ИНН 2114000230, адрес: п. Урмары, ул. Колхозная, 14, гендиректор Зайцев Н.В. | муниципальный контракт б/н от 02.08.2016 | 2016-2017 | 13212.7 | 8770 | 3842.7 | 600 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | контракт на проведение строительный работ заключен 01.08.2016
администрация Цивильского района
строительство здания сельского клуба в с. Михайловке | ООО "Артифекс", ИНН 2130102215, г. Чебоксары, ул. Афанасьева, д.8, Иванов А.П. | ООО "ПМК-8", ИНН 2115902400, Чувашская республика, Цивильск, П.Иванова ул, 8, ген. директор Ижелеев В.Н. | муниципальный контракт от 25.04.2016 № 380-16/011 | до 1.09.2016 | 11278.8 |  | 11051.4 | 227.4 | 5455.1 | 48.366 | 227.4 |  | 0 | 227.4 | 2.0162 | основные СМР завершены, ведутся отделчные работы
администрация Яльчикского района
строительство здания многофункционального культурного центра досуга в д. Тоскаево | ООО "ПИ"АККОР техпроект", ИНН 2130038986, г. Чебоксары, пр Мира, дом 90, корпус 1, Г.С. Абросеев | ООО "Мира", ИНН 2130144399, Чебоксары, пр Мира, 62г, корпус 1, Платонов Д.В. | муниципальный контракт от 13.05.2016 № 9 | до 1.09.2016 | 12134.1 |  | 11942 | 192.1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | осуществляются строительные работы (возводятся стены)
Государственная программа Чувашской Республики "Развитие культуры и туризма" на 2014-2020 годы |  |  |  |  | 53100 | 0 | 53100 | 0 | 1650 | 3.1073 | 1650 | 0 | 1650 | 0 | 3.1073
Подпрограмма "Развитие культуры в Чувашской Республике |  |  |  |  | 53100 | 0 | 53100 | 0 | 1650 | 3.1073 | 1650 | 0 | 1650 | 0 | 3.1073
Министерство культуры, по делам национальностей, информационной политики и архивного дела Чувашской Республики
реконструкция здания АУ Чувашской Республики "Чувашская государственная филармония" Минкультуры Чувашии | ОАО «Проектный институт «Чувашгражданпроект», 428018, г.Чебоксары, Московский проспект, д.3, ИНН 2130066768, Данилов А.Ю, | ОАО «Проектный институт «Чувашгражданпроект» осуществляется корректировка проектной документации | Договор подряда на корректировку ПСД от 18.04.2016 № 196-01 на сумму 3,3 млн. рублей | 2016-2018 | 53100 |  | 53100 |  | 1650 | 3.1073 | 1650 |  | 1650 |  | 3.1073 | ОАО «Проектный институт «Чувашгражданпроект» осуществляется корректировка проектной документации, затем проект б. отправлен на Главгосэкспертизу в Казань, выплачен аванс 505 от 3,0 млн. рублей
ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО, всего | пообъектное распределение средств осуществляется отдельными постановлениями КМ ЧР, после чего проводятся аукционы и выбираются подрядчики. Перечисление муниципальным образованиям средств осуществляется по мере заключения муниципальных контрактов на строительство жилых помещений в рамках реализации республиканской адресной программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда |  |  |  | 1100498.55 | 890576.7 | 190665.7 | 19256.15 | 172802.9 | 15.7022 | 172802.9 | 158042.35 | 0 | 14760.55 | 15.7022
в том числе:
Государственная программа Чувашской Республики "Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства" на 2012-2020 годы |  |  |  |  | 1100498.55 | 890576.7 | 190665.7 | 19256.15 | 172802.9 | 15.7022 | 172802.9 | 158042.35 | 0 | 14760.55 | 15.7022
Республиканская адресная программа "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории Чувашской Республики" на 2013-2017 годы |  |  |  |  | 1100498.55 | 890576.7 | 190665.7 | 19256.15 | 172802.9 | 15.7022 | 172802.9 | 158042.35 | 0 | 14760.55 | 15.7022
Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики
обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда *** |  |  |  |  | 1100498.55 | 890576.7 | 190665.7 | 19256.15 | 172802.9 | 15.7022 | 172802.9 | 158042.35 | 0 | 14760.55 | 15.7022
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, всего |  |  |  |  | 645308.2 | 366557 | 278751.2 | 0 | 392798.1 | 60.8698 | 392798.09 | 202676.89 | 190121.2 | 0 | 60.8698
в том числе:
Государственная программа Чувашской Республики "Развитие здравоохранения" на 2013-2020 годы |  |  |  |  | 582268.2 | 363517 | 218751.2 | 0 | 366574.4 | 62.9563 | 366574.39 | 199636.89 | 166937.5 | 0 | 62.9563
Подпрограмма "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в т.ч. скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации" |  |  |  |  | 582268.2 | 363517 | 218751.2 | 0 | 366574.4 | 62.9563 | 366574.39 | 199636.89 | 166937.5 | 0 | 62.9563
Министерство здравоохранения Чувашской Республики
здание многопрофильной поликники БУ "Центральная городская больница" Минздрава Чувашии, г. Чебоксары, пр. Ленина, д. 12 |  |  |  |  | 50000 |  | 50000 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | аукционная документация в разработке
Строительство хирургического корпуса БУ Чувашской Республики "Республиканский клинический онкологический диспансер" Минздравсоцразвития Чувашии, г. Чебоксары | ООО "Стройлидер" | ГУП "РУКС" Минстроя Чувашии, ИНН 2127011247, г.Чебоксары, Московский пр-т, 38/ 1,Абрамов С.В. | от 29.10.2012 №10-22/927 | 2012-2016 годы | 532268.2 | 363517 | 168751.2 |  | 366574.4 | 68.8702 | 366574.39 | 199636.89 | 166937.5 |  | 68.8702 | Завершение внутренних работ, постановка технологического оборудования, срок сдачи - 01.09.2016
Государственная программа Чувашской Республики "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Чувашской Республики" на 2013-2020 годы |  |  |  |  | 63040 | 3040 | 60000 | 0 | 26223.7 | 41.5985 | 26223.7 | 3040 | 23183.7 | 0 | 41.5985
Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий в Чувашской Республике" |  |  |  |  | 63040 | 3040 | 60000 | 0 | 26223.7 | 41.5985 | 26223.7 | 3040 | 23183.7 | 0 | 41.5985
Министерство здравоохранения Чувашской Республики
Строительство модульных фельдшерско-акушерских пунктов в рамках реализации дополнительных мер по совершенствованию оказания первичной медико-санитарной помощи сельскому населению в Чувашской Республике | ОАО "Чувашгражданпроект" | на весь выделенный лимит бюджетных ассигнований 2016 года в разрезе районов заключаются государственные контракты с подрядными организациями в соответствии с ФЗ № 44-ФЗ от 05.04.2013 |  |  | 63040 | 3040 | 60000 | 0 | 26223.7 | 41.5985 | 26223.7 | 3040 | 23183.7 | 0 | 41.5985
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ, всего |  |  |  |  | 343792.1 | 0 | 335075.1 | 8717 | 255280.1 | 74.3 | 227080.1 | 0 | 227080.1 | 0 | 66.0516
в том числе:
Государственная программа Чувашской Республики "Развитие физической культуры и спорта" на 2014-2020 годы |  |  |  |  | 343792.1 | 0 | 335075.1 | 8717 | 255280.1 | 74.3 | 227080.1 | 0 | 227080.1 | 0 | 66.0516
Подрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта" |  |  |  |  | 343792.1 | 0 | 335075.1 | 8717 | 255280.1 | 74.3 | 227080.1 | 0 | 227080.1 | 0 | 66.0516
Министерство по физической культуре, спорту и туризму Чувашской Республики
строительство ледового дворца на 7500 зрительских мест с пристроенным крытым катком и искусственным льдом на стадионе "Олимпийский" в г.Чебоксары | ООО "Мой город" ИНН 2130018877, ул.М.Павлова д.39, оф.3, Лукиянов Сергей Пантелемонович | ЗАО "ХК "Голицын", ИНН 50060004480, адрес: г.Новоче-бок-сарск, ул. Комму-нальная, д.9, директор Коротков А.В. | ГК № 17 от 26.12.2012, ГК № 1 от 19.01.2015 | 2015-09-30 | 138200 |  | 138200 |  | 138200 | 100 | 110000 |  | 110000 |  | 79.5948
строительства центра развития маунтинбайка в г. Чебоксары | ООО "ПГС-Проект", ИНН 2129053605, ул.Т.Кривова, 4, оф.315, Киселев Николая Зосимович | ООО "Спецстройкоммуникации", ИНН 2129044537, адрес: 428037, г.Чебоксары, Монтажный проезд, д.6; директор Миронов В.И. | ГК от 01.07.2015 № 3 | 2016-06-30 | 94871.7 |  | 94871.7 |  | 87753.3 | 92.4968 | 87753.3 |  | 87753.3 |  | 92.4968
строительство блочно-модульной котельной на газовом топливе (2 этап строительства центра развития маунтинбайка в г. Чебоксары) |  | ООО "Техпроект", ИНН 2130019550, адрес: 428000, ЧР, г.Чебоксары, пр.Лапсарский, д.57, директор Гасанов Вагиф Али оглы | Государственный контракт № 21 от 31.12.2013 | 2015-03-01 | 10000 |  | 10000 |  | 9687.4 | 96.874 | 9687.4 |  | 9687.4 |  | 96.874
реконструкция БОУ ДОД "СДЮСШОР № 2" (центр олимпийской подготовки по биатлону) Минспорта Чувашии | ОО НПП "Иженер" ИНН 2127317852, Президентский б-р,д.31 директор Токмолаева Л.И. | ООО НПП "Алза", ИНН 2127311850, адрес: 428004, г.Чебоксары, ул. Энгельса, 42а; директор Лаврентьев С.В. | Государственный контракт № 20 от 31.12.2013 | ноябрь 2016 г. | 76703.4 |  | 76703.4 |  | 19639.4 | 25.6043 | 19639.4 |  | 19639.4 |  | 25.6043
администрация Вурнарского района
строительство футбольного поля на базе МАОУДОД "ДЮСШ Вурнарская" Вурнарского района |  | ООО "СтройЛогистик" ИНН 2130094123 адрес: г.Чебоксары, пер. Школьный, д.1, директор Салманова С.М. | Муниципальный контракт № 28 от 16.10.2014 | декабрь 2016 г. | 11500 |  | 10000 | 1500 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | контракт на выполнение работ заключен, ведутся строительные работы
администрация г. Канаша
строительство стадиона АУ ДО "ДЮСШ "Локомотив" (устройство футбольного поля) в г. Канаше |  |  |  | декабрь 2016 г. | 12517 |  | 5300 | 7217 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | контракт на выполнение работ заключен, ведутся строительные работы
ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО |  |  |  |  | 1719582.87 | 778031.74 | 877204.3 | 64346.83 | 516693.7 | 30.0476 | 499402.2 | 427434 | 57062.3 | 14905.9 | 29.0421
в том числе:
Государственная программа Чувашской Республики "Развитие культуры и туризма" на 2014-2020 годы |  |  |  |  | 81875.27 | 63563.64 | 16961.6 | 1350.03 | 8858.9 | 10.82 | 228.9 | 0 | 0 | 228.9 | 0.27957
Подрограмма "Туризм" |  |  |  |  | 81875.27 | 63563.64 | 16961.6 | 1350.03 | 8858.9 | 10.82 | 228.9 | 0 | 0 | 228.9 | 0.27957
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики
Строительство транспортной инфраструктуры этноэкологического комплекса "Амазония" г. Чебоксары |  | ООО "СК "Гарант",ИНН 2130119265, г.Чебоксары, Базовый пр., д.3, Мелоян Артур Ваганович, ООО "Элит-строй", ИНН 2130067070, Г. Новочебоксарск, ул. Советская, д.27а, Кадеев РГ | 19.08.2015 № 109/08-15, от 10.11.2015 №147/08-15 | до 30.09.2016 | 79172.67 | 63563.64 | 14259 | 1350.03 | 8858.9 | 11.1893 | 228.9 |  | 0 | 228.9 | 0.28911 | строительство объекта находится в стадии завершения
Министерство культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики
строительство транспортной инфраструктуры этноэкологического комплекса "Ясна" Чебоксарского района Чувашской Республики |  | ООО "СК "Гарант",ИНН 2130119265, г.Чебоксары, Бапзовый проезд, д.3, Мелоян Артур Ваганович | 28.12.2015 № 2015.518233 | 2016-08-08 | 2702.6 |  | 2702.6 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 16.11.15 расторгнут контракт с ОАО "Чувашавтодор" , 28.12.2015 заключен контракт с ООО "СК "Гарант", срок ввода в эксплуатацию продлен до 28.08.2016, строительные работы находятся встадии завершения, оплата - август, сентябрь т.г.
Государственная программа Чувашской Республики "Экономическое развитие и инновационная экономика на 2012–2020 годы" |  |  |  |  | 13285 |  | 12285 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма "Развитие монопрофильных населенных пунктов в Чувашской Республике" |  |  |  |  | 13285 |  | 12285 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики
администрация г. Канаша
строительство автомобильной дороги по ул. Машиностроителей - автодорога "Аниш" в г. Канаш Чувашской Республики |  |  |  |  | 13285 |  | 12285 | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
Государственная программа Чувашской Республики "Развитие транспортной сиситемы Чувашской Республики" на 2013-2020 годы |  |  |  |  | 1075293.2 | 610620 | 419373.1 | 45300.1 | 487762.4 | 45.3609 | 481494.1 | 427434 | 40657.9 | 13402.2 | 44.7779
Подпрограмма "Автомобильные дороги" |  |  |  |  | 1075293.2 | 610620 | 419373.1 | 45300.1 | 487762.4 | 45.3609 | 481494.1 | 427434 | 40657.9 | 13402.2 | 44.7779
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики
cтроительство и реконструкция автомобильных дорог в городских округах | пообъектное распределение средств осуществляется отдельными постановлениями КМ ЧР, после чего проводятся аукционы и выбираются подрядчики |  |  |  | 907340.7 | 610620 | 251420.6 | 45300.1 | 450370 | 49.6363 | 450370 | 427434 | 9533.8 | 13402.2 | 49.6363
развитие и увеличение пропускной способности сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения |  |  |  |  | 167952.5 |  | 167952.5 |  | 37392.4 | 22.2637 | 31124.1 |  | 31124.1 |  | 18.5315
Государственная программа Чувашской Республики "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Чувашской Республики" на 2013-2020 годы |  |  |  |  | 549129.4 | 103848.1 | 428584.6 | 16696.7 | 20072.4 | 3.6553 | 17679.2 | 0 | 16404.4 | 1274.8 | 3.2195
Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий Чувашской Республики" |  |  |  |  | 549129.4 | 103848.1 | 428584.6 | 16696.7 | 20072.4 | 3.6553 | 17679.2 | 0 | 16404.4 | 1274.8 | 3.2195
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики
проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, в том числе строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования, ведущих к общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции | пообъектное распределение средств осуществляется отдельными постановлениями КМ ЧР, после чего проводятся аукционы и выбираются подрядчики |  |  |  | 325404.2 | 0 | 309009.6 | 16394.6 | 20072.4 | 6.1685 | 17679.2 |  | 16404.4 | 1274.8 | 5.433
проектирование, строительство, реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района в границах населенных пунктов поселений |  |  |  |  | 180866.2 | 85429.1 | 95135 | 302.1 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
Министерство сельского хозяйства Чувашской Республики
администрация Чебоксарского района
реализация проектов комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку в сельской местности |  |  |  |  | 42859 | 18419 | 24440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
строительство автомобильной дороги в составе проекта "Комплексная компактная застройка и благоустройство жилой группы в южной части д. Яндово Синьяльского сельского поселения Чебоксарского района Чувашской Республики" |  |  |  |  | 42859 | 18419 | 24440 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 05.08.2016 доведены деньги до подрядчика 4,7 млн. рублей и 19.08.2016 -5,7 млн. рублей
КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО, всего |  |  |  |  | 61699.3 | 0 | 59724.5 | 1974.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
Государственная программа Чувашской Республики "Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства" на 2012-2020 годы |  |  |  |  | 4136.5 | 0 | 4136.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма "Обеспечение населения Чувашской Республики качественной питьевой водой" |  |  |  |  | 4136.5 | 0 | 4136.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики
администрация Красночетайского района
строительство сетей водоснабжения ул. Придорожная с. Красные Четаи | ООО "Межрегионкомплект " | не определена |  | 2016-12-31 | 4136.5 |  | 4136.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | не открыто финансирование Минфином Чувашии, нет возможносьти заключения соглашения ОМСУ
Государственная программа Чувашской Республики "Экономическое развитие и инновационная экономика на 2012–2020 годы" |  |  |  |  | 57562.8 | 0 | 55588 | 1974.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма "Развитие монопрофильных населенных пунктов в Чувашской Республике" |  |  |  |  | 57562.8 | 0 | 55588 | 1974.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики
администрация г. Канаша
реконструкция канализационных очистных сооружений производительностью 15000 куб. м/сут в г. Канаше Чувашской Республики | ООО фирма "Старко" | будет определенна в соответствии с 44-ФЗ |  | 2015-2017 | 29400 |  | 28000 | 1400 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | Строительство объекта планируется за счет средств Фонда развития моногородов. Средства республиканского бюджета предусмотрены для софинансирования.
Строительство инженерной инфраструктуры индустриального (промышленного) парка в г. Канаше Чувашской Республики | ООО фирма "Старко" | будет определенна в соответствии с 44-ФЗ |  | 20416-2018 | 28162.8 |  | 27588 | 574.8 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | Строительство объекта планируется за счет средств Фонда развития моногородов. Средства республиканского бюджета предусмотрены для софинансирования.
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ, всего |  |  |  |  | 393018.69 | 317662.36 | 45409 | 29947.33 | 28200 | 7.1752 | 28200 | 0 | 10000 | 18200 | 7.1752
в том числе:
Государственная программа Чувашской республики "Экономическое развитие и инновационная экономика на 2012-2020 годы" |  |  |  |  | 209426 | 181226 | 10000 | 18200 | 28200 | 13.4654 | 28200 | 0 | 10000 | 18200 | 13.4654
Подпрограмма "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Чувашской Республике" |  |  |  |  | 209426 | 181226 | 10000 | 18200 | 28200 | 13.4654 | 28200 | 0 | 10000 | 18200 | 13.4654
Министерство экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики
администрация г. Чебоксары
строительство инженерной инфраструктуры индустриального парка г. Чебоксары Чувашской Республики (II очередь) | ООО фирма "Старко" | ООО фирма "Старко" | МК от 29.10.2015 № 182 | 2016-12-20 | 209426 | 181226 | 10000 | 18200 | 28200 | 13.4654 | 28200 |  | 10000 | 18200 | 13.4654
Государственная программа Чувашской Республики "Развитие культуры и туризма" на 2014-2020 годы |  |  |  |  | 183592.69 | 136436.36 | 35409 | 11747.33 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма "Туризм" |  |  |  |  | 183592.69 | 136436.36 | 35409 | 11747.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Министерство культуры, по делам национальностей, информационной политики и архивного дела Чувашской Республики
Создание комплекса обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера "Этническая Чувашия" Чувашской Республики | ООО "Вереск" ИНН: 2130018411 г. Чебоксары,ул. Афанасьева, д.9/2,Кожанов С.Ю., ООО "Агротехпроект", ИНН 2128026013,г. Чебоксары,пр. И.Яковлева, д. 19, оф. № 402,Иванов Н.Б., ООО "Чешская деревня",ИНН 5256069988,Нижегородская область, Богородский район, д. Шумилово, коттеджный поселок «Чешская деревня», ул. Татры, д. 1 Б | ООО "СК "Гарант",ИНН 2130119265, г.Чебоксары, Бапзовый проезд, д.3, Мелоян Артур Ваганович, ООО "Элитстрой", ИНН 2130067070, Г. Новочебоксарск, ул. Советская, д.27а, Кадеев Рудик Геннадьевич, ООО "Элегант",ИНН 2122006606,ЧР,г. Чебоксары, пр. М. Горького,д. 12, кв. 91,Скрипилин Ю.А.; ООО "Сельский комфорт",ИНН2130099604,г.Чебоксары, Лапсарский проезд, д. 57,Фондеркин В.А.; ООО "Энергосервис" ИНН 218002335,ЧР, Комсомольский район,с. Комсомольское,ул. Мира, д. 15,Волков Г.Ф., ООО "ПромСпецСтрой" ИНН 2130115180, г. Чебоксары,ул. Крылова, д.17б,Андреев С.М. | 19.08.2015 № 109/08-15, от 10.11.2015 №147/08-15, 2015.210575 от 22.06.2015;0115200001114002098_44669 от 07.07.2014 ; 0115200001114002536_44669 от 05.08.2014; 13 от 19.11.2013; 2014.316376 от 11.11.2014; 2014.386066 от 17.12.2014; 2015.318999 от 24.08.2015 | 2018 год, 1 этап - 31.01.2016 | 183592.69 | 136436.36 | 35409 | 11747.33 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | Соглашение с Ростуризмом на выделение федеральных средств заключено только 30.06.2016, соглашение на предоставление субсидий между администрацией г. Чебоксары и Минфином Чувашии на стадии подписания, контракт о выполнении строительных работ с подрядной организацией заключен, решаются вопросы о выдаче разрешения на строительство