## Лист1
Информация о финансировании строительства объектов республиканской адресной инвестиционной программы за счет бюджетных средств за январь-сентябрь 2016 года
тыс. рублей
Наименование отраслей, государственных заказчиков и объектов | Реквизиты проектной организации, разработавшей ПСД (наименование, ИНН, адрес, ФИО руководителя) | Наименование подрядной организации, осуществляющей строительные работы (наименование, ИНН, адрес, ФИО руководителя, учредителей) | Реквизиты государственного (муниципального) контракта (дата, номер) | Сроки строительства (реконструкции) | Годовой лимит финансирования, тыс. рублей |  |  |  | Объем выполненных работ, оформленных актами | % выпол-ненных работ от годового лимита | Фактическое финансирование выполненных работ, включая авансирование (кассовый расход), тыс. рублей |  |  |  | % факти-ческого финанси-рования работ к годовому лимиту | Причина невыполнения контрактных обязательств
[5 empty] | Итого | из федерального бюджета | из республиканского бюджета (без учета субсидий из ФБ) | из местного бюджета (без учета субсидий из РБ) |  |  | Итого | из федераль-ного бюджета | из республи-канского бюджета (без учета субсидий из ФБ) | из местного бюджета (без учета субсидий из РБ)
Бюджетные инвестиции |  |  |  |  | 5819897.16 | 3186665.24 | 2364791.6 | 268440.32 | 2125285.931 | 36.5176 | 1945523.35 | 1078330.7 | 724643.9 | 142548.75 | 33.4288 | 30.643
в том числе:
образование |  |  |  |  | 1077366.74 | 744858.1 | 215468 | 117040.64 | 388058.4 | 36.0192 | 388058.5 | 212589.1 | 91181.6 | 84287.8 | 36.0192 | 42.3179
культура |  |  |  |  | 104385 | 8770 | 92436.1 | 3178.9 | 22730.95 | 21.7761 | 18203 | 5054.3 | 11902.7 | 1246 | 17.4383 | 12.8767
жилищное строительство |  |  |  |  | 1100498.55 | 890576.7 | 190665.7 | 19256.15 | 247608.1 | 22.4996 | 247608.05 | 217354.7 | 15492.8 | 14760.55 | 22.4996 | 8.1256
здравоохранение |  |  |  |  | 645308.2 | 366557 | 278751.2 | 0 | 493951.681 | 76.5451 | 485726.6 | 278040 | 207686.6 | 0 | 75.2705 | 74.5061
физическая культура и спорт |  |  |  |  | 435938 | 0 | 427221 | 8717 | 297583.5 | 68.2628 | 264696 | 0 | 259613.9 | 5082.1 | 60.7187 | 60.7681
дорожное хозяйство |  |  |  |  | 1991983.17 | 858241.04 | 1062799.9 | 70942.23 | 603126.8 | 30.2777 | 505952.8 | 360919.7 | 127920 | 17113.1 | 25.3995 | 12.0361
коммунальное хозяйство |  |  |  |  | 69428.9 | 0 | 67454.1 | 1974.8 | 9029.6 | 13.0055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
прочие расходы |  |  |  |  | 394988.6 | 317662.4 | 29995.6 | 47330.6 | 63196.9 | 15.9997 | 35278.4 | 4372.9 | 10846.3 | 20059.2 | 8.9315 | 36.1596
ОБРАЗОВАНИЕ, всего |  |  |  |  | 1077366.74 | 744858.1 | 215468 | 117040.64 | 388058.4 | 36.0192 | 388058.5 | 212589.1 | 91181.6 | 84287.8 | 36.0192
в том числе:
Государственная программа Чувашской Республики "Развитие образования" |  |  |  |  | 810029.9 | 583680.1 | 119099.8 | 107250 | 281213.4 | 34.7164 | 281213.5 | 200549.1 | 1193.2 | 79471.2 | 34.7164
Подпрограмма "Государственная поддержка развития образования" |  |  |  |  | 6161.1 | 0 | 6161.1 | 0 | 1193.2 | 19.3667 | 1193.2 | 0 | 1193.2 | 0 | 19.3667
Министерство образования и молодежной политики Чувашской Республики
Строительство очистных сооружений хозяйственно-бытовых стоков КС(К)ОУ "Саланчикская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат" Минобразования Чувашии в пос. Саланчик Шумерлинского района | ОАО "Проектно-сметное бюро" - г.Чебоксары, пер.Бабушкина, д.8. ИНН 2130066670. Ген.директор - В.П. Михайлов | ООО "КСО "Красночетайская" | №406 от 11.07.2016 | октябрь 2016 г. | 6161.1 |  | 6161.1 |  | 1193.2 | 19.3667 | 1193.2 |  | 1193.2 |  | 19.3667 | отставание от графика 1 месяц, направлены претензионные письма
Подпрограмма "Создание в Чувашской Республике новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения" на 2016–2025 годы |  |  |  |  | 803868.8 | 583680.1 | 112938.7 | 107250 | 280020.2 | 34.8341 | 280020.3 | 200549.1 | 0 | 79471.2 | 34.8341
Министерство образования и молодежной политики Чувашской Республики
Строительство здания БОУ Чувашской Республики "Республиканская кадетская школа" Минобразования Чувашии | ООО "АБ "Классика" (Рожкова Н.А.) ИНН 2129046647, Контракт №882 от 26.12.2015 |  |  | май 2018 г. | 13500 |  | 13500 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | ведется проектирование, отставание от графика выполнения строит работ - 2 мес., направлены претензионные письма, ПСД находится на госэкспертизе до конца октября
администрация Мариинско-Посадско района
реконструкция существующего здания МБОУ "Гимназия № 1" в г. Мариинский Посад по ул. Июльская, д. 25 | ООО "Проектный институт "Сувар-стройпроект" - г.Чебоксары, ул.К.Маркса, 52. ИНН 2129041303. Ген.директор - Захаров В.А. |  |  | сентябрь 2017 г. | 28854 |  | 28854 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | проводятся аукционные мероприятия, подведение итогов - до 05.11.2016
администрация г.Чебоксары
строительство здания средней общеобразовательной школы в мкр. "ул. Гладкова" г. Чебоксары | ООО "Стройпроект-Холдинг" | ООО "Алза" (Лаврентьева Н.Р.), ИНН 2127311850 | К № 14 от 28.03.2016 | июль 2017 г. | 721514.8 | 583680.1 | 30584.7 | 107250 | 280020.2 | 38.81 | 280020.3 | 200549.1 | 0 | 79471.2 | 38.8101 | работы ведутся в соответствии сграфиком выполнения работ
строительство средней общеобразовательной школы в мкр. "Волжский-3" г. Чебоксары | ООО "Стройпроект-Холдинг" |  |  | сентябрь 2017 г. | 40000 |  | 40000 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | ведется проектирование, ПСД находится на экспертизе, проведение конкурса планируется в декабре т.г.
Государственная программа Чувашской Республики "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Чувашской Республики" на 2013-2020 годы |  |  |  |  | 103492.2 | 12040 | 85586.8 | 5865.4 | 99988.9 | 96.6149 | 99988.9 | 12040 | 83132.3 | 4816.6 | 96.6149
Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий Чувашской Республики" |  |  |  |  | 103492.2 | 12040 | 85586.8 | 5865.4 | 99988.9 | 96.6149 | 99988.9 | 12040 | 83132.3 | 4816.6 | 96.6149
Министерство образования и молодежной политики Чувашской Республики
администрация Комсомольского района
Строительство здания средней обшеобразовательной школы на 165 учащихся с пристроем помещений для дошкольных групп на 40 мест в д.Альбусь-Сюрбеево Комсомольского района | ООО "Проектный институт "Суварстройпроект" -г.Чебоксары, ул.К.Маркса, 52. ИНН 2129041303. Ген.директор - Захаров В.А. гоэкспертиза 04.09.2013 г. № 21-1-5-02227-13 | ООО "Арка" (Шарафутдинов Фагиль Фазылянович), ИНН 2124010478 | МК от 30.04.2015 | сентябрь 2016 г. | 103492.2 | 12040 | 85586.8 | 5865.4 | 99988.9 | 96.6149 | 99988.9 | 12040 | 83132.3 | 4816.6 | 96.6149 | объект введен в эксплуатацию 30.08.2016
Государственная программа Чувашской Республики "Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства" |  |  |  |  | 163844.64 | 149138 | 10781.4 | 3925.24 | 6856.1 | 4.1845 | 6856.1 | 0 | 6856.1 | 0 | 4.1845
Подпрограмма "Энергосбережение в Чувашской Республике" |  |  |  |  | 6856.1 | 0 | 6856.1 | 0 | 6856.1 | 100 | 6856.1 | 0 | 6856.1 | 0 | 100
Министерство образования и молодежной политики Чувашской Республики
Строительство (реконструкция) котельных, инженерных сетей, всего |  |  |  |  | 6856.1 | 0 | 6856.1 | 0 | 6856.1 | 100 | 6856.1 | 0 | 6856.1 | 0 | 100
в том числе:
строительство блочной котельной и реконструкция инженерных сетей КС(К)ОУ "Ибресинская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат", расположенного по адресу: ул. Комсомольская, д. 33, пгт Ибреси, Ибресинский район | ООО "Стройпроект", Директор Разумова,Т.И., ИНН 2104006177 | ООО "Сельский комфорт" (Фондеркин Владимир Александрович) ИНН 2130099604 | ГК №54 от 11.02.2015 г. | август 2015 г. | 6856.1 |  | 6856.1 |  | 6856.1 | 100 | 6856.1 |  | 6856.1 |  | 100 | объект введен в эксплуатацию в 2015 г., оплата кредиторки
Подпрограмма "Государственная поддержка строительства жилья в Чувашской Республике" |  |  |  |  | 156988.54 | 149138 | 3925.3 | 3925.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Министерство образования и молодежной политики Чувашской Республики
администрация г. Чебоксары
Строительство детского сада поз. 3 в 1 очереди 7 микрорайона центральной части г. Чебоксары | ООО "Проектный институт "Суварстройпроект", Чебоксары, ул. К. Маркса,52, ИНН 2129041303 | ООО "Стройиндустрия" (Невметов Э.К.) ИНН 2130136415 | от 12.09.2016 | май 2017 г. | 65823.17 | 62531 | 1646.1 | 1646.07 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | контракт на выполнение работ не заключен 12.09.2016
Строительство дошкольного образовательного учреждения поз. 1.19 в микрорайоне № 1 жилого района "Новый город" в г. Чебоксары | ООО "Проектно-сметное бюро" - г.Чебоксары, пер.Бабушкина, д.8. ИНН 2130066670. Ген.директор - В.П. Михайлов | ООО "СК "Стройсфера" (Хвандеев С.В.) ИНН 2124030322 | МК №114 от 22.08.2016 г. | май 2017 г. | 91165.37 | 86607 | 2279.2 | 2279.17 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | контракт на выполнение работ заключен 22.08.2016, работы ведутся в соответствии с графиком
КУЛЬТУРА, всего |  |  |  |  | 104385 | 8770 | 92436.1 | 3178.9 | 22730.95 | 52.0744 | 18203 | 5054.3 | 11902.7 | 1246 | 17.4383
в том числе:
Государственная программа Чувашской Республики "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Чувашской Республики" на 2013-2020 годы |  |  |  |  | 38785 | 8770 | 26836.1 | 3178.9 | 20197.05 | 52.0744 | 15669.1 | 5054.3 | 9368.8 | 1246 | 40.3999
Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий Чувашской Республики" |  |  |  |  | 38785 | 8770 | 26836.1 | 3178.9 | 20197.05 | 52.0744 | 15669.1 | 5054.3 | 9368.8 | 1246 | 40.3999
Министерство культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики
развитие сети учреждений культурно-досугового типа в сельской местности |  |  |  |  | 38785 | 8770 | 26836.1 | 3178.9 | 20197.05 | 52.0744 | 15669.1 | 5054.3 | 9368.8 | 1246 | 40.3999
в том числе:
администрация Урмарского района
строительство здания сельского дома культуры в с. Шоркистры | ООО "ПИ "Суварстройпроект", ИНН 2129041303, г. Чебоксары, ул. К.Маркса, д.52б, В.А. Захаров | ЗАО "Урмарская", ИНН 2114000230, ЧР, п. Урмары, ул. Колхозная, 14. Ген. Директор - Н.В. Зайцев | муниципальный контракт б/н от 02.08.2016 | 2016-2017 | 13212.7 | 8770 | 3842.7 | 600 | 5054.3 | 38.2533 | 5054.3 | 5054.3 | 0 |  | 38.2533 | Фактически выполнены работы на 5054,3 тыс. рублей. Средства ФБ 07.09.16 направлены в местный бюджет. Полное завершение всех работ планируется в ноябре т.г.
администрация Цивильского района
строительство здания сельского клуба в с. Михайловке | ООО "Артифекс", ИНН 2130102215, г. Чебоксары, ул. Афанасьева, д.8, Иванов А.П. | ООО "ПМК-8", ИНН 2115902400, Чувашская республика, Цивильск, П.Иванова ул, 8, ген. директор Ижелеев В.Н. | муниципальный контракт от 25.04.2016 № 380-16/011 | 2016 | 13001.7 |  | 11051.4 | 1950.3 | 7073.6 | 54.4052 | 7073.6 |  | 6012.6 | 1061 | 54.4052 | Фактически выполнены работы не менее 90 %. Софинансирование из РБ производиться пропорционально оплаты из МБ. Выполняются отделочные работы.
администрация Яльчикского района
строительство здания многофункционального культурного центра досуга в д. Тоскаево | ООО "ПИ"АККОРтехпроект", ИНН 2130038986, г. Чебоксары, пр Мира, дом 90, корпус 1, Г.С. Абросеев | ООО "Мира", ИНН 2130144399, Чебоксары, пр-кт Мира, 62г, Д.В. Платонов | муниципальный контракт № 9 от 13.05.2016 | 2016 | 12570.6 |  | 11942 | 628.6 | 8069.15 | 64.1907 | 3541.2 |  | 3356.2 | 185 | 28.1705 | Строительно-монтажные работы выполнены не менее 95 % . Завершаются работы по благоустройству. Остается поставка оборудования
Государственная программа Чувашской Республики "Развитие культуры и туризма" |  |  |  |  | 65600 | 0 | 65600 | 0 | 2533.9 | 3.8627 | 2533.9 | 0 | 2533.9 | 0 | 3.8627
Подпрограмма "Развитие культуры в Чувашской Республике" |  |  |  |  | 65600 | 0 | 65600 | 0 | 2533.9 | 3.8627 | 2533.9 | 0 | 2533.9 | 0 | 3.8627
Министерство культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики
реконструкция здания АУ Чувашской Республики "Чувашская государственная филармония" Минкультуры Чувашии | ОАО «Проектный институт «Чувашгражданпроект», 428018, г.Чебоксары, Московский проспект, д.3, ИНН 2130066768, Данилов А.Ю, |  |  | 2016-2018 | 53100 |  | 53100 |  | 2533.9 | 4.7719 | 2533.9 |  | 2533.9 |  | 4.7719 | ОАО «Проектный институт «Чувашграждан-проект» осуществлена корректировка ПСД, 10.08.2016 проектная документация направлена на Главгосэкспертизу в Казань, ведерется работа по исправлению замечаний
реконструкция объекта "Незавершенное строительство здания под Центральный государственный архив Чувашской Республики" по ул. Урукова, д.2а, г.Чебоксары | ООО "СКИМ", 428000, Чувашская Республика, г. Чебоксары, Приволжский б-р, д.4, пом.7 ИНН 2130093271 Героев А.В. | будет определен по итогам электронного аукциона |  | 2007-2017 | 12500 |  | 12500 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | БУ ГИА готовится документация для проведения электронного аукциона (предварительно в октябре т.г.)
ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО, всего | пообъектное распределение средств осуществляется отдельными постановлениями КМ ЧР, после чего проводятся аукционы и выбираются подрядчики. Перечисление муниципальным образованиям средств осуществляется по мере заключения муниципальных контрактов на строительство жилых помещений в рамках реализации республиканской адресной программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда |  |  |  | 1100498.55 | 890576.7 | 190665.7 | 19256.15 | 247608.1 | 22.4996 | 247608.05 | 217354.7 | 15492.8 | 14760.55 | 22.4996
в том числе:
Государственная программа Чувашской Республики "Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства" |  |  |  |  | 1100498.55 | 890576.7 | 190665.7 | 19256.15 | 247608.1 | 22.4996 | 247608.05 | 217354.7 | 15492.8 | 14760.55 | 22.4996
Республиканская адресная программа "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории Чувашской Республики" на 2013-2017 годы |  |  |  |  | 1100498.55 | 890576.7 | 190665.7 | 19256.15 | 247608.1 | 22.4996 | 247608.05 | 217354.7 | 15492.8 | 14760.55 | 22.4996
Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики
обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда |  |  |  |  | 1100498.55 | 890576.7 | 190665.7 | 19256.15 | 247608.1 | 22.4996 | 247608.05 | 217354.7 | 15492.8 | 14760.55 | 22.4996
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, всего |  |  |  |  | 645308.2 | 366557 | 278751.2 | 0 | 493951.681 | 76.5451 | 485726.6 | 278040 | 207686.6 | 0 | 75.2705
в том числе:
Государственная программа Чувашской Республики "Развитие здравоохранения" |  |  |  |  | 582268.2 | 363517 | 218751.2 | 0 | 443117.922 | 76.102 | 443117.9 | 275000 | 168117.9 | 0 | 76.102
Подпрограмма "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи" государственной программы Чувашской Республики "Развитие здравоохранения" |  |  |  |  | 50000 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
строительство здания многопрофильной поликники БУ "Центральная городская больница" Минздрава Чувашии, г. Чебоксары, пр. Ленина, д. 12 |  |  |  |  | 50000 |  | 50000 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | аукционная документация в разработке, проведение аукциона планируется в конце сентября т.г.
Подпрограмма "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в т.ч. скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации" |  |  |  |  | 532268.2 | 363517 | 168751.2 | 0 | 443117.922 | 83.2509 | 443117.9 | 275000 | 168117.9 | 0 | 83.2509
Строительство хирургического корпуса БУ Чувашской Республики "Республиканский клинический онкологический диспансер" Минздрава Чувашии, г. Чебоксары | ООО "Стройлидер" | ГУП "РУКС" Минстроя Чувашии, ИНН 2127011247, г.Че-боксары, Мос- ковский пр-т, 38/ 1,Абрамов С.В. | от 29.10.2012 №10-22/927 | 2012-2016 годы | 532268.2 | 363517 | 168751.2 |  | 443117.922 | 83.2509 | 443117.9 | 275000 | 168117.9 |  | 83.2509 | Официальное открытие объекта состоялось 06.09.2016
Государственная программа Чувашской Республики "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Чувашской Республики" на 2013-2020 годы |  |  |  |  | 63040 | 3040 | 60000 | 0 | 50833.759 | 80.6373 | 42608.7 | 3040 | 39568.7 | 0 | 67.5899
Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий в Чувашской Республике" |  |  |  |  | 63040 | 3040 | 60000 | 0 | 50833.759 | 80.6373 | 42608.7 | 3040 | 39568.7 | 0 | 67.5899
Министерство здравоохранения Чувашской Республики
Строительство модульных фельдшерско-акушерских пунктов в рамках реализации дополнительных мер по совершенствованию оказания первичной медико-санитарной помощи сельскому населению в Чувашской Республике | ОАО "Чувашгражданпроект" | на весь выделенный лимит бюджетных ассигнований 2016 года в разрезе районов заключаются государственные контракты с подрядными организациями в соответствии с ФЗ № 44-ФЗ от 05.04.2013 |  |  | 63040 | 3040 | 60000 | 0 | 50833.759 | 80.6373 | 42608.7 | 3040 | 39568.7 | 0 | 67.5899 | 15 ФАПов введены в эксплуатацию, по 2 ФАПам ведется подписание госконрактов, по 8 - осуществляются строительные работы
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ, всего |  |  |  |  | 435938 | 0 | 427221 | 8717 | 297583.5 | 68.2628 | 264696 | 0 | 259613.9 | 5082.1 | 60.7187
в том числе:
Государственная программа Чувашской Республики "Развитие физической культуры и спорта" |  |  |  |  | 435938 | 0 | 427221 | 8717 | 297583.5 | 68.2628 | 264696 | 0 | 259613.9 | 5082.1 | 60.7187
Подрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта" |  |  |  |  | 435938 | 0 | 427221 | 8717 | 297583.5 | 68.2628 | 264696 | 0 | 259613.9 | 5082.1 | 60.7187
Министерство физической культуры и спорта Чувашской Республики
строительство ледового дворца на 7500 зрительских мест с пристроенным крытым катком и искусственным льдом на стадионе "Олимпийский" в г.Чебоксары | ООО "Мой город" ИНН 2130018877, ул.М.Павлова д.39, оф.3, Лукиянов Сергей Пантелемонович | ЗАО "ХК "Голицын", ИНН 50060004480, адрес: г.Новоче-бок-сарск, ул. Коммунальная, д.9, директор Коротков А.В. | ГК № 17 от 26.12.2012, ГК № 1 от 19.01.2015 | 2015-09-30 | 138200 |  | 138200 |  | 138200 | 100 | 110000 |  | 110000 |  | 79.5948 | ждут решения суда
строительства центра развития маунтинбайка в г. Чебоксары | ООО "ПГС-Проект", ИНН 2129053605, ул.Т.Кривова, 4, оф.315, Киселев Николая Зосимович | ООО "Спецстройкоммуникации", ИНН 2129044537, адрес: 428037, г.Чебоксары, Монтажный проезд, д.6; директор Миронов В.И. | ГК от 01.07.2015 № 3 | 2016-06-30 | 100371.7 |  | 100371.7 |  | 97584.7 | 97.2233 | 94824.4 |  | 94824.4 |  | 94.4732 | окончательная оплата в октябре т.г., после получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
строительство блочно-модульной котельной на газовом топливе (2 этап строительства центра развития маунтинбайка в г. Чебоксары) |  | ООО "Техпроект", ИНН 2130019550, адрес: 428000, ЧР, г.Чебоксары, пр.Лапсарский, д.57, директор Гасанов Вагиф Али оглы | Государственный контракт № 21 от 31.12.2013 | 2015-03-01 | 9687.4 |  | 9687.4 |  | 9687.4 | 100 | 9687.4 |  | 9687.4 |  | 100
реконструкция БОУ ДОД "СДЮСШОР № 2" (центр олимпийской подготовки по биатлону) Минспорта Чувашии | ОО НПП "Иженер" ИНН 2127317852, Президентский б-р,д.31 директор Токмолаева Л.И. | ООО НПП "Алза", ИНН 2127311850, адрес: 428004, г.Чебоксары, ул. Энгельса, 42а; директор Лаврентьев С.В. | Государственный контракт № 20 от 31.12.2013 | ноябрь 2016 г. | 153486.9 |  | 153486.9 |  | 35470.7 | 23.1099 | 35470.7 |  | 35470.7 |  | 23.1099 | работы ведутся с небольшим отставанием от графика производства работ
реконструкция тренировочной площадки на стадионе АУ Чувашской Республики "Центр спортивной подготовки сборных команд Чувашской Республики имени А. Игнатьева", г. Чебоксары, д. 17 | ООО АБ "Классика", ИНН 2129046647, г. Чебоксары, ул. Ярморочная,д. 6, пом. 3 Рожкова Надежда Арсентьевна |  |  | 2018 год | 10175 |  | 10175 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | ведется работа по подготовке аукционной документации
администрация Вурнарского района
строительство футбольного поля на базе МАОУДОД "ДЮСШ Вурнарская" Вурнарского района | ООО "Классика-С", ИНН 2128703522, г. Чебоксары, ул. Ярмарочная, д. 6, пом. 3, директор Е.И. Николаев | ЗАО "Звездопад", ИНН 7717007644 адрес:ЧР, Вурнарский район, п. Вурна-ры, ул.Заводская, д.1, директор Яковлев В.С. | Муниципальный контракт №15 от 22.07.2016 | декабрь 2016 г. | 11500 |  | 10000 | 1500 | 11131.4 | 96.7948 | 11131.4 |  | 9631.4 | 1500 | 96.7948 | работы ведутся с слгласно утвержденному графику производства работ
администрация г. Канаша
строительство стадиона АУ ДО "ДЮСШ "Локомотив" (устройство футбольного поля) в г. Канаше | ООО "Классика-С", ИНН 2128703522, г. Чебоксары, ул. Ярмарочная, д. 6, пом. 3, директор Е.И. Николаев | ООО «Стройиндустрия», ИНН 2130136415 адрес: Чувашская Республика, г.Чебоксары, проезд Машиностроителей, 1 директор Невметов Эльвик Келаметдинович | Муниципальный контракт №13 от 27.06.2016 | декабрь 2016 г. | 12517 |  | 5300 | 7217 | 5509.3 | 44.0145 | 3582.1 |  | 0 | 3582.1 | 28.6179 | строительные работы ведутся с опозданием, администрацией г. Канаш осуществляется претензионная работа, на 10.10.2016 из местного бюджета оплата прошла в полном объеме
ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО |  |  |  |  | 1991983.17 | 858241.04 | 1062799.9 | 70942.23 | 603126.8 | 30.2777 | 505952.8 | 360919.7 | 127920 | 17113.1 | 25.3995
в том числе:
Государственная программа Чувашской Республики "Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства" |  |  |  |  | 88660.9 | 80209.3 | 6761.3 | 1690.3 | 4438.2 | 5.0058 | 44115 | 44115 | 0 | 0 | 49.757
Подпрограмма "Государственная поддержка строительства жилья в Чувашской Республике" |  |  |  |  | 88660.9 | 80209.3 | 6761.3 | 1690.3 | 4438.2 | 5.0058 | 44115 | 44115 | 0 | 0 | 49.757
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики
администрация г. Чебоксары
Строительство автодорог 1-го пускового комплекса 1-й очереди строительства жилого района "Новый город" г. Чебоксары |  | ЗАО "ТУС" г. Чебоксары, ул.М.Павлова, д.39, кв.7, 428034, Гендиректор - Угаслов Н.П. | ГК 75 от 30.06,2016 |  | 88660.9 | 80209.3 | 6761.3 | 1690.3 | 4438.2 | 5.0058 | 4438.2 | 4438.2 | 0 | 0 | 5.0058 | ведутся строительные работы, акты выполненных работ подрядчиком представлены на 4,4 млн. руб, средва ФБ в полном объеме перечислены в бюджет города
Государственная программа Чувашской Республики "Развитие культуры и туризма" |  |  |  |  | 100356.97 | 63563.64 | 35443.3 | 1350.03 | 78380.9 | 78.1021 | 6027.7 | 4871.5 | 927.3 | 228.9 | 6.0063
Подрограмма "Туризм" |  |  |  |  | 100356.97 | 63563.64 | 35443.3 | 1350.03 | 78380.9 | 78.1021 | 6027.7 | 4871.5 | 927.3 | 228.9 | 6.0063
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики
администрация г. Чебоксары
Строительство транспортной инфраструктуры этноэкологического комплекса "Амазония" г. Чебоксары | ПСБ ОАО "Чувашавтодор" 428024, г. Чебоксары,ИНН 213004780021 Ив. Яковлева, 2а, ИП Кожанов С.Ю. ИНН 212904297880, Чебоксары, Московский пр, 37/1 кв 4 | ООО "СК "Гарант",ИНН 2130119265, г.Чебоксары, Бапзовый проезд, д.3, Мелоян Артур Ваганович, ООО "Элит-строй", ИНН 2130067070, Г. Новочебоксарск, ул. Советская, д.27а, Кадеев РГ | 19.08.2015 № 109/08-15, от 10.11.2015 №147/08-15 | до 30.09.2016 | 79172.67 | 63563.64 | 14259 | 1350.03 | 78380.9 | 98.9999 | 6027.7 | 4871.5 | 927.3 | 228.9 | 7.6134 | Соглашение с Ростуризмомв заключено 30.06.2016, 03.08.2016, федеральные средства переданы в муниципальный бюджет в полном объеме, работы выполнены на 99%, произведена корректировка рабочей документации, которая в н.в. находится на госэкспертизе. Расчет с подрядной организацией будет произведен на основании новой ПСД, после представления документов соответствующих откорректированной рабочей документации, предварит срок выхода ПСД - конец октября - начало ноября т.г.
Министерство культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики
строительство транспортной инфраструктуры этноэкологического комплекса "Ясна" Чебоксарского района Чувашской Республики | ИП Кожанов С.Ю. ИНН 212904297880, Чебоксары, Московский пр, 37/1 кв 4 | ООО "СК "Гарант",ИНН 2130119265, г.Чебоксары, Бапзовый проезд, д.3, Мелоян Артур Ваганович | 28.12.2015 № 2015.518233 | 2016-08-08 | 21184.3 |  | 21184.3 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 16.11.15 расторгнут контракт с ОАО "Чувашавтодор" по причине ее банкротства, 28.12.2015 заключен контракт с ООО "СК "Гарант", сроки просрочены, ведется претенз работа, работы выполнены на 50%, Выполнение обяза-тельств контракта подрядн. организацией просроченв в связи с необходимостью внесения изменений в ПСД из-за появления на объекте грунтовых вод в т.г.
Государственная программа Чувашской Республики "Экономическое развитие и инновационная экономика на 2012–2020 годы" |  |  |  |  | 13285 |  | 12285 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма "Развитие монопрофильных населенных пунктов в Чувашской Республике" |  |  |  |  | 13285 |  | 12285 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики
администрация г. Канаша
строительство автомобильной дороги по ул. Машиностроителей - автодорога "Аниш" в г. Канаш Чувашской Республики |  |  |  |  | 13285 |  | 12285 | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | Соглашение с НО "Фонд развития моногородов" подписано 22.09.2016 , в н.в. осуществляется подготовка конкурсной документации, объявление конкурся планируется в октябре
Государственная программа Чувашской Республики "Развитие транспортной сиситемы Чувашской Республики" на 2013-2020 годы |  |  |  |  | 1080012.1 | 610620 | 419873.1 | 49519 | 399057.9 | 36.9494 | 376083.1 | 297440.2 | 68367.4 | 10275.5 | 34.8221
Подпрограмма "Автомобильные дороги" |  |  |  |  | 1080012.1 | 610620 | 419873.1 | 49519 | 399057.9 | 36.9494 | 376083.1 | 297440.2 | 68367.4 | 10275.5 | 34.8221
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики
cтроительство и реконструкция автомобильных дорог в городских округах | пообъектное распределение средств осуществляется отдельными постановлениями КМ ЧР, после чего проводятся аукционы и выбираются подрядчики |  |  |  | 911559.6 | 610620 | 251420.6 | 49519 | 330534.6 | 36.2603 | 318692.2 | 297440.2 | 10976.5 | 10275.5 | 34.9612
развитие и увеличение пропускной способности сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения |  |  |  |  | 167952.5 |  | 167952.5 |  | 68523.3 | 40.7992 | 57390.9 |  | 57390.9 |  | 34.1709
администрация Чебоксарского района
реконструкция автомобильной дороги "Чебоксары – Сурское" – Кшауши – Студгородок" (ПИР) |  |  |  |  | 500 |  | 500 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | ведется подготовка документации к проведению конкурсных процедур
Государственная программа Чувашской Республики "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Чувашской Республики" на 2013-2020 годы |  |  |  |  | 709668.2 | 103848.1 | 588437.2 | 17382.9 | 121249.8 | 17.0854 | 79727 | 14493 | 58625.3 | 6608.7 | 11.2344
Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий Чувашской Республики" |  |  |  |  | 709668.2 | 103848.1 | 588437.2 | 17382.9 | 121249.8 | 17.0854 | 79727 | 14493 | 58625.3 | 6608.7 | 11.2344
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики
проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, в том числе строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования, ведущих к общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции | пообъектное распределение средств осуществляется отдельными постановлениями КМ ЧР, после чего проводятся аукционы и выбираются подрядчики |  |  |  | 473839.1 | 85429.1 | 373857.1 | 14552.9 | 102830.8 | 21.7016 | 71252.4 | 6018.4 | 58625.3 | 6608.7 | 15.0373 | В августе т.г. заключены 4 гос. контракта. Срок выполнения работ -01.12.2016г. Принято постановление КМ ЧР № 398 от 27.09.2016, ведется подготовка технического задания на проведение конкурсов
проектирование, строительство, реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района в границах населенных пунктов поселений |  |  |  |  | 194410.9 |  | 194410.9 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | Изменения в постановление КМ ЧР от 6 июля 2016 г. N 253 внесены пост-ем КМ ЧР №399 от 27.09. 2016, ведется подготовка техзадания на проведение конкурсов
Министерство сельского хозяйства Чувашской Республики
администрация Чебоксарского района
реализация проектов комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку в сельской местности |  |  |  |  | 41418.2 | 18419 | 20169.2 | 2830 | 18419 | 44.4708 | 8474.6 | 8474.6 | 0 | 0 | 20.4611
строительство автомобильной дороги в составе проекта "Комплексная компактная застройка и благоустройство жилой группы в южной части д. Яндово Синьяльского сельского поселения Чебоксарского района Чувашской Республики" | ООО "Дортехпроект", свидетельствр П-108-213-0049113-071, выд. НП "Союз проектировщиков Поволожья", СРО П-108-28122009 от 29.12.2010 | ООО "СтройГрупп", ИНН 2130134626 г.Чебоксары, Школьны йпроезд 1, офис 202, | МК 12.12.2015 № 0115300010515000013-241750 | 2016-12-15 | 41418.2 | 18419 | 20169.2 | 2830 | 18419 | 44.4708 | 8474.6 | 8474.6 | 0 |  | 20.4611 | работы ведутся в соответствии с графиком выполнения работ, на 01.10.2016 выполнены работы на 18,4 млн. рублей, средства ФБ освоены 05.10.2016, полное освоение средств РБ ЧР - до 01.12.2016
КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО, всего |  |  |  |  | 69428.9 | 0 | 67454.1 | 1974.8 | 9029.6 | 13.0055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Государственная программа Чувашской Республики "Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства" |  |  |  |  | 11866.1 | 0 | 11866.1 | 0 | 9029.6 | 76.0958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма "Обеспечение населения Чувашской Республики качественной питьевой водой" |  |  |  |  | 4136.5 | 0 | 4136.5 | 0 | 1300 | 31.4275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики
администрация Красночетайского района
строительство сетей водоснабжения ул. Придорожная с. Красные Четаи | ООО "Межрегионкомплект " | не определена |  | 2016-12-31 | 4136.5 | 0 | 4136.5 |  | 1300 | 31.4275 | 0 |  | 0 |  | 0 | соглашение с адм. района подписано от 03.10.2016, для получения субсидии адм района не в полном объеме представлена заявка в Минстрой Чувашии
Подпрограмма "Модернизация коммунальной инфраструктуры на территории Чувашской Республики" |  |  |  |  | 7729.6 | 0 | 7729.6 | 0 | 7729.6 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики
администрация г. Шумерли
строительство 3-этажного многоквартирного жилого дома по проезду Мебельщиков в г. Шумерля Чувашской Республики (поз. 1 и поз. 2), благоустройство, наружные сети и инженерные сооружения |  |  |  |  | 7729.6 | 0 | 7729.6 |  | 7729.6 | 100 | 0 |  | 0 |  | 0 | Работы выполнены в полном объеме, соглашение с адм. г. Шумерля подписано от 30.09.2016, не представлена заявка от адм. г. Шумерля на получение субсидии
Государственная программа Чувашской Республики "Экономическое развитие и инновационная экономика на 2012–2020 годы" |  |  |  |  | 57562.8 | 0 | 55588 | 1974.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма "Развитие монопрофильных населенных пунктов в Чувашской Республике" |  |  |  |  | 57562.8 | 0 | 55588 | 1974.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики
администрация г. Канаша
реконструкция канализационных очистных сооружений производительностью 15000 куб. м/сут в г. Канаше Чувашской Республики | ООО фирма "Старко" | будет определенна в соответствии с 44-ФЗ |  | 2015-2017 | 29400 |  | 28000 | 1400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | Соглашение с НО "Фонд развития моногородов" подписано 22.09.2016 , в н.в. осуществляется подготовка конкурсной документации, объявление конкурся планируется в октябре
строительство инженерной инфраструктуры индустриального (промышленного) парка в г. Канаше Чувашской Республики | ООО фирма "Старко" | будет определенна в соответствии с 44-ФЗ |  | 20416-2018 | 28162.8 |  | 27588 | 574.8 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | Соглашение с НО "Фонд развития моногородов" подписано 22.09.2016 , в н.в. осуществляется корректировка ПСД
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ, всего |  |  |  |  | 394988.6 | 317662.4 | 29995.6 | 47330.6 | 63196.9 | 15.9997 | 35278.4 | 4372.9 | 10846.3 | 20059.2 | 8.9315
в том числе:
Государственная программа Чувашской республики "Экономическое развитие и инновационная экономика на 2012-2020 годы" |  |  |  |  | 220857 | 181226 | 19431 | 20200 | 30059.2 | 13.6103 | 30059.2 | 0 | 10000 | 20059.2 | 13.6103
Подпрограмма "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Чувашской Республике" |  |  |  |  | 209426 | 181226 | 10000 | 18200 | 28200 | 13.4654 | 28200 | 0 | 10000 | 18200 | 13.4654
Министерство экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики
администрация г. Чебоксары
строительство инженерной инфраструктуры индустриального парка г. Чебоксары Чувашской Республики (II очередь) | ООО фирма "Старко" | ООО фирма "Старко" | МК от 29.10.2015 № 182 | 2016-12-20 | 209426 | 181226 | 10000 | 18200 | 28200 | 13.4654 | 28200 |  | 10000 | 18200 | 13.4654
Подпрограмма "Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Чувашской Республике" |  |  |  |  | 11431 | 0 | 9431 | 2000 | 1859.2 | 16.2645 | 1859.2 | 0 | 0 | 1859.2 | 16.2645
Министерство экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики
администрация Батыревского района
реконструкция здания под многофункциональный центр по адресу: Чувашская Республика, Батыревский район, с. Батырево, пр. Ленина, д. 7а | ООО "Проектный институт "Суварстройпроект". Ген.директор Захаров Владимир Алексеевич. ИНН 2129041303. г.Чебоксары, ул.К.Маркса, д.52Б. | ООО "Строймир". Директор Бухарина Гульнара Нафизовна. ИНН 1614000798. РТ, г.Буинск, ул.Ефремова, д.139Б. | №18 от 06.06.2016 г. | с 06.06.2016 г. по 01.08.2016 г. | 11431 | 0 | 9431 | 2000 | 1859.2 | 16.2645 | 1859.2 | 0 | 0 | 1859.2 | 16.2645 | готовится к подписанию соглашение между Минэкономразвития Чувашии и администра-цией Батыревского района о предоставлении субсидии, подписание - в октябре т.г.
Государственная программа Чувашской Республики "Развитие культуры и туризма" |  |  |  |  | 174131.6 | 136436.4 | 10564.6 | 27130.6 | 33137.7 | 19.0303 |  | 4372.9 | 846.3 | 0 | 0
Подпрограмма "Туризм" |  |  |  |  | 174131.6 | 136436.4 | 10564.6 | 27130.6 | 33137.7 | 19.0303 | 5219.2 | 4372.9 | 846.3 | 0 | 2.9973
Министерство культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики
Создание комплекса обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера "Этническая Чувашия" Чувашской Республики | ООО "Вереск" ИНН: 2130018411 г. Чебоксары,ул. Афанасьева, д.9/2,Кожанов С.Ю., ООО "Агротехпроект", ИНН 2128026013,г. Чебоксары,пр. И.Яковлева, д. 19, оф. № 402,Иванов Н.Б., ООО "Чешская деревня",ИНН 5256069988,Нижегородская область, Богородский район, д. Шумилово, коттеджный поселок «Чешская деревня», ул. Татры, д. 1 Б | "Элегант",ИНН 2122006606,ЧР,г. Чебоксары, пр. М. Горького,д. 12, кв. 91,Скрипилин Ю.А.; ООО "Сельский комфорт",ИНН2130099604,г.Чебоксары, Лапсарский проезд, д. 57,Фондеркин В.А.; ООО "Энергосервис" ИНН 218002335,ЧР, Комсомольский район,с. Комсомольское,ул. Мира, д. 15,Волков Г.Ф., ООО "ПромСпецСтрой" ИНН 2130115180, г. Чебоксары,ул. Крылова, д.17б,Андреев С.М. | 19.08.2015 № 109/08-15, от 10.11.2015 №147/08-15, 2015.210575 от 22.06.2015;0115200001114002098_44669 от 07.07.2014 ; 0115200001114002536_44669 от 05.08.2014; 13 от 19.11.2013; 2014.316376 от 11.11.2014; 2014.386066 от 17.12.2014; 2015.318999 от 24.08.2015 | 2018 год, 1 этап - 31.01.2016 | 8256.5 |  | 8256.5 |  | 8256.5 | 100 | 846.3 |  | 846.3 |  | 10.2501 | средства по водоснабжению, водоотведению ЭК "Ясна", по контрактам 2014 года (кред задолженность), оплата будет произведена после сдачи объекта
администрация г. Чебоксары
Создание комплекса обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера "Этническая Чувашия" Чувашской Республики | ООО "Вереск" ИНН: 2130018411 г. Чебоксары,ул. Афанасьева, д.9/2,Кожанов С.Ю., ООО "Агротехпроект", ИНН 2128026013,г. Чебоксары,пр. И.Яковлева, д. 19, оф. № 402,Иванов Н.Б., ООО "Чешская деревня",ИНН 5256069988,Нижегородская область, Богородский район, д. Шумилово, коттеджный поселок «Чешская деревня», ул. Татры, д. 1 Б | ООО "Элитстрой", ИНН 2130067070, Г. Новочебоксарск, ул. Советская, д.27а, Кадеев Рудик Геннадьевич, | ГК от 28.07.2016 № 2016.120993 | 2018 год, 1 этап - 31.01.2016 | 165875.1 | 136436.4 | 2308.1 | 27130.6 | 24881.2 | 15 | 4372.9 | 4372.9 | 0 |  | 2.6363 | Соглашение с Ростуризмом на выделение федеральных средств заключено 30.06.2016, соглашение на предоставление субсидий между администрацией г. Чебоксары и Минкультурой Чувашии о выполнении строительных работ заключено только 01.09.2016, заключен контракт с подрядной организацией ООО "Элитстрой" , начаты СМР