## List
Карточка технологического направления | [11 empty] | Карточка проекта. Плановые показатели | [22 empty] | Карточка проекта. Фактические показатели
Наименование технологического направления | КОД | ШИФР | Отрасль импортозамещения | Отвественный департамент минпромторга | ОКПД2 | Срок реализации |  | Доля импорта |  |  | Единица измерения выпуска | КОД | ШИФР | Название проекта | Краткое описание проекта | Срок реализации |  | Головной исполнитель | Соисполнитель | Регион | Необходимые регуляторные меры поддержки | Плановые показатели проекта |  |  |  | Этапы проекта |  |  | Необходимые средства | [5 empty] | Показатели проекта |  |  | Расходы проекта | [5 empty] | Текущий этап реализации проекта | Статус реализации проекта | Сложности/препятствия при реализации проекта | Статус отчета | Используемые меры поддержки
[6 empty] | Начало | Завершение | Начальная доля импорта | Плановая доля импорта | Текущая доля импорта | [5 empty] | Начало | Завершение |  |  |  |  | Период (год завершения) | Снижение доли импорта, % | Объем производства, ед.изм. | Объем производства, млн руб. | Этапы проекта | Плановая дата начала | Плановая дата завершения | Собственные средства | Средства ФРП | Прочие средства | Бюджетные средства. НИОКР | Бюджетные средства. КИП | Бюджетные средства. Другие источники финансирования | Снижение доли импорта, % | Объем производства, ед.изм. | Объем производства, млн руб | Собственные средства, млн руб | Средства ФРП, млн руб | Прочие средства, млн руб | НИОКР, млн руб | КИП, млн руб | Другие источники финансирования
Крупнотоннажные транспортные суда |  | 09СП1 | Судостроение | Департамент судостроительной промышленности и морской техники |  | 2010 | 2024 | 100 | 20 |  | судостроительный комплекс |  | 09СП1 | Создание судостроительного комплекса "Звезда" в п. Большой Камень | создание судостроительного кластера | 2010 | 2024 | ОАО "НК "Роснефть" |  | Приморский Край |  | 2024 | 80 | кластер |  |  | 2010 | 2024 | 145500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 |  |  | 30482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | I этап | Проект идет по графику
Крупнотоннажные транспортные суда |  | 09СП1 | Судостроение | Департамент судостроительной промышленности и морской техники |  | 2014 | 2015 | 10 | 20 |  | проект танкера |  | 09СП001 | Разработка концептуального проекта и технико-экономического обоснования танкера дедвейтом 180-200 тыс. тонн с ограниченной осадкой и энергосберегающей каверной для круглогодичного вывоза нефти из портов Балтийского моря и использования в Арктике | Разработка концептуального проекта и технико-экономического обоснования танкера дедвейтом 180-200 тыс. тонн с ограниченной осадкой и энергосберегающей каверной для круглогодичного вывоза нефти из портов Балтийского моря и использования в Арктике | 2014 | 2015 | ФГУП "Крыловский государственный научный центр" |  | г. Санкт-Петербург |  | 2015 | 80 | Разработка концептуального проекта и технико-экономического обоснования танкера дедвейтом 180-200 тыс. тонн с ограниченной осадкой и энергосберегающей каверной для круглогодичного вывоза нефти из портов Балтийского моря и использования в Арктике |  |  | 2014 | 2015 | [6 empty] | 80 | 61.5 |  | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Крупнотоннажные транспортные суда |  | 09СП1 | Судостроение | Департамент судостроительной промышленности и морской техники |  | 2014 | 2017 | 100 | 20 |  | цистерны |  | 09СП1 | Безопасные цистерны из полимерных материалов для перевозки агрессивных и химических веществ, применяемых, в том числе, при морских перевозках | создание безопасных цистерны из полимерных материалов для перевозки агрессивных и химических веществ, применяемых, в том числе, при морских перевозках | 2014 | 2017 | ОАО «НПК «Уралвагонзавод» (г. Нижний Тагил) |  | Свердловская область |  | 2017 | 80 |  |  | Монтаж и наладка оборудования | 2014 | 2017 | 900 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 |  |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | I этап | Проект идет по графику |  |  | собственные средства инвесторов
Полупогружные плавучие и стационарные буровые платформы, буровые суда |  | 09СП2 | Судостроение | Департамент судостроительной промышленности и морской техники |  |  |  | 95 | 25 |  | Полупогружные плавучие и стационарные буровые платформы, буровые суда |  | 09СП2 | Создание центра строительства крупнотоннажных морских сооружений (ЦСКМС) в с. Белокаменка Мурманской области | Создание центра строительства крупнотоннажных морских сооружений (ЦСКМС) в с. Белокаменка Мурманской области | 2015 | 2020 | ООО "Кольская верфь" |  | Мурманская область |  | 2020 | 75 |  |  | I этап | 2015 | 2020 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 |  |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | I этап | I этап |  |  | собственные средства инвесторов
Полупогружные плавучие и стационарные буровые платформы, буровые суда |  | 09СП2 | Судостроение | Департамент судостроительной промышленности и морской техники |  | 2014 | 2025 | 95 | 25 |  | береговая база |  | 09СП2 | Строительство береговой базы обеспечения арктических проектов с причальными сооружениями и выходов в федеральную автодорожную и железнодорожную сеть, участками сервисного обслуживания буровых платформ и судов, задействованных в морских геологоразведочных работах, а в дальнейшем и добывающей инфраструктуры шельфовых проектов | создание береговой базы | 2014 | 2025 | ОАО "НК "Роснефть" |  | Мурманская область |  | 2025 | 75 | береговая база |  | I этап | 2014 | 2025 | 23400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | [12 empty] | ГП РФ "Развитие судостроения на 2013 -2030 годы"
Полупогружные плавучие и стационарные буровые платформы, буровые суда |  | 09СП2 |  | Департамент судостроительной промышленности и морской техники |  | 2013 | 2015 | 95 | 25 |  | технология |  | 09СП2 | Разработка технологии создания морской ледостойкой стационарной платформы с опорным основанием из дисперсно-армированного бетона
Полупогружные плавучие и стационарные буровые платформы, буровые суда |  | 09СП2 | Судостроение | Департамент судостроительной промышленности и морской техники |  | 2016 | 2018 | 95 | 25 |  | управляемая система |  | 09СП2 | Разработка отечественной роторной управляемой системы малого диаметра для обеспечения бурения наклонно-направленных нефтегазовых скважин | Разработка отечественной роторной управляемой системы малого диаметра для обеспечения бурения наклонно-направленных нефтегазовых скважин | 2016 | 2018 | АО "Концерн ЦНИИ "Электроприбор |  | г.Санкт-Петербург |  | 2016 | 75 | система |  |  | 2016 | 2018 | 0 | 0 | 0 | 360 | 0 | 0 | 75 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | ГП РФ "Развитие судостроения на 2013 -2030 годы"
Полупогружные плавучие и стационарные буровые платформы, буровые суда |  | 09СП2 | Судостроение | Департамент судостроительной промышленности и морской техники |  | 2016 | 2018 | 95 | 25 |  | буровой комплекс |  | 09СП2 | Буровой комплекс для перспективного морского поисково-разведочного бурения | создание бурового комплекса для перспективного морского поисково-разведочного бурения | 2016 | 2018 | ФГУП "Крыловский государственный научный центр |  | г.Санкт-Петербург |  | 2016 | 75 | буровой комплекс |  |  | 2016 | 2018 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 75 |  |  | 0 | 0 |  | 400 | 0 | 0 | Организация и проведение конкурсных процедур | Организация и проведение конкурсных процедур |  |  | ГП РФ "Развитие судостроения на 2013 -2030 годы"
Полупогружные плавучие и стационарные буровые платформы, буровые суда |  | 09СП2 | Судостроение | Департамент судостроительной промышленности и морской техники |  | 2016 | 2017 | 95 | 25 |  | опытный образец |  | 09СП2 | Создание опытного образца несущей части ледостойкого опорного основания нового типа для морских платформ и его натурное исследование в ледовых условиях | Создание опытного образца несущей части ледостойкого опорного основания нового типа для морских платформ и его натурное исследование в ледовых условиях | 2016 | 2017 | ФГБОУ ВО СПбГМТУ" |  | г.Санкт-Петербург |  | 2016 | 75 | опытный образец |  | организация и проведение конкурсных процедур | 2016 | 2017 | 0 | 0 | 0 | 480 | 0 | 0 | 75 |  |  | 0 | 0 | 0 | 480 | 0 | 0 | организация и проведение конкурсных процедур | организация и проведение конкурсных процедур |  |  | ГП РФ "Развитие судостроения на 2013 -2030 годы"
полупогружные плавучие и стационарные буровые платформы, буровые суда |  | 09СП2 | судостроение | департамент судостроительной промышленности и морской техники |  | 2016 | 2017 | 95 | 25 |  | программа |  | 09СП2 | Разработка Программы создания, унификации и типизации систем и оборудования для оснащения буровых комплексов морских платформ и плавучих буровых установок на предприятиях Российской Федерации | программа | 2016 | 2017 | АО "ЦКБ "Коралл" |  | г. Севастополь |  | 2017 | 75 | программа |  | организация и проведение конкурсных процедур | 2016 | 2017 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 75 |  |  | 0 | 0 | 0 | 50 |  |  | организация и проведение конкурсных процедур | организация и проведение конкурсных процедур
полупогружные плавучие и стационарные буровые платформы, буровые суда |  | 09СП2 | судостроение | департамент судостроительной промышленности и морской техники |  | 2016 | 2017 | 95 | 25 |  | технический проект |  | 09СП2 | Разработка технического проекта бурового судна для российского арктического нефтегазового шельфа | разработка технического проекта | 2016 | 2017 | ФГУП "Крыловский государственный научный центр" |  | г. Санкт-Петербург |  | 2016 | 75 | технический проект |  | организация и проведение конкурсных процедур | 2016 | 2017 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 75 |  |  | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | организация и проведение конкурсных процедур | организация и проведение конкурсных процедур
полупогружные плавучие и стационарные буровые платформы, буровые суда |  | 09СП2 | судостроение | Департамент судостроительной промышленности и морской техники |  | 2015 | 2020 | 95 | 25 |  | роторные управляемые системы |  | 09СП2 | Производство отечественных роторных управляемых систем для реализации шельфовых и сланцевых проектов в области нефте- и газодобычи | Производство отечественных роторных управляемых систем для реализации шельфовых и сланцевых проектов в области нефте- и газодобычи | 2015 | 2020 | АО «Концерн «ЦНИИ «Электроприбор» |  | г. Санкт-Петербург |  | 2020 | 75 | управляемая система |  | разработка и ввод в эксплуатацию стендового оборудования | 2015 | 2020 | 850 | 350 |  |  |  |  | 75 |  |  | 300 | 350 |  |  |  |  | разработка и ввод в эксплуатацию стендового оборудования | проект идет по графику |  |  | ФРП
полупогружные плавучие и стационарные буровые платформы, буровые суда |  | 09СП2 | судостроение | департамент судостроительной промышленности и морской техники |  | 2016 | 2017 | 95 | 25 |  | проект модуля |  | 09СП2 | Разработка проекта модуля для бурения добычных скважин через платформу блок-кондуктор и средств его доставки и установки | создание проектапроектов модернизации судостроительных и судоремонтных предприятий Республики Крым на базе внедрения новейших судостроительных технологий, роботизированных и лазерных технологических комплексов, автоматизированных систем управления и производственной логистики | 2016 | 2017 | ФГУП "Крыловский государственный научный центр" |  | г. Санкт-Петербург |  | 2017 | 75 | проект модуля |  | организация и проведение конкурсных процедур | 2016 | 2017 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 75 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | организация и проведение конкурсных процедур | организация и проведение конкурсных процедур |  |  | ГП РФ «Развитие судостроения на 2013 - 2030 годы»
полупогружные плавучие и стационарные буровые платформы, буровые суда |  | 09СП2 | Судостроение | департамент судостроительной промышленности и морской техники |  | 2015 | 2020 | 95 | 25 |  | управляемые системы |  | 09СП2 | Производство отечественных роторных управляемых систем для реализации шельфовых и сланцевых проектов в области нефте- и газодобычи | управляемые системы | 2015 | 2020 | АО «Концерн «ЦНИИ «Электроприбор» |  | г.Санкт-Петербург |  | 2020 | 75 | управляемая система |  |  | 2015 | 2020 | 850 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 |  |  | 300 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | разработка и ввод в эксплуатацию стендового оборудования | проект идет по графику |  |  | ФПР
Рыбопромысловые суда |  | 09СП4 | судостроение | Департамент судостроительной промышленности и морской техники |  | 2016 | 2017 | 90 | 60 |  | технические требования |  | 09СП4 | Разработка исходных технических требований и концептуального проекта приоритетного типа рыбопромыслового судна для внутренних морских вод Северо-Западного региона РФ. | Разработка исходных технических требований и концептуального проекта приоритетного типа рыбопромыслового судна для внутренних морских вод Северо-Западного региона РФ. | 2016 | 2017 | АО "Гипрорыбфлот" |  | г. Санкт-Петербург |  | 2017 | 30 | технические требования |  |  | 2016 | 2017 |  |  |  | 20 |  |  | 30 | [8 empty] | организация и проведение конкурсных процедур | проект идет по графику |  |  | ФЦП "Развитие гражанской морской техники на 2009 - 2016 гг."
Рыбопромысловые суда |  | 09СП4 | судоремонт | Департамент судостроительной промышленности и морской техники |  | 2016 | 2017 | 90 | 60 |  | проект судов |  | 09СП4 | Разработка добывающе-обрабатывающего комплекса судов для освоения возрождающегося промысла массового вида ВБР – сардины иваси на Дальневосточном бассейне. | Разработка добывающе-обрабатывающего комплекса судов для освоения возрождающегося промысла массового вида ВБР – сардины иваси на Дальневосточном бассейне. | 2016 | 2017 | АО "Гипрорыбфлот" |  | г. Санкт-Петербург |  | 2017 | 30 | проект |  |  | 2016 | 2017 |  |  |  | 111 |  |  | 30 | [8 empty] | организация и проведение конкурсных процедур | проект идет по графику |  |  | ГП РФ «Развитие судостроения на 2013 - 2030 годы»
Судоремонт морских судов |  | 09СП5 | судоремонт | Департамент судостроительной промышленности и морской техники |  | 2015 | 2016 | 75 | 45 |  | проект модернизации |  | 09СП5 | Разработка проектов модернизации судостроительных и судоремонтных предприятий Республики Крым на базе внедрения новейших судостроительных технологий, роботизированных и лазерных технологических комплексов, автоматизированных систем управления и производственной логистики | созданиепроектов модернизации судостроительных и судоремонтных предприятий Республики Крым на базе внедрения новейших судостроительных технологий, роботизированных и лазерных технологических комплексов, автоматизированных систем управления и производственной логистики | 2015 | 2016 | АО "ЦТСС" |  | г. Санкт-Петербург |  | 2016 | 25 | проект |  |  | 2015 | 2016 | 38 |  |  | 75.8 |  |  | 25 |  |  | 30.5 |  |  | 61 |  |  | выполнение | проект идет по графику |  |  | ГП РФ «Развитие судостроения на 2013 - 2030 годы»
Главные двигатели, Главные дизель-генераторы, редукторы и валогенераторы мощностью от 2,5 до 10 МВТ и выше “MTU” (Германия), "Вяртсиля" (Финляндия) |  | 09СП006 | судостроение судоремонт | Департамент судостроительной промышленности и морской техники |  | 2015 | 2018 | 90 | 40 |  | двигатели |  | 09СП006 | Отечественное производство топливного насоса для аккумуляторных топливоподающих систем Евро-5 и Евро-6, использующихся в судовом двигателестроении | Отечественное производство топливного насоса для аккумуляторных топливоподающих систем Евро-5 и Евро-6, использующихся в судовом двигателестроении | 2015 | 2016 | ОАО "Ярославский завод дизельной аппаратуры" |  | Ярославская область |  |  | 50 | двигатель |  |  |  |  | 300.1 | 200 |  |  |  |  | 50 |  |  | 300.1 | 200 |  |  |  |  | освоение серийного производства | проект идет по графику |  |  | ФРП
Главные двигатели, Главные дизель-генераторы, редукторы и валогенераторы мощностью от 2,5 до 10 МВТ и выше “MTU” (Германия), "Вяртсиля" (Финляндия) |  | 09СП006 | судостроение судоремонт | Департамент судостроительной промышленности и морской техники |  | 2015 | 2016 | 90 | 40 |  | двигатели |  | 09СП006 | Создание универсального стенда для испытания судовых паровых турбин мощностью до 75 МВт | Создание универсального стенда для испытания судовых паровых турбин мощностью до 75 МВт | 2015 | 2016 | ЗАО «Завод «Киров-Энергомаш» (г. Санкт-Петербург) |  | г. Санкт-Петербург |  |  | 50 | двигатель |  |  |  |  | 900 | 500 |  |  |  |  | 50 |  |  | 900 | 500 |  |  |  |  | строительство испытательного стенда | проект идет по графику |  |  | ФРП
Главные двигатели, Главные дизель-генераторы, редукторы и валогенераторы мощностью от 2,5 до 10 МВТ и выше “MTU” (Германия), "Вяртсиля" (Финляндия) |  | 09СП006 | судостроение, судоремонт | Департамент судостроительной промышленности и морской техники |  | 2017 | 2018 | 90 | 40 |  | двигатели |  | 09СП006 | Разработка технологий, схемно-конструкторских и компоновочных решений по реализации требований экологической безопасности и эффективности дизельных и дизель-генераторных установок нового поколения | Разработка технологий, схемно-конструкторских и компоновочных решений по реализации требований экологической безопасности и эффективности дизельных и дизель-генераторных установок нового поколения | 2017 | 2018 | ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова |  | г.Санкт-Петербург |  |  | 50 | двигатель | [7 empty] | 198 |  |  | 50 | [8 empty] | организация и проведение конкурсных процедур | проект идет по графику |  |  | ГП РФ «Развитие судостроения на 2013 - 2030 годы»
Главные двигатели, Главные дизель-генераторы, редукторы и валогенераторы мощностью от 2,5 до 10 МВТ и выше “MTU” (Германия), "Вяртсиля" (Финляндия) |  | 09СП006 | судостроение судоремонт | Департамент судостроительной промышленности и морской техники |  | 2016 | 2018 | 90 | 40 |  | двигатели |  | 09СП006 | Создание отечественных судовых среднеоборотных дизелей мощностью в диапазоне 6….10 тыс. л.с. | Создание отечественных судовых среднеоборотных дизелей мощностью в диапазоне 6….10 тыс. л.с. | 2016 | 2018 | ОАО "Коломенский завод" |  | Московская область |  |  | 50 | двигатель | [7 empty] | 708.3 |  |  | 50 | [8 empty] | организация и проведение конкурсных процедур | проект идет по графику |  |  | ГП РФ "Развитие ОПК..."
Главные двигатели, Главные дизель-генераторы, редукторы и валогенераторы мощностью от 2,5 до 10 МВТ и выше “MTU” (Германия), "Вяртсиля" (Финляндия) |  | 09СП006 | судостроение, судоремонт | Департамент судостроительной промышленности и морской техники |  | 2016 | 2017 | 90 | 40 |  | двигатели |  | 09СП006 | Научно-техническое сопровождение работ по совершенствованию дизельных и газотурбинных двигателей и агрегатов на их основе в обеспечение потребностей судостроения | Научно-техническое сопровождение работ по совершенствованию дизельных и газотурбинных двигателей и агрегатов на их основе в обеспечение потребностей судостроения | 2016 | 2017 | ФГУП "Крыловский государственный научный центр" |  | г. Санкт-Петербург |  |  | 50 | двигатель | [7 empty] | 46 |  |  | 50 | [8 empty] | организация и проведение конкурсных процедур | проект идет по графику |  |  | ГП РФ «Развитие судостроения на 2013 - 2030 годы»
Главные двигатели, Главные дизель-генераторы, редукторы и валогенераторы мощностью от 2,5 до 10 МВТ и выше “MTU” (Германия), "Вяртсиля" (Финляндия) |  | 09СП006 | Главные двигатели, Главные дизель-генераторы, редукторы и валогенераторы мощностью от 2,5 до 10 МВТ и выше “MTU” (Германия), "Вяртсиля" (Финляндия) | Департамент судостроительной промышленности и морской техники |  | 2016 | 2017 | 90 | 40 |  | двигатели |  | 09СП006 | Создание дизель-редукторного агрегата, системы контроля и управления дизель-редукторным агрегатом и организация их серийного производства | Создание дизель-редукторного агрегата, системы контроля и управления дизель-редукторным агрегатом и организация их серийного производства | 2016 | 2017 | ПАО "Звезда" |  | г. Санкт-Петербург |  |  | 50 | двигатель | [7 empty] | 150 |  |  | 50 | [8 empty] | организация и проведение конкурсных процедур | проект идет по графику |  |  | ГП РФ "Развитие ОПК..."
Главные двигатели, главные дизель-генераторы, редукторы и валогенераторы мощностью от 2,5 до 10 МВТ и выше "MTU" (Германия) (Финляндия) |  | 09СП006 | Главные двигатели, Главные дизель-генераторы, редукторы и валогенераторы мощностью от 2,5 до 10 МВТ и выше “MTU” (Германия), "Вяртсиля" (Финлянди | Департамент судостроительной промышленности и морской техники |  | 2015 | 2016 | 90 | 40 |  | двигатели |  | 09СП006 | Высокооборотные отечественные дизельные двигатели для машиностроения, судостроения и малой энергетики | создание отечественных дизельных двигателей для машиностроения и малой энергетики | 2015 | 2016 | ООО "Уральский дизель-моторный завод" |  | Свердловская область |  | 2016 | 50 | двигатель |  |  | 2015 | 2016 | 1700 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |  |  | 1300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | Запуск серийного производства продукции | проект идет по графику |  |  | Фонде Развития промышленности
Винто-рулевые колонки большой мощности и высокого ледового класса производства Финляндии и Германии |  | 09СП009 | Винтовые рулевые колонки большой мощности и высокого ледового класса | департамент судостроительной промышленности и морской техники |  | 2015 | 2016 | 100 | 45 |  | движительно-рулевых колонок ледовых судов с электродвижением |  | 09СП009 | Разработка и испытание на опытном образце технологии комплексного мониторинга движительно-рулевых колонок ледовых судов с электродвижением | Разработка и испытание на опытном образце технологии комплексного мониторинга движительно-рулевых колонок ледовых судов с электродвижением | 2015 | 2016 | ФГУП "Крыловский государственный научный центр" |  | г. Санкт-Петербург |  | 2016 | 55 | винтовые рулевые колонки |  |  | 2015 | 2016 | 13 |  |  |  | 0 | 24 | 55 |  |  | 7.5 |  |  |  |  | 15 | выполнение |  |  |  | ФЦП "Развитие гражанской морской техники на 2009 - 2016 гг."
Винто-рулевые колонки |  | 09СП010 | судостроение, судоремонт | Департамент судостроительной промышленности и морской техники |  | 2016 | 2017 | 100 | 45 |  | исследования |  | 09СП10 | Выполнение комплексных экспериментальных и численных исследований, направленных на повышение эффективности гребных винтов и движительных комплексов ледоколов. Концептуальный проект гребного винта ледокола "Лидер" | Выполнение комплексных экспериментальных и численных исследований, направленных на повышение эффективности гребных винтов и движительных комплексов ледоколов. Концептуальный проект гребного винта ледокола "Лидер" | 2016 | 2017 | ФГУП "Крыловский государственный научный центр" |  | г. Санкт-Петербург |  | 2017 | 55 | исследования |  | организация и проведение конкурсных процедур | 2016 | 2017 |  |  |  | 82.1 |  |  | 55 | [8 empty] | организация и проведение конкурсных процедур | проект идет по графику |  |  | ГП РФ «Развитие судостроения на 2013 - 2030 годы»
Винто-рулевые колонки |  | 09СП010 | судостроение, судоремонт | Департамент судостроительной промышленности и морской техники |  | 2017 | 2019 | 100 | 45 |  | технология |  | 09СП10 | Разработка технологии по созданию системы диагностирования движительно-рулевых колонок | Разработка технологии по созданию системы диагностирования движительно-рулевых колонок | 2017 | 2019 | Филиал "ЦНИИ СЭТ" ФГУП "Крыловский |  | г. Санкт-Петербург |  | 2019 | 55 | технология |  | организация и проведение конкурсных процедур | 2017 | 2019 |  |  |  | 90 |  |  | 55 | [8 empty] | Организация и проведение конкурсных процедур | проект идет по графику |  |  | ГП РФ «Развитие судостроения на 2013 - 2030 годы»
Винто-рулевые колонки |  | 09СП010 | судостроение, судоремонт | департамент судостроительной промышленности и морской техники |  | 2015 | 2017 | 100 | 45 |  | подшипники |  | 09СП10 | Современные отечественные подшипники для судостроения | Современные отечественные подшипники для судостроения | 2015 | 2017 | ООО «Управляющая компания «РП-Групп» |  | Вологодская область |  | 2017 | 55 | подшипники |  |  | 2015 | 2017 | 2200 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 |  |  | 700 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | Монтаж и наладка оборудования | проект идет по графику |  |  | ФРП
винто-рулевые колонки электрического типа (аналог финского производителя) |  | 09СП11 | судостроение | Департамент судостроительной промышленности и морской техники |  | 2016 | 2018 | 100 | 45 |  | винто-рулевые колонки электрического типа |  | 09СП11 | Разработка и постановка на производство движительно-рулевой колонки с двигателем в гондоле мощностью 6,5 МВт. | движительно-рулевая колонка | 2016 | 2018 | Филиал "ЦНИИ СЭТ" ФГУП "Крыловский государственный научный центр" |  | г. Санкт-Петербург, Архангельская обл. |  | 2018 | 55 | Винто-рулевые колонки |  | организация и проведение конкурсных процедур | 2016 | 2018 |  | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | 55 | [5 empty] | 750 | 0 | 0 | организация и проведение конкурсных процедур | проект идет по графику |  |  | ГП РФ "Развитие ОПК..."
Винто-рулевые колонки |  | 09СП011 | судостроение | Департамент судостроительной промышленности и морской техники |  | 2016 | 2017 | 100 | 45 |  | концепция |  | 09СП11 | Разработка концепции и исследование характеристик инновационной отечественной винто-рулевой колонки (ВРК) на основе гибридного объединения преимуществ механических и электрических ВРК | Разработка концепции и исследование характеристик инновационной отечественной винто-рулевой колонки (ВРК) на основе гибридного объединения преимуществ механических и электрических ВРК | 2016 | 2017 | ФГУП "Крыловский государственный научный центр" |  | г. Санкт-Петербург |  | 2017 | 55 | концепция |  | организация и проведение конкурсных процедур | 2016 | 2017 |  |  |  | 78 |  |  | 55 | [8 empty] | Организация и проведение конкурсных процедур | проект идет по графику |  |  | ГП РФ «Развитие судостроения на 2013 - 2030 годы»
Винто-рулевые колонки |  | 09СП011 | судостроение | Департамент судостроительной промышленности и морской техники |  | 2016 | 2017
Винто-рулевые колонки |  | 09СП011 | судостроение | Департамент судостроительной промышленности и морской техники |  | 2016 | 2017 | 100 | 45 |  | технический проект |  | 09СП11 | Разработка технического проекта ряда пропульсивных установок мощностью 1,5-12 МВт с инновационным движительно-рулевым комплексом, содержащим поворотную гондолу с гребным электродвигателем и статический преобразователь для управления им, установленный в корпусе судна | Разработка технического проекта ряда пропульсивных установок мощностью 1,5-12 МВт с инновационным движительно-рулевым комплексом, содержащим поворотную гондолу с гребным электродвигателем и статический преобразователь для управления им, установленный в корпусе судна | 2016 | 2017 | ФГУП "Крыловский государственный научный центр" |  | г. Санкт-Петербург |  | 2017 | 55 | технический проект |  | организация и проведение конкурсных процедур | 2016 | 2017 |  |  |  | 200 |  |  | 55 | [8 empty] | организация и проведение конкурсных процедур | проект идет по графику |  |  | ГП РФ «Развитие судостроения на 2013 - 2030 годы»
Подруливающие устройства (ПУ) мощностью до 4 МВт Wartsila (Финляндия), Schottel (Германия), Rolls-Royce (Великобритания |  | 09СП12 | Судостроение | Департамент судостроительной промышленности и морской техники |  | 2015 | 2017 | 80 | 30 |  | подруливающие устройства |  | 09СП12 | Проектирование, изготовление и испытания опытного образца подруливающего устройства мощностью 700 кВт с организацией серийного производства | Проектирование, изготовление и испытания опытного образца подруливающего устройства мощностью 700 кВт с организацией серийного производства | 2015 | 2017 | АО "ЦС Звездочка" |  | Архангельская область |  | 2017 | 50 | образец |  | выполнение | 2015 | 2017 | 25 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 50 |  |  | 25 |  |  | 60 | 0 | 0 | выполнение | проект идет по графику |  |  | ГП РФ "Развитие ОПК..."
Водомётные движители мощностью до 40 МВт Hamiltonjet (Новая Зеландия), Wartsila (Финляндия), Rolls-Royce (Финляндия) |  | 09СП15 | Судостроение | Департамент судостроительной промышленности и морской техники |  | 2016 | 2016 | 80 | 30 |  | технология |  | 09СП15 | Разработка технологии обеспечения заднего хода перспективных быстроходных пассажирских судов с водометными движителями насосного типа | Разработка технологии обеспечения заднего хода перспективных быстроходных пассажирских судов с водометными движителями насосного типа | 2016 | 2016 | ФГУП "Крыловский государственный научный центр" |  | г. Санкт-Петербург |  | 2016 | 50 | технология |  | организация и проведение конкурсных процедур | 2016 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 50 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | организация и проведение конкурсных процедур | проект идет по графику |  |  | ГП РФ «Развитие судостроения на 2013 - 2030 годы»
Водомётные движители мощностью до 40 МВт Hamiltonjet (Новая Зеландия), Wartsila (Финляндия), Rolls-Royce (Финляндия) |  | 09СП15 | судостроение | Департамент судостроительной промышленности и морской техники |  | 2016 | 2017 | 80 | 30 |  | технология |  | 09СП15 | Разработка технологии проектирования и оптимизации насосных агрегатов водометных движителей с целью перспективного создания аванпроектов типоряда насосных агрегатов | Разработка технологии проектирования и оптимизации насосных агрегатов водометных движителей с целью перспективного создания аванпроектов типоряда насосных агрегатов | 2016 | 2017 | ФГУП "Крыловский государственный научный центр" |  | г. Санкт-Петербург |  | 2017 | 50 | технология проектирования |  | организация и проведение конкурсных процедур | 2016 | 2017 |  |  |  | 40 |  |  | 50 | [8 empty] | организация и проведение конкурсных процедур | проект идет по графику |  |  | ГП РФ «Развитие судостроения на 2013 - 2030 годы»
Рулевая машина Blohm+Voss Industries GmbH, Германия |  | 09СП18 | судостроение | Департамент судостроительной промышленности и морской техники | [8 empty] | 09СП18 | Разработка технологий, создание и испытания опытного образца роторной рулевой машины и организация серийного производства | Разработка технологий, создание и испытания опытного образца роторной рулевой машины и организация серийного производства | 2015 | 2017 | ЗАО "ЦНИИ "СМ" |  | г. Санкт-Петербург |  | 2017 | 55 | рулевая машина |  | Конкурс проведен | 2015 | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 |  |  | 0 | 0 | 0 | 215 | 0 | 0 |  | проект идет по графику |  |  | ГП РФ "Развитие ОПК..."
Рулевая машина Blohm+Voss Industries GmbH, Германия |  | 09СП018 | Судостроение | Департамент судостроительной промышленности и морской техники |  | 2015 | 2016 | 75 | 20 |  | создание производства |  | 09СП18 | Создание производства гирокомпасов на волоконно-оптических гироскопах | Создание производства гирокомпасов на волоконно-оптических гироскопах | 2015 | 2016 | АО "ПНППК" |  | Пермский край |  | 2016 | 55 | производствао гирокомпасов |  |  |  |  | 43.6 | 90 |  |  |  |  | 55 |  |  | 43.6 | 90 | [5 empty] | проект идет по графику |  |  | ФРП
Вспомогательные судовые механизмы: клюза с роликами, кнехты, стопора, двери, крышки, горловины, иллюминаторы. |  | 09СП25 | Судостроение | Департамент судостроительной промышленности и морской техники |  | 2015 | 2017 | 70 | 10 |  | механизмы |  | 09СП25 | Токарно-фрезерная обработка деталей для воздушных и морских судов | Токарно-фрезерная обработка деталей для воздушных и морских судов | 2015 | 2017 | ООО "Эпсилон" |  | Свердловская область |  | 2017 | 60 | судовые механизмы |  |  |  |  | 651 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |  |  | 300 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | проект идет по графику |  |  | ФРП
Спасательное оборудование и средства |  | 09СП026 | Судостроение | Департамент судостроительной промышленности и морской техники |  | 2016 | 2017 | 80 | 15 |  | спасательное оборудование и средства |  | 09СП26 | Создание индивидуального средства спасения персонала морских объектов в арктических условиях | Создание индивидуального средства спасения персонала морских объектов в арктических условиях | 2016 | 2017 | ООО "НПП "Морские Спасательные Средства |  | г. Санкт-Петербург |  | 2017 | 65 | спасательное оборудование и средства |  | организация и проведение конкурсных процедур | 2016 | 2017 | 0 | 0 | 0 | 28.8 | 0 | 0 | 65 |  |  | 0 | 0 | 0 | 28.8 | 0 | 0 | организация и проведение конкурсных процедур | организация и проведение конкурсных процедур |  |  | ГП РФ «Развитие судостроения на 2013 - 2030 годы»
Спасательное оборудование и средства |  | 09СП026 | судостроение | Департамент судостроительной промышленности и морской техники |  | 2016 | 2017 | 80 | 15 |  | индивидуальное средство спасения |  | 09СП26 | Создание индивидуального средства спасения персонала морских объектов в арктических условиях | Создание индивидуального средства спасения персонала морских объектов в арктических условиях | 2016 | 2017 | ООО "НПП "Морские Спасательные Средства |  | г. Санкт-Петербург |  | 2017 | 65 | оборудование и средства спасения |  | организация и проведение конкурсных процедур | 2016 | 2017 |  |  |  | 28.8 | 0 | 0 | 65 | [5 empty] | 28.8 |  |  | Организация и проведение конкурсных процедур | организация и проведение конкурсных процедур |  |  | ГП РФ «Развитие судостроения на 2013 - 2030 годы»
Спасательное оборудование и средства |  | 09СП026 | судостроение | Департамент судостроительной промышленности и морской техники |  | 2016 | 2017 | 80 | 15 |  | проект средства массового подбора |  | 09СП26 | Разработка средства массового подбора плавающих в воде людей в условиях арктических широт | Разработка средства массового подбора плавающих в воде людей в условиях арктических широт | 2016 | 2017 | ООО "Дайвтехносервис" |  | г. Санкт-Петербург |  | 2017 | 65 | средства спасения |  | организация и проведение конкурсных процедур | 2016 | 2017 |  |  |  | 13 |  |  | 65 | [8 empty] | организация и проведение конкурсных процедур | организация и проведение конкурсных процедур |  |  | ГП РФ «Развитие судостроения на 2013 - 2030 годы»
Спасательное оборудование и средства |  | 09СП026 | судостроение | Департамент судостроительной промышленности и морской техники |  | 2016 | 2018 | 80 | 15 |  | технология и постановка на производство |  | 09СП26 | Разработка технологии и постановка на производство теплозащитного материала на основе хлоропренового каучука для изготовления аварийно-спасательных средств для личного состава надводных кораблей и подводных лодок | Разработка технологии и постановка на производство теплозащитного материала на основе хлоропренового каучука для изготовления аварийно-спасательных средств для личного состава надводных кораблей и подводных лодок | 2016 | 2018 | ООО "НПФ "СЗМА" |  | г. Санкт-Петербург |  | 2018 | 65 | технология, постановка на производство |  |  | 2016 | 2018 | [6 empty] | 65 | [8 empty] | организация и проведение конкурсных процедур | организация и проведение конкурсных процедур |  |  | ГП РФ «Развитие судостроения на 2013 - 2030 годы»
Спасательное оборудование и средства |  | 09СП026 | судостроение | Департамент судостроительной промышленности и морской техники |  | 2014 | 2016 | 80 | 15 |  | система экстренной аварийной эвакуации |  | 09СП26 | Разработка системы экстренной аварийной эвакуации персонала с морских нефтегазовых сооружений в ледовых условиях | Разработка системы экстренной аварийной эвакуации персонала с морских нефтегазовых сооружений в ледовых условиях | 2014 | 2016 | ФГУП "Крыловский государственный научный центр" |  | г. Санкт-Петербург |  | 2016 | 65 | система |  |  | 2014 | 2017 | 110.5 |  |  | 216 |  |  | 65 |  |  | 44.5 |  |  | 89 |  |  | выполнение | выполнение |  |  | ФЦП "Развитие гражанской морской техники на 2009 - 2016 гг."
Спасательное оборудование и средства |  | 09СП026 | судостроение | Департамент судостроительной промышленности и морской техники |  | 2015 | 2016 | 80 | 15 |  | опытный образец многофункционального спасательного комплекса в составе высокоскоростной амфибии |  | 09СП26 | Разработка, постройка и испытание опытного образца многофункционального спасательного комплекса в составе высокоскоростной амфибии, вспомогательного судна на воздушной подушке и плавающего дока-причала, изготовленных с применением общей технологической основы из композиционных материалов | Разработка, постройка и испытание опытного образца многофункционального спасательного комплекса в составе высокоскоростной амфибии, вспомогательного судна на воздушной подушке и плавающего дока-причала, изготовленных с применением общей технологической основы из композиционных материалов | 2015 | 2016 | МГТУ им. Н.Э. Баумана |  | г. Москва |  | 2016 | 65 | опытный образец |  | выполнение | 2015 | 2016 | 81.484 |  |  | 145 |  |  | 65 | [8 empty] | выполнение | выполнение |  |  | ФЦП "Развитие гражанской морской техники на 2009 - 2016 гг."
Спасательное оборудование и средства |  | 09СП026 | судостроение | Департамент судостроительной промышленности и морской техники |  | 2016 | 2017 | 80 | 15 |  | проект транспортного амфибийного судна |  | 09СП26 | Разработка транспортного амфибийного судна на воздушной подушке грузоподъемностью около 60 тонн для решения транспортных задач регионов Севера | основе хлоропренового каучука для изготовления аварийно-спасательных средств для личного состава надводных кораблей и подводных лодок | 2016 | 2017 | ООО Судостроительная компания "Аэроход" |  | Нижегородская обл. |  | 2017 | 65 | проект |  | организация и проведение конкурсных процедур | 2016 | 2017 |  |  |  | 380 |  |  | 65 | [8 empty] | организация и проведение конкурсных процедур | организация и проведение конкурсных процедур |  |  | ГП РФ «Развитие судостроения на 2013 - 2030 годы»
Спасательное оборудование и средства |  | 09СП026 | судостроени | Департамент судостроительной промышленности и морской техники |  | 2016 | 2017 | 80 | 15 |  | проект коллективного спасательного средства |  | 09СП26 | Разработка коллективного спасательного средства для оставления персоналом морских объектов в ледовых условиях | Разработка коллективного спасательного средства для оставления персоналом морских объектов в ледовых условиях | 2016 | 2017 | ФГБУВО МГТУ им. Н.Э. Баумана |  | г. Москва |  | 2017 | 65 | проект |  | организация и проведение конкурсных процедур | 2016 | 2017 |  |  |  | 210 |  |  | 65 | [8 empty] | организация и проведение конкурсных процедур | организация и проведение конкурсных процедур |  |  | ГП РФ «Развитие судостроения на 2013 - 2030 годы»
Спасательные средства: буй PRO-5 собственной разработки, морские спутниковые буи Коспас/Сарсат (с приемником ГЛОНАСС и встроенным Цифровым избирательным вызовом (ЦИВ). Маяк «Человек за бортом», приемник НАВТЕКС, транспондер Автоматической идентификации судов (АИС), Радио-локационный ответчик с протоколом АИС. |  | 09СП26 | судостроение | Департамент судостроительной промышленности и морской техники |  | 2015 | 2016 | 80 | 15 |  | конструкторская документация |  | 09СП027 | Разработка рабочей конструкторской до-кументации и опытного образца интегрирован-ной системы сбора и комплексной обработки информации от различных источников для обеспечения планирования и координации спа-сательных операций, в том числе маршрутов движения и планов работы технических средств и судов, задействованных в операции, обмена информацией с координационными центрами | Разработка рабочей конструкторской до-кументации и опытного образца интегрирован-ной системы сбора и комплексной обработки информации от различных источников для обеспечения планирования и координации спа-сательных операций, в том числе маршрутов движения и планов работы технических средств и судов, задействованных в операции, обмена информацией с координационными центрами | 2015 | 2016 | АО "ЦНИИ Курс" |  | г. Москва |  | 2016 | 65 | конструкторская документация |  | организация и проведение конкурсных процедур | 2015 | 2016 | 84.5 |  |  | 152.1 |  |  | 65 | [8 empty] | выполнение | проект идет по графику |  |  | ФЦП "Развитие гражанской морской техники на 2009 - 2016 гг."
Крановое оборудование |  | 09СП29 | судостроение | Департамент судостроительной промышленности и морской техники |  | 2015 | 2017 | 70 | 30 |  | топливный насос |  | 09СП29 | отечественное производство топливного насоса для аккумуляторных топливоподающих систем Евро-5 и Евро-6, использующихся в судовом двигателестроении | отечественное производство топливного насоса для аккумуляторных топливоподающих систем Евро-5 и Евро-6, использующихся в судовом двигателестроении | 2015 | 2017 | ЗАО "СММ" |  | г. Санкт-Петербург |  | 2017 | 40 | топливный насос | [7 empty] | 317.87 |  |  | 40 | [8 empty] | выполнение | выполнение |  | ГП РФ "Развитие ОПК..."
Крановое оборудование |  | 09СП29 | Судостроение | Департамент судостроительной промышленности и морской техники |  | 2016 | 2017 | 70 | 30 |  | крановое оборудование |  | 09СП29 | Разработка технических решений по конструкциям морских плавучих кранов и крановых судов грузоподъёмностью 150 т, 400 т, 600 т, 1600 т, 2500 т. для обеспечения обустройства морских месторождений, гидротехнических работ и нужд других потребителей | Разработка технических решений по конструкциям морских плавучих кранов и крановых судов грузоподъёмностью 150 т, 400 т, 600 т, 1600 т, 2500 т. для обеспечения обустройства морских месторождений, гидротехнических работ и нужд других потребителей | 2016 | 2017 | АО "ЦКБ "Коралл" |  | г. Севастополь |  | 2017 | 40 | технческие решения |  | организация и проведение конкурсных процедур | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 0 | 0 | 40 |  |  | 0 | 0 | 0 | 190 | 0 | 0 | организация и проведение конкурсных процедур | организация и проведение конкурсных процедур |  |  | ГП РФ «Развитие судостроения на 2013 - 2030 годы»
Центральный охладитель |  | 09СП033 | Судостроение | Департамент судостроительной промышленности и морской техники | [13 empty] | ОАО "ВНИИХОЛОДМАШ-ХОЛДИНГ" |  | г.Москва |  | 2018 | 50 |  |  | организация и проведение конкурсных процедур | 2016 | 2018 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 50 |  |  | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | организация и проведение конкурсных процедур | проект идет по графику |  |  | ГП РФ "Развитие ОПК..."
Промысловый траловый комплекс |  | 09СП042 | Судостроение | Департамент судостроительной промышленности и морской техники |  | 2016 | 2018 | 70 | 30 |  | траловый комплекс |  | 09СП42 | Разработка типового набора отечественных гидроакустических средств для обеспечения автоматизированного тралового лова | Разработка типового набора отечественных гидроакустических средств для обеспечения автоматизированного тралового лова | 2016 | 2018 | АО "Гипрорыбфлот" |  | г.Санкт-Петербург |  | 2018 | 40 | комплекс |  | организация и проведение конкурсных процедур | 2016 | 2018 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 40 | комплекс |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | Организация и проведение конкурсных процедур |  |  | ГП РФ «Развитие судостроения на 2013 - 2030 годы»
Опреснительная установка |  | 09СП045 | Судостроение | Департамент судостроительной промышленности и морской техники |  | 2015 | 2017 | 100 | 65 |  | обратноопреснительная установка |  | 09СП45 | Создание автономной автоматизированной обратноосмостической опреснительной установки с комплектующими изделиями российского производства | Создание автономной автоматизированной обратноосмостической опреснительной установки с комплектующими изделиями российского производства | 2015 | 2017 | АО "ЦНИИ СМ" |  | г. Санкт-Петербург |  | 2017 | 35 | установка |  | выполнение | 2015 | 2017 | 50 | 0 | 0 | 131 | 0 | 0 | 35 | [8 empty] | выполнение | проект идет по графику |  |  | ГП РФ "Развитие ОПК..."
Установка очистки нефтесодержащих льяльных и сточных вод "Compass Water Solutions", США |  | 09СП048 | Судостроение | Департамент судостроительной промышленности и морской техники | [8 empty] | 09СП048 | Разработка технических проектов, производственных технологий, создание опытных образцов установок очистки и обеззараживания сточных вод, сепараторов нефтесодержащих трюмных вод и организация серийного производства | Разработка технических проектов, производственных технологий, создание опытных образцов установок очистки и обеззараживания сточных вод, сепараторов нефтесодержащих трюмных вод и организация серийного производства | 2015 | 2017 | МГТУ им. Н.Э. Баумана |  | г.Москва |  | 2017 | 50 | технический проект |  | выполнение | 2015 | 2017 | 39 | 0 | 0 | 154 | 0 | 0 | 50 | [6 empty] | 0 | 0 | выполнение | проект идет по графику |  |  | ГП РФ "Развитие ОПК..."
Успокоитель качки Blohm+Voss Industries GmbH, Германия |  | 09СП050 | Судостроение | Департамент судостроительной промышленности и морской техники |  | 2016 | 2017 | 70 | 60 |  | успокоитель качки |  | 09СП50 | Разработка успокоителей качки с заваливающимися рулями, создание и испытания опытного образца и освоение серийного производства | Разработка успокоителей качки с заваливающимися рулями, создание и испытания опытного образца и освоение серийного производства | 2016 | 2017 | АО "ЦНИИ СМ" |  | г. Санкт-Петербург |  | 2017 | 10 | успокоитель качки |  | организация и проведение конкурсных процедур | 2016 | 2017 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | организация и проведение конкурсных процедур | проект идет по графику |  |  | ГП РФ "Развитие ОПК..."
Арматура для особых сред (агрессивные среды, высокие температуры) |  | 09СП053 | Судостроение | Департамент судостроительной промышленности и морской техники | [6 empty] | технология |  | 09СП53 | Разработка технологий создания элементов трубопроводов, в том числе запорной арматуры, из полимерных композиционных материалов, транспортирующих и\или работающих в агрессивных средах в обеспечение значительного повышения коррозионной стойкости и увеличения срока службы | Разработка технологий создания элементов трубопроводов, в том числе запорной арматуры, из полимерных композиционных материалов, транспортирующих и\или работающих в агрессивных средах в обеспечение значительного повышения коррозионной стойкости и увеличения срока службы | 2016 | 2017 | ФГУП "Крыловский государственный научный центр" |  | г. Санкт-Петербург |  | 2017 | 50 | технология |  | организация и проведение конкурсных процедур | 2016 | 2017 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 50 | технология |  | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | организация и проведение конкурсных процедур | проект идет по графику |  |  | ГП РФ «Развитие судостроения на 2013 - 2030 годы»
Подводное устьевое оборудование Vetco Gray, FMC, Dril-Quip, Cameron (все США) |  | 09СП54 | судостроение | Департамент судостроительной промышленности и морской техники |  | 2016 | 2017 |  |  |  | проектирование технологического оборудования |  | 09СП54 | Проектирование технологического оборудования подводно-добычного комплекса с использованием элементов виртуального прототипирования | Проектирование технологического оборудования подводно-добычного комплекса с использованием элементов виртуального прототипирования | 2016 | 2017 | ФГБОУ ВО СПбГМТУ |  | г. Санкт-Петербург |  | 2017 |  | проект |  | организация и проведение конкурсных процедур | 2016 | 2017 |  |  |  | 267.1 | [11 empty] | организация и проведение конкурсных процедур |  |  |  | ГП РФ «Развитие судостроения на 2013 - 2030 годы»
Подводное устьевое оборудование Vetco Gray, FMC, Dril-Quip, Cameron (все США) |  | 09СП54 | судостроени | Департамент судостроительной промышленности и морской техники |  | 2016 | 2017 |  |  |  | разработка электрической системы |  | 09СП54 | Разработка электрической системы и резервной энергетической установки подводного добычного комплекса и его коррозионной защиты | Разработка электрической системы и резервной энергетической установки подводного добычного комплекса и его коррозионной защиты | 2016 | 2017 | ФГБОУ ВО СПбГМТУ |  | г. Санкт-Петербург |  | 2017 |  | разработка электрической системы |  | организация и проведение конкурсных процедур | 2016 | 2017 |  |  |  | 273.1 | [11 empty] | организация и проведение конкурсных процедур |  |  |  | ГП РФ «Развитие судостроения на 2013 - 2030 годы»
Подводное устьевое оборудование Vetco Gray, FMC, Dril-Quip, Cameron (все США) |  | 09СП054 | Судостроение | Департамент судостроительной промышленности и морской техники |  | 2016 | 2017 |  |  |  | проектно-конструкторская документация |  | 09СП54 | Разработка проектно-конструкторской документации и изготовление опытного образца комплекта морского устьевого оборудования, включающего подводные колонные головки, подводные придонные подвески, комплект инструментов и приспособлений для монтажа и обслуживания | Разработка проектно-конструкторской документации и изготовление опытного образца комплекта морского устьевого оборудования, включающего подводные колонные головки, подводные придонные подвески, комплект инструментов и приспособлений для монтажа и обслуживания | 2016 | 2017 | ООО "Гусар-Новые технологии" |  | г. Санкт-Петербург |  | 2017 |  | проектно-конструкторская документация |  | организация и проведение конкурсных процедур | 2016 | 2017 | 0 | 0 | 0 | 334.4 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | организация и проведение конкурсных процедур |  |  |  | ГП РФ «Развитие судостроения на 2013 - 2030 годы»
Подводное устьевое оборудование Vetco Gray, FMC, Dril-Quip, Cameron (все США) |  | 09СП54 | судостроение | Департамент судостроительной промышленности и морской техники | [8 empty] | 09СП54 | Разработка проекта подводного манифольда и отработка его системы управления на основе комплексной математической модели ПДК. Разработка программно–методического комплекса оценки возможных сценариев возникновения и развития аварийных ситуаций на подводном добывающем комплексе для определения необходимых мероприятий по устранению их последствий на основе имитационной модели объекта | Разработка проекта подводного манифольда и отработка его системы управления на основе комплексной математической модели ПДК. Разработка программно–методического комплекса оценки возможных сценариев возникновения и развития аварийных ситуаций на подводном добывающем комплексе для определения необходимых мероприятий по устранению их последствий на основе имитационной модели объекта | 2016 | 2017 | ФГБОУ ВО СПбГМТУ |  | г. Санкт-Петербург |  | 2017 |  | проект подводного манифольда |  | организация и проведение конкурсных процедур | 2016 | 2017 |  |  |  | 260.5 |  |  |  | проект | [7 empty] | организация и проведение конкурсных процедур | проект идет по графику |  |  | ГП РФ «Развитие судостроения на 2013 - 2030 годы»
Подводные телеуправяемые аппараты: "МАКС-300М", "Клавесин-1Р", "Галтель", "Пилигрим", "Чилим" |  | 09СП54 | судостроение | Департамент судостроительной промышленности и морской техники | [9 empty] | Разработка автоматизированной системы управления подводной добычей с помощью береговой станции на основе параметрической модели подводного добычного комплекса, разработка проекта подводного добычного комплекса и виртуального макета его системы управления | Разработка автоматизированной системы управления подводной добычей с помощью береговой станции на основе параметрической модели подводного добычного комплекса, разработка проекта подводного добычного комплекса и виртуального макета его системы управления | 2016 | 2017 | ФГБОУ ВО СПбГМТУ |  | г.Санкт-Петербург |  | 2017 |  | автоматизированная система |  | организация и проведение конкурсных процедур | 2016 | 2017 |  |  |  | 278.1 |  |  |  | проект автоматизированной системы | [7 empty] | организация и проведение конкурсных процедур | проект идет по графику |  |  | ГП РФ «Развитие судостроения на 2013 - 2030 годы»
Подводное устьевое оборудование Vetco Gray, FMC, Dril-Quip, Cameron (все США) |  | 09СП54 | судостроение | Департамент судостроительной промышленности и морской техники | [9 empty] | Создание межотраслевого центра натурных испытаний опытных и серийных образцов подводного бурового и технологического нефтегазового оборудования с использованием мелководных и глубоководных акваторий | Создание межотраслевого центра натурных испытаний опытных и серийных образцов подводного бурового и технологического нефтегазового оборудования с использованием мелководных и глубоководных акваторий | 2016 | 2017 | ФГУП "Крыловский государственный научный центр" |  | г. Санкт-Петербург |  | 2017 |  | создание центра |  | организация и проведение конкурсных процедур | 2016 | 2017 |  |  |  | 45 |  |  |  | центр | [7 empty] | организация и проведение конкурсных процедур | проект идет по графику |  |  | ГП РФ «Развитие судостроения на 2013 - 2030 годы»
Подводное устьевое оборудование Vetco Gray, FMC, Dril-Quip, Cameron (все США) |  | 09СП54 | судостроение | Департамент судостроительной промышленности и морской техники | [8 empty] | 09СП54 | Разработка технологии энергообеспечения подводных добычных комплексов на основе подводных автономных энергомодулей мощностью до 100 кВт. | Разработка технологии энергообеспечения подводных добычных комплексов на основе подводных автономных энергомодулей мощностью до 100 кВт. | 2016 |  | ФГУП "Крыловский государственный научный центр" |  | г. Санкт-Петербург |  | 2016 |  | технология |  | организация и проведение конкурсных процедур | 2016 | 2016 |  |  |  | 140 |  |  |  | технология | [7 empty] | организация и проведение конкурсных процедур | проект идет по графику |  |  | ГП РФ «Развитие судостроения на 2013 - 2030 годы»
Подводные телеуправяемые аппараты: "МАКС-300М", "Клавесин-1Р", "Галтель", "Пилигрим", "Чилим" |  | 09СП55 | судостроение | Департамент судостроительной промышленности и морской техники |  |  |  | 90 | 40 |  |  |  | 09СП55 | Разработка методологии создания и обоснования параметров акриловых оболочек для изготовления прозрачных элементов корпуса обитаемых подводных технических средств различного назначения | Разработка методологии создания и обоснования параметров акриловых оболочек для изготовления прозрачных элементов корпуса обитаемых подводных технических средств различного назначения | 2016 | 2018 | ФГУП "Крыловский государственный научный центр" |  | г. Санкт-Петербург |  |  | 50 | методология |  | организация и проведение конкурсных процедур | 2016 | 2018 |  |  |  | 75 |  |  | 50 | методология | [7 empty] | организация и проведение конкурсных процедур | проект идет по графику |  |  | ГП РФ «Развитие судостроения на 2013 - 2030 годы»
Подводные телеуправяемые аппараты: "МАКС-300М", "Клавесин-1Р", "Галтель", "Пилигрим", "Чилим" |  | 09СП55 | судостроение | Департамент судостроительной промышленности и морской техники |  |  |  | 90 | 40 |  |  |  | 09СП55 | Исследование влияния изменений свойств материала и остаточных технологических напряжений, вызванных использованием "холодных" технологий формообразования корпусов подводных объектов, на их показатели прочности и надежности | Исследование влияния изменений свойств материала и остаточных технологических напряжений, вызванных использованием "холодных" технологий формообразования корпусов подводных объектов, на их показатели прочности и надежности | 2016 | 2018 | ФГУП "Крыловский государственный научный центр" |  | г.Санкт-Петербург |  | 2018 | 50 | исследования |  | организация и проведение конкурсных процедур | 2016 | 2018 |  |  |  | 40 |  |  | 50 | исследования | [7 empty] | организация и проведение конкурсных процедур | проект идет по графику |  |  | ГП РФ «Развитие судостроения на 2013 - 2030 годы»
Подводные телеуправяемые аппараты: "МАКС-300М", "Клавесин-1Р", "Галтель", "Пилигрим", "Чилим" |  | 09СП55 | судостроительство | Департамент судостроительной промышленности и морской техники |  |  |  | 90 | 40 |  |  |  | 09СП55 | Исследование возможности создания и разработка модульных мультипараметровых гидрологических, гидрооптических и гидробиологических зондов в автономном и кабельном вариантах | Исследование возможности создания и разработка модульных мультипараметровых гидрологических, гидрооптических и гидробиологических зондов в автономном и кабельном вариантах | 2017 | 2019 | ООО "НПП "Аквастандарт" |  | г. Севастополь |  | 2019 | 50 | исследования |  | организация и проведение конкурсных процедур | 2017 | 2019 |  |  |  | 24.6 |  |  | 50 | исследования | [7 empty] | организация и проведение конкурсных процедур | проект идет по графику |  |  | ГП РФ «Развитие судостроения на 2013 - 2030 годы»
Подводные телеуправяемые аппараты: "МАКС-300М", "Клавесин-1Р", "Галтель", "Пилигрим", "Чилим |  | 09СП55 | судостроение | Департамент судостроительной промышленности и морской техники |  |  |  | 90 | 40 |  |  |  | 09СП55 | Разработка технологии и мобильного комплекса отечественных гидроакустических средств для обследования акваторий и дна шельфовых зон | Разработка технологии и мобильного комплекса отечественных гидроакустических средств для обследования акваторий и дна шельфовых зон | 2016 | 2018 | АО "Концерн "Океанприбор" |  | г. Санкт-Петербург |  | 2018 | 50 | технология |  | организация и проведение конкурсных процедур | 2016 | 2018 |  |  |  | 200 | [11 empty] | организация и проведение конкурсных процедур | проект идет по графику |  |  | ГП РФ «Развитие судостроения на 2013 - 2030 годы»
Подводные телеуправяемые аппараты: "МАКС-300М", "Клавесин-1Р", "Галтель", "Пилигрим", "Чилим" |  | 09СП055 | Судостроение | Департамент судостроительной промышленности и морской техники |  |  |  | 90 | 40 |  |  |  | 09СП55 | Разработка технологии создания автономной необитаемой подводной мобильной многофункциональной платформы для проведения инженерных изысканий, контроля состояния подводной инфраструктуры гидротехнических объектов и их охраны в районах освоения шельфовых месторождений со сложной батиметрией и тяжёлыми ледовыми условиями | Разработка технологии создания автономной необитаемой подводной мобильной многофункциональной платформы для проведения инженерных изысканий, контроля состояния подводной инфраструктуры гидротехнических объектов и их охраны в районах освоения шельфовых месторождений со сложной батиметрией и тяжёлыми ледовыми условиями | 2016 | 2017 | ФГУП "Крыловский государственный научный центр" |  | г. Санкт-Петербург |  | 2017 | 50 | технология |  | организация и проведение конкурсных процедур | 2016 | 2017 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 50 | технология |  | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | Организация и проведение конкурсных процедур | проект идет по графику |  |  | ГП РФ «Развитие судостроения на 2013 - 2030 годы»
Краски судовые "JOTUN", Норвегия, "International Paint Ltd", "Hempel" |  | 09СП057 | Судостроение, судоремонт | Департамент судостроительной промышленности и морской техники |  | 2016 | 2017 | 95 | 45 |  | технология |  | 09СП55 | Разработка технологии производства компонентов новых противообрастающих самополирующихся покрытий длительного срока эксплуатации (5 лет) для кораблей ВМФ РФ с применением отечественного сырья. | Разработка технологии производства компонентов новых противообрастающих самополирующихся покрытий длительного срока эксплуатации (5 лет) для кораблей ВМФ РФ с применением отечественного сырья. | 2016 | 2017 | ООО "ХК "Пигмент" |  | г.Санкт-Петербург |  | 2017 | 50 | технология производства |  | организация и проведение конкурсных процедур | 2016 | 2017 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 50 | технология производства |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | организация и проведение конкурсных процедур | проект идет по графику |  |  | ГП РФ "Развитие ОПК..."
Подводное устьевое оборудование Vetco Gray, FMC, Dril-Quip, Cameron (все США) |  | 09СП058 | Судостроение | департамент судостроительной промышленности и морской техники | [9 empty] | Создание высокоэффективных средств защиты (антиобледенительных, противоскользящих, противокоррозионных, протекторных) для судов ледового плавания и технических средств нефтегазодобывающего комплекса | Создание высокоэффективных средств защиты (антиобледенительных, противоскользящих, противокоррозионных, протекторных) для судов ледового плавания и технических средств нефтегазодобывающего комплекса | 2016 | 2017 | ФГУП "ЦНИИ КМ "Прометей" |  | г. Санкт-Петербург |  | 2017 | 50 | противоскользящее покрытие |  | организация и проведение конкурсных процедур | 2016 | 2017 | 0 | 0 | 0 | 190 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | организация и проведение конкурсных процедур | проект идет по графику |  |  | ГП РФ «Развитие судостроения на 2013 - 2030 годы»
Оборудование для производства рыбной муки |  | 09СП064 | судостроение, судоремонт | Департамент судостроительной промышленности и морской техники |  | 2016 |  | 90 | 45 |  | технология |  | 09СП64 | Разработка инновационной безотходной технологии переработки водного биологического сырья для рыбопромысловых судов | Разработка инновационной безотходной технологии переработки водного биологического сырья для рыбопромысловых судов | 2016 |  | АО "Гипрорыбфлот" |  | г. Санкт-Петербург |  |  | 45 | техноглогия |  | организация и проведение конкурсных процедур | 2016 |  | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | организация и проведение конкурсных процедур | проект идет по графику |  |  | ГП РФ «Развитие судостроения на 2013 - 2030 годы»
Разработка технологии, создание и организация производства современного импортозамещающего листогибочного оборудования для формообразования судокорпусных деталей обшивки с одинарной и двоякой кривизной поверхности из листового металлопроката методами холодного пластического деформирования |  | 09СП067 | судостроение | Департамент судостроительной промышленности и морской техники |  | 2016 | 2018 | 100 | с 2018 года - 0 |  | технология ,опытно-промышленные образцы |  | 09СП067 | Разработка технологии и создание опытно-промышленных образцов высокомеханизированного импортозамещающего оборудования для формообразования судокорпусных деталей методами холодного пластического деформирования. | Разработка технологии и создание опытно-промышленных образцов высокомеханизированного импортозамещающего оборудования для формообразования судокорпусных деталей методами холодного пластического деформирования. | 2016 | 2018 | АО "ЦТСС" |  | г. Санкт-Петербург |  |  | 0 |  |  | организация и проведение конкурсных процедур | 2016 | 2018 | 0 | 0 | 0 | 264 | 0 | 0 | 0 | технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | организация и проведение конкурсных процедур | проект идет по графику |  |  | ГП РФ «Развитие судостроения на 2013 - 2030 годы»
Освоение производства комплекса оборудования для изготовления конструкций из полимерных композиционных материалов методом автоматизированной выкладки препрегов |  | 09СП075 | Судостроение | Департамент судостроительной промышленности и морской техники |  | 2016 |  | 100 | с начала 2020 г. - 0 |  | исследования |  | 09СП72 | Исследования по созданию импортозамещающей программно-управляемой технологии изготовления конструкций морской техники из композиционных полимерных материалов, обеспечивающей повышение их эксплуатационной надежности и снижение массогабаритных характеристик | Исследования по созданию импортозамещающей программно-управляемой технологии изготовления конструкций морской техники из композиционных полимерных материалов, обеспечивающей повышение их эксплуатационной надежности и снижение массогабаритных характеристик | 2016 |  | АО "ЦТСС" |  | г. Санкт-Петербург |  |  | 0 | исследования |  | организация и проведение конкурсных процедур | 2016 | [20 empty] | ГП РФ «Развитие судостроения на 2013 - 2030 годы»
Разработка отечественных высокотехнологичных и высокопрочных клеёв различной природы |  | 09СП075 | судостроение | Департамент судостроительной промышленности и морской техники |  | 2016 | 2018 | 100 | с 2019 года - 0 |  | клеевые композиции |  | 09СП72 | Разработка клеевых и клееформованных соединений связей корпусных конструкций судов из полимерных композиционных материалов с применением импортозамещающих клеевых композиций высокой прочности, обеспечивающих повышение работоспособности, надежности и снижение трудоемкости изготовления конструкций с учетом их длительной работы в морских условиях | Разработка клеевых и клееформованных соединений связей корпусных конструкций судов из полимерных композиционных материалов с применением импортозамещающих клеевых композиций высокой прочности, обеспечивающих повышение работоспособности, надежности и снижение трудоемкости изготовления конструкций с учетом их длительной работы в морских условиях | 2016 | 2018 | ФГУП "Крыловский государственный научный центр" |  | г. Санкт-Петербург |  | 2018 | с 2019 г. - 0 | клеевые соединения |  | организация и проведение конкурсных процедур | 2016 | 2018 | 0 | 0 | 0 | 95 |  | 0 | с 2019 г. - 0 | клеевые соединения |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ГП РФ «Развитие судостроения на 2013 - 2030 годы»
Импортозамещающая технология монтажа судовых механизмов, оборудования и устройств с применением отечественных полимерных компенсаторов |  | 09СП082 | Судостроение | Департамент судостроительной промышленности и морской техники |  | 2016 | 2017 | 90 | 15 |  | технологии |  | 09СП82 | Разработка промышленной технологии и средств технологического оснащения для монтажа судового оборудования и устройств на отечественном импортозамещающем материале полимерных компенсаторов «ЭПМ» | Разработка промышленной технологии и средств технологического оснащения для монтажа судового оборудования и устройств на отечественном импортозамещающем материале полимерных компенсаторов «ЭПМ»технология | 2016 | 2017 | АО "ЦТСС" |  | г. Санкт-Петербург |  | 2017 | 75 | технология | 0 | организация и проведение конкурсных процедур | 2016 | 2017 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 75 | технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | организация и проведение конкурсных процедур | проект идет по графику |  |  | ГП РФ «Развитие судостроения на 2013 - 2030 годы»
Разработка аддитивных технологий и проектирование машин для лазерного выращивания из порошковых и нано-структурированных материалов высокоточных изделий судового машиностроения с заданными свойствами. |  | 09СП085 | судостроение,машиностроение | Департамент судостроительной промышленности и морской техники |  | 2016 | 2017 | 100 | с 2020 г. - 0 |  | технология |  | 09СП085 | Разработка технологий и создание автоматизированных лазерных технологических комплексов для выращивания изделий судового машиностроения с заданными, в том числе градиентными, свойствами из порошковых и наноструктурированных материалов | Разработка технологий и создание автоматизированных лазерных технологических комплексов для выращивания изделий судового машиностроения с заданными, в том числе градиентными, свойствами из порошковых и наноструктурированных материалов | 2016 | 2017 | АО "ЦТСС" |  | г. Санкт-Петербург |  | 2017 | с 2020 г. - 0 | технология |  | организация и проведение конкурсных процедур | 2016 | 2017 | 0 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | к 2020 г. - 0 | технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | организация и проведение конкурсных процедур | проект идет по графику |  |  | ГП РФ «Развитие судостроения на 2013 - 2030 годы»
Разработка и производство полуавтоматического и автоматического сварочного оборудования для TIG, TAG, MIG, MAG и SAW-сварки |  | 09СП087 | судостроение | Департамент судостроительной промышленности и морской техники |  | 2016 | 2017 | 100 | с 2020 -0 |  | технология |  | 09СП87 | Разработка конкурентоспособных технологий и создание комплекса высокопроизводительного лазерного технологического сварочного оборудования для изготовления в минимальных допусках сложных пространственных конструкций арктических судов и средств морской техники для освоения шельфовых месторождений | Разработка конкурентоспособных технологий и создание комплекса высокопроизводительного лазерного технологического сварочного оборудования для изготовления в минимальных допусках сложных пространственных конструкций арктических судов и средств морской техники для освоения шельфовых месторождений | 2016 | 2017 | АО "ЦТСС" |  | г. Санкт-Петербург |  | 2017 | с 2020 г. - 0 | технологии |  | организация и проведение конкурсных процедур | 2016 | 2017 |  |  |  | 250 | [11 empty] | организация и проведение конкурсных процедур | проект идет по графику |  |  | ГП РФ «Развитие судостроения на 2013 - 2030 годы»
Разработка и производство полуавтоматического и автоматического сварочного оборудования для TIG, TAG, MIG, MAG и SAW-сварки |  | 09СП087 | судостроение, судоремонт | Департамент судостроительной промышленности и морской техники |  | 2016 | 2017 | 100 | с 2020 года - 0 |  | технологии сварки |  | 09СП087 | Исследование и разработка технологий сварки ответственных конструкций (морская и оффшорная техника, трубопроводы, резервуары и др.), изготавливаемых из хладостойких сталей и работающих при низких и отрицательных температурах (до -60оС) с использованием специальных низколегированных сварочных материалов и обеспечивающих высокий ресурс и длительную прочность сварных конструкций в соответствии с требованиями Российского Регистра морского судоходства. | Исследование и разработка технологий сварки ответственных конструкций (морская и оффшорная техника, трубопроводы, резервуары и др.), изготавливаемых из хладостойких сталей и работающих при низких и отрицательных температурах (до -60оС) с использованием специальных низколегированных сварочных материалов и обеспечивающих высокий ресурс и длительную прочность сварных конструкций в соответствии с требованиями Российского Регистра морского судоходства. | 2016 | 2017 | ФГУП "ЦНИИ КМ "Прометей" |  | г. Санкт-Петербург |  | 2017 | с 2020 г. - 0 | технология |  | организация и проведение конкурсных процедур | 2016 | 2017 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | с 2020 г. - 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | организация и проведение конкурсных процедур | проект идет по графику |  |  | ГП РФ «Развитие судостроения на 2013 - 2030 годы»
Разработка программного обеспечения для машинной обработки результатов размерного контроля формы и взаимного положения стыкуемых судостроительных конструкций и судового оборудования на этапах их изготовления, сборки и монтажа, получаемых с использованием современных 3-D контрольно-измерительных систем |  | 09СП090 | судостроение, судоремонт | Департамент судостроительной промышленности и морской техники | [9 empty] | Разработка технологии комплексного анализа компоновочных решений насыщенных помещений изделий сложной морской техники для освоения шельфа на основе электронного 3D макетирования, средств виртуальной реальности и пакетов анализа эргономики. | Разработка технологии комплексного анализа компоновочных решений насыщенных помещений изделий сложной морской техники для освоения шельфа на основе электронного 3D макетирования, средств виртуальной реальности и пакетов анализа эргономики. | 2016 | 2017 | АО "ЦТСС" |  | Санкт-Петербург |  | 2017 | с 2018 г. - 0 | технология |  | организация и проведение конкурсных процедур | 2016 | 2017 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | с 2018 г. - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | организация и проведение конкурсных процедур | проект идет по графику |  |  | ГП РФ «Развитие судостроения на 2013 - 2030 годы»

## Support
Проект идет по графику | Недостаток финансирования | Требует заполнения
Проект отстает от графика | Недостаток квалифицированных кадров | Требует корректировки
Временно приостановлен |  | Требует проверки
Реализация прекращена |  | Отчет принят
Проект успешно завершен
Исключено из плана мероприятий