## Лист3
Мониторинг инвестиционных программ организаций в сфере тепло-, водоснабжения, водоотведения за 1 полугодие 2014 г. (в тыс. руб.) - на 01.08.2014 г.
№ | Наименование организации | Выделено в тарифах по инвестиционной программе | [5 empty] | Освоено фактически за | [5 empty] | Отклонение фактической суммы выполнения от суммы, выделенной в тарифах | [5 empty] | % освоения | Комментарии | Реквизиты нормативно-правового акта
|  | всего | [5 empty] | в том числе | [5 empty] | в том числе
|  |  | амортизация | прибыль | заемные средства | плата за подключение | бюджетные источники | всего | амортизация | прибыль | заемные средства | плата за подключение | бюджетные источники | всего | амортизация | прибыль | заемные средства | плата за подключение | бюджетные источники
Организации в сфере теплоснабжения
| Филиал ОАО "ТГК-5", всего в т.ч.: | 90545.44 | 90545.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28248.0779 | 28248.0779 | 0 | 0 | 0 | 0 | -62297.3621 | -62297.3621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.1977
1 | производство ТЭ | 48778 | 48778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5930.065 | 5930.065 | 0 | 0 | 0 | 0 | -42847.935 | -42847.935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1573 | без учета НДС
| передача ТЭ | 41767.44 | 41767.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22318.0129 | 22318.0129 | 0 | 0 | 0 | 0 | -19449.4271 | -19449.4271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.434
Организации в сфере водоснабжения, водоотведения
1 | ОАО "Водоканал" г.Чебоксары, в т.ч.: | 14976.1 | 10500 | 0 | 0 | 4476.1 | 0 | 5982.17 | 3406.45 | 0 | 0 | 2575.72 | 0 | -8993.93 | -7093.55 | 0 | 0 | -1900.38 | 0 | 39.9448 | без учета НДС, с налогом на прибыль | Приказ Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики от 16 декабря 2013 г. № 03/1-03/481
| по водоснабжению | 6473.41 | 5500 | 0 | 0 | 973.41 | 0 | 3406.45 | 3406.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3066.96 | -2093.55 | 0 | 0 | -973.41 | 0 | 52.6222
| по водоотведению | 8502.69 | 5000 | 0 | 0 | 3502.69 | 0 | 2575.72 | 0 | 0 | 0 | 2575.72 | 0 | -5926.97 | -5000 | 0 | 0 | -926.97 | 0 | 30.293
2 | ГУП "БОС" Минстроя Чувашии , в т.ч. | 542720 | 39390 | 20410 | 100000 | 0 | 382920 | 115337.21 | 13461.99 | 0 | 67966.71 | 0 | 33908.51 | -427382.79 | -25928.01 | -20410 | -32033.29 | 0 | -349011.49 | 21.2517 | с учетом НДС и налогом на прибыль
| по водоотведению, очистке сточных вод | 542720 | 39390 | 20410 | 100000 | 0 | 382920 | 115337.21 | 13461.99 | 0 | 67966.71 | 0 | 33908.51 | -427382.79 | -25928.01 | -20410 | -32033.29 | 0 | -349011.49 | 21.2517
3 | ООО "Сети" г.Алатырь , в т.ч.: | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | без доп. предъявления НДС и налога на прибыль
| по водоотведению | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
4 | ООО "Вода" г.Алатырь, в т.ч. | 1777.17 | 0 | 1777.17 | 0 | 0 | 0 | 21.8 | 0 | 21.8 | 0 | 0 | 0 | -1755.37 | 0 | -1755.37 | 0 | 0 | 0 | 1.2267
| по водоснабжению | 1777.17 | 0 | 1777.17 | 0 | 0 | 0 | 21.8 | 0 | 21.8 | 0 | 0 | 0 | -1755.37 | 0 | -1755.37 | 0 | 0 | 0 | 1.2267 |  |  | проверка
| ИТОГО по ВС и ВО в т.ч.: | 559488.27 | 49890 | 22202.17 | 100000 | 4476.1 | 382920 | 121356.18 | 16868.44 | 36.8 | 67966.71 | 2575.72 | 33908.51 | -438132.09 | -33021.56 | -22165.37 | -32033.29 | -1900.38 | -349011.49 | 21.6906 |  |  | 559488.27
| за счет тарифов, в т.ч.: | 76568.27 | 49890 | 22202.17 | 0 | 4476.1 | 0 | 19480.96 | 16868.44 | 36.8 | 0 | 2575.72 | 0 | -57087.31 | -33021.56 | -22165.37 | 0 | -1900.38 | 0 | 25.4426 |  |  | 76568.27
| по водоснабжению | 8250.58 | 5500 | 1777.17 | 0 | 973.41 | 0 | 3428.25 | 3406.45 | 21.8 | 0 | 0 | 0 | -4822.33 | -2093.55 | -1755.37 | 0 | -973.41 | 0 | 41.5516 |  |  | 8250.58
| по водоотведению | 68317.69 | 44390 | 20425 | 0 | 3502.69 | 0 | 16052.71 | 13461.99 | 15 | 0 | 2575.72 | 0 | -52264.98 | -30928.01 | -20410 | 0 | -926.97 | 0 | 23.4971 |  |  | 68317.69
| Процент осовоения по ГУП БОС за счет тарифов к, % | 22.5117 |  |  |  | 13461.99 | прибыль + амортизация