## ЭЭ за 2015г. (в тыс.руб.)
Приложение № 4
Мониторинг планов ремонтных работ организаций в сфере электроэнергетики за 2015 год
тыс. руб.
| Наименование организации | Источник финансирования | утверждено в тарифах на 2015 год | факт
|  |  |  | по данным организации | по данным Госслужбы | отклонение | % освоения | проверка
ВСЕГО по Чувашской Республике |  | Всего | 315558.992 | 279486.5241 | 279092.9618 | -36466.0302 | 88.444 | 315558.992
|  | ремонт основных фондов | 315558.992 | 279486.5241 | 279092.9618 | -36466.0302 | 88.444
Аликовский район (1 организация) |  |  | 600 | 601.03 | 600.9964 | 0.99636 | 100.1661
1 | ООО "Тепловодоканал" (без дополнительного предъявления НДС) | Всего | 600 | 601.03 | 600.9964 | 0.99636 | 100.1661
|  | ремонт основных фондов | 600 | 601.03 | 600.9964 | 0.99636 | 100.1661
Вурнарский район (1 организация) |  |  | 4548.86 | 4558.887 | 4558.887 | 10.027 | 100.2204
2 | ООО "Энергостроймонтаж" (без НДС) | Всего | 4548.86 | 4558.887 | 4558.887 | 10.027 | 100.2204
|  | ремонт основных фондов | 4548.86 | 4558.887 | 4558.887 | 10.027 | 100.2204
Ибресинский район (1 организация) |  |  | 1890.42 | 4037.582 | 4019.283 | 2128.863 | 212.6132
3 | ООО "Энергия" (без дополнительного предъявления НДС) | Всего | 1890.42 | 4037.582 | 4019.283 | 2128.863 | 212.6132
|  | ремонт основных фондов | 1890.42 | 4037.582 | 4019.283 | 2128.863 | 212.6132
Козловский район (1 организация) |  |  | 715.77 | 810.145 | 810.1502 | 94.3802 | 113.1858
4 | ООО "ЭЛЕКТРОСНАБ" (без дополнительного предъявления НДС) | Всего | 715.77 | 810.145 | 810.1502 | 94.3802 | 113.1858
|  | ремонт основных фондов | 715.77 | 810.145 | 810.1502 | 94.3802 | 113.1858
Комсомольский район (1 организация) |  |  | 165 | 165 | 165 | 0 | 100
5 | ООО "Энергосервис" (без НДС) | Всего | 165 | 165 | 165 | 0 | 100
|  | ремонт основных фондов | 165 | 165 | 165 | 0 | 100
Красноармейский район (1 организация) |  |  | 318 | 230.75 | 230.7379 | -87.2621 | 72.5591
6 | МУП ЖКХ Красноармейского района (без дополнительного предъявления НДС) | Всего | 318 | 230.75 | 230.7379 | -87.2621 | 72.5591
|  | ремонт основных фондов | 318 | 230.75 | 230.7379 | -87.2621 | 72.5591
Моргаушский район (1 организация) |  |  | 645.58 | 305.51 | 305.5083 | -340.0717 | 47.3231
7 | МУП ЖКХ "Моргаушское" (без дополнительного предъявления НДС) | Всего | 645.58 | 305.51 | 305.5083 | -340.0717 | 47.3231
|  | ремонт основных фондов | 645.58 | 305.51 | 305.5083 | -340.0717 | 47.3231
Порецкий район (1 организация) |  |  | 430.12 | 674.365 | 674.365 | 244.245 | 156.7853
8 | ООО "Порецкагропромэнерго" (без дополнительного предъявления НДС) | Всего | 430.12 | 674.365 | 674.365 | 244.245 | 156.7853
|  | ремонт основных фондов | 430.12 | 674.365 | 674.365 | 244.245 | 156.7853
Урмарский район (1 организация) |  |  | 475 | 475.173 | 475.1726 | 0.17255 | 100.0363
9 | ООО "Урмарские электрические сети" (без дополнительного предъявления НДС) | Всего | 475 | 475.173 | 475.1726 | 0.17255 | 100.0363
|  | ремонт основных фондов | 475 | 475.173 | 475.1726 | 0.17255 | 100.0363
Чебоксарский район (4 организации) |  |  | 3538.18 | 3991.7524 | 3773.7659 | 235.5859 | 106.6584
10 | ООО "Теплоэнергосеть" (без дополнительного предъявления НДС) | Всего | 985.21 | 1252.91 | 1252.913 | 267.703 | 127.1722
|  | ремонт основных фондов | 985.21 | 1252.91 | 1252.913 | 267.703 | 127.1722
11 | ЗАО "СКК "Солнечный берег" (без НДС) | Всего | 448.47 | 306.1324 | 306.1325 | -142.3375 | 68.2615
|  | ремонт основных фондов | 448.47 | 306.1324 | 306.1325 | -142.3375 | 68.2615
12 | ООО "ЧЭМЗ – ЭнергоСервис" (без дополнительного предъявления НДС) | Всего | 186.53 | 186.53 | 186.53 | 0 | 100
|  | ремонт основных фондов | 186.53 | 186.53 | 186.53 | 0 | 100
13 | ООО "Газпром энерго" (без НДС) | Всего | 1917.97 | 2246.18 | 2028.1904 | 110.2204 | 105.7467
|  | ремонт основных фондов | 1917.97 | 2246.18 | 2028.1904 | 110.2204 | 105.7467
Шумерлинский район (1 организация) |  |  | 640.01 | 530.2 | 530.2 | -109.81 | 82.8425
14 | ООО "Электросеть" (без дополнительного предъявления НДС) | Всего | 640.01 | 530.2 | 530.2 | -109.81 | 82.8425
|  | ремонт основных фондов | 640.01 | 530.2 | 530.2 | -109.81 | 82.8425
Ядринский район (1 организация) |  |  | 2600.9 | 1682.47 | 1682.471 | -918.429 | 64.688
15 | Ядринское МПП ЖКХ (без НДС) | Всего | 2600.9 | 1682.47 | 1682.471 | -918.429 | 64.688
|  | ремонт основных фондов | 2600.9 | 1682.47 | 1682.471 | -918.429 | 64.688
Янтиковский район (1 организация) |  |  | 143.81 | 143.86 | 143.8639 | 0.05386 | 100.0375
16 | ООО "Энергосеть" (без дополнительного предъявления НДС) | Всего | 143.81 | 143.86 | 143.8639 | 0.05386 | 100.0375
|  | ремонт основных фондов | 143.81 | 143.86 | 143.8639 | 0.05386 | 100.0375
город Алатырь (1 организация) |  |  | 1514.54 | 1555.47 | 1555.46 | 40.92 | 102.7018
17 | МУП "Алатырские городские электрические сети" (без НДС) | Всего | 1514.54 | 1555.47 | 1555.46 | 40.92 | 102.7018
|  | ремонт основных фондов | 1514.54 | 1555.47 | 1555.46 | 40.92 | 102.7018
город Канаш (1 организация) |  |  | 2852.09 | 3435.2515 | 3435.2515 | 583.1615 | 120.4468
18 | ОАО "Канашские городские электрические сети" (без НДС) | Всего | 2852.09 | 3435.2515 | 3435.2515 | 583.1615 | 120.4468
|  | ремонт основных фондов | 2852.09 | 3435.2515 | 3435.2515 | 583.1615 | 120.4468
город Новочебоксарск (3 организации) |  |  | 9778.21 | 7947.4613 | 7875.4331 | -1902.777 | 80.5406
19 | ОАО "ГЭСстрой" (без НДС) | Всего | 470.04 | 505.9313 | 505.9313 | 35.8913 | 107.6358
|  | ремонт основных фондов | 470.04 | 505.9313 | 505.9313 | 35.8913 | 107.6358
20 | ПАО "Химпром" (без НДС) | Всего | 633.99 | 0 | 0 | -633.99 | 0
|  | ремонт основных фондов | 633.99 | 0 | 0 | -633.99 | 0
21 | МУП "Коммунальные сети г. Новочебоксарска" (без НДС) | Всего | 8674.18 | 7441.53 | 7369.5017 | -1304.6783 | 84.9591
|  | ремонт основных фондов | 8674.18 | 7441.53 | 7369.5017 | -1304.6783 | 84.9591 | убрали кондиционеры на 72,04063 !!!
город Чебоксары (16 организаций) |  |  | 283198.872 | 247362.9069 | 247277.7109 | -35921.1611 | 87.3159 | ОАО "Чувашхлебопродукт" по факту выполнено по РР в 2014 год- 224,92321 !!!
22 | ОАО "МРСК Волги" на территории ЧР (без НДС) | Всего | 224532.36 | 202931 | 202868.3981 | -21663.9619 | 90.3515
|  | ремонт основных фондов | 224532.36 | 202931 | 202868.3981 | -21663.9619 | 90.3515 | убрали командировочные расходы на 29,20 !!!
23 | ООО "Коммунальные технологии" (без НДС) | Всего | 45600.54 | 29920.09 | 29920.0883 | -15680.4517 | 65.6135
|  | ремонт основных фондов | 45600.54 | 29920.09 | 29920.0883 | -15680.4517 | 65.6135
24 | АО "ЧПО им. В.И.Чапаева" (без НДС) | Всего | 541.59 | 567.032 | 567.0322 | 25.4422 | 104.6977
|  | ремонт основных фондов | 541.59 | 567.032 | 567.0322 | 25.4422 | 104.6977
25 | ООО "Волгостальконструкция" (без НДС) | Всего | 263 | 0 | 0 | -263 | 0
|  | ремонт основных фондов | 263 | 0 | 0 | -263 | 0
26 | ООО "Управляющая компания "Первая площадка" (без НДС) | Всего | 1183.09 | 307.51 | 303.2971 | -879.7928 | 25.636
|  | ремонт основных фондов | 1183.09 | 307.51 | 303.2971 | -879.7928 | 25.636
27 | ООО "Янтарь" (без дополнительного предъявления НДС) | Всего | 347.24 | 431.311 | 431.3119 | 84.0719 | 124.2115
|  | ремонт основных фондов | 347.24 | 431.311 | 431.3119 | 84.0719 | 124.2115
28 | ООО "Купол" (без дополнительного предъявления НДС) | Всего | 46.93 | 4.8 | 4.8 | -42.13 | 10.228
|  | ремонт основных фондов | 46.93 | 4.8 | 4.8 | -42.13 | 10.228
29 | ООО "ПромЛогистика" (без НДС) | Всего | 248.11 | 216.1199 | 216.1199 | -31.9901 | 87.1065
|  | ремонт основных фондов | 248.11 | 216.1199 | 216.1199 | -31.9901 | 87.1065
30 | ОАО "Чувашская энергосбытовая компания" (без НДС) | Всего | 2595.112 | 3207.1 | 3207.1 | 611.988 | 123.5823
|  | ремонт основных фондов | 2595.112 | 3207.1 | 3207.1 | 611.988 | 123.5823
31 | ООО "Энерго-Транзит" (без НДС) | Всего | 167.62 | 255.261 | 255.2613 | 87.6413 | 152.2857
|  | ремонт основных фондов | 167.62 | 255.261 | 255.2613 | 87.6413 | 152.2857 | выполнено в апреле 2015 г. (20.04.2015)
32 | ООО "Энергосеть" (без дополнительного предъявления НДС) | Всего | 835.23 | 835.369 | 834.2139 | -1.0161 | 99.8783
|  | ремонт основных фондов | 835.23 | 835.369 | 834.2139 | -1.0161 | 99.8783 | Убрать 131,698!!!!!! (13.01.2016)
33 | ООО "СУОР" (без НДС) | Всего | 449.25 | 2242.12 | 2242.12 | 1792.87 | 499.0807
|  | ремонт основных фондов | 449.25 | 2242.12 | 2242.12 | 1792.87 | 499.0807
34 | ОАО "Контур" (без НДС) | Всего | 543.11 | 0 | 0 | -543.11 | 0
|  | ремонт основных фондов | 543.11 | 0 | 0 | -543.11 | 0
35 | ООО "МЦОРТ" (без НДС) | Всего | 282.72 | 404.642 | 404.612 | 121.892 | 143.114
|  | ремонт основных фондов | 282.72 | 404.642 | 404.612 | 121.892 | 143.114
36 | ООО "Региональная распределительная сетевая компания" (без НДС) | Всего | 4541.06 | 5001.41 | 5001.4075 | 460.3475 | 110.1374
|  | ремонт основных фондов | 4541.06 | 5001.41 | 5001.4075 | 460.3475 | 110.1374
37 | ООО "НЭСК" (без НДС) | Всего | 928.95 | 926.432 | 926.434 | -2.516 | 99.7292
|  | ремонт основных фондов | 928.95 | 926.432 | 926.434 | -2.516 | 99.7292
38 | ООО "Устра" (без НДС) | Всего | 92.96 | 112.71 | 95.5146 | 2.5546 | 102.748
|  | ремонт основных фондов | 92.96 | 112.71 | 95.5146 | 2.5546 | 102.748
город Шумерля (1 организация) |  |  | 1503.63 | 978.71 | 978.7053 | -524.9247 | 65.0895
39 | МУП "Шумерлинские городские электрические сети" (без НДС) | Всего | 1503.63 | 978.71 | 978.7053 | -524.9247 | 65.0895
|  | ремонт основных фондов | 1503.63 | 978.71 | 978.7053 | -524.9247 | 65.0895
Исполнитель: Тунгулов Евгений Сергеевич, тел. 64-21-94 (вн.1165)
выполено в 2015 году
Филиал "Волго-Вятский" ОАО "Оборонэнерго" |  | 161.024

## ЭЭ за 2015г. (в млн.руб.)
Приложение № 4
Мониторинг планов ремонтных работ организаций в сфере электроэнергетики за 2015 год
млн. руб.
| Наименование организации | Источник финансирования | утверждено в тарифах на 2015 год | факт
|  |  |  | по данным организации | по данным Госслужбы | отклонение | % освоения | проверка
ВСЕГО по Чувашской Республике |  | Всего | 315.559 | 279.4865 | 279.093 | -36.466 | 88.444 | 315.559 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000
|  | ремонт основных фондов | 315.559 | 279.4865 | 279.093 | -36.466 | 88.444 |  | 1000 | 1000 | 1000 | 1000
Аликовский район (1 организация) |  |  | 0.6 | 0.60103 | 0.601 | 0.00099636 | 100.1661 |  | 1000 | 1000 | 1000 | 1000
1 | ООО "Тепловодоканал" (без дополнительного предъявления НДС) | Всего | 0.6 | 0.60103 | 0.601 | 0.00099636 | 100.1661 |  | 1000 | 1000 | 1000 | 1000
|  | ремонт основных фондов | 0.6 | 0.60103 | 0.601 | 0.00099636 | 100.1661 |  | 1000 | 1000 | 1000 | 1000
Вурнарский район (1 организация) |  |  | 4.5489 | 4.5589 | 4.5589 | 0.010027 | 100.2204 |  | 1000 | 1000 | 1000 | 1000
2 | ООО "Энергостроймонтаж" (без НДС) | Всего | 4.5489 | 4.5589 | 4.5589 | 0.010027 | 100.2204 |  | 1000 | 1000 | 1000 | 1000
|  | ремонт основных фондов | 4.5489 | 4.5589 | 4.5589 | 0.010027 | 100.2204 |  | 1000 | 1000 | 1000 | 1000
Ибресинский район (1 организация) |  |  | 1.8904 | 4.0376 | 4.0193 | 2.1289 | 212.6132 |  | 1000 | 1000 | 1000 | 1000
3 | ООО "Энергия" (без дополнительного предъявления НДС) | Всего | 1.8904 | 4.0376 | 4.0193 | 2.1289 | 212.6132 |  | 1000 | 1000 | 1000 | 1000
|  | ремонт основных фондов | 1.8904 | 4.0376 | 4.0193 | 2.1289 | 212.6132 |  | 1000 | 1000 | 1000 | 1000
Козловский район (1 организация) |  |  | 0.71577 | 0.81015 | 0.81015 | 0.09438 | 113.1858 |  | 1000 | 1000 | 1000 | 1000
4 | ООО "ЭЛЕКТРОСНАБ" (без дополнительного предъявления НДС) | Всего | 0.71577 | 0.81015 | 0.81015 | 0.09438 | 113.1858 |  | 1000 | 1000 | 1000 | 1000
|  | ремонт основных фондов | 0.71577 | 0.81015 | 0.81015 | 0.09438 | 113.1858 |  | 1000 | 1000 | 1000 | 1000
Комсомольский район (1 организация) |  |  | 0.165 | 0.165 | 0.165 | 0 | 100 |  | 1000 | 1000 | 1000 | 1000
5 | ООО "Энергосервис" (без НДС) | Всего | 0.165 | 0.165 | 0.165 | 0 | 100 |  | 1000 | 1000 | 1000 | 1000
|  | ремонт основных фондов | 0.165 | 0.165 | 0.165 | 0 | 100 |  | 1000 | 1000 | 1000 | 1000
Красноармейский район (1 организация) |  |  | 0.318 | 0.23075 | 0.23074 | -0.087262 | 72.5591 |  | 1000 | 1000 | 1000 | 1000
6 | МУП ЖКХ Красноармейского района (без дополнительного предъявления НДС) | Всего | 0.318 | 0.23075 | 0.23074 | -0.087262 | 72.5591 |  | 1000 | 1000 | 1000 | 1000
|  | ремонт основных фондов | 0.318 | 0.23075 | 0.23074 | -0.087262 | 72.5591 |  | 1000 | 1000 | 1000 | 1000
Моргаушский район (1 организация) |  |  | 0.64558 | 0.30551 | 0.30551 | -0.34007 | 47.3231 |  | 1000 | 1000 | 1000 | 1000
7 | МУП ЖКХ "Моргаушское" (без дополнительного предъявления НДС) | Всего | 0.64558 | 0.30551 | 0.30551 | -0.34007 | 47.3231 |  | 1000 | 1000 | 1000 | 1000
|  | ремонт основных фондов | 0.64558 | 0.30551 | 0.30551 | -0.34007 | 47.3231 |  | 1000 | 1000 | 1000 | 1000
Порецкий район (1 организация) |  |  | 0.43012 | 0.67436 | 0.67436 | 0.24425 | 156.7853 |  | 1000 | 1000 | 1000 | 1000
8 | ООО "Порецкагропромэнерго" (без дополнительного предъявления НДС) | Всего | 0.43012 | 0.67436 | 0.67436 | 0.24425 | 156.7853 |  | 1000 | 1000 | 1000 | 1000
|  | ремонт основных фондов | 0.43012 | 0.67436 | 0.67436 | 0.24425 | 156.7853 |  | 1000 | 1000 | 1000 | 1000
Урмарский район (1 организация) |  |  | 0.475 | 0.47517 | 0.47517 | 0.00017255 | 100.0363 |  | 1000 | 1000 | 1000 | 1000
9 | ООО "Урмарские электрические сети" (без дополнительного предъявления НДС) | Всего | 0.475 | 0.47517 | 0.47517 | 0.00017255 | 100.0363 |  | 1000 | 1000 | 1000 | 1000
|  | ремонт основных фондов | 0.475 | 0.47517 | 0.47517 | 0.00017255 | 100.0363 |  | 1000 | 1000 | 1000 | 1000
Чебоксарский район (4 организации) |  |  | 3.5382 | 3.9918 | 3.7738 | 0.23559 | 106.6584 |  | 1000 | 1000 | 1000 | 1000
10 | ООО "Теплоэнергосеть" (без дополнительного предъявления НДС) | Всего | 0.98521 | 1.2529 | 1.2529 | 0.2677 | 127.1722 |  | 1000 | 1000 | 1000 | 1000
|  | ремонт основных фондов | 0.98521 | 1.2529 | 1.2529 | 0.2677 | 127.1722 |  | 1000 | 1000 | 1000 | 1000
11 | ЗАО "СКК "Солнечный берег" (без НДС) | Всего | 0.44847 | 0.30613 | 0.30613 | -0.14234 | 68.2615 |  | 1000 | 1000 | 1000 | 1000
|  | ремонт основных фондов | 0.44847 | 0.30613 | 0.30613 | -0.14234 | 68.2615 |  | 1000 | 1000 | 1000 | 1000
12 | ООО "ЧЭМЗ – ЭнергоСервис" (без дополнительного предъявления НДС) | Всего | 0.18653 | 0.18653 | 0.18653 | 0 | 100 |  | 1000 | 1000 | 1000 | 1000
|  | ремонт основных фондов | 0.18653 | 0.18653 | 0.18653 | 0 | 100 |  | 1000 | 1000 | 1000 | 1000
13 | ООО "Газпром энерго" (без НДС) | Всего | 1.918 | 2.2462 | 2.0282 | 0.11022 | 105.7467 |  | 1000 | 1000 | 1000 | 1000
|  | ремонт основных фондов | 1.918 | 2.2462 | 2.0282 | 0.11022 | 105.7467 |  | 1000 | 1000 | 1000 | 1000
Шумерлинский район (1 организация) |  |  | 0.64001 | 0.5302 | 0.5302 | -0.10981 | 82.8425 |  | 1000 | 1000 | 1000 | 1000
14 | ООО "Электросеть" (без дополнительного предъявления НДС) | Всего | 0.64001 | 0.5302 | 0.5302 | -0.10981 | 82.8425 |  | 1000 | 1000 | 1000 | 1000
|  | ремонт основных фондов | 0.64001 | 0.5302 | 0.5302 | -0.10981 | 82.8425 |  | 1000 | 1000 | 1000 | 1000
Ядринский район (1 организация) |  |  | 2.6009 | 1.6825 | 1.6825 | -0.91843 | 64.688 |  | 1000 | 1000 | 1000 | 1000
15 | Ядринское МПП ЖКХ (без НДС) | Всего | 2.6009 | 1.6825 | 1.6825 | -0.91843 | 64.688 |  | 1000 | 1000 | 1000 | 1000
|  | ремонт основных фондов | 2.6009 | 1.6825 | 1.6825 | -0.91843 | 64.688 | убрал ЗП!!! | 1000 | 1000 | 1000 | 1000
Янтиковский район (1 организация) |  |  | 0.14381 | 0.14386 | 0.14386 | 5.386e-05 | 100.0375 |  | 1000 | 1000 | 1000 | 1000
16 | ООО "Энергосеть" (без дополнительного предъявления НДС) | Всего | 0.14381 | 0.14386 | 0.14386 | 5.386e-05 | 100.0375 |  | 1000 | 1000 | 1000 | 1000
|  | ремонт основных фондов | 0.14381 | 0.14386 | 0.14386 | 5.386e-05 | 100.0375 |  | 1000 | 1000 | 1000 | 1000
город Алатырь (1 организация) |  |  | 1.5145 | 1.5555 | 1.5555 | 0.04092 | 102.7018 |  | 1000 | 1000 | 1000 | 1000
17 | МУП "Алатырские городские электрические сети" (без НДС) | Всего | 1.5145 | 1.5555 | 1.5555 | 0.04092 | 102.7018 |  | 1000 | 1000 | 1000 | 1000
|  | ремонт основных фондов | 1.5145 | 1.5555 | 1.5555 | 0.04092 | 102.7018 |  | 1000 | 1000 | 1000 | 1000
город Канаш (1 организация) |  |  | 2.8521 | 3.4353 | 3.4353 | 0.58316 | 120.4468 |  | 1000 | 1000 | 1000 | 1000
18 | ОАО "Канашские городские электрические сети" (без НДС) | Всего | 2.8521 | 3.4353 | 3.4353 | 0.58316 | 120.4468 |  | 1000 | 1000 | 1000 | 1000
|  | ремонт основных фондов | 2.8521 | 3.4353 | 3.4353 | 0.58316 | 120.4468 |  | 1000 | 1000 | 1000 | 1000
город Новочебоксарск (3 организации) |  |  | 9.7782 | 7.9475 | 7.8754 | -1.9028 | 80.5406 |  | 1000 | 1000 | 1000 | 1000
19 | ОАО "ГЭСстрой" (без НДС) | Всего | 0.47004 | 0.50593 | 0.50593 | 0.035891 | 107.6358 |  | 1000 | 1000 | 1000 | 1000
|  | ремонт основных фондов | 0.47004 | 0.50593 | 0.50593 | 0.035891 | 107.6358 |  | 1000 | 1000 | 1000 | 1000
20 | ПАО "Химпром" (без НДС) | Всего | 0.63399 | 0 | 0 | -0.63399 | 0 |  | 1000 | 1000 | 1000 | 1000
|  | ремонт основных фондов | 0.63399 | 0 | 0 | -0.63399 | 0 |  | 1000 | 1000 | 1000 | 1000
21 | МУП "Коммунальные сети г. Новочебоксарска" | Всего | 8.6742 | 7.4415 | 7.3695 | -1.3047 | 84.9591 |  | 1000 | 1000 | 1000 | 1000
|  | ремонт основных фондов | 8.6742 | 7.4415 | 7.3695 | -1.3047 | 84.9591 | убрали кондиционеры на 72,04063 !!! | 1000 | 1000 | 1000 | 1000
город Чебоксары (16 организаций) |  |  | 283.1989 | 247.3629 | 247.2777 | -35.9212 | 87.3159 | ОАО "Чувашхлебопродукт" по факту выполнено по РР в 2014 год- 224,92321 !!! | 1000 | 1000 | 1000 | 1000
22 | ОАО "МРСК Волги" на территории ЧР (без НДС) | Всего | 224.5324 | 202.931 | 202.8684 | -21.664 | 90.3515 |  | 1000 | 1000 | 1000 | 1000
|  | ремонт основных фондов | 224.5324 | 202.931 | 202.8684 | -21.664 | 90.3515 |  | 1000 | 1000 | 1000 | 1000
23 | ООО "Коммунальные технологии" (без НДС) | Всего | 45.6005 | 29.9201 | 29.9201 | -15.6805 | 65.6135 |  | 1000 | 1000 | 1000 | 1000
|  | ремонт основных фондов | 45.6005 | 29.9201 | 29.9201 | -15.6805 | 65.6135 |  | 1000 | 1000 | 1000 | 1000
24 | АО "ЧПО им. В.И.Чапаева" (без НДС) | Всего | 0.54159 | 0.56703 | 0.56703 | 0.025442 | 104.6977 |  | 1000 | 1000 | 1000 | 1000
|  | ремонт основных фондов | 0.54159 | 0.56703 | 0.56703 | 0.025442 | 104.6977 |  | 1000 | 1000 | 1000 | 1000
25 | ООО "Волгостальконструкция" (без НДС) | Всего | 0.263 | 0 | 0 | -0.263 | 0 |  | 1000 | 1000 | 1000 | 1000
|  | ремонт основных фондов | 0.263 | 0 | 0 | -0.263 | 0 |  | 1000 | 1000 | 1000 | 1000
26 | ООО "Управляющая компания "Первая площадка" (без НДС) | Всего | 1.1831 | 0.30751 | 0.3033 | -0.87979 | 25.636 |  | 1000 | 1000 | 1000 | 1000
|  | ремонт основных фондов | 1.1831 | 0.30751 | 0.3033 | -0.87979 | 25.636 |  | 1000 | 1000 | 1000 | 1000
27 | ООО "Янтарь" (без дополнительного предъявления НДС) | Всего | 0.34724 | 0.43131 | 0.43131 | 0.084072 | 124.2115 |  | 1000 | 1000 | 1000 | 1000
|  | ремонт основных фондов | 0.34724 | 0.43131 | 0.43131 | 0.084072 | 124.2115 |  | 1000 | 1000 | 1000 | 1000
28 | ООО "Купол" (без дополнительного предъявления НДС) | Всего | 0.04693 | 0.0048 | 0.0048 | -0.04213 | 10.228 |  | 1000 | 1000 | 1000 | 1000
|  | ремонт основных фондов | 0.04693 | 0.0048 | 0.0048 | -0.04213 | 10.228 |  | 1000 | 1000 | 1000 | 1000
29 | ООО "ПромЛогистика" (без НДС) | Всего | 0.24811 | 0.21612 | 0.21612 | -0.03199 | 87.1065 |  | 1000 | 1000 | 1000 | 1000
|  | ремонт основных фондов | 0.24811 | 0.21612 | 0.21612 | -0.03199 | 87.1065 |  | 1000 | 1000 | 1000 | 1000
30 | ОАО "Чувашская энергосбытовая компания" (без НДС) | Всего | 2.5951 | 3.2071 | 3.2071 | 0.61199 | 123.5823 |  | 1000 | 1000 | 1000 | 1000
|  | ремонт основных фондов | 2.5951 | 3.2071 | 3.2071 | 0.61199 | 123.5823 |  | 1000 | 1000 | 1000 | 1000
31 | ООО "Энерго-Транзит" (без НДС) | Всего | 0.16762 | 0.25526 | 0.25526 | 0.087641 | 152.2857 |  | 1000 | 1000 | 1000 | 1000
|  | ремонт основных фондов | 0.16762 | 0.25526 | 0.25526 | 0.087641 | 152.2857 | выполнено в апреле 2015 г(20.04.2015) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000
32 | ООО "Энергосеть" (без дополнительного предъявления НДС) | Всего | 0.83523 | 0.83537 | 0.83421 | -0.0010161 | 99.8783 |  | 1000 | 1000 | 1000 | 1000
|  | ремонт основных фондов | 0.83523 | 0.83537 | 0.83421 | -0.0010161 | 99.8783 |  | 1000 | 1000 | 1000 | 1000
33 | ООО "СУОР" (без НДС) | Всего | 0.44925 | 2.2421 | 2.2421 | 1.7929 | 499.0807 |  | 1000 | 1000 | 1000 | 1000
|  | ремонт основных фондов | 0.44925 | 2.2421 | 2.2421 | 1.7929 | 499.0807 |  | 1000 | 1000 | 1000 | 1000
34 | ОАО "Контур" (без НДС) | Всего | 0.54311 | 0 | 0 | -0.54311 | 0 |  | 1000 | 1000 | 1000 | 1000
|  | ремонт основных фондов | 0.54311 | 0 | 0 | -0.54311 | 0 |  | 1000 | 1000 | 1000 | 1000
35 | ООО "МЦОРТ" (без НДС) | Всего | 0.28272 | 0.40464 | 0.40461 | 0.12189 | 143.114 |  | 1000 | 1000 | 1000 | 1000
|  | ремонт основных фондов | 0.28272 | 0.40464 | 0.40461 | 0.12189 | 143.114 |  | 1000 | 1000 | 1000 | 1000
36 | ООО "Региональная распределительная сетевая компания" (без НДС) | Всего | 4.5411 | 5.0014 | 5.0014 | 0.46035 | 110.1374 |  | 1000 | 1000 | 1000 | 1000
|  | ремонт основных фондов | 4.5411 | 5.0014 | 5.0014 | 0.46035 | 110.1374 |  | 1000 | 1000 | 1000 | 1000
37 | ООО "НЭСК" (без НДС) | Всего | 0.92895 | 0.92643 | 0.92643 | -0.002516 | 99.7292 |  | 1000 | 1000 | 1000 | 1000
|  | ремонт основных фондов | 0.92895 | 0.92643 | 0.92643 | -0.002516 | 99.7292 |  | 1000 | 1000 | 1000 | 1000
38 | ООО "Устра" (без НДС) | Всего | 0.09296 | 0.11271 | 0.095515 | 0.0025546 | 102.748 |  | 1000 | 1000 | 1000 | 1000
|  | ремонт основных фондов | 0.09296 | 0.11271 | 0.095515 | 0.0025546 | 102.748 |  | 1000 | 1000 | 1000 | 1000
город Шумерля (1 организация) |  |  | 1.5036 | 0.97871 | 0.97871 | -0.52492 | 65.0895 |  | 1000 | 1000 | 1000 | 1000
39 | МУП "Шумерлинские городские электрические сети" (без НДС) | Всего | 1.5036 | 0.97871 | 0.97871 | -0.52492 | 65.0895 |  | 1000 | 1000 | 1000 | 1000
|  | ремонт основных фондов | 1.5036 | 0.97871 | 0.97871 | -0.52492 | 65.0895 |  | 1000 | 1000 | 1000 | 1000
Исполнитель: Тунгулов Евгений Сергеевич, тел. 64-21-94 (вн.1165)
выполено в 2015 году
| Филиал "Волго-Вятский" ОАО "Оборонэнерго" | 161.024

## Свод за 2015г. (в тыс.руб.)
Приложение № 3
Мониторинг планов ремонтных работ организаций за 2015 год в сфере электроэнергетики
тыс.руб.
№ п/п | Наименование муниципального образования | план | факт | отклонение от планового объема | % освоения
| Всего по Чувашской Республике | 315558.992 | 279092.9618 | -36466.0302 | 88.444
1 | Аликовский район | 600 | 600.9964 | 0.99636 | 100.1661
2 | Батыревский район | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Вурнарский район | 4548.86 | 4558.887 | 10.027 | 100.2204
4 | Ибресинский район | 1890.42 | 4019.283 | 2128.863 | 212.6132
5 | Канашский район | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Козловский район | 715.77 | 810.1502 | 94.3802 | 113.1858
7 | Комсомольский район | 165 | 165 | 0 | 100
8 | Красноармейский район | 318 | 230.7379 | -87.2621 | 72.5591
9 | Красночетайский район | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Марпосадский район | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Моргаушский район | 645.58 | 305.5083 | -340.0717 | 47.3231
12 | Порецкий район | 430.12 | 674.365 | 244.245 | 156.7853
13 | Урмарский район | 475 | 475.1726 | 0.17255 | 100.0363
14 | Цивильский район | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Чебоксарский район | 3538.18 | 3773.7659 | 235.5859 | 106.6584
16 | Шемуршинский район | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Шумерлинский район | 640.01 | 530.2 | -109.81 | 82.8425
18 | Ядринский район | 2600.9 | 1682.471 | -918.429 | 64.688
19 | Яльчикский район | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Янтиковский район | 143.81 | 143.8639 | 0.05386 | 100.0375
21 | г. Алатырь | 1514.54 | 1555.46 | 40.92 | 102.7018
22 | г. Канаш | 2852.09 | 3435.2515 | 583.1615 | 120.4468
23 | г. Новочебоксарск | 9778.21 | 7875.4331 | -1902.777 | 80.5406
24 | г. Чебоксары | 283198.872 | 247277.7109 | -35921.1611 | 87.3159
25 | г. Шумерля | 1503.63 | 978.7053 | -524.9247 | 65.0895
Исполнитель: Тунгулов Евгений Сергеевич, тел. 64-21-94 (вн.1165)

## Свод за 2015г. (в млн.руб.)
Приложение № 3
Мониторинг планов ремонтных работ организаций за 2015 год в сфере электроэнергетики
млн.руб.
№ п/п | Наименование муниципального образования | план | факт | отклонение от планового объема | % освоения
| Всего по Чувашской Республике | 315.559 | 279.093 | -36.466 | 88.444 | 1000 | 1000 | 1000
1 | Аликовский район | 0.6 | 0.601 | 0.00099636 | 100.1661 | 1000 | 1000 | 1000
2 | Батыревский район | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 1000
3 | Вурнарский район | 4.5489 | 4.5589 | 0.010027 | 100.2204 | 1000 | 1000 | 1000
4 | Ибресинский район | 1.8904 | 4.0193 | 2.1289 | 212.6132 | 1000 | 1000 | 1000
5 | Канашский район | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 1000
6 | Козловский район | 0.71577 | 0.81015 | 0.09438 | 113.1858 | 1000 | 1000 | 1000
7 | Комсомольский район | 0.165 | 0.165 | 0 | 100 | 1000 | 1000 | 1000
8 | Красноармейский район | 0.318 | 0.23074 | -0.087262 | 72.5591 | 1000 | 1000 | 1000
9 | Красночетайский район | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 1000
10 | Марпосадский район | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 1000
11 | Моргаушский район | 0.64558 | 0.30551 | -0.34007 | 47.3231 | 1000 | 1000 | 1000
12 | Порецкий район | 0.43012 | 0.67436 | 0.24425 | 156.7853 | 1000 | 1000 | 1000
13 | Урмарский район | 0.475 | 0.47517 | 0.00017255 | 100.0363 | 1000 | 1000 | 1000
14 | Цивильский район | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 1000
15 | Чебоксарский район | 3.5382 | 3.7738 | 0.23559 | 106.6584 | 1000 | 1000 | 1000
16 | Шемуршинский район | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 1000
17 | Шумерлинский район | 0.64001 | 0.5302 | -0.10981 | 82.8425 | 1000 | 1000 | 1000
18 | Ядринский район | 2.6009 | 1.6825 | -0.91843 | 64.688 | 1000 | 1000 | 1000
19 | Яльчикский район | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 1000
20 | Янтиковский район | 0.14381 | 0.14386 | 5.386e-05 | 100.0375 | 1000 | 1000 | 1000
21 | г. Алатырь | 1.5145 | 1.5555 | 0.04092 | 102.7018 | 1000 | 1000 | 1000
22 | г. Канаш | 2.8521 | 3.4353 | 0.58316 | 120.4468 | 1000 | 1000 | 1000
23 | г. Новочебоксарск | 9.7782 | 7.8754 | -1.9028 | 80.5406 | 1000 | 1000 | 1000
24 | г. Чебоксары | 283.1989 | 247.2777 | -35.9212 | 87.3159 | 1000 | 1000 | 1000
25 | г. Шумерля | 1.5036 | 0.97871 | -0.52492 | 65.0895 | 1000 | 1000 | 1000
Исполнитель: Тунгулов Евгений Сергеевич, тел. 64-21-94 (вн.1165)