## Свод (hidden)
Сводный мониторинг реализации инвестиционных программ за счет тарифных источников в 2016 году
тыс. руб.
| Сфера деятельности | Утверждено Минстроем Чувашии по ИП | Учтено Госслужбой в тарифах | Факт освоения за 1 полугодие 2016 года | Сумма отклонения от: |  | % освоения от:
[5 empty] | утвержденного Минстроем Чувашии по ИП | учтенного Госслужбой в тарифах | утвержденного Минстроем Чувашии по ИП | учтенного Госслужбой в тарифах
| ВСЕГО | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1 | электроэнергетика | 308321.73 | 308321.73 | 117713.046 | -190608.684 | -190608.684 | 38.1786 | 38.1786
2 | теплоснабжение | 81465.76 | 81465.76 | 0 | -81465.76 | -81465.76 | 0 | 0
3 | водоснабжение, водоотведение, в т.ч.: | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
3.1. | водоснабжение | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
3.2. | водоотведение | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| проверка |  | #REF!

## ИП ТСО в органы власти (hidden)
Реализация инвестиционных программ в сфере электроэнергетики в 2016 году
тыс.руб.
Наименование организации |  | Источник финансирования | утверждено в тарифах | освоено за 1 полугодие 2016 года | отклонение факта от плана | % освоения | Перенести на ремонт
ВСЕГО по Чувашской Республике |  | Итого, в т.ч. | 308321.73 | 117713.046 | -190608.684 | 38.1786
|  | амортизация | 122260.63 | 8784.331 | -113476.299 | 7.1849
|  | прибыль | 30057.1 | 2756.165 | -27300.935 | 9.1698
|  | возврат капитала | 156004 | 106172.55 | -49831.45 | 68.0576
|  | иные источники | 0 | 0 | 0 | 0
1 | ПАО "МРСК Волги" | Итого, в т.ч. | 156004 | 106172.55 | -49831.45 | 68.0576 | 0
|  | возврат капитала (амортизация) | 156004 | 106172.55 | -49831.45 | 68.0576
|  | иные источники | 0 | 0 | 0 | 0
ВСЕГО по ТСО |  | Итого, в т.ч. | 152317.73 | 11540.496 | -139300.843 | 7.5766 | 374.38
|  | амортизация | 122260.63 | 8784.331 | -112170.488 | 7.1849 | 374.38
|  | прибыль | 30057.1 | 2756.165 | -27130.355 | 9.1698 | 0
2 | ООО "Коммунальные технологии" | Итого, в т.ч. | 97830.1 | 4542.18 | -93287.92 | 4.6429
|  | амортизация | 90395.1 | 4542.18 | -85852.92 | 5.0248
|  | прибыль | 7435 | 0 | -7435 | 0
3 | ООО "Тепловодоканал" Аликовский район | Итого, в т.ч. | 391.43 | 0 | -391.43 | 0 | 53.85
|  | амортизация | 168.72 | 0 | -168.72 | 0 | 53.85
|  | прибыль | 222.71 | 0 | -222.71 | 0 | 0
4 | ООО "Энергосеть" Янтиковский район | Итого, в т.ч. | 786.78 | 639.113 | -147.667 | 81.2315
|  | амортизация | 665.68 | 518.013 | -147.667 | 77.8171
|  | прибыль | 121.1 | 121.1 | 0 | 100
5 | ООО "Порецкагропромэнерго" | Итого, в т.ч. | 998.03 | 0 | -998.03 | 0
|  | амортизация | 103.69 | 0 | -103.69 | 0
|  | прибыль | 894.34 | 0 | -894.34 | 0
6 | МУП "Коммунальные сети города Новочебоксарска" | Итого, в т.ч. | 20541.7 | 191.22 | -20350.48 | 0.93089 | 0.54
|  | амортизация | 10541.7 | 163.965 | -10377.735 | 1.5554 | 0.54
|  | прибыль | 10000 | 27.255 | -9972.745 | 0.27255 | 0
7 | ОАО "Канашские городские электрические сети" | Итого, в т.ч. | 12838.9 | 3666.73 | -9172.17 | 28.5595
|  | амортизация | 9196.39 | 2622.28 | -6574.11 | 28.5142
|  | прибыль | 3642.51 | 1044.45 | -2598.06 | 28.6739
8 | МУП "Алатырские городские электрические сети" | Итого, в т.ч. | 5327.13 | 0 | -5327.13 | 0
|  | амортизация | 2827.13 | 0 | -2827.13 | 0
|  | прибыль | 2500 | 0 | -2500 | 0
9 | ООО "ЭЛЕКТРОСНАБ" Козловский район | Итого, в т.ч. | 1023.54 | 1023.54 | 0 | 100
|  | амортизация | 123.54 | 123.54 | 0 | 100
|  | прибыль | 900 | 900 | 0 | 100
10 | ООО "Энергостроймонтаж" Вурнарский район | Итого, в т.ч. | 4158.31 | 449.064 | -3709.246 | 10.7992
|  | амортизация | 2628.22 | 449.064 | -2179.156 | 17.0862
|  | прибыль | 1530.09 | 0 | -1530.09 | 0
11 | ООО "Янтарь" | Итого, в т.ч. | 1019.33 | 0 | -1019.33 | 0 | 37.96
|  | амортизация | 480 | 0 | -480 | 0 | 37.96
|  | прибыль | 539.33 | 0 | -539.33 | 0 | 0
12 | ОАО "ГЭСстрой" г. Новочебоксарск | Итого, в т.ч. | 109.35 | 0 | -109.35 | 0
|  | амортизация | 109.35 | 0 | -109.35 | 0
|  | прибыль | 0 | 0 | 0 | -
13 | ПАО "Химпром" г. Новочебоксарск | Итого, в т.ч.
амортизация
прибыль
14 | ООО "Энергия" Ибресинский район | Итого, в т.ч.
амортизация
прибыль
15 | ООО "Устра" г. Чебоксары | Итого, в т.ч.
амортизация
прибыль
13 | АО "Чебоксарское производственное объединение имени В.И. Чапаева" | Итого, в т.ч. | 466.52 | 0 | -466.52 | 0
|  | амортизация | 466.52 | 0 | -466.52 | 0
|  | прибыль | 0 | 0 | 0 | 0
17 | ООО "СУОР" г. Новочебоксарск | Итого, в т.ч.
амортизация
прибыль
14 | ООО "Межрегиональный Центр оптово-розничной торговли" | Итого, в т.ч. | 1628.7 | 0 | -1628.7 | 0
|  | амортизация | 1628.7 | 0 | -1628.7 | 0
|  | прибыль | 0 | 0 | 0 | -
19 | ООО "Национальная электросетевая компания" | Итого, в т.ч.
амортизация
прибыль
15 | ООО "Энергосеть" г. Чебоксары | Итого, в т.ч. | 1098.09 | 492.76 | -605.33 | 44.8743
|  | амортизация | 605.33 | 0 | -605.33 | 0
|  | прибыль | 492.76 | 492.76 | 0 | 100
16 | МУП ЖКХ "Моргаушское" | Итого, в т.ч. | 633.46 | 0 | -633.46 | 0 | 65.91
|  | амортизация | 203.46 | 0 | -203.46 | 0 | 65.91
|  | прибыль | 430 | 0 | -430 | 0 | 0
22 | Ядринское МПП ЖКХ | Итого, в т.ч.
амортизация
прибыль
17 | ООО "Теплоэнергосеть" Чебоксарский район | Итого, в т.ч. | 693.08 | 0 | -693.08 | 0
|  | амортизация | 0 | 0 | 0 | 0
|  | прибыль | 693.08 | 0 | -693.08 | 0
18 | МУП ЖКХ Красноармейского района | Итого, в т.ч. | 761 | 0 | -761 | 0 | 0
|  | амортизация | 446 | 0 | -446 | 0
|  | прибыль | 315 | 0 | -315 | 0
19 | ООО "Урмарские электрические сети" | Итого, в т.ч. | 2012.28 | 535.889 | -1476.391 | 26.6309 | 216.12
|  | амортизация | 1671.1 | 365.289 | -1305.811 | 21.8592 | 216.12
|  | прибыль | 341.18 | 170.6 | -170.58 | 50.0029 | 0

## ТЭ
Приложение № 1
Мониторинг выполнения инвестиционных программ ресурсоснабжающих организаций, осуществляющих регулируемую деятельность в сферt теплоснабжения за 1 полугодие 2016 года за счет тарифной составляющей
тыс. руб.
№№ п/п | Наименование теплоснабжающей (теплосетевой) организации и источники финансирования инвестиционной программы | Утверждено Минстроем Чувашии по инвестиционной программе | Учтено Госслужбой в тарифах | Факт освоения за 1 полугодие 2016 года | Сумма отклонения от: |  | % освоения от: |  | Приказ Минстроя Чувашии | Период реализации инвестиционной програмы
[5 empty] | утвержденного Минстроем Чувашии по инвестиционной программе | учтенного Госслужбой в тарифах | утвержденного Минстроем Чувашии по инвестиционной программе | учтенного Госслужбой в тарифах
1. | ООО "Коммунальные технологии" г. Чебоксары | 59183 | 59183 | 0 | -59183 | -59183 | 0 | 0 | от 08.10.2014 № 03/1-03/430 | 2015-2019 гг.
1.1. | производство ТЭ, всего: | 44022.8 | 44022.8 | 0 | -44022.8 | -44022.8 | 0 | 0
1.1.1. | амортизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.1.2. | прибыль | 35218.24 | 35218.24 | 0 | -35218.24 | -35218.24 | 0 | 0
1.1.3. | налог на прибыль | 8804.56 | 8804.56 | 0 | -8804.56 | -8804.56 | 0 | 0
1.2. | транспортировка ТЭ, всего: | 15160.2 | 15160.2 | 0 | -15160.2 | -15160.2 | 0 | 0
1.2.1. | амортизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.2.2. | прибыль | 12128.16 | 12128.16 | 0 | -12128.16 | -12128.16 | 0 | 0
1.2.3. | налог на прибыль | 3032.04 | 3032.04 | 0 | -3032.04 | -3032.04 | 0 | 0
2. | ООО "Коммунальные технологии" г. Новочебоксарск | 15694.1 | 15694.1 | 0 | -15694.1 | -15694.1 | 0 | 0 | от 04.08.2014 № 03/1-03/316 | 2015-2019 гг.
2.1. | транспортировка ТЭ, всего: | 15694.1 | 15694.1 | 0 | -15694.1 | -15694.1 | 0 | 0
2.1.1. | амортизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2.1.2. | прибыль | 12555.28 | 12555.28 | 0 | -12555.28 | -12555.28 | 0 | 0
2.1.3. | налог на прибыль | 3138.82 | 3138.82 | 0 | -3138.82 | -3138.82 | 0 | 0
3 | МП "УК ЖКХ" МО "г. Канаш Чувашской Республики" | 5388.66 | 5388.66 | 0 | -5388.66 | -5388.66 | 0 | 0 | от 20.10.2015 № 03/1-03/610 | 2016-2020 гг.
3.1. | производство, передача ТЭ | 5388.66 | 5388.66 | 0 | -5388.66 | -5388.66 | 0 | 0
3.1.1. | амортизация | 5388.66 | 5388.66 | 0 | -5388.66 | -5388.66 | 0 | 0
3.1.2. | прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
3.1.3. | налог на прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
4 | МП "ДЕЗ ЖКХ Ибресинского района" Чувашской Республики | 1200 | 1200 | 0 | -1200 | -1200 | 0 | 0 | от 23.10.2015 № 03/1-03/619 (с изм. от 25.11.2015 № 03/1-03/685) | 2016-2018 гг.
4.1. | производство, передача ТЭ | 1200 | 1200 | 0 | -1200 | -1200 | 0 | 0
4.1.1. | амортизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
4.1.2. | прибыль | 1056 | 1056 | 0 | -1056 | -1056 | 0 | 0
4.1.3. | налог на прибыль | 144 | 144 | 0 | -144 | -144 | 0 | 0
| ИТОГО, в т.ч.: | 81465.76 | 81465.76 | 0 | -81465.76 | -81465.76 | 0 | 0
| амортизация | 5388.66 | 5388.66 | 0 | -5388.66 | -5388.66 | 0 | 0
| прибыль | 60957.68 | 60957.68 | 0 | -60957.68 | -60957.68 | 0 | 0
| налог на прибыль | 15119.42 | 15119.42 | 0 | -15119.42 | -15119.42 | 0 | 0

## ИП ТСО в тарифах (hidden)
Реализация инвестиционных программ в сфере электроэнергетики в 2016 году
тыс.руб.
Наименование организации |  | Источник финансирования | утверждено в тарифах | освоено фактически | отклонение факта от плана | % освоения
ВСЕГО по Чувашской Республике |  | Итого, в т.ч. | 314288.89 | 120273.106 | -194015.784 | 38.2683
|  | амортизация | 128227.62 | 11344.391 | -116883.229 | 8.8471
|  | прибыль | 30057.44 | 2756.165 | -27301.275 | 9.1697
|  | возврат капитала | 156003.83 | 106172.55 | -49831.28 | 68.0577
|  | иные источники | 0 | 0 | 0 | 0
1 | ПАО "МРСК Волги" | Итого, в т.ч. | 156003.83 | 106172.55 | -49831.28 | 68.0577
|  | возврат капитала (амортизация) | 156003.83 | 106172.55 | -49831.28 | 68.0577
|  | иные источники | 0 | 0 | 0 | 0
ВСЕГО по ТСО |  | Итого, в т.ч. | 158285.06 | 14100.556 | -142491.993 | 8.9083
|  | амортизация | 128227.62 | 11344.391 | -115361.298 | 8.8471
|  | прибыль | 30057.44 | 2756.165 | -27130.695 | 9.1697
2 | ООО "Коммунальные технологии" | Итого, в т.ч. | 97830.1 | 4542.18 | -93287.92 | 4.6429
|  | амортизация | 90395.1 | 4542.18 | -85852.92 | 5.0248
|  | прибыль | 7435 | 0 | -7435 | 0
3 | ООО "Тепловодоканал" Аликовский район | Итого, в т.ч. | 445.28 | 0 | -445.28 | 0
|  | амортизация | 222.57 | 0 | -222.57 | 0
|  | прибыль | 222.71 | 0 | -222.71 | 0
4 | ООО "Энергосеть" Янтиковский район | Итого, в т.ч. | 786.78 | 639.113 | -147.667 | 81.2315
|  | амортизация | 665.68 | 518.013 | -147.667 | 77.8171
|  | прибыль | 121.1 | 121.1 | 0 | 100
5 | ООО "Порецкагропромэнерго" | Итого, в т.ч. | 998.03 | 0 | -998.03 | 0
|  | амортизация | 103.69 | 0 | -103.69 | 0
|  | прибыль | 894.34 | 0 | -894.34 | 0
6 | МУП "Коммунальные сети города Новочебоксарска" | Итого, в т.ч. | 20542.24 | 191.22 | -20351.02 | 0.93086
|  | амортизация | 10542.24 | 163.965 | -10378.275 | 1.5553
|  | прибыль | 10000 | 27.255 | -9972.745 | 0.27255
7 | ОАО "Канашские городские электрические сети" | Итого, в т.ч. | 12838.9 | 3666.73 | -9172.17 | 28.5595
|  | амортизация | 9196.39 | 2622.28 | -6574.11 | 28.5142
|  | прибыль | 3642.51 | 1044.45 | -2598.06 | 28.6739
8 | МУП "Алатырские городские электрические сети" | Итого, в т.ч. | 5327.13 | 0 | -5327.13 | 0
|  | амортизация | 2827.13 | 0 | -2827.13 | 0
|  | прибыль | 2500 | 0 | -2500 | 0
9 | ООО "ЭЛЕКТРОСНАБ" Козловский район | Итого, в т.ч. | 1023.54 | 1023.54 | 0 | 100
|  | амортизация | 123.54 | 123.54 | 0 | 100
|  | прибыль | 900 | 900 | 0 | 100
10 | ООО "Энергостроймонтаж" Вурнарский район | Итого, в т.ч. | 4158.31 | 449.064 | -3709.246 | 10.7992
|  | амортизация | 2628.22 | 449.064 | -2179.156 | 17.0862
|  | прибыль | 1530.09 | 0 | -1530.09 | 0
11 | ООО "Янтарь" | Итого, в т.ч. | 1057.29 | 0 | -1057.29 | 0
|  | амортизация | 517.96 | 0 | -517.96 | 0
|  | прибыль | 539.33 | 0 | -539.33 | 0
12 | ОАО "ГЭСстрой" г. Новочебоксарск | Итого, в т.ч. | 109.35 | 0 | -109.35 | 0
|  | амортизация | 109.35 | 0 | -109.35 | 0
|  | прибыль | 0 | 0 | 0 | -
13 | ПАО "Химпром" г. Новочебоксарск | Итого, в т.ч. | 1880.39 | 0 | -1880.39 | 0
|  | амортизация | 1880.39 | 0 | -1880.39 | 0
|  | прибыль | 0 | 0 | 0 | 0
14 | ООО "Энергия" Ибресинский район | Итого, в т.ч. | 89.78 | 0 | -89.78 | 0
|  | амортизация | 89.78 | 0 | -89.78 | 0
|  | прибыль | 0 | 0 | 0 | -
15 | ООО "Устра" г. Чебоксары | Итого, в т.ч. | 2560.06 | 2560.06 | 0 | 100
|  | амортизация | 2560.06 | 2560.06 | 0 | 100
|  | прибыль | 0 | 0 | 0 | 0
16 | АО "Чебоксарское производственное объединение имени В.И. Чапаева" | Итого, в т.ч. | 466.52 | 0 | -466.52 | 0
|  | амортизация | 466.52 | 0 | -466.52 | 0
|  | прибыль | 0 | 0 | 0 | 0
17 | ООО "СУОР" г. Новочебоксарск | Итого, в т.ч. | 665.46 | 0 | -665.46 | 0
|  | амортизация | 665.46 | 0 | -665.46 | 0
|  | прибыль | 0 | 0 | 0 | -
18 | ООО "Межрегиональный Центр оптово-розничной торговли" | Итого, в т.ч. | 1628.7 | 0 | -1628.7 | 0
|  | амортизация | 1628.7 | 0 | -1628.7 | 0
|  | прибыль | 0 | 0 | 0 | -
19 | ООО "Национальная электросетевая компания" | Итого, в т.ч. | 310.69 | 0 | -310.69 | 0
|  | амортизация | 310.69 | 0 | -310.69 | 0
|  | прибыль | 0 | 0 | 0 | -
20 | ООО "Энергосеть" г. Чебоксары | Итого, в т.ч. | 1098.09 | 492.76 | -605.33 | 44.8743
|  | амортизация | 605.33 | 0 | -605.33 | 0
|  | прибыль | 492.76 | 492.76 | 0 | 100
21 | МУП ЖКХ "Моргаушское" | Итого, в т.ч. | 699.37 | 0 | -699.37 | 0
|  | амортизация | 269.37 | 0 | -269.37 | 0
|  | прибыль | 430 | 0 | -430 | 0
22 | Ядринское МПП ЖКХ | Итого, в т.ч. | 86.18 | 0 | -86.18 | 0
|  | амортизация | 86.18 | 0 | -86.18 | 0
|  | прибыль | 0 | 0 | 0 | -
23 | ООО "Теплоэнергосеть" Чебоксарский район | Итого, в т.ч. | 693.08 | 0 | -693.08 | 0
|  | амортизация | 0 | 0 | 0 | 0
|  | прибыль | 693.08 | 0 | -693.08 | 0
24 | МУП ЖКХ Красноармейского района | Итого, в т.ч. | 761.39 | 0 | -761.39 | 0
|  | амортизация | 446.05 | 0 | -446.05 | 0
|  | прибыль | 315.34 | 0 | -315.34 | 0
25 | ООО "Урмарские электрические сети" | Итого, в т.ч. | 2228.4 | 535.889 | -1692.511 | 24.0482
|  | амортизация | 1887.22 | 365.289 | -1521.931 | 19.3559
|  | прибыль | 341.18 | 170.6 | -170.58 | 50.0029

## Ремонт - ТСО (hidden)
Приложение № 5
Ремонтные работы в сфере электроэнергетики на 2016 год
№ п/п | Наименованте ТСО | НВВ на ремонт основных средств на 2016 год
| Всего по Чувашии | 326679.28
1 | ПАО "МРСК Волги" | Всего
237731.1
Итого по ТСО |  | ВСЕГО
88948.18
2 | ООО «Коммунальные технологии» | 48563.37
3 | ООО «Тепловодоканал» | 637.96
4 | ООО «Энергосеть» (Янтиковский район) | 164.58
5 | ООО «Порецкагропромэнерго» | 748.29
6 | МУП «Коммунальные сети города Новочебоксарска» | 9252.55
7 | ОАО «Канашские городские электрические сети» | 3032.51
8 | МУП «Алатырские городские электрические сети» | 1620.74
9 | ООО «ЭЛЕКТРОСНАБ» | 705.99
10 | ООО «Энергостроймонтаж» | 4836.62
11 | МУП «Шумерлинские городские электрические сети» | 1598.75
12 | ООО «Янтарь» | 369.21
13 | ОАО «ГЭСстрой» | 439.38
14 | ПАО «Химпром» | 674.1
15 | ООО «Энергия» Ибреси | 2100
16 | ООО «Устра» | 107.32
17 | АО «ЧПО им. В.И.Чапаева» | 575.85
18 | ООО "СУОР" | 477.67
19 | ООО «МЦОРТ" | 195.41
20 | ООО «Национальная электросетевая компания» | 997.21
21 | ООО «Энергосеть» (г.Чебоксары) | 915.37
22 | МУП ЖКХ«Моргаушское» | 686.42
23 | Ядринское МПП ЖКХ | 2768.01
24 | ООО «Теплоэнергосеть» | 1047.53
25 | МУП ЖКХ Красноармейского района | 338.12
26 | ООО "Урмарские электрические сети" | 505.05
27 | ООО «УК «Первая площадка» | 1221.28
28 | ООО "ПромЛогистика" | 266.47
29 | ООО "Энерго-Актив" | 1536.18
30 | ООО «Региональная распределительная сетевая компания» | 1155.9
31 | ООО "Энергосоюз" | 1410.34