## ТЭ
Мониторинг выполнения инвестиционных программ регулируемых организаций в сфере теплоснабжения за 2016 год за счет тарифной составляющей - по состоянию на 21.02.2017 г.
тыс. руб.
№№ п/п | Наименование теплоснабжающей (теплосетевой) организации и источники финансирования инвестиционной программы | Утверждено Минстроем Чувашии по инвестиционной программе | Учтено Госслужбой в тарифах | Факт освоения за 2016 год | Сумма отклонения от: |  | % освоения от: |  | Приказ Минстроя Чувашии | Период реализации инвестиционной програмы
[5 empty] | утвержденного Минстроем Чувашии по инвестиционной программе | учтенного Госслужбой в тарифах | утвержденного Минстроем Чувашии по инвестиционной программе | учтенного Госслужбой в тарифах
1. | ООО "Коммунальные технологии" г. Чебоксары | 59183 | 59183 | 4822.925 | -54360.075 | -54360.075 | 8.1492 | 8.1492 | от 08.10.2014 № 03/1-03/430 | 2015-2019 гг.
1.1. | производство ТЭ, всего: | 44022.8 | 44022.8 | 0 | -44022.8 | -44022.8 | 0 | 0
1.1.1. | амортизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.1.2. | прибыль | 35218.24 | 35218.24 | 0 | -35218.24 | -35218.24 | 0 | 0
1.1.3. | налог на прибыль | 8804.56 | 8804.56 | 0 | -8804.56 | -8804.56 | 0 | 0
1.2. | транспортировка ТЭ, всего: | 15160.2 | 15160.2 | 4822.925 | -10337.275 | -10337.275 | 31.8131 | 31.8131
1.2.1. | амортизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.2.2. | прибыль | 12128.16 | 12128.16 | 3858.34 | -8269.82 | -8269.82 | 31.8131 | 31.8131
1.2.3. | налог на прибыль | 3032.04 | 3032.04 | 964.585 | -2067.455 | -2067.455 | 31.8131 | 31.8131
2. | ООО "Коммунальные технологии" г. Новочебоксарск | 15694.1 | 15694.1 | 0 | -15694.1 | -15694.1 | 0 | 0 | от 04.08.2014 № 03/1-03/316 | 2015-2019 гг.
2.1. | транспортировка ТЭ, всего: | 15694.1 | 15694.1 | 0 | -15694.1 | -15694.1 | 0 | 0
2.1.1. | амортизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2.1.2. | прибыль | 12555.28 | 12555.28 | 0 | -12555.28 | -12555.28 | 0 | 0
2.1.3. | налог на прибыль | 3138.82 | 3138.82 | 0 | -3138.82 | -3138.82 | 0 | 0
3 | МП "УК ЖКХ" МО "г. Канаш Чувашской Республики" | 10026.83 | 5388.66 | 7181.94 | -2844.89 | 1793.28 | 71.6272 | 133.2788 | от 20.10.2015 № 03/1-03/610 (с изм. от 26.09.2016 № 03/1-03/769) | 2016-2023 гг.
3.1. | производство, передача ТЭ | 10026.83 | 5388.66 | 7181.94 | -2844.89 | 1793.28 | 71.6272 | 133.2788
3.1.1. | амортизация | 7203.39 | 5388.66 | 7181.94 | -21.45 | 1793.28 | 99.7022 | 133.2788
3.1.2. | прибыль | 2823.44 | 0 | 0 | -2823.44 | 0 | - | -
3.1.3. | налог на прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
4 | МП "ДЕЗ ЖКХ Ибресинского района" Чувашской Республики | 1200 | 1200 | 1287.1 | 87.1 | 87.1 | 107.2583 | 107.2583 | от 23.10.2015 № 03/1-03/619 (с изм. от 25.11.2015 № 03/1-03/685) | 2016-2018 гг.
4.1. | производство, передача ТЭ | 1200 | 1200 | 1287.1 | 87.1 | 87.1 | 107.2583 | 107.2583
4.1.1. | амортизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
4.1.2. | прибыль | 1056 | 1056 | 1287.1 | 231.1 | 231.1 | 121.8845 | 121.8845
4.1.3. | налог на прибыль | 144 | 144 | 0 | -144 | -144 | 0 | 0
| ИТОГО, в т.ч.: | 86103.93 | 81465.76 | 13291.965 | -72811.965 | -68173.795 | 15.4371 | 16.316
| амортизация | 7203.39 | 5388.66 | 7181.94 | -21.45 | 1793.28 | 99.7022 | 133.2788
| прибыль | 63781.12 | 60957.68 | 5145.44 | -58635.68 | -55812.24 | 8.0673 | 8.441
| налог на прибыль | 15119.42 | 15119.42 | 964.585 | -14154.835 | -14154.835 | 6.3798 | 6.3798