## Лист3
Мониторинг инвестиционных программ организаций в сфере водоснабжения, водоотведения за 2014 г. (в тыс. руб.)
№ | Наименование организации | Выделено по инвестиционной программе | [6 empty] | Освоено фактически за | [6 empty] | Отклонение фактической суммы выполнения от суммы, выделенной в тарифах | [6 empty] | % освоения | Комментарии | Реквизиты нормативно-правового акта
|  | всего | в том числе | [5 empty] | в том числе | [6 empty] | в том числе
|  |  | амортизация | прибыль | заемные средства | плата за подключение | бюджетные источники | прочие источники | всего | амортизация | прибыль | заемные средства | плата за подключение | бюджетные источники | прочие источники | всего | амортизация | прибыль | заемные средства | плата за подключение | бюджетные источники | прочие источники
Организации в сфере теплоснабжения
| Филиал ОАО "ТГК-5", всего в т.ч.: | 90545.44 | 90545.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83946.23 | 83946.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6599.21 | -6599.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.7117
1 | производство ТЭ | 48778 | 48778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48780.23 | 48780.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.23 | 2.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0046 | без учета НДС
| передача ТЭ | 41767.44 | 41767.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35166 | 35166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6601.44 | -6601.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.1948
Организации в сфере водоснабжения, водоотведения
1 | ОАО "Водоканал" г.Чебоксары, в т.ч.: | 19316.54 | 14153.5 | 0 | 0 | 5163.04 | 0 | 0 | 19218.85 | 14254.2 | 0 | 0 | 4964.65 | 0 | 0 | -97.69 | 100.7 | 0 | 0 | -198.39 | 0 | 0 | 99.4943 | без учета НДС, с налогом на прибыль | Приказ Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики от 16 декабря 2013 г. № 03/1-03/481
| по водоснабжению | 10710 | 9439.5 | 0 | 0 | 1270.5 | 0 | 0 | 10773.47 | 9424.21 | 0 | 0 | 1349.26 | 0 | 0 | 63.47 | -15.29 | 0 | 0 | 78.76 | 0 | 0 | 100.5926
| по водоотведению | 8606.54 | 4714 | 0 | 0 | 3892.54 | 0 | 0 | 8445.38 | 4829.99 | 0 | 0 | 3615.39 | 0 | 0 | -161.16 | 115.99 | 0 | 0 | -277.15 | 0 | 0 | 98.1275
2 | ГУП "БОС" Минстроя Чувашии , в т.ч. | 542680 | 39410 | 12430 | 150000 | 0 | 337000 | 3840 | 488194.32 | 48842.86 | 12130.21 | 81856.7 | 0 | 339239.14 | 6125.41 | -56771.09 | 9432.86 | -299.79 | -68143.3 | 0 | 2239.14 | 2285.41 | 89.9599 | с учетом НДС и налогом на прибыль
| по водоотведению, очистке сточных вод | 542680 | 39410 | 12430 | 150000 | 0 | 337000 | 3840 | 488194.32 | 48842.86 | 12130.21 | 81856.7 |  | 339239.14 | 6125.41 | -56771.09 | 9432.86 | -299.79 | -68143.3 | 0 | 2239.14 | 2285.41 | 89.9599
3 | ООО "Сети" г.Алатырь , в т.ч.: | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | без доп. предъявления НДС и налога на прибыль
| по водоотведению | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
4 | ООО "Вода" г.Алатырь, в т.ч. | 1777.17 | 0 | 1777.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.8 | 0 | 21.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1755.37 | 0 | -1755.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2267
| по водоснабжению | 1777.17 | 0 | 1777.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.8 | 0 | 21.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1755.37 | 0 | -1755.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2267 |  |  | проверка
| ИТОГО по ВС и ВО в т.ч.: | 563788.71 | 53563.5 | 14222.17 | 150000 | 5163.04 | 337000 | 3840 | 507449.97 | 63097.06 | 12167.01 | 81856.7 | 4964.65 | 339239.14 | 6125.41 | -58624.15 | 9533.56 | -2055.16 | -68143.3 | -198.39 | 2239.14 | 2285.41 | 90.0071 |  |  | 559948.71
| за счет тарифов, в т.ч.: | 72948.71 | 53563.5 | 14222.17 | 0 | 5163.04 | 0 | 0 | 80228.72 | 63097.06 | 12167.01 | 0 | 4964.65 | 0 | 0 | 7280.01 | 9533.56 | -2055.16 | 0 | -198.39 | 0 | 0 | 109.9796 |  |  | 72948.71
| по водоснабжению | 12487.17 | 9439.5 | 1777.17 | 0 | 1270.5 | 0 | 0 | 10795.27 | 9424.21 | 21.8 | 0 | 1349.26 | 0 | 0 | -1691.9 | -15.29 | -1755.37 | 0 | 78.76 | 0 | 0 | 86.4509 |  |  | 12487.17
| по водоотведению | 60461.54 | 44124 | 12445 | 0 | 3892.54 | 0 | 0 | 69433.45 | 53672.85 | 12145.21 | 0 | 3615.39 | 0 | 0 | 8971.91 | 9548.85 | -299.79 | 0 | -277.15 | 0 | 0 | 114.839 |  |  | 60461.54
[5 empty] | план | факт
| Процент осовоения по ГУП БОС за счет тарифов к, % | 117.6178 |  |  | 51840 | 60973.07 | прибыль + амортизация

## Лист1
Мониторинг инвестиционных программ организаций в сфере теплоснабжения за 2014 г. (в тыс. руб.)
№ | Наименование организации | Выделено по инвестиционной программе | [6 empty] | Освоено фактически за | [6 empty] | Отклонение фактической суммы выполнения от суммы, выделенной в тарифах | [6 empty] | % освоения | Комментарии | Реквизиты нормативно-правового акта
|  | всего | в том числе | [5 empty] | в том числе | [6 empty] | в том числе
|  |  | амортизация | прибыль | заемные средства | плата за подключение | бюджетные источники | прочие источники | всего | амортизация | прибыль | заемные средства | плата за подключение | бюджетные источники | прочие источники | всего | амортизация | прибыль | заемные средства | плата за подключение | бюджетные источники | прочие источники
Организации в сфере теплоснабжения
| Филиал ОАО "ТГК-5", всего в т.ч.: | 90.5454 | 90.5454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.9462 | 83.9462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.5992 | -6.5992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.7117
1 | производство ТЭ | 48.778 | 48.778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.7802 | 48.7802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00223 | 0.00223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0046 | без учета НДС
| передача ТЭ | 41.7674 | 41.7674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.166 | 35.166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.6014 | -6.6014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.1948