## ТСО ИП
Мониторинг фактического выполнения инвестиционных программ территориальных сетевых организаций Чувашской Республики за счет тарифов на услуги по передаче электрической энергии за 9 месяцев 2016 года
тыс.руб.
Наименование организации |  | Источник финансирования | утверждено в тарифах | освоено фактически | отклонение факта от плана | % освоения
ВСЕГО по Чувашской Республике |  | Итого, в т.ч. | 308321.95 | 203789.6362 | -104532.3138 | 66.0964
|  | амортизация | 122260.68 | 19446.1859 | -102814.4941 | 15.9055
|  | прибыль | 30057.44 | 6172.2231 | -23885.2169 | 20.5348
|  | возврат капитала | 156003.83 | 178171.2272 | 22167.3972 | 114.2095
|  | иные источники | 0 | 0 | 0 | 0
1 | ПАО "МРСК Волги" | Итого, в т.ч. | 156003.83 | 178171.2272 | 22167.3972 | 114.2095
|  | возврат капитала | 156003.83 | 178171.2272 | 22167.3972 | 114.2095
|  | иные источники | 0 | 0 | 0 | 0
По утвержденным Минстроем Чувашии инвестиционным программам |  | Итого, в т.ч. | 152318.12 | 25618.409 | -126699.711 | 16.819
|  | амортизация | 122260.68 | 19446.1859 | -102814.4941 | 15.9055
|  | прибыль | 30057.44 | 6172.2231 | -23885.2169 | 20.5348
2 | ООО "Коммунальные технологии" | Итого, в т.ч. | 97830.1 | 8760.2 | -89069.9 | 8.9545
|  | амортизация | 90395.1 | 8760.2 | -81634.9 | 9.691
|  | прибыль | 7435 | 0 | -7435 | 0
3 | ООО "Тепловодоканал" Аликовский район | Итого, в т.ч. | 391.43 | 0 | -391.43 | 0
|  | амортизация | 168.72 | 0 | -168.72 | 0
|  | прибыль | 222.71 | 0 | -222.71 | 0
4 | ООО "Энергосеть" Янтиковский район | Итого, в т.ч. | 786.78 | 786.78 | 5.6843e-14 | 100
|  | амортизация | 665.68 | 639.11 | -26.57 | 96.0086
|  | прибыль | 121.1 | 147.67 | 26.57 | 121.9405
5 | ООО "Порецкагропромэнерго" | Итого, в т.ч. | 998.03 | 1063.032 | 65.002 | 106.513
|  | амортизация | 103.69 | 103.69 | 0 | 100
|  | прибыль | 894.34 | 959.342 | 65.002 | 107.2682
6 | МУП "Коммунальные сети города Новочебоксарска" | Итого, в т.ч. | 20541.7 | 2801.2707 | -17740.4293 | 13.637
|  | амортизация | 10541.7 | 1276.1136 | -9265.5864 | 12.1054
|  | прибыль | 10000 | 1525.1571 | -8474.8429 | 15.2516
7 | ОАО "Канашские городские электрические сети" | Итого, в т.ч. | 12838.9 | 5952.7 | -6886.2 | 46.3646
|  | амортизация | 9196.39 | 4908.25 | -4288.14 | 53.3715
|  | прибыль | 3642.51 | 1044.45 | -2598.06 | 28.6739
8 | МУП "Алатырские городские электрические сети" | Итого, в т.ч. | 5327.13 | 666.89 | -4660.24 | 12.5187
|  | амортизация | 2827.13 | 0 | -2827.13 | 0
|  | прибыль | 2500 | 666.89 | -1833.11 | 26.6756
9 | ООО "ЭЛЕКТРОСНАБ" Козловский район | Итого, в т.ч. | 1023.54 | 1058.975 | 35.435 | 103.462
|  | амортизация | 123.54 | 123.54 | 0 | 100
|  | прибыль | 900 | 935.435 | 35.435 | 103.9372
10 | ООО "Энергостроймонтаж" Вурнарский район | Итого, в т.ч. | 4158.31 | 3152.377 | -1005.933 | 75.8091
|  | амортизация | 2628.22 | 2527.158 | -101.062 | 96.1547
|  | прибыль | 1530.09 | 625.219 | -904.871 | 40.8616
11 | ООО "Янтарь" | Итого, в т.ч. | 1019.33 | 0 | -1019.33 | 0
|  | амортизация | 480 | 0 | -480 | 0
|  | прибыль | 539.33 | 0 | -539.33 | 0
12 | ОАО "ГЭСстрой" г. Новочебоксарск | Итого, в т.ч. | 109.35 | 0 | -109.35 | 0
|  | амортизация | 109.35 | 0 | -109.35 | 0
|  | прибыль | 0 | 0 | 0 | -
13 | АО "ЧПО им. В.И. Чапаева" | Итого, в т.ч. | 466.52 | 0 | -466.52 | 0
|  | амортизация | 466.52 | 0 | -466.52 | 0
|  | прибыль | 0 | 0 | 0 | 0
14 | ООО "Межрегиональный Центр оптово-розничной торговли" | Итого, в т.ч. | 1628.7 | 0 | -1628.7 | 0
|  | амортизация | 1628.7 | 0 | -1628.7 | 0
|  | прибыль | 0 | 0 | 0 | -
15 | ООО "Энергосеть" г. Чебоксары | Итого, в т.ч. | 1098.09 | 158.22 | -939.87 | 14.4087
|  | амортизация | 605.33 | 0 | -605.33 | 0
|  | прибыль | 492.76 | 158.22 | -334.54 | 32.1089
16 | МУП ЖКХ "Моргаушское" | Итого, в т.ч. | 633.46 | 262.43 | -371.03 | 41.428
|  | амортизация | 203.46 | 152.59 | -50.87 | 74.9975
|  | прибыль | 430 | 109.84 | -320.16 | 25.5442
17 | ООО "Теплоэнергосеть" Чебоксарский район | Итого, в т.ч. | 693.08 | 0 | -693.08 | 0
|  | амортизация | 0 | 0 | 0 | 0
|  | прибыль | 693.08 | 0 | -693.08 | 0
18 | МУП ЖКХ Красноармейского района | Итого, в т.ч. | 761.39 | 0 | -761.39 | 0
|  | амортизация | 446.05 | 0 | -446.05 | 0
|  | прибыль | 315.34 | 0 | -315.34 | 0
19 | ООО "Урмарские электрические сети" | Итого, в т.ч. | 2012.28 | 955.5343 | -1056.7457 | 47.4852
|  | амортизация | 1671.1 | 955.5343 | -715.5657 | 57.18
|  | прибыль | 341.18 | 0 | -341.18 | 0
|  | прибыль | 0 | 0 | 0 | -
- по остальным ТСО за счет тарифных источников |  | Итого, в т.ч. | 5592.56 | 3829.4486 | -1763.1114 | 68.474
|  | амортизация | 5592.56 | 3829.4486 | -1763.1114 | 68.474
|  | прибыль | 0 | 0 | 0 | -
20 | ПАО "Химпром" | Итого, в т.ч. | 1880.39 | 0 | -1880.39 | 0
|  | амортизация | 1880.39 | 0 | -1880.39 | 0
|  | прибыль | 0 | 0 | 0 | 0
21 | ООО "Энергия" Ибреси | Итого, в т.ч. | 89.78 | 0 | -89.78 | 0
|  | амортизация | 89.78 | 0 | -89.78 | 0
|  | прибыль | 0 | 0 | 0 | -
22 | ООО "Устра" г. Чебоксары | Итого, в т.ч. | 2560.06 | 2560.06 | 0 | 100
|  | амортизация | 2560.06 | 2560.06 | 0 | 100
|  | прибыль | 0 | 0 | 0 | 0
23 | ООО "СУОР" г. Новочебоксарск | Итого, в т.ч. | 665.46 | 739.592 | 74.132 | 111.14
|  | амортизация | 665.46 | 739.592 | 74.132 | 111.14
|  | прибыль | 0 | 0 | 0 | -
24 | ООО "Национальная электросетевая компания" | Итого, в т.ч. | 310.69 | 317.7966 | 7.1066 | 102.2874
|  | амортизация | 310.69 | 317.7966 | 7.1066 | 102.2874
|  | прибыль | 0 | 0 | 0 | -
25 | Ядринское МПП ЖКХ | Итого, в т.ч. | 86.18 | 212 | 125.82 | 245.9968
|  | амортизация | 86.18 | 212 | 125.82 | 245.9968
|  | прибыль | 0 | 0 | 0 | -

## в млн.руб. (hidden)
Мониторинг фактического выполнения инвестиционных программ территориальных сетевых организаций Чувашской Республики за счет тарифов на услуги по передаче электрической энергии за 1 полугодие 2016 года
млн..руб.
Наименование организации |  | Источник финансирования | утверждено в тарифах | освоено фактически | отклонение факта от плана | % освоения
ВСЕГО по Чувашской Республике |  | Итого, в т.ч. | 308.322 | 203.7896 | -104.5323 | 66.0964
|  | амортизация | 122.2607 | 19.4462 | -102.8145 | 15.9055
|  | прибыль | 30.0574 | 6.1722 | -23.8852 | 20.5348
|  | возврат капитала | 156.0038 | 178.1712 | 22.1674 | 114.2095
|  | иные источники | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
1 | ПАО "МРСК Волги" | Итого, в т.ч. | 156.0038 | 178.1712 | 22.1674 | 114.2095
|  | возврат капитала | 156.0038 | 178.1712 | 22.1674 | 114.2095
|  | иные источники | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
ВСЕГО по ТСО, в т.ч.: |  | Итого, в т.ч. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | амортизация | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | прибыль | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
- по утвержденным Минстроем Чувашии инвестиционным программам |  | Итого, в т.ч. | 152.3181 | 25.6184 | -126.6997 | 16.819
|  | амортизация | 122.2607 | 19.4462 | -102.8145 | 15.9055
|  | прибыль | 30.0574 | 6.1722 | -23.8852 | 20.5348
2 | ООО "Коммунальные технологии" | Итого, в т.ч. | 97.8301 | 8.7602 | -89.0699 | 8.9545
|  | амортизация | 90.3951 | 8.7602 | -81.6349 | 9.691
|  | прибыль | 7.435 | 0 | -7.435 | 0
3 | ООО "Тепловодоканал" Аликовский район | Итого, в т.ч. | 0.39143 | 0 | -0.39143 | 0
|  | амортизация | 0.16872 | 0 | -0.16872 | 0
|  | прибыль | 0.22271 | 0 | -0.22271 | 0
4 | ООО "Энергосеть" Янтиковский район | Итого, в т.ч. | 0.78678 | 0.78678 | 5.6843e-17 | 100
|  | амортизация | 0.66568 | 0.63911 | -0.02657 | 96.0086
|  | прибыль | 0.1211 | 0.14767 | 0.02657 | 121.9405
5 | ООО "Порецкагропромэнерго" | Итого, в т.ч. | 0.99803 | 1.063 | 0.065002 | 106.513
|  | амортизация | 0.10369 | 0.10369 | 0 | 100
|  | прибыль | 0.89434 | 0.95934 | 0.065002 | 107.2682
6 | МУП "Коммунальные сети города Новочебоксарска" | Итого, в т.ч. | 20.5417 | 2.8013 | -17.7404 | 13.637
|  | амортизация | 10.5417 | 1.2761 | -9.2656 | 12.1054
|  | прибыль | 10 | 1.5252 | -8.4748 | 15.2516
7 | ОАО "Канашские городские электрические сети" | Итого, в т.ч. | 12.8389 | 5.9527 | -6.8862 | 46.3646
|  | амортизация | 9.1964 | 4.9082 | -4.2881 | 53.3715
|  | прибыль | 3.6425 | 1.0445 | -2.5981 | 28.6739
8 | МУП "Алатырские городские электрические сети" | Итого, в т.ч. | 5.3271 | 0.66689 | -4.6602 | 12.5187
|  | амортизация | 2.8271 | 0 | -2.8271 | 0
|  | прибыль | 2.5 | 0.66689 | -1.8331 | 26.6756
9 | ООО "ЭЛЕКТРОСНАБ" Козловский район | Итого, в т.ч. | 1.0235 | 1.059 | 0.035435 | 103.462
|  | амортизация | 0.12354 | 0.12354 | 0 | 100
|  | прибыль | 0.9 | 0.93543 | 0.035435 | 103.9372
10 | ООО "Энергостроймонтаж" Вурнарский район | Итого, в т.ч. | 4.1583 | 3.1524 | -1.0059 | 75.8091
|  | амортизация | 2.6282 | 2.5272 | -0.10106 | 96.1547
|  | прибыль | 1.5301 | 0.62522 | -0.90487 | 40.8616
11 | ООО "Янтарь" | Итого, в т.ч. | 1.0193 | 0 | -1.0193 | 0
|  | амортизация | 0.48 | 0 | -0.48 | 0
|  | прибыль | 0.53933 | 0 | -0.53933 | 0
12 | ОАО "ГЭСстрой" г. Новочебоксарск | Итого, в т.ч. | 0.10935 | 0 | -0.10935 | 0
|  | амортизация | 0.10935 | 0 | -0.10935 | 0
|  | прибыль | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
13 | АО "Чебоксарское производственное объединение имени В.И. Чапаева" | Итого, в т.ч. | 0.46652 | 0 | -0.46652 | 0
|  | амортизация | 0.46652 | 0 | -0.46652 | 0
|  | прибыль | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
14 | ООО "Межрегиональный Центр оптово-розничной торговли" | Итого, в т.ч. | 1.6287 | 0 | -1.6287 | 0
|  | амортизация | 1.6287 | 0 | -1.6287 | 0
|  | прибыль | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
15 | ООО "Энергосеть" г. Чебоксары | Итого, в т.ч. | 1.0981 | 0.15822 | -0.93987 | 14.4087
|  | амортизация | 0.60533 | 0 | -0.60533 | 0
|  | прибыль | 0.49276 | 0.15822 | -0.33454 | 32.1089
16 | МУП ЖКХ "Моргаушское" | Итого, в т.ч. | 0.63346 | 0.26243 | -0.37103 | 41.428
|  | амортизация | 0.20346 | 0.15259 | -0.05087 | 74.9975
|  | прибыль | 0.43 | 0.10984 | -0.32016 | 25.5442
17 | ООО "Теплоэнергосеть" Чебоксарский район | Итого, в т.ч. | 0.69308 | 0 | -0.69308 | 0
|  | амортизация | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | прибыль | 0.69308 | 0 | -0.69308 | 0
18 | МУП ЖКХ Красноармейского района | Итого, в т.ч. | 0.76139 | 0 | -0.76139 | 0
|  | амортизация | 0.44605 | 0 | -0.44605 | 0
|  | прибыль | 0.31534 | 0 | -0.31534 | 0
19 | ООО "Урмарские электрические сети" | Итого, в т.ч. | 2.0123 | 0.95553 | -1.0567 | 47.4852
|  | амортизация | 1.6711 | 0.95553 | -0.71557 | 57.18
|  | прибыль | 0.34118 | 0 | -0.34118 | 0
- по остальным ТСО за счет тарифных источников |  | Итого, в т.ч. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | амортизация | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | прибыль | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
20 | ПАО "Химпром" г. Новочебоксарск | Итого, в т.ч. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | амортизация | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | прибыль | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
21 | ООО "Энергия" Ибресинский район | Итого, в т.ч. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | амортизация | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | прибыль | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
22 | ООО "Устра" г. Чебоксары | Итого, в т.ч. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | амортизация | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | прибыль | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
23 | ООО "СУОР" г. Новочебоксарск | Итого, в т.ч. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | амортизация | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | прибыль | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
24 | ООО "Национальная электросетевая компания" | Итого, в т.ч. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | амортизация | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | прибыль | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
25 | Ядринское МПП ЖКХ | Итого, в т.ч. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | амортизация | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | прибыль | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!