## Свод (hidden)
Сводный мониторинг реализации инвестиционных программ за счет тарифных источников в 2016 году
тыс. руб.
| Сфера деятельности | Утверждено Минстроем Чувашии по ИП | Учтено Госслужбой в тарифах | Факт освоения за 1 полугодие 2016 года | Сумма отклонения от: |  | % освоения от:
[5 empty] | утвержденного Минстроем Чувашии по ИП | учтенного Госслужбой в тарифах | утвержденного Минстроем Чувашии по ИП | учтенного Госслужбой в тарифах
| ВСЕГО | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1 | электроэнергетика | 308321.73 | 308321.73 | 117713.046 | -190608.684 | -190608.684 | 38.1786 | 38.1786
2 | теплоснабжение | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
3 | водоснабжение, водоотведение, в т.ч.: | 187302.62 | 252882.0779 | 192758.8064 | 5456.1864 | -60123.2715 | 102.913 | 76.2248
3.1. | водоснабжение | 65254.87 | 97782.682 | 64383.99 | -870.88 | -33398.692 | 98.6654 | 65.844
3.2. | водоотведение | 122047.75 | 155099.3959 | 128374.8164 | 6327.0664 | -26724.5795 | 105.1841 | 82.7694
| проверка |  | 252882.0779

## ИП ТСО в органы власти (hidden)
Реализация инвестиционных программ в сфере электроэнергетики в 2016 году
тыс.руб.
Наименование организации |  | Источник финансирования | утверждено в тарифах | освоено за 1 полугодие 2016 года | отклонение факта от плана | % освоения | Перенести на ремонт
ВСЕГО по Чувашской Республике |  | Итого, в т.ч. | 308321.73 | 117713.046 | -190608.684 | 38.1786
|  | амортизация | 122260.63 | 8784.331 | -113476.299 | 7.1849
|  | прибыль | 30057.1 | 2756.165 | -27300.935 | 9.1698
|  | возврат капитала | 156004 | 106172.55 | -49831.45 | 68.0576
|  | иные источники | 0 | 0 | 0 | 0
1 | ПАО "МРСК Волги" | Итого, в т.ч. | 156004 | 106172.55 | -49831.45 | 68.0576 | 0
|  | возврат капитала (амортизация) | 156004 | 106172.55 | -49831.45 | 68.0576
|  | иные источники | 0 | 0 | 0 | 0
ВСЕГО по ТСО |  | Итого, в т.ч. | 152317.73 | 11540.496 | -139300.843 | 7.5766 | 374.38
|  | амортизация | 122260.63 | 8784.331 | -112170.488 | 7.1849 | 374.38
|  | прибыль | 30057.1 | 2756.165 | -27130.355 | 9.1698 | 0
2 | ООО "Коммунальные технологии" | Итого, в т.ч. | 97830.1 | 4542.18 | -93287.92 | 4.6429
|  | амортизация | 90395.1 | 4542.18 | -85852.92 | 5.0248
|  | прибыль | 7435 | 0 | -7435 | 0
3 | ООО "Тепловодоканал" Аликовский район | Итого, в т.ч. | 391.43 | 0 | -391.43 | 0 | 53.85
|  | амортизация | 168.72 | 0 | -168.72 | 0 | 53.85
|  | прибыль | 222.71 | 0 | -222.71 | 0 | 0
4 | ООО "Энергосеть" Янтиковский район | Итого, в т.ч. | 786.78 | 639.113 | -147.667 | 81.2315
|  | амортизация | 665.68 | 518.013 | -147.667 | 77.8171
|  | прибыль | 121.1 | 121.1 | 0 | 100
5 | ООО "Порецкагропромэнерго" | Итого, в т.ч. | 998.03 | 0 | -998.03 | 0
|  | амортизация | 103.69 | 0 | -103.69 | 0
|  | прибыль | 894.34 | 0 | -894.34 | 0
6 | МУП "Коммунальные сети города Новочебоксарска" | Итого, в т.ч. | 20541.7 | 191.22 | -20350.48 | 0.93089 | 0.54
|  | амортизация | 10541.7 | 163.965 | -10377.735 | 1.5554 | 0.54
|  | прибыль | 10000 | 27.255 | -9972.745 | 0.27255 | 0
7 | ОАО "Канашские городские электрические сети" | Итого, в т.ч. | 12838.9 | 3666.73 | -9172.17 | 28.5595
|  | амортизация | 9196.39 | 2622.28 | -6574.11 | 28.5142
|  | прибыль | 3642.51 | 1044.45 | -2598.06 | 28.6739
8 | МУП "Алатырские городские электрические сети" | Итого, в т.ч. | 5327.13 | 0 | -5327.13 | 0
|  | амортизация | 2827.13 | 0 | -2827.13 | 0
|  | прибыль | 2500 | 0 | -2500 | 0
9 | ООО "ЭЛЕКТРОСНАБ" Козловский район | Итого, в т.ч. | 1023.54 | 1023.54 | 0 | 100
|  | амортизация | 123.54 | 123.54 | 0 | 100
|  | прибыль | 900 | 900 | 0 | 100
10 | ООО "Энергостроймонтаж" Вурнарский район | Итого, в т.ч. | 4158.31 | 449.064 | -3709.246 | 10.7992
|  | амортизация | 2628.22 | 449.064 | -2179.156 | 17.0862
|  | прибыль | 1530.09 | 0 | -1530.09 | 0
11 | ООО "Янтарь" | Итого, в т.ч. | 1019.33 | 0 | -1019.33 | 0 | 37.96
|  | амортизация | 480 | 0 | -480 | 0 | 37.96
|  | прибыль | 539.33 | 0 | -539.33 | 0 | 0
12 | ОАО "ГЭСстрой" г. Новочебоксарск | Итого, в т.ч. | 109.35 | 0 | -109.35 | 0
|  | амортизация | 109.35 | 0 | -109.35 | 0
|  | прибыль | 0 | 0 | 0 | -
13 | ПАО "Химпром" г. Новочебоксарск | Итого, в т.ч.
амортизация
прибыль
14 | ООО "Энергия" Ибресинский район | Итого, в т.ч.
амортизация
прибыль
15 | ООО "Устра" г. Чебоксары | Итого, в т.ч.
амортизация
прибыль
13 | АО "Чебоксарское производственное объединение имени В.И. Чапаева" | Итого, в т.ч. | 466.52 | 0 | -466.52 | 0
|  | амортизация | 466.52 | 0 | -466.52 | 0
|  | прибыль | 0 | 0 | 0 | 0
17 | ООО "СУОР" г. Новочебоксарск | Итого, в т.ч.
амортизация
прибыль
14 | ООО "Межрегиональный Центр оптово-розничной торговли" | Итого, в т.ч. | 1628.7 | 0 | -1628.7 | 0
|  | амортизация | 1628.7 | 0 | -1628.7 | 0
|  | прибыль | 0 | 0 | 0 | -
19 | ООО "Национальная электросетевая компания" | Итого, в т.ч.
амортизация
прибыль
15 | ООО "Энергосеть" г. Чебоксары | Итого, в т.ч. | 1098.09 | 492.76 | -605.33 | 44.8743
|  | амортизация | 605.33 | 0 | -605.33 | 0
|  | прибыль | 492.76 | 492.76 | 0 | 100
16 | МУП ЖКХ "Моргаушское" | Итого, в т.ч. | 633.46 | 0 | -633.46 | 0 | 65.91
|  | амортизация | 203.46 | 0 | -203.46 | 0 | 65.91
|  | прибыль | 430 | 0 | -430 | 0 | 0
22 | Ядринское МПП ЖКХ | Итого, в т.ч.
амортизация
прибыль
17 | ООО "Теплоэнергосеть" Чебоксарский район | Итого, в т.ч. | 693.08 | 0 | -693.08 | 0
|  | амортизация | 0 | 0 | 0 | 0
|  | прибыль | 693.08 | 0 | -693.08 | 0
18 | МУП ЖКХ Красноармейского района | Итого, в т.ч. | 761 | 0 | -761 | 0 | 0
|  | амортизация | 446 | 0 | -446 | 0
|  | прибыль | 315 | 0 | -315 | 0
19 | ООО "Урмарские электрические сети" | Итого, в т.ч. | 2012.28 | 535.889 | -1476.391 | 26.6309 | 216.12
|  | амортизация | 1671.1 | 365.289 | -1305.811 | 21.8592 | 216.12
|  | прибыль | 341.18 | 170.6 | -170.58 | 50.0029 | 0

## ВС,ВО
Мониторинг фактического выполнения инвестиционных программ регулируемых организаций в сфере водоснабжения, водоотведения, очистки сточных вод за 2016 год за счет тарифной составляющей - по состоянию на 21.02.2017 г.
тыс. руб.
№№ п/п | Наименование регулируемой организации и источники финансирования инвестиционной программы | Утверждено Минстроем ЧР по ИП (с учетом изменений) | Учтено Госслужбой в тарифах | Факт освоения за 2016 год | Сумма отклонения от: |  | % освоения от: |  | Приказ Минстроя Чувашии | Период реализации ИП
[5 empty] | утвержденного Минстроем ЧР по ИП | учтенного Госслужбой в тарифах | утвержденного Минстроем ЧР по ИП | учтенного Госслужбой в тарифах
1 | ОАО "Водоканал" г. Чебоксары | 82224.24 | 145592.34 | 95132.44 | 12908.2 | -50459.9 | 115.6988 | 65.3417 | от 15.12.2013 № 03/1-03/481 (с изм.от 29.12.2014 № 03/1-03/623, от 02.10.2015 № 03/1-03/573, от 30.12.2015 № 03/1-03/818, от 02.12.2016 № 03/1-03/1092, от 30.12.2016 № 03/1-03/1304) | 2014-2017
1.1. | водоснабжение | 45348.92 | 77876.73 | 53016.28 | 7667.36 | -24860.45 | 116.9075 | 68.0772
1.1.1. | амортизация | 15351.25 | 17642.9 | 15556.9 | 205.65 | -2086 | 101.3396 | 88.1765
1.1.2. | прибыль | 1250 | 1250 | 1294.34 | 44.34 | 44.34 | 103.5472 | 103.5472
1.1.3. | плата за подключение | 28747.67 | 58983.83 | 36165.04 | 7417.37 | -22818.79 | 125.8016 | 61.3135
1.2. | водоотведение | 36875.32 | 67715.61 | 42116.16 | 5240.84 | -25599.45 | 114.2123 | 62.1956
1.2.1. | амортизация | 8202.71 | 7462.02 | 8341 | 138.29 | 878.98 | 101.6859 | 111.7794
1.2.2. | прибыль | 8958.89 | 8958.89 | 8982.88 | 23.99 | 23.99 | 100.2678 | 100.2678
1.2.4. | плата за подключение | 19713.72 | 51294.7 | 24792.28 | 5078.56 | -26502.42 | 125.7616 | 48.333
2 | МУП "КС г. Новочебоксарска" | 17600.63 | 17600.632 | 9485.13 | -8115.5 | -8115.502 | 53.8909 | 53.8908 | от 14.07.2014 № 03/1-03/278 ( с изм. от 30.12.2015 № 03/1-03/816, от 30.12.2016 № 03/1-03/1305) | 2015-2023
2.1. | водоснабжение (питьевая + хоз.) | 14897.75 | 14897.752 | 6790.88 | -8106.87 | -8106.872 | 45.5833 | 45.5833
2.1.1. | амортизация | 11192.75 | 11192.752 | 5546.56 | -5646.19 | -5646.192 | 49.5549 | 49.5549
2.1.2. | прибыль | 3705 | 3705 | 1244.32 | -2460.68 | -2460.68 | 33.5849 | 33.5849
2.2. | водоотведение | 2702.88 | 2702.88 | 2694.25 | -8.63 | -8.63 | 99.6807 | 99.6807
2.2.1. | амортизация | 2702.88 | 2702.88 | 2694.25 | -8.63 | -8.63 | 99.6807 | 99.6807
2.2.2. | прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | -
2.3. | прочая прибыль за счет ТП | 7718.84 | 0 |  | -7718.84 | 0 | - | -
3 | ГУП "БОС" Минстроя Чувашии | 81670 | 83881.3559 | 83168.1864 | 1498.1864 | -713.1695 | 101.8344 | 99.1498 | от 30.12.2015 № 03/1-03/817 (с изм. от 23.12.2016 № 03/1-03/1247) | 2015-2021
3.1. | водоотведение | 81670 | 83881.3559 | 83168.1864 | 1498.1864 | -713.1695 | 101.8344 | 99.1498
3.1.1. | амортизация | 81670 | 83881.3559 | 83168.1864 | 1498.1864 | -713.1695 | 101.8344 | 99.1498
3.1.2. | сумма НДС с расходов на амортизацию ГУП "БОС" 14700,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | -
4 | МУП ШПУ "Водоканал" | 1066.75 | 1066.75 | 663.42 | -403.33 | -403.33 | 62.1908 | 62.1908 | от 30.11.2015 № 03/1-03/695 | 2016-2018
4.1. | водоснабжение | 267.2 | 267.2 | 267.2 | 0 | 0 | 100 | 100
4.1.1. | амортизация | 267.2 | 267.2 | 267.2 | 0 | 0 | 100 | 100
4.1.2. | прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
4.2. | водоотведение | 799.55 | 799.55 | 396.22 | -403.33 | -403.33 | 49.5554 | 49.5554
4.2.1. | амортизация | 365.61 | 365.61 | 396.22 | 30.61 | 30.61 | 108.3723 | 108.3723
4.2.2. | прибыль | 433.94 | 433.94 | 0 | -433.94 | -433.94 | 0 | 0
5 | МУП "Водоканал" г. Алатырь | 4741 | 4741 | 4309.63 | -431.37 | -431.37 | 90.9013 | 90.9013 | от 30.11.2015 № 03/1-03/695 | 2016-2018
5.1. | водоснабжение | 4741 | 4741 | 4309.63 | -431.37 | -431.37 | 90.9013 | 90.9013 |  |  | ьт
5.1.1. | амортизация | 4741 | 4741 | 4309.63 | -431.37 | -431.37 | 90.9013 | 90.9013
5.1.2. | прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
5.2. | водоотведение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
5.2.1. | амортизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
5.2.2. | прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
| ИТОГО за счет тарифов, в т.ч.: | 187302.62 | 252882.0779 | 192758.8064 | 5456.1864 | -60123.2715 | 102.913 | 76.2248
| водоснабжение | 65254.87 | 97782.682 | 64383.99 | -870.88 | -33398.692 | 98.6654 | 65.844
| амортизация | 31552.2 | 33843.852 | 25680.29 | -5871.91 | -8163.562 | 81.3899 | 75.8787
| прибыль | 4955 | 4955 | 2538.66 | -2416.34 | -2416.34 | 51.2343 | 51.2343
| плата за подключение | 28747.67 | 58983.83 | 36165.04 | 7417.37 | -22818.79 | 125.8016 | 61.3135
| водоотведение | 122047.75 | 155099.3959 | 128374.8164 | 6327.0664 | -26724.5795 | 105.1841 | 82.7694
| амортизация | 92941.2 | 94411.8659 | 94599.6564 | 1658.4564 | 187.7905 | 101.7844 | 100.1989
| сумма НДС с расходов на амортизацию ГУП "БОС" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | -
| прибыль | 9392.83 | 9392.83 | 8982.88 | -409.95 | -409.95 | 95.6355 | 95.6355
| плата за подключение | 19713.72 | 51294.7 | 24792.28 | 5078.56 | -26502.42 | 125.7616 | 48.333

## ИП ТСО в тарифах (hidden)
Реализация инвестиционных программ в сфере электроэнергетики в 2016 году
тыс.руб.
Наименование организации |  | Источник финансирования | утверждено в тарифах | освоено фактически | отклонение факта от плана | % освоения
ВСЕГО по Чувашской Республике |  | Итого, в т.ч. | 314288.89 | 120273.106 | -194015.784 | 38.2683
|  | амортизация | 128227.62 | 11344.391 | -116883.229 | 8.8471
|  | прибыль | 30057.44 | 2756.165 | -27301.275 | 9.1697
|  | возврат капитала | 156003.83 | 106172.55 | -49831.28 | 68.0577
|  | иные источники | 0 | 0 | 0 | 0
1 | ПАО "МРСК Волги" | Итого, в т.ч. | 156003.83 | 106172.55 | -49831.28 | 68.0577
|  | возврат капитала (амортизация) | 156003.83 | 106172.55 | -49831.28 | 68.0577
|  | иные источники | 0 | 0 | 0 | 0
ВСЕГО по ТСО |  | Итого, в т.ч. | 158285.06 | 14100.556 | -142491.993 | 8.9083
|  | амортизация | 128227.62 | 11344.391 | -115361.298 | 8.8471
|  | прибыль | 30057.44 | 2756.165 | -27130.695 | 9.1697
2 | ООО "Коммунальные технологии" | Итого, в т.ч. | 97830.1 | 4542.18 | -93287.92 | 4.6429
|  | амортизация | 90395.1 | 4542.18 | -85852.92 | 5.0248
|  | прибыль | 7435 | 0 | -7435 | 0
3 | ООО "Тепловодоканал" Аликовский район | Итого, в т.ч. | 445.28 | 0 | -445.28 | 0
|  | амортизация | 222.57 | 0 | -222.57 | 0
|  | прибыль | 222.71 | 0 | -222.71 | 0
4 | ООО "Энергосеть" Янтиковский район | Итого, в т.ч. | 786.78 | 639.113 | -147.667 | 81.2315
|  | амортизация | 665.68 | 518.013 | -147.667 | 77.8171
|  | прибыль | 121.1 | 121.1 | 0 | 100
5 | ООО "Порецкагропромэнерго" | Итого, в т.ч. | 998.03 | 0 | -998.03 | 0
|  | амортизация | 103.69 | 0 | -103.69 | 0
|  | прибыль | 894.34 | 0 | -894.34 | 0
6 | МУП "Коммунальные сети города Новочебоксарска" | Итого, в т.ч. | 20542.24 | 191.22 | -20351.02 | 0.93086
|  | амортизация | 10542.24 | 163.965 | -10378.275 | 1.5553
|  | прибыль | 10000 | 27.255 | -9972.745 | 0.27255
7 | ОАО "Канашские городские электрические сети" | Итого, в т.ч. | 12838.9 | 3666.73 | -9172.17 | 28.5595
|  | амортизация | 9196.39 | 2622.28 | -6574.11 | 28.5142
|  | прибыль | 3642.51 | 1044.45 | -2598.06 | 28.6739
8 | МУП "Алатырские городские электрические сети" | Итого, в т.ч. | 5327.13 | 0 | -5327.13 | 0
|  | амортизация | 2827.13 | 0 | -2827.13 | 0
|  | прибыль | 2500 | 0 | -2500 | 0
9 | ООО "ЭЛЕКТРОСНАБ" Козловский район | Итого, в т.ч. | 1023.54 | 1023.54 | 0 | 100
|  | амортизация | 123.54 | 123.54 | 0 | 100
|  | прибыль | 900 | 900 | 0 | 100
10 | ООО "Энергостроймонтаж" Вурнарский район | Итого, в т.ч. | 4158.31 | 449.064 | -3709.246 | 10.7992
|  | амортизация | 2628.22 | 449.064 | -2179.156 | 17.0862
|  | прибыль | 1530.09 | 0 | -1530.09 | 0
11 | ООО "Янтарь" | Итого, в т.ч. | 1057.29 | 0 | -1057.29 | 0
|  | амортизация | 517.96 | 0 | -517.96 | 0
|  | прибыль | 539.33 | 0 | -539.33 | 0
12 | ОАО "ГЭСстрой" г. Новочебоксарск | Итого, в т.ч. | 109.35 | 0 | -109.35 | 0
|  | амортизация | 109.35 | 0 | -109.35 | 0
|  | прибыль | 0 | 0 | 0 | -
13 | ПАО "Химпром" г. Новочебоксарск | Итого, в т.ч. | 1880.39 | 0 | -1880.39 | 0
|  | амортизация | 1880.39 | 0 | -1880.39 | 0
|  | прибыль | 0 | 0 | 0 | 0
14 | ООО "Энергия" Ибресинский район | Итого, в т.ч. | 89.78 | 0 | -89.78 | 0
|  | амортизация | 89.78 | 0 | -89.78 | 0
|  | прибыль | 0 | 0 | 0 | -
15 | ООО "Устра" г. Чебоксары | Итого, в т.ч. | 2560.06 | 2560.06 | 0 | 100
|  | амортизация | 2560.06 | 2560.06 | 0 | 100
|  | прибыль | 0 | 0 | 0 | 0
16 | АО "Чебоксарское производственное объединение имени В.И. Чапаева" | Итого, в т.ч. | 466.52 | 0 | -466.52 | 0
|  | амортизация | 466.52 | 0 | -466.52 | 0
|  | прибыль | 0 | 0 | 0 | 0
17 | ООО "СУОР" г. Новочебоксарск | Итого, в т.ч. | 665.46 | 0 | -665.46 | 0
|  | амортизация | 665.46 | 0 | -665.46 | 0
|  | прибыль | 0 | 0 | 0 | -
18 | ООО "Межрегиональный Центр оптово-розничной торговли" | Итого, в т.ч. | 1628.7 | 0 | -1628.7 | 0
|  | амортизация | 1628.7 | 0 | -1628.7 | 0
|  | прибыль | 0 | 0 | 0 | -
19 | ООО "Национальная электросетевая компания" | Итого, в т.ч. | 310.69 | 0 | -310.69 | 0
|  | амортизация | 310.69 | 0 | -310.69 | 0
|  | прибыль | 0 | 0 | 0 | -
20 | ООО "Энергосеть" г. Чебоксары | Итого, в т.ч. | 1098.09 | 492.76 | -605.33 | 44.8743
|  | амортизация | 605.33 | 0 | -605.33 | 0
|  | прибыль | 492.76 | 492.76 | 0 | 100
21 | МУП ЖКХ "Моргаушское" | Итого, в т.ч. | 699.37 | 0 | -699.37 | 0
|  | амортизация | 269.37 | 0 | -269.37 | 0
|  | прибыль | 430 | 0 | -430 | 0
22 | Ядринское МПП ЖКХ | Итого, в т.ч. | 86.18 | 0 | -86.18 | 0
|  | амортизация | 86.18 | 0 | -86.18 | 0
|  | прибыль | 0 | 0 | 0 | -
23 | ООО "Теплоэнергосеть" Чебоксарский район | Итого, в т.ч. | 693.08 | 0 | -693.08 | 0
|  | амортизация | 0 | 0 | 0 | 0
|  | прибыль | 693.08 | 0 | -693.08 | 0
24 | МУП ЖКХ Красноармейского района | Итого, в т.ч. | 761.39 | 0 | -761.39 | 0
|  | амортизация | 446.05 | 0 | -446.05 | 0
|  | прибыль | 315.34 | 0 | -315.34 | 0
25 | ООО "Урмарские электрические сети" | Итого, в т.ч. | 2228.4 | 535.889 | -1692.511 | 24.0482
|  | амортизация | 1887.22 | 365.289 | -1521.931 | 19.3559
|  | прибыль | 341.18 | 170.6 | -170.58 | 50.0029

## Ремонт - ТСО (hidden)
Приложение № 5
Ремонтные работы в сфере электроэнергетики на 2016 год
№ п/п | Наименованте ТСО | НВВ на ремонт основных средств на 2016 год
| Всего по Чувашии | 326679.28
1 | ПАО "МРСК Волги" | Всего
237731.1
Итого по ТСО |  | ВСЕГО
88948.18
2 | ООО «Коммунальные технологии» | 48563.37
3 | ООО «Тепловодоканал» | 637.96
4 | ООО «Энергосеть» (Янтиковский район) | 164.58
5 | ООО «Порецкагропромэнерго» | 748.29
6 | МУП «Коммунальные сети города Новочебоксарска» | 9252.55
7 | ОАО «Канашские городские электрические сети» | 3032.51
8 | МУП «Алатырские городские электрические сети» | 1620.74
9 | ООО «ЭЛЕКТРОСНАБ» | 705.99
10 | ООО «Энергостроймонтаж» | 4836.62
11 | МУП «Шумерлинские городские электрические сети» | 1598.75
12 | ООО «Янтарь» | 369.21
13 | ОАО «ГЭСстрой» | 439.38
14 | ПАО «Химпром» | 674.1
15 | ООО «Энергия» Ибреси | 2100
16 | ООО «Устра» | 107.32
17 | АО «ЧПО им. В.И.Чапаева» | 575.85
18 | ООО "СУОР" | 477.67
19 | ООО «МЦОРТ" | 195.41
20 | ООО «Национальная электросетевая компания» | 997.21
21 | ООО «Энергосеть» (г.Чебоксары) | 915.37
22 | МУП ЖКХ«Моргаушское» | 686.42
23 | Ядринское МПП ЖКХ | 2768.01
24 | ООО «Теплоэнергосеть» | 1047.53
25 | МУП ЖКХ Красноармейского района | 338.12
26 | ООО "Урмарские электрические сети" | 505.05
27 | ООО «УК «Первая площадка» | 1221.28
28 | ООО "ПромЛогистика" | 266.47
29 | ООО "Энерго-Актив" | 1536.18
30 | ООО «Региональная распределительная сетевая компания» | 1155.9
31 | ООО "Энергосоюз" | 1410.34