## Свод (hidden)
Сводный мониторинг реализации инвестиционных программ за счет тарифных источников в 2016 году
тыс. руб.
| Сфера деятельности | Утверждено Минстроем Чувашии по ИП | Учтено Госслужбой в тарифах | Факт освоения за 1 полугодие 2016 года | Сумма отклонения от: |  | % освоения от:
[5 empty] | утвержденного Минстроем Чувашии по ИП | учтенного Госслужбой в тарифах | утвержденного Минстроем Чувашии по ИП | учтенного Госслужбой в тарифах
| ВСЕГО | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1 | электроэнергетика | 308321.73 | 308321.73 | 117713.046 | -190608.684 | -190608.684 | 38.1786 | 38.1786
2 | теплоснабжение | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
3 | водоснабжение, водоотведение, в т.ч.: | 510657.1959 | 252882.0779 | 120814.5976 | -389842.5984 | -132067.4804 | 23.6586 | 47.7751
3.1. | водоснабжение | 268894.51 | 97782.682 | 33199.6428 | -235694.8672 | -64583.0392 | 12.3467 | 33.9525
3.2. | водоотведение | 241762.6859 | 155099.3959 | 87614.9548 | -154147.7311 | -67484.4411 | 36.2401 | 56.4896
| проверка |  | 252882.0779

## ИП ТСО в органы власти (hidden)
Реализация инвестиционных программ в сфере электроэнергетики в 2016 году
тыс.руб.
Наименование организации |  | Источник финансирования | утверждено в тарифах | освоено за 1 полугодие 2016 года | отклонение факта от плана | % освоения | Перенести на ремонт
ВСЕГО по Чувашской Республике |  | Итого, в т.ч. | 308321.73 | 117713.046 | -190608.684 | 38.1786
|  | амортизация | 122260.63 | 8784.331 | -113476.299 | 7.1849
|  | прибыль | 30057.1 | 2756.165 | -27300.935 | 9.1698
|  | возврат капитала | 156004 | 106172.55 | -49831.45 | 68.0576
|  | иные источники | 0 | 0 | 0 | 0
1 | ПАО "МРСК Волги" | Итого, в т.ч. | 156004 | 106172.55 | -49831.45 | 68.0576 | 0
|  | возврат капитала (амортизация) | 156004 | 106172.55 | -49831.45 | 68.0576
|  | иные источники | 0 | 0 | 0 | 0
ВСЕГО по ТСО |  | Итого, в т.ч. | 152317.73 | 11540.496 | -139300.843 | 7.5766 | 374.38
|  | амортизация | 122260.63 | 8784.331 | -112170.488 | 7.1849 | 374.38
|  | прибыль | 30057.1 | 2756.165 | -27130.355 | 9.1698 | 0
2 | ООО "Коммунальные технологии" | Итого, в т.ч. | 97830.1 | 4542.18 | -93287.92 | 4.6429
|  | амортизация | 90395.1 | 4542.18 | -85852.92 | 5.0248
|  | прибыль | 7435 | 0 | -7435 | 0
3 | ООО "Тепловодоканал" Аликовский район | Итого, в т.ч. | 391.43 | 0 | -391.43 | 0 | 53.85
|  | амортизация | 168.72 | 0 | -168.72 | 0 | 53.85
|  | прибыль | 222.71 | 0 | -222.71 | 0 | 0
4 | ООО "Энергосеть" Янтиковский район | Итого, в т.ч. | 786.78 | 639.113 | -147.667 | 81.2315
|  | амортизация | 665.68 | 518.013 | -147.667 | 77.8171
|  | прибыль | 121.1 | 121.1 | 0 | 100
5 | ООО "Порецкагропромэнерго" | Итого, в т.ч. | 998.03 | 0 | -998.03 | 0
|  | амортизация | 103.69 | 0 | -103.69 | 0
|  | прибыль | 894.34 | 0 | -894.34 | 0
6 | МУП "Коммунальные сети города Новочебоксарска" | Итого, в т.ч. | 20541.7 | 191.22 | -20350.48 | 0.93089 | 0.54
|  | амортизация | 10541.7 | 163.965 | -10377.735 | 1.5554 | 0.54
|  | прибыль | 10000 | 27.255 | -9972.745 | 0.27255 | 0
7 | ОАО "Канашские городские электрические сети" | Итого, в т.ч. | 12838.9 | 3666.73 | -9172.17 | 28.5595
|  | амортизация | 9196.39 | 2622.28 | -6574.11 | 28.5142
|  | прибыль | 3642.51 | 1044.45 | -2598.06 | 28.6739
8 | МУП "Алатырские городские электрические сети" | Итого, в т.ч. | 5327.13 | 0 | -5327.13 | 0
|  | амортизация | 2827.13 | 0 | -2827.13 | 0
|  | прибыль | 2500 | 0 | -2500 | 0
9 | ООО "ЭЛЕКТРОСНАБ" Козловский район | Итого, в т.ч. | 1023.54 | 1023.54 | 0 | 100
|  | амортизация | 123.54 | 123.54 | 0 | 100
|  | прибыль | 900 | 900 | 0 | 100
10 | ООО "Энергостроймонтаж" Вурнарский район | Итого, в т.ч. | 4158.31 | 449.064 | -3709.246 | 10.7992
|  | амортизация | 2628.22 | 449.064 | -2179.156 | 17.0862
|  | прибыль | 1530.09 | 0 | -1530.09 | 0
11 | ООО "Янтарь" | Итого, в т.ч. | 1019.33 | 0 | -1019.33 | 0 | 37.96
|  | амортизация | 480 | 0 | -480 | 0 | 37.96
|  | прибыль | 539.33 | 0 | -539.33 | 0 | 0
12 | ОАО "ГЭСстрой" г. Новочебоксарск | Итого, в т.ч. | 109.35 | 0 | -109.35 | 0
|  | амортизация | 109.35 | 0 | -109.35 | 0
|  | прибыль | 0 | 0 | 0 | -
13 | ПАО "Химпром" г. Новочебоксарск | Итого, в т.ч.
амортизация
прибыль
14 | ООО "Энергия" Ибресинский район | Итого, в т.ч.
амортизация
прибыль
15 | ООО "Устра" г. Чебоксары | Итого, в т.ч.
амортизация
прибыль
13 | АО "Чебоксарское производственное объединение имени В.И. Чапаева" | Итого, в т.ч. | 466.52 | 0 | -466.52 | 0
|  | амортизация | 466.52 | 0 | -466.52 | 0
|  | прибыль | 0 | 0 | 0 | 0
17 | ООО "СУОР" г. Новочебоксарск | Итого, в т.ч.
амортизация
прибыль
14 | ООО "Межрегиональный Центр оптово-розничной торговли" | Итого, в т.ч. | 1628.7 | 0 | -1628.7 | 0
|  | амортизация | 1628.7 | 0 | -1628.7 | 0
|  | прибыль | 0 | 0 | 0 | -
19 | ООО "Национальная электросетевая компания" | Итого, в т.ч.
амортизация
прибыль
15 | ООО "Энергосеть" г. Чебоксары | Итого, в т.ч. | 1098.09 | 492.76 | -605.33 | 44.8743
|  | амортизация | 605.33 | 0 | -605.33 | 0
|  | прибыль | 492.76 | 492.76 | 0 | 100
16 | МУП ЖКХ "Моргаушское" | Итого, в т.ч. | 633.46 | 0 | -633.46 | 0 | 65.91
|  | амортизация | 203.46 | 0 | -203.46 | 0 | 65.91
|  | прибыль | 430 | 0 | -430 | 0 | 0
22 | Ядринское МПП ЖКХ | Итого, в т.ч.
амортизация
прибыль
17 | ООО "Теплоэнергосеть" Чебоксарский район | Итого, в т.ч. | 693.08 | 0 | -693.08 | 0
|  | амортизация | 0 | 0 | 0 | 0
|  | прибыль | 693.08 | 0 | -693.08 | 0
18 | МУП ЖКХ Красноармейского района | Итого, в т.ч. | 761 | 0 | -761 | 0 | 0
|  | амортизация | 446 | 0 | -446 | 0
|  | прибыль | 315 | 0 | -315 | 0
19 | ООО "Урмарские электрические сети" | Итого, в т.ч. | 2012.28 | 535.889 | -1476.391 | 26.6309 | 216.12
|  | амортизация | 1671.1 | 365.289 | -1305.811 | 21.8592 | 216.12
|  | прибыль | 341.18 | 170.6 | -170.58 | 50.0029 | 0

## ВС,ВО
Приложение № 2
Реализация инвестиционных программ в сфере водоснабжения, водоотведения, очистки сточных вод за 9 месяцев 2016 года за счет тарифной составляющей
тыс. руб.
№№ п/п | Наименование теплоснабжающей (теплосетевой) организации и источники финансирования инвестиционной программы | Утверждено Минстроем Чувашии по инвестиционной программе | Учтено Госслужбой в тарифах | Примечание (причины отклонения) | Факт освоения за 9 месяцев 2016 года | Сумма отклонения от: |  | % освоения от: |  | Приказ Минстроя Чувашии | Период реализации инвестиционной програмы | Сверх утвержденной ИП
[6 empty] | утвержденного Минстроем Чувашии по инвестиционной программе | учтенного Госслужбой в тарифах | утвержденного Минстроем Чувашии по инвестиционной программе | учтенного Госслужбой в тарифах
1 | ОАО "Водоканал" г. Чебоксары | 164641.73 | 145592.34 | Не внесены изменения в инвестиционную программу | 31800.2218 | -132841.5082 | -113792.1182 | 19.3148 | 21.842 | от 15.12.2013 № 03/1-03/481 (с изменениями от 29.12.2014 № 03/1-03/623, от 02.10.2015 № 03/1-03/573, от 30.12.2015 № 03/1-03/818) | 2014-2017 | 7312.1403
1.1. | водоснабжение | 77230.03 | 77876.73 |  | 27143.347 | -50086.683 | -50733.383 | 35.1461 | 34.8542 |  |  | 7312.1403
1.1.1. | амортизация | 18095.46 | 17642.9 |  | 58.8537 | -18036.6063 | -17584.0463 | 0.32524 | 0.33358 |  |  | 7312.1403
1.1.2. | прибыль | 1250 | 1250 |  | 0 | -1250 | -1250 | 0 | 0 |  |  | 0
1.1.3. | плата за подключение | 57884.57 | 58983.83 |  | 27084.4933 | -30800.0767 | -31899.3367 | 46.7905 | 45.9185 |  |  | 0
1.2. | водоотведение | 87411.7 | 67715.61 |  | 4656.8748 | -82754.8252 | -63058.7352 | 5.3275 | 6.8771 |  |  | 0
1.2.1. | амортизация | 7561.81 | 7462.02 |  | 0 | -7561.81 | -7462.02 | 0 | 0 |  |  | 0
1.2.2. | прибыль | 8958.89 | 8958.89 |  | 0 | -8958.89 | -8958.89 | 0 | 0 |  |  | 0
1.2.4. | плата за подключение | 70891 | 51294.7 |  | 4656.8748 | -66234.1252 | -46637.8252 | 6.5691 | 9.0787 |  |  | 0
2 | МУП "КС г. Новочебоксарска" | 226129.08 | 17600.632 | Не внесены изменения в инвестиционную программу | 6250.62 | -219878.46 | -11350.012 | 2.7642 | 35.5136 | от 14.07.2014 № 03/1-03/278 ( с изменениями от 30.12.2015 № 03/1-03/816) | 2015-2023
2.1. | водоснабжение (питьевая + хоз.) | 186656.28 | 14897.752 |  | 3750.8 | -182905.48 | -11146.952 | 2.0095 | 25.177
2.1.1. | амортизация | 11270.48 | 11192.752 |  | 3750.8 | -7519.68 | -7441.952 | 33.2799 | 33.511
2.1.2. | прибыль | 175385.8 | 3705 |  | 0 | -175385.8 | -3705 | 0 | 0
2.2. | водоотведение | 39472.8 | 2702.88 |  | 2499.82 | -36972.98 | -203.06 | 6.333 | 92.4873
2.2.1. | амортизация | 3990.8 | 2702.88 |  | 2499.82 | -1490.98 | -203.06 | 62.6396 | 92.4873
2.2.2. | прибыль | 35482 | 0 |  | 0 | -35482 | 0 | 0 | -
3 | ГУП "БОС" Минстроя Чувашии | 98979.9959 | 83881.3559 |  | 80458.26 | -18521.7359 | -3423.0959 | 81.2874 | 95.9191 | от 30.12.2015 № 03/1-03/817 | 2015-2021
3.1. | водоотведение | 98979.9959 | 83881.3559 |  | 80458.26 | -18521.7359 | -3423.0959 | 81.2874 | 95.9191
3.1.1. | амортизация | 83881.3559 | 83881.3559 |  | 65975.77 | -17905.5859 | -17905.5859 | 78.6537 | 78.6537
3.1.2. | сумма НДС с расходов на амортизацию, предъявляемая потребителям при реализации услуг по тарифу ГУП "БОС" | 15098.64 | 0 |  | 14482.49 | -616.15 | 14482.49 | 95.9192 | -
|  | 3019.728 | 0 |  | 0 | -3019.728 | 0 | 0 | #DIV/0!
4 | МУП ШПУ "Водоканал" | 1066.75 | 1066.75 |  | 267.2058 | -799.5442 | -799.5442 | 25.0486 | 25.0486 | от 30.11.2015 № 03/1-03/695 | 2016-2018
4.1. | водоснабжение | 267.2 | 267.2 |  | 267.2058 | 0.00576 | 0.00576 | 100.0022 | 100.0022
4.1.1. | амортизация | 267.2 | 267.2 |  | 267.2058 | 0.00576 | 0.00576 | 100.0022 | 100.0022
4.1.2. | прибыль | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | - | -
4.2. | водоотведение | 799.55 | 799.55 |  | 0 | -799.55 | -799.55 | 0 | 0
4.2.1. | амортизация | 365.61 | 365.61 |  | 0 | -365.61 | -365.61 | 0 | 0
4.2.2. | прибыль | 433.94 | 433.94 |  | 0 | -433.94 | -433.94 | 0 | 0
5 | МУП "Водоканал" г. Алатырь | 4741 | 4741 |  | 2038.29 | -2702.71 | -2702.71 | 42.9928 | 42.9928 | от 30.11.2015 № 03/1-03/695 | 2016-2018
5.1. | водоснабжение | 4741 | 4741 |  | 2038.29 | -2702.71 | -2702.71 | 42.9928 | 42.9928 |  |  |  | ьт
5.1.1. | амортизация | 4741 | 4741 |  | 2038.29 | -2702.71 | -2702.71 | 42.9928 | 42.9928
5.1.2. | прибыль, в т.ч.: | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
5.1.3. | - налог на прибыль | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
5.2. | водоотведение | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | - | -
5.2.1. | амортизация | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | - | -
5.2.2. | прибыль | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | - | -
5.2.3. | - налог на прибыль | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
| ИТОГО за счет тарифов, в т.ч.: | 510657.1959 | 252882.0779 |  | 120814.5976 | -374743.9584 | -132067.4804 | 23.6586 | 47.7751
| водоснабжение | 268894.51 | 97782.682 |  | 33199.6428 | -235694.8672 | -64583.0392 | 12.3467 | 33.9525
| амортизация | 34374.14 | 33843.852 |  | 6115.1495 | -28258.9905 | -27728.7025 | 17.79 | 18.0687
| прибыль | 176635.8 | 4955 |  | 0 | -176635.8 | -4955 | 0 | 0
| плата за подключение | 57884.57 | 58983.83 |  | 27084.4933 | -30800.0767 | -31899.3367 | 46.7905 | 45.9185
| водоотведение | 241762.6859 | 155099.3959 |  | 87614.9548 | -139049.0911 | -67484.4411 | 36.2401 | 56.4896
| амортизация | 95799.5759 | 94411.8659 |  | 68475.59 | -27323.9859 | -25936.2759 | 71.478 | 72.5286
| сумма НДС с расходов на амортизацию, предъявляемая потребителям при реализации услуг по тарифу ГУП "БОС" | 15098.64 | 0 |  | 14482.49 | -616.15 | 14482.49 | 95.9192 | #DIV/0!
| прибыль | 59973.47 | 9392.83 |  | 14482.49 | -45490.98 | 5089.66 | 24.1482 | 154.1867
| плата за подключение | 70891 | 51294.7 |  | 4656.8748 | -66234.1252 | -46637.8252 | 6.5691 | 9.0787

## ИП ТСО в тарифах (hidden)
Реализация инвестиционных программ в сфере электроэнергетики в 2016 году
тыс.руб.
Наименование организации |  | Источник финансирования | утверждено в тарифах | освоено фактически | отклонение факта от плана | % освоения
ВСЕГО по Чувашской Республике |  | Итого, в т.ч. | 314288.89 | 120273.106 | -194015.784 | 38.2683
|  | амортизация | 128227.62 | 11344.391 | -116883.229 | 8.8471
|  | прибыль | 30057.44 | 2756.165 | -27301.275 | 9.1697
|  | возврат капитала | 156003.83 | 106172.55 | -49831.28 | 68.0577
|  | иные источники | 0 | 0 | 0 | 0
1 | ПАО "МРСК Волги" | Итого, в т.ч. | 156003.83 | 106172.55 | -49831.28 | 68.0577
|  | возврат капитала (амортизация) | 156003.83 | 106172.55 | -49831.28 | 68.0577
|  | иные источники | 0 | 0 | 0 | 0
ВСЕГО по ТСО |  | Итого, в т.ч. | 158285.06 | 14100.556 | -142491.993 | 8.9083
|  | амортизация | 128227.62 | 11344.391 | -115361.298 | 8.8471
|  | прибыль | 30057.44 | 2756.165 | -27130.695 | 9.1697
2 | ООО "Коммунальные технологии" | Итого, в т.ч. | 97830.1 | 4542.18 | -93287.92 | 4.6429
|  | амортизация | 90395.1 | 4542.18 | -85852.92 | 5.0248
|  | прибыль | 7435 | 0 | -7435 | 0
3 | ООО "Тепловодоканал" Аликовский район | Итого, в т.ч. | 445.28 | 0 | -445.28 | 0
|  | амортизация | 222.57 | 0 | -222.57 | 0
|  | прибыль | 222.71 | 0 | -222.71 | 0
4 | ООО "Энергосеть" Янтиковский район | Итого, в т.ч. | 786.78 | 639.113 | -147.667 | 81.2315
|  | амортизация | 665.68 | 518.013 | -147.667 | 77.8171
|  | прибыль | 121.1 | 121.1 | 0 | 100
5 | ООО "Порецкагропромэнерго" | Итого, в т.ч. | 998.03 | 0 | -998.03 | 0
|  | амортизация | 103.69 | 0 | -103.69 | 0
|  | прибыль | 894.34 | 0 | -894.34 | 0
6 | МУП "Коммунальные сети города Новочебоксарска" | Итого, в т.ч. | 20542.24 | 191.22 | -20351.02 | 0.93086
|  | амортизация | 10542.24 | 163.965 | -10378.275 | 1.5553
|  | прибыль | 10000 | 27.255 | -9972.745 | 0.27255
7 | ОАО "Канашские городские электрические сети" | Итого, в т.ч. | 12838.9 | 3666.73 | -9172.17 | 28.5595
|  | амортизация | 9196.39 | 2622.28 | -6574.11 | 28.5142
|  | прибыль | 3642.51 | 1044.45 | -2598.06 | 28.6739
8 | МУП "Алатырские городские электрические сети" | Итого, в т.ч. | 5327.13 | 0 | -5327.13 | 0
|  | амортизация | 2827.13 | 0 | -2827.13 | 0
|  | прибыль | 2500 | 0 | -2500 | 0
9 | ООО "ЭЛЕКТРОСНАБ" Козловский район | Итого, в т.ч. | 1023.54 | 1023.54 | 0 | 100
|  | амортизация | 123.54 | 123.54 | 0 | 100
|  | прибыль | 900 | 900 | 0 | 100
10 | ООО "Энергостроймонтаж" Вурнарский район | Итого, в т.ч. | 4158.31 | 449.064 | -3709.246 | 10.7992
|  | амортизация | 2628.22 | 449.064 | -2179.156 | 17.0862
|  | прибыль | 1530.09 | 0 | -1530.09 | 0
11 | ООО "Янтарь" | Итого, в т.ч. | 1057.29 | 0 | -1057.29 | 0
|  | амортизация | 517.96 | 0 | -517.96 | 0
|  | прибыль | 539.33 | 0 | -539.33 | 0
12 | ОАО "ГЭСстрой" г. Новочебоксарск | Итого, в т.ч. | 109.35 | 0 | -109.35 | 0
|  | амортизация | 109.35 | 0 | -109.35 | 0
|  | прибыль | 0 | 0 | 0 | -
13 | ПАО "Химпром" г. Новочебоксарск | Итого, в т.ч. | 1880.39 | 0 | -1880.39 | 0
|  | амортизация | 1880.39 | 0 | -1880.39 | 0
|  | прибыль | 0 | 0 | 0 | 0
14 | ООО "Энергия" Ибресинский район | Итого, в т.ч. | 89.78 | 0 | -89.78 | 0
|  | амортизация | 89.78 | 0 | -89.78 | 0
|  | прибыль | 0 | 0 | 0 | -
15 | ООО "Устра" г. Чебоксары | Итого, в т.ч. | 2560.06 | 2560.06 | 0 | 100
|  | амортизация | 2560.06 | 2560.06 | 0 | 100
|  | прибыль | 0 | 0 | 0 | 0
16 | АО "Чебоксарское производственное объединение имени В.И. Чапаева" | Итого, в т.ч. | 466.52 | 0 | -466.52 | 0
|  | амортизация | 466.52 | 0 | -466.52 | 0
|  | прибыль | 0 | 0 | 0 | 0
17 | ООО "СУОР" г. Новочебоксарск | Итого, в т.ч. | 665.46 | 0 | -665.46 | 0
|  | амортизация | 665.46 | 0 | -665.46 | 0
|  | прибыль | 0 | 0 | 0 | -
18 | ООО "Межрегиональный Центр оптово-розничной торговли" | Итого, в т.ч. | 1628.7 | 0 | -1628.7 | 0
|  | амортизация | 1628.7 | 0 | -1628.7 | 0
|  | прибыль | 0 | 0 | 0 | -
19 | ООО "Национальная электросетевая компания" | Итого, в т.ч. | 310.69 | 0 | -310.69 | 0
|  | амортизация | 310.69 | 0 | -310.69 | 0
|  | прибыль | 0 | 0 | 0 | -
20 | ООО "Энергосеть" г. Чебоксары | Итого, в т.ч. | 1098.09 | 492.76 | -605.33 | 44.8743
|  | амортизация | 605.33 | 0 | -605.33 | 0
|  | прибыль | 492.76 | 492.76 | 0 | 100
21 | МУП ЖКХ "Моргаушское" | Итого, в т.ч. | 699.37 | 0 | -699.37 | 0
|  | амортизация | 269.37 | 0 | -269.37 | 0
|  | прибыль | 430 | 0 | -430 | 0
22 | Ядринское МПП ЖКХ | Итого, в т.ч. | 86.18 | 0 | -86.18 | 0
|  | амортизация | 86.18 | 0 | -86.18 | 0
|  | прибыль | 0 | 0 | 0 | -
23 | ООО "Теплоэнергосеть" Чебоксарский район | Итого, в т.ч. | 693.08 | 0 | -693.08 | 0
|  | амортизация | 0 | 0 | 0 | 0
|  | прибыль | 693.08 | 0 | -693.08 | 0
24 | МУП ЖКХ Красноармейского района | Итого, в т.ч. | 761.39 | 0 | -761.39 | 0
|  | амортизация | 446.05 | 0 | -446.05 | 0
|  | прибыль | 315.34 | 0 | -315.34 | 0
25 | ООО "Урмарские электрические сети" | Итого, в т.ч. | 2228.4 | 535.889 | -1692.511 | 24.0482
|  | амортизация | 1887.22 | 365.289 | -1521.931 | 19.3559
|  | прибыль | 341.18 | 170.6 | -170.58 | 50.0029

## Ремонт - ТСО (hidden)
Приложение № 5
Ремонтные работы в сфере электроэнергетики на 2016 год
№ п/п | Наименованте ТСО | НВВ на ремонт основных средств на 2016 год
| Всего по Чувашии | 326679.28
1 | ПАО "МРСК Волги" | Всего
237731.1
Итого по ТСО |  | ВСЕГО
88948.18
2 | ООО «Коммунальные технологии» | 48563.37
3 | ООО «Тепловодоканал» | 637.96
4 | ООО «Энергосеть» (Янтиковский район) | 164.58
5 | ООО «Порецкагропромэнерго» | 748.29
6 | МУП «Коммунальные сети города Новочебоксарска» | 9252.55
7 | ОАО «Канашские городские электрические сети» | 3032.51
8 | МУП «Алатырские городские электрические сети» | 1620.74
9 | ООО «ЭЛЕКТРОСНАБ» | 705.99
10 | ООО «Энергостроймонтаж» | 4836.62
11 | МУП «Шумерлинские городские электрические сети» | 1598.75
12 | ООО «Янтарь» | 369.21
13 | ОАО «ГЭСстрой» | 439.38
14 | ПАО «Химпром» | 674.1
15 | ООО «Энергия» Ибреси | 2100
16 | ООО «Устра» | 107.32
17 | АО «ЧПО им. В.И.Чапаева» | 575.85
18 | ООО "СУОР" | 477.67
19 | ООО «МЦОРТ" | 195.41
20 | ООО «Национальная электросетевая компания» | 997.21
21 | ООО «Энергосеть» (г.Чебоксары) | 915.37
22 | МУП ЖКХ«Моргаушское» | 686.42
23 | Ядринское МПП ЖКХ | 2768.01
24 | ООО «Теплоэнергосеть» | 1047.53
25 | МУП ЖКХ Красноармейского района | 338.12
26 | ООО "Урмарские электрические сети" | 505.05
27 | ООО «УК «Первая площадка» | 1221.28
28 | ООО "ПромЛогистика" | 266.47
29 | ООО "Энерго-Актив" | 1536.18
30 | ООО «Региональная распределительная сетевая компания» | 1155.9
31 | ООО "Энергосоюз" | 1410.34