## ТЭ
Приложение № 3
Мониторинг фактического выполнения планов ремонтных работ организаций в сфере теплоснабжения за 2013 год (на 27.02.2014 г.)
тыс.руб.
№ п/п | Наименование организаций | Источник финансирования | 2013 год | факт
|  |  | утверждено в тарифах | по данным организации | по данным Госслужбы | отклонение, тыс. руб. | % освоения | проверка 1
ВСЕГО по Чувашской Республике |  | Всего | 480036.202 | 415864.9372 | 401037.1485 | -78999.0535 | 83.5431 | 401037.1485
|  | амортизация | 41789.06 | 46421.616 | 35930.7459 | -5858.3141 | 85.9812
|  | расходы по содержанию и эксплуатации оборудования | 37472.672 | 32313.4715 | 31997.5265 | -5475.1455 | 85.389
|  | ремонт и техническое обслуживание | 400774.47 | 337129.8497 | 333108.8762 | -67665.5938 | 83.1163
Аликовский район (2 организации) |  |  | 663.41 | 1090.975 | 1090.9765 | 427.5665 | 164.4498
1 | ООО ""УК ЖКХ Ишлейский" (без дополнительного предъявления НДС) | Всего | 288.87 | 209.2 | 209.2015 | -79.6685 | 72.4206
|  | амортизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расходы по содержанию и эксплуатации оборудования | 7.6 | 0 | 0 | -7.6 | 0
|  | ремонт и техническое обслуживание | 281.27 | 209.2 | 209.2015 | -72.0685 | 74.3775
2 | ООО "ТеплоЭнергосервис" (без дополнительного предъявления НДС) | Всего | 374.54 | 881.775 | 881.775 | 507.235 | 235.4288
|  | амортизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расходы по содержанию и эксплуатации оборудования | 86 | 55.165 | 55.165 | -30.835 | 64.1453
|  | ремонт и техническое обслуживание | 288.54 | 826.61 | 826.61 | 538.07 | 286.4802
Батыревский район (3 организации) |  |  | 142.17 | 86.49 | 83.4616 | -58.7084 | 251.2246
3 | ОАО "Батыревская СХТ" (без дополнительного предъявления НДС) | Всего | 45.51 | 29.72 | 29.7196 | -15.7904 | 65.3035
|  | амортизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расходы по содержанию и эксплуатации оборудования | 45.51 | 29.72 | 29.7196 | -15.7904 | 65.3035
|  | ремонт и техническое обслуживание | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | ООО "Батыревский водоканал" (без дополнительного предъявления НДС) | Всего | 88.96 | 43.17 | 43.162 | -45.798 | 48.5184
|  | амортизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расходы по содержанию и эксплуатации оборудования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ремонт и техническое обслуживание | 88.96 | 43.17 | 43.162 | -45.798 | 48.5184
[6 empty] | 0 | #DIV/0!
[6 empty] | 0 | #DIV/0!
[6 empty] | 0 | #DIV/0!
[6 empty] | 0 | #DIV/0!
5 | ОАО "Ремонтно-эксплуатационное управление" (без НДС) | Всего | 7.7 | 13.6 | 10.58 | 2.88 | 137.4026
|  | амортизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расходы по содержанию и эксплуатации оборудования | 7.7 | 2.34 | 0 | -7.7 | 0
|  | ремонт и техническое обслуживание | 0 | 11.26 | 10.58 | 10.58 | 0
Вурнарский район (5 организаций) |  |  | 5495.15 | 9109.0276 | 9024.1122 | 3528.9622 | 164.2196
6 | ООО "Строитель" (без дополнительного предъявления НДС) | Всего | 267.15 | 20 | 19.936 | -247.214 | 7.4625
|  | амортизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расходы по содержанию и эксплуатации оборудования | 90.5 | 0 | 0 | -90.5 | 0
|  | ремонт и техническое обслуживание | 176.65 | 20 | 19.936 | -156.714 | 11.2856 | в т.ч. з/п 176,65
7 | РГУ "Калининиский ПНИ" Минздравсоцразвития Чувашии (без дополнительного предъявления НДС) | Всего | 387.7 | 388.64 | 388.7626 | 1.0626 | 100.2741
|  | амортизация | 263.2 | 263.6 | 263.7003 | 0.50026 | 100.1901
|  | расходы по содержанию и эксплуатации оборудования | 124.5 | 108.4 | 108.4319 | -16.0681 | 87.0939
|  | ремонт и техническое обслуживание | 0 | 16.64 | 16.6305 | 16.6305 | 0
8 | ООО "ТеплоКомфорт" (без дополнительного предъявления НДС) | Всего | 3158.99 | 3432.8 | 3432.846 | 273.856 | 108.6691
|  | амортизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расходы по содержанию и эксплуатации оборудования | 290.9 | 205.7 | 205.73 | -85.17 | 70.7219
|  | ремонт и техническое обслуживание | 2868.09 | 3227.1 | 3227.116 | 359.026 | 112.5179
9 | ЗАО Фирма "Август" (без НДС) | Всего | 1067.97 | 4381.1 | 4294.25 | 3226.28 | 402.0946
|  | амортизация | 1067.97 | 1212 | 1125.073 | 57.103 | 105.3469
|  | расходы по содержанию и эксплуатации оборудования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ремонт и техническое обслуживание | 0 | 3169.1 | 3169.177 | 3169.177 | 0
10 | ООО "Март" (без дополнительного предъявления НДС) Янгорчинское, Кольцовские сельские поселения | Всего | 201.9 | 457.9776 | 457.9776 | 256.0776 | 226.8339
|  | амортизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расходы по содержанию и эксплуатации оборудования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ремонт и техническое обслуживание | 201.9 | 457.9776 | 457.9776 | 256.0776 | 226.8339
| ООО "Март" (без дополнительного предъявления НДС) Санарпосинское сельское поселение | Всего | 298.44 | 280 | 281.83 | -16.61 | 94.4344
|  | амортизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расходы по содержанию и эксплуатации оборудования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ремонт и техническое обслуживание | 298.44 | 280 | 281.83 | -16.61 | 94.4344
| ООО "Март" (без дополнительного предъявления НДС) Калининское сельское поселение | Всего | 113 | 148.51 | 148.51 | 35.51 | 131.4248
|  | амортизация | 0 | 0 | 0 | 0 | -
|  | расходы по содержанию и эксплуатации оборудования | 0 | 0 | 0 | 0 | -
|  | ремонт и техническое обслуживание | 113 | 148.51 | 148.51 | 35.51 | 131.4248
Ибресинский район (2 организации) |  |  | 6126.99 | 3567.14 | 3566.309 | -2560.681 | 175.3101
11 | МП «ДЕЗ ЖКХ Ибресинского района» (без дополнительного предъявления НДС) | Всего | 6116.99 | 3554.43 | 3554.589 | -2562.401 | 58.1101
|  | амортизация | 1500 | 866.77 | 866.959 | -633.041 | 57.7973
|  | расходы по содержанию и эксплуатации оборудования | 1766.99 | 1385.36 | 1385.36 | -381.63 | 78.4023
|  | ремонт и техническое обслуживание | 2850 | 1302.3 | 1302.27 | -1547.73 | 45.6937
12 | ОАО "Ремонтно-эксплуатационное управление" (без НДС) | Всего | 10 | 12.71 | 11.72 | 1.72 | 117.2
|  | амортизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расходы по содержанию и эксплуатации оборудования | 10 | 0 | 0 | -10 | 0
|  | ремонт и техническое обслуживание | 0 | 12.71 | 11.72 | 11.72 | 0
Канашский район (2 организации) |  |  | 354.9 | 384.915 | 384.927 | 30.027 | 216.3509
13 | ООО "ДорТехСервис" (без дополнительного предъявления НДС) | Всего | 264.9 | 288.09 | 288.09 | 23.19 | 108.7542
|  | амортизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расходы по содержанию и эксплуатации оборудования | 248.6 | 0 | 0 | -248.6 | 0
|  | ремонт и техническое обслуживание | 16.3 | 288.09 | 288.09 | 271.79 | 1767.4233
13 | ГУЗ "Шихазанская межрайонная психиатрическая больница" (без дополнительного предъявления НДС) | Всего |  |  |  | 0 | #DIV/0!
|  | амортизация |  |  |  | 0 | #DIV/0!
|  | расходы по содержанию и эксплуатации оборудования |  |  |  | 0 | #DIV/0!
|  | ремонт и техническое обслуживание |  |  |  | 0 | #DIV/0!
14 | ООО "Теплоснабжение" (без дополнительного предъявления НДС) | Всего |  |  |  | 0 | #DIV/0!
|  | амортизация |  |  |  | 0 | #DIV/0!
|  | расходы по содержанию и эксплуатации оборудования |  |  |  | 0 | #DIV/0!
|  | ремонт и техническое обслуживание |  |  |  | 0 | #DIV/0!
15 | ООО "Коммунальные услуги+" (без дополнительного предъявления НДС) | Всего |  |  |  | 0 | #DIV/0!
|  | амортизация |  |  |  | 0 | #DIV/0!
|  | расходы по содержанию и эксплуатации оборудования |  |  |  | 0 | #DIV/0!
|  | ремонт и техническое обслуживание |  |  |  | 0 | #DIV/0!
14 | ООО "УК ЖКХ "Канашская" (без дополнительного предъявления НДС) | Всего | 90 | 96.825 | 96.837 | 6.837 | 107.5967
|  | амортизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расходы по содержанию и эксплуатации оборудования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ремонт и техническое обслуживание | 90 | 96.825 | 96.837 | 6.837 | 107.5967
Козловский район (3 организации) |  |  | 7923.21 | 6335.59 | 6310.6233 | -1612.5867 | 79.6473
15 | ФБУ «ИК №5 УФСИН по Чувашской Республике – Чувашии» (без НДС) | Всего | 2227.28 | 2232 | 2207.0489 | -20.2311 | 99.0917
|  | амортизация | 270.4 | 436.7 | 436.7189 | 166.3189 | 161.5085
|  | расходы по содержанию и эксплуатации оборудования | 761.05 | 472.3 | 448.52 | -312.53 | 58.9344
|  | ремонт и техническое обслуживание | 1195.83 | 1323 | 1321.81 | 125.98 | 110.5349 | в т.ч. з/п 788,63
16 | ООО «Коммунальщик» (без дополнительного предъявления НДС) | Всего | 263.35 | 162.49 | 162.4744 | -100.8756 | 61.6952
|  | амортизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расходы по содержанию и эксплуатации оборудования | 63.65 | 62.41 | 62.4065 | -1.2435 | 98.0463
|  | ремонт и техническое обслуживание | 199.7 | 100.08 | 100.0679 | -99.6321 | 50.1091
17 | ООО «ТЕПЛОСНАБ» (без НДС) | Всего | 5432.58 | 3941.1 | 3941.1 | -1491.48 | 72.5456
|  | амортизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расходы по содержанию и эксплуатации оборудования | 776.61 | 0 | 0 | -776.61 | 0
|  | ремонт и техническое обслуживание | 4655.97 | 3941.1 | 3941.1 | -714.87 | 84.6462 | в т.ч. з/п 4410,73
Комсомольский район (1 организация) |  |  | 336.18 | 250 | 250.0075 | -86.1725 | 74.3671
18 | ООО «Коммунальный сервис» (без дополнительного предъявления НДС) | Всего | 336.18 | 250 | 250.0075 | -86.1725 | 74.3671
|  | амортизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расходы по содержанию и эксплуатации оборудования | 86.18 | 0 | 0 | -86.18 | 0
|  | ремонт и техническое обслуживание | 250 | 250 | 250.0075 | 0.00747 | 100.003
Красноармейский район (4 организации) |  |  | 2859.9 | 1618.8418 | 1614.0183 | -1245.8817 | 115.0673
19 | МУП ЖКХ Красноармейского района (без дополнительного предъявления НДС) | Всего | 2417.14 | 1537.88 | 1537.88 | -879.26 | 63.624
|  | амортизация | 913.18 | 157.47 | 157.47 | -755.71 | 17.2441
|  | расходы по содержанию и эксплуатации оборудования | 337.8 | 273.34 | 273.34 | -64.46 | 80.9177
|  | ремонт и техническое обслуживание | 1166.16 | 1107.07 | 1107.07 | -59.09 | 94.9329 | в т.ч. з/п 412,51
20 | ООО "ИнкомСтрой" (без дополнительного предъявления НДС) | Всего | 122.8 | 31.36 | 31.36 | -91.44 | 25.5375
|  | амортизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расходы по содержанию и эксплуатации оборудования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ремонт и техническое обслуживание | 122.8 | 31.36 | 31.36 | -91.44 | 25.5375
23 | ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород" (филиал-ЗЛПУМГ) (без НДС) | Всего |  |  |  | 0 | #DIV/0!
|  | амортизация |  |  |  | 0 | #DIV/0!
|  | расходы по содержанию и эксплуатации оборудования |  |  |  | 0 | #DIV/0!
|  | ремонт и техническое обслуживание |  |  |  | 0 | #DIV/0!
21 | ООО "УК "Коммунальщик" (без дополнительного предъявления НДС) | Всего | 172.85 | 49.6018 | 44.7783 | -128.0717 | 25.9059
|  | амортизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расходы по содержанию и эксплуатации оборудования | 69.15 | 49.6018 | 44.7783 | -24.3717 | 64.7553
|  | ремонт и техническое обслуживание | 103.7 | 0 | 0 | -103.7 | 0
22 | ООО "Протон" (без дополнительного предъявления НДС) | Всего | 147.11 | 0 | 0 | -147.11 | 0
|  | амортизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расходы по содержанию и эксплуатации оборудования | 19.4 | 0 | 0 | -19.4 | 0
|  | ремонт и техническое обслуживание | 127.71 | 0 | 0 | -127.71 | 0 | в т.ч. з/п 127,71
Красночетайский район (1 организация) |  |  | 1221.55 | 1327.144 | 1327.1427 | 105.5927 | 108.6442
23 | ООО "Исток" (без дополнительного предъявления НДС) | Всего | 1221.55 | 1327.144 | 1327.1427 | 105.5927 | 108.6442
|  | амортизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расходы по содержанию и эксплуатации оборудования | 39.9 | 0 | 0 | -39.9 | 0
|  | ремонт и техническое обслуживание | 1181.65 | 1327.144 | 1327.1427 | 145.4927 | 112.3127 | в т.ч. з/п 371,85
Мариинско-Посадский район (3 организации) |  |  | 3978.82 | 4849.28 | 4615.2117 | 636.3917 | 404.8465
24 | ООО «Теплоэнерго» (без дополнительного предъявления НДС) | Всего | 3169.2 | 3519.76 | 3355.0854 | 185.8854 | 105.8654
|  | амортизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расходы по содержанию и эксплуатации оборудования | 243.06 | 396.43 | 231.7477 | -11.3123 | 95.3459
|  | ремонт и техническое обслуживание | 2926.14 | 3123.33 | 3123.3377 | 197.1977 | 106.7392 | в т.ч. з/п 1817,37
25 | ООО «Энергетическая компания «Котельная» (без дополнительного предъявления НДС) | Всего | 804.62 | 1306.9 | 1252.9633 | 448.3433 | 155.7211
|  | амортизация | 69.5 | 46 | 42.1423 | -27.3577 | 60.6364
|  | расходы по содержанию и эксплуатации оборудования | 30.6 | 74.7 | 74.7 | 44.1 | 244.1176
|  | ремонт и техническое обслуживание | 704.52 | 1186.2 | 1136.121 | 431.601 | 161.2617 | в т.ч. з/п 518,87
26 | ОАО "Ремонтно-эксплуатационное управление" (без НДС) | Всего | 5 | 22.62 | 7.163 | 2.163 | 143.26
|  | амортизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расходы по содержанию и эксплуатации оборудования | 5 | 13.28 | 7.163 | 2.163 | 143.26
|  | ремонт и техническое обслуживание | 0 | 9.34 | 0 | 0 | 0
Моргаушский район (1 организация) |  |  | 1395.35 | 867.69 | 869.23 | -526.12 | 62.2948
27 | МУП ЖКХ «Моргаушское» (без дополнительного предъявления НДС) | Всего | 1395.35 | 867.69 | 869.23 | -526.12 | 62.2948
|  | амортизация | 564.45 | 0 | 0 | -564.45 | 0
|  | расходы по содержанию и эксплуатации оборудования | 229.1 | 242.18 | 242.16 | 13.06 | 105.7006
|  | ремонт и техническое обслуживание | 601.8 | 625.51 | 627.07 | 25.27 | 104.1991
[6 empty] | 0 | #DIV/0!
29 | МУП Сундырское ЖКХ Моргаушского района (без дополнительного предъявления НДС) | Всего | 0 |  |  | 0 | #DIV/0!
|  | амортизация | 0 |  |  | 0 | #DIV/0!
|  | расходы по содержанию и эксплуатации оборудования | 0 |  |  | 0 | #DIV/0!
|  | ремонт и техническое обслуживание | 0 |  |  | 0 | #DIV/0!
Порецкий район (1 организация) |  |  | 265.9 | 517.4 | 517.3668 | 251.4668 | 194.572
28 | ООО "Котельные и тепловые сети" (без дополнительного предъявления НДС) | Всего | 265.9 | 517.4 | 517.3668 | 251.4668 | 194.572
|  | амортизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расходы по содержанию и эксплуатации оборудования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ремонт и техническое обслуживание | 265.9 | 517.4 | 517.3668 | 251.4668 | 194.572
Урмарский район (1 организация) |  |  | 3598.08 | 3848.79 | 3875.221 | 277.141 | 107.7025
29 | МУП УР "Урмарытеплосеть" (без дополнительного предъявления НДС) | Всего | 3598.08 | 3848.79 | 3875.221 | 277.141 | 107.7025
|  | амортизация | 911.17 | 0 | 0 | -911.17 | 0
|  | расходы по содержанию и эксплуатации оборудования | 73.99 | 34.26 | 34.26 | -39.73 | 46.3036
|  | ремонт и техническое обслуживание | 2612.92 | 3814.53 | 3840.961 | 1228.041 | 146.9988 | в т.ч. з/п 957,20
Цивильский район (4 организации) |  |  | 2070.95 | 2166.8527 | 2166.8407 | 95.8907 | 104.6303
30 | МУП ЖКХ "Чурачики" (без дополнительного предъявления НДС) | Всего | 17.3 | 26.2 | 26.188 | 8.888 | 151.3757
|  | амортизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расходы по содержанию и эксплуатации оборудования | 17.3 | 26.2 | 26.188 | 8.888 | 151.3757
|  | ремонт и техническое обслуживание | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | ТСЖ "Сфера" (без дополнительного предъявления НДС) | Всего | 271.6 | 280.2 | 280.2 | 8.6 | 103.1664
|  | амортизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расходы по содержанию и эксплуатации оборудования | 0 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 0
|  | ремонт и техническое обслуживание | 271.6 | 269.1 | 269.1 | -2.5 | 99.0795
32 | ООО "Регион" (без дополнительного предъявления НДС) | Всего | 1764.6 | 1844 | 1844 | 79.4 | 104.4996
|  | амортизация | 223.7 | 82.1 | 82.1 | -141.6 | 36.7009
|  | расходы по содержанию и эксплуатации оборудования | 290.9 | 211.1 | 211.1 | -79.8 | 72.5679
|  | ремонт и техническое обслуживание | 1250 | 1550.8 | 1550.8 | 300.8 | 124.064
28 | ОАО "Дорожное эксплуатационное предприятие №139" (без НДС) | Всего |  |  |  | 0 | #DIV/0!
|  | амортизация |  |  |  | 0 | #DIV/0!
|  | расходы по содержанию и эксплуатации оборудования |  |  |  | 0 | #DIV/0!
|  | ремонт и техническое обслуживание |  |  |  | 0 | #DIV/0!
33 | ООО "Услуги" (без дополнительного предъявления НДС) | Всего | 17.45 | 16.4527 | 16.4527 | -0.99733 | 94.2846
|  | амортизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расходы по содержанию и эксплуатации оборудования | 12.2 | 16.4527 | 16.4527 | 4.2527 | 134.858
|  | ремонт и техническое обслуживание | 5.25 | 0 | 0 | -5.25 | 0
37 | ОАО "Северо-Западные магистральные нефтепроводы" (филиал-Казанское районное нефтепроводное управление (Нефтеперекачивающая станция "Тиньговатово") (без НДС) | Всего |  |  |  | 0 | #DIV/0!
|  | амортизация |  |  |  | 0 | #DIV/0!
|  | расходы по содержанию и эксплуатации оборудования |  |  |  | 0 | #DIV/0!
|  | ремонт и техническое обслуживание |  |  |  | 0 | #DIV/0!
28 | ООО "ТехСтройРегион" (без дополнительного предъявления НДС) | Всего |  |  |  | 0 | #DIV/0!
|  | амортизация |  |  |  | 0 | #DIV/0!
|  | расходы по содержанию и эксплуатации оборудования |  |  |  | 0 | #DIV/0!
|  | ремонт и техническое обслуживание |  |  |  | 0 | #DIV/0!
39 | Цивильское райпо (без НДС) | Всего |  |  |  | 0 | #DIV/0!
|  | амортизация |  |  |  | 0 | #DIV/0!
|  | расходы по содержанию и эксплуатации оборудования |  |  |  | 0 | #DIV/0!
|  | ремонт и техническое обслуживание |  |  |  | 0 | #DIV/0!
Чебоксарский район (8 организаций) |  |  | 11347.22 | 9937.387 | 9937.3498 | -1409.8702 | 87.5752
34 | ООО «Санаторий «Волжские зори» (без НДС) | Всего | 692.9 | 465.82 | 465.5626 | -227.3374 | 67.1905
|  | амортизация | 216.47 | 39.9 | 39.7426 | -176.7274 | 18.3594
|  | расходы по содержанию и эксплуатации оборудования | 233.03 | 70.37 | 70.37 | -162.66 | 30.1978
|  | ремонт и техническое обслуживание | 243.4 | 355.55 | 355.45 | 112.05 | 146.0353
35 | ООО "Потенциал" (без дополнительного предъявления НДС) | Всего | 2097.23 | 2081.06 | 2081.26 | -15.97 | 99.2385
|  | амортизация | 1537 | 1138 | 1138.2 | -398.8 | 74.0534
|  | расходы по содержанию и эксплуатации оборудования | 81.19 | 64.76 | 64.76 | -16.43 | 79.7635
|  | ремонт и техническое обслуживание | 479.04 | 878.3 | 878.3 | 399.26 | 183.3459
36 | ООО «Теплоэнергосети» (без дополнительного предъявления НДС) | Всего | 4248.95 | 1316.45 | 1316.49 | -2932.46 | 30.9839
|  | амортизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расходы по содержанию и эксплуатации оборудования | 3447.98 | 318.92 | 318.96 | -3129.02 | 9.2506 | в т.ч. з/п 2468,13
|  | ремонт и техническое обслуживание | 800.97 | 997.53 | 997.53 | 196.56 | 124.5402
37 | ОАО Производственная фирма «Чебоксарскагропромтехсервис» (без дополнительного предъявления НДС) | Всего | 407.39 | 1191.427 | 1191.4278 | 784.0378 | 292.4539
|  | амортизация | 296.56 | 432.596 | 432.5968 | 136.0368 | 145.8716
|  | расходы по содержанию и эксплуатации оборудования | 110.83 | 402.733 | 402.733 | 291.903 | 363.379
|  | ремонт и техническое обслуживание | 0 | 356.098 | 356.098 | 356.098 | 0
38 | ОАО «Газпром газораспределение Чебоксары» (филиал – Санаторий «Волга») (без НДС) | Всего | 80.9 | 531.2 | 531.229 | 450.329 | 656.6489
|  | амортизация | 44.3 | 425.2 | 425.2 | 380.9 | 959.8194
|  | расходы по содержанию и эксплуатации оборудования | 36.6 | 48.4 | 48.4 | 11.8 | 132.2404
|  | ремонт и техническое обслуживание | 0 | 57.6 | 57.629 | 57.629 | 0
39 | ООО "Альянс-Групп" (без НДС) | Всего | 354.66 | 0 | 0 | -354.66 | 0
|  | амортизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расходы по содержанию и эксплуатации оборудования | 35 | 0 | 0 | -35 | 0
|  | ремонт и техническое обслуживание | 319.66 | 0 | 0 | -319.66 | 0 | в т.ч. з/п 174,8
40 | ООО "Уют" (без дополнительного предъявления НДС) | Всего | 857.1 | 1117.83 | 1117.83 | 260.73 | 130.42
|  | амортизация | 0 | 4.33 | 4.33 | 4.33 | 0
|  | расходы по содержанию и эксплуатации оборудования | 395.1 | 121.8 | 121.8 | -273.3 | 30.8276
|  | ремонт и техническое обслуживание | 462 | 991.7 | 991.7 | 529.7 | 214.6537
41 | ООО "ТеплоСфера" (без дополнительного предъявления НДС) | Всего | 2608.09 | 3233.6 | 3233.5503 | 625.4603 | 123.9815
|  | амортизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расходы по содержанию и эксплуатации оборудования | 117.3 | 497.3 | 497.2503 | 379.9503 | 423.9133
|  | ремонт и техническое обслуживание | 2490.79 | 2736.3 | 2736.3 | 245.51 | 109.8567
51 | РГУ "Социально-оздоровительный центр граждан пожилого возраста и инвалидов "Вега" (без дополнительного предъявления НДС) | Всего |  |  |  | 0 | #DIV/0!
|  | амортизация |  |  |  | 0 | #DIV/0!
|  | расходы по содержанию и эксплуатации оборудования |  |  |  | 0 | #DIV/0!
|  | ремонт и техническое обслуживание |  |  |  | 0 | #DIV/0!
Шемуршинский район (1 организация) |  |  | 687.67 | 717.647 | 717.647 | 29.977 | 104.3592
42 | ОАО «Коммунальник» (без дополнительного предъявления НДС) | Всего | 687.67 | 717.647 | 717.647 | 29.977 | 104.3592
|  | амортизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расходы по содержанию и эксплуатации оборудования | 288.5 | 508.346 | 508.346 | 219.846 | 176.2031
|  | ремонт и техническое обслуживание | 399.17 | 209.301 | 209.301 | -189.869 | 52.4341 | в т.ч. з/п 273,29
Шумерлинский район (1 организация) |  |  | 60.67 | 57.84 | 32.3261 | -28.3439 | 53.2818
43 | ООО «Юманайское жилищно-коммунальное хозяйство» (без дополнительного предъявления НДС) | Всего | 60.67 | 57.84 | 32.3261 | -28.3439 | 53.2818
|  | амортизация | 20.43 | 30.64 | 5.1075 | -15.3225 | 25
|  | расходы по содержанию и эксплуатации оборудования | 0 | 22.6 | 22.5916 | 22.5916 | 0
|  | ремонт и техническое обслуживание | 40.24 | 4.6 | 4.627 | -35.613 | 11.4985
Ядринский район (3 организации) |  |  | 4916.79 | 5040.93 | 5039.8627 | 123.0727 | 102.5031
44 | Ядринское МПП ЖКХ (без НДС) | Всего | 3964.79 | 3779.6 | 3779.6 | -185.19 | 95.3291
|  | амортизация | 445.13 | 311.8 | 311.8 | -133.33 | 70.047
|  | расходы по содержанию и эксплуатации оборудования | 3151.1 | 3029.8 | 3029.8 | -121.3 | 96.1506 | в т.ч. з/п 1987,91
|  | ремонт и техническое обслуживание | 368.56 | 438 | 438 | 69.44 | 118.8409
45 | ЗАО «Ядринский машиностроительный завод- Энерго» (без НДС) | Всего | 951.67 | 1261 | 1259.9327 | 308.2627 | 132.3918
|  | амортизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расходы по содержанию и эксплуатации оборудования | 203.82 | 210 | 209.4 | 5.58 | 102.7377
|  | ремонт и техническое обслуживание | 747.85 | 1051 | 1050.5327 | 302.6827 | 140.4737
46 | ООО "Газ-Сервис" (без дополнительного предъявления НДС) | Всего | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0 | 100
|  | амортизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расходы по содержанию и эксплуатации оборудования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ремонт и техническое обслуживание | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0 | 100
Яльчикский район (1 организация) |  |  | 51.7 | 54.7 | 54.715 | 3.015 | 105.8317
47 | ООО "Стройэнергосервис" (без дополнительного предъявления НДС) | Всего | 51.7 | 54.7 | 54.715 | 3.015 | 105.8317
|  | амортизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расходы по содержанию и эксплуатации оборудования | 29.7 | 33.5 | 33.5 | 3.8 | 112.7946
|  | ремонт и техническое обслуживание | 22 | 21.2 | 21.215 | -0.785 | 96.4318
Янтиковский район (1 организация) |  |  | 1170 | 998 | 941.2486 | -228.7514 | 80.4486
48 | ООО «Коммунальник» (без дополнительного предъявления НДС) | Всего | 1170 | 998 | 941.2486 | -228.7514 | 80.4486
|  | амортизация | 257 | 176 | 175.82 | -81.18 | 68.4125
|  | расходы по содержанию и эксплуатации оборудования | 111 | 217 | 160.3539 | 49.3539 | 144.463
|  | ремонт и техническое обслуживание | 802 | 605 | 605.0747 | -196.9253 | 75.4457
город Алатырь (8 организаций) |  |  | 11896.07 | 11236.857 | 11203.2358 | -692.8342 | 94.1759
49 | ООО "ЦТП Западный 1" (без НДС) | Всего | 22.37 | 10 | 8.479 | -13.891 | 37.9034
|  | амортизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расходы по содержанию и эксплуатации оборудования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ремонт и техническое обслуживание | 22.37 | 10 | 8.479 | -13.891 | 37.9034
50 | ООО "ЦТП Западный 2" (без НДС) | Всего | 16.56 | 6 | 5.2957 | -11.2643 | 31.979
|  | амортизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расходы по содержанию и эксплуатации оборудования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ремонт и техническое обслуживание | 16.56 | 6 | 5.2957 | -11.2643 | 31.979
51 | ООО "ЦТП Центр 3" (без НДС) | Всего | 20.32 | 28.8 | 28.8224 | 8.5024 | 141.8427
|  | амортизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расходы по содержанию и эксплуатации оборудования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ремонт и техническое обслуживание | 20.32 | 28.8 | 28.8224 | 8.5024 | 141.8427
52 | ООО "ЦТП Центр 4" (без НДС) | Всего | 20.11 | 21.7 | 21.6516 | 1.5416 | 107.666
|  | амортизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расходы по содержанию и эксплуатации оборудования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ремонт и техническое обслуживание | 20.11 | 21.7 | 21.6516 | 1.5416 | 107.666
53 | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
[6 empty] | 0 | #DIV/0!
[6 empty] | 0 | #DIV/0!
[6 empty] | 0 | #DIV/0!
53 | МУП "АПОК и ТС" (без НДС) | Всего | 6843.83 | 5726.5 | 5726.5 | -1117.33 | 83.6739
|  | амортизация | 4626 | 0 | 0 | -4626 | 0
|  | расходы по содержанию и эксплуатации оборудования | 277.35 | 829.8 | 829.8 | 552.45 | 299.1888
|  | ремонт и техническое обслуживание | 1940.48 | 4896.7 | 4896.7 | 2956.22 | 252.3448 | в т.ч. з/п 491,30
54 | ОАО "Алатырский механический завод" (без НДС) | Всего | 2086.4 | 1599.67 | 1599.66 | -486.74 | 76.6708
|  | амортизация | 416.34 | 0 | 0 | -416.34 | 0
|  | расходы по содержанию и эксплуатации оборудования | 198.5 | 906.21 | 906.21 | 707.71 | 456.529
|  | ремонт и техническое обслуживание | 1471.56 | 693.46 | 693.45 | -778.11 | 47.1235 | в т.ч. з/п 1237,76
55 | ООО «Алатырская бумажная фабрика» (без НДС) | Всего | 2477.48 | 3604.947 | 3604.947 | 1127.467 | 145.5086
|  | амортизация | 711.8 | 970.46 | 970.46 | 258.66 | 136.3389
|  | расходы по содержанию и эксплуатации оборудования | 1136.28 | 1385.284 | 1385.284 | 249.004 | 121.914 | в т.ч. з/п 1122,07
|  | ремонт и техническое обслуживание | 629.4 | 1249.203 | 1249.203 | 619.803 | 198.4752
68 | ОАО "5 арсенал" (без НДС) | Всего |  |  |  | 0 | #DIV/0!
|  | амортизация |  |  |  | 0 | #DIV/0!
|  | расходы по содержанию и эксплуатации оборудования |  |  |  | 0 | #DIV/0!
|  | ремонт и техническое обслуживание |  |  |  | 0 | #DIV/0!
56 | ОАО "Ремонтно-эксплуатационное управление" (без НДС) | Всего | 409 | 239.24 | 207.88 | -201.12 | 50.8264
|  | амортизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расходы по содержанию и эксплуатации оборудования | 45 | 31.36 | 0 | -45 | 0
|  | ремонт и техническое обслуживание | 364 | 207.88 | 207.88 | -156.12 | 57.1099
город Канаш (6 организаций) |  |  | 37302.5 | 55180.066 | 55107.1304 | 17804.6304 | 147.7304
57 | ОАО «РЖД» - филиал Горьковская дирекция по тепловодоснабжению (без НДС) | Всего | 1280.55 | 4971.566 | 4971.5535 | 3691.0035 | 388.2358
|  | амортизация | 177 | 3421.94 | 3421.9381 | 3244.9381 | 1933.2984
|  | расходы по содержанию и эксплуатации оборудования | 0 | 319.626 | 319.6265 | 319.6265 | 0
|  | ремонт и техническое обслуживание | 1103.55 | 1230 | 1229.9889 | 126.4389 | 111.4575 | в т.ч. з/п 1002,55
71 | ООО "Канашгаздорсервис-1" (без НДС) | Всего |  |  |  | 0 | #DIV/0!
|  | амортизация |  |  |  | 0 | #DIV/0!
|  | расходы по содержанию и эксплуатации оборудования |  |  |  | 0 | #DIV/0!
|  | ремонт и техническое обслуживание |  |  |  | 0 | #DIV/0!
58 | МП "Управляющая компания ЖКХ " МО г.Канаш (без НДС) | Всего | 26165.58 | 27279.5 | 27205.3611 | 1039.7811 | 103.9739
|  | амортизация | 4750 | 6246 | 6246.9041 | 1496.9041 | 131.5138
|  | расходы по содержанию и эксплуатации оборудования | 16453.28 | 16064.5 | 16064.5 | -388.78 | 97.6371 | в т.ч. з/п 13710,15
|  | ремонт и техническое обслуживание | 4962.3 | 4969 | 4893.957 | -68.343 | 98.6228
59 | ЗАО "Промтрактор-Вагон" (без НДС) | Всего | 7209.84 | 20935 | 20935.7769 | 13725.9369 | 290.3778
|  | амортизация | 820.8 | 10188 | 10188.3269 | 9367.5269 | 1241.2679
|  | расходы по содержанию и эксплуатации оборудования | 2299.21 | 1122 | 1122.34 | -1176.87 | 48.8142
|  | ремонт и техническое обслуживание | 4089.83 | 9625 | 9625.11 | 5535.28 | 235.3425 | в т.ч. з/п 2423,31
[6 empty] | 0 | #DIV/0!
[6 empty] | 0 | #DIV/0!
[6 empty] | 0 | #DIV/0!
[6 empty] | 0 | #DIV/0!
60 | ООО «Канашский завод технологической оснастки» (без НДС) | Всего | 725.62 | 744 | 744.52 | 18.9 | 102.6047
|  | амортизация | 322 | 0 | 0 | -322 | 0
|  | расходы по содержанию и эксплуатации оборудования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ремонт и техническое обслуживание | 403.62 | 744 | 744.52 | 340.9 | 184.4606 | в т.ч. з/п 403,62
61 | ООО "Стройсервис" (без дополнительного предъявления НДС) | Всего | 395.88 | 414.4 | 414.397 | 18.517 | 104.6774
|  | амортизация | 246.5 | 243.6 | 243.597 | -2.903 | 98.8223
|  | расходы по содержанию и эксплуатации оборудования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ремонт и техническое обслуживание | 149.38 | 170.8 | 170.8 | 21.42 | 114.3393
67 | ООО "Управление ЖКХ" | Всего |  |  |  | 0 | #DIV/0!
|  | амортизация |  |  |  | 0 | #DIV/0!
|  | расходы по содержанию и эксплуатации оборудования |  |  |  | 0 | #DIV/0!
|  | ремонт и техническое обслуживание |  |  |  | 0 | #DIV/0!
62 | ООО "Комбинат строительных материалов" (без НДС) | Всего | 1525.03 | 835.6 | 835.522 | -689.508 | 54.7873
|  | амортизация | 825 | 582.6 | 582.53 | -242.47 | 70.6097
|  | расходы по содержанию и эксплуатации оборудования | 0 | 121.9 | 121.832 | 121.832 | 0
|  | ремонт и техническое обслуживание | 700.03 | 131.1 | 131.16 | -568.87 | 18.7363
город Новочебоксарск (4 организации) |  |  | 17380.25 | 17112.22 | 17110.3063 | -269.9437 | 98.4468
63 | ООО УК «Сельский комфорт» (без дополнительного предъявления НДС) | Всего | 3238.07 | 3238.1 | 3238.1114 | 0.0414 | 100.0013
|  | амортизация | 513.47 | 513.4 | 513.44 | -0.03 | 99.9942
|  | расходы по содержанию и эксплуатации оборудования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ремонт и техническое обслуживание | 2724.6 | 2724.7 | 2724.6714 | 0.0714 | 100.0026
77 | ОАО "Новочебоксарский завод строительных материалов" (без НДС) | Всего |  |  |  | 0 | #DIV/0!
|  | амортизация |  |  |  | 0 | #DIV/0!
|  | расходы по содержанию и эксплуатации оборудования |  |  |  | 0 | #DIV/0!
|  | ремонт и техническое обслуживание |  |  |  | 0 | #DIV/0!
64 | ООО "Энергосервис" (без дополнительного предъявления НДС) | Всего | 60.6 | 61.9 | 61.869 | 1.269 | 102.0941
|  | амортизация | 60.6 | 61.9 | 61.869 | 1.269 | 102.0941
|  | расходы по содержанию и эксплуатации оборудования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ремонт и техническое обслуживание | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
65 | ООО "Коммунальные технологии" (без НДС) | Всего | 13870.57 | 13623.82 | 13623.82 | -246.75 | 98.2211
62.0833 |  | амортизация | 601.64 | 127.37 | 127.37 | -474.27 | 21.1705
62.2083 |  | расходы по содержанию и эксплуатации оборудования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
62.3333 |  | ремонт и техническое обслуживание | 13268.93 | 13496.45 | 13496.45 | 227.52 | 101.7147
66 | ООО "Тепло" (без дополнительного предъявления НДС) | Всего | 211.01 | 188.4 | 186.5059 | -24.5041 | 88.3872
62.5833 |  | амортизация | 7.57 | 5.7 | 5.6059 | -1.9641 | 74.0542
62.7083 |  | расходы по содержанию и эксплуатации оборудования | 75.54 | 54.8 | 53 | -22.54 | 70.1615
62.8333 |  | ремонт и техническое обслуживание | 127.9 | 127.9 | 127.9 | 0 | 100
город Чебоксары (18 организаций) |  |  | 338686.81 | 260007.5052 | 257711.42 | -80975.39 | 76.0914
67 | ОАО "Росспиртпром" (филиал-"Ликероводочный завод "Чебоксарский") (без НДС) | Всего | 47.69 | 19.1 | 19.088 | -28.602 | 40.0252
|  | амортизация | 47.69 | 0 | 0 | -47.69 | 0
|  | расходы по содержанию и эксплуатации оборудования | 0 | 19.1 | 19.088 | 19.088 | 0
|  | ремонт и техническое обслуживание | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
68 | ООО «Коммунальные технологии» (без НДС) | Всего | 84237.85 | 83457.64 | 83457.64 | -780.21 | 99.0738
|  | амортизация | 5046.97 | 3607.63 | 3607.63 | -1439.34 | 71.4811
|  | расходы по содержанию и эксплуатации оборудования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ремонт и техническое обслуживание | 79190.88 | 79850.01 | 79850.01 | 659.13 | 100.8323
69 | ООО "УК "Первая Площадка» (без НДС) | Всего | 989.56 | 145.79 | 127.28 | -862.28 | 12.8623
|  | амортизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расходы по содержанию и эксплуатации оборудования | 723.24 | 145.79 | 127.28 | -595.96 | 17.5986
|  | ремонт и техническое обслуживание | 266.32 | 0 | 0 | -266.32 | 0
65 | ОАО "Волжская текстильная компания" (без НДС) | Всего |  |  |  | 0 | #DIV/0!
|  | амортизация |  |  |  | 0 | #DIV/0!
|  | расходы по содержанию и эксплуатации оборудования |  |  |  | 0 | #DIV/0!
|  | ремонт и техническое обслуживание |  |  |  | 0 | #DIV/0!
66 | ОАО «Росспиртпром» (филиал – «Ликероводочный завод «Чебоксарский») (без НДС) | Всего |  |  |  | 0 | #DIV/0!
|  | амортизация |  |  |  | 0 | #DIV/0!
|  | расходы по содержанию и эксплуатации оборудования |  |  |  | 0 | #DIV/0!
|  | ремонт и техническое обслуживание |  |  |  | 0 | #DIV/0!
70 | ОАО "ТГК-5" (без НДС) | Всего | 234775 | 160344.9622 | 160344.9622 | -74430.0378 | 68.2973
|  | амортизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расходы по содержанию и эксплуатации оборудования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ремонт и техническое обслуживание | 234775 | 160344.9622 | 160344.9622 | -74430.0378 | 68.2973
71 | ОАО междугородной и международной электрической связи «Ростелеком» (филиал в ЧР ОАО «Ростелеком») (без НДС) | Всего | 575.96 | 1516.4 | 1516.32 | 940.36 | 263.2683
|  | амортизация | 207.29 | 1074.8 | 1074.8 | 867.51 | 518.5007
|  | расходы по содержанию и эксплуатации оборудования | 231 | 264.1 | 264.02 | 33.02 | 114.2944
|  | ремонт и техническое обслуживание | 137.67 | 177.5 | 177.5 | 39.83 | 128.9315
72 | ОАО «Чебоксарский завод «Металлист» (без НДС) | Всего | 78.28 | 78.28 | 78.2918 | 0.01179 | 100.0151
|  | амортизация | 40.1 | 40.1 | 40.1118 | 0.01179 | 100.0294
|  | расходы по содержанию и эксплуатации оборудования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ремонт и техническое обслуживание | 38.18 | 38.18 | 38.18 | 0 | 100
73 | ОАО «Санаторий «Чувашия» (без НДС) | Всего | 490.27 | 914.03 | 914.03 | 423.76 | 186.434
|  | амортизация | 155.87 | 362.1 | 362.1 | 206.23 | 232.309
|  | расходы по содержанию и эксплуатации оборудования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ремонт и техническое обслуживание | 334.4 | 551.93 | 551.93 | 217.53 | 165.0508
74 | ОАО «Тароупаковка» (без НДС) | Всего | 316.4 | 429.223 | 362.2135 | 45.8135 | 114.4796
|  | амортизация | 183.68 | 205.6 | 205.6144 | 21.9344 | 111.9417
|  | расходы по содержанию и эксплуатации оборудования | 82.04 | 80.323 | 75.3616 | -6.6784 | 91.8596
|  | ремонт и техническое обслуживание | 50.68 | 143.3 | 81.2375 | 30.5575 | 160.295
75 | ОАО «Газпром газораспределение Чебоксары» (филиал - "Чебоксарыгоргаз") (без НДС) | Всего | 127.5 | 97.6 | 97.1 | -30.4 | 76.1569
|  | амортизация | 107.5 | 53.6 | 53.6 | -53.9 | 49.8605
|  | расходы по содержанию и эксплуатации оборудования | 20 | 24.3 | 23.8 | 3.8 | 119
|  | ремонт и техническое обслуживание | 0 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 0
76 | ООО ПКФ "Регион" (без дополнительного предъявления НДС) | Всего | 1820.12 | 1877.64 | 1877.64 | 57.52 | 103.1602
|  | амортизация | 1352.81 | 1237.94 | 1237.94 | -114.87 | 91.5088
|  | расходы по содержанию и эксплуатации оборудования | 417.31 | 470.74 | 470.74 | 53.43 | 112.8034 | в т.ч. з/п 156,53
|  | ремонт и техническое обслуживание | 50 | 168.96 | 168.96 | 118.96 | 337.92
77 | ООО "ПМК-4" (без дополнительного предъявления НДС) | Всего | 3972.7 | 2387.18 | 2387.18 | -1585.52 | 60.0896
|  | амортизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расходы по содержанию и эксплуатации оборудования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ремонт и техническое обслуживание | 3972.7 | 2387.18 | 2387.18 | -1585.52 | 60.0896
78 | ОАО "ЧПО имени В.И.Чапаева" (без НДС) | Всего | 8357 | 6350.56 | 4140.554 | -4216.446 | 49.5459
|  | амортизация | 357 | 0 | 0 | -357 | 0
|  | расходы по содержанию и эксплуатации оборудования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ремонт и техническое обслуживание | 8000 | 6350.56 | 4140.554 | -3859.446 | 51.7569
79 | Чебоксарский элеватор - филиал ОАО "Чувашхлебопродукт" (без НДС) | Всего | 247.74 | 238.79 | 238.8055 | -8.9345 | 96.3936
|  | амортизация | 49.24 | 34.5 | 34.5155 | -14.7245 | 70.0965
|  | расходы по содержанию и эксплуатации оборудования | 168.5 | 169.6 | 169.6 | 1.1 | 100.6528 | в т.ч. з/п 134,90
|  | ремонт и техническое обслуживание | 30 | 34.69 | 34.69 | 4.69 | 115.6333
77 | ООО "Чебоксарский мясокомбинат" (без НДС) | Всего |  |  |  | 0 | #DIV/0!
|  | амортизация |  |  |  | 0 | #DIV/0!
|  | расходы по содержанию и эксплуатации оборудования |  |  |  | 0 | #DIV/0!
|  | ремонт и техническое обслуживание |  |  |  | 0 | #DIV/0!
78 | ООО "Чувашгосснаб" (без НДС) | Всего |  |  |  | 0 | #DIV/0!
|  | амортизация |  |  |  | 0 | #DIV/0!
|  | расходы по содержанию и эксплуатации оборудования |  |  |  | 0 | #DIV/0!
|  | ремонт и техническое обслуживание |  |  |  | 0 | #DIV/0!
79 | ООО "Чебоксарская керамика" (без НДС) | Всего |  |  |  | 0 | #DIV/0!
|  | амортизация |  |  |  | 0 | #DIV/0!
|  | расходы по содержанию и эксплуатации оборудования |  |  |  | 0 | #DIV/0!
|  | ремонт и техническое обслуживание |  |  |  | 0 | #DIV/0!
80 | ООО "УК "Наш дом" (без дополнительного предъявления НДС) | Всего |  |  |  | 0 | #DIV/0!
|  | амортизация |  |  |  | 0 | #DIV/0!
|  | расходы по содержанию и эксплуатации оборудования |  |  |  | 0 | #DIV/0!
|  | ремонт и техническое обслуживание |  |  |  | 0 | #DIV/0!
80 | ОАО "Волжская текстильная компания" (без НДС) | Всего | 319.6 | 0 | 0 | -319.6 | 0
|  | амортизация | 282.3 | 0 | 0 | -282.3 | 0
|  | расходы по содержанию и эксплуатации оборудования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ремонт и техническое обслуживание | 37.3 | 0 | 0 | -37.3 | 0
81 | ООО "УК "Наш дом" (без дополнительного предъявления НДС) | Всего | 474.14 | 476.11 | 476.0979 | 1.9579 | 100.4129
|  | амортизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расходы по содержанию и эксплуатации оборудования | 474.14 | 448.87 | 448.8569 | -25.2831 | 94.6676
|  | ремонт и техническое обслуживание | 0 | 27.24 | 27.241 | 27.241 | 0
82 | ОАО "Чебоксарская керамика" (без НДС) | Всего | 1456.3 | 1674.2 | 1674.2171 | 217.9171 | 114.9638
|  | амортизация | 160.4 | 188 | 188.0171 | 27.6171 | 117.2177
|  | расходы по содержанию и эксплуатации оборудования | 376.6 | 639.6 | 639.6 | 263 | 169.8354
|  | ремонт и техническое обслуживание | 919.3 | 846.6 | 846.6 | -72.7 | 92.0918
83 | ООО "Аверс" (без дополнительного предъявления НДС) | Всего | 123.89 | 0 | 0 | -123.89 | 0
|  | амортизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расходы по содержанию и эксплуатации оборудования | 123.89 | 0 | 0 | -123.89 | 0
|  | ремонт и техническое обслуживание | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
84 | ООО "ЭнергоТранзит" (без НДС) | Всего | 276.81 | 0 | 0 | -276.81 | 0
|  | амортизация | 8.33 | 0 | 0 | -8.33 | 0
|  | расходы по содержанию и эксплуатации оборудования | 268.48 | 0 | 0 | -268.48 | 0
|  | ремонт и техническое обслуживание | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
город Шумерля (8 организаций) |  |  | 20103.962 | 19501.649 | 7486.4584 | -12617.5036 | 37.2387
85 | ООО «Строитель» (без дополнительного предъявления НДС) | Всего | 4882.82 | 4994.479 | 4994.483 | 111.663 | 102.2869
|  | амортизация | 432.9 | 866.67 | 866.674 | 433.774 | 200.2019
|  | расходы по содержанию и эксплуатации оборудования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ремонт и техническое обслуживание | 4449.92 | 4127.809 | 4127.809 | -322.111 | 92.7614
86 | МУП «Теплоэнерго» (без НДС) | Всего | 12830 | 12207.29 | 1826.91 | -11003.09 | 14.2394
|  | амортизация | 10330 | 10375.9 | 0 | -10330 | 0
|  | расходы по содержанию и эксплуатации оборудования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ремонт и техническое обслуживание | 2500 | 1831.39 | 1826.91 | -673.09 | 73.0764
83 | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
[6 empty] | 0 | #DIV/0!
[6 empty] | 0 | #DIV/0!
[6 empty] | 0 | #DIV/0!
84 | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
[6 empty] | 0 | #DIV/0!
[6 empty] | 0 | #DIV/0!
[6 empty] | 0 | #DIV/0!
85 | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
[6 empty] | 0 | #DIV/0!
[6 empty] | 0 | #DIV/0!
[6 empty] | 0 | #DIV/0!
86 | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
[6 empty] | 0 | #DIV/0!
[6 empty] | 0 | #DIV/0!
[6 empty] | 0 | #DIV/0!
87 | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
[6 empty] | 0 | #DIV/0!
[6 empty] | 0 | #DIV/0!
[6 empty] | 0 | #DIV/0!
88 | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
[6 empty] | 0 | #DIV/0!
[6 empty] | 0 | #DIV/0!
[6 empty] | 0 | #DIV/0!
89 | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
[6 empty] | 0 | #DIV/0!
[6 empty] | 0 | #DIV/0!
[6 empty] | 0 | #DIV/0!
90 | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
[6 empty] | 0 | #DIV/0!
[6 empty] | 0 | #DIV/0!
[6 empty] | 0 | #DIV/0!
91 | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
[6 empty] | 0 | #DIV/0!
[6 empty] | 0 | #DIV/0!
[6 empty] | 0 | #DIV/0!
92 | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
[6 empty] | 0 | #DIV/0!
[6 empty] | 0 | #DIV/0!
[6 empty] | 0 | #DIV/0!
93 | ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород" (филиал-Заволжское линейное производственное управление магистральных газопроводов) | Всего |  |  |  | 0 | #DIV/0!
|  | амортизация |  |  |  | 0 | #DIV/0!
|  | расходы по содержанию и эксплуатации оборудования | 0 |  |  | 0 | #DIV/0!
|  | ремонт и техническое обслуживание |  |  |  | 0 | #DIV/0!
94 | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
[6 empty] | 0 | #DIV/0!
[6 empty] | 0 | #DIV/0!
[6 empty] | 0 | #DIV/0!
95 | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
[6 empty] | 0 | #DIV/0!
[6 empty] | 0 | #DIV/0!
[6 empty] | 0 | #DIV/0!
96 | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
[6 empty] | 0 | #DIV/0!
[6 empty] | 0 | #DIV/0!
[6 empty] | 0 | #DIV/0!
97 | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
[6 empty] | 0 | #DIV/0!
[6 empty] | 0 | #DIV/0!
[6 empty] | 0 | #DIV/0!
98 | РГУ "Социально-оздоровительный центр граждан пожилого возраста и инвалидов "Вега" | Всего | 0 |  |  | 0 | #DIV/0!
|  | амортизация | 0 |  |  | 0 | #DIV/0!
|  | расходы по содержанию и эксплуатации оборудования | 0 |  |  | 0 | #DIV/0!
|  | ремонт и техническое обслуживание | 0 |  |  | 0 | #DIV/0!
99 | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
[6 empty] | 0 | #DIV/0!
[6 empty] | 0 | #DIV/0!
[6 empty] | 0 | #DIV/0!
100 | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
[6 empty] | 0 | #DIV/0!
[6 empty] | 0 | #DIV/0!
[6 empty] | 0 | #DIV/0!
101 | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
[6 empty] | 0 | #DIV/0!
[6 empty] | 0 | #DIV/0!
[6 empty] | 0 | #DIV/0!
102 | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
[6 empty] | 0 | #DIV/0!
[6 empty] | 0 | #DIV/0!
[6 empty] | 0 | #DIV/0!
103 | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
[6 empty] | 0 | #DIV/0!
[6 empty] | 0 | #DIV/0!
[6 empty] | 0 | #DIV/0!
104 | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
[6 empty] | 0 | #DIV/0!
[6 empty] | 0 | #DIV/0!
[6 empty] | 0 | #DIV/0!
105 | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
[6 empty] | 0 | #DIV/0!
[6 empty] | 0 | #DIV/0!
[6 empty] | 0 | #DIV/0!
106 | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
[6 empty] | 0 | #DIV/0!
[6 empty] | 0 | #DIV/0!
[6 empty] | 0 | #DIV/0!
87 | ООО "Союз» (без НДС) | Всего | 17.16 | 0 | 0 | -17.16 | 0 | ликвидированы
|  | амортизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расходы по содержанию и эксплуатации оборудования | 17.16 | 0 | 0 | -17.16 | 0
|  | ремонт и техническое обслуживание | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
88 | ООО "Вектор» (без НДС) | Всего | 27.45 | 0 | 0 | -27.45 | 0
|  | амортизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расходы по содержанию и эксплуатации оборудования | 27.45 | 0 | 0 | -27.45 | 0
|  | ремонт и техническое обслуживание | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
89 | ООО "Восток» (без НДС) | Всего | 34.32 | 0 | 0 | -34.32 | 0
|  | амортизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расходы по содержанию и эксплуатации оборудования | 34.32 | 0 | 0 | -34.32 | 0
|  | ремонт и техническое обслуживание | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
90 | ООО "Комфорт» (без НДС) | Всего | 27.46 | 0 | 0 | -27.46 | 0
|  | амортизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расходы по содержанию и эксплуатации оборудования | 27.46 | 0 | 0 | -27.46 | 0
|  | ремонт и техническое обслуживание | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
91 | ООО "Теплосеть» (без НДС) | Всего | 20.582 | 0 | 0 | -20.582 | 0
|  | амортизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расходы по содержанию и эксплуатации оборудования | 20.582 | 0 | 0 | -20.582 | 0
|  | ремонт и техническое обслуживание | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
92 | ОАО "Комбинат автомобильных фургонов" (без НДС) | Всего | 2264.17 | 2299.88 | 665.0654 | -1599.1046 | 29.3735
|  | амортизация | 347.8 | 390.7 | 390.7415 | 42.9415 | 112.3466
|  | расходы по содержанию и эксплуатации оборудования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ремонт и техническое обслуживание | 1916.37 | 1909.18 | 274.3239 | -1642.0461 | 14.3148 | в т.ч. з/п 1082,67
|  |  |  | проверка 2 | 401037.1485