**Приложение к постановлению администрации**

 **Мариинско-Посадского района**

 **Чувашской Республики № 296 от 26.05.2016**

**План мероприятий «дорожная карта» внедрения в \_Мариинско-Посадском районе\_Чувашской Республики успешных практик,**

**направленных на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства на муниципальном уровне до 2020 года.**

| **№** | **Наименование мероприятий/лучшей практики** | **Ответственный за внедрение практики** | **КПЭ** | **Значение КПЭ** | **Требуемые ресурсы** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Комментарии по текущему состоянию в области лучшей практики в регионе |
| **№.№** | **Этап реализации** | **Результат этапа** | **Дата** **начала** | **Дата** **окончания** | **Ответственный за этап реализации** |
| **БЛОК 1: ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ СРЕДА** |
|  | **Показатель 1 Разработка документа стратегического планирования в области инвестиционной деятельности на территории муниципального образования** | **Администрация Мариинско-Посадского района****Гладкова Надежда Борисовна** - и.о. зам. главы администрации- начальник отдела экономики и имущественных отношений администрации Мариинско- Посадского района Чувашской Республики **,** тел. (83542) 2-19-02 |
| **Текущее состояние**Разработана и утверждена «Комплексная инвестиционная программа развития Мариинско-Посадского района Чувашской Республики на 2013-2020 гг.» (Постановление администрации Мариинско-Посадского района Чувашской Республики №1051 от 25.12.2012 г.) предусматривает систему основных мероприятий, распределенных следующим образом:- Реализация высокоэффективных и быстро окупаемых проектов и модернизации производств бюджетообразующих предприятий;- Развитие инженерной инфраструктуры на основе рационального использования территории, муниципальной собственности и природных ресурсов, строительства новых и реконструкции имеющихся инженерных коммуникаций, строительства и реконструкции дорожно-уличной сети;- Стимулирование инвестиционной деятельности на территории Мариинско-Посадского района в целях обеспечения благоприятных условий для притока и размещения инвестиций с целью экономического и социального развития города. Предоставления льгот инвесторам, в том числе предоставление преференций по местным налогам, подключению к инженерным сетям;- Развитие малого и среднего бизнеса, оказание поддержки развитию промышленных и инновационных малых предприятий, развитию потребительского рынка; - Последовательное повышение уровня жизни населения, обеспечение всеобщей доступности социальных благ, качественного образования, медицинского и социального обслуживания, создание комфортных условий проживания для населения; http://gov.cap.ru/SiteMap.aspx?gov\_id=70&id=44825 |
|  | Ежегодная корректировка действующей Комплексной инвестиционной программы  | Согласование и утверждение изменений | III квартал года | IV квартал года |  (83542) 2-15-65 Отдел экономики и имущественных отношений | Актуализация инвестиционной программы | Согласование и утверждение изменений | В пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на основную деятельность |
|  | Разработка Инвестиционной стратегии муниципального образования на очередной период (2017-2020 годы)  | Утверждение Стратегии | III квартал 2016 | IV квартал 2016 |  (83542) 2-15-65 Отдел экономики и имущественных отношений |  | Согласование и утверждение Инвестиционной стратегии | В пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на основную деятельность |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Показатель 2 Разработка и размещение в открытом доступе инвестиционного паспорта муниципального образования** | **Администрация Мариинско-Посадского района****Гладкова Надежда Борисовна** - и.о. зам. главы администрации- начальник отдела экономики и имущественных отношений администрации Мариинско- Посадского района Чувашской Республики **,** тел. (83542) 2-19-02 |
| **Текущее состояние**Инвестиционный паспорт муниципального образования Мариинско-Посадского района разработан, размещен на сайте администрации Мариинско-Посадского района Чувашской Республики в открытом доступе. http://gov.cap.ru/SiteMap.aspx?gov\_id=70&id=2175181 |
| 2.1. | Создание, обновление, размещение на официальном сайте администрации Мариинско-Посадского района  | Актуализация сведений, включающих регулярный анализданных социально-экономического развитияи инвестиционной активности, систему регулярной инвентаризации муниципальных ресурсов | январь (ежегодно) | январь(ежегодно) | (83542) 2-15-65 Отдел экономики и имущественных отношений | Актуализация инвестиционного паспорта | Информированность потенциальных инвесторов |  |
|  | **Показатель 3 Принятие инвестиционной декларации (инвестиционного меморандума) муниципального образования** | **Администрация Мариинско-Посадского района****Гладкова Надежда Борисовна** - и.о. зам. главы администрации- начальник отдела экономики и имущественных отношений администрации Мариинско- Посадского района Чувашской Республики **,** тел. (83542) 2-19-02 |
| **Текущее состояние**Разработана **инвестиционная декларация (**инвестиционный меморандум) Мариинско-Посадского района Чувашской Республики, проект постановления «Об утверждении инвестиционной декларации (инвестиционного меморандума) муниципального образования Мариинско-Посадского района Чувашской Республики направлен в прокуратуру на экспертизу |
| 3.1. | Разработка и утверждение инвестиционного меморандума Мариинко-Посадского района Чувашской Республики | Принятие инвестиционной декларации (инвестиционного меморандума).Размещение документа на официальном сайте | II квартал 2016г | III квартал 2016г. | (83542) 2-15-65 Отдел экономики и имущественных отношений |  | Постановление администрации района об утверждении инвестиционной декларации (инвестиционного меморандума) |  |
|  | **Показатель 4 Принятие комплекса нормативных актов, устанавливающих основные направления инвестиционной деятельности и развития малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании** | **Администрация Мариинско-Посадского района****Гладкова Надежда Борисовна** - и.о. зам. главы администрации- начальник отдела экономики и имущественных отношений администрации Мариинско- Посадского района Чувашской Республики **,** тел. (83542) 2-19-02 |
| **Текущее состояние**Основными нормативными правовыми актами муниципального образования Мариинско-Посадского района Чувашской Республики в сфере инвестиционной деятельности являются:1) комплексная инвестиционная программа развития Мариинско-Посадского района Чувашской Республики на 2013-2020 гг., утверждена постановлением администрации Мариинско-Посадского района Чувашской Республики №1051 от 25.12.2012 2) «Экономическое развитие Мариинско-Посадского района Чувашской Республики на 2014-2020гг.», утверждена постановлением № 43 от 30.01.2014 года «Об утверждении муниципальной программы «Экономическое развитие Мариинско-Посадского района Чувашской Республики на 2014-2020гг.», предусматривает систему основных мероприятий, распределенных следующим образом:- Развитие потребительского рынка и сферы услуг в Мариинско-Посадском районе Чувашской Республики;- Поддержка малого и среднего предпринимательства в Мариинско-Посадском районе Чувашской Республики;- Развитие биоэкономики в Мариинско-Посадском районе Чувашской Республики;- Формирование благоприятной инвестиционной среды в Мариинско-Посадском районе Чувашской Республики;В рамках муниципальной программы «Экономическое развитие Мариинско-Посадского района Чувашской Республики на 2014-2020гг.» реализуются 3 подпрограммы муниципальной программы:Подпрограмма «Развитие потребительского рынка и сферы услуг в Мариинско-Посадском районе Чувашской Республики»;Подпрограмма «Поддержка малого и среднего предпринимательства в Мариинско-Посадском районе Чувашской Республики»;Подпрограмма «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Мариинско-Посадском районе Чувашской Республики»;Постановлением от 03.07.2014г. № 426 утверждено положение о Совете по инвестиционной и предпринимательской деятельности в Мариинско-Посадском районе Чувашской Республики. |
| 4.1. | Дальнейшее принятие нормативных актов,устанавливающих основные направления участия муниципального образования в инвестиционной деятельности, корректировка действующих | Утверждение нормативных актов, регламентирующих• предоставления субъектам инвестиционнойдеятельности не противоречащих законодательству Российской Федерации и законодательству субъекта РФ льготных условий пользования землейи другими природными ресурсами, находящимися в муниципальной собственности;• определения четких критериев и процедур получения поддержки;•регламентирования муниципальных услуг, оказываемых субъектам инвестиционнойдеятельности; | II полугодие 2016 г. | I I полугодие 2020 г. |  (83542) 2-15-65 Отдел экономики и имущественных отношений |  | Постановление администрации района о предоставлении инвесторам льгот, форм поддержки и тд | В пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на основную деятельность |
| 4.2. | Размещение нормативных актов на официальном сайте органов местного самоуправления Мариинско-Посадского района в сети Интернет  | Информирование большего числа лиц | постоянно | постоянно | Отдел информатизации администрации Мариинско-Посадского района Чувашской Республики. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Показатель 5 Внедрение системы оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы действующих муниципальных нормативных правовых актов, регулирующих вопросы, связанные с осуществлением предпринимательской деятельности** | **Администрация Мариинско-Посадского района****Гладкова Надежда Борисовна** - и.о. зам. главы администрации- начальник отдела экономики и имущественных отношений администрации Мариинско- Посадского района Чувашской Республики **,** тел. (83542) 2-19-02 |
| **Текущее состояние**Для внедрения практики в муниципальном образовании реализованы следующие мероприятия: - Постановлением администрации Мариинско-Посадского района Чувашской Республики № 735 от 14.12.2015 года утвержден Порядок проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных правовых актов администрации Мариинско- Посадского района Чувашской Республики;- Распоряжением администрации Мариинско-Посадского района №28 от 27.01.2016 года утвержден План проведения экспертизы нормативных правовых актов администрации Мариинско-Посадского района Чувашской Республики, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности на 2016 год»;- Сотрудник отдела экономики и имущественных отношений администрации Мариинско-Посадского района Чувашской Республики на базе Минэкономразвития Чувашии прошел обучающий семинар по внедрению системы ОРВ;- На официальном сайте администрации Мариинско-Посадского района создан специальный раздел «Оценка регулирующего воздействия», содержащий информацию о нормативно-правовом регулировании, проектах нормативно-правовых актов, подвергшихся процедуре ОРВ;- Для проведения публичных консультаций на официальном сайте администрации Мариинско-Посадского района <http://gov.cap.ru/SiteMap.aspx?gov_id=70&id=2229214> размещен проект «Об индустриальных парках на территории Мариинско-Посадского района Чувашской Республики». |
| 5.1. | Проведение оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы действующих муниципальных нормативных правовых актов, регулирующих вопросы, связанные с осуществлением предпринимательской деятельности | обеспечение защиты предпринимателей от неоправданного регулирования, влекущего за собой возикновение администра-тивных барьеров либо издержки субъектовпредпринимательской деятельности | По мере необходимости | постоянно | (83542) 2-15-65 Отдел экономики и имущественных отношений |  |  |  |
| 5.2. | Проведение экспертизы нормативных правовых актов Мариинско-Посадского района Чувашской Республики, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности | обеспечение защиты предпринимателей от неоправданного регулирования | В течение года 1-2 нормативных акта | В течение года 1-2 нормативных акта | (83542) 2-15-65 Отдел экономики и имущественных отношений |  |  |  |
|  | **Показатель 6 Утверждение и публикация ежегодно обновляемого плана создания объектов необходимой для инвесторов инфраструктуры в муниципальном образовании и порядка предоставления информации для размещения на инвестиционной карте субъекта Российской Федерации** | **Администрация Мариинско-Посадского района****Гладкова Надежда Борисовна** - и.о. зам. главы администрации- начальник отдела экономики и имущественных отношений администрации Мариинско- Посадского района Чувашской Республики **,** тел. (83542) 2-19-02 |
| **Текущее состояние**отсутствует |
| 6.1. | Разработка, утверждение и публикация ежегодно обновляемого плана создания объектов необходимых для инвесторов инфраструктуры в Мариинско-Посадском района Чувашской Республики |  | 1 квартал 2017г. | IV квартал 2017г. | (83542) 2-22-71 Отдел градостроительства и развития общественной инфраструктуры  | Разработка | Постановление администрации района об утверждении Плана создания объектов необходимой для инвесторов инфраструктуры Мариинско-Посадском района Чувашской Республики | В пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на основную деятельность |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Показатель 7 Ежегодное инвестиционное послание главы муниципального образования** | **Администрация Мариинско-Посадского района****Гладкова Надежда Борисовна** - и.о. зам. главы администрации- начальник отдела экономики и имущественных отношений администрации Мариинско- Посадского района Чувашской Республики **,** тел. (83542) 2-19-02 |
| **Текущее состояние**В Мариинско-Посадском районе реализуется практика подготовки ежегодного доклада об итогах социально-экономического развития Мариинско-Посадского района. Ежегодный доклад публикуется на официальном сайте администрации Мариинско-Посадского района. http://gov.cap.ru/SiteMap.aspx?gov\_id=70&id=2167452 |
| 7.1. | Публичное представление доклада главы администрации Мариинско-Посадского района |  | 1 квартал ежегодно | 1 квартал ежегодно | (83542) 2-15-65 Отдел экономики и имущественных отношений |  |  |  |
| 7.2. | Размещение инвестиционного доклада в местных СМИ и на официальном сайте администрации Мариинско-Посадского района Чувашской Республики |  | I квартал года | I квартал года | Отдел информатизации администрации Мариинско-Посадского района Чувашской Республики. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Показатель 8 Формирование прозрачной системы отбора инвестиционных проектов, финансируемых за счет средств муниципального бюджета** | **Администрация Мариинско-Посадского района****Гладкова Надежда Борисовна** - и.о. зам. главы администрации- начальник отдела экономики и имущественных отношений администрации Мариинско- Посадского района Чувашской Республики **,** тел. (83542) 2-19-02 |
| **Текущее состояние**Постановлением администрации Мариинско-Посадского района от 03.07.2014 г. №426 «О Совете по инвестиционной и предпринимательской деятельности в Мариинско-Посадском районе Чувашской Республики» утвержден Порядок рассмотрения инвестиционных и инновационных пректов (Приложение№2) и Перечень документов представляемых для рассмотрения инвестиционного проекта на Совете по инвестиционной и предпринимательской деятельности в Мариинско-Посадском районе Чувашской Республики |
| 8.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Показатель 9 Утверждение процедуры реализации проектов с использованием механизма муниципально-частного партнерства** | **Администрация Мариинско-Посадского района****Гладкова Надежда Борисовна** - и.о. зам. главы администрации- начальник отдела экономики и имущественных отношений администрации Мариинско- Посадского района Чувашской Республики **,** тел. (83542) 2-19-02 |
| **Текущее состояние**В настоящее время нет муниципального нормативно-правового акта о муниципально-частном партнерстве. |
| 9.1. | Разработка муниципального НПА «Об утверждении Положения о муниципально-частном партнерстве в Мариинско-Посадском районе Чувашской Республики» | Утверждение муниципального НПА «Об утверждении Положения о муниципально-частном партнерстве в Мариинско-Посадском районе Чувашской Республики» | Ш квартал 2016 | IVквартал 2016 | (83542) 2-15-65 Отдел экономики и имущественных отношений |  | Постановление администрации района  | В пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на основную деятельность |
| 9.2. | Размещение нормативных актов на официальном сайте органов местного самоуправления Мариинско-Посадском района в сети Интернет  | Информирование большего числа лиц | IVквартал 2016 | IVквартал 2016 | Отдел информатизации администрации Мариинско-Посадского района Чувашской Республики. |  |  | В пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на основную деятельность |
| 9.3. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Показатель 10 Создание общественного совета по улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательства при главе муниципального образования** | **Администрация Мариинско-Посадского района****Гладкова Надежда Борисовна** - и.о. зам. главы администрации- начальник отдела экономики и имущественных отношений администрации Мариинско- Посадского района Чувашской Республики **,** тел. (83542) 2-19-02 |
| **Текущее состояние**Создан Совет по инвестиционной и предпринимательской деятельности в Мариинско-Посадском районе Чувашской Республики, утверждены Положение о Совете (Приложение№1) и персональный состав (Приложение №4) (постановление администрации Мариинско-Посадского района от 03.07.2014 г. №426)  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Показатель 11 Создание специализированного интернет-ресурса муниципального образования об инвестиционной деятельности** | **Администрация Мариинско-Посадского района****Гладкова Надежда Борисовна** - и.о. зам. главы администрации- начальник отдела экономики и имущественных отношений администрации Мариинско- Посадского района Чувашской Республики **,** тел. (83542) 2-19-02 |
| **Текущее состояние**На официальном сайте администрации Мариинско-Посадского района в сети Интернет сформирован интернет-страница (баннер) «Инвестиционный потенциал Мариинско-Посадского района». Ресурсы содержат детальную информацию об инвестиционных проектах, инвестиционный паспорт, Комплексная инвестиционная программа развития Мариинско-Посадского района на 2013-2020 гг. |
| 11.1. | Актуализация информации, размещенной на официальном сайте администрации Мариинско-Посадского района в сети Интернет на интернет-странице (баннере) «Инвестиционный потенциал Мариинско-Посадского района» | Постоянное обновление сведений для потенциальных инвесторов | постоянно | постоянно | (83542) 2-15-65 Отдел экономики и имущественных отношений |  |  |  |
| 11.2. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.3. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Показатель 12 Формирование системы информационной поддержки и популяризация предпринимательской деятельности** | **Администрация Мариинско-Посадского района****Гладкова Надежда Борисовна** - и.о. зам. главы администрации- начальник отдела экономики и имущественных отношений администрации Мариинско- Посадского района Чувашской Республики **,** тел. (83542) 2-19-02 |
| **Текущее состояние**Информация для субъектов малого и среднего предпринимательства размещается в специальном подразделе «Предпринимательство» http://gov.cap.ru/SiteMap.aspx?gov\_id=70&id=%20322708 |
| 12.1. | Актуализация информации, размещенной на официальном сайте администрации Мариинско-Посадского района в сети Интернет в интернет-странице (баннер) «Предпринимательство» | Постоянное обновление сведений на официальном сайте | постоянно | постоянно | (83542) 2-15-65 Отдел экономики и имущественных отношений |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **БЛОК 2: ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ИНСТИТУТАМИ РАЗВИТИЯ** |
|  | **Показатель 13 Обеспечение взаимодействия с институтами развития в целях привлечения финансирования на строительство инфраструктуры индустриальных парков на территории муниципального образования**  | **Администрация Мариинско-Посадского района****Гладкова Надежда Борисовна** - и.о. зам. главы администрации- начальник отдела экономики и имущественных отношений администрации Мариинско- Посадского района Чувашской Республики **,** тел. (83542) 2-19-02 |
| **Текущее состояние**Принято Постановление администрации Мариинско-Посадского района от 02.12.2014 г. № 813 «Об индустриальных парках на территории Мариинско-Посадского района Чувашской Республики» |
| 13.1. | Разработать дорожную карту развития индустриального парка с указанием основных мероприятий, сроков их реализации, должностных лиц органов местного самоуправления, ответственных за их реализацию |  | II квартал 2017 | III квартал 2017 | (83542) 2-15-65 Отдел экономики и имущественных отношений |  | Дорожная карта |  |
| 13.2. | Рассмотреть возможность привлеченияфинансирования в рамках государственных программ (подпрограмм) РоссийскойФедерации, государственных программ(подпрограмм) Чувашской Республики, институтов развития или частных инвесторов; | Привлечение финансовых ресурсов | III квартал 2017 | III квартал 2017 | (83542) 2-15-65 Отдел экономики и имущественных отношений  |  |  |  |
| **БЛОК 3: ОПТИМИЗАЦИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР** |
|  | **Показатель 14 Сокращение сроков разрешительных процедур для строительства, реконструкции линейных сооружений «последней мили» в целях подключения объектов капитального строительства к системам инженерной инфраструктуры** | **Администрация Мариинско-Посадского района****Гладкова Надежда Борисовна** - и.о. зам. главы администрации- начальник отдела экономики и имущественных отношений администрации Мариинско- Посадского района Чувашской Республики **,** тел. (83542) 2-19-02 |
| **Текущее состояние**В целях формирования доступной инфраструктуры для размещения производственных объектов на территории Мариинско-Посадского района принят ряд нормативно-правовых актов, в том числе административных регламентов:- «Выдача разрешений на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства, капитальный ремонт и индивидуальное строительство», утвержден постановлением администрации Мариинско-Посадского района от 17.07.2015 г. №477.Данным регламентом установлены этапы и последовательность осуществления разрешительных процедур при строительстве в том числе линейных объектов, необходимых для подключения объектов капитального строительства. При этом сроки прохождения процедур, относящихся к компетенции органов местного самоуправления, сократились. В данный срок включаются все процедуры, начиная с выбора земельного участка для строительства линейного сооружения и заканчивая государственной регистрацией прав на линейное сооружение. |
| 14.1. | создание рабочей группы по оптимизации предоставления муниципальных услуг  |  | III квартал 2016 |  III квартал 2016 | (83542) 2-15-65 Отдел экономики и имущественных отношений |  | Постановление администрации Мариинско-Посадского района |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Показатель 15 Сокращение сроков прохождения разрешительных процедур в сфере земельных отношений и строительства при реализации инвестиционных проектов**  | **Администрация Мариинско-Посадского района****Гладкова Надежда Борисовна** - и.о. зам. главы администрации- начальник отдела экономики и имущественных отношений администрации Мариинско- Посадского района Чувашской Республики **,** тел. (83542) 2-19-02 |
| **Текущее состояние**В целях формирования доступной инфраструктуры для размещения производственных объектов на территории Мариинско-Посадского района принят ряд нормативно-правовых актов, в том числе административных регламентов:- «Предоставление земельных участков для строительства с предварительным согласованием места размещения объектов», утвержден постановлением администрации Мариинско-Посадского района Чувашской Республики от 13.03.2014 г. №134;- «Предоставление земельных участков для строительства без предварительного согласования места размещения объектов», утвержден постановлением администрации Мариинско-Посадского района Чувашской Республики от 14.03.2014 г. №147;- «Выдача разрешений на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства, капитальный ремонт и индивидуальное строительство», утвержден постановлением администрации Мариинско-Посадского района от 17.07.2015 г. №477. Cроки прохождения процедур, относящихся к компетенции органов местного самоуправления, значительно сократились. В данный срок включаются все процедуры, начиная с выбора земельного участка для строительства и заканчивая государственной регистрацией прав.  |
| 15.1. | Установление и соблюдение сокращенных по сравнению с административными регламентами контрольных сроков прохождения разрешительных процедур в сфере земельных отношений для юридических лиц, реализующих инвестиционные проекты на территории муниципального образования | Ускорение подготовительных работ по реализации инвестиционных проектов | II квартал 2016 | постоянно | (83542) 2-15-65 Отдел экономики и имущественных отношений |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Показатель 16 Сокращение финансовых издержек инвесторов на государственную регистрацию договоров аренды муниципального имущества за счет подачи документов на регистрацию органами местного самоуправления** | **Администрация Мариинско-Посадского района****Гладкова Надежда Борисовна** - и.о. зам. главы администрации- начальник отдела экономики и имущественных отношений администрации Мариинско- Посадского района Чувашской Республики **,** тел. (83542) 2-19-02 |
| **Текущее состояние**В настоящее время государственную регистрацию договоров аренды муниципального имущества осуществляет арендатор совместно с муниципальным образованием. |
| 16.1. | Рассмотреть возможность, что заявление о государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним в отношении договоров аренды имущества, находящегося в муниципальной собственности, может подаваться в территориальное управление Росреестра органом местного самоуправления самостоятельно |  | I квартал 2017 | II квартал 2017 | (83542) 2-15-65 Отдел экономики и имущественных отношений |  | Справка о необходимости и возможности регистрации органом местного самоуправления самостоятельно |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Показатель 17 Утверждение регламента сопровождения инвестиционных проектов по принципу «единого окна»** | **Администрация Мариинско-Посадского района****Гладкова Надежда Борисовна** - и.о. зам. главы администрации- начальник отдела экономики и имущественных отношений администрации Мариинско- Посадского района Чувашской Республики **,** тел. (83542) 2-19-02 |
| **Текущее состояние**В настоящее время регламента сопровождения инвестиционных проектов по принципу «единого окна» не имеется |
| 17.1. | Принять регламент сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного окна» | Внедрение алгоритма работ по сопровождению инвестиционного проекта с детализацией инвестиционного процесса, указаниемконкретного результата каждой операции, ответственных исполнителей и сроков выполнения | III квартал 2016 | III квартал 2016 | (83542) 2-15-65 Отдел экономики и имущественных отношений |  | Постановление администрации Мариинско-Посадского района | В пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на основную деятельность |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Показатель 18 Информирование объектов предпринимательской деятельности о порядке оказания муниципальных услуг** | **Администрация Мариинско-Посадского района****Гладкова Надежда Борисовна** - и.о. зам. главы администрации- начальник отдела экономики и имущественных отношений администрации Мариинско- Посадского района Чувашской Республики **,** тел. (83542) 2-19-02 |
| **Текущее состояние**В августе 2012 года образован и с 13 января 2013 года в Мариинско-Посадском районе ведется прием граждан Многофункциональным центром по предоставлению государственных и муниципальных услуг. Утверждены стандарт обслуживания, административные регламенты оказания услуг, перечень оказываемых государственных и муниципальных услуг постоянно увеличивается.В целях информирования граждан, а также предпринимателей на официальном сайте органов власти Мариинско-Посадского района размещен баннер «Государственные и муниципальные услуги МФЦ Мариинско-Посадского района», где размещена и постоянно обновляется вся необходимая информация. Значительный объем информации размещен и на информационных стендах в помещении МФЦ.  |
| 18.1. | Расширение перечня оказываемых государственных и муниципальных услуг АУ «МФЦ предоставления государственных и муниципальных услуг» Мариинско-Посадского района |  | постоянно | постоянно | 83542-2-10-10 АУ «МФЦ предоставления государственных и муниципальных услуг» Мариинско-Посадского района Чувашской Республики | Обновление и актуализация размещаемой информации | Постановление администрации Мариинско-Посадского района |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Показатель 19 Включение в перечень услуг, представляемых на базе МФЦ, услуг, связанных с разрешительными процедурами в предпринимательской деятельности, а также в сфере поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства** | **Администрация Мариинско-Посадского района****Гладкова Надежда Борисовна** - и.о. зам. главы администрации- начальник отдела экономики и имущественных отношений администрации Мариинско- Посадского района Чувашской Республики **,** тел. (83542) 2-19-02 |
| **Текущее состояние**Перечнь услуг оказываемых АУ «МФЦ предоставления государственных и муниципальных услуг» Мариинско-Посадского района размещен на сайте http://gov.cap.ru/default.aspx?gov\_id=835 |
| 19.1. | Расширение перечня оказываемых субъектам малого и среднего предпринимательства государственных и муниципальных услуг АУ «МФЦ предоставления государственных и муниципальных услуг» Мариинско-Посадского района |  | постоянно | постоянно | 83542-2-10-10 АУ «МФЦ предоставления государственных и муниципальных услуг» Мариинско-Посадского района Чувашской Республики |  | Постановление администрации Мариинско-Посадского района |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Показатель 20 Формирование земельных участков, которые могут быть представлены субъектам инвестиционной и предпринимательской деятельности**  | **Администрация Мариинско-Посадского района****Гладкова Надежда Борисовна** - и.о. зам. главы администрации- начальник отдела экономики и имущественных отношений администрации Мариинско- Посадского района Чувашской Республики **,** тел. (83542) 2-19-02 |
| **Текущее состояние**На территории Мариинско-Посадского района Чувашской Республики расположено 3 земельных участка, включенных в Единый информационный ресурс: 1) Земельный участок с кадастровым номером 21:16:011608:17, месторасположение: Чувашская Республика, Мариинско-Посадский район, г.Мариинский Посад, ул.Лазо (разрешенное использование - **для использования под зданиями, сооружениями и другими угодиями);** 2) Земельный участок с кадастровым номером 21:16:110906:376, месторасположение: Чувашская Республика, Мариинско-Посадский район, Шоршелское сельское поселение (разрешенное использование – для сельскохозяйственного производства); 3) Земельный участок с кадастровым номером 21:16:050702:95, месторасположение: Чувашская Республика, Мариинско-Посадский район, Сутчевское сельское поселение (разрешенное использование – для ведения сельскохозяйственного производства). Сведения о свободных земельных участка размещены в открытом доступе в сети интернет на сайте http://gov.cap.ru/SiteMap.aspx?gov\_id=10&id=1374818 |
| 20.1. | Актуализация на сайте реестра земельных участков, которые могут быть представлены субъектам инвестиционной и предпринимательской деятельности | Постоянное обновление сведений для потенциальных инвесторов | постоянно | постоянно | (83542) 2-15-65 Отдел экономики и имущественных отношений |  | Реестр земельных участков, которые могут быть представлены субъектам инвестиционной и предпринимательской деятельности |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |