## Лист1
Приложение № 4 к муниципальной программе Мариинско-Посадского района Чувашской Республики "Развитие жилищного строительства, сферы жилищно-коммунального хозяйства" на 2014-2020 годы
Мероприятия подпрограммы " Обеспечение населения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики качественной питьевой водой"
(млн. рублей)
№ п/п | Наименование направлений, видов работ и мероприятий (объектов) с указанием местоположения | Мощность, объем работ | Ответственный мсполнитель | Сроки исполнения работ годы | Источники финансирования | Всего | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
Развитие систем водоснабжения муниципальных образований
1 | Проведение поисково-разведочных работ и оценка эксплуатационных запасов подземных вод в г. Мариинский Посад |  | Минприроды Чувашии, администрация Мариинско-Посадского района | 2014-2015 | Всего | 3.55 | 2.05 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | РБ | 3.55 | 2.05 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | ВБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Строительство, реконструкция и восстановление систем водоснабжения в том числе: | 77,5 км | Минприроды Чувашии, администрация Мариинско-Посадского, администрация сельского поселения района | 2014-2020 | Всего | 402.111 | 0 | 16.271 | 91.277 | 120.961 | 127.727 | 13.545 | 32.33
[5 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | РБ | 356.386 | 0 | 9.45 | 89.015 | 120.51 | 127.06 | 10.351 | 0
[5 empty] | МБ | 13.121 | 0 | 6.821 | 1.212 | 0.447 | 0.667 | 1.144 | 2.83
[5 empty] | ВБ | 32.604 | 0 | 0 | 1.05 | 0.004 | 0 | 2.05 | 29.5
1.2.1. | Водоснабжение д. Дубовка | 3,7 км | Минприроды Чувашии, администрация Мариинско-Посадского, администрация сельского поселения района | 2018 | Всего | 10.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.11 | 0 | 0
[5 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | РБ | 10.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.11 | 0 | 0
[5 empty] | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | ВБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2. | Водоснабжение д. Астакасы | 3,1 км | Минприроды Чувашии, администрация Мариинско-Посадского, администрация сельского поселения района | 2018 | Всего | 8.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.55 | 0 | 0
[5 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | РБ | 8.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.55 | 0 | 0
[5 empty] | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | ВБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3. | Водоснабжение д. Тинсарино | 2,4 км | Минприроды Чувашии, администрация Мариинско-Посадского, администрация сельского поселения района | 2018 | Всего | 9.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.24 | 0 | 0
[5 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | РБ | 9.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.24 | 0 | 0
[5 empty] | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | ВБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4. | Водоснабжение с. Бичурино | 2,9 км | Минприроды Чувашии, администрация Мариинско-Посадского, администрация сельского поселения района | 2016 | Всего | 8.025 | 0 | 0 | 8.025 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | РБ | 8.025 | 0 | 0 | 8.025 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | ВБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.5. | Водоснабжение д. Сюндюково | 2,5 км | Минприроды Чувашии, администрация Мариинско-Посадского, администрация сельского поселения района | 2016 | Всего | 9.471 | 0 | 9.471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | РБ | 9.45 | 0 | 9.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | МБ | 0.021 | 0 | 0.021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | ВБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.6. | Водоснабжение д. Итяково | 2,0 км | Минприроды Чувашии, администрация Мариинско-Посадского, администрация сельского поселения района | 2016 | Всего | 6.8 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | МБ | 6.8 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | ВБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.7. | Водоснабжение д. Карабаши | 3,1 км | Минприроды Чувашии, администрация Мариинско-Посадского, администрация сельского поселения района | 2018 | Всего | 8.355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.355 | 0 | 0
[5 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | РБ | 8.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.35 | 0 | 0
[5 empty] | МБ | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0 | 0
[5 empty] | ВБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.8. | Водоснабжение д. Вурман-Пилемчи | 1,6 км | Минприроды Чувашии, администрация Мариинско-Посадского, администрация сельского поселения района | 2016 | Всего | 7.4 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | РБ | 7.4 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | ВБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.9. | Водоснабжение с. Покровское | 1,6 км | Минприроды Чувашии, администрация Мариинско-Посадского, администрация сельского поселения района | 2016 | Всего | 7.125 | 0 | 0 | 0 | 7.125 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | РБ | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 7.1 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | МБ | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | ВБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.10. | Водоснабжение д. Кугеево | 5,7 км | Минприроды Чувашии, администрация Мариинско-Посадского, администрация сельского поселения района | 2017 | Всего | 11.722 | 0 | 0 | 0 | 11.722 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | РБ | 11.7 | 0 | 0 | 0 | 11.7 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | МБ | 0.022 | 0 | 0 | 0 | 0.022 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | ВБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.11. | Водоснабжение д. Новое Байгулово | 1,8 км | Минприроды Чувашии, администрация Мариинско-Посадского, администрация сельского поселения района | 2016 | Всего | 6.846 | 0 | 0 | 6.846 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | РБ | 6.84 | 0 | 0 | 6.84 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | МБ | 0.006 | 0 | 0 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | ВБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.12. | Водоснабжение д. Шанары | 2,7 км | Минприроды Чувашии, администрация Мариинско-Посадского, администрация сельского поселения района | 2018 | Всего | 10.332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.332 | 0 | 0
[5 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | РБ | 10.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3 | 0 | 0
[5 empty] | МБ | 0.032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032 | 0 | 0
[5 empty] | ВБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.13. | Водоснабжение д. Акшики | 1,9 км | Минприроды Чувашии, администрация Мариинско-Посадского, администрация сельского поселения района | 2016 | Всего | 7.35 | 0 | 0 | 7.35 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | РБ | 7.35 | 0 | 0 | 7.35 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | ВБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.14. | Водоснабжение д. Передние Бокаши | 2,5 км | Минприроды Чувашии, администрация Мариинско-Посадского, администрация сельского поселения района | 2017 | Всего | 9.49 | 0 | 0 | 0 | 9.49 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | РБ | 9.49 | 0 | 0 | 0 | 9.49 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | ВБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.15. | Водоснабжение д. Большое Маклашкино | 1,5 км | Минприроды Чувашии, администрация Мариинско-Посадского, администрация сельского поселения района | 2020 | Всего | 1.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.95
[5 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | МБ | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45
[5 empty] | ВБ | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5
1.2.16. | Водоснабжение д. Малое Маклашкино | 1,0 км | Минприроды Чувашии, администрация Мариинско-Посадского, администрация сельского поселения района | 2017 | Всего | 1.3 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | МБ | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | ВБ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.17. | Водоснабжение д. Ящерино | 4,3 км | Минприроды Чувашии, администрация Мариинско-Посадского, администрация сельского поселения района | 2018 | Всего | 11.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.64 | 0 | 0
[5 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | РБ | 11.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.64 | 0 | 0
[5 empty] | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | ВБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.17. | Водоснабжение д. Аксарино | 3,8 км | Минприроды Чувашии, администрация Мариинско-Посадского, администрация сельского поселения района | 2018 | Всего | 10.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.23 | 0 | 0
[5 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | РБ | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 0 | 0
[5 empty] | МБ | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0
[5 empty] | ВБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.18. | Водоснабжение д. Нижеры | 2,5 км | Минприроды Чувашии, администрация Мариинско-Посадского, администрация сельского поселения района | 2020 | Всего | 6.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.73
[5 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | МБ | 0.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73
[5 empty] | ВБ | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6
1.2.19. | Водоснабжение д. Большое Камаево | 2,5 км | Минприроды Чувашии, администрация Мариинско-Посадского, администрация сельского поселения района | 2017 | Всего | 7.61 | 0 | 0 | 0 | 7.61 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | РБ | 7.61 | 0 | 0 | 0 | 7.61 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | ВБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.20. | Водоснабжение д. Кочино | 1,0 км | Минприроды Чувашии, администрация Мариинско-Посадского, администрация сельского поселения района | 2019 | Всего | 1.522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.522 | 0
[5 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | МБ | 0.522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.522 | 0
[5 empty] | ВБ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
1.2.21. | Водоснабжение д. Ельниково | 1,0 км | Минприроды Чувашии, администрация Мариинско-Посадского, администрация сельского поселения района | 2019 | Всего | 1.522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.522 | 0
[5 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | МБ | 0.522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.522 | 0
[5 empty] | ВБ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
1.2.22. | Водоснабжение д. Эльбарусово | 2,0 км | Минприроды Чувашии, администрация Мариинско-Посадского, администрация сельского поселения района | 2017 | Всего | 7.744 | 0 | 0 | 0 | 7.744 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | РБ | 7.74 | 0 | 0 | 0 | 7.74 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | ВБ | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 0
1.2.23. | Водоснабжение д. Вурманкасы | 3,3 км | Минприроды Чувашии, администрация Мариинско-Посадского, администрация сельского поселения района | 2017 | Всего | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | РБ | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | ВБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.24. | Водоснабжение д.Средние Бокаши | 2,8 км | Минприроды Чувашии, администрация Мариинско-Посадского, администрация сельского поселения района | 2020 | Всего | 8.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2
[5 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | МБ | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2
[5 empty] | ВБ | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
1.2.25. | Водоснабжение д. Большое Шигаево | 2,8 км | Минприроды Чувашии, администрация Мариинско-Посадского, администрация сельского поселения района | 2016 | Всего | 8.19 | 0 | 0 | 8.19 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | РБ | 8.19 | 0 | 0 | 8.19 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | ВБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.26. | Водоснабжение д. Арзаматово | 2,3 км | Минприроды Чувашии, администрация Мариинско-Посадского, администрация сельского поселения района | 2016 | Всего | 8.946 | 0 | 0 | 8.946 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | РБ | 8.94 | 0 | 0 | 8.94 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | МБ | 0.006 | 0 | 0 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | ВБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.27. | Водоснабжение д. Малое Шигаево | 1,5 км | Минприроды Чувашии, администрация Мариинско-Посадского, администрация сельского поселения района | 2020 | Всего | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2
[5 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | МБ | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2
[5 empty] | ВБ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
1.2.28. | Водоснабжение д. Первое Чурашево | 1,0 км | Минприроды Чувашии, администрация Мариинско-Посадского, администрация сельского поселения района | 2020 | Всего | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8
[5 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | МБ | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8
[5 empty] | ВБ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1.2.29. | Водоснабжение д. Мижули | 3,5 км | Минприроды Чувашии, администрация Мариинско-Посадского, администрация сельского поселения района | 2020 | Всего | 9.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.45
[5 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | МБ | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45
[5 empty] | ВБ | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9
1.2.30. | Строительство и реконструкция систем водоснабжения и уличной водопроводной сети в г. Мариинский Посад | 15 км | Минприроды Чувашии, администрация Мариинско-Посадского, администрация сельского поселения района | 2016-2019 | Всего | 90.631 | 0 | 0 | 24.2 | 29.4 | 28.6 | 8.431 | 0
[5 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | РБ | 89.581 | 0 | 0 | 23.8 | 29.2 | 28.3 | 8.281 | 0
[5 empty] | МБ | 1 | 0 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0
[5 empty] | ВБ | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0
1.2.31. | Водоснабжение мкр. № 3 г. Мариинский Посад |  | Минприроды Чувашии, администрация Мариинско-Посадского, администрация сельского поселения района | 2016-2019 | Всего | 8.28 | 0 | 0 | 2.07 | 2.07 | 2.07 | 2.07 | 0
[5 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | РБ | 8.28 | 0 | 0 | 2.07 | 2.07 | 2.07 | 2.07 | 0
[5 empty] | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | ВБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.32. | Реконструкция насосной на ул. Кузнечная |  | Минприроды Чувашии, администрация Мариинско-Посадского, администрация сельского поселения района | 2016-2017 | Всего | 9.9 | 0 | 0 | 6 | 3.9 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | РБ | 9.6 | 0 | 0 | 5.8 | 3.8 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | МБ | 0.3 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | ВБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.33. | Реконструкция насосной на ул. Котовского, с установкой очистки воды |  | Минприроды Чувашии, администрация Мариинско-Посадского, администрация сельского поселения района | 2016 | Всего | 6.75 | 0 | 0 | 6.75 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | РБ | 6.5 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | МБ | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | ВБ | 0.05 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.34. | Реконструкция Амачкинского каптажа |  | Минприроды Чувашии, администрация Мариинско-Посадского, администрация сельского поселения района | 2017 | Всего | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | РБ | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | ВБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.35. | Диспечеризация двух насосных артезианских станций и 15 артезианских скважин |  | Минприроды Чувашии, администрация Мариинско-Посадского, администрация сельского поселения района | 2017-2018 | Всего | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7.2 | 0 | 0
[5 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | РБ | 13 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0
[5 empty] | МБ | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0
[5 empty] | ВБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.36. | Проектирование и монтаж двух артезианских скважин по ул. Луговая и Котовского |  | Минприроды Чувашии, администрация Мариинско-Посадского, администрация сельского поселения района | 2016 | Всего | 6.6 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | РБ | 6.5 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | МБ | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | ВБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.37. | Замена пяти водопроводных скважин по ул. Чкалова, Фрунзе, Волгоградская, Салтыкова Щедрина |  | Минприроды Чувашии, администрация Мариинско-Посадского, администрация сельского поселения района | 2016 | Всего | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | РБ | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | ВБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.38. | Реконструкция водонапорной стальной трассы на полиэтиленовый водопровод по ул. Н. Красноармейская, Салтыкова-Щедрина, Свердлова, Ломоносова, Лизы Чайкиной, Заречная, Чкалова, Фрунзе, Гайдара, Волгоградская, Октябрьская, Школьная, Красная |  | Минприроды Чувашии, администрация Мариинско-Посадского, администрация сельского поселения района | 2017-2018 | Всего | 36.5 | 0 | 0 | 0 | 15.1 | 21.4 | 0 | 0
[5 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | РБ | 36.3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21.3 | 0 | 0
[5 empty] | МБ | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0
[5 empty] | ВБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Охрана и восстановление водных объектов
2 | Облесение прибрежных защитных полос водных объектов |  | Минприроды Чувашии, администрация Мариинско-Посадского, администрация сельского поселения района | 2014-2020 | Всего | 0.014 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002
[5 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | МБ | 0.014 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002
[5 empty] | ВБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Очистка бытовых сточных вод
3 |  |  |  | 2014-2020 | Всего | 549.813 | 0 | 0 | 0 | 3.339 | 40 | 208.5 | 297.974
[5 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | РБ | 203.339 | 0 | 0 | 0 | 3.339 | 40 | 70 | 90
[5 empty] | МБ | 7.474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.174 | 4.3
[5 empty] | ВБ | 339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.326 | 203.674
3.1. | Реконструкция очистных сооружений канализации г. Мариинский Посад | 1900 куб. м. 1,58 км | Минприроды Чувашии, администрация Мариинско-Посадского, администрация сельского поселения района | 2014-2020 | Всего | 203.339 | 0 | 0 | 0 | 3.339 | 40 | 70 | 90
[5 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | РБ | 203.339 | 0 | 0 | 0 | 3.339 | 40 | 70 | 90
[5 empty] | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | ВБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2. | Строительство очистных сооружений канализации г. Мариинский посад, мкр. Спиртзавод | 200 куб. м | Минприроды Чувашии, администрация Мариинско-Посадского, администрация сельского поселения района | 2019-2020 | Всего | 46.974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 36.474
[5 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | МБ | 0.974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.174 | 0.8
[5 empty] | ВБ | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.326 | 35.674
3.3. | Реконструкция конализационного коллектора отСутчево до г. Мариинский Посад | 3 км | Минприроды Чувашии, администрация Мариинско-Посадского, администрация сельского поселения района | 2020 | Всего | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5
[5 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | МБ | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5
[5 empty] | ВБ | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9
3.4. | Строительство очистных сооружений канализации в с. Октябрьское | 200 куб. м | Минприроды Чувашии, администрация Мариинско-Посадского, администрация сельского поселения района | 2019-2020 | Всего | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 58
[5 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | МБ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
[5 empty] | ВБ | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 57
3.5. | Строительство сооружений канализации в с. Первое Чурашево | 100 куб. м | Минприроды Чувашии, администрация Мариинско-Посадского, администрация сельского поселения района | 2019-2020 | Всего | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 20
[5 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | МБ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5
[5 empty] | ВБ | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.5 | 19.5
3.6. | Строительство сооружений канализации в с. Бичурино | 100 куб. м | Минприроды Чувашии, администрация Мариинско-Посадского, администрация сельского поселения района | 2019-2020 | Всего | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 28
[5 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | МБ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5
[5 empty] | ВБ | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.5 | 27.5
3.7. | Строительство сооружений канализации в д. Большое Шигаево | 100 куб. м | Минприроды Чувашии, администрация Мариинско-Посадского, администрация сельского поселения района | 2019-2020 | Всего | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 28
[5 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | МБ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5
[5 empty] | ВБ | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.5 | 27.5
3.8. | Строительство сооружений канализации в д. Эльбарусово | 100 куб. м | Минприроды Чувашии, администрация Мариинско-Посадского, администрация сельского поселения района | 2019-2020 | Всего | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 28
[5 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | МБ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5
[5 empty] | ВБ | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.5 | 27.5
ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ |  |  |  | 2014-2020 | Всего | 955.488 | 2.052 | 17.773 | 91.279 | 124.302 | 167.729 | 222.047 | 330.306
[5 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | РБ | 563.275 | 2.05 | 10.95 | 89.015 | 123.849 | 167.06 | 80.351 | 90
[5 empty] | МБ | 20.609 | 0.002 | 6.823 | 1.214 | 0.449 | 0.669 | 4.32 | 7.132
[5 empty] | ВБ | 371.604 | 0 | 0 | 1.05 | 0.004 | 0 | 137.376 | 233.174