**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПОДПРОГРАММА   
 «УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ**

**ТЕРРИТОРИЙ УРМАРСКОГО РАЙОНА**

**ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ**

**НА 2014-2017 ГОДЫ И НА ПЕРИОД**

**ДО 2020 ГОДА»**

**ПАСПОРТ**

**муниципальной подпрограммы   
«Устойчивое развитие сельских территорий**

**Урмарского района Чувашской Республики   
на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года»**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Подпрограммы | - муниципальная подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий Урмарского района Чувашской республики на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года» |
| Основание для разработки | * распоряжения Правительства Российской Федерации от   30 ноября 2010 г. № 2036-р и от 8 ноября 2012 г. № 2071-р, постановление Правительства Российской Федерации от 15 июля 2013 г. № 598 «Об утверждении федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» |
| Муниципальный заказчик-координатор Подпрограммы | - администрация Урмарского района Чувашской Республики |
| Разработчик Подпрограммы | - администрация Урмарского района Чувашской Республики |
| Цели и задачи Подпрограммы | Основные цели Подпрограммы:   * улучшение условий жизнедеятельности в сельских территориях Урмарского района; * улучшение инвестиционного климата в сфере АПК в сельских   территориях Урмарского района за счет реализации инфра-  структурных мероприятий в рамках Подпрограммы;  - содействие созданию высокотехнологичных рабочих мест в сельских территориях Урмарского района;   * активизация участия граждан, проживающих в сельских территориях Урмарского района, в решении вопросов местного значения; * формирование в Урмарском районе позитивного отношения к развитию сельских территорий.   Основными задачами Подпрограммы являются:   * удовлетворение потребностей в благоустроенном жилье населения, проживающего в сельских территориях Урмарского района, в том числе молодых семей и молодых специалистов; * повышение уровня комплексного обустройства объектами социальной и инженерной инфраструктуры сельских территорий Урмарского района; * реализация общественно значимых проектов в интересах сельских жителей Урмарского района с помощью грантовой поддержки; * проведение мероприятий по поощрению и популяризации достижений в сельском развитии Урмарского района. |
| **Важнейшие целевые индикаторы Подпрограммы** | а) ввод строительства (приобретение) жилья для сельских граждан в объеме 138,9 тыс. кв. м.:  - в том числе 34,8 тыс. кв. м. для молодых семей и молодых специалистов;  - сокращение числа сельских семей Урмарского района, нуждающихся в улучшении жилищных условий, в том числе  молодых семей и молодых специалистов;  б) ввод в действие объектов социальной сферы:   * увеличение численности сельского населения Урмарского   района, обеспеченного ФАПами или офисами врача общей  практики;   * увеличение численности сельского населения Урмарского района, обеспеченного плоскостными спортивными сооружениями; * увеличение численности сельского населения Урмарского района, обеспеченного учреждениями культурно-досугового типа.   в) ввод в действие объектов инженерной инфраструктуры:   * увеличение уровня газификации жилых домов (квартир) сетевым газом; * увеличение уровня обеспеченности населения качественной питьевой водой; * развитие строительства и реконструкции улично-дорожной сети в сельских населенных пунктах Урмарского района;   г) реализация проектов комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку на сельских территориях Урмарского района;  д) реализация проектов местных инициатив сельских граждан, проживающих в Урмарском районе, получивших грантовую поддержку;  е) увеличение рабочих мест, созданных в сельских территориях Урмарского района в результате реализации Подпрограммы |
| Сроки и этапы реализации Подпрограммы | 2014-2020 годы  I этап – 2014-2017 годы;  II этап – 2018-2020 годы. |
| Объемы и источники финансирования Подпрограммы | Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 4141,864 млн. рублей, в том числе:  - средства федерального бюджета – 466,33 млн. рублей;  - средства бюджета Чувашской республики – 1345,925 млн. рублей;  - средства бюджета Урмарского района – 39,379 млн. рублей;  - средства бюджетов сельских поселений Урмарского района – 289,824 млн. рублей;  - средства внебюджетных источников – 1890,567 млн. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы и показатели ее социально-экономической эффективности | а) Улучшение жилищных условий 308 сельских семей, в том числе 162 молодых семей и молодых специалистов;  б) Удовлетворение потребностей организаций АПК и социальной сферы Урмарского района в молодых специалистах;  в) Увеличение коэффициента рождаемости сельского населения Урмарского района и ожидаемой продолжительности жизни;  г) Достижение совокупного экономического эффекта за счет:   * прироста продукции сельского хозяйства на основе улучшения условий жизни специалистов АПК; * реализации мероприятий по развитию водоснабжения и строительства автомобильных дорог; * привлечения внебюджетных средств. |

### Характеристика проблемы

* 1. ***Общие сведения о социально-экономическом развитии сельских территорий Урмарского района***

На сельской территории Урмарского района располагается **16** сельских поселений.

Общая площадь сельской территории Урмарского района составляет 598,28 кв. км, в том числе земель сельскохозяйственного назначения 48565 га.

Характеристика землепользования на сельских территориях Урмарского района приведена в таблице 1.

Таблица 1

##### Характеристика землепользования на территории

**Урмарского района по состоянию на 01.01.2013г.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Показатели** | **Ед. изм.** | **Кол-во** | **Примечание** |
| 1. | Общая площадь территории Урмарского района | кв. км | 598,28 |  |
| 1.1 | - леса | кв. км | 57,26 |  |
| 1.2 | - водоемы | кв. км | - |  |
| 1.3 | - площади земель, отведенные под застройку  населенных пунктов | га | 4718 |  |
| 1.4 | - площади земель, отведенные под застройку  сооружений производственного назначения и  инженерных коммуникаций (дороги, ЛЭП,  газопроводы, сооружения связи и т.п.) | га | 791 |  |
| 1.5 | - площади земель сельскохозяйственного  назначения - всего | га | 48565 |  |
| - в том числе используемые под посевы  сельскохозяйственных культур | га | 28642 |  |
| % | 59 |  |
| 2 | Количество сельскохозяйственных предприятий | ед. | 11 |  |
| - имеют в наличие земель сельхоз. назначения | га | 11331 |  |
| - в них среднегодовая численность работающих | чел. | 294 |  |
| - получаемый среднегодовой удельный доход | руб./га | 9642 |  |
| 3 | Количество крестьянских (фермерских) хозяйств | ед. | 56 |  |
| - имеют в наличие земель сельхоз. назначения | га | 13391 |  |
| - в них среднегодовая численность работающих | чел. | 104 |  |
| - получаемый среднегодовой удельный доход | руб./га | 7056 |  |
| 4 | Количество личных подсобных хозяйств (семей) | ед. | 10228 |  |
|  | Площадь земель, используемых для личного подсобного хозяйства | га | 7737 |  |
|  | Получаемый среднегодовой доход с личного подсобного хозяйства | руб./га | 12685 |  |

***1.2. Сельское население Урмарского района***

Численность сельского населения Урмарского района по состоянию на 01.01.2013 года составила 28241 человек, в том числе трудоспособного населения 14561 человек.

Структура занятости трудоспособного сельского населения характеризуется следующими данными (таблица 2):

* сельскохозяйственное производство - 1167 человек (8 %);
* организации бюджетной сферы - 1651 человек (11,3 %);
* организации несельскохозяйственной сферы - 2625 человек (18 %);
* личное подсобное хозяйство - 3823 человек (26,2 %);
* работает за пределами сельской территории Муниципального района - 2655 человек (18,2 %);
* не обеспечено работой - 2319 человек (15,9 %).

Дефицит кадров в сфере АПК Урмарского района составляет 38 человека, специалистов сельских учреждений социальной сферы 129 человек.

Таблица 2

##### Характеристика численности, занятости и среднедушевой доход населения

##### Урмарского района по состоянию на 01.01.2013 г

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование сельских поселений в составе Урмарского района** | **Численность сельского населения Урмарского района (чел.)** | | | | | | **Наличие и занятость трудоспособного сельского населения Урмарского района (чел.)** | | | | | | | | | |
| **Всего** | **В т.ч. по возрастным группам** | | | | | **Наличие трудоспособного сельского населения - всего** | **Занято на территории Урмарского района** | | | | | | **Работает за пределами территории Урмарского района** | **Не обеспечено работой** | **Уровень безработицы (%)** | |
| **До 7 лет** | **7-18 лет** | **18-35 лет** | **35-60 лет** | **Свыше 60 лет** | **Всего** | **В том числе** | | | | **Уровень занятости сельского населения Урмарского района (%)** |
| **В сельскохозяйственном производстве** | **В организациях**  **бюджетной сферы** | **В прочих организациях** | **В личном подсобном хозяйстве** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** | **17** | **18** | |
| 1 | Арабосинское сельское поселение | 2090 | 152 | 206 | 551 | 769 | 412 | 1112 | 735 | 92 | 116 | 238 | 289 | 66,1 | 144 | 233 | 2,1 | |
| 2 | Бишевское сельское  поселение | 1118 | 77 | 137 | 299 | 412 | 193 | 562 | 334 | 16 | 87 | 157 | 74 | 59,4 | 154 | 149 | 26,5 | |
| 3 | Большечакинское сельское поселение | 1128 | 37 | 141 | 295 | 452 | 203 | 510 | 397 | 10 | 37 | 45 | 350 | 77,8 | 51 | 17 | 3,3 | |
| 4 | Большеяниковское сельское поселение | 1645 | 99 | 180 | 392 | 615 | 359 | 962 | 259 | 7 | 65 | 49 | 138 | 26,9 | 106 | 450 | 46,6 | |
| 5 | Ковалинское сельское поселение | 1602 | 57 | 77 | 345 | 563 | 560 | 908 | 725 | 27 | 63 | 36 | 599 | 79,8 | 87 | 96 | 10,5 | |
| 6 | Кудеснерское сельское поселение | 1955 | 136 | 217 | 497 | 740 | 365 | 966 | 537 | 170 | 209 | 158 | 170 | 55,6 | 175 | 254 | 26,3 | |
| 7 | Кульгешское сельское поселение | 952 | 58 | 105 | 212 | 373 | 204 | 586 | 346 | 20 | 29 | 6 | 291 | 59,0 | 128 | 83 | 14,2 | |
| 8 | Мусирминское сельское поселение | 1421 | 147 | 300 | 263 | 487 | 228 | 762 | 115 | 30 | 46 | 24 | 15 | 15,1 | 162 | 95 | 12,4 | |
| 9 | Староурмарское сельское поселение | 1578 | 91 | 203 | 467 | 627 | 190 | 990 | 750 | 120 | 66 | 439 | 125 | 75,7 | 160 | 80 | 8,1 | |
| 10 | Тегешевское сельское поселение | 1098 | 28 | 102 | 260 | 300 | 408 | 560 | 400 | 120 | 30 | 45 | 205 | 71,4 | 103 | 57 | 10,1 | |
| 11 | Челкасинское сельское поселение | 2001 | 163 | 254 | 610 | 797 | 177 | 1207 | 1050 | 43 | 70 | 300 | 637 | 86,9 | 140 | 17 | 1,4 | |
| 12 | Чубаевское сельское поселение | 1024 | 85 | 129 | 267 | 399 | 145 | 537 | 340 | 6 | 42 | 277 | 15 | 63,3 | 100 | 97 | 18,1 | |
| 13 | Шигалинское сельское поселение | 963 | 37 | 64 | 278 | 362 | 222 | 590 | 485 | 36 | 59 | 120 | 280 | 82,2 | 30 | 65 | 11,0 | |
| 14 | Шихабыловское сельское поселение | 1589 | 70 | 229 | 476 | 604 | 210 | 940 | 595 | 100 | 85 | 50 | 360 | 63,3 | 250 | 95 | 10,1 | |
| 15 | Шоркистринское сельское поселение | 1876 | 120 | 241 | 469 | 708 | 338 | 980 | 772 | 10 | 67 | 426 | 269 | 78,7 | 167 | 41 | 4,1 | |
| 16 | Урмарское городское поселение | 6201 | 1938 | 1036 | 1365 | 1024 | 838 | 2389 | 1201 | 360 | 580 | 255 | 6 | 50,3 | 698 | 490 | 20,5 | |
|  | **Итого:** | **28241** | **3295** | **3621** | **7046** | **9232** | **5052** | **14561** | **9041** | **1167** | **1651** | **2625** | **3823** | **63,2** | **2655** | **2319** | **14,1** | |

**1.3. *Развитие агропромышленного комплекса Урмарского района***

Основными (преобладающими) производственными направлениями хозяйственной деятельности на территории Урмарского района является производство сельскохозяйственной продукции.

На территории Урмарского района осуществляют производственную деятельность 11 сельскохозяйственных организаций, 56 крестьянских (фермерских) хозяйств и 10 228 личных подсобных хозяйств.

Показатели хозяйственной деятельности субъектов АПК представлены в таблице 3.

Таблица 3

**Показатели состояния и развития агропромышленного комплекса Урмарского района**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | Наименование сельского поселения, на территории которого планируется осуществлять реализацию подпрограммных  **мероприятий** | **Характеристика хозяйствующего субъекта АПК** | | | | **Планируемые на период 2014-2020 годов инвестиционные мероприятия (проекты) по созданию новых, расширению и модернизации существующих производств** | | | |
| **Организацион-но-правовая форма и наименование** | **Основные направления хозяйственной деятельности** | **Среднегодовой объем производства** | |
| **Наименование инвестиционного мероприятия (проекта)** | **Объем инвестиций на реализацию инвестиционного мероприятия (проекта)**  **(млн. руб.)** | **В том числе в рамках Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции и продовольствия на 2008-2012 и 2013-2020 годы** | |
|
| **физ. ед.** | **млн. руб.** |
| **Наименование подпрограммы и мероприятия Госпрограммы, в рамках которого реализуется данное мероприятие (проект)** | **Сумма инвестиций в рамках Госпрограммы**  **(млн. руб.)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| **1** | Шихабыловское | ООО «Средний Аниш» | растениеводство и животноводство | зерно 3,3 тыс. тн., мясо 102 тн., молоко 822 тн. |  | строительство производственного помещения для биогазовой установки | 30,0 | строительство производственного помещения для биогазовой установки | 25,0 |
| 2 | Кульгешское | К(Ф)Х Ямуков Г.Н. | растениеводство | зерно 2,6 тыс. тн., картофель 9,5 тыс. тон |  | строительство зернохранилища на 800 тонн и овощехранилища с климатконтролем на 1200 тонн | 5,0 | строительство зернохранилища на 800 тонн и овощехранилища с климатконтролем на 1200 тонн | 5,0 |
| 3 | Арабосинское | К(Ф)Х  Иванов В.А. | растениеводство и животноводство | зерно 2,8 тыс. тн.,  молоко 800 тн.,  мясо 250 тн. |  | реконструкция и модернизация животноводческих ферм на 2000 голов свиней, 400 голов КРС и строительство цеха по первичной обработке молока | 49,0 | реконструкция и модернизация животноводческих ферм на 2000 голов свиней, 400 голов КРС и строительство цеха по первичной обработке молока | 49,0 |
| 4 | Ковалинское | К(Ф)Х Павлова Е.А. | растениеводство и  животноводство | молоко 350 тн. |  | строительство животноводческого комплекса на 100 голов крупного рогатого скота | 22,7 | Строительство животноводческого комплекса на 100 голов крупного рогатого скота | 18,0 |
| 5 | Тегешевское | К(Ф)Х  Грачев С.Г. | животноводство | мясо 10 тн. |  | строительство фермы на 100 голов овец | 0,8 | строительство фермы на 100 голов овец | 0,8 |
| 6 | Большечакинское | ИП  Давыдов В.В. | рыбоводство | рыба 20 тн. |  | строительство рыбопитомника | 5,0 | строительство рыбопитомника | 5,0 |

***1.4 Характеристика жилищного фонда и объектов социальной сферы, уровень обеспеченности их коммунальными услугами на сельских территориях Урмарского района***

***.***

Общая площадь жилищного фонда сельских поселений, находящихся на территории Урмарского района на 01.01.2013 года составляет 723,572 тыс. кв. метров, в том числе:

* многоквартирные жилые дома – 105,572 тыс. кв. м. (14,6 %);
* индивидуальные жилые дома. – 618,000 тыс. кв. м. (85,4 %).

Обеспеченность жильем в 2012 году составила 25,6 кв. м в расчете на одного сельского жителя.

На 01.01.2013 года признаны нуждающимися в улучшении жилищных условий **414** сельских семей, в том числе **238**  сельских молодых семей и молодых специалистов.

Доля аварийного и ветхого жилья составляет – 3,1 % (22,657 тыс. кв. м.).

Таблица 4

**Характеристика жилищного фонда сельских поселений Урмарского района на 01. 01. 2013 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование сельского поселения** | **Общие данные** | | | | | | | **Обеспеченность коммунальными**  **услугами (домов/человек)** | | | |
| **Кол-во домов**  **(ед.)** | **Кол-во квартир** | **Общая площадь (кв.м.)** | | | **Кол-во**  **жителей (чел.)** | **Уровень**  **обеспеченности**  **жильем (кв.м/чел.)** | **Центральный**  **водопровод** | | **Сетевой газ** | |
|
| **Всего** | **В том числе ветхий и аварийный жилфонд** | | **домов (квартир)** | **человек** | **домов (квартир)** | **человек** |
| **площадь** | **% к общему наличию** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** |
| **1** | **Многоквартирный жилищный фонд** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Урмарское городское поселение | 196 | 2815 | 101300 | 6653,98 | 0,7 | 3955 | 25,6 | 196 | 3955 | 196 | 3955 |
|  | Ковалинское сельское поселение | 1 | 8 | 181,4 | 181,4 | 100 | 8 | 22,6 | 1 | 8 | - | - |
|  | Шоркистринское сельское поселение | 2 | 8 | 249,9 | 249,9 | 100 | 12 | 20,8 | 2 | 12 | - | - |
|  | Челкасинское сельское поселение | 2 | 32 | 1466,74 | - | - | 95 | 15,4 | 2 | 95 | 2 | 95 |
|  | Бишевское сельское поселение | 2 | 36 | 1734,4 | - | - | 110 | 15,7 | 2 | 110 | 2 | 110 |
|  | Большечакинское сельское поселение | 1 | 18 | 640 | - | - | 55 | 11,6 | 1 | 95 | 1 | 55 |
| **2** | **Индивидуальный жилищный фонд** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Арабосинское сельское поселение | 810 | - | 43400 | 342 | 0,8 | 2090 | 20,7 | 576 | 1486 | 714 | 1960 |
|  | Бишевское сельское  поселение | 585 | - | 36900 | 700 | 1,8 | 1008 | 36,6 | 416 | 716 | 302 | 820 |
|  | Большечакинское сельское поселение | 495 | - | 21800 | 1010 | 4,6 | 1073 | 20,3 | 352 | 763 | 289 | 840 |
|  | Большеяниковское сельское поселение | 858 | - | 42900 | 700 | 1,6 | 1645 | 26,1 | 610 | 1169 | 420 | 1426 |
|  | Ковалинское сельское поселение | 953 | - | 50500 | 1200 | 2,3 | 1594 | 31,6 | 238 | 398 | 503 | 1320 |
|  | Кудеснерское сельское поселение | 813 | - | 48200 | 500 | 0,1 | 1955 | 24,6 | 578 | 1390 | 563 | 1547 |
|  | Кульгешское сельское поселение | 533 | - | 22400 | 700 | 0,3 | 952 | 23,5 | 378 | 676 | 257 | 754 |
|  | Мусирминское сельское поселение | 563 | - | 35000 | 2100 | 0,6 | 1421 | 24,6 | 56 | 142 | 406 | 1264 |
|  | Староурмарское сельское поселение | 625 | - | 43400 | 970 | 2,2 | 1578 | 27,5 | 444 | 1122 | 483 | 1230 |
|  | Тегешевское сельское поселение | 663 | - | 36200 | 1500 | 4,1 | 1098 | 32,9 | 472 | 781 | 378 | 825 |
|  | Челкасинское сельское поселение | 727 | - | 43400 | 200 | 0,04 | 1906 | 22,7 | 516 | 1355 | 561 | 1590 |
|  | Чубаевское сельское поселение | 506 | - | 35100 | 600 | 0,02 | 1024 | 34,2 | 227 | 460 | 312 | 815 |
|  | Шигалинское сельское поселение | 499 | - | 28800 | 100 | 0,03 | 963 | 29,9 | 354 | 685 | 392 | 804 |
|  | Шихабыловское сельское поселение | 642 | - | 36100 | 100 | 0,02 | 1589 | 22,7 | 456 | 1129 | 368 | 930 |
|  | Шоркистринское сельское поселение | 835 | - | 44500 | 450 | 0,01 | 1864 | 23,8 | 593 | 1325 | 478 | 1480 |
|  | Урмарское городское поселение | 700 | - | 49400 | 4400 | 0,08 | 2246 | 22,0 | 59 | 1909 | 686 | 2150 |
|  | **Итого:** | **11 011** | **2917** | **723 572** | **22 657** | **3,1** | **28 241** | **25,6** | **6 529** | **19 781** | **7 313** | **23 970** |

Таблица 5

##### Характеристика наличия и состояния объектов социальной сферы

##### в сельских поселениях Урмарского района по состоянию на 01.01.2013 г

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование сельского поселения** | **Общеобразовательные школы** | | | **Детские дошкольные учреждения** | | | **ФАПы и офисы врача общей практики** | | **Культурно-досуговые учреждения** | | | **Плоскостные спортивные сооружения** | | |
| **Наличие (ед.)** | **Мощность – ученических мест** | **Тех. состояние здания (удовл., ветхое, авар.)** | **Наличие (ед.)** | **Мощность – детских мест** | **Тех. состояние здания (удовл., ветхое, авар.)** | **Наличие (ед.)** | **Тех. состояние здания (удовл. ветхое, авар.)** | **Наличие (ед.)** | **Мощность – посадочных мест** | **Тех. состояние здания (удовл., ветхое, авар.)** | **Наличие (ед.)** | **Площадь – кв. м.** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** |
| 1 | Арабосинское сельское поселение | 1 | 220 | удов. | 1 | 90 | удов. | 1 | удов. | 2 | 415 | уд. | 2 | 7324 |
| 2 | Большеяниковское сельское поселение | 2 | 368 | удов. | 1 | 35 | удов. | 2 | удов. | 3 | 388 | уд. | 4 | 5707 |
| 3 | Ковалинское сельское поселение | 1 | 153 | удов. | 1 | 75 | удов. | 1 | удов. | 3 | 510 | уд. | 2 | 1287 |
| 4 | Шоркистринское сельское поселение | 1 | 220 | удов. | 1 | 75 | удов. | 2 | удов. | 3 | 470 | уд. | 4 | 8707 |
| 5 | Бишевское сельское поселение | 1 | 20 | удов. | 1 | 20 | удов. | 2 | удов. | 3 | 396 | уд. | 2 | 4050 |
| 6 | Челкасинское сельское поселение | 1 | 282 | удов. | - | - | - | 2 | удов. | 3 | 376 | уд. | 4 | 5757 |
| 7 | Большечакинское сельское поселение | 1 | 180 | удов. | - | - | - | 1 | удов. | 3 | 500 | уд. | 4 | 5757 |
| 8 | Кудеснерское сельское поселение | 1 | 196 | удов. | 1 | 75 | удов. | 2 | удов. | 2 | 518 | уд. | 2 | 1287 |
| 9 | Тегешевское сельское поселение | 1 | 143 | удов. | - | - | - | 2 | удов. | 3 | 650 | уд. | 1 | 7000 |
| 10 | Кульгешское сельское поселение | 1 | 180 | удов. | - | - | - | 2 | удов. | 3 | 356 | уд. | 3 | 5337 |
| 11 | Мусирминское сельское поселение | 1 | 282 | удов. | - | - | - | 1 | удов. | 1 | 330 | уд. | 2 | 7162 |
| 12 | Староурмарское сельское поселение | 1 | 150 | удов. | - | - | - | 1 | удов. | 1 | 250 | уд. | 2 | 7162 |
| 13 | Чубаевское сельское поселение | 1 | 256 | удов. | 1 | 75 | удов. | 1 | удов. | 2 | 408 | уд. | 6 | 8707 |
| 14 | Шигалинское сельское поселение | 1 | 150 | удов. | 1 | 20 | удов. | 1 | удов. | 1 | 150 | уд. | 2 | 4212 |
| 15 | Шихабыловское сельское поселение | 2 | 274 | удов. | 2 | 90 | удов. | 1 | удов. | 4 | 540 | уд. | 4 | 5757 |
| 16 | Урмарское городское поселение | 1 | 1175 | удов. | 4 | 505 | удов. | 5 | удов. | 1 | 400 | уд. | 9 | 12093 |
|  | **Итого по Урмарскому району** | 18 | 4249 | - | 14 | 1060 | - | 27 | - | 38 | 6657 | - | 51 | 103131 |

Средний уровень благоустройства жилищного фонда по обеспеченности электроэнергией составляет 100%, водопроводом – 71,1%, сетевым газоснабжением – 76,3%.

По состоянию на 01.01.2013 г. в сельских поселениях Урмарского района функционируют:

* 18 общеобразовательных школ на 4 249 ученических мест;
* 14 детских садов на 1060 мест;
* 16 фельдшерско-акушерских пунктов и 11 офисов врача общей практики;
* 38 учреждения культурно-досугового типа на 6 657 мест;
* 51 плоскостные спортивные сооружения общей площадью 103,131 тыс. кв. м.

Уровень обеспеченности сельского населения Урмарского района объектами социальной сферы приведен в таблице 5.

***1.5. Газоснабжение***

На 01.01.2013 года в сельских поселениях Урмарского района к системе сетевого газоснабжения подключены 51 из 51 населенных пунктов.

По состоянию на 01.01.2013 года сетевым газом обеспечено 76,3 % жилищного фонда сельских поселений Урмарского района.

***1.6. Водоснабжение***

По состоянию на 01.01.2013 года распределительная система водоснабжения сельских поселений Урмарского района включает в себя 72 артезианских скважин, 76 водопроводных башен, 136,84 км водопроводных сетей. На текущий момент система водоснабжения сельских поселений Урмарского района не обеспечивает в полной мере потребности населения в воде.

Амортизационный уровень износа как магистральных водоводов, так и уличных водопроводных сетей составляет в сельских поселениях Урмарского района около 80 %.

На текущий момент более 90 % объектов водоснабжения требует срочной замены.

Только 45 % площади жилищного фонда в сельских поселениях Урмарского района подключены к централизованным водопроводным сетям, 26 % сельского населения пользуются услугами уличной водопроводной сети (водоразборными колонками), 29 % сельского населения Урмарского района получают воду из родника и колодцев.

В период 2014-2020 годов требуется осуществить строительство и реконструкции локальных водопроводов протяженностью 124 км в сельских поселениях.

***1.7. Прочие системы коммунальной инфраструктуры***

По состоянию на 01.01.2013 года централизованные системы теплоснабжения имеются в Урмарском городском поселении, Челкасинском сельском поселении Урмарского района. Уровень износа объектов теплоснабжения составляет 84 %.

Центральной канализацией обеспечены объекты многоквартирного жилищного фонда и социальной сферы в Урмарском городском поселении.

Централизованный сбор, вывоз и утилизация твердых бытовых отходов организован во всех сельских поселениях.

Для сбора и утилизации бытовых и производственных отходов на территории Урмарского района имеется полигон ТБО.

Таблица 7

### Характеристика действующей системы газоснабжения

### в сельских поселениях Урмарского района по состоянию на 01.01.2013г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование сельских поселений Урмарского района** | **Межпоселковые**  **газопроводы (км.)** | | | **Распределительные газопроводы (км.)** | | | **Кол-во домов (квартир), подключенных**  **к сетевому газоснабжению** | |
| **Кол-во** | **Год**  **ввода** | **Износ**  **(%)** | **Кол-во** | **Год**  **ввода** | **Износ**  **(%)** | **Кол-во**  **(ед.)** | **% к общему наличию** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **10** | **11** |
| 1 | Арабосинское сельское поселение | 18,597 | 1989 | 40 | 8,945 | 1989 | 40 | 714 | 85 |
| 2 | Бишевское сельское поселение | 16,001 | 2000 | 21 | 14,449 | 2000 | 21 | 302 | 70 |
| 3 | Большечакинское сельское поселение | 10,025 | 2005 | 16 | 8,395 | 2005 | 16 | 289 | 73 |
| 4 | Большеяниковское сельское поселение | 24,643 | 2004 | 18 | 12,855 | 2004 | 18 | 420 | 61 |
| 5 | Ковалинское сельское поселение | 27,228 | 2004 | 18 | 20,037 | 2004 | 18 | 503 | 61 |
| 6 | Кудеснерское сельское поселение | 19,368 | 1992 | 42 | 10,303 | 1992 | 42 | 563 | 79 |
| 7 | Кульгешское сельское поселение | 17,102 | 2005 | 16 | 10,883 | 2005 | 16 | 257 | 64 |
| 8 | Мусирминское сельское поселение | 18,062 | 2001 | 24 | 2,73 | 2001 | 24 | 406 | 80 |
| 9 | Староурмарское сельское поселение | 19,553 | 2000 | 26 | 4,958 | 2000 | 26 | 483 | 90 |
| 10 | Тегешевское сельское поселение | 13,392 | 2004 | 18 | 10,371 | 2004 | 18 | 378 | 66 |
| 11 | Челкасинское сельское поселение | 14,201 | 1991 | 44 | 13,211 | 1991 | 44 | 561 | 80 |
| 12 | Чубаевское сельское поселение | 14,348 | 2000 | 26 | 0,769 | 2000 | 26 | 312 | 75 |
| 13 | Шигалинское сельское поселение | 15,216 | 2004 | 18 | 10,892 | 2004 | 18 | 392 | 81 |
| 14 | Шихабыловское сельское поселение | 25,22 | 2003 | 20 | 8,924 | 2003 | 20 | 368 | 67 |
| 15 | Шоркистринское сельское поселение | 19,53 | 1992 | 35 | 25,421 | 1992 | 35 | 478 | 71 |
| 16 | Урмарское городское поселение | 21,588 | 1986 | 54 | 5,147 | 1986 | 54 | 2403 | 99 |
|  | **Итого по Урмарскому району** | **294,1** | **-** | **27** | **168,3** | **-** | **27** | **8829** | **75** |

Таблица 8

**Характеристика действующей системы водоснабжения в сельских поселениях Урмарского района на 01.01.2013г.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование сельских поселений Урмарского района** | **Артезианские скважины (ед.)** | | | **Водонапорные башни (ед.)** | | | **Водопроводы**  **(км.)** | | | **Получают воду от центрального водопровода** | |
| **Количество** | **Год ввода** | **Износ (%)** | **Количество** | **Год ввода** | **Износ (%)** | **Количество** | **Год ввода** | **Износ (%)** | **Человек** | **% к общему числу жителей** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** | **17** | **21** | **22** |
| 1 | Арабосинское сельское поселение | 5 | 1972-1994 | 70-80 | 5 | 1972-1994 | 70-80 | 7,5 | 1972-  1994 | 70-80 | 1586 | 73,4 |
| 2 | Бишевское сельское поселение | 7 | 1968-1982 | 75-85 | 7 | 1968-1982 | 75-85 | 11,32 | 1968-1982 | 75-85 | 816 | 74,6 |
| 3 | Большечакинское сельское поселение | 5 | 1974-1986 | 70-80 | 5 | 1974-1986 | 70-80 | 9,7 | 1974-1982 | 70-80 | 863 | 73,2 |
| 4 | Большеяниковское сельское поселение | 7 | 1969-1979 | 75-85 | 7 | 1969-1979 | 75-85 | 20,52 | 1969-2006 | 75-85 | 1267 | 74,4 |
| 5 | Ковалинское сельское поселение | 3 | 1972-1974 | 75-85 | 3 | 1972-1974 | 75-85 | 4,4 | 1972-1974 | 75-85 | 592 | 52,6 |
| 6 | Кудеснерское сельское поселение | 4 | 1966-1968 | 85 | 4 | 1966-1968 | 85 | 5,7 | 1966-1968 | 85 | 1490 | 74,6 |
| 7 | Кульгешское сельское поселение | 4 | 1962-1988 | 60-85 | 4 | 1962-1988 | 60-85 | 10,5 | 1962-1988 | 60-85 | 776 | 73,4 |
| 8 | Мусирминское сельское поселение | 3 | 1985 | 60 | 3 | 1985 | 60 | 1,1 | 1985 | 60 | 342 | 39 |
| 9 | Староурмарское сельское поселение | 3 | 1973-1979 | 75 | 3 | 1973-1979 | 75 | 5,8 | 1973-  1979 | 75 | 544 | 72,4 |
| 10 | Тегешевское сельское поселение | 8 | 1962-1990 | 60-85 | 8 | 1962-1990 | 60-85 | 11,4 | 1962-  1990 | 60-85 | 881 | 75,4 |
| 11 | Челкасинское сельское поселение | 3 | 1965-1990 | 60-85 | 3 | 1962-1990 | 60-85 | 8,0 | 1962-1990 | 60-85 | 1455 | 73,3 |
| 12 | Чубаевское сельское поселение | 1 | 1980 | 65 | 1 | 1980 | 65 | 2,8 | 1980 | 65 | 560 | 65,4 |
| 13 | Шигалинское сельское поселение | 3 | 1969-1994 | 60-85 | 3 | 1969-1994 | 60-85 | 7,2 | 1969-1994 | 60-85 | 785 | 74,2 |
| 14 | Шихабыловское сельское поселение | 5 | 1981-1991 | 60-75 | 5 | 1981-1991 | 60-75 | 12,5 | 1981-1991 | 60-75 | 1229 | 74,4 |
| 15 | Шоркистринское сельское поселение | 5 | 1966-1997 | 60-85 | 5 | 1966-1997 | 60-85 | 7,2 | 1966-1997 | 60-85 | 1425 | 74,6 |
| 16 | Урмарское городское поселение | 6 | 1975-1999 | 60-80 | 6 | 1975-1999 | 60-80 | 11,2 | 1975-1999 | 60-80 | 2109 | 92 |
|  | **Итого:** | 72 | - | - | 72 | - | - | 136,84 | - | - | 16520 | 71,1 |

#### Основные цели и задачи Подпрограммы

Подпрограмма направлена на создание предпосылок для устойчивого развития сельских территорий Урмарского района посредством достижения следующих целей:

* улучшение условий жизнедеятельности на сельских территориях;
* улучшение инвестиционного климата в сфере АПК на сельских территориях за счет реализации инфраструктурных мероприятий в рамках настоящей Программы;
* содействие созданию высокотехнологичных рабочих мест на сельских территориях;
* активизация участия граждан, проживающих на сельских территориях, в решении вопросов местного значения;
* формирование в Урмарском районе позитивного отношения к развитию сельских территорий.

Основными задачами Подпрограммы являются:

* удовлетворение потребностей проживающего на сельских территориях Урмарского района населения, в том числе молодых семей и молодых специалистов в благоустроенном жилье;
* повышение уровня комплексного обустройства объектами социальной и инженерной инфраструктуры сельских поселений Урмарского района;
* реализация общественно значимых проектов в интересах сельских жителей Урмарского района с помощью грантовой поддержки;
* проведение мероприятий по поощрению и популяризации достижений в развитии сельских территорий Урмарского района.

Достижение целей Подпрограммы предусматривается осуществлять с учетом:

а) размещения объектов социальной и инженерной инфраструктуры в соответствии с генеральными планами сельских поселений Урмарского района;

б) преимущественного обустройства объектами социальной и инженерной инфраструктуры сельских поселений, в которых осуществляются инвестиционные проекты в сфере АПК;

в) использование механизмов государственно-частного партнерства и привлечение средств внебюджетных источников для финансирования мероприятий Подпрограммы, включая средства населения и организаций.

Для оценки достижения поставленных целей предусмотрена система целевых индикаторов и показателей.

Значения целевых индикаторов и показателей по годам реализации Подпрограммы приведены в таблице 9.

Таблица 9

#### Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Един. измер.** | | **2013 (базовый)** | **Прогноз по годам реализации Подпрограммы** | | | | | | | |
|  | |  |  | | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** |
| **1** | **2** | | **3** | **4** | | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| **1** | Демографические показатели в Урмарском районе | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Численность сельского населения | | тыс. чел. | 28,24 | | 28,25 | 28,27 | 28,3 | 28,33 | 28,35 | 28,38 | 28,4 |
| 1.2 | Численность сельского населения в трудоспособном возрасте | | тыс. чел. | 14,56 | | 14,56 | 14,58 | 14,59 | 14,61 | 14,63 | 14,65 | 14,7 |
| 1.3 | Коэффициент рождаемости сельского населения (число родившихся на 100 сельских жителей) | |  | 0,98 | | 0,98 | 0,98 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 1,0 |
| 1.4 | Коэффициент смертности сельского населения (число умерших на 100 сельских жителей) | |  | 1,52 | | 1,5 | 1,5 | 1,48 | 1,47 | 1,44 | 1,43 | 1,4 |
| **2** | **Создание комфортных условий жизнедеятельности в Урмарском районе** | | | | | | | | | | | |
| ***2.1*** | ***Улучшение жилищных условий в сельских поселениях Урмарского района*** | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1 | Количество сельских семей, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий (на конец года) – всего | | ед. | 414 | | 414 | 420 | 415 | 410 | 40 | 390 | 380 |
| в том числе молодых семей и молодых специалистов | | ед. | 238 | | 238 | 240 | 240 | 230 | 230 | 230 | 225 |
| 2.1.2 | Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельских поселениях - всего | | тыс. кв. м | 20,2 | | 20,2 | 20,0 | 19,9 | 19,9 | 19,7 | 19,5 | 19,5 |
| в том числе для молодых семей и молодых специалистов | | тыс. кв. м | 4,8 | | 4,8 | 4,8 | 4,9 | 4,9 | 5,0 | 5,2 | 5,2 |
| 2.1.3 | Количество сельских семей, улучшивших жилищные условия - всего | | ед. | 40 | | 40 | 40 | 39 | 39 | 37 | 37 | 36 |
| в том числе молодых семей и молодых специалистов | | ед. | 18 | | 18 | 18 | 20 | 20 | 22 | 23 | 23 |
| ***2.2*** | ***Обеспеченность общеобразовательными учреждениями в сельских поселениях Урмарского района*** | | | | | | | | | | | |
| 2.2.1 | Численность учащихся в сельских общеобразовательных учреждениях | | чел. | 2486 | | 2506 | 2516 | 2534 | 2566 | 2595 | 2640 | 2690 |
| 2.2.2 | Численность учащихся в первую смену в сельских общеобразовательных учреждениях | | чел. | 2486 | | 2506 | 2516 | 2534 | 2566 | 2595 | 2640 | 2690 |
| 2.2.3 | Ввод в действие сельских общеобразовательных учреждений | | мест | 160 | | - | - | - | - | - | - | - |
| ***2.3*** | *Обеспеченность учреждениями первичной медико-санитарной помощи в сельских поселениях Урмарского района* | | | | | | | | | | | |
| 2.3.1 | Наличие ФАПов в сельских поселениях | | ед. | 16 | |  | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| в том числе находящихся в ветхом и аварийном состоянии | | ед. | - | | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.3.2 | Наличие офисов врача общей практики в сельских поселениях | | ед. | 11 | | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 2.3.3 | Ввод в действие ФАПов в сельских поселениях | | ед. | 1 | | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
| 2.3.4 | Ввод в действие офисов врача общей практики в сельских поселениях | | ед. | - | | - | - | 1 | - | - | - | - |
| ***2.4*** | *Обеспеченность плоскостными спортивными сооружениями в сельских поселениях Урмарского района* | | | | | | | | | | | |
| 2.4.1 | Наличие плоскостных спортивных сооружений в сельских поселениях | | ед. | 51 | | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |
| кв. м | 103 131 | | 103 131 | 103 131 | 103 131 | 103 131 | 103 131 | 103 131 | 103 131 |
| 2.4.2 | Ввод в действие плоскостных спортивных сооружений в сельских поселениях | | ед. | - | | - | 1 | - | - | - | - | - |
| кв. м. | - | | - | 6000 | - | - | - | - | - |
| ***2.5*** | *Обеспеченность учреждениями культурно-досугового типа сельских поселений Урмарского района* | | | | | | | | | | | |
| 2.5.1 | Наличие учреждений культурно-досугового типа в сельских поселениях | | ед. | 38 | | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
| мест | 6657 | | 6657 | 6657 | 6657 | 6657 | 6657 | 6657 | 6657 |
| 2.5.2 | Ввод в действие учреждений культурно-досугового типа в сельских поселениях | | ед. | - | | - | - | - | - | - | - | - |
| мест | - | | - | - | - | - | - | - | - |
| ***2.6*** | *Газоснабжение сельских поселений Урмарского района* | | | | | | | | | | | |
| 2.6.1 | Ввод в действие распределительных газовых сетей в сельских поселениях | | км. | 0,15 | | 2,3 | 0,23 | 0,23 | 0,28 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 2.6.2 | Уровень износа объектов газоснабжения | | % | 27 | | 27 | 28 | 28 | 30 | 30 | 32 | 32 |
| 2.6.3 | Уровень газификации жилищного фонда сельских поселений Урмарского района | | % | 76,3 | | 78,0 | 78,2 | 78,4 | 78,6 | 78,6 | 78,9 | 80 |
| ***2.7*** | *Водоснабжение в сельских поселениях Урмарского района* | | | | | | | | | | | |
| 2.7.1 | Строительство локальных водопроводов в сельских поселениях Урмарского района | | км. | 0,78 | | 0,3 | 2,1 | 0,28 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,5 |
| 2.7.2 | Уровень износа объектов водоснабжения | | % | 75 | | 75 | 73 | 71 | 68 | 68 | 65 | 65 |
| 2.7.3 | Уровень обеспечения населения питьевой водой в сельских поселениях | | % | 71,7 | | 72 | 75 | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 |
| **3** | Реализация проектов комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Количество населенных пунктов, в которых реализованы проекты комплексного обустройства | | ед. | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3.2 | Объем жилищной застройки | | тыс.  кв. м. | 0,203 | | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| **4** | Реализация проектов местных инициатив граждан, проживающих в сельских поселениях Урмарского района | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Количество реализованных проектов местных инициатив | | ед. | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4.2 | Число жителей, принявших участие в реализации проектов местных инициатив | | чел. | 160 | | 120 | 80 | 120 | 110 | 90 | 86 | 79 |
| **5** | Проведение мероприятий по поощрению и популяризации достижений в развитии сельских территорий Урмарского района | | | | | | | | | | | |
| 5.1 | Количество проведенных мероприятий | | ед. | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| **6** | **Создание рабочих мест в сельских поселениях Урмарского района** | | | | | | | | | | | |
| 6.1 | Количество созданных рабочих мест | | ед. | 192 | | 195 | 198 | 200 | 202 | 208 | 212 | 215 |

### III. Мероприятия Подпрограммы

В состав Подпрограммы включены следующие мероприятия:

1. Улучшение жилищных условий населения, проживающего в сельских поселениях Урмарского района, в том числе молодых семей и молодых специалистов.

2. Комплексное обустройство сельских поселений Урмарского района объектами социальной и инженерной инфраструктуры:

а) развитие сети общеобразовательных учреждений;

б) развитие сети фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врача общей практики;

в) развитие сети плоскостных спортивных сооружений;

г) развитие сети учреждений культурно-досугового типа;

д) развитие газификации;

е) развитие водоснабжения;

ж) реализация проектов комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку;

з) развитие строительства и реконструкции улично-дорожной сети в сельских населенных пунктах Урмарского района.

3. Грантовая поддержка местных инициатив жителей сельских поселений Урмарского района.

4. Поощрение и популяризация достижений в сельском развитии Урмарского района.

В рамках указанного мероприятия предусматривается организация участия Урмарского района в аналогичных всероссийских мероприятиях, предусмотренных в федеральной целевой программе «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года».

Таблица 10

**Прогноз потребности в молодых специалистах для организаций АПК и социальной сферы, функционирующих на территории сельских поселений Урмарского района в период реализации Подпрограммы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Показатели** | **Един.**  **измер.** | **Всего** | **В том числе по годам реализации Программы** | | | | | | |
| **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| **1** | **Потребность в молодых специалистах сельскохозяйственного производства - всего,**  **в том числе:** | **чел.** | **38** | **11** | **6** | **4** | **3** | **3** | **4** | **7** |
| 1.1 | Наименование сельскохозяйственного предприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | ОАО «ППФ «Урмарская» | чел. | 10 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.3 | СХПК «Шигали» | чел. | 14 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 1.4 | ООО «Средний Аниш» | чел. | 14 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| **2.** | **Потребность в молодых специалистах в сфере образования - всего,**  **в том числе:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Наименование образовательного учреждения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | ООШ и СОШ | чел. | 52 | 1 | 12 | 8 | 8 | 7 | 7 | 9 |
| 2.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3** | **Потребность в молодых специалистах в сфере здравоохранения - всего,**  **в том числе** | **чел.** | **41** | **10** | **10** | **4** | **5** | **5** | **4** | **3** |
| 3.1 | Наименование учреждения здравоохранения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | БУ «Урмарская ЦРБ» Минздрава соцразвития Чувашии | чел. | 31 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 |
| 3.3 | ФАП Урмарского района | чел. | 10 | 5 | 5 | - | - | - | - | - |
| **4** | **Потребность в молодых специалистах в сфере культуры – всего,**  **в том числе** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 4.1 | Наименование учреждения культурно-досугового типа | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **5.** | **Потребность в молодых специалистах в сфере физической культуры и спорта– всего,**  **В том числе:** | **чел.** | **36** | **13** | **3** | **3** | **3** | **5** | **4** | **5** |
| 5.1 | наименование учреждения физической культуры и спорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 | УДО АУДОД «Урмарский ДЮСШ» им. А. Ф. Федорова | чел. | **26** | **8** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** |
| 5.3 | АОУ ДОД «ДЮСШ «Илем» | чел. | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
|  | **Итого:** | **чел.** | **167** | **35** | **31** | **19** | **19** | **20** | **19** | **24** |

Таблица 11

**Реализация мероприятий по обеспечению жильем граждан, проживающих в сельских поселениях Урмарского района, в том числе молодых семей и молодых специалистов**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Показатели** | **Един.**  **измер.** | **Всего** | **В том числе по годам реализации Программы** | | | | | | |
| **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| **1** | **Строительство (приобретение) жилья для жителей сельских поселений Урмарского района.** | **домов** | **1025** | **149** | **149** | **147** | **147** | **145** | **144** | **144** |
| **кв. м.** | **138900** | **20200** | **20200** | **19900** | **19900** | **19700** | **19500** | **19500** |
| **млн. руб.** | **2764,0** | **402,0** | **402,0** | **396,0** | **396,0** | **392,0** | **388,0** | **388,0** |
| **2.** | **Строительство (приобретение) жилых помещений в сельских поселениях Урмарского района для обеспечения жильем молодых семей и молодых специалистов.** | **домов** | **255** | **35** | **35** | **36** | **36** | **37** | **38** | **38** |
| **кв. м.** | **34800** | **4800** | **4800** | **4900** | **4900** | **5000** | **5200** | **5200** |
| **млн. руб.** | **692,3** | **95,5** | **95,5** | **97,5** | **97,5** | **99,5** | **103,4** | **103,4** |

Таблица 12

**Реализация мероприятий по обеспечению объектами социальной инфраструктуры на территории сельских поселений Урмарского района**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Показатели** | **Един.**  **измер.** | **Всего** | **В том числе по годам реализации Программы** | | | | | | |
| **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| **1.** | **Строительство фельдшерско-акушерских пунктов и офисов врача общей практики– всего,**  **в том числе в разрезе сельских поселений:** | **единиц** | **3** | **1** | **1** | **1** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **млн. руб.** | **28,0** | **5,0** | **5,0** | **18,0** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 1.1 | Большечакинское сельское поселение  д. Новое Шепьахово | единиц | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| млн. руб. | - | 5,0 | - | - | - | - | - | - |
| 1.2 | Шихабыловское сельское поселение  д. Старое Янситово | единиц | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| млн. руб. | - | - | 5,0 | - | - | - | - | - |
| 1.3 | Арабосинское сельское поселение  д. Арабоси | Единиц | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| млн. руб. | - | - | - | 18,0 | - | - | - | - |
| **2** | **Строительство учреждений культурно-досугового типа– всего в том числе в разрезе сельских поселений:** | **единиц** | **1** | **1** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **пос. мест** | **240** | **240** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **млн. руб.** | **10,1** | **10,1** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 2.1 | Шоркистринское сельское поселение | единиц | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| пос. мест | 240 | 240 | - | - | - | - | - | - |
| млн. руб. | 10,1 | 10,1 | - | - | - | - | - | - |
| **3** | **Строительство плоскостных спортивных сооружений – всего, в том числе в разрезе сельских поселений:** | **единиц** | **1** | **-** | **1** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **кв.м.** | **6000** | **-** | **6000** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **млн. руб.** | **76,0** | **-** | **76,0** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 3.1 | Урмарское городское поселение | единиц | 1 | **-** | 1 | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| кв.м. | 6000 | **-** | 6000 | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| млн. руб. | 76,0 | **-** | 76,0 | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

Таблица 13

**Реализация мероприятий по обеспечению объектами инженерной инфраструктуры на территории сельских поселений Урмарского района**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Показатели** | **Един.**  **измер.** | **Всего** | **В том числе по годам реализации Программы** | | | | | | |
| **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| **1** | **Строительство распределительных газопроводов - всего,**  **в том числе в разрезе сельских поселений:** | км. | **3,4** | 2,3 | **-** | 1,1 | **-** | **-** | **-** | **-** |
| млн. руб. | **3,8** | 3,3 | **-** | 0,765 | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 1.1 | Староурмарское сельское поселение  д. Старые Урмары | км. | **2,3** | 2,3 | - | - | **-** | **-** | **-** | **-** |
| млн. руб. | **3,3** | 3,3 | - | - | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 1.2 | Кульгешское сельское поселение  д. Тансарино | км. | **1,1** | - | - | 1,1 | **-** | **-** | **-** | **-** |
| млн. руб. | **0,765** | - | - | 0,765 | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **2** | Строительство, реконструкция и восстановление централизованных систем водоснабжения в сельских населенных пунктах Урмарского района (29 населенных пунктов) | км. | **135,2** | - | - | 20,0 | 33,3 | 31,7 | 26,6 | 23,6 |
| млн. руб. | **477,322** | - | - | 41,19 | 66,65 | 76,15 | 80,33 | 90,719 |
| **3** | Реконструкция очистных сооружений канализации п. Урмары | м3/сут. | **1000** | - | 1000 | - | **-** | **-** | **-** | **-** |
| млн. руб. | **122,283** | - | 122,283 | - | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **4** | Строительство автомобильных дорог и улиц (основным) в сельских населенных пунктах Урмарского района | км. | **56,95** | 3,2 | 5,6 | 8,4 | 8,8 | 9,6 | 10,6 | 11,35 |
| млн. руб. | **551,464** | 30,985 | 54,225 | 81,337 | 85,210 | 92,957 | 97,848 | 109,902 |

### IV. Объемы и источники финансирования Подпрограммы

Подпрограмма реализуется за счет средств федерального бюджета, республиканского бюджета Чувашской Республики, бюджета Урмарского района и сельских поселений, а также внебюджетных источников.

Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 4141,864 млн. рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе:

за счет средств федерального бюджета – 466,330 млн. рублей;

за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики 1345,925 млн. рублей;

за счет средств бюджета Урмарского района – 39,379 млн. рублей;

за счет средств бюджетов сельских поселений - 289,824 млн. рублей;

за счет средств внебюджетных источников – 1890,567 млн. рублей.

Предоставление средств федерального бюджета, республиканского бюджета Чувашской Республики на реализацию мероприятий настоящей Подпрограммы осуществляется на основании соглашений, заключаемых Министерством сельского хозяйства Чувашской Республики с администрацией Урмарского района Чувашской Республики.

Администрация Урмарского района ежегодно представляет заявку на реализацию мероприятий настоящей Подпрограммы в Министерство сельского хозяйства Чувашской Республики.

**V. Механизм реализации Подпрограммы**

Муниципальным заказчиком и разработчиком Подпрограммы является администрация Урмарского района.

Администрация Урмарского района:

- несет ответственность за своевременную и качественную подготовку и реализацию мероприятий, обеспечивает целевое и эффективное использование средств, выделенных на реализацию мероприятий Подпрограммы;

- разрабатывает и принимает на уровне муниципального образования нормативные документы, необходимые для эффективной реализации мероприятий Подпрограммы;

- обеспечивает своевременную подготовку проектной документации на строительство (реконструкцию) объектов социальной и инженерной инфраструктуры, осуществляемое в рамках реализации Программы;

- вносит предложения по уточнению затрат по мероприятиям Подпрограммы на очередной финансовый год;

- заключает соглашения с Министерством сельского хозяйства Чувашской Республики о предоставлении субсидий на софинансирование мероприятий Подпрограммы;

- осуществляет ведение ежеквартальной отчетности о реализации мероприятий Подпрограммы;

- осуществляет подготовку информации о ходе реализации мероприятий Программы;

- организует размещение на официальном сайте муниципального заказчика в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации о ходе и результатах реализации мероприятий Подпрограммы.

**VI. Оценка социально-экономической и экологической эффективности реализации Подпрограммы**

Использование комплексного подхода к повышению уровня комфортности проживания в сельских поселениях Урмарского района будет способствовать созданию благоприятных условий для повышения инвестиционной активности в агропромышленном секторе экономики района, созданию новых рабочих мест, расширению налогооблагаемой базы местного бюджета.

Подпрограмма носит социально ориентированный характер. Приоритетными направлениями ее реализации являются комплексное обустройство сельских поселений и содействие улучшению жилищных условий сельского населения района.

В совокупности указанные мероприятия направлены на облегчение условий труда и быта сельского населения и наряду с другими мерами содействия улучшению демографической ситуации способствуют увеличению продолжительности жизни и рождаемости в муниципальном образовании.

Оценка эффективности реализации Подпрограммы производится путем сравнения фактически достигнутых значений целевых индикаторов и показателей за соответствующий год с утвержденными на год значениями целевых индикаторов и показателей.