СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ДОКЛАД

о ходе реализации и оценки эффективности муниципальных программ Яльчикского района Чувашской Республики в 2014 году.

Сводный доклад подготовлен в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Яльчикского района Чувашской Республики, утверждённым постановлением администрации Яльчикского района Чувашской Республики от  08.10.2013 года №611.

Ответственными исполнителями муниципальных программ, были предоставлены годовые отчеты о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ.

На основании данных, представленных в годовых отчетах, был проведен анализ эффективности и результативности муниципальных программ.

В 2014 году в Яльчикском районе Чувашской Республики действовало 13 муниципальных программ:

1. «Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства» на 2014-2020 годы;

2. «Социальная поддержка граждан» на 2014-2020 годы;

3. «Развитие культуры и туризма» на 2014-2020 годы;

4. «Развитие физической культуры и спорта» на 2014-2020 годы;

5. «Содействие занятости населения» на 2014-2020 годы;

6. «Развитие образования» на 2014-2020 годы;

7. «Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Яльчикского района Чувашской Республики» на 2014-2020 годы;

8. «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Яльчикского района Чувашской Республики» на 2014-2020 годы;

9. «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2014-2020 годы;

10. «Развитие транспортной системы Яльчикского района Чувашской Республики» на 2014-2020 годы;

11. «Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и повышение экологической безопасности» на 2014-2020 годы;

12. «Управление общественными  финансами и муниципальным долгом Яльчикского района Чувашской Республики» на 2014-2020 годы;

13. «Развитие потенциала муниципального управления» на 2014-2020 годы.

Общий объем бюджетных средств на реализацию всех муниципальных программ в 2014 году предусмотрен  в сумме 301776,1 тыс. руб. Фактическое исполнение составило 301167,2 тыс. руб. Финансирование программ составило 99,8%.

I. Муниципальная  программа Яльчикского района Чувашской Республики «Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства» на 2014-2020 годы.

Основными целями муниципальной программы являются создание условий для развития жилищного сектора экономики и повышения уровня обеспеченности населения жильем; создание эффективных и устойчивых организационных и финансовых механизмов обеспечения земельных участков под жилищное строительство коммунальной инфраструктурой; обеспечение доступности жилья и качества жилищно-коммунальных услуг; повышение качества и энергоэффективности жилищного фонда.

Данная программа включает 7 подпрограмм:

1) «Обеспечение комфортных условий проживания граждан»;

2) «Государственная поддержка молодых семей в решении жилищной проблемы»;

3) «Энергосбережение»;

4) «Государственная поддержка строительства жилья»;

5) «Снятие административных барьеров в строительстве»;

6) «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;

7) «Благоустройство».

Общий объем бюджетных средств на реализацию муниципальной программы в 2014 году предусмотрен  в сумме 19859 тыс. руб. Фактическое исполнение составило 19736,9 тыс. руб. Финансирование программы составило 99,4%.

В отчетном году в рамках реализации различных программ 59 семей и граждан нашего района улучшили свои жилищные условия:

- 18 молодых семьей в рамках ФЦП «Жилище» на 8190,0 тыс. рублей;

-  3 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на 3708,6 тыс. рублей;

-  3 ветерана великой отечественной войны на 3152,0 тыс. рублей;

- 23 молодые семьи воспользовались государственной поддержкой, в форме возмещения части затрат молодых семей, направленных на уплату процентов по ипотечным кредитам, привлеченным ими на приобретение или строительство жилья.

II. Муниципальная  программа Яльчикского района Чувашской Республики «Социальная поддержка граждан» на 2014-2020 годы.

Основными целями муниципальной программы являются дополнительное пенсионное обеспечение  и повышение качества жизни лиц, замещавших  муниципальные должности  и должности муниципальной службы Яльчикского района Чувашской Республики.

Данная программа включает 1 подпрограмму:

1) «Социальная защита населения» на 2014–2020 годы.

Общий объем бюджетных средств на реализацию муниципальной программы в 2014 году предусмотрен  в сумме 1923,8 тыс. руб. Фактическое исполнение составило 1923,8 тыс. руб. Финансирование программы составило 100%.

III. Муниципальная  программа Яльчикского района Чувашской Республики «Развитие культуры и туризма» на 2014-2020 годы.

Основными целями муниципальной программы являются обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям; обеспечение свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни; формирование на территории района современной туристической отрасли.

Данная программа включает 2 подпрограммы:

1) «Развитие культуры в Яльчикском районе Чувашской Республики»;

2) «Туризм».

Общий объем бюджетных средств на реализацию муниципальной программы в 2014 году предусмотрен  в сумме 8277,7 тыс. руб. Фактическое исполнение составило 8216,6 тыс. руб. Финансирование программы составило 99,3%.

IV. Муниципальная  программа Яльчикского района Чувашской Республики «Развитие физической культуры и спорта» на 2014-2020 годы.

Основными целями муниципальной программы являются повышение интереса населения Яльчикского района Чувашской Республики к занятиям физической культурой и спортом; создание условий для укрепления здоровья населения путем развития и эффективного использования инфраструктуры физической культуры и спорта; массовое приобщение различных слоев населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом; пропаганда роли занятий физической культурой и спортом.

Данная программа включает 2 подпрограммы:

1) «Развитие физической культуры и массового спорта»;

2) «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва».

Общий объем бюджетных средств на реализацию муниципальной программы в 2014 году предусмотрен  в сумме 6848,8 тыс. руб. Фактическое исполнение составило 6848,3 тыс. руб. Финансирование программы составило 99,9%.

V. Муниципальная  программа Яльчикского района Чувашской Республики «Содействие занятости населения» на 2014-2020 годы.

Основной целью муниципальной программы является обеспечение продуктивной занятости экономически активного населения.

Данная программа включает 2 подпрограммы:

1) «Обеспечение защиты населения от безработицы и содействие в трудоустройстве»;

2) «Улучшение условий труда, охраны труда и здоровья работающих в Яльчикском районе Чувашской Республики».

Общий объем бюджетных средств на реализацию муниципальной программы в 2014 году предусмотрен  в сумме 83,3 тыс. руб. Фактическое исполнение составило 69,3 тыс. руб. Финансирование программы составило 83,2%.

VI. Муниципальная  программа Яльчикского района Чувашской Республики «Развитие образования» на 2014-2020 годы.

Основными целями муниципальной программы являются обеспечение   доступности   качественного   образования, ориентированного  на  формирование   конкурентоспособной личности,    отвечающей    требованиям    инновационного развития экономики, обладающей  навыками  проектирования; собственной  профессиональной   карьеры   и   достижения современных  стандартов   качества   жизни   на   основе общечеловеческих  ценностей   и   активной   гражданской  позиции.

Данная программа включает 3 подпрограммы:

1) «Поддержка развития образования»;

2) «Молодежь Яльчикского района Чувашской Республики»;

3) «Профилактика социального сиротства и семейного неблагополучия».

Общий объем бюджетных средств на реализацию муниципальной программы в 2014 году предусмотрен  в сумме 183306,2 тыс. руб. Фактическое исполнение составило 182934,1 тыс. руб. Финансирование программы составило 99,8%.

VII. Муниципальная  программа Яльчикского района Чувашской Республики «Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Яльчикского района Чувашской Республики» на 2014-2020 годы.

Основными целями муниципальной программы являются предупреждение   возникновения  и  развития  чрезвычайных ситуаций,   организация   экстренного   реагирования  при чрезвычайных ситуациях, организация аварийно-спасательных работ по ликвидации возникших чрезвычайных ситуаций; совершенствование  организации  профилактики чрезвычайных ситуаций,  пропаганды  и  обучения  населения по вопросам гражданской  обороны,  защиты  от чрезвычайных ситуаций и террористических акций; совершенствование взаимодействия администрации Яльчикского района, общественных формирований и граждан в сфере профилактики правонарушений и борьбе с преступностью.

Данная программа включает 2 подпрограммы:

1) «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности населения на водных объектах»;

2) «Профилактика правонарушений и противодействие преступности в Яльчикском районе Чувашской Республики».

Общий объем бюджетных средств на реализацию муниципальной программы в 2014 году предусмотрен  в сумме 808,7 тыс. руб. Фактическое исполнение составило 808,7 тыс. руб. Финансирование программы составило 100%.

VIII. Муниципальная  программа Яльчикского района Чувашской Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Яльчикского района Чувашской Республики» на 2014-2020 годы.

Основными целями муниципальной программы являются повышение эффективности агропромышленного комплекса; обеспечение продовольственной безопасности Чувашской Республики по основным продуктам питания; повышение конкурентоспособности производимой сельскохозяйственной продукции, создание благоприятной среды для развития и эффективного взаимодействия субъектов предпринимательской деятельности, повышения инвестиционной привлекательности агропромышленного комплекса в рамках вступления России во Всемирную торговую организацию; повышение финансовой устойчивости сельскохозяйственных товаропроизводителей; воспроизводство и повышение эффективности использования в сельском хозяйстве земельных и других природных ресурсов, а также экологизация производства; устойчивое развитие сельских территорий.

Данная программа включает 4 подпрограммы:

1) «Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства»;

2) «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства»;

3) «Организация научного и информационного обслуживания агропромышленного комплекса»;

4) «Устойчивое развитие сельских территорий Яльчикского района Чувашской Республики».

Общий объем бюджетных средств на реализацию муниципальной программы в 2014 году предусмотрен  в сумме 8113,8 тыс. руб. Фактическое исполнение составило 8113,8 тыс. руб. Финансирование программы составило 100%.

В рамках ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий» 12 граждан, молодых семей и молодых специалистов, проживающих в сельской местности, улучшили жилищные условия на сумму 5962,9 тыс. рублей.

IX. Муниципальная  программа Яльчикского района Чувашской Республики «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2014-2020 годы.

Основными целями муниципальной программы являются достижение высоких стандартов благосостояния населения Яльчикского района Чувашской Республики; обеспечение сбалансированного экономического развития и конкурентоспособности экономики Яльчикского района Чувашской Республики; создание условий для устойчивого  развития малого и среднего предпринимательства в Яльчикском районе Чувашской  Республике на основе формирования    эффективных механизмов его                 поддержки; снижение административных барьеров в сферах деятельности органов местного самоуправления; оптимизация   и   повышение   качества   и   доступности государственных  и  муниципальных  услуг   в Яльчикском районе    Чувашской                 Республики; повышение социально-экономической     эффективности  потребительского рынка и сферы услуг, создание  условий  для  наиболее  полного удовлетворения спроса  населения  на качественные товары и услуги; переход к инновационному и социально ориентированному типу экономического развития.

Данная программа включает 4 подпрограммы:

1) «Совершенствование системы управления экономическим развитием Яльчикского района»;

2) «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Яльчикском районе Чувашской Республики»;

3) «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления муниципальных услуг»;

4) «Развитие потребительского рынка и сферы услуг в Яльчикском районе Чувашской Республики».

Общий объем бюджетных средств на реализацию муниципальной программы в 2014 году предусмотрен  в сумме 3370,0 тыс. руб. Фактическое исполнение составило 3361,8 тыс. руб. Финансирование программы составило 99,8%.

С целью получения жителями района государственных и муниципальных услуг «в шаговой доступности» функционирует многофункциональный центр с тремя «окнами» по консультированию, приему документов и выдаче готовых результатов.

Через МФЦ можно получить 108 государственных услуг и 24 муниципальные услуги. За отчетный год в центр  обратились 8070 граждан. Средний показатель нагрузки на 1 окно в день составил 14,6 обращений.

Кроме МФЦ возможность получения данных услуг реализовано на базе восьми сельских библиотек, где зарегистрировано 1285  обращений граждан.

X. Муниципальная  программа Яльчикского района Чувашской Республики «Развитие транспортной системы Яльчикского района Чувашской Республики» на 2014-2020 годы.

Основными целями муниципальной программы являются увеличение пропускной способности сети автомобильных дорог, в том числе путем строительства, реконструкции и ремонта автомобильных дорог местного значения; повышение конкурентоспособности транспортной системы и реализация транзитного потенциала, в том числе путем строительства и реконструкции на основных направлениях автомобильных дорог местного значения; транспортное обеспечение комплексного освоения и развития, в том числе путем строительства реконструкции автомобильных дорог улично-дорожной сети сельских населенных пунктов; сокращение количества лиц, погибших в результате ДТП, и количества ДТП с пострадавшими; ремонт  дворовых  территорий многоквартирных домов.

Данная программа включает 2 подпрограммы:

1) «Автомобильные дороги»;

2) «Повышение безопасности дорожного движения в Яльчикском районе в 2014–2020 годах».

Общий объем бюджетных средств на реализацию муниципальной программы в 2014 году предусмотрен  в сумме 38764,5 тыс. руб. Фактическое исполнение составило 38764,5 тыс. руб. Финансирование программы составило 100%.

Автомобильные дороги являются одним из важнейших элементов транспортной системы района, оказывающей огромное влияние на её социальное и экономическое развитие. Администрацией района принимаются реальные меры по улучшению транспортной инфраструктуры. Завершена реконструкция автомобильной дороги «Комсомольское – Яльчики» - Малая Таяба протяженностью 4110 метров на 54800,2 тыс. рублей.   Отремонтирована автомобильная дорога «Комсомольское – Яльчики – Буинск» – Кушелга  протяженностью 630 метров на  2676,4 тыс. рублей. На ремонт грунтовых дорог протяженностью 4 км направлено 4040,0 тыс. рублей, на содержание автодорог протяженностью 304 км–11379 тыс. рублей.

В районном центре в рамках программы «Ремонт придомовых  территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов» выполнены работы по ремонту  придомовых  проездов  и тротуаров около 10 многоквартирных домов, в том числе в отчетном году - 6 придомовых территорий площадью 1435 кв.м. на 1365,7 тыс. рублей.

XI. Муниципальная  программа Яльчикского района Чувашской Республики «Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и повышение экологической безопасности» на 2014-2020 годы.

Основными целями муниципальной программы являются повышение экологической безопасности, включающей повышение защищенности компонентов природной среды, природных и природно-антропогенных объектов и жизненно важных интересов человека от возможного негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, их последствий на территории Яльчикского района Чувашской Республики; снижение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на атмосферный воздух и водные объекты; снижение негативного воздействия на окружающую среду отходов производства и потребления, включая использование отходов в качестве дополнительных источников сырья; сохранение и восстановление природной среды; формирование экологической культуры.

Данная программа включает 1 подпрограмму:

1) «Повышение экологической безопасности».

На реализацию муниципальной программы в 2014 году бюджетных средств не предусмотрено.

XII. Муниципальная  программа Яльчикского района Чувашской Республики «Управление общественными  финансами и муниципальным долгом Яльчикского района Чувашской Республики» на 2014-2020 годы.

Основными целями муниципальной программы являются повышение бюджетного потенциала, устойчивости и сбалансированности системы общественных финансов в Яльчикском районе; оптимизация долговой нагрузки на бюджет Яльчикского района; обеспечение эффективного функционирования муниципального сектора экономики Яльчикского района.

Данная программа включает 3 подпрограммы:

1) «Совершенствование бюджетной политики и эффективное использование бюджетного потенциала Яльчикского района Чувашской Республики»;

2) «Повышение эффективности бюджетных расходов Яльчикского района Чувашской Республики»;

3) «Управление муниципальным имуществом Яльчикского района Чувашской Республики».

Общий объем бюджетных средств на реализацию муниципальной программы в 2014 году предусмотрен  в сумме 29084,3 тыс. руб. Фактическое исполнение составило 29053,4 тыс. руб. Финансирование программы составило 99,9%.

XIII. Муниципальная  программа Яльчикского района Чувашской Республики «Развитие потенциала муниципального управления» на 2014-2020 годы.

Основными целями муниципальной программы являются совершенствование системы муниципального управления Яльчикского района Чувашской Республики; повышение эффективности и информационной прозрачности деятельности органов местного самоуправления в Яльчикском районе Чувашской Республики.

Данная программа включает 3 подпрограммы:

1) «Противодействие коррупции в Яльчикском районе Чувашской Республики»;

2)  «Развитие муниципальной службы в Яльчикском районе Чувашской Республики»;

3) «Совершенствование муниципального управления в сфере юстиции».

Общий объем бюджетных средств на реализацию муниципальной программы в 2014 году предусмотрен  в сумме 1335,9 тыс. руб. Фактическое исполнение составило 1335,9 тыс. руб. Финансирование программы составило 100%.

Начальник отдела экономики					В.А.Муратов