| Чăваш Республики Красноармейски район Администрацийĕ ХУШУ Красноармейски сали 2017.04.21 66р № |  | Чувашская Республика Администрация Красноармейского района РАСПОРЯЖЕНИЕ c. Красноармейское 21.04.2017 № 66р |
| --- | --- | --- |

Во исполнение протокола совещания АО «Корпорация «МСП» с государственными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации по вопросу имущественной поддержки субъектов МСП от 25.01.2017 № 036-ИП-ВКС:

1. Утвердить план-график («дорожную карту») по взаимодействию  Чувашской Республики и  Красноармейского района по вопросу имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (приложение).

2. Контроль  за  исполнением настоящего распоряжения  возложить на  отдел сельского хозяйства, экономики и управления имуществом администрации Красноармейского района Чувашской Республики.

И. о. главы администрации

Красноармейского района                                                    О.Н.Суховетрюк

Николаева Н.П.

Приложение

к распоряжению администрации

Красноармейского района

от 21.04.2017  № 66р

План-график ("дорожная карта") по взаимодействию  Чувашской Республики и  Красноармейского района

по вопросу имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства

| № п/п | Наименование мероприятия | Дата начала мероприятия | Дата окончания мероприятия | Ответственные структурные подразделения субъекта РФ/Муниципального образования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка и утверждение порядка формирования, ведения, обязательного опубликования перечня муниципального имущества, порядка и условий предоставления имущества, включенного в перечни, в аренду; приведение утвержденных нормативных правовых актов в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 21.08.2010 № 645 | февраль 2017 года | июнь 2017 года | Муниципальное образование Красноармейский район Чувашской Республики |
| 2 | Анализ реестров муниципального имущества и представление информации в уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в соответствии с прилагаемой формой | февраль 2017 года | апрель 2017 года | Муниципальное образование Красноармейский район Чувашской Республики |
| 3 | Утверждение перечней муниципального имущества или изменений, вносимых в такие перечни с учетом рекомендаций рабочей группы | сентябрь 2017 года | октябрь 2017 года | Муниципальное образование Красноармейский район Чувашской Республики |
| 4 | Опубликование в средствах массовой информации, размещение в сети "Интернет" на официальных сайтах информации об утвержденных перечнях муниципального имущества или изменениях, внесенных в такие перечни | октябрь 2017 года | октябрь 2017 года | Муниципальное образование Красноармейский район Чувашской Республики |
| 5 | Представление информации об утвержденных перечнях муниципального имущества или изменениях, внесенных в такие перечни в уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации | октябрь 2017 года | октябрь 2017 года | Муниципальное образование Красноармейский район Чувашской Республики |