3

ЧĂВАШ РЕСПУБЛИКИ

ЭЛĔК РАЙОН АДМИНИСТРАЦИЙĔ

# ЙЫШĂНУ

# 21.11.2017   1168  №

Элĕк сали

ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА

АДМИНИСТРАЦИЯ

АЛИКОВСКОГО   РАЙОНА

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.11.2017   № 1168

с. Аликово

| ### О проведении районной информационной акции «Должен знать!» в рамках мероприятия «Технология жизни», приуроченного ко Всемирному дню борьбы со СПИДом |  |
| --- | --- |

В рамках Всероссийской акции «СТОП/СПИД», приуроченное ко Всемирному дню борьбы со СПИДом, в целях профилактики распространения ВИЧ - инфекции и СПИДа в молодежной среде,     администрация    Аликовского      района    п о с т а н о в л я е т:

1. Провести с 20 по 28 ноября 2017 года районную  информационную акцию «Должен знать!» в рамках мероприятия «Технология жизни», приуроченного ко Всемирному дню борьбы со СПИДом, который проходит во всем мире 1 декабря.

2. Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению районной  информационной  акции «Должен знать!» в рамках мероприятия «Технология жизни», приуроченного ко Всемирному дню борьбы со СПИДом (приложение).

3. Сектору информационного обеспечения администрации Аликовского района обеспечить  информационное  сопровождение о ходе проводимой акции.

4. Рекомендовать главам сельских поселений, руководителям организаций и учреждений Аликовского района принять участие в  районной  информационной акции «Должен знать!» в рамках мероприятия «Технология жизни», приуроченного ко Всемирному дню борьбы со СПИДом.

5. Рекомендовать автономному учреждению «Редакция Аликовской районной газеты «Пурнăç çулěпе» освещать ход  проведения районной   информационной  акции «Должен знать!» в рамках мероприятия «Технология жизни», приуроченного ко Всемирному дню борьбы со СПИДом.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации района по социальным вопросам – начальника отдела образования, социального развития, молодежной политики и спорта администрации Аликовского района Павлова П.П.

И.о. главы администрации

Аликовского района                                                                        Л.М. Никитина

Приложение

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Аликовского района

от  21.11.2017 г.  №   1168

# План мероприятий

по подготовке и проведению районной

информационной акции «Должен знать!»

в рамках мероприятия «Технология жизни»,

приуроченного ко Всемирному дню борьбы со СПИДом

| Планируемые мероприятия | Срок выполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- |
| Разработка планов мероприятий по подготовке районной информационной акции «Должен знать!» в рамках мероприятия «Технология жизни», приуроченного ко Всемирному дню борьбы со СПИДом | до 20 ноября | Администрация Аликовского района; администрации сельских поселений (по согласованию) |
| Обеспечение информационного сопровождения о ходе проводимой акции | в период проведения акции | #### Заведующий сектором информационного обеспечения администрации Аликовского района Григорьев В.В. |
| Размещение информационных баннеров, стендов в учреждениях культуры, здравоохранения, торговых точках и других местах массового пребывания людей Аликовского района. | до 22 ноября | Отдел образования, социального развития, молодежной политики и спорта администрации Аликовского района; Руководители муниципальных бюджетных учреждений культуры, образования, здравоохранения, главы сельских поселений (по согласованию) |
| Освещение хода проведения районной информационной акции «Должен знать!» в рамках мероприятия «Технология жизни», приуроченного ко Всемирному дню борьбы со СПИДом в районной газете «Пурнăç çулĕпе» | в период проведения акции | Главный редактор АУ «Редакция Аликовской районной газеты «Пурнăç çулĕпе» Леонтьева М.М. (по согласованию) |
| Проведение круглых столов, встреч, тематических бесед и информационных часов по теме профилактики распространения ВИЧ- инфекции и СПИДа в молодежной среде в общеобразовательных учреждениях, организациях района | в период проведения акции | Отдел образования, социального развития, молодежной политики и спорта администрации Аликовского района; главы сельских поселений; руководители организаций, учреждений района (по согласованию) |
| Проведение декады, приуроченного ко Всемирному дню борьбы со СПИДом в чувашской Республике | в период проведения акции | БУ «Аликовская центральная районная больница» Минздрава Чувашии (по согласованию); |
| Проведение социального опроса районной информационной акции «Должен знать!» в рамках мероприятия «Технология жизни», приуроченного ко Всемирному дню борьбы со СПИДом | в период проведения акции | БУ «Аликовская центральная районная больница» Минздрава Чувашии (по согласованию); администрации сельских поселений Аликовского района (по согласованию); отдел образования, социального развития, молодежной политики и спорта администрации Аликовского района |
| Составление и предоставление отчетов об итогах проведения районной информационной акции «Должен знать!» в рамках мероприятия «Технология жизни», приуроченного ко Всемирному дню борьбы со СПИДом | 27 ноября 2017 г. | БУ «Аликовская центральная районная больница» Минздрава Чувашии (по согласованию); администрации сельских поселений Аликовского района (по согласованию); отдел образования, социального развития, молодежной политики и спорта администрации Аликовского района |
| Составление и предоставление информации об итогах проведения районной акции «Сообщи, где торгуют смертью» в Министерство здравоохранения Чувашской Республики | До 28 ноября 2017 г. | Ведущий специалист-эксперт администрации Аликовского района Гордеева Т.В. |
| Обсуждение итогов проведения районной информационной акции «Должен знать!» в рамках мероприятия «Технология жизни», приуроченного ко Всемирному дню борьбы со СПИДом на заседании антинаркотической комиссии Аликовского района | декабрь 2017 года | Секретарь антинаркотической комиссии Аликовского района Гордеева Т.В.. |