| # Чăваш Республики # Красноармейски район Администрацийĕ ЙЫШĂНУ Красноармейски сали 2018.04.05; 136; №. |  | Чувашская Республика Администрация # Красноармейского района ПОСТАНОВЛЕНИЕ c. Красноармейское 05.04.2018; №; 136. |
| --- | --- | --- |

Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по предоставлению земельных участков многодетным семьям на территории Красноармейского района

В соответствии с Указом Президента Чувашской Республики от 04.03.2011  № 23 «О дополнительных мерах поддержки многодетных семей в Чувашской Республике» администрация Красноармейского района п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий («дорожную карту») по предоставлению земельных участков многодетным семьям на территории Красноармейского района.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел экономики, имущественных и земельных отношений администрации Красноармейского района (Иванова Н.В.).

Глава администрации

Красноармейского района                                                               А.Н. Кузнецов

Арсентьева Н.И.

Приложение

к постановлению администрации

Красноармейского района

от 05.04.2018  № 136

План

мероприятий («дорожная карта») по предоставлению земельных участков многодетным семьям на территории

Красноармейского района

| № п/п | Наименование мероприятий | Ответственные исполнители | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Формирование и постановка на кадастровый учет земельных участков в кадастровом квартале 21:14:090121 | Отдел экономики, имущественных и земельных отношений администрации Красноармейского района | до 01.06.18 |
| 2 | Разработка проекта планировки и застройки территории Исаковского сельского поселения в отношении земельного участка в кадастровом квартале 21:14:070101 | Проектная организация в соответствии с муниципальным контрактом | до 01.07.18 |
| 3 | Проведение публичных слушаний по проекту планировки и застройки на территории Исаковского сельского поселения | Отдел строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации Красноармейского района | до 01.10.18 |
| 4 | Выполнение землеустроительных и кадастровых работ | Землеустроительные организации | до 01.11.18 |
| 5 | Подготовка схемы земельных участков | Землеустроительные организации | до 01.12.18 |
| 6 | Размещение информации о сформированных земельных участках | Отдел экономики, имущественных и земельных отношений администрации Красноармейского района | в течение 10 дней со дня формирования |
| 7 | Предоставление земельных участков | Отдел экономики, имущественных и земельных отношений администрации Красноармейского района | в течение месяца со дня размещения информации в СМИ |