|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ЧăвашРеспубликин  Пăрачкав районе  администрацийё  ЙЫШАНУ |  | Администрация  Порецкого района  Чувашской Республики  ПОСТАНОВЛЕНИЕ |
| 04.05.018 № 155 |  | 04.05.2018 № 155 |
| Пăрачкавсали |  | с. Порецкое |

**О внесении изменений в муниципальную программу**

**«Повышение безопасности**

**жизнедеятельности населения**

**и территорий Порецкого района**

**на 2015 – 2020 годы»**

Администрация Порецкого района п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в муниципальную [программу](#Par34) «Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Порецкого района Чувашской Республики на 2015 - 2020 годы», утвержденную постановлением администрации Порецкого района №4 от 16.01.2016 следующие изменения: (далее – Программа).

1.1. Программу изложить в редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации

Порецкого района Е.В.Лебедев

Приложение

к постановлению администрации

Порецкого района

от 04.05.2018 № 155

«Утверждена

постановлением администрации

Порецкого района

от 16.01.2015 № 4

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ**

**И ТЕРРИТОРИЙ ПОРЕЦКОГОРАЙОНА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ»**

**НА 2015 - 2020 ГОДЫ**

**ПАСПОРТ**

**Муниципальной программы Порецкого района**

**«Повышение безопасности жизнедеятельности населения**

**и территорий Порецкого района Чувашской Республики на 2015 - 2020 годы»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | - | Сектор специальных программ, отдел организационно-контрольной, кадровой и правовой работы администрации Порецкого района;  Отдел образования, молодежной политики и спорта администрации Порецкого района Чувашской Республики. |
| Соисполнители муниципальной программы | - | Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Порецкого района, Комиссия по профилактике правонарушений Порецкого района, Антитеррористическая комиссия в Порецком районе, Противопаводковая комиссия Порецкого района, Антинаркотическая комиссия в Порецком районе, администрация Порецкого района, администрации сельских поселений Порецкого района, Пожарная часть № 38 КУ «ЧРПС», ОНД по Порецкому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Чувашской Республике, ОП по Порецкому району МО МВД РФ «Алатырский»; МАУ «ИКЦ» Порецкого района; |
|  | | |
| Участники муниципальной программы | - | Сектор специальных программ, отдел организационно-контрольной, кадровой и правовой работы администрации Порецкого района, Отдел образования, молодежной политики и спорта администрации Порецкого района, Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Порецкого района, Комиссия по профилактике правонарушений Порецкого района, Антитеррористическая комиссия в Порецком районе, Противопаводковая комиссия Порецкого района, Антинаркотическая комиссия в Порецком районе, администрация Порецкого района, администрации сельских поселений Порецкого района, Пожарная часть № 38 КУ «ЧРПС», ОНД по Порецкому району УНД и ПРГУ МЧС России по Чувашской Республике, ОП по Порецкому району МО МВД РФ «Алатырский», МАУ «ИКЦ» Порецкого района;; |
|  | | |
| Подпрограммы муниципальной программы | - | «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности населения на водных объектах»;  «[Профилактика правонарушений](#Par5945) в Порецком районе»;  «[Профилактика терроризма](#Par6831) и экстремистской деятельности в Порецком районе»;  «Профилактика незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании в Порецком районе Чувашской Республики»;  «Построение (развитие) аппаратно-программного комплекса «Безопасное муниципальное образование» на территории Порецкого района»;  «Обеспечение реализации муниципальной программы Порецкого района» «Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Порецкого района Чувашской Республики на 2015 - 2020 годы»;  ; |
|  | | |
| Цели муниципальнойпрограммы | - | участие в предупреждении и ликвидации чрезвычайных ситуаций;  совершенствование взаимодействия правоохранительных, органов местного самоуправления Порецкого района, граждан, их объединений, участвующих в охране общественного порядка (далее – общественные объединения) в сфере профилактики правонарушений, терроризма и экстремистской деятельности в Порецком районе;  совершенствование системы мер по сокращению предложения и спроса на наркотические средства и психотропные вещества;  сокращение распространения наркомании и связанных с ней негативных социальных последствий |
|  | | |
| Задачи муниципальной программы | - | совершенствование организации профилактики чрезвычайных ситуаций, пропаганды и обучения населения по вопросам гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и террористических акций;  своевременное информирование населения Порецкого районао чрезвычайных ситуациях, мерах по обеспечению безопасности населения и территорий;  обучение населения Порецкогорайона в области гражданской защиты;  совершенствование системы профилактики правонарушений, повышение ответственности за состояние правопорядка органов местного самоуправления и всех звеньев правоохранительной системы;  повышение эффективности взаимодействия органов местного самоуправления, подразделений территориальных органов федеральных органов исполнительной власти в Порецком районе, организаций в вопросах профилактики терроризма и экстремизма;  совершенствование организационного, нормативно-правового и ресурсного обеспечения антинаркотической деятельности;  совершенствование единой системы профилактики немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ различными категориями населения |
|  | | |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы | - | к 2021 году будут достигнуты следующие показатели:  готовность систем оповещения Порецкого района, входящих в состав региональной автоматизированной системы централизованного оповещения - 100 процентов;  готовность защитных сооружений гражданской обороны Порецкого района к использованию - 90 процентов;  уровень обеспеченности сил и средств гражданской обороны запасами материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств - 86 процентов;  готовность стационарных и подвижных пунктов управления органов управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям к действиям в особый период, а также при ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий террористических акций - 100 процентов;  количество лиц руководящего состава гражданской обороны и специалистов аварийно-спасательных формирований, обученных способам гражданской защиты (в расчете на 10 тыс. населения), - 76 человек;  снижение количества общественно-опасных преступлений общеуголовной направленности –6,4% процентов;  доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи – 75,0 процентов;  удельный вес населения Порецкого района Чувашской Республики, систематически занимающегося физической культурой и спортом, - 33,5 процентов;  снижение доли безработных граждан из числа молодежи в возрасте от 16 до 29 лет в общей численности безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, с 2,1 до 2,7 процента;  стабилизация числа лиц, больных наркоманией, на уровне 10,20 на 100 тыс. населения;  рост доли выявленных тяжких и особо тяжких преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств до 1,6 процентов |
|  | | |
| Срок реализации муниципальной программы | - | 2015 - 2020 годы |
| Объемы финансирования муниципальной программы с разбивкой по годам реализации программы | - | прогнозируемый объем финансирования мероприятий муниципальной программы в 2015 - 2020 годах составляет 6971,7 тыс. рублей, в том числе:  в 2015 году – 1454,7 тыс. рублей;  в 2016 году - 1298,5 тыс. рублей;  в 2017 году - 1053,7 тыс. рублей;  в 2018 году – 1380,8 тыс. рублей;  в 2019 году – 892,0 тыс. рублей;  в 2020 году – 892,0 тыс. рублей;  из них средства:  бюджета Порецкого района – 6704,2 тыс.рублей (96,2 процентов), в том числе:  в 2015 году – 1454,7 тыс. рублей;  в 2016 году - 1298,5 тыс. рублей;  в 2017 году - 1053,7 тыс. рублей;  в 2018 году – 1113,3 тыс. рублей;  в 2019 году – 892,0 тыс. рублей;  в 2020 году – 892,0 тыс. рублей;  республиканского бюджета Чувашской республики -267,5 тыс. рублей (3,8 процентов), в том числе:  в 2015 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2016 году - 0,0 тыс. рублей;  в 2017 году - 0,0 тыс. рублей;  в 2018 году – 267,5 тыс. рублей;  в 2019 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2020 году – 0,0 тыс. рублей;  Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при формировании бюджета Порецкого района на очередной финансовый год и плановый период |
|  | | |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | - | реализация муниципальной программы позволит:  обеспечить гарантированное и своевременное информирование населения Порецкого района об угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций;  завершить создание локальных систем оповещения населения в районах потенциально опасных объектов;  осуществить переработку существующих планирующих документов по эвакуации населения, материальных и культурных ценностей с учетом современных условий на основе новых, более гибких многовариантных подходов к ее организации;  организовать постоянный мониторинг состояния защитных сооружений гражданской обороны (в том числе переданных в аренду), их ремонт и переоборудование в соответствии с современными требованиями;  обеспечить устойчивое функционирование системы мониторинга и лабораторного контроля в очагах поражения и районах чрезвычайных ситуаций;  довести до требуемого уровня объемы запасов средств индивидуальной защиты, своевременное их освежение, обеспечить их сохранность и выдачу населению в угрожаемый период;  развить теоретические и практические навыки действий населения Порецкого района в условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;  оптимизировать усилия по подготовке и ведению гражданской обороны путем планирования и осуществления необходимых мероприятий с учетом экономических, природных и иных характеристик и особенностей территорий и степени реальной опасности;  обеспечить повышение профессиональной подготовки кадров для укомплектования аварийно-спасательных формирований;  повысить правовую культуру населения и доверие к правоохранительным органам;  сократить уровень рецидивной преступности, долю несовершеннолетних преступников, снизить криминогенность общественных мест;  увеличить количество лиц асоциального поведения, охваченных системой профилактических мер;  сохранить трудоспособность граждан за счет сокращения числа погибших и снижения тяжести последствий преступных посягательств;  осуществить мониторинг эффективности принимаемых мер антитеррористической и антиэкстремистской направленности;  усовершенствовать систему сбора, анализа и обобщения информации о лицах, причастных к террористическим актам и экстремистской деятельности, объектах, подлежащих защите;  повысить защищенность общества и населения Порецкого района от актов терроризма и проявлений экстремизма;  усилить антитеррористическую устойчивость объектов жизнеобеспечения и особо важных объектов, а также мест массового пребывания людей;  усилить профилактику незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ. |

**Раздел I. Общая характеристика сферы реализации**

**муниципальной программы**

**«Повышение безопасности жизнедеятельности населения**

**и территорий Порецкого района Чувашской Республики на 2015 - 2020 годы»,**

**основные проблемы в указанной сфере и прогноз ее развития**

Муниципальная программа «Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Порецкого района Чувашской Республики на 2015 - 2020 годы» (далее - Программа) направлена на обеспечение защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций (далее также - ЧС), участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории муниципального района, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, совершенствование осуществления мероприятий по гражданской обороне (далее также - ГО) и предупреждение террористических актов, профилактику правонарушений в Порецком районе, а также укрепление законности и правопорядка, повышение уровня защищенности граждан и общества на основе противодействия терроризму и экстремизму, профилактики их проявлений в Порецком районе.

Мероприятия по ГО и защите населения и территорий Порецкого района от ЧС осуществляются в соответствии с ежегодно утверждаемым Планом основных мероприятий Порецкого района в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах.

В результате антропогенного воздействия на окружающую среду, глобальных изменений климата на планете, ухудшения экологической обстановки и недостаточных темпов внедрения безопасных технологий возрастают масштабы последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, возникают новые виды эпидемий и болезней. Серьезную демографическую проблему создает количество погибших в различных ЧС людей. Количество пострадавших в них ежегодно исчисляется сотнями человек. Ежегодно в Порецком районе при пожарах, в транспортных авариях, в происшествиях на водных объектах погибает свыше 10 человек.

В Порецком районе за последние года ЧС не зарегистрировано.

Для своевременного доведения информации до населения Порецкого района об опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении ЧС, оповещение осуществляется при помощи РАСЦО.

Оповещение населения, не охваченного системой оповещения, производится через громкоговорящие установки (автомобили полиции).

Система оповещения Порецкого района находится в исправном состоянии и готова к использованию по назначению. Однако существующая аппаратура связи и оповещения находится в эксплуатации длительное время и морально устарела, что затрудняет дальнейшее развитие этих систем и их сопряжение с современными средствами связи.

Инженерная защита населения и территорий Порецкого района организована в соответствии с требованиями федеральных законов «[О защите населения и территорий](consultantplus://offline/ref=A85EEF1551E6CA30E4790B2C1E8A904F83DDD6A3E72CCE00CBF15E31EBr0w6F) от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и « О гражданской обороне».

Имеющийся фонд защитных сооружений гражданской обороны позволяет укрыться 20% населения Порецкого района.

Для планирования, организации и руководства проведением эвакуационных мероприятий в экстремальных ситуациях мирного и военного времени на территории Порецкого района создана и функционирует эвакуационная (эвакоприемная) комиссии.

Согласно проведенному мониторингу на объектах экономики и в организациях Порецкого района имеются 8 резервных источников электроснабжения общей мощностью 149,5 кВт, в том числе на предприятиях жилищно-коммунального хозяйства –1.

Для проведения специальной обработки техники и территорий, санитарной обработки населения, обеззараживания зданий и сооружений в Порецком районе создан 1пункт санитарной обработки, станции специальной обработки одежды, станции специальной обработки транспорта на базе организаций в соответствии с заключенными договорами.

Анализ реагирования на ЧС показывает, что повышение эффективности функционирования районной системы предупреждения и ликвидации ЧС напрямую зависит от степени готовности сил и средств. В настоящее время на территории Порецкого района действуют 25 аварийно-спасательных служб, 5 аварийно-спасательных формирований постоянной готовности с личным составом 49 человек.

Создание и совершенствование системы подготовки населения в области ГО и ЧС в Порецком районе позволило увеличить показатели охвата и повысить эффективность обучения всех категорий населения способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий и при ЧС.

Основное внимание при подготовке руководителей, других должностных лиц и специалистов ГО и ТП РСЧС Порецкого района было обращено на приобретение обучаемыми практических навыков для выполнения ими своих обязанностей по защите от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий и при ЧС, а также умения анализировать и оценивать обстановку, принимать правильные решения.

Для получения практических навыков по вопросам ГО и ЧС проведено (принято) участие в подготовке и проведении 2различных командно-штабных учений и 13тренировок (в 2014 году - нет).

За последние 10 лет на территории Порецкого района лесных пожаров не зарегистрировано.

Всего в Порецком районе рискам природных пожаров подвержено 1 населенный пункт с населением 50 человек, прилегающий к лесным массивам.

Администрациями сельских поселений в целях обеспечения требований пожарной безопасности разработаны паспорта безопасности на все населенные пункты, подверженные угрозе распространения лесных пожаров.

Утвержден перечень источников противопожарного водоснабжения (пожарных гидрантов, водоемов, водонапорных башен), проведены их техническая инвентаризация и освидетельствование.

Для эвакуации населения из пожароопасных зон определены 3 пункта временного размещения общей вместимостью 300 человек.

В целях снижения рисков возникновения природных пожаров на территории Порецкогорайона создана группировка сил и средств в составе 50 человек, 4 ед. автоцистерн, 5 ед. транспортной техники, 5 ед. инженерной техники, 3 мотопомп.

Реализация предусмотренных муниципальной программой мероприятий позволит обеспечить своевременное выявление и оперативное реагирование на очаги возгорания в лесных массивах и прилегающих к ним территориях, ликвидацию возникших лесных пожаров и минимизацию их последствий.

Из-за недостаточного финансирования органов лесного хозяйства материально-техническая база пожарно-химических станций устарела и требует оснащения современной высокоэффективной специальной техникой и оборудованием.

Для реализации целей и задач муниципальной программы, а именно существенного повышения готовности ГО, уровня защиты населения и территорий от ЧС, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, профилактики правонарушений и противодействия преступности в Порецком районе, профилактики терроризма и экстремистской деятельности в Порецком районе необходимо применение программно-целевых инструментов, поскольку требуется:

высокая степень координации действий органов местного самоуправления Порецкого района, организаций и граждан;

запуск механизмов обеспечения заинтересованности всех участников мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах;

мобилизация ресурсов и оптимизация их использования.

В результате реализации муниципальной программы прогнозируется:

повышение уровня безопасности жизнедеятельности населения и территорий Порецкого района;

полная обеспеченность СИЗ персонала организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты;

достаточная обеспеченность подразделений пожарной охраны и аварийно-спасательных формирований соответствующим оборудованием и техникой;

достаточная обеспеченность органов управления гражданской обороны Порецкого районного звена ТП РСЧС Чувашской Республики современными средствами связи.

Анализ наркоситуации в Порецком районе Чувашской Республики, показывает, что работа по профилактике и пресечению потребления наркотических средств и психотропных веществ, благодаря объединением усилий субъектов профилактики, накопившим большой опыт работы в новых социально-экономических условиях, позволяют контролировать наркоситуацию. В антинаркотическую работу активно включаются общественные организации и учреждения Порецкого района Чувашской Республики.

**Раздел II. Приоритеты в сфере реализации муниципальной программы, цели, задачи**

**и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач,**

**основные ожидаемые конечные результаты и срок реализации**

**муниципальной программы**

Приоритеты в сфере повышения безопасности жизнедеятельности населения и территорий определены Концепцией строительства сил и средств Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий на период до 2020 г., утвержденной Президентом Российской Федерации 28 января 2010 г., [Законом](consultantplus://offline/ref=A85EEF1551E6CA30E479152108E6CE4B8AD38EA9E32ECC5F97AE056CBC0F2B7BFAAF08EF64F287717B44CEr8w2F) Чувашской Республики «О стратегии социально-экономического развития Чувашской Республики до 2020 года», ежегодными [посланиями](consultantplus://offline/ref=A85EEF1551E6CA30E479152108E6CE4B8AD38EA9E12AC4579FAE056CBC0F2B7BrFwAF) Главы Чувашской Республики Государственному Совету Чувашской Республики.

Муниципальная программа направлена на достижение следующих целей:

участие в предупреждении и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

совершенствование взаимодействия правоохранительных, органов местного самоуправления Порецкого района, граждан, их объединений, участвующих в охране общественного порядка (далее – общественные объединения) в сфере профилактики правонарушений, терроризма и экстремистской деятельности в Порецком районе.

Поставленные цели планируется достигнуть путем решения следующих задач:

совершенствование организации профилактики чрезвычайных ситуаций, пропаганды и обучения населения по вопросам гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и террористических акций;

своевременное информирование населения Порецкого района о чрезвычайных ситуациях, мерах по обеспечению безопасности населения и территорий;

обучение населения Порецкого района в области гражданской защиты;

совершенствование системы профилактики правонарушений, повышение ответственности за состояние правопорядка органов местного самоуправления и всех звеньев правоохранительной системы;

повышение эффективности взаимодействия органов местного самоуправления, подразделений территориальных органов федеральных органов исполнительной власти в Порецком районе, организаций в вопросах профилактики терроризма, экстремизма и наркомании.

Реализация муниципальной программы позволит:

обеспечить гарантированное и своевременное информирование населения Порецкого района об угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций;

завершить создание локальных систем оповещения населения в районах потенциально опасных объектов;

осуществить переработку существующих планирующих документов по эвакуации населения, материальных и культурных ценностей с учетом современных условий на основе новых, более гибких многовариантных подходов к ее организации;

организовать постоянный мониторинг состояния защитных сооружений гражданской обороны (в том числе переданных в аренду), их ремонт и переоборудование в соответствии с современными требованиями;

обеспечить устойчивое функционирование системы мониторинга и лабораторного контроля в очагах поражения и районах чрезвычайных ситуаций;

довести до требуемого уровня объемы запасов средств индивидуальной защиты, своевременное их освежение, обеспечить их сохранность и выдачу населению в угрожаемый период;

развить теоретические и практические навыки действий населения Порецкого района в условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

оптимизировать усилия по подготовке и ведению гражданской обороны путем планирования и осуществления необходимых мероприятий с учетом экономических, природных и иных характеристик и особенностей территорий и степени реальной опасности;

обеспечить повышение профессиональной подготовки кадров для укомплектования аварийно-спасательных формирований;

повысить правовую культуру населения и доверие к правоохранительным органам;

сократить уровень рецидивной преступности, долю несовершеннолетних преступников, снизить криминогенность общественных мест;

увеличить количество лиц асоциального поведения, охваченных системой профилактических мер;

сохранить трудоспособность граждан за счет сокращения числа погибших и снижения тяжести последствий преступных посягательств;

осуществить мониторинг эффективности принимаемых мер антитеррористической и антиэкстремистской направленности;

усовершенствовать систему сбора, анализа и обобщения информации о лицах, причастных к террористическим актам и экстремистской деятельности, объектах, подлежащих защите;

повысить защищенность общества и населения Порецкого района от актов терроризма и проявлений экстремизма;

усилить антитеррористическую устойчивость объектов жизнеобеспечения и особо важных объектов, а также мест массового пребывания людей;

повысит уровень профилактических антинаркотических мероприятий.

Срок реализации муниципальной программы: 2015 - 2020 годы.

[Сведения](#Par621) о показателях (индикаторах) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы и их значениях приведены в приложении № 1 к настоящей муниципальной программе.

Перечень показателей носит открытый характер и предусматривает возможность корректировки в случае потери информативности показателя (достижение максимального значения) и изменения приоритетов в рассматриваемой сфере.

**Раздел III. Обобщенная характеристика основных мероприятий**

**подпрограмм муниципальной программы**

Выстроенная в рамках настоящей муниципальной программы система целевых ориентиров (цели, задачи, ожидаемые результаты) представляет собой четкую согласованную структуру, посредством которой установлена прозрачная и понятная связь реализации отдельных мероприятий с достижением конкретных целей в течение срока действия муниципальной программы.

Задачи муниципальной программы будут решаться в рамках подпрограмм «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности населения на водных объектах», «Профилактика правонарушений в Порецком районе», «Профилактика терроризма и экстремистской деятельности в Порецком районе», «Профилактика незаконного потребления наркотических средств и психоактивных веществ, наркомании в Порецком районе Чувашской Республики», «Построение (развитие) аппаратно-программного комплекса «Безопасное муниципальное образование» на территории Порецкого района» и «Обеспечение реализации муниципальной программы Порецкого района» Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Порецкого района Чувашской Республики» на 2015 - 2020 годы.

# Подпрограмма «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности населения на водных объектах объединяет четыре основных мероприятия:

Основное мероприятие 1. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Порецкого района.

Предусматриваются обеспечение необходимого уровня пожарной безопасности и минимизация потерь вследствие пожаров для устойчивого функционирования объектов экономики и организаций на территории Порецкого района, что включает в себя:

оказание содействия в тушении пожаров в населенных пунктах;

оказание содействия в оснащении противопожарной службы техникой, оборудованием и имуществом, разработку и внедрение новых технологий пожаротушения.

Основное мероприятие 2. Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории Порецкого района.

Включает в себя:

Оказание содействия в организации экстренного реагирования по спасанию людей и проведения аварийно-спасательных работ по ликвидации возникших ЧС;

поддержание органов управления, сил и средств аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных формирований в постоянной готовности к выдвижению в зоны ЧС.

Основное мероприятие 3. Обучение населения Порецкого района действиям в чрезвычайных ситуациях.

В рамках выполнения мероприятия предусматривается реализация мер, направленных на оказание содейстия в обучении руководителей, других должностных лиц и специалистов органов местного самоуправления и организаций по исполнению ими своих функций и полномочий в области ГО, защиты населения от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении ЧС.

**Подпрограмма «Профилактика правонарушений в Порецком районе»** объединяет шесть основных мероприятий:

Основное мероприятие 1. Дальнейшее развитие многоуровневой системы профилактики правонарушений

Данное мероприятие включает в себя:

проведение комплекса мероприятий по организации деятельности Советов профилактики;

проведение совещаний-семинаров с руководителями и специалистами органов местного самоуправления, ответственными за координацию профилактической деятельности, правоохранительными органами и народными дружинами, общественными объединениями правоохранительной направленности;

проведение межведомственных совещаний по проблемным вопросам, возникающим при работе с лицами, осужденными к уголовным наказаниям, не связанным с лишением свободы;

эффективное использование физкультурно-спортивных комплексов в целях активного приобщения граждан к занятиям физической культурой и спортом;

организацию физкультурно-оздоровительных, спортивно-массовых мероприятий с массовым участием населения всех возрастов и категорий;

организацию получения дополнительного профессионального образования организаторами воспитательного процесса в образовательных организациях республики с привлечением ученых и практиков;

проведение совместных профилактических мероприятий по выявлению иностранных граждан и лиц без гражданства, незаконно осуществляющих трудовую деятельность в Российской Федерации, и граждан Российской Федерации, незаконно привлекающих к трудовой деятельности иностранных граждан и лиц без гражданства, а также по пресечению нелегальной миграции, выявлению адресов регистрации и проживания иностранных граждан и лиц без гражданства, установлению лиц, незаконно сдающих им в наем жилые помещения;

организацию встреч с руководителями (представителями) хозяйствующих субъектов, привлекающих к трудовой деятельности иностранных граждан и лиц без гражданства, с целью разъяснения им норм миграционного законодательства в сфере привлечения и использования иностранной рабочей силы, а также с руководителями национально-культурных объединений Чувашской Республики с целью получения информации об обстановке внутри национальных объединений, предупреждения возможных негативных процессов в среде мигрантов, а также профилактики нарушений иностранными гражданами и лицами без гражданства законодательства Российской Федерации в сфере миграции;

приведение помещений, занимаемых участковыми уполномоченными полиции, в надлежащее состояние и в этих целях проведение необходимых ремонтных работ;

организация взаимодействия субъектов профилактики правонарушений, хозяйствующих субъектов, представителей бизнеса и предпринимательства по созданию условий, эффективно препятствующих совершению имущественных преступлений, мошенничества, распространению фальшивых денежных знаков;

организация профилактической работы по добровольной сдаче на возмездной (компенсационной) основе органам внутренних дел незарегистрированных предметов вооружения, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, незаконно хранящихся у населения;

организация работы профилактике незаконного оборота денежных средств и ценных бумаг.

Основное мероприятие 2. Предупреждение детской беспризорности, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних

Данное мероприятие включает:

проведение в образовательных организациях профилактической работы по разъяснению обучающимся норм административного, уголовного законодательства;

принятие дополнительных мер по выявлению фактов вовлечения несовершеннолетних в противоправную деятельность, а также административных и уголовно-правовых мер воздействия на родителей, не выполняющих обязанности по воспитанию детей;

проведение с детьми, проходящими реабилитацию в учреждениях социального обслуживания семьи и детей, мероприятий по правовой тематике;

подготовку и издание информационных материалов по содействию занятости несовершеннолетних граждан в свободное от учебы время;

содействие в формировании единой базы данных о выявленных безнадзорных, беспризорных несовершеннолетних и семьях, находящихся в социально опасном положении, в которых воспитываются несовершеннолетние дети;

организацию участия несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, в мероприятиях физкультурно-досуговых и спортивных учреждений;

обеспечение на весь период летних каникул полного охвата организованными формами отдыха детей, их оздоровления и занятости детей путем привлечения к профилактической работе общественных воспитателей, специалистов органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, членов общественных формирований правоохранительной направленности и волонтеров, в том числе организация профильных смен для несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении;

освещение в средствах массовой информации (далее - СМИ) опыта деятельности учреждений социального обслуживания семьи и детей по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;

привлечение несовершеннолетних к занятиям в клубах по интересам в учреждениях социального обслуживания семьи и детей;

проведение практических занятий и семинаров, тренингов по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних, организацию их досуга, труда и отдыха;

организацию профессиональной ориентации несовершеннолетних граждан, освободившихся из мест лишения свободы, а также несовершеннолетних, осужденных к уголовным наказаниям, не связанным с лишением свободы, обратившихся в органы службы занятости в целях поиска работы;

содействие в организации профессионального обучения, психологической поддержки и социальной адаптации безработных граждан в возрасте от 16 до 18 лет, освободившихся из мест лишения свободы, а также осужденных к уголовным наказаниям, не связанным с лишением свободы;

содействие в организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, освободившихся из мест лишения свободы, а также осужденных к уголовным наказаниям, не связанным с лишением свободы;

проведение целевых мероприятий по предупреждению повторной преступности несовершеннолетних, осужденных к мерам наказания, не связанным с лишением свободы, а также вернувшихся из воспитательных колоний и специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа;

взаимодействие с общественными и религиозными организациями по разработке и реализации социальных проектов и профилактических мероприятий;

привлечение добровольцев и общественных воспитателей к социальному сопровождению несовершеннолетних;

проведение семинаров-тренингов по обучению технологии ювенальной пробации штатных работников, членов комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав;

Основное мероприятие 3. Профилактика и предупреждение рецидивной преступности, ресоциализация и адаптация лиц, освободившихся из мест лишения свободы, и лиц, осужденных к уголовным наказаниям, не связанным с лишением свободы

Данное мероприятие предусматривает:

содействие занятости лиц, освободившихся из мест лишения свободы, осужденных к исправительным работам;

оказание комплекса услуг по реабилитации и ресоциализации лиц, освободившихся из мест лишения свободы, и лиц, осужденных к уголовным наказаниям, не связанным с лишением свободы;

организацию проверки возможности проживания освобождающегося осужденного и направление в месячный срок по запросам исправительных учреждений заключений о возможности бытового устройства лица, освобождаемого из мест лишения свободы;

содействие в оказании помощи в направлении в дома престарелых и инвалидов лиц, освобождаемых из исправительных учреждений уголовно-исполнительной системы, по состоянию здоровья нуждающихся в постороннем уходе и не имеющих постоянного места жительства;

информирование осужденных по вопросам оказания медицинских и социальных услуг;

оказание помощи в медико-социальной экспертизе для установления инвалидности осужденному;

Основное мероприятие 4. Социальная адаптация лиц, находящихся в трудной жизненной ситуации, содействие в реализации их конституционных прав и свобод, а также помощь в трудовом и бытовом устройстве

Данное мероприятие включает в себя:

выявление граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации и на ранних стадиях социального неблагополучия;

формирование максимальной доступности социальной помощи для граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации;

предоставление лицам, нуждающимся в социальной адаптации, в том числе лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации, социальных услуг в организациях социального обслуживания в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. N 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации", а также нормативными правовыми актами Чувашской Республики;

предоставление государственной социальной помощи на основании социального контракта в соответствии с Федеральным законом от 17 июля 1999 г. N 178-ФЗ "О государственной социальной помощи";

привлечение общественных объединений для оказания содействия лицам, нуждающимся в социальной адаптации;

оказание бесплатной юридической помощи в экстренных случаях гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

Основное мероприятие 5. Социальная реабилитация лиц, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе потребляющих наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях

Данное мероприятие включает в себя:

организацию мероприятий по восстановлению утраченных социальных связей и функций лицами, находящимися в трудной жизненной ситуации, в том числе потребляющими наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях:

разъяснение существующего порядка оказания социальной, профессиональной и правовой помощи;

оказание психологической помощи;

содействие в восстановлении утраченных документов, социально полезных связей;

оказание помощи в социальной реабилитации организациями социального обслуживания в соответствии с Порядком предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в Чувашской Республике, утвержденным постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 25 декабря 2014 г. N 475 "О социальном обслуживании граждан в Чувашской Республике".

Основное мероприятие 6. Помощь лицам, пострадавшим от правонарушений или подверженным риску стать таковыми

Данное мероприятие включает в себя:

оказание правовой, социальной, психологической, медицинской и иной поддержки лицам, пострадавшим от правонарушений или подверженным риску стать таковыми, осуществляемой в соответствии с законодательством Российской Федерации с их согласия в целях минимизации последствий правонарушений либо снижения риска стать пострадавшими от правонарушений.

Основное мероприятие 7. Профилактика и предупреждение бытовой преступности, а также преступлений, совершенных в состоянии алкогольного и наркотического опьянения

В рамках реализации данного мероприятия необходимо обеспечить:

организацию межведомственного взаимодействия субъектов профилактики правонарушений, организаций и должностных лиц социальной сферы, сферы оказания услуг по выявлению семей с длящимися бытовыми и межличностными противоречиями, их учета, внедрению и развитию системы социального патронажа за семьями, члены которых проявляют склонность к бытовому насилию, агрессивным формам разрешения противоречий, совершенствованию традиционных и новых форм и методов профилактического воздействия на семьи с социально-бытовым неблагополучием;

разработка и реализация мер по развитию традиционных форм семейных отношений, укреплению института семьи, ответственного отношения к содержанию и воспитанию детей, обеспечению их безопасности в неблагополучных семьях, проживающих на условиях сожительствования (в «гражданском браке»);

организация выявления и проведения адресных профилактических мероприятий в отношении граждан, между которыми продолжительное время развиваются неприязненные взаимоотношения, на основе соседских и иных бытовых противоречий;

проведение комплекса профилактических мероприятий по работе с неблагополучными семьями, устранению причин и обстоятельств, способствующих совершению преступлений в сфере семейно-бытовых отношений;

организацию профилактических мероприятий по выявлению и пресечению правонарушений в сфере оборота алкогольной продукции, незаконного изготовления и реализации спиртных напитков домашней выработки, продажи алкогольной продукции несовершеннолетним;

освещение в СМИ результатов проделанной работы в сфере противодействия преступлениям, связанным с незаконным оборотом алкогольной продукции, наркотических средств и психотропных веществ, а также профилактики правонарушений, связанных с бытовым пьянством, алкоголизмом и наркоманией;

участие в профилактических мероприятиях по выявлению посевов наркотикосодержащих культур и подпольных лабораторий по производству наркотических средств и психотропных веществ;

организацию и проведение комплекса профилактических мероприятий, направленных на выявление и пресечение фактов распространения в образовательных организациях наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ, в том числе новых веществ, не внесенных в список запрещенных, но обладающих психоактивным воздействием на организм человека;

организацию и проведение комплекса профилактических мероприятий антинаркотической направленности среди лиц призывного возраста;

проведение профилактических мероприятий по выявлению и пресечению правонарушений, связанных с продажей алкогольной продукции и табачных изделий;

организацию и проведение комплекса профилактических мероприятий по выявлению и пресечению деятельности притонов для потребления наркотических средств и психотропных веществ, их содержателей и иных лиц, причастных к деятельности притонов;

проведение профилактической работы с населением по недопущению употребления пива и напитков, изготавливаемых на его основе, алкогольной и спиртосодержащей продукции в присутствии несовершеннолетних и вовлечения их в употребление;

Основное мероприятие 8. Информационно-методическое обеспечение профилактики правонарушений и повышение уровня правовой культуры населения

В рамках выполнения данного основного мероприятия предусматривается:

размещение в СМИ материалов о примерах проявлении гражданами высокой правосознательности и активной жизненной позиции при пресечении и раскрытии преступлений и иных правонарушений, эффективном взаимодействии субъектов профилактики правонарушений и представителей гражданского общества, позитивных результатах деятельности правоохранительных органов, лучших сотрудниках;

проведение информационных выставок, социальных акций, направленных на профилактику правонарушений;

информирование граждан о преступлениях и проводимых сотрудниками органов внутренних дел мероприятиях по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности, а также предлагаемых услугах по защите личного имущества граждан через СМИ, в том числе с использованием возможностей операторов сотовой связи;

содействие в проведении конкурса профессионального мастерства среди участковых уполномоченных полиции, сотрудников подразделений дознания, следствия;

проведение семинаров, круглых столов и совещаний с участием представителей правоохранительных органов, представителей органов местного самоуправления, СМИ, общественных и религиозных объединений по актуальным вопросам деятельности органов внутренних дел, укрепления общественного порядка, предупреждения социальной и межнациональной напряженности;

организация мероприятий, направленных на правовое воспитание лиц, осужденных к уголовным наказаниям, не связанным с лишением свободы;

организация и проведение тематических совещаний, методических семинаров с участием представителей СМИ, общественных и религиозных объединений по актуальным вопросам борьбы с бытовой преступностью, преступностью несовершеннолетних, незаконным оборотом наркотических средств, профилактики алкоголизма и пьянства в целях максимального привлечения населения к реализации мероприятий профилактического характера.

**Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремисткой деятельности в Порецком районе»** объединяет пять основных мероприятий.

Основное мероприятие 1. Совершенствование взаимодействия органов местного самоуправления Порецкого района и институтов гражданского общества в работе по профилактике терроризма и экстремистской деятельности

Данное мероприятие предусматривает:

проведение научно-практических конференций и круглых столов по вопросам профилактики терроризма и экстремизма, формирования толерантности в современных условиях;

разработку текстов лекций и методических рекомендаций по вопросам профилактики терроризма и экстремизма;

проведение мониторинга состояния стабильности в обществе.

Основное мероприятие 2. Профилактическая работа по укреплению стабильности в обществе

Данное мероприятие предусматривает:

взаимодействие с руководителями организаций в целях обеспечения социального, национального и конфессионального согласия в обществе;

проведение комплексных обследований образовательных организаций, учреждений культуры и спорта и прилегающих к ним территорий в целях проверки их антитеррористической защищенности и пожарной безопасности;

оказание содействия в трудоустройстве выпускникам общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций, образовательных организаций высшего образования, подросткам, находящимся в трудной жизненной ситуации;

проведение мероприятий, направленных на правовое просвещение населения, формирование толерантности, укрепление стабильности в обществе:

Основное мероприятие 3. Образовательно-воспитательные, культурно-массовые и спортивные мероприятия

Данное мероприятие предусматривает:

вовлечение молодежи и несовершеннолетних в клубные, внеклассные и внешкольные формирования, спортивные секции, кружки и другие объединения по интересам;

проведение мероприятий, направленных на организацию содержательного досуга молодежи и несовершеннолетних;

формирование патриотизма, духовно-нравственных ценностей в обществе:

Основное мероприятие 4. Информационная работа по профилактике терроризма и экстремистской деятельности

Данное мероприятие предусматривает:

освещение в муниципальных СМИ хода реализации подпрограммы;

размещение в местах массового пребывания людей наружной социальной рекламы, направленной на профилактику терроризма и экстремизма;

оформление в образовательных организациях, учреждениях культуры и спорта тематических стендов и витрин, направленных на профилактику терроризма и экстремизма, пропаганду здорового образа жизни;

участие в республиканских конкурсах среди журналистов и СМИ на лучшее произведение в области профилактики терроризма и экстремизма;

Основное мероприятие 5. Обеспечение технической укрепленности и защиты организаций, учреждений, а также мест с массовым пребыванием людей

Данное мероприятие включает в себя:

приобретение антитеррористического и досмотрового оборудования: арочных и ручных досмотровых металлодетекторов, газоанализаторов, передвижных металлических барьеров;

оборудование образовательных организаций, учреждений культуры и спорта шлагбаумами, турникетами, декоративными железобетонными конструкциями, средствами для принудительной остановки автотранспорта;

монтаж охранно-пожарной и тревожной сигнализации в жилых домах на этапе их строительства.

[Перечень](#Par1260) основных мероприятий муниципальной программы приведен в приложении № 2 к настоящей муниципальной программе.

**Подпрограмма «Профилактика незаконного потребления наркотических средств и психоактивных веществ, наркомании в Порецком районе Чувашской Республики»** объединяет три основных мероприятия.

Основное мероприятие 1. Совершенствование системы мер по сокращению предложения наркотиков

Данное мероприятие предусматривает:

проведение мероприятий в общественных местах с концентрацией несовершеннолетних с целью предупреждения потребления подростками и молодежью наркотических средств и психотропных веществ;

проведение совместных мероприятий по выявлению и пресечению деятельности лиц, задействованных в налаживании каналов поставок наркотических средств и психотропных веществ на территорию Порецкого района Чувашской Республики, в том числе с использованием ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

осуществление мер, направленных на выявление и уничтожение растительно-сырьевой базы, пригодной для изготовления наркотиков, пресечение преступной деятельности заготовителей, перевозчиков и сбытчиков наркотиков.

- проведение комплексных социологических исследований для оценки масштабов немедицинского потребления наркотических средств и социально-экономических потерь от распространения наркомании;

- внедрение современных оздоровительных технологий и физкультурно-профилактических моделей по предупреждению потребления наркотиков в системе воспитания и организации досуга молодежи;

- формирование системы психолого-педагогического сопровождения процесса социализации детей, подростков и молодежи при проведении физкультурно-оздоровительных мероприятий;

- размещение на сайтах образовательных учреждений и в средствах массовой информации статей о вреде употребления наркотических и одурманивающих веществ;

- организация и проведение конкурса плакатов среди учащихся учреждений дополнительного образования детей «Дети за здоровый образ жизни»;

- проведение спортивно-массовых мероприятий, направленных на пропаганду и формирование здорового образа жизни, среди подростков и молодежи;

- проведение ежегодных районных спортивно-массовых мероприятий среди детей и подростков;

- ежегодное проведение районной акции «Молодежь за здоровый образ жизни» (март - апрель, октябрь - ноябрь);

- проведение в образовательных учреждениях единого Дня здоровья;

- совершенствование физкультурно-оздоровительной работы с обучающимися, проведение спартакиад, соревнований по отдельным видам спорта, конкурсов с широким привлечением родительской общественности;

- организация внутришкольных санитарных постов;

- проведение добровольного тестирования учащихся образовательных учреждений Порецкого района при проведении ежегодной диспансеризации;

- организация летнего спортивно-ориентированного оздоровительного отдыха для детей и подростков, состоящих на учете в органах внутренних дел;

Основное мероприятие 2. Совершенствование системы мер по сокращению спроса на наркотики

Данное мероприятие предусматривает:

проведение мероприятий по выявлению лиц, осуществляющих управление транспортными средствами в состоянии наркотического опьянения, а также по выявлению лиц, совершающих административные правонарушения, связанные с незаконным потреблением наркотических средств и психотропных веществ, в общественных местах;

проведение профилактических мероприятий в образовательных организациях, направленных на предупреждение негативных процессов, происходящих в молодежной среде в связи с потреблением наркотических средств и психотропных веществ;

Основное мероприятие 3. Совершенствование системы реабилитации и ресоциализации потребителей наркотических средств и психотропных веществ (за исключением медицинской).

Данное мероприятие включает в себя проведение дифференцированной медицинской профилактики злоупотребления наркотиками среди несовершеннолетних на основе взаимодействия со специалистами первичного звена здравоохранения.

Участие органов местного самоуправления Порецкого района Чувашской Республики в указанных мероприятиях планируется путем принятия ими соответствующих муниципальных правовых актов в сфере незаконного оборота наркотических и психотропных веществ, выделения соответствующего финансирования из средств местного бюджета Порецкого района Чувашской Республики.

**Подпрограмма «Построение (развитие) аппаратно-программного комплекса «Безопасное муниципальное образование» на территории Порецкого района»** объединяет два основных мероприятия.

Основное мероприятие 1. Внедрение и развитие аппаратно – программного комплекса «Безопасное муниципальное образование».

Модернизация и обслуживание ранее установленных систем видеонаблюдения и видеофиксации преступлений и административных правонарушений.

Модернизация, установка и обслуживание в образовательных организациях, учреждениях культуры и спорта, иных объектах с массовым пребыванием граждан систем видеонаблюдения, оборудование их системами прямой, экстренной связи со службами экстренного реагирования посредством специальных устройств (типа "гражданин - полиция").

Монтаж средств видеонаблюдения, ориентированных на внутреннее помещение общего пользования и дворовые территории, в жилых домах на этапе их строительства.

Основное мероприятие 2. Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" на территории Порецкого района.

Предусматривается реализация мероприятий по развитию системы-112 на территории Порецкого района, предполагающих повышение качества и эффективности взаимодействия оперативных служб при их совместных действиях в экстремальных ситуациях с целью уменьшения возможного социально-экономического ущерба от ЧС, снижения затрат финансовых, медицинских, материально-технических и других ресурсов на экстренное реагирование, организацию удобного обращения в экстренную оперативную службу по типу "одного окна" и снижение экономических затрат на осуществление взаимодействия экстренных оперативных служб.

В рамках выполнения основного мероприятия предусматриваются:

проектирование системы-112 на базе разработанного Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий программно-технического комплекса автоматизированной системы обмена информацией между объектами системы-112;

развертывание сети связи и передачи данных системы-112.

**Раздел IV. Обоснование объема финансовых ресурсов,**

**необходимых для реализации муниципальной программы**

Расходы муниципальной программы формируются за счет средств бюджета Порецкого района и средств внебюджетных источников.

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы (подпрограмм) утверждается решением Собрания депутатов о бюджете Порецкого района на очередной финансовый год и плановый период.

Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при формировании бюджета Порецкого района на очередной финансовый год и плановый период.

Ресурсное [обеспечение](#Par1840) реализации муниципальной программы за счет средств бюджета Порецкого района по годам ее реализации представлено в приложении №3 к настоящей муниципальной программе.

Ресурсное [обеспечение](#Par4007) и прогнозная (справочная) оценка расходов за счет всех источников финансирования реализации муниципальной программы приведены в приложении №4 к настоящей муниципальной программе.

**Раздел V. Обоснование выделения подпрограмм**

Комплексный характер целей и задач муниципальной программы обусловливает целесообразность использования программно-целевых методов.

В муниципальной программу включены подпрограммы:

«Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности населения на водных объектах» (приложение № 5 к настоящей муниципальной программе);

«[Профилактика правонарушений](#Par5945)  в Порецком районе» (приложение №6 к настоящей муниципальной программе);

«[Профилактика терроризма](#Par6831) и экстремистской деятельности в Порецком районе» (приложение №7 к настоящей муниципальной программе);

«Профилактика незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании в Порецком районе Чувашской Республики» (приложение № 8 к настоящей муниципальной программе);

«Построение (развитие) аппаратно-программного комплекса «Безопасное муниципальное образование» на территории Порецкого района» » (приложение № 9 к настоящей муниципальной программе);

«Обеспечение реализации муниципальной программы «Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Порецкого района» на 2015 - 2020 годы».

Достижение целей и реализация задач указанных подпрограмм вносят существенный вклад в достижение целей и реализацию муниципальной программы.

**Раздел VI. Анализ рисков реализации**

**муниципальной программы и описание мер управления**

**рисками реализации муниципальной программы**

К рискам реализации муниципальной программы, которыми могут управлять ответственный исполнитель и соисполнитель муниципальной программы, уменьшая вероятность их возникновения, следует отнести следующие:

1) институционально-правовые риски, связанные с отсутствием законодательного регулирования основных направлений муниципальной программы на местном уровне и (или) недостаточно быстрым формированием институтов, предусмотренных муниципальной программой;

2) организационные риски, связанные с ошибками управления реализацией муниципальной программы, в том числе исполнителя или отдельных ее соисполнителей, неготовностью организационной инфраструктуры к решению задач, поставленных муниципальной программой, что может привести к нецелевому и (или) неэффективному использованию бюджетных средств, невыполнению ряда мероприятий муниципальной программы или задержке в их выполнении;

3) финансовые риски, которые связаны с финансированием муниципальной программы в неполном объеме за счет средств бюджета Порецкого района. Данный риск возникает по причине длительности срока реализации муниципальной программы;

4) непредвиденные риски, связанные с кризисными явлениями в экономике Чувашской Республики и с природными и техногенными катастрофами и катаклизмами, что может привести к снижению бюджетных доходов, ухудшению динамики основных макроэкономических показателей, в том числе повышению инфляции, снижению темпов экономического роста и доходов населения, а также потребовать концентрации бюджетных средств на преодоление последствий таких катастроф.

Вышеуказанные риски можно распределить по уровням их влияния на реализацию муниципальной программы [(табл. 2)](#Par571):

**Таблица 2**

**Характеристика**

**рисков, влияющих на реализацию муниципальной программы**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование риска | Уровень влияния | Меры по снижению риска |
| 1 | 2 | 3 |
| Институционально-правовые риски: отсутствие нормативного регулирования основных мероприятий муниципальной программы;  недостаточно быстрое формирование механизмов и инструментов реализации основных мероприятий муниципальной программы | умеренный | принятие муниципальных нормативных правовых актов в сфере социально-экономического развития Порецкого районаи размещения муниципальных заказов на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг |
| Организационные риски:  неактуальность прогнозирования и запаздывание разработки, согласования и выполнения мероприятий муниципальной программы;  недостаточная гибкость и адаптируемостьмуниципальной программы к изменению мировых тенденций экономического развития и организационным изменениям органов местного самоуправления;  пассивное сопротивление отдельных организаций проведению основных мероприятий муниципальной программы и мероприятий подпрограмм, включенных в муниципальную программу | умеренный | повышение квалификации и ответственности персонала ответственного исполнителя и соисполнителей для своевременной и эффективной реализации предусмотренных муниципальной программой мероприятий;  координация деятельности персонала ответственного исполнителя и соисполнителей и налаживание административных процедур для снижения данного риска |
| Финансовые риски:  дефицит средств бюджета Порецкого района, необходимых на реализацию основных мероприятий муниципальной программы и подпрограмм, включенных в муниципальную программу;  недостаточное привлечение внебюджетных средств, предусмотренных в подпрограммах, включенных в муниципальную программу | высокий | обеспечение сбалансированного распределения финансовых средств по основным мероприятиям муниципальной программы и подпрограммам, включенным в муниципальную программу, в соответствии с ожидаемыми конечными результатами |
| Непредвиденные риски:  резкое ухудшение состояния экономики вследствие финансового и экономического кризиса;  природные и техногенные катастрофы и катаклизмы | высокий | осуществление прогнозирования социально-экономического развития с учетом возможного ухудшения экономической ситуации |

Таким образом, из вышеперечисленных рисков наибольшее отрицательное влияние на реализацию муниципальной программы могут оказать финансовые и непредвиденные риски, которые содержат угрозу срыва реализации муниципальной программы. Поскольку в рамках реализации муниципальной программы практически отсутствуют рычаги управления непредвиденными рисками, наибольшее внимание будет уделяться управлению финансовыми рисками.

**Приложение № 1**

**к муниципальной программе**

**«Повышение безопасности**

**жизнедеятельности населения**

**и территорий Порецкого района**

**Чувашской Республики»**

**на 2015 - 2020 годы**

**СВЕДЕНИЯ**

**О ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ«ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИЙПОРЕЦКОГО РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ НА 2015 - 2020 ГОДЫ», ПОДПРОГРАММ«ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИЙ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА, ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЖАРНОЙБЕЗОПАСНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ»,«ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙВ ПОРЕЦКОМ РАЙОНЕ» И «ПРОФИЛАКТИКА ТЕРРОРИЗМА**

**И ЭКСТРЕМИСТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ПОРЕЦКОМ РАЙОНЕ» И ИХ ЗНАЧЕНИЯХ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №пп | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей по годам | | | | | | | | |
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **Муниципальная программа «Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Порецкого района на 2015 - 2020 годы»** | | | | | | | | | | | |
| 1. | Готовность систем оповещения Порецкого района, входящих в состав региональной автоматизированной системы централизованного оповещения | % | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 99 | 100 |
| 2. | Готовность защитных сооружений гражданской обороны Порецкого района к использованию | % | 69 | 71 | 73 | 75 | 78 | 81 | 83 | 86 | 90 |
| 3. | Уровень обеспеченности сил и средств гражданской обороны запасами материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств | % | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 |
| 4. | Готовность стационарных и подвижных пунктов управления органов управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям для действий в особый период, а также при ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий террористических акций | % | 86 | 88 | 90 | 92 | 94 | 96 | 97 | 99 | 100 |
| 5. | Количество лиц руководящего состава гражданской обороны и специалистов аварийно-спасательных формирований, обученных способам гражданской защиты (в расчете на 10 тыс. населения) | чел. | 71,1 | 71,7 | 73,0 | 73,5 | 74,0 | 74,4 | 75,0 | 75,4 | 76 |
| 6. | Снижение количества общественно-опасных преступлений общеуголовной направленности | % | 4,0 | 4,3 | 7,0 | 6,9 | 6,8 | 6,7 | 6,6 | 6,5 | 6,4 |
| **Подпрограмма «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности населения на водных объектах»** | | | | | | | | | | | |
| 1 | Снижение количества зарегистрированных пожаров (в процентном отношении к уровню 2010 года) | % | 1,5 | 1,6 | 1,7 | 1,8 | 1,9 | 2,0 | 2,1 | 2,2 | 2,3 |
| 2 | Снижение количества погибших на пожаре (в процентном отношении к уровню 2010 года) | % | 1,9 | 2,0 | 2,1 | 2,2 | 2,3 | 2,4 | 2,5 | 2,6 | 2,7 |
| 3 | Снижение количества травмированных на пожаре людей (в процентном отношении к уровню 2010 года) | % | 3,0 | 3,1 | 3,2 | 3,3 | 3,4 | 3,5 | 3,6 | 3,7 | 3,8 |
| 4. | Доля лиц, выдержавших требования итоговой аттестации после прохождения обучения (руководители, другие должностные лица и специалисты органов местного самоуправления и организаций) | % | 97 | 97,1 | 97,2 | 97,3 | 97,4 | 97,5 | 97,6 | 97,7 | 98,0 |
| 5. | Сокращение среднего времени совместного реагирования нескольких экстренных оперативных служб (далее - комплексное реагирование) на обращения населения по номеру «112» на территории Порецкого районапо сравнению с 2013 годом | % | x | x | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6. | Сокращение экономического ущерба от чрезвычайных ситуаций и происшествий на территорииях муниципальных образований, в которых развернута система-112, по сравнению с 2013 годом. | % | x | x | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Подпрограмма «Профилактика правонарушений в Порецком районе»** | | | | | | | | | | | |
| 1. | Доля ранее судимых лиц от общего числа лиц, привлеченных к уголовной ответственности | % |  |  | 51,3 | 49,8 | 45,6 | 41,6 | 37,6 | 33, 4 | 30,0 |
| 2. | Уровень преступлений, совершенных на улицах и в других общественных местах на 10 тыс. населения | % |  |  | 80,0 | 80,5 | 81,0 | 81,5 | 82,0 | 82,5 | 83,0 |
| 3. | Доля лиц, совершивших преступления в состоянии алкогольного опьянения от общего числа лиц, привлеченных к уголовной ответственности | % |  |  | 42,6 | 42,1 | 41,6 | 41,1 | 40,6 | 40,1 | 39,6 |
| 4. | Число несовершеннолетних, совершивших преступления, в расчете на 1 тыс. несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет | человек |  |  | 10,4 | 10,3 | 10,2 | 10,1 | 10,0 | 9,9 | 9,8 |
| 5. | Доля расследованных преступлений превентивной направленности в общем массиве расследованных преступлений | % |  |  | 99,3 | 100,0 | 100,5 | 101,0 | 101,5 | 102,0 | 102,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремисткой деятельности в Порецком районе»** | | | | | | | | | | | |
| 1. | Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи | % | x | x | 30,3 | 30,6 | 31,8 | 32,0 | 33,2 | 35,6 | 37,8 |
| 2. | Удельный вес населения Порецкого района, систематически занимающегося физической культурой и спортом | % | x | x | 39,3 | 40,6 | 41,8 | 42,0 | 43,2 | 45,6 | 47,8 |
| 3. | Снижение доли безработных граждан из числа молодежи в возрасте от  16 до 29 лет в общей численности безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости | % | x | x | 2,1 | 2,2 | 2,3 | 2,4 | 2,5 | 2,6 | 2,7 |
| 4. | Доля объектов социального назначения, подвергшихся преступному проникновению, не оборудованных системами безопасности, охранно-пожарной сигнализацией от общего количества таких объектов | % | x | x | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 |
| **Подпрограмма «Профилактика незаконного потребления наркотических средств и психоактивных веществ, наркомании в Порецком районе Чувашской Республики»** | | | | | | | | | | | |
| 1. | Распространенность преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков | % |  |  |  |  | 1,4 | 1,5 | 1,5 | 2,0 | 2,0 |
| 2. | Удельный вес наркопреступлений в общем количестве зарегистрированных преступных деяний | % |  |  |  |  | 3,5 | 3,5 | 4,0 | 3,5 | 4,0 |
| 3. | Доля выявленных тяжких и особо тяжких преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, в общем количестве зарегистрированных преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств | % |  |  |  |  | 1,0 | 1,0 | 1,7 | 2,0 | 2,0 |
| 4. | Удельный вес несовершеннолетних лиц в общем числе лиц, привлечен ных к уголовной ответственности за совершение наркопреступлений | % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Доля детей, подростков и лиц до 25 лет, вовлеченных в мероприятия по профилактике незаконного потребления наркотиков, в общей численности указанной категории населения | % |  |  |  |  | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,2 | 1,5 |
| 6. | Доля больных наркоманией, привлеченных к мероприятиям медико-социальной реабилитации, в общем числе больных наркоманией, пролеченных стационарно | % |  |  |  |  | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 |
| 7. | Число больных наркоманией, находящихся в ремиссии свыше двух лет, на 100 больных среднегодовогоконтингента | % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Подпрограмма «Построение (развитие) аппаратно-программного комплекса «Безопасное муниципальное**  **образование» на территории Порецкого района»** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Сокращение среднего времени совместного реагирования нескольких экстренных оперативных служб (далее - комплексное реагирование) на обращения населения по номеру «112» на территории Порецкого района по сравнению с 2013 годом | % | x | x | х | х | | х | | х | | 6 | | 7 | | 8 | |
| 2. | Сокращение экономического ущерба от чрезвычайных ситуаций и происшествий на территорииях муниципальных образований, в которых развернута система-112, по сравнению с 2013 годом. | % | x | x | х | | х | | х | | х | | 6 | | 7 | | 8 | |

**Приложение № 2**

**к муниципальной программе**

**«Повышение безопасности**

**жизнедеятельности населения**

**и территорий Порецкого района**

**Чувашской Республики»**

**на 2015 – 2020 годы**

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММ**

**МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ПОВЫШЕНИЕ**

**БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИЙ**

**ПОРЕЦКОГО РАЙОНА» НА 2015 – 2020 ГОДЫ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N пп | Номер и наименование основного мероприятия | | | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | | Срок | | | | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | | Последствия нереализации основного мероприятия | | Связь с показателями муниципальной программы подпрограмм) | |
| начала реализации | | окончания реализации | |
| 1 | 2 | | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | |
| I. **Подпрограмма «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности населения на водных объектах»** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Основное мероприятие 1. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Порецкого района | | | ответственный исполнитель –сектор специальных программ администрации Порецкого района | | 01.01.2015 | | 31.12.2020 | | выполнение задач по организации и осуществлению профилактики пожаров, снижению факторов, способствующих возникновению пожаров | | увеличение факторов, способствующих возникновению пожаров, количества пострадавших при пожарах людей, экономического ущерба от пожаров | | снижение количества зарегистрированных пожаров на 2,3% (в процентном отношении к уровню 2010 года);  снижение количества погибших на пожаре на 2,7% (в процентном отношении к уровню 2010 года);  снижение количества травмированных на пожаре людей на 3,8% (в процентном отношении к уровню 2010 года);  улучшение показателей оперативного реагирования на пожары и чрезвычайные ситуации, в том числе сокращение среднего времени прибытия пожарного подразделения к месту пожара (до 10,6 минуты к 2021 году), ликвидации пожара (до 36,5 минуты к 2021 году), тушения пожара (до 12,2 минуты к 2021 году) | |
| 2. | Основное мероприятие 2. Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории Порецкого района | | | ответственный исполнитель –сектор специальных программ администрации Порецкого района | | 01.01.2015 | | 31.12.2020 | | предупреждение возникновения и развития чрезвычайных ситуаций, организация экстренного реагирования при чрезвычайных ситуациях, организация аварийно-спасательных работ по ликвидации возникших чрезвычайных ситуаций, снижение размеров ущерба и потерь от чрезвычайных ситуаций, повышение методического уровня подготовки населения к изииноям в условиях чрезвычайных ситуаций | | увеличение факторов, способствующих возникновению чрезвычайных ситуаций, количества пострадавших в чрезвычайных ситуациях, снижение уровня изииности населения и территорий от угрозы воздействия чрезвычайных ситуаций | | организация и осуществление профилактических мероприятий, направленных на недопущение возникновения чрезвычайных ситуаций (до 1,4% к 2021 году); улучшение показателей оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации, в том числе сокращение среднего времени организации выезда дежурной смены на чрезвычайные ситуации (до 4,1 минуты к 2021 году), прибытия дежурной смены спасателей к месту чрезвычайных ситуаций (до 35,8 минуты к 2021 году), локализации чрезвычайных ситуаций (до 25,4 минуты к 2021 году), ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (до 42,9 минуты к 2021 году) | |
| 3. | Основное мероприятие 3. Обеспечение населения Порецкого района действиям в чрезвычайных ситуациях | | | ответственный исполнитель –сектор специальных программ администрации Порецкого района | | 01.01.2015 | | 31.12.2020 | | приобретение знаний и практических навыков руководителями, другими должностными лицами и специалистами органов местного самоуправления и организаций по исполнению ими своих функций и реализации полномочий в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций | | снижение уровня подготовки руководителей, других должностных лиц и специалистов в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций | | количество обучаемых должностных лиц органов местного самоуправления и организаций (до 900 человек к 2021 году); доля лиц, выдержавших требования итоговой аттестации после прохождения обучения (руководители, другие должностные лица и специалисты органов местного самоуправления и организаций (до 98% к 2021 году) | |
| 4. | Основное мероприятие 4. Развитие гражданской обороны, снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | | | ответственный исполнитель –сектор специальных программ администрации Порецкого района | | 01.01.2015 | | 31.12.2020 | | доведение количества муниципальных образованийПорецкого района, в которых система-112 создана в полном объеме, до 100%;  сокращение среднего времени комплексного реагирования экстренных оперативных служб на обращения населения по номеру «112» на территории Порецкого районана 8% | | отсутствие дальнейшего прогресса или ухудшение ситуации в сфере реализации соответствующего мероприятия подпрограммы после его завершения | | реализация основного мероприятия 4 оказывает влияние на все показатели муниципальной программы в целом | |
| **II. Подпрограмма «Профилактика правонарушений в Порецком районе»** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | | Основное мероприятие 1. Дальнейшее развитие многоуровневой системы профилактики правонарушений | | ответственный исполнитель –Отдел организационно-контрольной, кадровой и правовой работы | | 01.01.2015 | | 31.12.2020 | | снижение общественной опасности преступных деяний за счет предупреждения совершения тяжких и особо тяжких преступлений;  сокращение уровня рецидивной преступности, доли несовершеннолетних преступников, снижение криминогенности общественных мест | | ухудшение качества жизни граждан | | увеличение доли расследованных преступлений превентивной направленности в общем массиве расследованных преступлений до 102, 5 % | |
| 2. | | Основное мероприятие 2. Предупреждение детской беспризорности, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | | ответственный исполнитель –Отдел организационно-контрольной, кадровой и правовой работы | | 01.01.2015 | | 31.12.2020 | | сокращение детской беспризорности, безнадзорности, а также доли несовершеннолетних, совершивших преступления | | невыполнение задач подпрограммы | | уменьшение числа несовершеннолетних, совершивших преступления, в расчете на 1 тыс. несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет до 9,8 человека | |
| 3. | | Основное мероприятие 3. Профилактика и предупреждение рецидивной преступности, ресоциализация и адаптация лиц, освободившихся из мест лишения свободы, и лиц, осужденных к уголовным наказаниям, не связанным с лишением свободы | | ответственный исполнитель – Отдел организационно-контрольной, кадровой и правовой работы | | 01.01.2015 | | 31.12.2020 | | сокращение уровня рецидивной преступности | | невыполнение задач подпрограммы | | снижение доли ранее судимых лиц от общего числа лиц, привлеченных к уголовной ответственности до 30,0 % | |
| 4. | | Основное мероприятие 4. Профилактика и предупреждение бытовой преступности, а также преступлений, совершенных в состоянии алкогольного и наркотического опьянения | | ответственный исполнитель –Отдел организационно-контрольной, кадровой и правовой работы | | 01.01.2015 | | 31.12.2020 | | увеличение количества лиц асоциального поведения, охваченных системой профилактических мер | | ухудшение качества жизни граждан | | снижение доля лиц, совершивших преступления в состоянии алкогольного опьянения от общего числа лиц, привлеченных к уголовной ответственности до 39,6 %; | |
| 5. | | Основное мероприятие 5. Мероприятия по профилактике и соблюдению правопорядка на улицах и в других общественных местах | | ответственный исполнитель –Отдел организационно-контрольной, кадровой и правовой работы | | 01.01.2015 | | 31.12.2020 | | стабилизация оперативной обстановки;  снижение количества общественно-опасных преступных деяний общеуголовной направленности за счет предупреждения совершения тяжких и особо тяжких преступлений | | ухудшение качества жизни граждан | | снижение уровня преступлений, совершенных на улицах и в других общественных местах на 10 тыс. населения с 19, 1% до 16,5%; | |
| 6. | | Основное мероприятие 6. Информационно-методическое обеспечение профилактики правонарушений и повышение уровня правовой культуры населения | | ответственный исполнитель –Отдел организационно-контрольной, кадровой и правовой работы | | 01.01.2015 | | 31.12.2020 | | повышение правовой культуры населения;  создание спокойной и стабильной обстановки, способствующей инвестиционной привлекательности района и росту ее экономического потенциала | | ухудшение качества жизни граждан | | снижение количества общественно-опасных преступлений общеуголовной направленности до 6,4% | |
| **III. Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремистской деятельности в Порецком районе»** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Основное мероприятие 1. Совершенствование взаимодействия органов местного самоуправления Порецкого района и институтов гражданского общества в работе по профилактике терроризма и экстремистской деятельности | | | ответственный исполнитель –сектор специальных программ администрации Порецкого района | | 01.01.2015 | | 31.12.2020 | | своевременное выявление предпосылок экстремистских и террористических проявлений, их предупреждение, сохранение в районе стабильности в обществе и правопорядка, повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Порецкого района | | нарастание социальной напряженности в Порецком районе, рост количества экстремистских проявлений, снижение уровня безопасности населения и территорий Порецкого района | | оказывает влияние на показатель  «Удельный вес населения Порецкого района, систематически занимающегося физической культурой и спортом» | |
| 2. | Основное мероприятие 2. Профилактическая работа по креплению стабильности в обществе | | | ответственный исполнитель –сектор специальных программ администрации Порецкого района | | 01.01.2015 | | 31.12.2020 | | рост количества жителей Порецкого района, негативно относящихся к экстремистским и террористическим проявлениям, сужение социальной базы для экстремистских и террористических организаций, повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Порецкого района | | нарастание социальной напряженности в Порецком районе, увеличение социальной базы для экстремистских и террористических организаций, снижение уровня безопасности населения и территорий Порецкого района | | оказывает влияние на показатель «Доля безработных граждан из числа молодежи в возрасте от 16 до 29 лет в общей численности безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости» | |
| 3. | Основное мероприятие 3. Образовательно-воспитательные, культурно-массовые и спортивные мероприятия | | | ответственный исполнитель –сектор специальных программ администрации Порецкого района | | 01.01.2015 | | 31.12.2020 | | сужение социальной базы для экстремистских и террористических организаций, повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Порецкого района | | снижение уровня безопасности населения и территорий Порецкого района | | оказывает влияние на показатели: «Удельный вес населения Порецкого района, систематически занимающегося физической культурой и спортом» | |
| 4. | Основное мероприятие 4. Информационная работа по профилактике терроризма и экстремистской деятельности | | | ответственный исполнитель –сектор специальных программ администрации Порецкого района | | 01.01.2015 | | 31.12.2020 | | сужение социальной базы экстремистских и террористических организаций, своевременное выявление и пресечение  экстремистских и террористических проявлений, минимизация их последствий | | снижение уровня безопасности населения и территорий Порецкого района | | оказывает влияние на показатели:  «Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи»;  «Удельный вес населения Порецкого района систематически занимающегося изиической культурой и спортом» | |
| 5. | Основное мероприятие 5. Обеспечение технической укрепленности и защиты организаций, учреждений, а также мест с массовым пребыванием людей | | | ответственный исполнитель – сектор специальных программ администрации Порецкого района | | 01.01.2015 | | 31.12.2020 | | укрепление законности и правопорядка, повышение уровня защищенности граждан и общества на основе противодействия терроризму и экстремизму, профилактики их проявлений в Порецком районе | | снижение уровня безопасности населения и территорий Порецкого района | | оказывает влияние на показатель: «доля объектов социального назначения, подвергшихся преступному проникновению, не оборудованных системами безопасности, охранно-пожарной сигнализацией от общего количества таких объектов» | |
| **IV. Подпрограмма «Профилактика незаконного потребления наркотичских средств и психоактивных веществ, наркомании в Порецком районе Чувашской Республики»** | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Основное мероприятие 1. Совершенствование системы мер по сокращению предложения наркотиков | | | Отдел образования, молодежной политики и спорта администрации Порецкого района | | 01.01.2017 | | 31.12.2020 | | снижение доступности наркотических средств и психотропных веществ для населения Порецкого района Чувашской Республики, прежде всего несовершеннолетних | | повышение доступности наркотических средств и психотропных веществ для населения Порецкого района Чувашской Республики, прежде всего несовершеннолетних | | динамика удельного веса наркопреступлений в общем количестве зарегистрированных преступных деяний:  в 2016 году - 5,9 процента,  в 2017 году - 6,1 процента,  в 2018 году - 6,3 процента,  в 2019 году - 5,9 процента,  в 2020 году - 5,5 процента | |
|  | Основное мероприятие 2. Совершенствование системы мер по сокращению спроса на наркотики | | | Отдел образования, молодежной политики и спорта администрации Порецкого района | | 01.01.2017 | | 31.12.2020 | | снижение числа потребителей наркотических средств и психотропных веществ среди населения Порецкого района Чувашской Республики, в том числе несовершеннолетних | | увеличение числа потребителей наркотических средств и психотропных веществ среди населения Порецкого района Чувашской Республики, в том числе несовершеннолетних | | динамика удельного веса несовершеннолетних в общем числе лиц, привлеченных к уголовной ответственности за совершение наркопреступлений:  в 2016 году - 6,8 процента,  в 2017 году - 6,7 процента,  в 2018 году - 6,8 процента,  в 2019 году - 6,7 процента,  в 2020 году - 5,2 процента | |
|  | реабилитации и ресоциализации потребителей наркотических средств и психотропных веществ (за исключением медицинской) | | | Отдел образования, молодежной политики и спорта администрации Порецкого района | | 01.01.2017 | | 31.12.2020 | | увеличение числа лиц, употреблявших наркотические средства и психотропные вещества и завершивших программы медицинской реабилитации, полноценно интегрированных в общество и участвующих в его социальном, экономическом и культурном развитии | | уменьшение числа лиц, употреблявших наркотические средства и психотропные вещества и завершивших программы медицинской реабилитации, полноценно интегрированных в общество | | рост числа больных наркоманией, находящихся в ремиссии свыше двух лет, на 100 больных среднегодового контингента:  в 2016 году - 0 процента,  в 2017 году - 0 процента,  в 2018 году - 0 процентов,  в 2019 году - 0 процента,  в 2020 году - 0 процента | |
| **V. Подпрограмма «Построение (развитие) аппаратно-программного комплекса «Безопасное муниципальное**  **образование» на территории Порецкого района»** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Основное мероприятие 1. Основное мероприятие 1. Внедрение и развитие аппаратно – программного комплекса «Безопасное муниципальное образование». | | | ответственный исполнитель –сектор специальных программ администрации Порецкого района | | 01.01.2015 | | 31.12.2020 | | снижение уровня смертности и числа пострадавших при происшествиях и ЧС, обеспечение роста безопасности и благополучия граждан, проживающих на территории Порецкого района, а также улучшение информационного взаимодействия органов управления РЗ ТП РСЧС Чувашской Республики, в том числе единой дежурно-диспетчерской службы, а также дежурно-диспетчерских служб экстренных оперативных служб | | нарастание социальной напряженности в Порецком районе, рост количества экстремистских проявлений, снижение уровня безопасности населения и территорий Порецкого района | | сокращение среднего времени организации выезда дежурной смены на чрезвычайные ситуации (до 4,1 минуты к 2021 году), прибытия дежурной смены спасателей к месту чрезвычайных ситуаций (до 35,8 минуты к 2021 году), локализации чрезвычайных ситуаций (до 25,4 минуты к 2021 году), ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (до 42,9 минуты к 2021 году) | |
| Основное мероприятие 2. Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" на территории Порецкого района. | | | ответственный исполнитель –сектор специальных программ администрации Порецкого района | | 01.01.2015 | | 31.12.2020 | | повышение безопасности жизнедеятельности населения Порецкого района и снижение социально-экономического ущерба от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и происшествий путем сокращения времени реагирования экстренных оперативных служб при обращении населения по единому номеру "112" | | нарастание социальной напряженности в Порецком районе, увеличение социальной базы для экстремистских и террористических организаций, снижение уровня безопасности населения и территорий Порецкого района | | сокращение среднего времени организации выезда дежурной смены на чрезвычайные ситуации (до 4,1 минуты к 2021 году), прибытия дежурной смены спасателей к месту чрезвычайных ситуаций (до 35,8 минуты к 2021 году), локализации чрезвычайных ситуаций (до 25,4 минуты к 2021 году), ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (до 42,9 минуты к 2021 году) | |

**Приложение № 3**

**к муниципальной программе**

**«Повышение безопасности**

**жизнедеятельности населения**

**и территорий Порецкого района**

**Чувашской Республики»**

**на 2015 - 2020 годы**

**РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ**

**РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИЙ ПОРЕЦКОГО РАЙОНА» НА 2015 - 2020 ГОДЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ПОРЕЦКОГО РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы (подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Код бюджетной классификации | | | | | | Расходы по годам, тыс. рублей | | | | | | | | |
| главный распорядитель бюджетных средств | | раздел, подраздел | целевая статья расходов | группа (подгруппа) вида расходов | | 2015 | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | 13 |
| Муниципальная программа | «Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Порецкого района» на 2015 - 2020 годы | всего |  | |  |  |  | | 1454,7 | 1298,5 | | 1 053,7 | | 1380,8 | | 892,0 | 892,0 |
| ответственные исполнители муниципальной программы - сектор специальных программ и Отдел организационно-контрольной, кадровой и правовой работы |  | |  |  |  | |  |  | |  | |  | |  |  |
| соисполнители муниципальной программы: Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Порецкого района, Комиссия по профилактике правонарушений Порецкого района, Антитеррористическая комиссия в Порецком районе, Противопаводковая комиссия Порецкого района, администрация Порецкого района, администрации сельских поселений Порецкого района, Пожарная часть № 38 КУ «ЧРПС», ОНД по Порецкому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Чувашской Республике, ОП по Порецкому району МО МВД РФ «Алатырский» |  | |  |  |  | |  |  | |  | |  | |  |  |
| Подпрограмма | Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности населения на водных объектах | всего |  | |  |  |  | | 982,5 | 15,4 | | 250,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| ответственный исполнитель подпрограммы – сектор специальных программ |  | |  |  |  | |  |  | |  | |  | |  |  |
| соисполнители подпрограммы: Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Порецкого района, Антитеррористическая комиссия в Порецком районе, Противопаводковая комиссия Порецкого района, администрация Порецкого района, администрации сельских поселений Порецкого района, Пожарная часть № 38 КУ «ЧРПС», ОНД по Порецкому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Чувашской Республике, ОП по Порецкому району МО МВД РФ «Алатырский» МО МВД РФ «Алатырский» |  | |  |  |  | |  |  | |  | |  | |  |  |
| Основное мероприятие 1 | Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Порецкого района | всего |  | |  |  |  | | 7,4 |  | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| ответственный исполнитель мероприятия – сектор специальных программ |  | |  |  |  | |  |  | |  | |  | |  |  |
| Основное мероприятие 2 | Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории Порецкого района | всего |  | |  |  |  | | 975,2 | 0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| ответственный исполнитель мероприятия – сектор специальных программ |  | |  |  |  | |  |  | |  | |  | |  |  |
| соисполнители мероприятия – Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Порецкого района, Антитеррористическая комиссия в Порецком районе, Противопаводковая комиссия Порецкого района, администрация Порецкого района, администрации сельских поселений Порецкого района, Пожарная часть № 38 КУ «ЧРПС», ОНД по Порецкому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Чувашской Республике, ОП по Порецкому району МО МВД РФ «Алатырский» |  | |  |  |  | |  |  | |  | |  | |  |  |
| Основное мероприятие 3 | Обучение населения Порецкого района действиям в чрезвычайных ситуациях | всего |  | |  |  |  | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| ответственный исполнитель мероприятия – сектор специальных программ |  | |  |  |  | |  |  | |  | |  | |  |  |
| соисполнители мероприятия – Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Порецкого района, Антитеррористическая комиссия в Порецком районе, Противопаводковая комиссия Порецкого района, администрация Порецкого района, администрации сельских поселений Порецкого района, Пожарная часть № 38 КУ «ЧРПС», ОНД по Порецкому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Чувашской Республике, ОП по Порецкому району МО МВД РФ «Алатырский» |  | |  |  |  | |  |  | |  | |  | |  |  |
|  | |  |  |  | |  |  | |  | |  | |  |  |
| Основное мероприятие 4 | Развитие гражданской обороны, снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | всего |  | |  |  |  | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| ответственный исполнитель мероприятия – сектор специальных программ |  | |  |  |  | |  |  | |  | |  | |  |  |
|  | |  |  |  | |  |  | |  | |  | |  |  |
|  | |  |  |  | |  |  | |  | |  | |  |  |
| соисполнители мероприятия: Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Порецкого района, Антитеррористическая комиссия в Порецком районе, Противопаводковая комиссия Порецкого района, администрация Порецкого района, администрации сельских поселений Порецкого района, Пожарная  часть № 38 КУ «ЧРПС», ОНД по Порецкому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Чувашской Республике, ОП по Порецкому району МО МВД РФ «Алатырский» |  | |  |  |  | |  |  | |  | |  | |  |  |
| Подпрограмма | «Профилактика правонарушений в Порецком районе» | всего |  | |  |  |  | | 466,2 | 269,3 | | 26,0 | | 22,0 | | 22,0 | 22,0 |
| ответственный исполнитель подпрограммы –  Отдел организационно-контрольной, кадровой и правовой работы |  | |  |  |  | |  |  | |  | |  | |  |  |
| соисполнители подпрограммы:  Комиссия по профилактике правонарушений Порецкого района, администрация Порецкого района, ОП по Порецкому району МО МВД РФ «Алатырский» |  | |  |  |  | |  |  | |  | |  | |  |  |
| Основное мероприятие 1 | Дальнейшее развитие многоуровневой системы профилактики правонарушений | всего |  | |  |  |  | | 5,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |  | |
| организацию профилактической работы по добровольной сдаче на возмездной (компенсационной) основе органам внутренних дел незарегистрированных предметов вооружения, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, незаконно хранящихся у населения;  (мероприятия действовали в подпрограмме до 31.12.2015) |  | |  |  |  | | 5,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |  | |
|
|
|
| ответственный исполнитель мероприятия - Отдел организационно-контрольной, кадровой и правовой работы администрации |  | |  |  |  | |  |  | |  | |  | |  |  |
| соисполнители мероприятия:  Комиссия по профилактике правонарушений Порецкого района, администрация Порецкого района, ОП по Порецкому району МО МВД РФ «Алатырский», Сектор спорта администрации Порецкого района |  | |  |  |  | |  |  | |  | |  | |  |  |
|  |  | Привлечение общественных объединений правоохранительной направленности и народных дружин к охране общественного порядка и общественной безопасности. |  | |  |  |  | |  | 5,1 | | 10,0 | | 10,0 | | 10,0 | 10,0 |
|  |  | Создание безопасной обстановки на улицах и в других общественных местах, в том числе путем внедрения современных технических средств охраны правопорядка |  | |  |  |  | |  | 250,0 | |  | |  | |  |  |
| Основное мероприятие 2 | Предупреждение детской беспризорности, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | всего |  | |  |  |  | | 11,2 | 11,2 | | 5,0 | | 5,0 | | 5,0 | 5,0 |
| Проведение районных конкурсов, акций (мероприятий) среди учащихся образовательных учреждений (образовательных учреждений) |  | |  |  |  | | 11,2 | 11,2 | | 5,0 | | 5,0 | | 5,0 | 5,0 |
| ответственный исполнитель мероприятия – Отдел организационно-контрольной, кадровой и правовой работы |  | |  |  |  | |  |  | |  | |  | |  |  |
| соисполнители мероприятия:  Отдел образования молодёжной политики и спорта администрации Порецкого района, КДН и ЗП Порецкого района, ОП по Порецкому району МО МВД РФ «Алатырский»\* |  | |  |  |  | |  |  | |  | |  | |  |  |
| Основное мероприятие 3 | Профилактика и предупреждение рецидивной преступности, ресоциализация и адаптация лиц, освободившихся из мест лишения свободы, и лиц, осужденных к уголовным наказаниям, не связанным с лишением свободы | всего |  | |  |  |  | | 0 | 0,0 | | 3,0 | | 3,0 | | 3,0 | 3,0 |
| ответственный исполнитель мероприятия – Отдел организационно-контрольной, кадровой и правовой работы |  | |  |  |  | |  |  | |  | |  | |  |  |
| соисполнители мероприятия:  ОП по Порецкому району МО МВД РФ «Алатырский», ЦЗН по Порецкому району, ФКУ «Уголовно – исполнительная инспекция» филиал по Порецкому району\* |  | |  |  |  | |  |  | |  | |  | |  |  |
| Основное мероприятие 4 | Социальная адаптация лиц, находящихся в трудной жизненной ситуации, содействие в реализации их конституционных прав и свобод, а также помощь в трудовом и бытовом устройстве | ответственный исполнитель подпрограммы –  Отдел организационно-контрольной, кадровой и правовой работы, ОП по Порецкому району МО МВД РФ «Алатырский» |  | |  |  |  | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 5 | Социальная реабилитация лиц, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе потребляющих наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях | ответственный исполнитель подпрограммы –  Отдел организационно-контрольной, кадровой и правовой работы, Отдел образования, молодежной политики и спорта, ОП по Порецкому району МО МВД РФ «Алатырский» |  | |  |  |  | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 6 | Помощь лицам, пострадавшим от правонарушений или подверженным риску стать таковыми | ответственный исполнитель подпрограммы –  Отдел организационно-контрольной, кадровой и правовой работы, ОП по Порецкому району МО МВД РФ «Алатырский» |  | |  |  |  | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |  |
| 0Основное мероприятие 7 | Профилактика и предупреждение бытовой преступности, а также преступлений, совершенных в состоянии алкогольного и наркотического опьянения | всего |  | |  |  |  | | 0 | 3,0 | | 8,0 | | 3,0 | | 3,0 | 3,0 |
| ответственный исполнитель мероприятия – Отдел организационно-контрольной, кадровой и правовой работы |  | |  |  |  | |  |  | |  | |  | |  |  |
| соисполнители мероприятия:  ОП по Порецкому району МО МВД РФ «Алатырский», администрация Порецкого района,  Сектор информационного обеспечения администрации Порецкого района, отдел образования молодежной политики и спорта администрации Порецкого района |  | |  |  |  | |  |  | |  | |  | |  |  |
| Основное мероприятие 8 | Информационно-методическое обеспечение профилактики правонарушений и повышение уровня правовой культуры населения | всего |  | |  |  |  | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 1,0 | | 1,0 | 1,0 |
| Информирование граждан о преступлениях и проводимых сотрудниками органов внутренних дел мероприятиях по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности, а также предлагаемых услугах по защите личного имущества граждан через СМИ, в том числе с использованием возможностей операторов сотовой связи; |  | |  |  |  | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| ответственный исполнитель мероприятия – Отдел организационно-контрольной, кадровой и правовой работы ;  соисполнители мероприятия:  Сектор информационного обеспечения администрации Порецкого района, ОП по Порецкому району МО МВД РФ «Алатырский», ФКУ «Уголовно – исполнительная инспекция» филиал по Порецкому району,  отдел культуры, социального развития и архивного дела администрации Порецкого района МО МВД России «Алатырский» |  | |  |  |  | |  |  | |  | |  | |  |  |
| Подпрограмма | «Профилактика терроризма и экстремистской деятельности в Порецком районе» | всего |  | |  |  |  | | 6,0 | 188,9 | | 191,6 | | 739,8 | | 211,0 | 211,0 |
|
| ответственный исполнитель подпрограммы – сектор специальных программ | |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  |  |  | |
| соисполнители подпрограммы: Антитеррористическая комиссия в Порецком районе, администрация Порецкого района, администрации сельских поселений Порецкого района, ОП по Порецкому району МО МВД РФ «Алатырский» | |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  |  |  | |
| Основное мероприятие 1 | Совершенствование взаимодействия органов местного самоуправления Порецкого района и институтов гражданского общества в работе по профилактике терроризма и экстремистской деятельности | всего | |  |  |  |  | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| ответственный исполнитель мероприятия – сектор специальных программ | |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  |  |  | |
| соисполнители мероприятия: Антитеррористическая комиссия в Порецком районе, администрация Порецкого района, администрации сельских поселений Порецкого района, ОП по Порецкому району МО МВД РФ «Алатырский» | |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  |  |  | |
| Основное мероприятие 2 | Профилактическая работа по укреплению стабильности в обществе | всего | |  |  |  |  | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
|  | |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  |  |  | |
| Внедрение и развитие аппаратно – программного комплекса «Безопасное муниципальное образование» | |  |  |  |  | | 0,0 | | 0,0 | |  | |  |  |  | |
| Мероприятия по профилактике и соблюдению правопорядка на улицах и в других общественных местах | |  |  |  |  | |  | | 169,4 | | 181,6 | | 195,8 | 202,0 | 202,0 | |
| организацию профилактической работы по добровольной сдаче на возмездной (компенсационной) основе органам внутренних дел незарегистрированных предметов вооружения, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, незаконно хранящихся у населения;  (мероприятия действуют в подпрограмме с 01.01.2016) | |  |  |  |  | | 0,0 | | 19,5 | | 10,0 | | 9,0 | 9,0 | 9,0 | |
| Приобретение антитеррористического и досмотрового оборудования | |  |  |  |  | | 0 | | 0 | | 0 | | 535,0 | 0 | 0 | |
| ответственный исполнитель мероприятия – сектор специальных программ | |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  |  |  | |
| соисполнители мероприятия: Антитеррористическая комиссия в Порецком районе, администрация Порецкого района, администрации сельских поселений Порецкого района, ОП по Порецкому району МО МВД РФ «Алатырский»; Отдел Росгвардии по Чувашской Республике | |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  |  |  | |
| Основное мероприятие 3 | Образовательно-воспитательные, культурно-массовые и спортивные мероприятия | всего | |  |  |  |  | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| ответственный исполнитель мероприятия – сектор специальных программ | |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  |  |  | |
| соисполнители мероприятия: Антитеррористическая комиссия в Порецком районе, администрация Порецкого района, администрации сельских поселений Порецкого района, ОП по Порецкому району МО МВД РФ «Алатырский» | |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  |  |  | |
| Основное мероприятие 4 | Информационная работа по профилактике терроризма и экстремистской деятельности | всего | |  |  |  |  | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| ответственный исполнитель – сектор специальных программ | |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  |  |  | |
| соисполнители мероприятия: Антитеррористическая комиссия в Порецком районе, администрация Порецкого района, администрации сельских поселений Порецкого района, ОП по Порецкому району МО МВД РФ «Алатырский» | |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  |  |  | |
| Основное мероприятие 5 | Обеспечение технической укрепленности и защиты организаций, учреждений, а также мест с массовым пребыванием людей | всего | |  |  |  |  | | 6,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| приобретение антитеррористического и досмотрового оборудования: арочных и ручных досмотровых металлодетекторов, газоанализаторов, передвижных металлических барьеров | |  |  |  |  | | 6,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| ответственный исполнитель мероприятия – сектор специальных программ | |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  |  |  | |
| соисполнители мероприятия: Антитеррористическая комиссия в Порецком районе, администрация Порецкого района, администрации сельских поселений Порецкого района, ОП по Порецкому району МО МВД РФ «Алатырский» | |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  |  |  | |
| Подпрограмма | «Профилактика незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании в Порецком районе» | Всего | |  |  |  |  | | - | | - | | 8,0 | | 8,0 | 8,0 | 8,0 | |
| Бюджет Порецкого района | | - | | - | | 8,0 | | 8,0 | 8,0 | 8,0 | |
| Внебюджетные источники | |  | |  | |  | |  |  |  | |
| Ответственный исполнитель – отдел образования, молодежной политики и спорта администрации Порецкого района | |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  |  |  | |
| соисполнители мероприятия: Антинаркотическая комиссия в Порецком районе, администрация Порецкого района, администрации сельских поселений Порецкого района, ОП по Порецкому району МО МВД РФ «Алатырский», БУ «Порецкая ЦРБ», КУ ЦЗН Порецкого района | |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  |  |  | |
| Мероприятие 1. | Совершенствование системы мер по сокращению предложения наркотиков | Всего | |  |  |  |  | |  | |  | | 0,0 | | 0 | 0 | 0 | |
| Ответственный исполнитель – отдел образования, молодежной политики и спорта администрации Порецкого района | |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  |  |  | |
| соисполнители мероприятия: Антинаркотическая комиссия в Порецком районе, администрация Порецкого района, администрации сельских поселений Порецкого района, ОП по Порецкому району МО МВД РФ «Алатырский» | |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  |  |  | |
| мероприятие 2. | Совершенствование системы мер по сокращению спроса на наркотики | Всего | |  |  |  |  | |  | |  | | 8,0 | | 8,0 | 8,0 | 8,0 | |
| Ответственный исполнитель – отдел образования, молодежной политики и спорта администрации Порецкого района | |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  |  |  | |
| соисполнители мероприятия: Антинаркотическая комиссия в Порецком районе, администрация Порецкого района, администрации сельских поселений Порецкого района, ОП по Порецкому району МО МВД РФ «Алатырский», БУ «Порецкая ЦРБ», КУ ЦЗН Порецкого района | |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  |  |  | |
| мероприятие 3. | Совершенствование системы реабилитации и ресоциализации потребителей наркотических средств и психотропных веществ (за исключением медицинской) | Всего | |  |  |  |  | |  | |  | | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| Ответственный исполнитель – отдел образования, молодежной политики и спорта администрации Порецкого района | |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  |  |  | |
| соисполнители мероприятия: Антинаркотическая комиссия в Порецком районе, администрация Порецкого района, администрации сельских поселений Порецкого района, ОП по Порецкому району МО МВД РФ «Алатырский», БУ «Порецкая ЦРБ», КУ ЦЗН Порецкого района | |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  |  |  | |
| Подпрограмма | "Построение (развитие) аппаратно-программного комплекса "Безопасное муниципальное об-разование" на территории Порецкого района" | Всего | |  |  |  | |  | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 100,0 | 140,0 | 140,0 | |
| Ответственный исполнитель подпрограммы – сектор специальных программ администрации Порецкого района | |  |  |  | |  |  | |  | |  | |  |  |  | |
| Соисполнители подпрограммы: Комиссия по предупреждению и ликви-дации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Порецкого района, Антитеррористическая комиссия в Порецком районе, Противопаводковая комиссия Порецкого района, Администрации сельских поселений Порецкого района, Пожарная часть №38 КУ «ЧРПС», ОП по Порецкому району МО МВД России «Алатырский», ОНД по Порецкому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Чувашской Республике | |  |  |  | |  |  | |  | |  | |  |  |  | |
| Основное мероприятие 1 | «Построение (развитие) аппаратно-программного комплекса "Безопасное муниципальное об-разование" на тер-  ритории Порецкого района" | Всего | |  |  |  | |  | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 100,0 | 140,0 | 140,0 | |
| Ответственный исполнитель подпрограммы – сектор специальных программ администрации Порецкого района | |  |  |  | |  |  | |  | |  | |  |  |  | |
| Соисполнители мероприятия - Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Порецкого района, администрации сельских поселений Порецкого района, Пожарная часть № 38 КУ «ЧРПС», ОНД по Порецкому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Чувашской Республике, ОП по Порецкому району МО МВД РФ «Алатырский» | |  |  |  | |  |  | |  | |  | |  |  |  | |
| Основное мероприятие 2 | Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" на территории Порецкого района | Всего | |  |  |  | |  | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Ответственный исполнитель подпрограммы – сектор специальных программ администрации Порецкого района | |  |  |  | |  |  | |  | |  | |  |  |  | |
| Соисполнители мероприятия - Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Порецкого района, Антитеррористическая комиссия в Порецком районе, Противопаводковая комиссия Порецкого района, администрация Порецкого района, администрации сельских поселений Порецкого района, Пожарная часть № 38 КУ «ЧРПС», ОНД по Порецкому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Чувашской Республике, ОП по Порецкому району МО МВД РФ «Алатырский» | |  |  |  | |  |  | |  | |  | |  |  |  | |
| Подпрограмма | «Обеспечение реализации муниципальной программы «Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Порецкого района Чувашской Республики» на 2015 – 2020 годы» | ответственный исполнитель подпрограммы – администрация Порецкого района | |  | | | | | 0,0 | | 824,9 | | 578,1 | | 511,0 | 511,0 | 511,0 | |

**Приложение № 4**

**к муниципальной программе**

**«Повышение безопасности**

**жизнедеятельности населения**

**и территорий Порецкого района**

**Чувашской Республики»**

**на 2015 - 2020 годы**

**РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РАСХОДОВ ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИЙ ПОРЕЦКОГО РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ»**

**НА 2015 - 2020 ГОДЫ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы (подпрограммы муниципальной программы) | Источники финансирования | Расходы по годам, тыс. рублей | | | | | |
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Муниципальная программа | «Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Порецкого района Чувашской Республики» на 2015 - 2020 годы | всего | 1454,7 | 1298,5 | 1053,7 | 1380,8 | 892,0 | 892,0 |
| бюджет Порецкого района | 1454,7 | 1298,5 | 1053,7 | 1113,3 | 892,0 | 892,0 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | - | - | - | 267,5 | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - |
| Подпрограмма | «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности населения на водных объектах» | всего | 982,5 | 15,4 | 250,0 | - | - | - |
| бюджет Порецкого района | 982,5 | 15,4 | 250,0 | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - |
| Подпрограмма | «Профилактика правонарушений в Порецком районе» | всего | 466,2 | 269,3 | 26,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 |
| бюджет Порецкого района | 466,2 | 269,3 | 26,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 |
| внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - |
| Подпрограмма | «Профилактика терроризма и экстремистской деятельности в Порецком районе Чувашской Республики» | всего | 6,0 | 188,9 | 191,6 | 739,8 | 211,0 | 211,0 |
| бюджет Порецкого района | 6,0 | 188,9 | 191,6 | 472,3 | 211,0 | 211,0 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 0 | 0 | 0 | 267,5 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - |
| Подпрограмма | «Обеспечение реализации муниципальной программы «Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Порецкого района Чувашской Республики» на 2015 - 2020 годы» | всего | 0,0 | 824,9 | 578,1 | 511,0 | 511,0 | 511,0 |
| бюджет Порецкого района | 0,0 | 824,9 | 578,1 | 511,0 | 511,0 | 511,0 |
| внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - |
| Подпрограмма | «Профилактика незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании в Порецком районе» | всего | - | - | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
| бюджет Порецкого района | - | - | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
| внебюджетные источники | - | - | - |  |  | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма | «Построение (развитие) аппаратно-программного комплекса "Безопасное муниципальное об-разование» на территории Порецкого района» | всего | - | - | - | 100,0 | 140,0 | 140,0 |
| бюджет Порецкого района | - | - | - | 100,0 | 140,0 | 140,0 |
| внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - |

**Приложение № 5**

**к муниципальной программе**

**«Повышение безопасности**

**жизнедеятельности населения**

**и территорий Порецкого района**

**Чувашской Республики**

**на 2015 - 2020 годы»**

**ПОДПРОГРАММА**

**«Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности населения на водных объектах»**

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | - | сектор специальных программ администрации Порецкого района |
| Соисполнители подпрограммы | - | Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Порецкого района, Антитеррористическая комиссия в Порецком районе, Противопаводковая комиссия Порецкого района, администрация Порецкого района, администрации сельских поселений Порецкого района, Пожарная часть № 38 КУ «ЧРПС», ОНД по Порецкому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Чувашской Республике, ОП по Порецкому району МО МВД РФ «Алатырский» |
| Цели подпрограммы | - | повышение уровня готовности в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах;  сокращение количества зарегистрированных пожаров;  сокращение количества людей, получивших травмы и погибших на пожаре;  подготовка, переподготовка (повышение квалификации) руководителей, других должностных лиц и специалистов органов местного самоуправления и организаций независимо от организационно-правовых форм и форм собственности по вопросам гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций;  повышение безопасности населения Порецкого района Чувашской Республики и снижение социально-экономического ущерба от чрезвычайных ситуаций и происшествий путем сокращения времени реагирования экстренных оперативных служб при обращении населения по единому номеру «112» |
|  | | |
| Задачи подпрограммы | - | организация и осуществление профилактических мероприятий, направленных на недопущение возникновения чрезвычайных ситуаций;  организация проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ в районе чрезвычайной ситуации;  организация и осуществление профилактики пожаров;  оказание содействия в организации и осуществлении тушения пожаров, спасания людей и материальных ценностей при пожарах;  организация и проведение обучения, тренировок и учений с различными слоями населения по обучению правилам поведения в случае возникновения чрезвычайных ситуаций и проведение мероприятий, направленных на пропаганду спасательного дела через средства массовой информации;  планирование и организация учебного процесса по повышению квалификации;  создание телекоммуникационной инфраструктуры системы-112;  создание информационно-технической инфраструктуры системы-112;  дооснащение единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований и дежурно-диспетчерских служб экстренных оперативных служб республики программно-техническими комплексами системы-112;  создание системы обучения персонала системе-112 и организация информирования населения |
|  | | |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | - | к 2020 году будут достигнуты следующие показатели:  снижение количества зарегистрированных пожаров (в процентном отношении к уровню 2010 года) – на 2,3 процента  снижение количества погибших на пожаре (в процентном отношении к уровню 2010 года) – на 2,7 процента;  доля лиц, выдержавших требования итоговой аттестации после прохождения обучения (руководители, другие должностные лица и специалисты органов местного самоуправления и организаций), - 98 процентов;  организация и осуществление профилактических мероприятий, направленных на недопущение возникновения чрезвычайных ситуаций;  сокращение среднего времени совместного реагирования нескольких экстренных оперативных служб (далее - комплексное реагирование) на обращения населения по номеру «112» на территории Чувашской Республики по сравнению с 2013 годом на 8 процентов;  сокращение экономического ущерба от чрезвычайных ситуаций и происшествий на территориях муниципальных образований, в которых развернута система-112, по сравнению с 2013 годом на 8 процентов |
|  | | |
| Срок реализации подпрограммы | - | 2015 - 2020 годы |
| Объемы финансирования подпрограммы с разбивкой по годам реализации программы | - | прогнозируемые объемы финансирования на реализацию мероприятий подпрограммы в 2015 - 2020 годах за счет бюджета Порецкого района составят 1247,9 тыс. рублей, в том числе:  в 2015 году – 982,5 тыс. рублей;  в 2016 году – 15,4 тыс. рублей;  в 2017 году – 250,0 тыс. рублей;  в 2018 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2019 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2020 году – 0,0 тыс. рублей.  Объем финансирования подпрограммы подлежит ежегодному уточнению исходя из реальных возможностей бюджета Порецкого района |
|  | | |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | - | снижение факторов, способствующих возникновению чрезвычайных ситуаций;  снижение количества пострадавших в чрезвычайных ситуациях;  снижение экономического ущерба от чрезвычайных ситуаций; повышение уровня защищенности населения и территорий от угрозы воздействия чрезвычайных ситуаций;  поддержание высокого уровня готовности и профессионального мастерства спасателей и сотрудников службы к действиям в условиях чрезвычайных ситуаций;  снижение факторов, способствующих возникновению пожаров; повышение уровня знаний и приобретение практических навыков руководителями, другими должностными лицами и специалистами органов местного самоуправления и организаций в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций;  доведение количества муниципальных образований, в которых система-112 создана в полном объеме, до 100 процентов;  сокращение среднего времени комплексного реагирования экстренных оперативных служб на обращения населения по номеру «112» на 8 процентов. |

|  |
| --- |
|  |

**Раздел I. Характеристика сферы реализации подпрограммы,**

**описание основных проблем в указанной сфере**

**и прогноз ее развития**

Реализация государственной политики в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в пределах предоставленных полномочий осуществляется в соответствии с [Конституцией](consultantplus://offline/ref=A85EEF1551E6CA30E4790B2C1E8A904F80D0D7A1EE7B99029AA450r3w4F) Российской Федерации, [Конституцией](consultantplus://offline/ref=A85EEF1551E6CA30E479152108E6CE4B8AD38EA9E024C75693AE056CBC0F2B7BrFwAF) Чувашской Республики, федеральными законами и законами Чувашской Республики, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации и Главы Чувашской Республики, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации и Кабинета Министров Чувашской Республики, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Чувашской Республики.

Обеспечение условий для безопасной жизнедеятельности населения, предотвращение экологических бедствий и техногенных катастроф, предупреждение возникновения чрезвычайных ситуаций (далее также - ЧС) являются важнейшими задачами Порецкого районного звена территориальной подсистемы Чувашской Республики единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее - ТП РСЧС Чувашской Республики). Данная проблема носит комплексный характер, ее решение требует продуманной координации действий органов исполнительной власти Чувашской Республики, органов местного самоуправления, предполагает обеспечение тесного взаимодействия государства и бизнеса в рамках государственно-частного партнерства.

Мероприятия по защите населения и территорий Порецкого района от чрезвычайных ситуаций, предусмотренные Планом основных мероприятий Порецкого района в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2014 год, выполнены в полном объеме. В настоящее время ведется работа в соответствии с [Планом](consultantplus://offline/ref=A85EEF1551E6CA30E479152108E6CE4B8AD38EA9E12FC55296AE056CBC0F2B7BFAAF08EF64F287717B44CFr8w3F) основных мероприятий Порецкого района в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2015 год.

В 2014 году основные усилия органов управления и организаций Порецкого района были направлены на совершенствование защиты населения и территории Порецкого района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также от террористической деятельности.

Обеспечено снижение рисков возникновения чрезвычайных ситуаций, размеров ущерба и потерь от них благодаря совместной деятельности органов государственной власти, органов местного самоуправления всех уровней.

Продолжалась работа по развитию сил и средств ТП РСЧС Чувашской Республики, повысились оперативность их действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Целенаправленно осуществлялся комплекс мероприятий по обеспечению пожарной безопасности. Совершенствовалась оснащенность подразделений Государственной противопожарной службы специальной техникой и современными огнетушащими средствами.

Получили дальнейшее развитие организация, способы и формы работы органов местного самоуправления по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. Успешное выполнение комплекса задач и мероприятий, возложенных на них Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=A85EEF1551E6CA30E4790B2C1E8A904F83DDD6ADE52BCE00CBF15E31EBr0w6F) «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», обеспечило стабильность на территориях и безопасность жизнедеятельности населения.

На основе мониторинга и комплексной оценки обстановки спланирован и осуществляется комплекс мер правового, организационного, технического и экономического характера, направленный на предупреждение чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности, сокращение потерь, совершенствование жизнеобеспечения населения, пресечение террористической деятельности против населения, жизненно важных объектов и организаций Чувашской Республики.

Совершенствовались обучение и подготовка руководящего состава гражданской обороны (далее также - ГО) и единой системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, личного состава аварийно-спасательных формирований, населения к действиям в условиях чрезвычайных ситуаций.

Пожарную безопасность на территории Порецкого района обеспечивает Казенное учреждение «Чувашская противопожарная служба» в лице пожарной части № 38.

Проводится работа по оказанию практической и методической помощи органам местного самоуправления по вопросам предупреждения и ликвидации ЧС, обеспечения безопасности людей на воде, а также по привлечению молодежи в добровольческую (волонтерскую) деятельность.

Обучение руководителей, должностных лиц и специалистов системы ГО, РЗ ТП РСЧС Чувашской Республики, органов местного самоуправления, организаций осуществляется в автономном учреждении Чувашской Республики дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) «Учебно-методический центр гражданской защиты» ГКЧС Чувашии (далее - АУ ДПО «УМЦ ГЗ» ГКЧС Чувашии), а также в ходе проведения учений и тренировок.

Основное внимание при подготовке руководителей, других должностных лиц и специалистов ГО органов местного самоуправления обращено на приобретение обучаемыми практических навыков для выполнения ими своих обязанностей по защите от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, и при ЧС, а также умения анализировать и оценивать обстановку, принимать правильные решения.

Работа по обучению населения, занятого и не занятого в сферах производства и обслуживания в Порецком районе, проводится в основном в организациях по месту работы, УКП, функционирующих при органах управления по эксплуатации и содержанию жилья (ЖЭУ, ТСЖ, УК и др.) и в органах местного самоуправления. Подготовка осуществляется путем проведения теоретических и практических занятий в группах, самостоятельного изучения пособий, памяток, прослушивания радиопрограмм, просмотра телепередач, проведения бесед и консультаций.

Обучение учащихся образовательных учреждений проводится в учебное время по учебной дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» (далее - БЖД) и программе «Основы безопасности жизнедеятельности» (далее - ОБЖ). Основное внимание уделяется обучению действиям по сигналам оповещения, способам защиты от стихийных бедствий, аварий, умению оказывать само- и взаимопомощь при травмах, соблюдению мер безопасности в быту. Наиболее целенаправленно проводится эта работа в классах, кружках, секциях. В целях улучшения подготовки молодежи к военной службе и ее патриотического воспитания в Порецком районе ежегодно проводятся соревнования юнармейского движения «Зарница» и «Орленок».

Выработка политики в сфере программно-целевого метода планирования, анализ выполнения долгосрочных программ позволят минимизировать существующие проблемы и расширить использование механизмов программно-целевого планирования.

В настоящее время на территории Порецкого района функционируют такие службы экстренного реагирования, как служба пожарной охраны, служба полиции, служба скорой медицинской помощи, аварийная служба газовой сети, единая дежурно-диспетчерская служба (ЕДДС) Порецкого района, которые осуществляют прием вызовов (сообщений о происшествиях) от населения (о происшествиях и чрезвычайных ситуациях) и при необходимости организуют экстренное реагирование на них соответствующих сил и средств.

Однако за последнее время социально-экономические условия жизнедеятельности населения кардинально изменились. Активная его часть стала чрезвычайно мобильной, напряженные грузопотоки и пассажиропотоки, большое количество мест массового пребывания людей, значительный уровень террористической угрозы и т.д. поставили перед государством и его экстренными оперативными службами новые, более высокие требования к оперативности и эффективности реагирования на поступающие от населения вызовы (сообщения о происшествиях).

Проблема оперативного и эффективного реагирования на поступающие от населения вызовы экстренных оперативных служб приобрела особую остроту в последнее время в связи с несоответствием существующей системы реагирования потребностям общества и государства, недостаточной эффективностью ее функционирования, недостаточным уровнем готовности персонала к работе при взаимодействии нескольких экстренных оперативных служб, низкой информированностью населения о порядке действий при происшествиях и чрезвычайных ситуациях.

Опыт работы экстренных оперативных служб показывает, что для эффективного оказания помощи при происшествиях и чрезвычайных ситуациях в 10 процентах случаев требуется привлечение более чем одной экстренной оперативной службы. Следует отметить, что наиболее тяжкими последствиями отличаются происшествия и чрезвычайные ситуации, требующие именно комплексного решения.

Актуальность проблемы обуславливается сохранением значительного количества погибших и пострадавших людей, а также значительными размерами прямого и косвенного ущерба от происшествий и чрезвычайных ситуаций.

Важнейшим показателем эффективности действий экстренных оперативных служб является время их оперативного реагирования. Его сокращение непосредственно влияет на тяжесть последствий происшествия и чрезвычайной ситуации (сокращение числа умерших и пострадавших, а также уменьшение общего материального ущерба).

Недостаточный уровень организации взаимодействия с момента поступления вызова (сообщения о происшествии) до оказания помощи пострадавшим при привлечении нескольких экстренных оперативных служб является одной из основных причин высокой смертности при происшествиях и чрезвычайных ситуациях.

Для снижения среднего времени оперативного реагирования экстренных оперативных служб и эффективной организации работы по оказанию помощи пострадавшим требуется реализация комплекса организационных и технических мер, включающих организацию комплексного реагирования, создание и организацию функционирования информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, подсистем приема и обработки вызовов (сообщений о происшествиях) от населения и актуализации баз данных, поддержку принятия решений, консультативного обслуживания населения, мониторинга потенциально опасных стационарных и подвижных объектов.

В результате внедрения системы-112 прогнозируется снижение уровня смертности и числа пострадавших при происшествиях и чрезвычайных ситуациях, обеспечение роста безопасности и благополучия граждан, проживающих в Порецком районе, а также улучшение информационного взаимодействия органов управления районного звена территориальной подсистемы Чувашской Республики единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее - РЗ ТП РСЧС Чувашской Республики), в том числе единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС), а также дежурно-диспетчерских служб экстренных оперативных служб.

При этом сохраняется возможность осуществления вызова экстренных оперативных служб пользователем услуг связи посредством набора номера, предназначенного для вызова отдельной экстренной оперативной службы (в настоящее время это «01», «02», «03» и т.д.).

Задачи, которые необходимо решить для создания системы-112 надлежащего качества, требуют иного подхода. Это связано с целым рядом объективных причин, в том числе с организационной и технической неготовностью дежурно-диспетчерских служб экстренных оперативных служб к работе в рамках системы-112.

Главной проблемой, требующей скорейшего решения, является организация эффективной координации действий межведомственного характера при реагировании на вызовы экстренных оперативных служб. Повышение безопасности населения, являющееся прямым следствием улучшения организации взаимодействия экстренных оперативных служб, определяет приоритетность решения этой проблемы.

В сложившейся ситуации для обеспечения решения проблем в приемлемые сроки требуется использование механизма федеральной целевой [программы](consultantplus://offline/ref=A85EEF1551E6CA30E4790B2C1E8A904F83DDD2A6E22ACE00CBF15E31EB06212CBDE051AD20FF8670r7w8F) «Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» в Российской Федерации на 2013 - 2017 годы», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 16 марта 2013 г. № 223 (далее - федеральная целевая программа).

Такой подход позволит обеспечить снижение потерь населения и повышение экономического потенциала путем концентрации материальных и финансовых ресурсов на приоритетных направлениях создания условий безопасной жизнедеятельности населения и координации действий территориальных органов федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти Чувашской Республики.

Мероприятия по созданию и развертыванию системы-112 носят комплексный межведомственный характер. Применение механизма реализации федеральной целевой [программы](consultantplus://offline/ref=A85EEF1551E6CA30E4790B2C1E8A904F83DDD2A6E22ACE00CBF15E31EB06212CBDE051AD20FF8670r7w8F) при создании системы-112 в Порецком районе обосновано прежде всего:

высокой социальной значимостью проблемы и ее комплексным характером;

необходимостью обеспечения единой научной, технической и информационной составляющих в создании системы-112 в Порецком районе;

необходимостью межведомственной координации деятельности территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти и органов местного самоуправления, а также необходимостью концентрации усилий и ресурсов (федерального бюджета, республиканского бюджета Чувашской Республики и бюджете Порецкого района) на реализацию мероприятий, соответствующих приоритетным целям и задачам;

необходимостью создания условий для целевого и адресного использования ресурсов с целью решения задач по приоритетным направлениям.

При применении механизма реализации федеральных целевых программ будут осуществляться:

развитие и использование научного потенциала при исследовании реагирования экстренных оперативных служб при возникновении происшествий и чрезвычайных ситуаций;

внедрение современных информационно-телекоммуникационных технологий в деятельность экстренных оперативных служб;

совершенствование координации действий экстренных оперативных служб при оперативном реагировании на вызовы (сообщения и происшествия) населения;

внедрение современных методов обучения.

Осуществление этих мероприятий позволит достичь положительного эффекта за счет реализации целевого научно обоснованного и системного воздействия государства на объекты управления с целью повышения безопасности населения.

**Раздел II. Приоритеты государственной политики**

**в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели**

**(индикаторы) достижения целей и решения задач, описание**

**основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы**

**и срока реализации подпрограммы**

Приоритеты в вопросах обеспечения защиты населения и территорий Чувашской Республики от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера определены Стратегией социально-экономического развития Чувашской Республики до 2020 года и основными целями муниципальной программы.

Основными целями подпрограммы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности населения на водных объектах» (далее - подпрограмма) являются:

повышение уровня готовности в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах;

сокращение количества зарегистрированных пожаров;

сокращение количества людей, получивших травмы и погибших на пожаре;

подготовка, переподготовка (повышение квалификации) руководителей, других должностных лиц и специалистов органов местного самоуправления и организаций независимо от организационно-правовых форм и форм собственности по вопросам гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций;

повышение безопасности населения Порецкого района и снижение социально-экономического ущерба от чрезвычайных ситуаций и происшествий путем сокращения времени реагирования экстренных оперативных служб при обращениях по единому номеру «112».

Достижению поставленных в подпрограмме целей способствует решение следующих приоритетных задач:

организация и осуществление профилактических мероприятий, направленных на недопущение возникновения чрезвычайных ситуаций;

организация проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ в районе чрезвычайной ситуации;

организация и осуществление профилактики пожаров;

оказание содействия в организации и осуществлении тушения пожаров, спасания людей и материальных ценностей при пожарах;

организация и проведение тренировок и учений, обучение населения правилам поведения в случае возникновения чрезвычайных ситуаций и проведение мероприятий, направленных на пропаганду спасательного дела через средства массовой информации;

планирование и организация учебного процесса по повышению квалификации;

создание телекоммуникационной инфраструктуры системы-112;

создание информационно-технической инфраструктуры системы-112;

дооснащение единой дежурно-диспетчерской службы района программно-техническим комплексом системы-112;

создание системы обучения персонала системе-112 и организация информирования населения.

Подпрограмма реализуется в 2015 - 2020 годах без разделения на этапы, так как большинство мероприятий подпрограммы реализуются ежегодно с установленной периодичностью.

Состав показателей (индикаторов) подпрограммы определен исходя из необходимости выполнения основных целей и задач подпрограммы, изложенных в [приложении № 1](#Par4736) к настоящей подпрограмме.

В результате реализации мероприятий подпрограммы к 2020 году ожидается достижение следующих результатов:

снижение факторов, способствующих возникновению чрезвычайных ситуаций;

снижение количества пострадавших в чрезвычайных ситуациях;

снижение экономического ущерба от чрезвычайных ситуаций;

повышение уровня защищенности населения и территорий от угрозы воздействия чрезвычайных ситуаций;

поддержание высокого уровня готовности и профессионального мастерства спасателей и сотрудников службы к действиям в условиях чрезвычайных ситуаций;

снижение факторов, способствующих возникновению пожаров;

повышение уровня знаний и приобретение практических навыков руководителями, другими должностными лицами и специалистами органов местного самоуправления и организаций в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций;

сокращение среднего времени комплексного реагирования экстренных оперативных служб на обращения населения по номеру «112» на территории Порецкого района.

**Раздел III. Характеристика основных**

**мероприятий подпрограммы**

Основные мероприятия подпрограммы направлены на реализацию поставленных целей и задач подпрограммы и муниципальной программы в целом. Основные мероприятия подпрограммы подразделяются на отдельные мероприятия, реализация которых обеспечит достижение индикаторов эффективности подпрограммы.

Подпрограмма объединяет четыре основных мероприятия:

Основное мероприятие 1. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Порецкого района.

Предусматриваются обеспечение необходимого уровня пожарной безопасности и минимизация потерь вследствие пожаров для устойчивого функционирования объектов экономики и организаций на территории Порецкого района, что включает в себя:

оказание содействия в тушении пожаров в населенных пунктах;

оказание содействия в оснащении противопожарной службы техникой, оборудованием и имуществом, разработку и внедрение новых технологий пожаротушения.

Основное мероприятие 2. Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории Порецкого района.

Включает в себя:

Оказание содействия в организации экстренного реагирования по спасанию людей и проведения аварийно-спасательных работ по ликвидации возникших ЧС;

поддержание органов управления, сил и средств аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных формирований в постоянной готовности к выдвижению в зоны ЧС.

Основное мероприятие 3. Обучение населения Порецкого района действиям в чрезвычайных ситуациях.

В рамках выполнения мероприятия предусматривается реализация мер, направленных на оказание содействия в обучении руководителей, других должностных лиц и специалистов органов местного самоуправления и организаций по исполнению ими своих функций и полномочий в области ГО, защиты населения от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении ЧС.

Основное мероприятие 4. Развитие гражданской обороны, снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

В рамках выполнения основного мероприятия планируется:

оказание содействия в содержании материально-технических запасов в целях гражданской обороны;

реализация мероприятий по развитию системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» (далее - система-112), предполагающих повышение качества и эффективности взаимодействия оперативных служб при их совместных действиях в экстремальных ситуациях с целью уменьшения возможного социально-экономического ущерба от чрезвычайных ситуаций, снижения затрат финансовых, медицинских, материально-технических и других ресурсов на экстренное реагирование, организацию удобного обращения к экстренным оперативным службам по типу "одного окна" и снижение экономических затрат на осуществление взаимодействия экстренных оперативных служб;

Основное мероприятие 5. «Обеспечение безопасности населения и муниципальной (коммунальной) инфраструктуры»

[Перечень](#Par4945) основных мероприятий подпрограммы и их характеристика приведены в приложении № 2 к настоящей подпрограмме.

**Раздел VI. Обоснование объема финансовых ресурсов,**

**необходимых для реализации подпрограммы в 2015 - 2020 годах**

Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств бюджета Порецкого района в 2015 - 2020 годах составит 1247,9 тыс. рублей, в том числе:

в 2015 году – 982,5 тыс. рублей;

в 2016 году – 15,4 тыс. рублей;

в 2017 году – 250,0 тыс. рублей;

в 2018 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2019 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2020 году – 0,0 тыс. рублей.

Ресурсное [обеспечение](consultantplus://offline/ref=4D8435A533D1F56129FFDB6DA5A20629095E10FACA5AA994CE477ADDE9786848278E62927C26D4F00DE3F8ME6BJ) подпрограммы за счет всех источников финансирования приведено в приложении № 3 к настоящей подпрограмме и ежегодно будет уточняться.

**Раздел V. Анализ рисков реализации подпрограммы**

**и описание мер управления рисками реализации подпрограммы**

К рискам реализации подпрограммы, которыми могут управлять ответственный исполнитель и соисполнители подпрограммы, уменьшая вероятность их возникновения, следует отнести следующие.

1. Организационные риски, которые связаны с возникновением проблем в реализации подпрограммы в результате недостаточной квалификации и (или) недобросовестности ответственного исполнителя и (или) соисполнителей подпрограммы, что может привести к нецелевому и неэффективному использованию бюджетных средств, невыполнению ряда мероприятий подпрограммы. Снижению указанных рисков будут способствовать повышение квалификации и ответственности персонала ответственного исполнителя и соисполнителей подпрограммы для своевременной и эффективной реализации предусмотренных мероприятий, координация деятельности персонала ответственного исполнителя и соисполнителей подпрограммы и налаживание административных процедур для снижения организационных рисков.

2. Финансовые риски, которые связаны с финансированием подпрограммы в неполном объеме. Данные риски могут возникнуть по причине значительной продолжительности подпрограммы. Их снижению будут способствовать внедрение в практику программного бюджетирования и своевременная корректировка объемов финансирования основных мероприятий подпрограммы.

Реализации подпрограммы также угрожает риск ухудшения состояния экономики, которым сложно или невозможно управлять в рамках реализации подпрограммы, что может привести к снижению бюджетных доходов, ухудшению динамики основных макроэкономических показателей, в том числе повышению инфляции, снижению темпов экономического роста.

В целях управления финансовыми рисками планируются мероприятия по организации разрешения и снижения величины риска путем ежегодного уточнения финансирования подпрограммы. В рамках управления предусмотрены прогнозирование, регулирование и координация рисков путем уточнения и внесения необходимых изменений в настоящую подпрограмму.

3. Непредвиденные риски, которые связаны с резким ухудшением состояния экономики вследствие финансового и экономического кризиса, а также природными и техногенными катастрофами и катаклизмами.

**Приложение N 1**

**к подпрограмме «Защита населения и территорий**

**от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного**

**характера, обеспечение пожарной безопасности**

**и безопасности населения на водных объектах"**

**муниципальной программы» Повышение безопасности**

**жизнедеятельности населения и территорий**

**Порецкого района на 2015 - 2020 годы»**

**СВЕДЕНИЯ**

**О ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ) ПОДПРОГРАММЫ «ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИЙ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО**

**И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА, ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ»**

**МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ**

**И ТЕРРИТОРИЙ ПОРЕЦКОГО РАЙОНА НА 2015 - 2020 ГОДЫ»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значение показателей по годам | | | | | | | | |
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Подпрограмма "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности населения на водных объектах" | | | | | | | | | | | |
| 1 | Снижение количества зарегистрированных пожаров (в процентном отношении к уровню 2010 года) | % | 1,5 | 1,6 | 1,7 | 1,8 | 1,9 | 2,0 | 2,1 | 2,2 | 2,3 |
| 2 | Снижение количества погибших на пожаре (в процентном отношении к уровню 2010 года) | % | 1,9 | 2,0 | 2,1 | 2,2 | 2,3 | 2,4 | 2,5 | 2,6 | 2,7 |
| 3 | Снижение количества травмированных на пожаре людей (в процентном отношении к уровню 2010 года) | % | 3,0 | 3,1 | 3,2 | 3,3 | 3,4 | 3,5 | 3,6 | 3,7 | 3,8 |
| 4. | Доля лиц, выдержавших требования итоговой аттестации после прохождения обучения (руководители, другие должностные лица и специалисты органов местного самоуправления и организаций) | % | 97 | 97,1 | 97,2 | 97,3 | 97,4 | 97,5 | 97,6 | 97,7 | 98,0 |
| 5. | Сокращение среднего времени совместного реагирования нескольких экстренных оперативных служб (далее - комплексное реагирование) на обращения населения по номеру "112" на территории Чувашской Республики по сравнению с 2013 годом | % | x | x | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 6. | Сокращение экономического ущерба от чрезвычайных ситуаций и происшествий на территориях муниципальных образований, в которых развернута система-112, по сравнению с 2013 годом | % | x | x | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

**Приложение № 2**

**к подпрограмме «Защита населения и территорий**

**от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного**

**характера, обеспечение пожарной безопасности**

**и безопасности населения на водных объектах"**

**муниципальной программы «Повышение безопасности**

**жизнедеятельности населения и территорий**

**Порецкого района на 2015 - 2020 годы»**

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ «ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ**

**И ТЕРРИТОРИЙ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО**

**И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА, ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

**И БЕЗОПАСНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ»**

**МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПОРЕЦКОГО РАЙОНА**

**«ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ**

**И ТЕРРИТОРИЙ ПОРЕЦКОГО РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ» НА 2015 - 2020 ГОДЫ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Номер и наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Срок | | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Последствия нереализации основного мероприятия | Связь с показателями муниципальной программы (подпрограммы) |
| начала реализации | окончания реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Основное мероприятие 1. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Порецкого района | ответственный исполнитель-Сектор специальных программ администрации Порецкого района | 01.01.2015 | 31.12.2020 | выполнение задач по организации и осуществлению профилактики пожаров, снижению факторов, способствующих возникновению пожаров | увеличение факторов, способствующих возникновению пожаров, количества пострадавших при пожарах людей, экономического ущерба от пожаров | снижение количества зарегистрированных пожаров (на 2,3% к 2021 году);  снижение количества погибших на пожаре (на 2,7% к 2021 году);  снижение количества травмированных на пожаре людей (до 3,8% к 2021 году);  улучшение показателей оперативного реагирования на пожары и чрезвычайные ситуации, в том числе сокращение среднего времени: прибытия пожарного подразделения к месту пожара (до 10,6 мин к 2020 году), локализации пожара (до 4,85 мин к 2020 году), ликвидации пожара (до 36,5 мин к 2020 году), тушения пожара (до 12,2 мин к 2020 году) |
| 2. | Основное мероприятие 2. Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории Порецкого района | ответственный исполнитель- Сектор специальных программ администрации Порецкого района | 01.01.2015 | 31.12.2020 | приобретение знаний и практических навыков руководителями, другими должностными лицами и специалистами органов местного самоуправления и организаций по исполнению ими своих законных функций и реализации своих законных полномочий в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций | снижение факторов, способствующих возникновению чрезвычайных ситуаций, увеличение количества пострадавших в чрезвычайных ситуациях, снижение уровня защищенности населения и территорий от угрозы воздействия чрезвычайных ситуаций | организация и осуществление профилактических мероприятий, направленных на недопущение возникновения чрезвычайных ситуаций (до 1,4% к 2020 году); улучшение показателей оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации,  в том числе сокращение среднего времени: на организацию выезда дежурной смены на чрезвычайные ситуации (до 4,1 мин к 2020 году), локализации чрезвычайных ситуаций (до 25,4 мин к 2020 году), ликвидации последствий  чрезвычайных ситуаций (до 42,9 мин к 2020 году) |
| 3. | Основное мероприятие 3. Обучение населения Порецкого района действиям в чрезвычайных ситуациях | ответственный исполнитель- Сектор специальных программ администрации Порецкого района | 01.01.2015 | 31.12.2020 | приобретение знаний и практических навыков руководителями, другими должностными лицами и специалистами органов местного самоуправления и организаций по исполнению ими своих законных функций и реализации своих законных полномочий в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций | снижение уровня готовности руководителей, других должностных лиц и специалистов в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций | количество обучаемых должностных лиц органов исполнительной власти Чувашской Республики, органов местного самоуправления и организаций (до 900 человек к 2020 году); доля лиц, выдержавших требования итоговой аттестации после прохождения обучения (руководители, другие должностные лица и специалисты органов исполнительной власти Чувашской Республики, органов местного самоуправления и организаций (до 98% к 2020 году) |
| 4. | Основное мероприятие 4. Развитие гражданской обороны, снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | ответственный исполнитель- Сектор специальных программ администрации Порецкого района | 01.01.2015 | 31.12.2020 | доведение количества муниципальных образований Порецкого района, в которых система-112 создана в полном объеме, до 100%;  сокращение среднего времени комплексного реагирования экстренных оперативных служб на обращения населения по номеру «112» на территории Порецкого района на 8% | отсутствие дальнейшего прогресса или ухудшение ситуации в сфере реализации соответствующего мероприятия подпрограммы после его завершения | реализация основного мероприятия оказывает влияние на все показатели муниципальной программы в целом |

**Приложение № 3**

**к подпрограмме «Защита населения и территорий**

**от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного**

**характера, обеспечение пожарной безопасности**

**и безопасности населения на водных объектах»**

**муниципальной программы «Повышение безопасности**

**жизнедеятельности населения и территорий**

**Порецкого района на 2015 - 2020 годы»**

**Ресурсное обеспечение**

**реализации подпрограммы «Защита населения и территорий**

**от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного**

**характера, обеспечение пожарной безопасности**

**и безопасности населения на водных объектах»**

**муниципальной программы «Повышение безопасности жизнедеятельности населения**

**и территорий Чувашской Республики» на 2015 - 2020 годы**

**за счет всех источников финансирования**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | | Наименование подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия) | | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | | Код бюджетной классификации | | | | | | | Источники финансирования | Расходы по годам, тыс. рублей | | | | | | |
| главный распорядитель бюджетных средств | | раздел, подраздел | | целевая статья расходов | | группа (подгруппа) вида расходов | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| Подпрограмма | | «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности населения на водных объектах» | | всего | |  | |  | |  | |  |  | 982,5 | 15,4 | 250,0 | 0 | 0 | 0 | |
| ответственный исполнитель подпрограммы – сектор специальных программ | |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| соисполнители подпрограммы: | |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Порецкого района | |  | |  | |  | |  | бюджет Порецкого района |  |  |  |  |  |  | |
| Антитеррористическая комиссия в Порецком районе | |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  | |
| Противопаводковая комиссия Порецкого района | |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  | |
| Администрации сельских поселений Порецкого района | |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  | |
| Пожарная часть № 38 КУ «ЧРПС» | |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  | |
| ОП по Порецкому району МО МВД РФ «Алатырский» | |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  | |
| ОНД по Порецкому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Чувашской Республике | |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  | |
| участники подпрограммы: | |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  | |
| Основное мероприятие 1 | | Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Порецкого района | | всего | |  | |  | |  | |  | |  | 7,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ответственный исполнитель мероприятия - сектор специальных программ | |  | |  | |  | |  | | 7,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| соисполнитель мероприятия - Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Порецкого района, администрации сельских поселений Порецкого района, Пожарная часть № 38 КУ «ЧРПС», ОНД по Порецкому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Чувашской Республике, ОП по Порецкому району МО МВД РФ «Алатырский» | |  | |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |
| Оновное мероприятие 2. | | Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории Порецкого района | | всего | |  | |  | |  | |  | |  | 975,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ответственный исполнитель мероприятия - сектор специальных программ | |  | |  | |  | |  | | 975,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| соисполнитель мероприятия - Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Порецкого района, Антитеррористическая комиссия в Порецком районе, Противопаводковая комиссия Порецкого района, администрация Порецкого района, администрации сельских поселений Порецкого района, Пожарная часть № 38 КУ «ЧРПС», ОНД по Порецкому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Чувашской Республике, ОП по Порецкому району МО МВД РФ «Алатырский» | |  | |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3 | | Обучение населения Порецкого района действиям в чрезвычайных ситуациях | | всего | |  | |  | |  | |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ответственный исполнитель мероприятия - сектор специальных программ | |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  | |
| соисполнитель мероприятия - Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Порецкого района, администрация Порецкого района, администрации сельских поселений Порецкого района, Пожарная часть № 38 КУ «ЧРПС», ОНД по Порецкому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Чувашской Республике, ОП по Порецкому району МО МВД РФ «Алатырский» | |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  | |
| Основное мероприятие 4 | | Развитие гражданской обороны, снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | | всего | |  | |  | |  | |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Внедрение и развитие аппаратно – программного комплекса «Безопасное муниципальное образование» | |  | |  | |  | |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| ответственный исполнитель мероприятия - сектор специальных программ | |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  | |
| соисполнитель мероприятия - Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Порецкого района, администрация Порецкого района, администрации сельских поселений Порецкого района, Пожарная часть № 38 КУ «ЧРПС», ОНД по Порецкому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Чувашской Республике, ОП по Порецкому району МО МВД РФ «Алатырский» | |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  | |

**Приложение № 6**

**к муниципальной программе**

**«Повышение безопасности жизнедеятельности**

**населения и территорий Порецкого района**

**Чувашской Республики**

**на 2015 - 2020 годы»**

**ПОДПРОГРАММА**

**«ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ**

**В ПОРЕЦКОМ РАЙОНЕ»**

Паспорт подпрограммы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | - | Отдел организационно-контрольной, кадровой и правовой работы администрации Порецкого района |
| Соисполнители подпрограммы | - | Комиссия по профилактике правонарушений Порецкого района, администрация Порецкого района, ОП по Порецкому району МО МВД РФ «Алатырский», Отдел образования, молодежной политики и спорта администрации Порецкого района, ФКУ «Уголовно-исполнительная инспекция» Шумерлинский межмуниципальный филиал, муниципальные образовательные и культурно-досуговые учреждения района; |
| Цели подпрограммы | - | совершенствование взаимодействия правоохранительных, контролирующих органов, органов местного самоуправления Порецкого района (далее также – органы местного самоуправления), граждан, их объединений, участвующих в охране общественного порядка (далее – общественные формирования) в сфере профилактики правонарушений и борьбы с преступностью;  укрепление законности и правопорядка, обеспечение защиты прав и свобод граждан, имущественных и других интересов граждан и юридических лиц от преступных посягательств; |
| Задачи подпрограммы | - | совершенствование системы профилактики правонарушений, повышение ответственности за состояние правопорядка органов местного самоуправления и всех звеньев правоохранительной системы;  повышение эффективности взаимодействия субъектов профилактики правонарушений, органов местного самоуправления, общественных объединений по предупреждению и пресечению антиобщественных проявлений;  повышение роли органов местного самоуправления в вопросах охраны общественного порядка, защиты собственности, прав и свобод граждан, устранения причин и условий, способствующих совершению правонарушений;  снижение уровня рецидивной преступности и количества преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения;  снижение общественной опасности преступных деяний путем предупреждения совершения тяжких и особо тяжких преступлений;  развитие системы социальной профилактики правонарушений, в том числе сокращение детской беспризорности, безнадзорности, а также доли несовершеннолетних, совершивших преступления;  активизация деятельности советов профилактики, участковых пунктов полиции, содействие участию граждан, общественных объединений в охране правопорядка, профилактике правонарушений, в том числе связанных с бытовым пьянством, алкоголизмом и наркоманией;  принятие мер специальной профилактики правонарушений, в том числе совершенствование форм и методов оперативно-розыскной деятельности и криминалистики в целях установления лиц, совершивших преступления, и соблюдения принципа неотвратимости наказания;  оказание помощи в ресоциализации лиц, освободившихся из мест лишения свободы;  повышение уровня правовой культуры и информированности населения;  создание безопасной обстановки на улицах и в других общественных местах, |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | - | к 2021 году предусматривается достижение следующих показателей (по сравнению с 2014 годом):  доля ранее судимых лиц от общего числа лиц, привлеченных к уголовной ответственности – 30, 0 процента;  уровень преступлений, совершенных на улицах и в других общественных местах на 10 тыс. населения – 16, 5 процента;  доля лиц, совершивших преступления в состоянии алкогольного опьянения от общего числа лиц, привлеченных к уголовной ответственности – 39, 6 процента;  число несовершеннолетних, совершивших преступления, в расчете на 1 тыс. несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет – 9,8 человек;  доля расследованных преступлений превентивной направленности в общем массиве расследованных преступлений – 102, 5 процента |
| Срок реализации подпрограммы | - | 2015 - 2020 годы |
| Объемы финансирования подпрограммы с разбивкой по годам реализации | - | прогнозируемые объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий подпрограммы в 2015 - 2020 годах составят 827,5 тыс. рублей, в том числе:  за счет средств местного бюджета – 827,5 тыс. рублей, из них:  в 2015 году - 466,2 тыс. рублей;  в 2016 году – 269,3 тыс. рублей;  в 2017 году – 26,0 тыс. рублей;  в 2018 году – 22,0 тыс. рублей;  в 2019 году – 22,0 тыс. рублей;  в 2020 году - 22,0 тыс. рублей; |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | - | ожидаемыми результатами реализации подпрограммы являются:  стабилизация оперативной обстановки;  снижение количества общественно-опасных преступлений за счет предупреждения совершения тяжких и особо тяжких преступлений;  сокращение уровня рецидивной преступности, доли несовершеннолетних преступников, снижение криминогенности общественных мест;  снижение тяжести последствий от преступных посягательств, повышение возмещаемости нанесенного гражданам ущерба;  увеличение количества лиц асоциального поведения, охваченных системой профилактических мер;  повышение доверия населения к правоохранительным органам, а также правовой культуры населения;  сохранение трудоспособности граждан за счет сокращения числа погибших и снижения тяжести последствий преступных посягательств. |

**Раздел I. Характеристика сферы реализации подпрограммы,**

**описание основных проблем в указанной сфере**

**и прогноз ее развития**

На территории Чувашской Республики действует многоуровневая система профилактики правонарушений. Приняты законы Чувашской Республики от 23 июля 2003 г. [№ 22](consultantplus://offline/ref=E0A396B3225C6510E7FD559C467EB07309BDBBEAE49515E60395FE4FAB3DAE25SC7BE) «Об административных правонарушениях в Чувашской Республике», от 25 ноября 2003 г. [№ 35](consultantplus://offline/ref=E0A396B3225C6510E7FD559C467EB07309BDBBEAE39216E60495FE4FAB3DAE25SC7BE) «О народных дружинах в Чувашской Республике» и от 25 ноября 2003 г. [№ 38](consultantplus://offline/ref=E0A396B3225C6510E7FD559C467EB07309BDBBEAE49515E60695FE4FAB3DAE25SC7BE) «О профилактике правонарушений в Чувашской Республике».

Функционирует Комиссия по профилактике правонарушений в Чувашской Республике, Комиссия по обеспечению правопорядка при главе администрации Порецкого района, Советы по профилактики и т.д.

Налажено тесное взаимодействие и сотрудничество государственных и муниципальных органов, общественных объединений, организаций и граждан с полицией.

Накоплен опыт программно-целевого планирования профилактики правонарушений и противодействия преступности. Правоохранительными органами проделан значительный объем работы по стабилизации криминогенной обстановки, обеспечению защиты прав и интересов граждан и юридических лиц, обеспечению общественного порядка и безопасности.

Вместе с тем криминогенная ситуация по отдельным направлениям остается сложной и продолжает оказывать негативное влияние на различные сферы жизнедеятельности государственных институтов и общества. К основным категориям лиц, наиболее часто совершающих противоправные деяния, относятся неработающие, ранее судимые, несовершеннолетние, а также лица, злоупотребляющие алкоголем. Пополнение криминальной среды происходит в основном за счет лиц, не имеющих постоянного источника доходов. В Чувашской Республике их доля в общем числе выявленных преступников превысила 60 процентов, а в Порецком районе – 30 процентов. Существуют сложности в социальной адаптации лиц, освободившихся из мест лишения свободы, и лиц, осужденных к уголовным наказаниям, не связанным с лишением свободы, так как законодательством Российской Федерации социальная помощь данной категории лиц не предусмотрена. Доля рецидивной преступности по итогам 2014 года в Порецком районе составила 54, 8 процента.

Серьезной проблемой является преступность в жилом секторе и сфере семейно-бытовых отношений. Доля бытовых убийств и умышленного причинения тяжкого вреда здоровью составляет свыше 0,8 процента. Несмотря на активизацию предупредительно-профилактической деятельности, доля бытовой преступности остается на достаточно высоком уровне - 10,8 процента.

Актуальными являются задачи по борьбе с правонарушениями в общественных местах, в том числе на улицах, хищениями, связанными с автотранспортом. Удельный вес уличных преступлений за 2014 год составил 33, 3 процента.

Необходимо совершенствовать систему профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, так как 40 процентов от общего количества преступлений, совершенных несовершеннолетними, - групповые.

Негативное влияние на состояние оперативной обстановки продолжает оказывать распространенность бытового пьянства и алкоголизма. Не в полной мере решены вопросы выделения в медицинских учреждениях палат для доставления лиц, находящихся в общественных местах в состоянии опьянения. Уровень «пьяной» преступности в Порецком районе за 2014 год составил 46,3 процента, а общее число преступлений возросло на 3 процента.

Не в полной мере реализуются полномочия органов местного самоуправления по обеспечению законности, общественного порядка, защиты прав и свобод граждан. К участию в этой работе недостаточно активно привлекается население, не приняты должные меры по материально-техническому обеспечению профилактической деятельности на обслуживаемых территориях. Решение задач укрепления правопорядка требует активизации деятельности общественных формирований, в том числе народных дружин, комиссий по профилактике правонарушений, комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, антинаркотических комиссий, институтов наставничества, общественных воспитателей и других общественных объединений, ориентированных на работу с лицами, вернувшимися из мест лишения свободы, подростками, состоящими на профилактическом учете в органах внутренних дел, а также с асоциальными семьями.

Остается сложным положение в сфере экономики. Расширяются интересы криминальных структур в кредитно-финансовой и бюджетной сферах, на рынке ценных бумаг, в топливно-энергетическом комплексе. Имеет место значительный уровень латентности преступлений, связанных с легализацией незаконно приобретенного имущества. Совершение экономических преступлений тесно связано с проявлениями коррупции в органах местного самоуправления.

Необходимо проведение целенаправленной работы по предупреждению, пресечению и раскрытию тяжких и особо тяжких преступлений, доля которых в общей структуре преступности составляет тяжких 78,6 процентов особо тяжких 50 процентов.

Остается сложной ситуация в сфере преступлений против собственности, высока доля хищений чужого имущества в общей структуре преступности (39,2 процента).

Имеются проблемы в оказании помощи потерпевшим в результате преступного посягательства либо дорожно-транспортного происшествия, а также материально-техническом обеспечении мероприятий правоохранительной направленности.

Реализация подпрограммы позволит создать условия, способствующие повышению эффективности профилактических мероприятий и противодействия преступности, совершенствованию взаимодействия правоохранительных, контролирующих органов, органов местного самоуправления, широкому привлечению к этой работе негосударственных структур, общественных формирований и граждан, укреплению законности и правопорядка, оздоровлению криминогенной ситуации в Порецком районе.

**Раздел II. Приоритеты в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели**

**(индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов, срок реализации подпрограммы**

Приоритетным направлением в сфере профилактики правонарушений и противодействия преступности являются обеспечение защиты прав и свобод граждан, имущественных и других интересов граждан и юридических лиц от преступных посягательств, снижение уровня преступности.

Подпрограмма носит ярко выраженный социальный характер. Реализация программных мероприятий окажет влияние на различные стороны жизнедеятельности граждан, функционирование правоохранительной и уголовно-исполнительной систем.

Основными целями настоящей подпрограммы являются:

совершенствование взаимодействия правоохранительных, контролирующих органов, органов местного самоуправления, общественных формирований и граждан в сфере профилактики правонарушений и борьбы с преступностью, в том числе удержание контроля над криминогенной ситуацией в районе;

укрепление законности и правопорядка, обеспечение защиты прав и свобод граждан, имущественных и других интересов граждан и юридических лиц от преступных посягательств.

Достижению поставленных в подпрограмме целей способствует решение следующих задач:

совершенствование системы профилактики правонарушений, повышение ответственности за состояние правопорядка органов местного самоуправления и всех звеньев правоохранительной системы;

повышение эффективности взаимодействия субъектов профилактики правонарушений, органов местного самоуправления, общественных объединений по предупреждению и пресечению антиобщественных проявлений;

повышение роли органов местного самоуправления в вопросах охраны общественного порядка, защиты собственности, прав и свобод граждан, устранения причин и условий, способствующих совершению правонарушений;

снижение уровня рецидивной преступности и количества преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения;

снижение общественной опасности преступных деяний путем предупреждения совершения тяжких и особо тяжких преступлений;

развитие системы социальной профилактики правонарушений, в том числе сокращение детской беспризорности, безнадзорности, а также доли несовершеннолетних, совершивших преступления;

активизация деятельности советов профилактики, участковых пунктов полиции, содействие участию граждан, общественных объединений в охране правопорядка, профилактике правонарушений, в том числе связанных с бытовым пьянством, алкоголизмом и наркоманией;

принятие мер специальной профилактики правонарушений, в том числе совершенствование форм и методов оперативно-розыскной деятельности и криминалистики в целях установления лиц, совершивших преступления, и соблюдения принципа неотвратимости наказания;

оказание помощи в ресоциализации лиц, освободившихся из мест лишения свободы;

повышение уровня правовой культуры и информированности населения;

создание безопасной обстановки на улицах и в других общественных местах, в том числе путем более широкого распространения и внедрения современных технических средств охраны правопорядка.

Подпрограмма реализуется в 2015 - 2020 годах без разделения на этапы, так как большинство мероприятий подпрограммы реализуется ежегодно с установленной периодичностью.

Состав [показателей](#Par269) (индикаторов) подпрограммы определен исходя из необходимости выполнения основных целей и задач подпрограммы и приведен в приложении № 1 к настоящей подпрограмме.

В результате выполнения поставленных целей и задач подпрограммы к 2021 году будут достигнуты следующие показатели (по сравнению с 2014 годом):

доля ранее судимых лиц от общего числа лиц, привлеченных к уголовной ответственности –30,0 процентов;

уровень преступлений, совершенных на улицах и в других общественных местах на 10 тыс. населения – 16,5 процента;

доля лиц, совершивших преступления в состоянии алкогольного опьянения от общего числа лиц, привлеченных к уголовной ответственности – 39, 6 процента;

число несовершеннолетних, совершивших преступления, в расчете на 1 тыс. несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет – 9, 8 человек;

доля расследованных преступлений превентивной направленности в общем массиве расследованных преступлений – 102, 5 процента.

**Раздел III. Характеристика основных мероприятий**

**подпрограммы**

Основные мероприятия подпрограммы направлены на реализацию поставленных целей и задач подпрограммы и муниципальной программы в целом. Мероприятия подпрограммы подразделяются на отдельные мероприятия по финансовому обеспечению, организационные мероприятия.

Подпрограмма объединяет шесть основных мероприятий:

Основное мероприятие 1. Дальнейшее развитие многоуровневой системы профилактики правонарушений

Данное мероприятие включает в себя:

проведение комплекса мероприятий по организации деятельности Советов профилактики;

проведение совещаний-семинаров с руководителями и специалистами органов местного самоуправления, ответственными за координацию профилактической деятельности, правоохранительными органами и народными дружинами, общественными объединениями правоохранительной направленности;

проведение межведомственных совещаний по проблемным вопросам, возникающим при работе с лицами, осужденными к уголовным наказаниям, не связанным с лишением свободы;

эффективное использование физкультурно-спортивных комплексов в целях активного приобщения граждан к занятиям физической культурой и спортом;

организацию физкультурно-оздоровительных, спортивно-массовых мероприятий с массовым участием населения всех возрастов и категорий;

организацию получения дополнительного профессионального образования организаторами воспитательного процесса в образовательных организациях республики с привлечением ученых и практиков;

проведение совместных профилактических мероприятий по выявлению иностранных граждан и лиц без гражданства, незаконно осуществляющих трудовую деятельность в Российской Федерации, и граждан Российской Федерации, незаконно привлекающих к трудовой деятельности иностранных граждан и лиц без гражданства, а также по пресечению нелегальной миграции, выявлению адресов регистрации и проживания иностранных граждан и лиц без гражданства, установлению лиц, незаконно сдающих им в наем жилые помещения;

организацию встреч с руководителями (представителями) хозяйствующих субъектов, привлекающих к трудовой деятельности иностранных граждан и лиц без гражданства, с целью разъяснения им норм миграционного законодательства в сфере привлечения и использования иностранной рабочей силы, а также с руководителями национально-культурных объединений Чувашской Республики с целью получения информации об обстановке внутри национальных объединений, предупреждения возможных негативных процессов в среде мигрантов, а также профилактики нарушений иностранными гражданами и лицами без гражданства законодательства Российской Федерации в сфере миграции;

приведение помещений, занимаемых участковыми уполномоченными полиции, в надлежащее состояние и в этих целях проведение необходимых ремонтных работ;

организация взаимодействия субъектов профилактики правонарушений, хозяйствующих субъектов, представителей бизнеса и предпринимательства по созданию условий, эффективно препятствующих совершению имущественных преступлений, мошенничества, распространению фальшивых денежных знаков;

организацию профилактической работы по добровольной сдаче на возмездной (компенсационной) основе органам внутренних дел незарегистрированных предметов вооружения, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, незаконно хранящихся у населения;

Основное мероприятие 2. Предупреждение детской беспризорности, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних

Данное мероприятие включает:

проведение в образовательных организациях профилактической работы по разъяснению обучающимся норм административного, уголовного законодательства;

принятие дополнительных мер по выявлению фактов вовлечения несовершеннолетних в противоправную деятельность, а также административных и уголовно-правовых мер воздействия на родителей, не выполняющих обязанности по воспитанию детей;

проведение с детьми, проходящими реабилитацию в учреждениях социального обслуживания семьи и детей, мероприятий по правовой тематике;

подготовку и издание информационных материалов по содействию занятости несовершеннолетних граждан в свободное от учебы время;

содействие в формировании единой базы данных о выявленных безнадзорных, беспризорных несовершеннолетних и семьях, находящихся в социально опасном положении, в которых воспитываются несовершеннолетние дети;

организацию участия несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, в мероприятиях физкультурно-досуговых и спортивных учреждений;

обеспечение на весь период летних каникул полного охвата организованными формами отдыха детей, их оздоровления и занятости детей путем привлечения к профилактической работе общественных воспитателей, специалистов органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, членов общественных формирований правоохранительной направленности и волонтеров, в том числе организация профильных смен для несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении;

освещение в средствах массовой информации (далее - СМИ) опыта деятельности учреждений социального обслуживания семьи и детей по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;

привлечение несовершеннолетних к занятиям в клубах по интересам в учреждениях социального обслуживания семьи и детей;

проведение практических занятий и семинаров, тренингов по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних, организацию их досуга, труда и отдыха;

организацию профессиональной ориентации несовершеннолетних граждан, освободившихся из мест лишения свободы, а также несовершеннолетних, осужденных к уголовным наказаниям, не связанным с лишением свободы, обратившихся в органы службы занятости в целях поиска работы;

содействие в организации профессионального обучения, психологической поддержки и социальной адаптации безработных граждан в возрасте от 16 до 18 лет, освободившихся из мест лишения свободы, а также осужденных к уголовным наказаниям, не связанным с лишением свободы;

содействие в организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, освободившихся из мест лишения свободы, а также осужденных к уголовным наказаниям, не связанным с лишением свободы;

проведение целевых мероприятий по предупреждению повторной преступности несовершеннолетних, осужденных к мерам наказания, не связанным с лишением свободы, а также вернувшихся из воспитательных колоний и специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа;

взаимодействие с общественными и религиозными организациями по разработке и реализации социальных проектов и профилактических мероприятий;

привлечение добровольцев и общественных воспитателей к социальному сопровождению несовершеннолетних;

проведение семинаров-тренингов по обучению технологии ювенальной пробации штатных работников, членов комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав;

Основное мероприятие 3. Профилактика и предупреждение рецидивной преступности, ресоциализация и адаптация лиц, освободившихся из мест лишения свободы, и лиц, осужденных к уголовным наказаниям, не связанным с лишением свободы

Данное мероприятие предусматривает:

содействие занятости лиц, освободившихся из мест лишения свободы, осужденных к исправительным работам;

оказание комплекса услуг по реабилитации и ресоциализации лиц, освободившихся из мест лишения свободы, и лиц, осужденных к уголовным наказаниям, не связанным с лишением свободы;

организацию проверки возможности проживания освобождающегося осужденного и направление в месячный срок по запросам исправительных учреждений заключений о возможности бытового устройства лица, освобождаемого из мест лишения свободы;

содействие в оказании помощи в направлении в дома престарелых и инвалидов лиц, освобождаемых из исправительных учреждений уголовно-исполнительной системы, по состоянию здоровья нуждающихся в постороннем уходе и не имеющих постоянного места жительства;

информирование осужденных по вопросам оказания медицинских и социальных услуг;

оказание помощи в медико-социальной экспертизе для установления инвалидности осужденному;

Основное мероприятие 4. Социальная адаптация лиц, находящихся в трудной жизненной ситуации, содействие в реализации их конституционных прав и свобод, а также помощь в трудовом и бытовом устройстве

Данное мероприятие включает:

выявление граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации и на ранних стадиях социального неблагополучия;

формирование максимальной доступности социальной помощи для граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации;

предоставление лицам, нуждающимся в социальной адаптации, в том числе лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации, социальных услуг в организациях социального обслуживания в соответствии с [Федеральным законом](garantF1://70452648.0) от 28 декабря 2013 г. №442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации», а также нормативными правовыми актами Чувашской Республики;

предоставление государственной социальной помощи на основании социального контракта в соответствии с [Федеральным законом](garantF1://80687.0) от 17 июля 1999 г. №178-ФЗ «О государственной социальной помощи»;

привлечение общественных объединений для оказания содействия лицам, нуждающимся в социальной адаптации;

оказание бесплатной юридической помощи в экстренных случаях гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

Основное мероприятие 5. Социальная реабилитация лиц, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе потребляющих наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях

Данное мероприятие включает:

организацию мероприятий по восстановлению утраченных социальных связей и функций лицами, находящимися в трудной жизненной ситуации, в том числе потребляющими наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях:

разъяснения существующего порядка оказания социальной, профессиональной и правовой помощи;

оказания психологической помощи;

содействия в восстановлении утраченных документов, социально полезных связей;

оказание помощи в социальной реабилитации организациями социального обслуживания в соответствии с [Порядком](garantF1://22616747.1000) предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в Чувашской Республике, утвержденным [постановлением](garantF1://22616747.0) Кабинета Министров Чувашской Республики от 25 декабря 2014 г. №475 «О социальном обслуживании граждан в Чувашской Республике».

Основное мероприятие 6. Помощь лицам, пострадавшим от правонарушений или подверженным риску стать таковыми

Данное мероприятие включает:

оказание правовой, социальной, психологической, медицинской и иной поддержки лицам, пострадавшим от правонарушений или подверженным риску стать таковыми, осуществляемой в соответствии с законодательством Российской Федерации с их согласия в целях минимизации последствий правонарушений либо снижения для указанных лиц риска стать пострадавшими от правонарушений.

Основное мероприятие 7. Профилактика и предупреждение бытовой преступности, а также преступлений, совершенных в состоянии алкогольного и наркотического опьянения

В рамках реализации данного мероприятия необходимо обеспечить:

организацию межведомственного взаимодействия субъектов профилактики правонарушений, организаций и должностных лиц социальной сферы, сферы оказания услуг по выявлению семей с длящимися бытовыми и межличностными противоречиями, их учета, внедрению и развитию системы социального патронажа за семьями, члены которых проявляют склонность к бытовому насилию, агрессивным формам разрешения противоречий, совершенствованию традиционных и новых форм и методов профилактического воздействия на семьи с социально-бытовым неблагополучием;

разработка и реализация мер по развитию традиционных форм семейных отношений, укреплению института семьи, ответственного отношения к содержанию и воспитанию детей, обеспечению их безопасности в неблагополучных семьях, проживающих на условиях сожительствования (в «гражданском браке»);

организация выявления и проведения адресных профилактических мероприятий в отношении граждан, между которыми продолжительное время развиваются неприязненные взаимоотношения, на основе соседских и иных бытовых противоречий;

проведение комплекса профилактических мероприятий по работе с неблагополучными семьями, устранению причин и обстоятельств, способствующих совершению преступлений в сфере семейно-бытовых отношений;

организацию профилактических мероприятий по выявлению и пресечению правонарушений в сфере оборота алкогольной продукции, незаконного изготовления и реализации спиртных напитков домашней выработки, продажи алкогольной продукции несовершеннолетним;

освещение в СМИ результатов проделанной работы в сфере противодействия преступлениям, связанным с незаконным оборотом алкогольной продукции, наркотических средств и психотропных веществ, а также профилактики правонарушений, связанных с бытовым пьянством, алкоголизмом и наркоманией;

участие в профилактических мероприятиях по выявлению посевов наркотикосодержащих культур и подпольных лабораторий по производству наркотических средств и психотропных веществ;

организацию и проведение комплекса профилактических мероприятий, направленных на выявление и пресечение фактов распространения в образовательных организациях наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ, в том числе новых веществ, не внесенных в список запрещенных, но обладающих психоактивным воздействием на организм человека;

организацию и проведение комплекса профилактических мероприятий антинаркотической направленности среди лиц призывного возраста;

проведение профилактических мероприятий по выявлению и пресечению правонарушений, связанных с продажей алкогольной продукции и табачных изделий;

организацию и проведение комплекса профилактических мероприятий по выявлению и пресечению деятельности притонов для потребления наркотических средств и психотропных веществ, их содержателей и иных лиц, причастных к деятельности притонов;

проведение профилактической работы с населением по недопущению употребления пива и напитков, изготавливаемых на его основе, алкогольной и спиртосодержащей продукции в присутствии несовершеннолетних и вовлечения их в употребление;

Основное мероприятие 8. Информационно-методическое обеспечение профилактики правонарушений и повышение уровня правовой культуры населения

В рамках выполнения данного основного мероприятия предусматривается:

размещение в СМИ материалов о примерах проявлении гражданами высокой правосознательности и активной жизненной позиции при пресечении и раскрытии преступлений и иных правонарушений, эффективном взаимодействии субъектов профилактики правонарушений и представителей гражданского общества, позитивных результатах деятельности правоохранительных органов, лучших сотрудниках;

проведение информационных выставок, социальных акций, направленных на профилактику правонарушений;

информирование граждан о преступлениях и проводимых сотрудниками органов внутренних дел мероприятиях по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности, а также предлагаемых услугах по защите личного имущества граждан через СМИ, в том числе с использованием возможностей операторов сотовой связи;

содействие в проведении конкурса профессионального мастерства среди участковых уполномоченных полиции, сотрудников подразделений дознания, следствия;

проведение семинаров, круглых столов и совещаний с участием представителей правоохранительных органов, представителей органов местного самоуправления, СМИ, общественных и религиозных объединений по актуальным вопросам деятельности органов внутренних дел, укрепления общественного порядка, предупреждения социальной и межнациональной напряженности;

организация мероприятий, направленных на правовое воспитание лиц, осужденных к уголовным наказаниям, не связанным с лишением свободы;

организация и проведение тематических совещаний, методических семинаров с участием представителей СМИ, общественных и религиозных объединений по актуальным вопросам борьбы с бытовой преступностью, преступностью несовершеннолетних, незаконным оборотом наркотических средств, профилактики алкоголизма и пьянства в целях максимального привлечения населения к реализации мероприятий профилактического характера.

[Мероприятия](#Par347) подпрограммы приведены в приложении № 2 к настоящей подпрограмме.

**Раздел VI. Обоснование объемов финансовых ресурсов,**

**необходимых для реализации подпрограммы**

Общий объем бюджетных ассигнований подпрограммы в 2015 - 2020 годах составит 827,5

тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета Порецкого района – 827,5 тыс. рублей.

Ресурсное [обеспечение](#Par478) подпрограммы за счет всех источников финансирования приведено в приложении № 3 к настоящей подпрограмме и ежегодно будет уточняться.

**V. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание**

**мер управления рисками реализации подпрограммы**

Для достижения целей и ожидаемых результатов реализации подпрограммы будет осуществляться координация деятельности всех субъектов, участвующих в реализации подпрограммы.

К рискам реализации подпрограммы, которыми могут управлять ответственный исполнитель и соисполнители подпрограммы, уменьшая вероятность их возникновения, следует отнести следующие.

1. Организационные риски, связанные с ошибками управления реализацией подпрограммы, в том числе отдельных ее исполнителей (соисполнителей), неготовностью организационной инфраструктуры к решению задач, поставленных подпрограммой, что может привести к нецелевому и/или неэффективному использованию бюджетных средств, невыполнению ряда мероприятий подпрограммы или задержке в их выполнении. Данный риск может быть качественно оценен как умеренный.

2. Финансовые риски, которые связаны с финансированием подпрограммы в неполном объеме как за счет бюджетных, так и за счет внебюджетных источников. Данный риск возникает по причине значительной продолжительности подпрограммы, а также зависимости ее успешной реализации от привлечения внебюджетных источников. Однако, учитывая формируемую практику программного бюджетирования в части обеспечения реализации подпрограммы за счет средств бюджета Порецкого района местных бюджетов, а также предусмотренные ею меры по созданию условий для привлечения средств внебюджетных источников, риск сбоев в реализации подпрограммы по причине недофинансирования можно считать умеренным.

3. Непредвиденные риски, связанные с кризисными явлениями в экономике Чувашской Республики и с природными и техногенными катастрофами и катаклизмами, что может привести к снижению бюджетных доходов, ухудшению динамики основных макроэкономических показателей, в том числе повышению инфляции, снижению темпов экономического роста и доходов населения, а также потребовать концентрации бюджетных средств на преодоление последствий таких катастроф.

**Приложение № 1**

**к подпрограмме «Профилактика правонарушений**

**в Порецком районе» муниципальной программы**

**«Повышение безопасности**

**жизнедеятельности населения и территорий**

**Порецкого района Чувашской Республики» на 2015 - 2020 годы**

**Сведения**

**о показателях (индикаторах) подпрограммы**

**«Профилактика правонарушений в Порецком районе» муниципальной программы**

**«Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Порецкого района Чувашской Республики»**

**на 2015 - 2020 годы и их значениях**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Показатель  (индикатор)  (наименование) | Единица измерения | Значения показателей | | | | | | |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1. | Доля ранее судимых лиц от общего числа лиц, привлеченных к уголовной ответственности | % | 51,3 | 49,8 | 45,6 | 41,6 | 37,6 | 33, 4 | 30,0 |
| 2. | Уровень преступлений, совершенных на улицах и в других общественных местах на 10 тыс. населения | % | 19, 1 | 19,0 | 18,5 | 18,0 | 17,5 | 17,0 | 16,5 |
| 3. | Доля лиц, совершивших преступления в состоянии алкогольного опьянения от общего числа лиц, привлеченных к уголовной ответственности | % | 42,6 | 42,1 | 41,6 | 41,1 | 40,6 | 40,1 | 39,6 |
| 4. | Число несовершеннолетних, совершивших преступления, в расчете на 1 тыс. несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет | человек | 10,4 | 10,3 | 10,2 | 10,1 | 10,0 | 9,9 | 9,8 |
| 5. | Доля расследованных преступлений превентивной направленности в общем массиве расследованных преступлений | % | 99,3 | 100,0 | 100,5 | 101,0 | 101,5 | 102,0 | 102,5 |

**Приложение № 2**

**к подпрограмме «Профилактика правонарушений**

**в Порецком районе» муниципальной программы**

**«Повышение безопасности**

**жизнедеятельности населения и территорий**

**Порецкого района Чувашской Республики на 2015 - 2020 годы**

**Перечень**

**основных мероприятий подпрограммы**

**«Профилактика правонарушений**

**в Порецком районе» муниципальной программы**

**«Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий**

**Порецкого района» на 2015 - 2020 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N пп | Номер и наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Срок | | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Последствия нереализации основного мероприятия | Связь с показателями муниципальной программы (подпрограммы) |
| начала реализации | окончания реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Основное мероприятие 1. Дальнейшее развитие многоуровневой системы профилактики правонарушений |  | 01.01.2015 | 31.12.2020 | снижение общественной опасности преступных деяний за счет предупреждения совершения тяжких и особо тяжких преступлений;  сокращение уровня рецидивной преступности, доли несовершеннолетних преступников, снижение криминогенности общественных мест | ухудшение качества жизни граждан | увеличение доли расследованных преступлений превентивной направленности в общем массиве расследованных преступлений до 102, 5 % |
| 2. | Основное мероприятие 2. Предупреждение детской беспризорности, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних |  | 01.01.2015 | 31.12.2020 | сокращение детской беспризорности, безнадзорности, а также доли несовершеннолетних, совершивших преступления | невыполнение задач подпрограммы | число несовершеннолетних, совершивших преступления, в расчете на 1 тыс. несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет – 9, 8человек |
| 3. | Основное мероприятие 3. Профилактика и предупреждение рецидивной преступности, ресоциализация и адаптация лиц, освободившихся из мест лишения свободы, и лиц, осужденных к уголовным наказаниям, не связанным с лишением свободы |  | 01.01.2015 | 31.12.2020 | сокращение уровня рецидивной преступности | невыполнение задач подпрограммы | снижение доли ранее судимых лиц от общего числа лиц, привлеченных к уголовной ответственности до 30, 0% |
| 4. | Основное мероприятие 4. Социальная адаптация лиц, находящихся в трудной жизненной ситуации, содействие в реализации их конституционных прав и свобод, а также помощь в трудовом и бытовом устройстве |  | 01.01.2018 | 31.12.2020 | повышение эффективности взаимодействия субъектов профилактики правонарушений и лиц, участвующих в профилактике правонарушений;  повышение роли органов местного самоуправления в вопросах охраны общественного порядка, защиты собственности, прав и свобод граждан, устранения причин и условий, способствующих совершению правонарушений;  развитие системы социальной профилактики правонарушений, в том числе сокращение детской беспризорности, безнадзорности, а также доли несовершеннолетних, совершивших преступления | - | - |
| 5. | Основное мероприятие 5. Социальная реабилитация лиц, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе потребляющих наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях |  | 01.01.2018 | 31.12.2020 | Повышение эффективности взаимодействия субъектов профилактики правонарушений и лиц, участвующих в профилактике правонарушений;  повышение роли органов местного самоуправления в вопросах охраны общественного порядка, защиты собственности, прав и свобод граждан, устранения причин и условий, способствующих совершению правонарушений |  |  |
| 6. | Основное мероприятие 6. Помощь лицам, пострадавшим от правонарушений или подверженным риску стать таковыми |  | 01.01.2018 | 31.12.2020 | повышение эффективности взаимодействия субъектов профилактики правонарушений и лиц, участвующих в профилактике правонарушений |  |  |
| 7. | Основное мероприятие 4. Профилактика и предупреждение бытовой преступности, а также преступлений, совершенных в состоянии алкогольного и наркотического опьянения |  | 01.01.2015 | 31.12.2020 | увеличение количества лиц асоциального поведения, охваченных системой профилактических мер | ухудшение качества жизни граждан | снижение доля лиц, совершивших преступления в состоянии алкогольного опьянения от общего числа лиц, привлеченных к уголовной ответственности до 39, 6%; |
| 8. | Основное мероприятие 8. Информационно-методическое обеспечение профилактики правонарушений и повышение уровня правовой культуры населения |  | 01.01.2015 | 31.12.2020 | повышение доверия населения к правоохранительным органам, а также правовой культуры населения | ухудшение качества жизни граждан | снижение количества общественно-опасных преступлений общеуголовной направленности до 6,4% |

**Приложение № 3**

**к подпрограмме «Профилактика правонарушений**

**в Порецком районе» муниципальной программы**

**«Повышение безопасности**

**жизнедеятельности населения и территорий**

**Порецкого района Чувашской Республики»**

**на 2015 - 2020 годы**

**Ресурсное обеспечение**

**реализации подпрограммы «Профилактика правонарушений**

**в Порецком районе» муниципальной программы «Повышение безопасности жизнедеятельности населения**

**и территорий Порецкого района Чувашской Республики» на 2015 - 2020 годы**

**за счет всех источников финансирования**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия) | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Код бюджетной классификации | | | | Источники финансирования | Расходы по годам, тыс. рублей | | | | | |
| главный распорядитель бюджетных средств | раздел, подраздел | целевая статья расходов | группа (подгруппа) вида расходов | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Подпрограмма | «Профилактика правонарушений в районе» | всего |  |  |  |  | средства, предусмотренные на финансирование текущей  деятельности | 466,2 | 269,3 | 26,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 |
| ответственный исполнитель подпрограммы - Отдел организационно-контрольной, кадровой и правовой работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| соисполнители подпрограммы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОП по Порецкому району МО МВД РФ «Алатырский» |  |  |  |  | бюджет Порецкого района |  |  |  |  |  |  |
| Комиссия по профилактике правонарушений Порецкого района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| администрация Порецкого района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| участники подпрограммы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1 | Дальнейшее развитие многоуровневой системы профилактики правонарушений | всего |  |  |  |  |  | 5,0 | 255,1 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| ответственный исполнитель мероприятия - Отдел организационно-контрольной, кадровой и правовой работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| соисполнитель мероприятия:  Комиссия по профилактике правонарушений Порецкого района, администрация Порецкого района, ОП по Порецкому району МО МВД РФ «Алатырский», Сектор спорта администрации Порецкого района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2 | Предупреждение детской беспризорности, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | всего |  |  |  |  |  | 11,2 | 11,2 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| ответственный исполнитель мероприятия - Отдел организационно-контрольной, кадровой и правовой работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| соисполнитель мероприятия –  Отдел образования молодёжной политики и спорта администрации Порецкого района, КДН и ЗП Порецкого района, ОП по Порецкому району МО МВД РФ «Алатырский»\* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3 | Профилактика и предупреждение рецидивной преступности, ресоциализация и адаптация лиц, освободившихся из мест лишения свободы, и лиц, осужденных к уголовным наказаниям, не связанным с лишением свободы | всего |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| ответственный исполнитель мероприятия - Отдел организационно-контрольной, кадровой и правовой работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| соисполнитель мероприятия - ОП по Порецкому району МО МВД РФ «Алатырский», ЦЗН по Порецкому району, ФКУ «Уголовно – исполнительная инспекция» филиал по Порецкому району\* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4. | Социальная адаптация лиц, находящихся в трудной жизненной ситуации, содействие в реализации их конституционных прав и свобод, а также помощь в трудовом и бытовом устройстве | ответственный исполнитель мероприятия - Отдел организационно-контрольной, кадровой и правовой работы |  |  |  |  |  | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 5. | Социальная реабилитация лиц, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе потребляющих наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях | ответственный исполнитель мероприятия - Отдел организационно-контрольной, кадровой и правовой работы |  |  |  |  |  | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 6 | . Помощь лицам, пострадавшим от правонарушений или подверженным риску стать таковыми | ответственный исполнитель мероприятия - Отдел организационно-контрольной, кадровой и правовой работы |  |  |  |  |  | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 7 | Профилактика и предупреждение бытовой преступности, а также преступлений, совершенных в состоянии алкогольного и наркотического опьянения | всего |  |  |  |  |  | 0,0 | 3,0 | 8,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| ответственный исполнитель мероприятия - Отдел организационно-контрольной, кадровой и правовой работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| соисполнитель мероприятия- ОП по Порецкому району МО МВД РФ «Алатырский», администрация Порецкого района,  Сектор информационного обеспечения администрации Порецкого района, отдел образования молодежной политики и спорта администрации Порецкого района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 8 | Информационно-методическое обеспечение профилактики правонарушений и повышение уровня правовой культуры населения | всего |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| ответственный исполнитель мероприятия - Отдел организационно-контрольной, кадровой и правовой работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| соисполнитель мероприятия - Сектор информационного обеспечения администрации Порецкого района, ОП по Порецкому району МО МВД РФ «Алатырский», ФКУ «Уголовно – исполнительная инспекция» филиал по Порецкому району,  отдел культуры, социального развития и архивного дела администрации Порецкого района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Приложение № 7**

**к муниципальной программе**

**«Повышение безопасности жизнедеятельности**

**населения и территорий Порецкого района»**

**на 2015 - 2020 годы**

**ПОДПРОГРАММА**

**«ПРОФИЛАКТИКА ТЕРРОРИЗМА И ЭКСТРЕМИСТСКОЙ**

**ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ПОРЕЦКОМ РАЙОНЕ»**

Паспорт подпрограммы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | - | Сектор специальных программ администрации Порецкого района |
| Соисполнители подпрограммы |  | Антитеррористическая комиссия в Порецком районе, администрация Порецкого района, администрации сельских поселений Порецкого района, ОП по Порецкому району МО МВД РФ «Алатырский», Отдел Росгвардии по Чувашской Республике |
| Цель подпрограммы | - | укрепление законности и правопорядка, повышение уровня защищенности граждан и общества на основе противодействия терроризму и экстремизму, профилактики их проявлений в Порецком районе |
| Задачи подпрограммы | - | повышение эффективности взаимодействия органов местного самоуправления, органов исполнительной власти Чувашской Республики в Порецком районе, подразделений территориальных органов федеральных органов исполнительной власти в Порецком районе, организаций в вопросах профилактики терроризма и экстремизма;  профилактика конфликтов на социальной, этнической и конфессиональной почве;  выявление и устранение причин и условий, способствующих осуществлению террористической и экстремистской деятельности;  укрепление технической защиты объектов повышенной опасности с массовым пребыванием людей, особо важных объектов |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | - | достижение к 2021 году следующих показателей:  доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи – 37,8 процента;  удельный вес населения Порецкого района, систематически занимающегося физической культурой и спортом, - 47,8 процента;  снижение доли безработных граждан из числа молодежи в возрасте от 16 до 29 лет в общей численности безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, с 2,1 до 2,7 процента;  доля объектов социального назначения, подвергшихся преступному проникновению, не оборудованных системами безопасности, охранно-пожарной сигнализацией от общего количества таких объектов – 4 процента |
| Срок реализации подпрограммы | - | 2015 - 2020 годы |
| Объемы финансирования подпрограммы с разбивкой по годам ее реализации | - | прогнозируемые объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий подпрограммы в 2015 - 2020 годах составят 1548,3 тыс. рублей, в том числе:  2015 год – 6,0 тыс. рублей;  2016 год – 188,9 тыс. рублей;  2017 год - 191,6 тыс. рублей;  2018 год – 739,8 тыс. рублей;  2019 год – 211,0 тыс. рублей;  2020 год - 211,0 тыс. рублей.  за счет средств бюджета Порецкого района – 1280,8 тыс. рублей, из них:  2015 год – 6,0 тыс. рублей;  2016 год – 188,9 тыс. рублей;  2017 год - 191,6 тыс. рублей;  2018 год – 472,3 тыс. рублей;  2019 год – 211,0 тыс. рублей;  2020 год - 211,0 тыс. рублей.  за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики – 267,5 тыс. рублей, из них:  2015 год – 0,0 тыс. рублей;  2016 год – 0,0 тыс. рублей;  2017 год - 0,0 тыс. рублей;  2018 год – 267,5 тыс. рублей;  2019 год – 0,0 тыс. рублей;  2020 год - 0,0 тыс. рублей. |
|  | | |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | - | ожидаемыми результатами реализации подпрограммы являются:  своевременное выявление предпосылок экстремистских и террористических проявлений, их предупреждение;  сохранение в Порецком районе стабильности в обществе и правопорядка;  повышение безопасности жизнедеятельности населения и территории Порецкого района;  возрастание количества жителей Порецкого района, негативно относящихся к экстремистским и террористическим проявлениям;  сужение социальной базы для экстремистских и террористических организаций;  стабилизация оперативной обстановки;  оказание содействия в сборе информации о лицах, причастных к террористическим актам и экстремистской деятельности, объектах, подлежащих защите;  оказание содействия в повышении защищенности общества и населения Порецкого района от актов терроризма и проявлений экстремизма;  усиление антитеррористической устойчивости объектов жизнеобеспечения и особо важных объектов, а также мест массового пребывания людей. |

**Раздел I. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития**

Подпрограмма содержит мероприятия по профилактике терроризма и экстремистской деятельности в Порецком районе, направленные на обеспечение социально-политической стабильности, повышение уровня защищенности граждан и общества от актов терроризма и проявлений экстремизма.

Реализация на территории Порецкого района федеральных законов [«О противодействии экстремистской деятельности»](consultantplus://offline/ref=FE1A76B69C8F654AF4AF13E9EA34702246416300BD9D7FB851FA372736CCR9F), [«О противодействии терроризму»](consultantplus://offline/ref=FE1A76B69C8F654AF4AF13E9EA34702246406F09B89D7FB851FA372736CCR9F) и других нормативных правовых актов Российской Федерации и Чувашской Республики способствует сохранению общественной безопасности, позитивной общественно-политической ситуации, межнациональному и межконфессиональному согласию в муниципальном образовании.

Органами исполнительной власти Чувашской Республики, территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, органами местного самоуправления Порецкого района в последние годы проделана значительная работа по профилактике террористических актов и экстремистских проявлений, однако их угроза сохраняется. В связи с этим необходимо принять специальные меры, направленные на профилактику терроризма и экстремистской деятельности, на что нацелены основные мероприятия подпрограммы.

Необходимость принятия подпрограммы вызвана также тем, что ситуация в сфере борьбы с терроризмом и экстремизмом в Российской Федерации остается напряженной. Это относится и к Чувашской Республике. Так, в 2013 году количество зарегистрированных уголовных дел, возбужденных по фактам совершения преступлений экстремистского характера, по сравнению с 2010 годом в республике увеличилось с 12 до 16 единиц (в 1,33 раза).

Анализ миграционной обстановки в Чувашской Республике и в Порецком районе показывает, что интенсивность миграционных потоков из стран с нестабильным общественно-политическим и социально-экономическим положением имеет устойчивую тенденцию к увеличению.

По состоянию на 1 января 2015 г. в Порецком районе действуют 1 зарегистрированное религиозное объединение. Их количество за последние 5 лет не изменилось. Функционируют 2 общественных объединения.

Регулярно проводятся крупные культурно-зрелищные и спортивные мероприятия с участием большого количества зрителей и участников, требующие обеспечения их безопасности.

По территории района проходят республиканские автомобильные дороги общего пользования.Расположены важные объекты, которые отнесены к категории потенциально опасных и подлежат защите.

Прямые и косвенные последствия преступлений террористической и экстремистской направленности затрагивают все сферы общественной жизни – политическую, экономическую, социальную и духовную. Повышение уровня антитеррористической и антиэкстремистской защищенности жителей Порецкого района требует комплексного подхода к организации и содержанию работы по профилактике терроризма и экстремистской деятельности.

Программа носит межведомственный характер, поскольку эффективное решение задач профилактики терроризма и экстремизма, ксенофобии, а также гармонизации межэтнических и межконфессиональных отношений не может быть обеспечено только в рамках деятельности органов местного самоуправления. В сложившихся условиях лишь с помощью программно-целевого и комплексного подхода можно добиться повышения уровня антитеррористической и антиэкстремистской защищенности жителей Порецкого района.

# Раздел II. Приоритеты в сфере реализации подпрограммы, цель, задачи и показатели (индикаторы) достижения цели и решения задач, описание основных ожидаемых

**конечных результатов, срок реализации подпрограммы**

Приоритеты, цель и задачи подпрограммы определены в соответствии со [Стратегией](consultantplus://offline/ref=7E7132DB228AA36DD625D4A1B10986D7C5551FA08F82B4ABCFCED86756F0265A2EA2D4113BD2A6kCQ9O) национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 12 мая 2009 г. № 537 (в части экстремистской деятельности националистических, религиозных, этнических и иных организаций и структур, как основного источника угроз национальной безопасности в сфере государственной и общественной безопасности и необходимости постоянного совершенствования правоохранительных мер по выявлению, предупреждению, пресечению и раскрытию актов терроризма, экстремизма).

Целью подпрограммы является укрепление законности и правопорядка, повышение уровня защищенности граждан и общества на основе противодействия терроризму и экстремизму, профилактики их проявлений в Порецком районе.

Для достижения указанной цели необходимо:

повышать эффективность взаимодействия органов местного самоуправления, органов исполнительной власти Чувашской Республики в Порецком районе, подразделений территориальных органов федеральных органов исполнительной власти в Порецком районе, организаций в вопросах профилактики терроризма и экстремизма;

обеспечить профилактику конфликтов на социальной, этнической и конфессиональной почве;

выявлять и устранять причины и условия, способствующие осуществлению террористической и экстремистской деятельности;

укреплять техническую защиту объектов повышенной опасности с массовым пребыванием людей, особо важных объектов.

Срок реализации подпрограммы – 2015–2020 годы.

В результате выполнения поставленной цели и задач подпрограммы к 2021 году будут достигнуты следующие показатели (по сравнению с 2014 годом):

доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи – 37,8 процента;

удельный вес населения Порецкого района, систематически занимающегося физической культурой и спортом, - 47,8 процента;

снижение доли безработных граждан из числа молодежи в возрасте от 16 до 29 лет в общей численности безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, с 2,1 до 2,7 процента;

доля объектов социального назначения, подвергшихся преступному проникновению, не оборудованных системами безопасности, охранно-пожарной сигнализацией от общего количества таких объектов – 4 процента.

Целевые индикаторы и [показатели](consultantplus://offline/ref=2911DC1BD35D573391DE1B9C2AA306BA9F81DA4EF79AFE1DCD168CF91B99436F1F4CF07B4B132FEF5A6D76BAz5J) подпрограммы приведены в приложении № 1 к настоящей подпрограмме.

**Раздел III. Характеристика основных мероприятий подпрограммы**

Для достижения поставленной цели и решения задач подпрограммы необходимо реализовать следующий комплекс основных мероприятий:

Основное мероприятие 1. Совершенствование взаимодействия органов местного самоуправления Порецкого района и институтов гражданского общества в работе по профилактике терроризма и экстремистской деятельности

Данное мероприятие предусматривает:

проведение научно-практических конференций и круглых столов по вопросам профилактики терроризма и экстремизма, формирования толерантности в современных условиях;

разработку текстов лекций и методических рекомендаций по вопросам профилактики терроризма и экстремизма;

проведение мониторинга состояния стабильности в обществе.

Основное мероприятие 2. Профилактическая работа по укреплению стабильности в обществе

Данное мероприятие предусматривает:

взаимодействие с руководителями организаций в целях обеспечения социального, национального и конфессионального согласия в обществе;

проведение комплексных обследований образовательных организаций, учреждений культуры и спорта и прилегающих к ним территорий в целях проверки их антитеррористической защищенности и пожарной безопасности;

оказание содействия в трудоустройстве выпускникам общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций, образовательных организаций высшего образования, подросткам, находящимся в трудной жизненной ситуации;

проведение мероприятий, направленных на правовое просвещение населения, формирование толерантности, укрепление стабильности в обществе:

Основное мероприятие 3. Образовательно-воспитательные, культурно-массовые и спортивные мероприятия

Данное мероприятие предусматривает:

вовлечение молодежи и несовершеннолетних в клубные, внеклассные и внешкольные формирования, спортивные секции, кружки и другие объединения по интересам;

проведение мероприятий, направленных на организацию содержательного досуга молодежи и несовершеннолетних;

формирование патриотизма, духовно-нравственных ценностей в обществе:

Основное мероприятие 4. Информационная работа по профилактике терроризма и экстремистской деятельности

Данное мероприятие предусматривает:

освещение в муниципальных СМИ хода реализации подпрограммы;

размещение в местах массового пребывания людей наружной социальной рекламы, направленной на профилактику терроризма и экстремизма;

оформление в образовательных организациях, учреждениях культуры и спорта тематических стендов и витрин, направленных на профилактику терроризма и экстремизма, пропаганду здорового образа жизни;

участие в республиканских конкурсах среди журналистов и СМИ на лучшее произведение в области профилактики терроризма и экстремизма;

Основное мероприятие 5. Мероприятия по профилактике и соблюдению правопорядка на улицах и в других общественных местах.

Данное мероприятие включает в себя:

приобретение антитеррористического и досмотрового оборудования: арочных и ручных досмотровых металлодетекторов, газоанализаторов, передвижных металлических барьеров;

оборудование образовательных организаций, учреждений культуры и спорта шлагбаумами, турникетами, декоративными железобетонными конструкциями, средствами для принудительной остановки автотранспорта;

монтаж охранно-пожарной и тревожной сигнализации в жилых домах на этапе их строительства;

организацию профилактической работы по добровольной сдаче на возмездной (компенсационной) основе органам внутренних дел незарегистрированных предметов вооружения, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, незаконно хранящихся у населения.

В рамках выполнения данного основного мероприятия также предусматриваются:

оборудование образовательных организаций, учреждений культуры и спорта шлагбаумами, турникетами, декоративными железобетонными конструкциями, средствами для принудительной остановки автотранспорта;

монтаж охранно-пожарной и тревожной сигнализации, средств видеонаблюдения в жилых домах на этапе их строительства;

привлечение сотрудников частных охранных предприятий, служб безопасности организаций к работе по профилактике правонарушений в общественных местах в соответствии с заключаемыми соглашениями, предусматривающими конкретные формы их участия в охране правопорядка;

модернизация, установка и обслуживание в образовательных организациях, учреждениях культуры и спорта систем видеонаблюдения (видеокамер и мониторов).

[Перечень](consultantplus://offline/ref=66CE33942B8405FFBDF23219EEC739A91096FD87150CBB7EA6D0A494DD4979FD8D8FC93B6C2A3748DF7A10o935J) мероприятий подпрограммы приведен в приложении № 2 к настоящей подпрограмме с указанием исполнителей и сроков их проведения.

**Раздел VI. Обоснование объемов финансовых ресурсов,**

**необходимых для реализации подпрограммы**

Общий объем бюджетных ассигнований подпрограммы в 2015 - 2020 годах составит 1548,3 тыс. рублей, из них:

2015 год – 6,0 тыс. рублей;

2016 год – 188,9 тыс. рублей;

2017 год - 191,6 тыс. рублей;

2018 год – 739,8 тыс. рублей;

2019 год – 211,0 тыс. рублей;

2020 год - 211,0 тыс. рублей.

за счет средств бюджета Порецкого района – 1280,8 тыс. рублей, из них:

2015 год – 6,0 тыс. рублей;

2016 год – 188,9 тыс. рублей;

2017 год - 191,6 тыс. рублей;

2018 год – 472,3 тыс. рублей;

2019 год – 211,0 тыс. рублей;

2020 год - 211,0 тыс. рублей.

за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики – 267,5 тыс. рублей, из них:

2015 год – 0,0 тыс. рублей;

2016 год – 0,0 тыс. рублей;

2017 год - 0,0 тыс. рублей;

2018 год – 267,5 тыс. рублей;

2019 год – 0,0 тыс. рублей;

2020 год - 0,0 тыс. рублей.

Ресурсное [обеспечение](consultantplus://offline/ref=4D8435A533D1F56129FFDB6DA5A20629095E10FACA5AA994CE477ADDE9786848278E62927C26D4F00DE3F8ME6BJ) подпрограммы за счет всех источников финансирования приведено в приложении № 3 к настоящей подпрограмме и ежегодно будет уточняться.

# Раздел V. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками реализации подпрограммы

Важное значение для успешной реализации подпрограммы имеют прогнозирование возможных рисков, связанных с достижением основной цели, решением задач подпрограммы, оценка их масштабов и последствий, а также формирование системы мер по их предотвращению.

Правовые риски связаны с изменением законодательства Российской Федерации и законодательства Чувашской Республики, муниципальных нормативно-правовых актов, длительностью формирования нормативно-правовой базы, необходимой для эффективной реализации подпрограммы. Это может привести к существенному увеличению планируемых сроков или изменению условий реализации ее основных мероприятий.

Для минимизации воздействия данной группы рисков планируется:

на этапе разработки проектов документов привлекать к их обсуждению основные заинтересованные стороны, которые впоследствии должны принять участие в их согласовании.

Организационные риски.

Риски данной группы связаны с неэффективным управлением реализацией подпрограммы, что может повлечь за собой нарушение планируемых сроков реализации подпрограммы, не достижение ее целей и невыполнение задач, не достижение плановых значений показателей, снижение эффективности использования ресурсов и качества выполнения мероприятий подпрограммы.

Основными мерами управления (снижения) организационными рисками являются:

формирование эффективной системы управления реализацией подпрограммы;

регулярная публикация отчетов о ходе реализации подпрограммы;

повышение эффективности взаимодействия участников реализации подпрограммы;

заключение и контроль реализации соглашений о взаимодействии с заинтересованными сторонами;

создание системы мониторинга реализации подпрограммы;

своевременная корректировка мероприятий подпрограммы.

**Приложение № 1**

**к подпрограмме «Профилактика терроризма и**

**экстремистской деятельности**

**в Порецком районе» муниципальной программы**

**«Повышение безопасности**

**жизнедеятельности населения и территорий**

**Порецкого района» на 2015 - 2020 годы**

**Сведения**

**о показателях (индикаторах) подпрограммы**

**«Профилактика терроризма и экстремисткой деятельности в Порецком районе» муниципальной программы**

**«Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Порецкого района»**

**на 2015 - 2020 годы и их значениях**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Показатель  (индикатор)  (наименование) | Единица измерения | Значения показателей | | | | | | |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1. | Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи | % | 30,3 | 30,6 | 31,8 | 32,0 | 33,2 | 35,6 | 37,8 |
| 2. | Удельный вес населения Порецкого района, систематически занимающегося физической культурой и спортом | % | 39,3 | 40,6 | 41,8 | 42,0 | 43,2 | 45,6 | 47,8 |
| 3. | Снижение доли безработных граждан из числа молодежи в возрасте от  16 до 29 лет в общей численности безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости | % | 2,1 | 2,2 | 2,3 | 2,4 | 2,5 | 2,6 | 2,7 |
| 4. | Доля объектов социального назначения, подвергшихся преступному проникновению, не оборудованных системами безопасности, охранно-пожарной сигнализацией от общего количества таких объектов | % | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 |

**Приложение № 2**

**к подпрограмме «Профилактика терроризма и**

**экстремистской деятельности**

**в Порецком районе» муниципальной программы**

**«Повышение безопасности**

**жизнедеятельности населения и территорий**

**Порецкого района» на 2015 - 2020 годы**

**Перечень**

**основных мероприятий подпрограммы**

**«Профилактика терроризма и экстремисткой деятельности в Порецком районе» муниципальной программы**

**«Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Порецкого района»**

**на 2015 - 2020 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N пп | Номер и наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Срок | | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Последствия нереализации основного мероприятия | Связь с показателями муниципальной программы (подпрограммы) |
| начала реализации | окончания реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Основное мероприятие 1. Совершенствование взаимодействия органов местного самоуправления Порецкого района и институтов гражданского общества в работе по профилактике терроризма и экстремистской деятельности | ответственный исполнитель - Сектор специальных программ администрации Порецкого района | 01.01.2015 | 31.12.2020 | своевременное выявление предпосылок экстремистских и террористических проявлений, их предупреждение, сохранение в Порецком районе стабильности в обществе и правопорядка, повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Порецкого района | нарастание социальной напряженности в Порецком районе, рост количества экстремистских проявлений, снижение уровня безопасности населения и территорий Порецкого района | оказывает влияние на показатель «Удельный вес населения Порецкого района, систематически занимающегося физической культурой и спортом» |
| 2. | Основное мероприятие 2. Профилактическая работа по укреплению стабильности в обществе | ответственный исполнитель - Сектор специальных программ администрации Порецкого района | 01.01.2015 | 31.12.2020 | возрастание количества жителей Порецкого района, негативно относящихся к экстремистским и террористическим проявлениям, сужение социальной базы для экстремистских и террористических организаций, повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Порецкого района | нарастание социальной напряженности в Порецком районе, увеличение социальной базы для экстремистских и террористических организаций, снижение уровня безопасности населения и территорий Порецкого района | оказывает влияние на показатель «Доля безработных граждан из числа молодежи в возрасте от 16 до 29 лет в общей численности безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости» |
| 3. | Основное мероприятие 3. Образовательно-воспитательные, культурно-массовые и спортивные мероприятия | ответственный исполнитель - Сектор специальных программ администрации Порецкого района | 01.01.2015 | 31.12.2020 | сужение социальной базы для экстремистских и террористических организаций, повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Порецкого района | снижение уровня безопасности населения и территорий Порецкого района | оказывает влияние на показатель «Удельный вес населения Порецкого района, систематически занимающегося физической культурой и спортом» |
| 4. | Основное мероприятие 4. Информационная работа по профилактике терроризма и экстремистской деятельности | ответственный исполнитель - Сектор специальных программ администрации Порецкого района | 01.01.2015 | 31.12.2020 | сужение социальной базы экстремистских и террористических организаций, своевременное выявление и пресечение экстремистских и террористических проявлений, минимизация их последствий | снижение уровня безопасности населения и территорий Порецкого района | оказывает влияние на показатели: «Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи»;  «Удельный вес населения Порецкого района, систематически занимающегося физической культурой и спортом» |
| 5. | Основное мероприятие 5. Мероприятия по профилактике и соблюдению правопорядка на улицах и в других общественных местах | ответственный исполнитель - Сектор специальных программ администрации Порецкого района | 01.01.2015 | 31.12.2020 | стабилизация оперативной обстановки;  снижение общественной опасности преступных деяний за счет предупреждения совершения тяжких и особо тяжких преступлений | снижение уровня безопасности населения и территорий Порецкого района | данное мероприятие оказывает влияние на достижение целевых индикаторов и показателей:  уровень раскрытия преступлений, совершенных на улице |

**Приложение № 3**

**к подпрограмме «Профилактика терроризма и**

**экстремистской деятельности**

**в Порецком районе» муниципальной программы**

**«Повышение безопасности**

**жизнедеятельности населения и территорий**

**Порецкого района» на 2015 - 2020 годы**

**Ресурсное обеспечение**

**реализации подпрограммы «Профилактика терроризма**

**и экстремистской деятельности в Порецком районе» муниципальной программы «Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Порецкого района» на 2015 - 2020 годы за счет всех источников финансирования**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Код бюджетной классификации | | | | Источники финансирования | Расходы по годам, тыс. рублей | | | | | |
| главный распорядитель бюджетных средств | раздел, подраздел | целевая статья расходов | группа (подгруппа) вида расходов | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Подпрограмма | «Профилактика терроризма и экстремистской деятельности в Порецком районе» | всего |  |  |  |  |  | 6,0 | 188,9 | 191,6 | 739,8 | 211,0 | 211,0 |
| ответственный исполнитель подпрограммы - Сектор специальных программ |  |  |  |  | бюджет Порецкого района | 6,0 | 188,9 | 191,6 | 472,3 | 211,0 | 211,0 |
| соисполнители программы - Антитеррористическая комиссия в Порецком районе, администрация Порецкого района, администрации сельских поселений Порецкого района, ОП по Порецкому району МО МВД РФ «Алатырский» |  |  |  |  | внебюджетные источники  республиканский бюджет |  |  |  | 267,5 |  |  |
| Основное мероприятие 1 | Совершенствование взаимодействия органов местного самоуправления Порецкого района и институтов гражданского общества в работе по профилактике терроризма и экстремистской деятельности | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ответственный исполнитель мероприятия - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| соисполнители мероприятия: Антитеррористическая комиссия в Порецком районе, администрация Порецкого района, администрации сельских поселений Порецкого района, ОП по Порецкому району МО МВД РФ «Алатырский» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2 | Профилактическая работа по укреплению стабильности в обществе | всего |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ответственный исполнитель мероприятия - Сектор специальных программ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| соисполнители мероприятия: Антитеррористическая комиссия в Порецком районе, администрация Порецкого района, администрации сельских поселений Порецкого района, ОП по Порецкому району МО МВД РФ «Алатырский», Отдел Росгвардии по Чувашской Республике |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3 | Образовательно-воспитательные, культурно-массовые и спортивные мероприятия | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ответственный исполнитель мероприятия  - Сектор специальных программ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| соисполнители мероприятия: Антитеррористическая комиссия в Порецком районе, администрация Порецкого района, администрации сельских поселений Порецкого района, ОП по Порецкому району МО МВД РФ «Алатырский» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4 | Информационная работа по профилактике терроризма и экстремистской деятельности | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ответственный исполнитель мероприятия - Сектор специальных программ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| соисполнители мероприятия: Антитеррористическая комиссия в Порецком районе,  администрация Порецкого района, администрации сельских поселений Порецкого района, ОП по Порецкому району МО МВД РФ «Алатырский» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 5 | Мероприятия по профилактике и соблюдению правопорядка на улицах и в других общественных местах | всего |  |  |  |  |  | 6,0 | 188,9 | 191,6 | 739,8 | 211,0 | 211,0 |
| Организация работы по добровольной сдаче на возмездной основе незарегистрированных предметов вооружения, боеприпасов |  |  |  |  |  |  | 10,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 |
| Осуществление мер по противодействию терроризму в муниципальном образовании |  |  |  |  |  |  |  | 195,8 |  |  |
| Приобретение досмотрового оборудования |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 535,0 |  |  |
| ответственный исполнитель мероприятия – Сектор специальных программ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| соисполнители мероприятия: Антитеррористическая комиссия в Порецком районе, администрация Порецкого района, администрации сельских поселений Порецкого района, ОП по Порецкому району МО МВД РФ «Алатырский» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Приложение № 8**  **к муниципальной программе**  **«Повышение безопасности жизнедеятельности**  **населения и территорий Порецкого района»**  **на 2015 - 2020 годы**  **ПОДПРОГРАММА**  **«ПРОФИЛАКТИКА НЕЗАКОННОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ, НАРКОМАНИИ В ПОРЕЦКОМ РАЙОНЕ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ»**  **Паспорт подпрограммы**   |  |  | | --- | --- | | Ответственный исполнитель подпрограммы | - Отдел образования, молодежной политики и спорта администрации Порецкого района | | Соисполнитель  подпрограммы | - Антинаркотическая комиссия в Порецком районе, ОП по Порецкому району МО МВД РФ «Алатырский»;  (по согласованию), сельские поселения Порецкого района (по согласованию), КУ ЦЗН Порецкого района (по согласованию), филиал «Порецкая ЦРБ» БУ «Шумерлинский ММЦ» (по согласованию), АУ «Редакция Порецкой районной газеты Порецкие вести»(по согласованию) | | Участники  подпрограммы | финансовый отдел администрации Порецкого района, отдел образования, молодежной политики и спорта администрации Порецкого района, отдел культуры, социального развития и архивного дела администрации Порецкого района, сектор информационного обеспечения администрации Порецкого района | | Цели подпрограммы | - профилактика незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ;  формирование у подрастающего поколения и молодежи позитивного отношения к жизни | | Задачи подпрограммы | - совершенствование организационного, нормативно-правового и ресурсного обеспечения антинаркотической деятельности;  совершенствование единой системы профилактики немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ различными категориями населения;  проведение профилактических мероприятий по профилактике незаконного потребления наркотических средств;  проведение работы по профилактике распространения наркомании и связанных с ней правонарушений; | | Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | к 2021 году предусматривается достижение следующих показателей:  сохранение стабильной спокойной обстановки в районе в области заболеваемости наркоманией;  стабилизация числа лиц, больных наркоманией, на уровне 10,20 на 100 тыс. населения;  рост доли выявленных тяжких и особо тяжких преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств до 1,6 процентов  к 2021 году предусматривается достижение следующих показателей:  распространенность преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков - 62,1 на 100 тыс. населения;  удельный вес наркопреступлений в общем количестве зарегистрированных преступных деяний - 5,5 процента;  доля выявленных тяжких и особо тяжких преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, в общем количестве зарегистрированных преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, - 57,9 процента;  удельный вес несовершеннолетних лиц в общем числе лиц, привлеченных к уголовной ответственности за совершение наркопреступлений, - 5,2 процента;  доля детей, подростков и лиц до 25 лет, вовлеченных в мероприятия по профилактике незаконного потребления наркотиков, в общей численности указанной категории населения - 30 процентов;  доля больных наркоманией, привлеченных к мероприятиям медико-социальной реабилитации, в общем числе больных наркоманией, пролеченных стационарно, - 7,4 процентов; | | Сроки реализации подпрограммы | - 2017 - 2020 годы | | Объемы финансирования подпрограммы Порецкого района с разбивкой по годам ее реализации и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального бюджета, республиканского бюджета Чувашской Республики, внебюджетных источников | прогнозируемый объем финансирования на реализацию мероприятий муниципальной подпрограммы в 2017 - 2020 годах составит 32,0 тыс. рублей, в том числе:  в 2017 году - 8,0 тыс. рублей;  в 2018 году - 8,0 тыс. рублей;  в 2019 году - 8,0 тыс. рублей;  в 2020 году - 8,0 тыс. рублей | | Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | - ожидаемыми результатами реализации муниципальной подпрограммы являются:  снижение доступности наркотических средств и психотропных веществ для населения Порецком района Чувашской Республики, прежде всего несовершеннолетних;  снизить масштабы незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ;  увеличение количества изъятых из незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ;  увеличение числа детей, подростков, молодежи, охваченных профилактическими мероприятиями;  рост доли выявленных тяжких и особо тяжких преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств. | |
|  |

**Раздел I. Характеристика сферы реализации муниципальной подпрограммы,**

**описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития**

Необходимость разработки подпрограммы, направленной на противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту, а также профилактику наркомании и формирование здорового образа жизни, продиктована следующими обстоятельствами:

приоритетное значение профилактики наркомании в формировании здорового образа жизни и стабилизации демографической ситуации в Порецком районе Чувашской Республики;

необходимость формирования установок здорового образа жизни как социального свойства личности, гарантирующего в условиях рыночной экономики конкурентоспособность, благополучие семьи, профессиональное долголетие, обеспеченную старость.

Муниципальная подпрограмма Порецкого района Чувашской Республики «Профилактика незаконного потребления наркотических средств и психоактивных веществ, наркомании в Порецком районе на 2017 –2020 годы» (далее - подпрограмма) разработана на основании [постановления](consultantplus://offline/ref=68CAB90FF4D32ED88F638B45FBEF14F24DE46D2C30A162AB54BB6DDDAEB87810xC34L) Кабинета Министров Чувашской Республики от 11.11.2011 г. N 502 «О Государственной программе «Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Чувашской Республики на 2012 - 2020 годы» и в целях дальнейшей реализации Федерального з[акона](consultantplus://offline/ref=68CAB90FF4D32ED88F639548ED834AF644E837293DA861FA0DE43680F9xB31L) от 8 января 1998 г. N 3 «О наркотических средствах и психотропных веществах».

Анализ ситуации, сложившейся с распространением наркотиков на территории Порецкого района Чувашской Республики, показывает, что работа по профилактике и пресечению потребления наркотических средств и психотропных веществ, благодаря объединением усилий субъектов профилактики, накопившим большой опыт работы в новых социально-экономических условиях, позволяют контролировать наркоситуацию.

Несмотря на благополучную статистику последних лет, актуальность борьбы с незаконным оборотом наркотиков и злоупотреблением ими сохраняется. Это обусловлено следующими факторами:

появлением и распространением на наркорынке, в том числе через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», новых психотропных веществ, обладающих высоким наркогенным потенциалом и высокой токсичностью;

наличием на территории Чувашской Республики автомобильной трассы федерального значения, использующейся в том числе и для транспортировки наркотических средств и психотропных веществ;

расположением на территории Чувашской Республики объектов, в деятельности которых осуществляется оборот прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ (далее - прекурсоры), в том числе публичного акционерного общества "Химпром", являющегося предприятием - производителем прекурсоров;

увеличением количества иностранных граждан и лиц без гражданства, поставленных на миграционный учет по месту пребывания;

нахождением на территории Чувашской Республики федерального казенного учреждения «Лечебно-исправительное учреждение N 7» Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Чувашской Республике - Чувашии для лечения осужденных женщин, зависимых от наркотических средств.

Злоупотребление наркотическими средствами и психотропными веществами является одной из наиболее серьезных проблем нашего общества, вызывающей необходимость активных и решительных действий по организации профилактики наркозависимости и борьбы с распространением наркотиков. В рамках реализации Стратегии введен принципиально новый правовой институт альтернативной ответственности, когда решением суда в рамках уголовного или административного судопроизводства обеспечивается направление потребителей наркотических средств и психотропных веществ на лечение, реабилитацию и ресоциализацию.

В Порецком районе на базе БУ Порецкая ЦРБ работает кабинет психиатра-нарколога, где ведется прием лиц, страдающих алкогольной и наркотической зависимостью, который обеспечен тест-системами экспресс-диагностики для медицинского освидетельствования состояний наркотического опьянения.

Совершенствование методов первичной профилактики, особенно среди групп повышенного риска (детей и подростков), проведение постоянного мониторинга, внедрение современных превентивных технологий, функционирование санитарно-просветительского кабинета, внедрение анонимных методов обследования и лечения способствовали стабилизации эпидемиологической ситуации.

В Порецком районе определены приоритетные направления и осуществляются меры по профилактике злоупотребления наркотическими средствами. Деятельность правоохранительных органов в настоящее время переориентирована на преимущественное выявление и привлечение к уголовной ответственности производителей, перевозчиков и сбытчиков наркотиков.

В целях своевременного привлечения к лечебно-реабилитационному процессу лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные вещества, требуется организация четкой и контролируемой государством системы реабилитации и ресоциализации, что является гуманным по отношению как к самим потребителям, так и к членам их семей. Реализация основных положений национальной системы реабилитации и ресоциализации позволит снизить напряженность наркоситуации, медико-социальные потери, а также сформировать систему ранней профилактики рецидивной преступности в обществе.Несмотря на относительную стабильность наркоситуации в Чувашской Республике, актуальность борьбы с незаконным оборотом наркотиков и злоупотреблением ими сохраняется.

В рамках настоящей Подпрограммы планируется продолжить наращивание усилий по реализации адекватных и эффективных мер противодействия распространению наркомании. Для решения проблемы предлагается применить программно-целевой подход, который позволяет мобилизовать ресурсные возможности, сконцентрировать усилия органов местного самоуправления и общественных организаций, правоохранительных органов, привлечение общественных объединений, поддержка деятельности медицинских организаций позволяют контролировать наркоситуацию.

Программа разработана в связи с необходимостью принятия дополнительных мер по дальнейшему усилению противодействия незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ, улучшения показателей здоровья жителей Порецкого района.

**Раздел II. Приоритеты в сфере реализации Подпрограммы, цели, задачи, показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов, срок и этапы реализации Подпрограммы**

Основными целями подпрограммы являются профилактика незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, поэтапное сокращение негативных социальных последствий.

Достижению поставленной в подпрограмме цели способствует решению следующих задач:

- проведение профилактических мероприятий по сокращению незаконного потребления наркотических средств;

- ограничение доступности наркотических средств, находящихся в незаконном обороте;

- совершенствование системы профилактики наркомании среди различных категорий населения, прежде всего среди молодежи и несовершеннолетними;

- формирование у подрастающего поколения и молодежи позитивного отношения к жизни, популяризация здорового образа жизни среди населения.

Реализация мероприятий подпрограммы позволит сохранять стабильную спокойную ситуацию с незаконным потреблением наркотических средств и психотропных веществ и повлиять на медико-демографические показатели в Порецком районе Чувашской Республики.

Подпрограмма реализуется в 2017 - 2020 годах.

[Сведения](#Par197) о целевых индикаторах, показателях муниципальной программы определены исходя из необходимости выполнения цели и задач подпрограммы и приведены в Приложении № 1.

В результате выполнения поставленной цели и задач подпрограммы к 2021 году будут достигнуты следующие показатели:

отсутствие заболеваемости синдромом зависимости от наркотических веществ (число больных впервые в жизни установленным диагнозом) до 0 на 100 тыс. населения;

отсутствие числа лиц, больных наркоманией, на уровне 0 на 100 тыс. населения;

рост доли выявленных тяжких и особо тяжких преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств до 1,6 процентов.

**Раздел III. Характеристика основных мероприятий подпрограммы**

Основные мероприятия подпрограммы направлены на реализацию поставленных целей и задач подпрограммы. Перечень основных мероприятий подпрограммы «Профилактика незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании в Порецком районе Чувашской Республики» муниципальной программы «Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территории Порецкого района Чувашской Республики» на 2017 - 2020 годы приведены в Приложении № 2

**Основное мероприятие 1.** Совершенствование системы мер по сокращению предложения наркотиков

Данное мероприятие предусматривает:

проведение мероприятий в общественных местах с концентрацией несовершеннолетних с целью предупреждения потребления подростками и молодежью наркотических средств и психотропных веществ;

проведение совместных мероприятий по выявлению и пресечению деятельности лиц, задействованных в налаживании каналов поставок наркотических средств и психотропных веществ на территорию Порецкого района Чувашской Республики, в том числе с использованием ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

осуществление мер, направленных на выявление и уничтожение растительно-сырьевой базы, пригодной для изготовления наркотиков, пресечение преступной деятельности заготовителей, перевозчиков и сбытчиков наркотиков.

- проведение комплексных социологических исследований для оценки масштабов немедицинского потребления наркотических средств и социально-экономических потерь от распространения наркомании;

- внедрение современных оздоровительных технологий и физкультурно-профилактических моделей по предупреждению потребления наркотиков в системе воспитания и организации досуга молодежи;

- формирование системы психолого-педагогического сопровождения процесса социализации детей, подростков и молодежи при проведении физкультурно-оздоровительных мероприятий;

- размещение на сайтах образовательных учреждений и в средствах массовой информации статей о вреде употребления наркотических и одурманивающих веществ;

- организация и проведение конкурса плакатов среди учащихся учреждений дополнительного образования детей «Дети за здоровый образ жизни»;

- проведение спортивно-массовых мероприятий, направленных на пропаганду и формирование здорового образа жизни, среди подростков и молодежи;

- проведение ежегодных районных спортивно-массовых мероприятий среди детей и подростков;

- ежегодное проведение районной акции «Молодежь за здоровый образ жизни» (март - апрель, октябрь - ноябрь);

- проведение в образовательных учреждениях единого Дня здоровья;

- совершенствование физкультурно-оздоровительной работы с обучающимися, проведение спартакиад, соревнований по отдельным видам спорта, конкурсов с широким привлечением родительской общественности;

- организация внутришкольных санитарных постов;

- проведение добровольного тестирования учащихся образовательных учреждений Порецкого района при проведении ежегодной диспансеризации;

- организация летнего спортивно-ориентированного оздоровительного отдыха для детей и подростков, состоящих на учете в органах внутренних дел;

**Основное мероприятие 2.** Совершенствование системы мер по сокращению спроса на наркотики

Данное мероприятие предусматривает:

проведение мероприятий по выявлению лиц, осуществляющих управление транспортными средствами в состоянии наркотического опьянения, а также по выявлению лиц, совершающих административные правонарушения, связанные с незаконным потреблением наркотических средств и психотропных веществ, в общественных местах;

проведение профилактических мероприятий в образовательных организациях, направленных на предупреждение негативных процессов, происходящих в молодежной среде в связи с потреблением наркотических средств и психотропных веществ;

**Основное мероприятие 3.** Совершенствование системы реабилитации и ресоциализации потребителей наркотических средств и психотропных веществ (за исключением медицинской).

Данное мероприятие включает в себя проведение дифференцированной медицинской профилактики злоупотребления наркотиками среди несовершеннолетних на основе взаимодействия со специалистами первичного звена здравоохранения.

Участие органов местного самоуправления Порецкого района Чувашской Республики в указанных мероприятиях планируется путем принятия ими соответствующих муниципальных правовых актов в сфере незаконного оборота наркотических и психотропных веществ, выделения соответствующего финансирования из средств местного бюджета Порецкого района Чувашской Республики.

**Раздел IV. Обоснование объемов финансовых ресурсов,**

**необходимых для реализации подпрограммы**

Общий объем финансирования подпрограммы в 2016 - 2020 годах составит 32,0 тыс. рублей из средств бюджета Порецкого района Чувашской Республики.

в 2017 году - 8,0 тыс. рублей;

в 2018 году - 8,0 тыс. рублей;

в 2019 году - 8,0 тыс. рублей;

в 2020 году - 8,0 тыс. рублей.

Ресурсное [обеспечение](#Par444) и прогнозная (справочная) оценка расходов реализации подпрограммы приведены в Приложении № 3.

**Раздел V. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание**

**мер управления рисками реализации подпрограммы**

Для достижения целей и ожидаемых результатов реализации подпрограммы будет осуществляться координация деятельности всех субъектов, участвующих в реализации подпрограммы.

К рискам реализации подпрограммы, которыми могут управлять ответственный исполнитель и соисполнители подпрограммы, уменьшая вероятность их возникновения, следует отнести следующие.

1. Организационные риски, связанные с ошибками управления реализацией подпрограммы, в том числе отдельных ее исполнителей (соисполнителей), неготовностью организационной инфраструктуры к решению задач, поставленных подпрограммой, что может привести к нецелевому и/или неэффективному использованию бюджетных средств, невыполнению ряда мероприятий подпрограммы или задержке в их выполнении. Данный риск может быть качественно оценен как умеренный.

2. Финансовые риски, которые связаны с финансированием подпрограммы в неполном объеме как за счет бюджетных, так и за счет внебюджетных источников. Данный риск возникает по причине значительной продолжительности подпрограммы, а также зависимости ее успешной реализации от привлечения внебюджетных источников. Однако, учитывая формируемую практику программного бюджетирования в части обеспечения реализации подпрограммы за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики, а также предусмотренные ею меры по созданию условий для привлечения средств внебюджетных источников, риск сбоев в реализации подпрограммы по причине недофинансирования можно считать умеренным.

3. Непредвиденные риски, связанные с кризисными явлениями в экономике Чувашской Республики и с природными и техногенными катастрофами и катаклизмами, что может привести к снижению бюджетных доходов, ухудшению динамики основных макроэкономических показателей, в том числе повышению инфляции, снижению темпов экономического роста и доходов населения, а также потребовать концентрации бюджетных средств на преодолении последствий таких катастроф.

**Приложение № 1**

**к подпрограмме «Профилактика незаконного потребления**

**наркотических средств и психотропных веществ,**

**наркомании в Порецком районе Чувашской Республики»**

**муниципальной программы «Повышение безопасности**

**жизнедеятельности населения и территории Порецкого**

**района Чувашской Республики на 2015-2020 годы**

**Сведения**

**о показателях (индикаторах) подпрограммы «Профилактика**

**незаконного потребления наркотических средств**

**и психотропных веществ, наркомании в Порецком районе Чувашской Республики»**

**муниципальной программы «Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территории**

**Порецкого района Чувашской Республики» на 2015 - 2020 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  пп | Показатель (индикатор) (наименование) | Единица  измерения | Годы | | | | | | | |
| % | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Распространенность преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков | на 100 тыс. населения | % | - | 66,2 | 69,2 | 71,3 | 67,0 | 62,1 |
| 2. | Удельный вес наркопреступлений в общем количестве зарегистрированных преступных деяний | процентов | % | - | 5,9 | 6,1 | 6,3 | 5,9 | 5,5 |
| 3. | Доля выявленных тяжких и особо тяжких преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, в общем количестве зарегистрированных преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств | процентов | % | - | 57,5 | 57,6 | 57,7 | 57,8 | 57,9 |
| 4. | Удельный вес несовершеннолетних лиц в общем числе лиц, привлеченных к уголовной ответственности за совершение наркопреступлений | процентов | % | - | 6,8 | 6,7 | 6,8 | 6,7 | 5,2 |
| 5. | Доля детей, подростков и лиц до 25 лет, вовлеченных в мероприятия по профилактике незаконного потребления наркотиков, в общей численности указанной категории населения | процентов | % | - | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |
| 6. | Доля больных наркоманией, привлеченных к мероприятиям медико-социальной реабилитации, в общем числе больных наркоманией, пролеченных стационарно | процентов | % | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 |
| 7. | Число больных наркоманией, находящихся в ремиссии свыше двух лет, на 100 больных среднегодового контингента | процентов | % | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Приложение № 2**

**к подпрограмме «Профилактика незаконного потребления**

**наркотических средств и психотропных веществ,**

**наркомании в Порецком районе Чувашской Республики»**

**муниципальной программы «Повышение безопасности**

**жизнедеятельности населения и территории Порецкого**

**района Чувашской Республики на 2015-2020 годы**

**Перечень**

**основных мероприятий подпрограммы «Профилактика незаконного потребления наркотических средств**

**и психотропных веществ, наркомании в Порецком районе Чувашской Республики»**

**муниципальной программы «Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территории**

**Порецкого района Чувашской Республики» на 2015 - 2020 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  пп | Номер и наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Срок | | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Последствия нереализации основных мероприятий | Связь с показателями государственной программы Чувашской Республики (подпрограммы) |
| начала реализации | окончания реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Основное мероприятие 1. Совершенствование системы мер по сокращению предложения наркотиков | Ответственный  исполнитель - ОП по Порецкому району МО МВД РФ «Алатырский» (по согласованию); ОП по Порецкому району МО МВД РФ «Алатырский» (по согласованию); сельские поселения (по согласованию) | 01.01.2017 | 31.12.2020 | снижение доступности наркотических средств и психотропных веществ для населения Порецкого района Чувашской Республики, прежде всего несовершеннолетних | повышение доступности наркотических средств и психотропных веществ для населения Порецкого района Чувашской Республики, прежде всего несовершеннолетних | динамика удельного веса наркопреступлений в общем количестве зарегистрированных преступных деяний:  в 2016 году - 5,9 процента,  в 2017 году - 6,1 процента,  в 2018 году - 6,3 процента,  в 2019 году - 5,9 процента,  в 2020 году - 5,5 процента | |
| 2. | Основное мероприятие 2. Совершенствование системы мер по сокращению спроса на наркотики | Филиал «Порецкая ЦРБ» БУ «Шумерлинский ММЦ» (по согласованию); соисполнители – отдел образования, молодежной политики и спорта администрации Порецкого района, отдел культуры, социального развития и архивного дела администрации Порецкого района, сектор спорта и молодежной политики администрации Порецкого района, участники – ОП по Порецкому району МО МВД РФ «Алатырский» (по согласованию); сельские поселения Порецкого района (по согласованию) | 01.01.2017 | 31.12.2020 | снижение числа потребителей наркотических средств и психотропных веществ среди населения Порецкого района Чувашской Республики, в том числе несовершеннолетних | увеличение числа потребителей наркотических средств и психотропных веществ среди населения Порецкого района Чувашской Республики, в том числе несовершеннолетних | динамика удельного веса несовершеннолетних в общем числе лиц, привлеченных к уголовной ответственности за совершение наркопреступлений:  в 2016 году - 6,8 процента,  в 2017 году - 6,7 процента,  в 2018 году - 6,8 процента,  в 2019 году - 6,7 процента,  в 2020 году - 5,2 процента |
| 3. | Основное мероприятие 3. Совершенствование системы реабилитации и ресоциализации потребителей наркотических средств и психотропных веществ (за исключением медицинской) | ответственный исполнитель - Филиал «Порецкая ЦРБ» БУ «Шумерлинский ММЦ» (по согласованию); соисполнители – КУ «Центр занятости населения Порецкого района» Минтруда Чувашии (по согласованию), участники – ОП по Порецкому району МО МВД РФ «Алатырский» (по согласованию); сельские поселения Порецкого района (по согласованию) | 01.01.2017 | 31.12.2020 | увеличение числа лиц, употреблявших наркотические средства и психотропные вещества и завершивших программы медицинской реабилитации, полноценно интегрированных в общество и участвующих в его социальном, экономическом и культурном развитии | уменьшение числа лиц, употреблявших наркотические средства и психотропные вещества и завершивших программы медицинской реабилитации, полноценно интегрированных в общество | рост числа больных наркоманией, находящихся в ремиссии свыше двух лет, на 100 больных среднегодового контингента:  в 2016 году - 0 процента,  в 2017 году - 0 процента,  в 2018 году – 0 процентов,  в 2019 году - 0 процента,  в 2020 году - 0 процента |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

<\*> Мероприятия, предусмотренные подпрограммой, реализуются по согласованию с исполнителем.

**Приложение № 3**

**к подпрограмме «Профилактика незаконного потребления**

**наркотических средств и психотропных веществ,**

**наркомании в Порецком районе Чувашской Республики»**

**муниципальной программы «Повышение безопасности**

**жизнедеятельности населения и территории Порецкого**

**района Чувашской Республики на 2015-2020 годы**

**Ресурсное обеспечение**

**реализации подпрограммы «Профилактика незаконного потребления наркотических средств**

**и психотропных веществ, наркомании в Порецком районе Чувашской Республики»**

**муниципальной программы «Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территории**

**Порецкого района Чувашской Республики" на 2015 - 2020 годы» на 2015 - 2020 годы за счет всех источников финансирования**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы (подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Код бюджетной классификации | | | | Источники  финансирования | Расходы по годам, тыс. рублей | | | | | |
| главный распорядитель бюджетных средств | раздел, подраздел | целевая статья расходов | группа (подгруппа) вида расходов |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Подпрограмма | «Профилактика незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании в Порецком районе» | Всего |  |  |  |  |  | - | - | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
| Бюджет Порецкого района | - | - | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель – отдел образования, молодежной политики и спорта администрации Порецкого района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| соисполнители мероприятия: Антинаркотическая комиссия в Порецком районе, администрация Порецкого района, администрации сельских поселений Порецкого района, ОП по Порецкому району МО МВД РФ «Алатырский», БУ «ПорецкаяЦРБ», КУ ЦЗН Порецкого района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1. | Совершенствование системы мер по сокращению предложения наркотиков | Всего |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ответственный исполнитель – отдел образования, молодежной политики и спорта администрации Порецкого района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| соисполнители мероприятия: Антинаркотическая комиссия в Порецком районе, администрация Порецкого района, администрации сельских поселений Порецкого района, ОП по Порецкому району МО МВД РФ «Алатырский» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| мероприятие 2. | Совершенствование системы мер по сокращению спроса на наркотики | Всего |  |  |  |  |  |  |  | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
| Ответственный исполнитель – отдел образования, молодежной политики и спорта администрации Порецкого района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| соисполнители мероприятия: Антинаркотическая комиссия в Порецком районе, администрация Порецкого района, администрации сельских поселений Порецкого района, ОП по Порецкому району МО МВД РФ «Алатырский», БУ «Порецкая ЦРБ», КУ ЦЗН Порецкого района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| мероприятие 3. | Совершенствование системы реабилитации и ресоциализации потребителей наркотических средств и психотропных веществ (за исключением медицинской) | Всего |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ответственный исполнитель – отдел образования, молодежной политики и спорта администрации Порецкого района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| соисполнители мероприятия: Антинаркотическая комиссия в Порецком районе, администрация Порецкого района, администрации сельских поселений Порецкого района, ОП по Порецкому району МО МВД РФ «Алатырский», БУ «Порецкая ЦРБ», КУ ЦЗН Порецкого района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

--------------------------------

<\*> Мероприятия, предусмотренные подпрограммой, реализуются по согласованию с исполнителем

**Приложение № 9**

**к муниципальной программе**

**«Повышение безопасности жизнедеятельности**

**населения и территорий Порецкого района**

**Чувашской Республики**

**на 2015 - 2020 годы»**

**ПОДПРОГРАММА**

**«ПОСТРОЕНИЕ (РАЗВИТИЕ) АППАРАТНО-ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА**

**"БЕЗОПАСНОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ» НА ТЕРРИТОРИИ ПОРЕЦКОГО РАЙОНА**»

Паспорт подпрограммы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | - | сектор специальных программ администрации Порецкого района |
| Соисполнители подпрограммы | - | Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Порецкого района, Антитеррористическая комиссия в Порецком районе, Противопаводковая комиссия Порецкого района, администрация Порецкого района, администрации сельских поселений Порецкого района, Пожарная часть № 38 КУ «ЧРПС», ОНД по Порецкому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Чувашской Республике, ОП по Порецкому району МО МВД РФ «Алатырский», МАУ «ЦКЦ» Порецкого района |
| Цели подпрограммы | - | создание единой информационной среды, обеспечивающей эффективное и незамедлительное реагирование и взаимодействие всех служб, ответственных за обеспечение общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания;  повышение безопасности жизнедеятельности населения Порецкого района Чувашской Республики и снижение социально-экономического ущерба от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и происшествий путем сокращения времени реагирования экстренных оперативных служб при обращении населения по единому номеру "112";  создание комплексной информационной системы, обеспечивающей прогнозирование, мониторинг, предупреждение и ликвидацию возможных угроз, а также контроль устранения последствий чрезвычайных ситуаций и правонарушений |
| Задачи подпрограммы | - | развитие существующих и создание новых функциональных компонентов безопасности для эффективного функционирования аппаратно-программного комплекса «Безопасное муниципальное образование»;  создание телекоммуникационной и информационно-технической инфраструктуры системы-112;  дооснащение единой дежурно-диспетчерской службы Порецкого района и дежурно-диспетчерских служб экстренных оперативных служб района программно-техническими комплексами системы-112;  организация подготовки персонала системы-112;  внедрение современных технических средств обеспечения правопорядка и безопасности в общественных местах и раскрытия преступлений, а также повышения безопасности дорожного движения |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | - | к 2021 году предусматривается достижение следующих целевых индикаторов и показателей:  сокращение экономического ущерба от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и происшествий на территории Порецкого района по сравнению с 2013 годом - 8 процентов;  охват опасных объектов, грузов, опасных природных объектов, процессов и явлений системами мониторинга (полнота мониторинга) - 90,1 процента;  сокращение среднего времени комплексного реагирования экстренных оперативных служб на обращения граждан по номеру «112» на территории Порецкого района по сравнению с 2016 годом - 20 процентов |
| Срок реализации подпрограммы | - | 2018 - 2020 годы |
| Объемы финансирования подпрограммы с разбивкой по годам ее реализации | - | прогнозируемый объем финансирования подпрограммы в 2018 - 2020 годах составит 380,0 тыс. рублей, в том числе:  в 2018 году - 100,0 тыс. рублей;  в 2019 году - 140,0 тыс. рублей;  в 2020 году - 140,0 тыс. рублей;  из них средства:  местных бюджетов – 380,0 тыс. рублей (100%), в том числе:  в 2018 году – 100,0 тыс. рублей;  в 2019 году – 140.0 тыс. рублей;  в 2020 году – 140,0 тыс. рублей.  Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы ежегодно будет уточняться исходя из возможностей республиканского бюджета Чувашской Республики на соответствующий период |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | - | сокращение среднего времени комплексного реагирования экстренных оперативных служб на обращения граждан по номеру «112» на территории Порецкого района;  повышение охвата опасных объектов, грузов, опасных природных объектов, процессов и явлений системами мониторинга (полнота мониторинга);  повышение оперативности процессов управления мероприятиями по предупреждению и ликвидации кризисных ситуаций и происшествий, сокращение общего времени на поиск, обработку и передачу информации |

Раздел I. ХАРАКТЕРИСТИКА СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ,

ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ПРОБЛЕМ В УКАЗАННОЙ СФЕРЕ

И ПРОГНОЗ ЕЕ РАЗВИТИЯ

Реализация государственной политики в области построения (развития) аппаратно-программного комплекса «Безопасное муниципальное образование» на территории Порецкого района Чувашской Республики в пределах предоставленных полномочий осуществляется в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2014 г. N 2446-р.

Обеспечение общего уровня общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания на территории Порецкого района Чувашской Республики является необходимым условием обеспечения жизнедеятельности населения, соблюдения законных прав и свобод граждан, сохранения на необходимом уровне параметров среды обитания, развития социальной и духовной сфер общества.

В настоящее время в Порецком районе функционируют такие службы экстренного реагирования, как служба пожарной охраны, служба полиции, служба скорой медицинской помощи, аварийная служба газовой сети, служба реагирования в чрезвычайных ситуациях, которые осуществляют прием вызовов (сообщений о происшествиях) от населения (о происшествиях и ЧС) и при необходимости организуют экстренное реагирование на них соответствующих сил и средств.

Однако за последнее время социально-экономические условия жизнедеятельности населения кардинально изменились. Активная его часть стала чрезвычайно мобильной, напряженные грузопотоки и пассажиропотоки, большое количество мест массового пребывания людей, значительный уровень террористической угрозы и т.д. поставили перед государством и его экстренными оперативными службами новые, более высокие требования к оперативности и эффективности реагирования на поступающие от населения вызовы (сообщения о происшествиях).

Проблема оперативного и эффективного реагирования на поступающие от населения вызовы экстренных оперативных служб приобрела особую остроту в последнее время в связи с несоответствием существующей системы реагирования потребностям общества и государства, недостаточной эффективностью ее функционирования, недостаточным уровнем готовности персонала к работе при взаимодействии нескольких экстренных оперативных служб, низкой информированностью населения о порядке действий при происшествиях и чрезвычайных ситуациях.

Опыт работы экстренных оперативных служб показывает, что для эффективного оказания помощи при происшествиях и чрезвычайных ситуациях в 10 процентах случаев требуется привлечение более чем одной экстренной оперативной службы. Следует отметить, что угрозу наступления наиболее тяжких последствий несут происшествия и чрезвычайные ситуации, требующие именно комплексного решения.

Актуальность проблемы обусловливается сохранением большого количества погибших и пострадавших людей, а также значительными размерами прямого и косвенного ущерба от происшествий и чрезвычайных ситуаций.

Важнейшим показателем эффективности действий экстренных оперативных служб является время их оперативного реагирования. Его сокращение непосредственно влияет на тяжесть последствий происшествия и ЧС (сокращение числа умерших и пострадавших, а также уменьшение общего материального ущерба).

Недостаточный уровень организации взаимодействия с момента поступления вызова (сообщения о происшествии) до оказания помощи пострадавшим при привлечении нескольких экстренных оперативных служб является одной из основных причин высокой смертности при происшествиях и ЧС.

Для снижения среднего времени оперативного реагирования экстренных оперативных служб и эффективной организации работы по оказанию помощи пострадавшим требуется реализация комплекса организационных и технических мер, включающих организацию комплексного реагирования, создание и организацию функционирования информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, подсистем приема и обработки вызовов (сообщений о происшествиях) от населения и актуализации баз данных, поддержку принятия решений, консультативного обслуживания населения, мониторинга потенциально опасных стационарных и подвижных объектов.

В результате внедрения системы-112 прогнозируются снижение уровня смертности и числа пострадавших при происшествиях и ЧС, обеспечение роста безопасности и благополучия граждан, проживающих на территории Порецкого района, а также улучшение информационного взаимодействия органов управления РЗ ТП РСЧС Чувашской Республики, в том числе единой дежурно-диспетчерской службы, а также дежурно-диспетчерских служб экстренных оперативных служб.

При этом сохраняется возможность осуществления вызова экстренных оперативных служб пользователем услуг связи посредством набора номера, предназначенного для вызова отдельной экстренной оперативной службы (в настоящее время это «01», «02», «03» и т.д.).

Главной проблемой, требующей скорейшего решения, является организация эффективной координации действий межведомственного характера при реагировании на вызовы экстренных оперативных служб. Повышение безопасности населения, являющееся прямым следствием улучшения организации взаимодействия экстренных оперативных служб, определяет приоритетность решения этой проблемы.

Такой подход позволит обеспечить снижение потерь населения и повышение экономического потенциала путем концентрации материальных и финансовых ресурсов.

Мероприятия по созданию и развертыванию системы-112 носят комплексный межведомственный характер. Применение механизма реализации федеральных целевых программ при создании системы-112 обосновано прежде всего:

высокой социальной значимостью проблемы и ее комплексным характером;

необходимостью обеспечения научной, технической и информационной составляющих системы-112 в Порецком районе;

необходимостью создания условий для целевого и адресного использования ресурсов с целью решения задач по приоритетным направлениям.

При применении механизма реализации федеральных целевых программ будут осуществляться:

развитие и использование научного потенциала при исследовании реагирования экстренных оперативных служб при возникновении происшествий и чрезвычайных ситуаций;

внедрение современных информационно-телекоммуникационных технологий в деятельность экстренных оперативных служб;

совершенствование координации действий экстренных оперативных служб при оперативном реагировании на вызовы (сообщения и происшествия) населения;

внедрение современных методов обучения.

Общей характерной особенностью угроз на современном этапе является их взаимосвязанный характер, выражающийся в том, что одно бедствие (или реализация угрозы) может вызывать целую цепочку других катастрофических процессов (эффект домино), что определяет необходимость комплексного подхода к обеспечению безопасности среды обитания и общественной безопасности муниципального образования.

Концепция построения и развития аппаратно-программного комплекса "Безопасный город", утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2014 г. N 2446-р, предполагает создание единой информационной среды, обеспечивающей эффективное и незамедлительное взаимодействие всех сил и служб, ответственных за обеспечение общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания, а именно:

центров управления в кризисных ситуациях главных управлений Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий;

единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований;

служб скорой медицинской помощи;

дежурных служб территориальных центров медицины катастроф;

дежурных служб Министерства внутренних дел Российской Федерации;

дежурных служб территориальных органов Министерства внутренних дел Российской Федерации на региональном и районном уровнях;

подразделений госавтоинспекции территориальных органов Министерства внутренних дел Российской Федерации на региональном и районном уровнях;

дежурных служб линейных управлений, отделов и отделений Министерства внутренних дел Российской Федерации на железнодорожном, водном и воздушном транспорте;

дежурных служб территориальных органов Федеральной службы безопасности Российской Федерации;

дежурно-диспетчерских служб объектов экономики;

дежурно-диспетчерских служб "01";

дежурно-диспетчерских служб Федеральной службы по надзору в сфере транспорта, Федерального агентства воздушного транспорта;

Федерального агентства морского и речного транспорта и открытого акционерного общества "Российские железные дороги";

иных служб оперативного реагирования органов местного самоуправления, в функции которых входит обеспечение управления муниципальным хозяйством и инфраструктурой.

Муниципальный уровень является базовым уровнем единой межведомственной информационной среды, создаваемой в рамках построения и развития аппаратно-программного комплекса "Безопасное муниципальное оьразование".

Реализация мероприятий по построению и развитию аппаратно-программного комплекса "Безопасное муниципальное образование" на территории Порецкого района Чувашской Республики должна обеспечить возможность:

моделирования различных сценариев возникновения потенциальных угроз безопасности населения и принятия мер по устранению таких угроз;

регистрации и отслеживания статусов сообщений о всевозможных происшествиях (авариях на предприятиях, в том числе на транспорте, пожарах, несчастных случаях, дорожно-транспортных происшествиях, преступлениях и т.д.);

улучшения имиджа органов исполнительной власти Порецкого района;

обеспечения органов исполнительной власти Порецкого района эффективными и прозрачными инструментами решения задач в сфере обеспечения общественной безопасности и безопасности среды обитания на основе оптимального взаимодействия органов исполнительной власти всех уровней, специализированных служб, предприятий, учреждений и населения;

управления муниципальной инфраструктурой за счет реализации мероприятий по координации градостроительной политики муниципального образования, оптимизации транспортных потоков, обеспечению возможности взаимодействия населения и органов власти;

составления комплексных и взаимоувязанных планов проведения различных работ.

Осуществление этих мероприятий позволит достичь положительного эффекта за счет реализации целевого научно обоснованного и системного воздействия государства на объекты управления с целью повышения безопасности населения.

Раздел II. ПРИОРИТЕТЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ

В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ, ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ПОКАЗАТЕЛИ

(ИНДИКАТОРЫ) ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ И РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ, ОПИСАНИЕ

ОСНОВНЫХ ОЖИДАЕМЫХ КОНЕЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОДПРОГРАММЫ

И СРОКА РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Приоритеты в вопросах построения (развития) аппаратно-программного комплекса "Безопасное муниципальное образование" на территории Порецкого района Чувашской Республики определены распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2014 г. N 2446-р и основными целями муниципальной программы.

Основными целями подпрограммы являются:

создание единой информационной среды, обеспечивающей эффективное и незамедлительное реагирование и взаимодействие всех служб, ответственных за обеспечение общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания;

повышение безопасности жизнедеятельности населения Порецкого района и снижение социально-экономического ущерба от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и происшествий путем сокращения времени реагирования экстренных оперативных служб при обращении населения по единому номеру «112»;

создание комплексной информационной системы, обеспечивающей прогнозирование, мониторинг, предупреждение и ликвидацию возможных угроз, а также контроль устранения последствий чрезвычайных ситуаций и правонарушений.

Достижению поставленных в подпрограмме целей способствует решение следующих задач:

развитие существующих и создание новых функциональных компонентов безопасности для эффективного функционирования аппаратно-программного комплекса «Безопасное муниципальное образование»;

создание телекоммуникационной и информационно-технической инфраструктуры системы-112;

дооснащение единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований и дежурно-диспетчерских служб экстренных оперативных служб республики программно-техническими комплексами системы-112;

организация подготовки персонала системы-112;

внедрение современных технических средств обеспечения правопорядка и безопасности в общественных местах и раскрытия преступлений, а также повышения безопасности дорожного движения.

Целевыми индикаторами и показателями подпрограммы являются:

сокращение экономического ущерба от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и происшествий на территории Порецкого района по сравнению с 2013 годом;

охват опасных объектов, грузов, опасных природных объектов, процессов и явлений системами мониторинга (полнота мониторинга);

сокращение среднего времени комплексного реагирования экстренных оперативных служб на обращения граждан по номеру «112» на территории Порецкого района по сравнению с 2016 годом.

В результате реализации мероприятий подпрограммы к 2021 году ожидается достижение следующих результатов:

сокращение среднего времени комплексного реагирования экстренных оперативных служб на обращения граждан по номеру «112» на территории Порецкого района;

повышение охвата опасных объектов, грузов, опасных природных объектов, процессов и явлений системами мониторинга (полнота мониторинга);

повышение оперативности процессов управления мероприятиями по предупреждению и ликвидации кризисных ситуаций и происшествий, сокращение общего времени на поиск, обработку и передачу информации.

Раздел III. ХАРАКТЕРИСТИКА

ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

Основные мероприятия подпрограммы направлены на выполнение поставленных целей и задач подпрограммы и муниципальной программы в целом. Реализация основных мероприятий обеспечит достижение индикаторов эффективности подпрограммы.

Подпрограмма объединяет два основных мероприятия:

Основное мероприятие 1. Внедрение и развитие аппаратно – программного комплекса «Безопасное муниципальное образование».

Модернизация и обслуживание ранее установленных систем видеонаблюдения и видеофиксации преступлений и административных правонарушений.

Модернизация, установка и обслуживание в образовательных организациях, учреждениях культуры и спорта, иных объектах с массовым пребыванием граждан систем видеонаблюдения, оборудование их системами прямой, экстренной связи со службами экстренного реагирования посредством специальных устройств (типа "гражданин - полиция").

Монтаж средств видеонаблюдения, ориентированных на внутреннее помещение общего пользования и дворовые территории, в жилых домах на этапе их строительства.

Основное мероприятие 2. Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" на территории Порецкого района.

Предусматривается реализация мероприятий по развитию системы-112 на территории Порецкого района, предполагающих повышение качества и эффективности взаимодействия оперативных служб при их совместных действиях в экстремальных ситуациях с целью уменьшения возможного социально-экономического ущерба от ЧС, снижения затрат финансовых, медицинских, материально-технических и других ресурсов на экстренное реагирование, организацию удобного обращения в экстренную оперативную службу по типу "одного окна" и снижение экономических затрат на осуществление взаимодействия экстренных оперативных служб.

В рамках выполнения основного мероприятия предусматриваются:

проектирование системы-112 на базе разработанного Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий программно-технического комплекса автоматизированной системы обмена информацией между объектами системы-112;

развертывание сети связи и передачи данных системы-112.

Раздел IV. ОБОСНОВАНИЕ ОБЪЕМА ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ,

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

В 2018 - 2020 ГОДАХ

Общий объем финансирования подпрограммы в 2018 - 2020 годах составит 380,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств местных бюджетов – 380,0 тыс. рублей.

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет всех источников финансирования приведено в приложении к подпрограмме.

Раздел V. АНАЛИЗ РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

И ОПИСАНИЕ МЕР УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

К рискам реализации подпрограммы, которыми могут управлять ответственный исполнитель и соисполнители подпрограммы, уменьшая вероятность их возникновения, следует отнести следующие.

1. Организационные риски, которые связаны с возникновением проблем в реализации подпрограммы в результате недостаточной квалификации и (или) недобросовестности ответственного исполнителя и (или) соисполнителей подпрограммы, что может привести к нецелевому и неэффективному использованию бюджетных средств, невыполнению ряда мероприятий подпрограммы. Снижению указанных рисков будут способствовать повышение квалификации и ответственности персонала ответственного исполнителя и соисполнителей подпрограммы для своевременной и эффективной реализации предусмотренных мероприятий, координация деятельности персонала ответственного исполнителя и соисполнителей подпрограммы и налаживание административных процедур для снижения организационных рисков.

2. Финансовые риски, которые связаны с финансированием подпрограммы в неполном объеме. Данные риски могут возникнуть по причине значительной продолжительности подпрограммы. Их снижению будут способствовать внедрение в практику программного бюджетирования и своевременная корректировка объемов финансирования основных мероприятий подпрограммы.

Реализации подпрограммы также угрожает риск ухудшения состояния экономики, которым сложно или невозможно управлять в рамках реализации подпрограммы, что может привести к снижению бюджетных доходов, ухудшению динамики основных макроэкономических показателей, в том числе повышению инфляции, снижению темпов экономического роста.

В целях управления финансовыми рисками планируются мероприятия по снижению величины риска путем ежегодного уточнения финансирования подпрограммы. В рамках управления предусмотрены прогнозирование, регулирование и координация рисков путем уточнения и внесения необходимых изменений в настоящую подпрограмму.

3. Непредвиденные риски, которые связаны с резким ухудшением состояния экономики вследствие финансового и экономического кризиса, а также природными и техногенными катастрофами и катаклизмами.

Приложение

к подпрограмме "Построение (развитие)

аппаратно-программного комплекса

"Безопасное муниципальное образование"

на территории Порецкого района"

муниципальной программы

Порецкого района "Повышение

безопасности жизнедеятельности населения

и территорий Порецкого района"

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ "ПОСТРОЕНИЕ (РАЗВИТИЕ)

АППАРАТНО-ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА "БЕЗОПАСНОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ

ОБРАЗОВАНИЕ"НА ТЕРРИТОРИИ ПОРЕЦКОГО РАЙОНА"

ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | | Наименование подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия) | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Код бюджетной классификации | | | | Источники финансирования | Расходы по годам, тыс. рублей | | | | | | |
| главный распорядитель бюджетных средств | раздел, подраздел | целевая статья расходов | группа (подгруппа) вида расходов | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| Подпрограмма | | «Построение (развитие) аппаратно-прог-раммного комплекса  «Безопасное муниципальное образование»  на территории Порецкого района" | всего |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 100,0 | 140,0 | 140,0 | |
| ответственный исполнитель подпрограммы – сектор специальных программ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| соисполнители подпрограммы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Порецкого района |  |  |  |  | бюджет Порецкого района |  |  |  |  |  |  | |
| Антитеррористическая комиссия в Порецком районе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| Противопаводковая комиссия Порецкого района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| Администрации сельских поселений Порецкого района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| Пожарная часть № 38 КУ «ЧРПС» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| ОП по Порецкому району МО МВД РФ «Алатырский» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| ОНД по Порецкому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Чувашской Республике |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| участники подпрограммы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  | |
| Основное мероприятие 1 | | Внедрение и развитие аппаратно – программного комплекса «Безопасное муниципальное образование» | | всего |  |  |  |  |  | 0,0 | 0 | 0 | 100,0 | 140,0 | 140,0 |
| ответственный исполнитель мероприятия - сектор специальных программ |  |  |  |  | 0,0 | 0 | 0 | 100,0 | 140,0 | 140,0 |
| соисполнитель мероприятия - Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Порецкого района, администрации сельских поселений Порецкого района, Пожарная часть № 38 КУ «ЧРПС», ОНД по Порецкому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Чувашской Республике, ОП по Порецкому району МО МВД РФ «Алатырский» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оновное мероприятие 2. | | Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" на территории Порецкого района | | всего |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ответственный исполнитель мероприятия - сектор специальных программ |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| соисполнитель мероприятия - Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Порецкого района, Антитеррористическая комиссия в Порецком районе, Противопаводковая комиссия Порецкого района, администрация Порецкого района, администрации сельских поселений Порецкого района, Пожарная часть № 38 КУ «ЧРПС», ОНД по Порецкому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Чувашской Республике, ОП по Порецкому району МО МВД РФ «Алатырский» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

к постановлению администрации Порецкого района от \_\_\_\_\_\_\_ 2018 №\_\_\_\_\_

Постановление подготовлено: отделом организационно-контрольной, кадровой и правовой работы

Заместитель главы администрации

по социальным вопросам

– начальник отдела организационно-контрольной,

кадровой и правовой работы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е.Н. Федулова

Постановление согласовано:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование должностей | ФИО | Дата согласования | Подпись |
| 1. | Начальник финансового отдела | Андреева Т.И. |  |  |
| 2. | Заместитель начальника  отдела организационно-  контрольной,  кадровой и правовой работы | Янковский А. А. |  |  |
| 3. | Заведующий сектором специальных программ | Игнатьев Н.А. |  |  |
| 4. | Начальник отдела образования, молодежной политики и спорта | Терешкина Е.А. |  |  |

*Янковский А.А.*

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

к постановлению администрации Порецкого района от \_\_\_\_\_\_\_ 2018 №\_\_\_\_\_

Постановление согласовано:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование должностей | ФИО | Дата согласования | Подпись |
| 1. | Начальник ОП по Порецкому району МО МВД РФ «Алатырский» | Масеев А.В. |  |  |