| Чăваш Республики Шупашкар хула Администрацийě ЙЫШĂНУ |  | Чувашская Республика Администрация города Чебоксары ПОСТАНОВЛЕНИЕ |
| --- | --- | --- |

16.01.2018  № 27

# О проведении в городе Чебоксары XXXVI этапа Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России - 2018»

В соответствии с календарным планом официальных физкультурных мероприятий и мероприятий, проводимых в городе Чебоксары в 2018 году, в целях пропаганды здорового образа жизни среди населения, популяризации и дальнейшего развития лыжных гонок в городе Чебоксары администрация города Чебоксары  п о с т а н о в л я е т:

1. Создать рабочую группу по подготовке и проведению 10 февраля 2018 года в городе Чебоксары XXXVI этапа Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России - 2018» и утвердить ее состав (приложение № 1).

2. Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению в городе Чебоксары XXXVI этапа Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России – 2018»  (приложение № 2).

3. Главам администраций Калининского (Михайлов Я.Л.), Ленинского (Андреев М.А.), Московского (Петров А.Н.) районов города Чебоксары, начальнику Заволжского территориального управления администрации города Чебоксары (Крутиков С.И.), начальникам управлений по развитию потребительского рынка и предпринимательства (Солдатова Ф.И.), физической культуры и спорта (Малов А.Е.), образования (Захаров Д.А.), культуры и развития туризма (Маркова Л.В.) администрации города Чебоксары обеспечить организацию и проведение XXXVI этапа Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России – 2018».

4. Управлению информации, общественных связей и молодежной политики администрации города Чебоксары проинформировать горожан о проведении XXXVI этапа Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России – 2018» через средства массовой информации.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Чебоксары по социальным вопросам А.Л. Салаеву.

Глава администрации города Чебоксары                                   А.О. Ладыков

Приложение № 1

УТВЕРЖДЕН

постановлением  администрации

города Чебоксары

от  16.01.2018  № 27

##### Состав рабочей группы

##### по подготовке и проведению в городе Чебоксары

##### XXXVI этапа Всероссийской массовой лыжной гонки

##### «Лыжня России – 2018»

Малов А.Е. – начальник управления физической культуры и спорта администрации города Чебоксары – руководитель рабочей группы;

Шутинский П.В. – главный специалист-эксперт управления физической культуры и спорта администрации города Чебоксары – секретарь рабочей группы.

Члены рабочей группы:

Алексеев О.И. – директор АО «Инженерная защита» (по согласованию);

Андреев М.А. – и.о. главы администрации Ленинского района города Чебоксары;

Антонов С.Ю. – начальник главного управления МЧС России по Чувашской Республике (по согласованию);

Артомонов Д.Г. – директор АУ «ФСК «Восток»;

Белов О.Г. – директор МБУ «Управление ЖКХ и благоустройства»;

Васильев А.В. – начальник отдела транспортного обеспечения и связи управления ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары;

Васильев А.С. – директор МБУ «СШ «Спартак»;

Григорьев В.М. – и.о. директора АО «Горсвет» (по согласованию);

Дубов В.В. – начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению министерства здравоохранения Чувашской Республики (по согласованию);

Ефремова О.В. – начальник управления информации, общественных связей и молодежной политики администрации города Чебоксары;

Захаров Д.А. – начальник управления образования администрации города Чебоксары;

Иванова Т.В. – директор МБУ «СШ им. А.И. Тихонова»;

Ильин С.В. – директор МБУ «Городская реклама»;

Карзаков А.Н. - БУ «Республиканский центр медицинской профилактики, лечебной физкультуры и спортивной медицины» Минздрава Чувашии (по согласованию);

Крюков Д.Г. – генеральный директор ООО «Коммунальные технологии» (по согласованию);

Маркова Л.В. – начальник управления культуры и развития туризма администрации города Чебоксары;

Матренина Э.Л. – первый заместитель министра физической культуры и спорта Чувашской Республики (по согласованию);

Михайлов Я.Л. – глава администрации Калининского района города Чебоксары;

Николаев Н.А. – директор БУ «СШОР № 2»;

Павлов С.Г. – начальник УМВД России по городу Чебоксары (по согласованию);

Петров А.Н. – глава администрации Московского района города Чебоксары;

Петров В.И. – председатель Государственного комитета Чувашской Республики по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям (по согласованию);

Протапович А.В. – и.о. директора АУ Чувашской Республики «Центр спортивной подготовки сборных команд Чувашской Республики имени А. Игнатьева» (по согласованию);

Солдатова Ф.И. – начальник управления по развитию потребительского рынка и предпринимательства администрации города Чебоксары;

Трофимов С.О. – начальник отдела молодежного и общественного развития управления информации, общественных связей и молодежной политики администрации города Чебоксары;

Филиппов В.И. - заместитель главы администрации города Чебоксары по вопросам ЖКХ - начальник управления ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары;

Филиппов Д.Е. – директор обособленного структурного подразделения «Чебоксарские электрические сети» ООО «Коммунальные технологии» (по согласованию).

____________________________________

Приложение № 2

УТВЕРЖДЕН

постановлением  администрации

города Чебоксары

от  16.01.2018  № 27

План мероприятий

по подготовке и проведению в городе Чебоксары XXXVI этапа Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России – 2018»

| № п/п | Планируемые мероприятия | Срок выполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Организационно-техническое обеспечение |
| 1 | Утверждение плана мероприятий по подготовке и проведению соревнований, создание служб обеспечения | до 1 февраля | Управление физической культуры и спорта администрации города Чебоксары, Минспорт Чувашии (по согласованию) |
| 2 | Проведение заседаний служб обеспечения | весь период | Управление физической культуры и спорта администрации города Чебоксары, Минспорт Чувашии (по согласованию) |
| 1.1. Подготовка трассы и места проведения соревнований |
| 1 | Определение дистанций | до 3 февраля | Управление физической культуры и спорта администрации города Чебоксары, Минспорт Чувашии (по согласованию) |
| 2 | Оформление места старта, финиша, монтаж створа ворот | до 10 февраля | Управление физической культуры и спорта администрации города Чебоксары, Администрация Калининского района, Минспорт Чувашии (по согласованию |
| 3 | Доставка и установка турникетов в места проведения соревнований | до 10 февраля | Управление физической культуры и спорта администрации города Чебоксары, Администрация Калининского района, Минспорт Чувашии (по согласованию) |
| 4 | Установка корзин с разноцветными флагами | до 10 февраля | Администрация Калининского района |
| 5 | Оформление сцены для торжественного открытия награждения | до 10 февраля | МБУ «Городская реклама», управления культуры и развития туризма, физической культуры и спорта администрации города Чебоксары, Администрация Калининского района |
| 6 | Установка и оформление флагштоков на старте | до 10 февраля | Управление физической культуры и спорта администрации города Чебоксары, Администрация Калининского района |
| 7 | Организация построения команд для торжественного открытия и старта | 10 февраля | Управление физической культуры и спорта администрации города Чебоксары, Минспорт Чувашии (по согласованию) |
| 8 | Организация озвучивания на месте проведения соревнований | 10 февраля | Управление культуры и развития туризма администрации города Чебоксары, Минспорт Чувашии (по согласованию) |
| 9 | Организация размещения автомашин на специальных стоянках | 10 февраля | Отдел транспортного обеспечения и связи администрации города Чебоксары, УМВД России по г. Чебоксары (по согласованию) |
| 10 | Установка палаток для переодевания, мандатной комиссии и т.п. | до 10 февраля | Управление физической культуры и спорта администрации города Чебоксары, Минспорт Чувашии (по согласованию) |
| 11 | Подключение к источнику электроэнергии для озвучки, обогрева палаток и т.п. | по 10 февраля | МБУ «УЖКХ и Б», ООО «КТ», ОАО «Инженерная защита», АО «Горсвет», ОСП «Чебоксарские электрические сети» |
| 1.2.Формирование судейской коллегии и секретариата соревнований |
| 1 | Назначение и утверждение судей и секретариата | до 3 февраля | Управление физической культуры и спорта администрации города Чебоксары, Минспорт Чувашии (по согласованию) |
| 2 | Составление программы соревнований | до 3 февраля | Управление физической культуры и спорта администрации города Чебоксары, Минспорт Чувашии (по согласованию) |
| 1.3. Обеспечение комплекса мероприятий по организации работы мандатной комиссии, секретариата, судейской коллегии |
| 1 | Организация работы мандатной комиссии, секретариата | с 6 по 10 февраля | Управление физической культуры и спорта администрации города Чебоксары, Минспорт Чувашии (по согласованию) |
| 2 | Организация выдачи номеров | с 6 по 10 февраля | Управление физической культуры и спорта администрации города Чебоксары, Минспорт Чувашии (по согласованию) |
| 3 | Организация работы пресс-центра | по 10 февраля | Управление информации, общественных связей и молодежной политики администрации города Чебоксары, Минспорт Чувашии и ВГТРК «Чувашия» (по согласованию) |
| 4 | Прием предварительных заявок | до 10 февраля | Управление физической культуры и спорта администрации города Чебоксары, Минспорт Чувашии (по согласованию) |
| 5 | Обеспечение помещениями для работы мандатной комиссии, секретариата, группы награждения | по 10 февраля | Управление физической культуры и спорта администрации города Чебоксары, Минспорт Чувашии (по согласованию), Администрация Калининского района |
| 6 | Организация работы группы награждения | 10 февраля | Управление физической культуры и спорта администрации города Чебоксары, Минспорт Чувашии (по согласованию) |
| 1.4. Обеспечение участия в соревнованиях |
| 1 | Привлечение к участию: учащихся СОШ и ООШ учащихся ПУ студентов ССУЗов студентов ВУЗов - команд министерств, ведомств, органов местного самоуправления, организаций и учреждений всех форм собственности | 10 февраля | Администрации районов города Чебоксары, управление образования администрации города Чебоксары, управление физической культуры и спорта администрации города Чебоксары, по согласованию: Минобразования Чувашии, руководители министерств, ведомств, органов местного самоуправления, организаций всех форм собственности |
| 1.5. Оборудование санитарной зоны в местах проведения соревнований |
| 1 | Доставка и установка биотуалетов | до 10 февраля | МБУ «Управление ЖКХ и благоустройства» |
| 2 | Организация работы по благоустройству на месте проведения соревнования, подготовка стоянки для размещения автомашин | Весь период | Администрация Калининского района, МБУ «Управление ЖКХ и благоустройства» |
| 1.6. Организация пунктов питания и торгового обслуживания в местах проведения соревнований |
| 1 | Организация горячего чая на старте и финише | 10 февраля | Управление по развитию потребительского рынка и предпринимательства администрации города Чебоксары |
| 2 | Организация работы буфетов для организаторов, участников и зрителей | 10 февраля | Управление по развитию потребительского рынка и предпринимательства администрации города Чебоксары |
| 1.7. Организация культурной программы |
| 1 | Организация торжественного открытия, закрытия соревнований и награждения | 10 февраля | Управление культуры и развития туризма, управление физической культуры и спорта администрации города Чебоксары, Минспорт Чувашии (по согласованию) |
| 2 | Организация культурной программы | 10 февраля | Управление культуры и развития туризма администрации города Чебоксары |
| 3 | Организация работы группы волонтеров | 10 февраля | Управление информации, общественных связей и молодежной политики, управление физической культуры и спорта администрации и развития туризма Чебоксары, Минспорт Чувашии (по согласованию) |
| 1.8. Информационное обеспечение |
| 1 | Размещение информационных баннеров | до 3 февраля | МБУ «Городская реклама» |
| 2 | Освещение хода подготовки и проведения соревнований, реклама в СМИ | весь период | Управление информации, общественных связей и молодежной политики администрации города Чебоксары, Минспорт Чувашии, ВГТРК «Чувашия» (по согласованию) |
| 3 | Создание и поддержка на сайте баннера «Лыжня России - 2018» | весь период | Управление информации, общественных связей и молодежной политики администрации города Чебоксары, Минспорт Чувашии, ВГТРК «Чувашия» (по согласованию) |
| 2. Медицинское обслуживание и обеспечение безопасности |
| 1 | Обеспечение работы медицинских служб в местах проведения соревнований | 10 февраля | Министерство здравоохранения Чувашской Республики (по согласованию) |
| 2 | Обеспечение в местах проведения соревнований: безопасности граждан и общественного порядка, противопожарной безопасности, безопасности дорожного движения | 10 февраля | УМВД по городу Чебоксары (по согласованию), ГКЧС по Чувашской Республике (по согласованию) УГИБДД (по согласованию) |

___________________________________________