| ЧĂВАШ РЕСПУБЛИКИН КОМСОМОЛЬСКИ РАЙОНĔН АДМИНИСТРАЦИЙЕ ЙЫШĂНУ 26.03.2018 ç. № 125 Комсомольски ялĕ |  | АДМИНИСТРАЦИЯ КОМСОМОЛЬСКОГО РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ 26.03.2018 г. № 125 село Комсомольское |
| --- | --- | --- |

О реорганизации и переименовании муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия Комсомольского района Чувашской Республики»

В соответствии с постановлением администрации Комсомольского района Чувашской Республики от 30 ноября 2010 г. № 576 «Об утверждении порядков создания, реорганизации, ликвидации бюджетных и казенных учреждений Комсомольского района, а также изменения типа муниципальных учреждений Комсомольского района и утверждения уставов бюджетных и казенных учреждений Комсомольского района и внесения в них изменений» администрация Комсомольского района Чувашской Республики п о с т а н о в л я е т:

- Реорганизовать муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия Комсомольского района Чувашской Республики» (далее – МКУ «ЦБ Комсомольского района») в форме присоединения к нему муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия отдела образования администрации Комсомольского района» (далее – МКУ «ЦБ РОО Комсомольского района»), сохранив его основные цели деятельности, и переименовать его в муниципальное казенное учреждение «Центр финансового и хозяйственного обеспечения Комсомольского района Чувашской Республики» (далее – МКУ «Центр финансового и хозяйственного обеспечения Комсомольского района»).

- Установить МКУ «Центр финансового и хозяйственного обеспечения Комсомольского района» предельную штатную численность в количестве 41,5 единиц.

- Администрации Комсомольского района Чувашской Республики:

осуществлять функции и полномочия учредителя МКУ «Центр финансового и хозяйственного обеспечения Комсомольского района»;

обеспечить финансирование МКУ «Центр финансового и хозяйственного обеспечения Комсомольского района» за счет средств, предусмотренных в бюджете Комсомольского района Чувашской Республики на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов на содержание МКУ «ЦБ Комсомольского района» и МКУ «ЦБ РОО Комсомольского района».

4. Установить, что имущество, закрепленное за МКУ «ЦБ РОО Комсомольского района», в полном объеме закрепляется за МКУ «Центр финансового и хозяйственного обеспечения Комсомольского района».

5. Утвердить прилагаемый План мероприятий по реорганизации муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия Комсомольского района Чувашской Республики» в форме присоединения к нему муниципального казенного учреждения  «Централизованная бухгалтерия отдела образования администрации Комсомольского района» согласно приложению к настоящему постановлению.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на финансовый отдел администрации Комсомольского района.

Глава администрации

Комсомольского района 							                  А.Н.Осипов

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации Комсомольского района

Чувашской Республики

от 26.03.2018 № 125

П Л А Н

мероприятий по реорганизации муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия Комсомольского района Чувашской Республики» в форме присоединения к нему муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия отдела образования администрации Комсомольского района»

| № пп | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Уведомление налогового органа о начале процедуры реорганизации муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия Комсомольского района Чувашской Республики» (далее – МКУ «ЦБ Комсомольского района») в форме присоединения к нему муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия отдела образования администрации Комсомольского района» (далее – МКУ «ЦБ РОО Комсомольского района») | в течение 3 рабочих дней после даты принятия решения о реорганизации | МКУ «ЦБ Комсомольского района», МКУ «ЦБ РОО Комсомольского района» |
| 2. | Уведомление работников МКУ «ЦБ РОО Комсомольского района» о предстоящей реорганизации учреждения | в течение 3 рабочих дней после даты принятия решения о реорганизации | МКУ «ЦБ РОО Комсомольского района» |
| 3. | Уведомление кредиторов о реорганизации МКУ «ЦБ Комсомольского района» в форме присоединения к нему МКУ «ЦБ РОО Комсомольского района» | в течение 3 рабочих дней после даты принятия решения о реорганизации | МКУ «ЦБ Комсомольского района», МКУ «ЦБ РОО Комсомольского района» |
| 4. | Размещение в средствах массовой информации данных о государственной регистрации и уведомления о реорганизации МКУ «ЦБ Комсомольского района» в форме присоединения к нему МКУ «ЦБ РОО Комсомольского района» в порядке, установленном законодательством Российской Федерации | 2 раза с периодичностью один раз в месяц после внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации | МКУ «ЦБ Комсомольского района», МКУ «ЦБ РОО Комсомольского района» |
| 5. | Подготовка и представление проекта изменений в устав МКУ «ЦБ Комсомольского района» | в течение 20 рабочих дней после даты принятия решения о реорганизации | МКУ «ЦБ Комсомольского района» |
| 6. | Согласование изменений в устав МКУ «ЦБ Комсомольского района» и их утверждение | в течение 10 календарных дней со дня представления | Финансовый отдел администрации Комсомольского района, отдел экономики, имущественных и земельных отношений, отдел организационный, правовой и кадровой работы администрации Комсомольского района |
| 7. | Подготовка и представление передаточного акта, содержащего положения о правопреемстве по всем обязательствам реорганизуемого МКУ «ЦБ Комсомольского района» в форме присоединения к нему МКУ «ЦБ РОО Комсомольского района» (далее – передаточный акт), на утверждение в администрацию Комсомольского района | в течение 15 календарных дней со дня выполнения пункта 4 настоящего плана мероприятий | МКУ «ЦБ Комсомольского района», МКУ «ЦБ РОО Комсомольского района» |
| 8. | Утверждение передаточного акта, закрепление на праве оперативного управления за реорганизованным МКУ «ЦБ Комсомольского района» в форме присоединения к нему МКУ «ЦБ РОО Комсомольского района» и переименованным в «Центр финансового и хозяйственного обеспечения Комсомольского района Чувашской Республики» (далее – МКУ «Центр финансового и хозяйственного обеспечения Комсомольского района») | в течение 1 месяца со дня представления документов | Администрация Комсомольского района |
| 9. | Направление изменений, вносимых в устав МКУ «ЦБ Комсомольского района» и других документов в налоговые органы для государственной регистрации | в течение 5 рабочих дней со дня утверждения изменений, вносимых в устав, и утверждения передаточных актов | МКУ «ЦБ Комсомольского района» |
| 10. | Представление в отдел организационный, правовой и кадровой работы администрации Комсомольского района документов, подтверждающих государственную регистрацию изменений, вносимых в устав МКУ «Центр финансового и хозяйственного обеспечения Комсомольского района» | в течение 5 рабочих дней со дня государственной регистрации изменений, вносимых в устав МКУ «ЦБ Комсомольского района» | МКУ «Центр финансового и хозяйственного обеспечения Комсомольского района» |