О проведении благотворительного марафона «Именем детства, во имя детства» в Урмарском районе Чувашской Республики

С целью оказания материальной помощи детям – инвалидам, малоимущим, многодетным семьям, детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации и улучшения мер реабилитации несовершеннолетних,

Администрация Урмарского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести в Урмарском районе благотворительный марафон «Именем детства, во имя детства» с 6  марта по 31 мая 2018 года.

2. Утвердить:

- план основных мероприятий по проведению благотворительного марафона «Именем детства, во имя детства» в Урмарском районе (Приложение 1);

- состав организационного комитета по проведению благотворительного марафона «Именем детства, во имя детства» в Урмарском районе (Приложение 2).

- Директорам МБУК «Центр развития культуры Урмарского района» и МБОУ ДО «Детская школа искусств» оказать содействие в организации и проведении концертной программы.

4. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций всех форм собственности, предпринимателям, главам городского и сельских поселений Урмарского района, руководителям образовательных учреждений, учреждений культуры, здравоохранения, дополнительного образования, а также субъектам профилактики Урмарского района:

- разработать соответствующие планы мероприятий и принять активное участие в организации и проведении марафона;

- ход проведения вышеуказанного марафона освещать на сайтах учреждений.

5. Настоящее постановление опубликовать на официальном сайте Урмарского района.

6.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Ю.В.Соколова – начальника управления образования и молодежной политики администрации Урмарского района – председателя рабочей группы.

Глава администрации

Урмарского района                                                                                                 А.В.Васильев

Ю.В.Соколов

2-15-41

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

УТВЕРЖДЕН

Постановлением администрации Урмарского района Чувашской Республики

от 01.03.2018 № 174

План основных мероприятий

по проведению благотворительного марафона

«Именем детства, во имя детства» в Урмарском районе

| № п./п. | Наименование мероприятия | Дата проведения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовка и принятие постановления о проведении благотворительного марафона «Именем детства, во имя детства» в Урмарском районе | Февраль 2018 года | Соколов Ю.В. |
| 2. | Проведение торжественного открытия благотворительного марафона «Именем детства, во имя детства» в Урмарском районе с выступлением коллективов художественной самодеятельности, участием руководителей и членов трудовых коллективов предприятий, учреждений и организаций | 6 Марта 2018 года | Организационный комитет |
| 3. | Проведение благотворительных концертов и других мероприятий в рамках благотворительного марафона «Именем детства, во имя детства» в Урмарском районе | март - май 2018 года | Организационный комитет, главы городского и сельских поселений, руководители предприятий, учреждений и организаций |
| 4. | Создание на официальном сайте Урмарского района баннера благотворительного марафона «Именем детства, во имя детства» | март 2018 года | Чернов А.М. |
| 5. | Размещение обращения организационного комитета в районной газете «Хĕрлĕ ялав» («Красное знамя») о проведении благотворительного марафона «Именем детства, во имя детства» в Урмарском районе | Март 2018 года | Чернов А.М. |
| 6. | Информирование населения Урмарского района через средства массовой информации о проведенных мероприятиях в рамках благотворительного марафона «Именем детства, во имя детства» | Март - май 2018 года | Чернов А.М. |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

УТВЕРЖДЕН

Постановлением администрации Урмарского района Чувашской Республики

от 01.03.2018 № 174

Состав организационного комитета по проведению

благотворительного марафона «Именем детства, во имя детства»

в Урмарском районе

1. Васильев А.В. – глава администрации Урмарского района – председатель организационного комитета;

2. Павлов Н.А. – заместитель главы администрации – начальник отдела организационно-контрольной и кадровой работы администрации Урмарского района – председатель рабочей группы, заместитель председателя организационного комитета;

3. Соколов Ю.В. – начальник управления образования и молодежной политики администрации Урмарского района;

4. Васильев В.М. – заведующий сектором социального развития и культуры  администрации Урмарского района - заместитель председателя организационного комитета;

5. Семенова Т.Г. – начальник отдела социальной защиты населения Урмарского района КУ «Центр предоставления мер социальной поддержки» заместитель председателя организационного комитета (по согласованию);

6. Иванова Н.В. – главный специалист – эксперт управления образования, молодежной политики и спорта администрации Урмарского района;

7. Павлова З.Е. – главный редактор АУ «Редакция Урмарской районной газеты «Хĕрлĕ ялав»  («Красное знамя») Мининформполитики Чувашии (по согласованию).

# Text boxes

×+ÂÀØ  ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈÍ

Â+ÐÌÀÐ ÐÀÉÎÍ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÉ/

## ÉÛØ+ÍÓ

_____________________ №

Â=ðìàð  ïîñåëîê\

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈЯ УРМАÐÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ

×ÓÂÀØÑÊÎÉ   ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ

## ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈЕ

01.03.2018 № 174

ï? Óðìàðû