3

ЧĂВАШ РЕСПУБЛИКИ

ЭЛĔК РАЙОН АДМИНИСТРАЦИЙĔ

# ЙЫШĂНУ

# 13.04.2018     481 №

Элĕк сали

ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА

АДМИНИСТРАЦИЯ

АЛИКОВСКОГО   РАЙОНА

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.04.2018  № 481

с. Аликово

О подготовке и проведении празднования в Аликовском районе 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

В целях организованной подготовки и проведения празднования в районе 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов администрация Аликовского района п о с т а н о в л я е т:

1. Создать организационный комитет по подготовке и проведению районных праздничных мероприятий, посвященных 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов (приложение №1).

2. Утвердить прилагаемый План мероприятий по подготовке и проведению празднования в Аликовском районе 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов на 2017г. (далее – План) (приложение № 2).

3. Рекомендовать администрациям сельских поселений, организациям независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности  принять активное  участие в реализации мероприятий Плана.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на  первого заместителя  главы администрации  - начальника управление сельского хозяйства и экологии  администрации Аликовского района Л.М.Никитину.

Глава администрации

Аликовского района                                                                            А.Н.Куликов

Приложение № 1

к постановлению администрации

Аликовского района

от 13 апреля 2018 № 481

ОРГКОМИТЕТ

по подготовке и проведению районных праздничных мероприятий, посвященных  73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

| Члены оргкомитета |  |  |
| --- | --- | --- |
| Никитина Л.М.. Волков В.К. Павлов П.П. Федоров З.П. | - первый заместитель главы администрации – начальник управления экономики, сельского хозяйства и администрации Аликовского района, председатель оргкомитета; - Глава Аликовского района - председатель Собрания депутатов Аликовского района, директор МБОУ «Аликовская СОШ им. И.Я.Яковлева», заместитель председателя оргкомитета (по согласованию); Заместитель главы администрации по социальным вопросам – начальник отдела образования, социального развития, молодежной политики, опеки и попечительства, культуры и спорта, заместитель председателя; -управляющий делами - начальник отдела организационно-контрольной, кадровой и правовой работы |  |
| Ефремов А.Н. | - глава Аликовского сельского поселения Аликовского района (по согласованию); |  |
| Григорьев В.В. | - заведующий сектором информационного обеспечения администрации Аликовского района; |  |
| Григорьева Г.М. | - начальник отдела социальной защиты населения Аликовского района КУ «Центр предоставления мер социальной поддержки» Министерства труда и социальной защиты Чувашской Республики (по согласованию); |  |
| Гордеева Т.В. | - ведущий специалист по молодежной политике отдела образования, социального развития, молодежной политики и спорта администрации Аликовского района; |  |
| Егоров В.Г. | - главный врач бюджетного учреждения Чувашской Республики «Аликовская центральная районная больница» Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики (по согласованию); |  |
| Ефимов И.И. | - начальник отдела экономики, земельных и имущественных отношений администрации Аликовского района; |  |
| Иванов В.Н. | - председатель Аликовского отделения ветеранов войны и вооруженных сил, председатель участников и инвалидов войны в Афганистене и Чечне (по согласованию) |  |
| Казаков В.И | - начальник отдела ВК ЧР по Моргаушскому и Аликовскому районам (по согласованию); |  |
| Константинов А.Е. | - начальник отделения полиции по Аликовскому району Межмуниципального отдела Министерства внутренних дел РФ «Вурнарский» (по согласованию); |  |
| Леонтьева М.М. | - главный редактор АУ "Редакция Аликовской районной газеты "Пурнас сулепе" (по согласованию); |  |
| Никифоров И.П. | - директор АУ «Централизованная клубная система» Аликовского района; |  |
| Осипов В.В. | заведующий сектором специальных программ администрации Аликовского района; |  |
| Кротов В.В. | -и.о. начальника финансового отдела администрации Аликовского района; |  |
| Семенова Л.С. | - заведующий сектором социального развития, культуры и архивного дела администрации Аликовского района, секретарь оргкомитета. |  |
| Терентьев Г.К. | - председатель районного Совета ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов (по согласованию); |  |
| Харитонов Ю.А. | - председатель Аликовского РАЙПО (по согласованию); |  |

Приложение № 2

к постановлению администрации

Аликовского района

от 13.04.2018 г. № 481

План основных мероприятий по подготовке и проведению празднования 73-ей годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

| N п/п |  | Наименование мероприятия | Место проведения |  | Срок проведения |  |  | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 |  |  | 5 |
| Организационные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Подготовка сценария проведения Торжественного марша в с. Аликово | с. Аликово |  | Апрель 2018 г. |  |  | Администрация Аликовского района, сектор социального развития, культуры и архивного дела |
| 2 |  | Подготовка прохождения "Бессмертного полка" | Аликовский район |  | Апрель 2018 г. |  |  | Администрации сельских поселений (по согласованию); отдел образования, социального развития, опеки и попечительства, молодежной политики, культуры и спорта |
| 3 |  | Подготовка сценариев проведения Ритуала Памяти с возложением венков и цветов | Аликовский район |  | Апрель 2018 г. |  |  | Администрация Аликовского района, сектор социального развития, культуры и архивного дела, администрации сельских поселений (по согласованию); |
| 4 |  | Подготовка сценариев проведения в Аликовском районе 8, 9 мая 2018 г. других мероприятий, посвященных празднованию 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов | Аликовский район |  | Апрель 2018 г. |  |  | Сектор социального развития, культуры и архивного дела, АУ «ЦКС» Аликовского района |
| 5 |  | Организация информационного освещения в средствах массовой информации хода подготовки и проведения мероприятий, посвященных празднованию 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов | Аликовский район |  | апрель - май 2018 г. |  |  | Администрации сельских поселений (по согласованию), сектор информационного обеспечения администрации Аликовского района |
| 6 |  | Подготовка проектов праздничного оформления сценических площадок, посвященных празднованию 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов | Аликовский район |  | до 30 апреля 2018 г. |  |  | Администрация Аликовского района, администрации сельских поселений (по согласованию), АУ «ЦКС» Аликовского района |
| 7 |  | Организация и проведение репетиции парада юнармейцев | Площадь им. Героя Советского Союза М.Е.Ефимова с. Аликово |  | До 06 мая 2018 г. |  |  | Отдел образования, социального развития, опеки и попечительства, молодежной политики, культуры и спорта |
| 8 |  | Проведение торжественных митингов у мемориалов, памятников и обелисков воинской славы, посвященных празднованию 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов | Сельские поселения Аликовского района |  | 8,9 мая 2018 г. |  |  | Администрации сельских поселений (по согласованию), отдел организационно-контрольной, кадровой и правовой работы, муниципальные учреждения культуры (по согласованию) |
| 9 |  | Подготовка графика участия работников администрации Аликовского района на торжественных мероприятиях, проводимых в сельских поселениях Аликовского района | Сельские поселения Аликовского района |  | до 5 мая 2018 г. |  |  | Отдел организационно-контрольной, кадровой и правовой работы |
| 10 |  | Проведение мероприятий Торжественного марша и других праздничных мероприятий, посвященных празднованию 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов (по отдельному плану) | Сельские поселения, Площадь им. Героя Советского Союза им. М.Е.Ефимова, парк культуры и отдыха с.Аликово |  | 9 мая 2018 г. |  |  | Администрация Аликовского района, ОП по Аликовскому району МО МВД РФ «Вурнаский (по согласованию); администрации сельских поселений (по согласованию), отдел образования, социального развития, опеки и попечительства, молодежной политики, культуры и спорта |
| 11 |  | Организация и проведение праздничного салюта | Площадь им. Героя Советского Союза им. М.Е.Ефимова с. Аликово |  | 9 мая 2018 г. |  |  | Администрация Аликовского сельского поселения (по согласованию) |
| Вопросы обеспечения мероприятий, проводимых 9 мая 2018 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | Направление писем руководителям организаций, предприятий, учреждений, органам местного самоуправления сельских поселений Аликовского района о размещении праздничного оформления фасадов зданий и прилегающих к ним территорий |  |  | до 18 апреля 2018 г. |  |  | Отдел организационно-контрольной, кадровой и правовой работы |
| 13 |  | Подготовка персональных поздравлений главы администрации Аликовского района, их изготовление и направление ветеранам Великой Отечественной войны, членам семей погибших (умерших) инвалидов и участников войны |  |  | до 01 мая 2018 г. |  |  | Отдел образования, социального развития, опеки и попечительства, молодежной политики, культуры и спорта |
| 14 |  | Приобретение отдельных предметов парадной формы для барабанщиков знаменной группы и почетного караула, |  |  | До 05 мая 2018 г. |  |  | Отдел образования, социального развития, опеки и попечительства, молодежной политики, культуры и спорта |
| 15 |  | Организация участия детского сводного хора на праздновании 73-ей годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов (согласно сценарию) |  |  | 9 мая 2018 г. |  |  | МАОУ ДОД «Аликовская ДШИ», МБОУ «Аликовская СОШ» им. И.Я Яковлева |
| 16 |  | Организация участия кадетских классов на праздновании 73-ей годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов(согласно сценарию) |  |  | 9 мая |  |  | МБОУ «Чувашско-Сорминская СОШ» |
| 17 |  | Обеспечение звукового и музыкального сопровождения Ритуала памяти и Торжественного марша в ходе репетиций и в день проведения мероприятий, посвященных празднованию 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов |  |  | 7,8, 9 мая 2018 г. |  |  | Администрация Аликовского района АУ «ЦКС» Аликовского района |
| 18 |  | Предоставление перечня праздничного оформления фасадов зданий и прилегающих к ним территорий |  |  | до 15 апреля 2018 г. |  |  | Отдел строительства, ЖКХ, дорожного хозяйства, транспорта и связи, сектор социального развития, культуры и архивного дела |
| 19 |  | Обеспечение размещения социальной рекламы (баннеры) в с. Аликово и сельских поселениях Аликовского района |  |  | до 25 апреля 2018 г. |  |  | Администрация Аликовского района, администрации сельских поселений (по согласованию) |
| 20 |  | Организация материально-технического обеспечения мероприятий, посвященных празднованию 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов |  |  | май 2018 г. |  |  | Администрации сельских поселений (по согласованию), АУ «ЦКС» Аликовского района |
| 21 |  | Обеспечение участия общественных организаций в мероприятиях, посвященных празднованию 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов | Аликовский район |  | 8, 9 май 2018 г. 9 мая 2018 г. |  |  | Отдел организационно-контрольной, кадровой и правовой работы |
| 22 | Подготовка и реализация комплекса мер, направленных на обеспечение безопасности дорожного движения в местах проведения праздничных мероприятий, на маршрутах организационной перевозки их участников, а также при проведении репетиций праздничных мероприятий (согласно плану репетиций), обеспечение минимизации транспортных задержек и своевременное реагирование на осложнение дорожно-транспортной обстановки |  |  | Аликовский район |  | апрель- май 2018 г., 9 мая 2018 г. | Отдел строительства, ЖКХ, дорожного хозяйства, транспорта и связи, ОП по Аликовскому району МО МВД РФ «Вурнаский (по согласованию); |  |
| 23 | Приобретение подарков от имени главы администрации Аликовского района, ветеранам, приглашенным на Торжественный прием |  |  |  |  | апрель - май 2018 г. | Управление экономики, сельского хозяйства и экологии |  |
| 24 | Обеспечение участия молодежных добровольческих и юнармейских отрядов при проведении праздничных мероприятий, посвященных празднованию 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов |  |  |  |  | апрель - май 2018 г. | Отдел образования, социального развития, опеки и попечительства, молодежной политики, культуры и спорта |  |
| 25 | Обеспечение участия школьников в качестве участников и зрителей при проведении праздничных мероприятий, посвященных празднованию 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов |  |  |  |  | апрель - май 2018 г. | Отдел образования, социального развития, опеки и попечительства, молодежной политики, культуры и спорта |  |
| 26 | Организация доставки ветеранов Великой Отечественной войны - участников церемонии к месту проведения праздничных мероприятий, посвященных празднованию 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов. Предоставление легковых автомобилей (такси) для доставки ветеранов к месту проведения праздничных мероприятий и обратно к месту проживания |  |  | Аликовский район |  | май 2018 г. | Отдел строительства, ЖКХ, дорожного хозяйства, транспорта и связи, администрации сельских поселений (по согласованию). |  |
| 27 | Организация работы полевой кухни при проведении мероприятий, посвященных празднованию 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов |  |  | Аликовский район |  | май 2018 г. | Администрации сельских поселений (по согласованию), Аликовское РАЙПО (по согласованию) |  |
| 28 | Приобретение цветов, венков, организация их доставки к месту проведения мероприятий, посвященных празднованию 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов |  |  | Аликовский район |  | май 2018 г. | Администрации сельских поселений (по согласованию), Отдел организационно-контрольной и кадровой работы |  |
| 29 | Организация работы торговых точек и пунктов общественного питания в местах проведения праздничных мероприятий, посвященных празднованию 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов |  |  | Аликовский район |  | 9 мая 2018 г. | Управление экономики, сельского хозяйства и экологии, администрации сельских поселений (по списку) |  |
| 30 | Медицинское сопровождение торжественных мероприятий, посвященных празднованию 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов |  |  | Аликовский район |  | 9 мая 2018 г. | БУ «Аликовская ЦРБ» Минздрава Чувашии |  |
| 31 | Обеспечение контроля за соблюдением норм и правил пожарной безопасности в местах проведения праздничных мероприятий |  |  | Аликовский район |  | 9 мая 2018 г. | Сектор специальных программ и по делам ГО ЧС администрации Аликовского района, администрации сельских поселений Аликовского района (по согласованию) |  |
| Мероприятия с участием ветеранов войны |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Запись видеопоздравлений инвалидов и участников Великой Отечественной войны, вдов погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла с последующей трансляцией на сценических экранах во время проведения торжественных мероприятий, посвященных празднованию 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов |  |  | Аликовский район |  | Апрель-май 2018 г. | МБУК «Централизованная библиотечная система» Аликовского района, АУ «ЦКС» Аликовского района |  |
| 33 | Организация и проведение торжественного приема главы администрации Аликовского района |  |  | Актовый зал администрации Аликовского района |  | 9 мая 2018 г. | Отдел организационно-контрольной и кадровой работы |  |
| 34 | Обеспечение жильем ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, членов семей погибших (умерших) инвалидов и участников войны, признанных после 1 марта 2005 года нуждающимися в улучшении жилищных условий |  |  |  |  | в течение 2018 г. | Администрация Аликовского района |  |
| 35 | Обследование условий жизни ветеранов Великой Отечественной войны, членов семей военнослужащих, погибших в годы войны, оказание им необходимой помощи в соответствии с законодательством |  |  |  |  | в течение 2018 г. | Администрация Аликовского района, администрации сельских поселений Аликовского района (по согласованию) |  |
| 36 | Посещение на дому, поздравление, оказание "адресной" помощи ветеранам, вдовам (вдовцам) умерших инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, проживающих в малых и отдаленных селах |  |  | Аликовский район |  | апрель - май 2018 г. | Администрация Аликовского района, администрации сельских поселений Аликовского района (по согласованию) |  |
| Мероприятия по ремонту и благоустройству мемориальных объектов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Проведение косметического и капитального ремонта воинских мемориалов и мероприятий по благоустройству воинских мемориалов |  |  | Аликовский район |  | до 01 мая 2018 г. | Администрации сельских поселений (по согласованию) |  |
| 38 | Приведение в надлежащее состояние, тематическое цветочное оформление территорий мемориальных объектов (памятники, обелиски, стелы, воинские захоронения и т.д.), посвященных увековечению памяти защитников Отечества |  |  | Аликовский район |  | до 01 мая.2018 г. | Администрации сельских поселений (по согласованию), отдел образования, социального развития, молодежной политики, опеки и попечительства, культуры и спорта |  |