| ЧĂВАШ РЕСПУБЛИКИН КАНАШ РАЙОНĚН АДМИНИСТРАЦИЙĚ ХУШУ 07.02.2018 55 № Канаш хули |  | АДМИНИСТРАЦИЯ КАНАШСКОГО РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ РАСПОРЯЖЕНИЕ 07.02.2018 № 55 город Канаш |
| --- | --- | --- |

Об утверждении плана необходимых организационно-технических мероприятий, связанных с подготовкой и проведением выборов Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года на территории Канашского района Чувашской Республики

Руководствуясь Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Федеральным законом от 10 января 2003 года № 19-ФЗ «О выборах Президента Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 08 ноября 2017 года № 1337 «О мерах по оказанию содействия избирательным комиссиям в реализации их полномочий при подготовке и проведении выборов Президента Российской Федерации Администрация Канашского района Чувашской Республики  п о с т  а н о в л я е т:

1.Утвердить прилагаемый План организационно- технических мероприятий, связанных с подготовкой и проведением выборов Президента Российской Федерации 18 марта  2018 года на территории Канашского района Чувашской Республики.

2. Контроль  за выполнением  настоящего постановления  оставляю за собой.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента  подписания.

Глава администрации района						        В. Н. Степанов

Утвержден

постановлением администрации Канашского района

Чувашской Республики

от 07.02.2018 г. № 55

План организационно- технических мероприятий,

связанных с подготовкой и проведением выборов

Президента Российской Федерации

18 марта  2018 года на территории Канашского района

Чувашской Республики

| № п/п | Мероприятия | Срок исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Опубликование списков избирательных участков с указанием их номеров и границ (если избирательный участок образован на части территории населенного пункта) либо перечня населенных пунктов (если избирательный участок образован на территориях нескольких населенных пунктов), мест нахождения участковых избирательных комиссий, помещений для голосования и номеров телефонов участковых избирательных комиссий | Не позднее 31 января 2018 года | Владимирова Т. С.- управляющий делами- начальник оргконтрольной и кадровой работы администрации Канашского района |
| 2 | Выделение и оборудование на территории каждого избирательного участка специальных мест для размещения предвыборных печатных агитационных материалов | Не позднее 15 февраля 2018 года | Владимирова Т. С.- управляющий делами-начальник оргконтрольной и кадровой работы администрации Канашского района |
| 3 | Сбор, анализ, обобщение сведений об избирателях (в том числе и из мест временного пребывания избирателей) | Постоянно | Владимирова Т. С. управляющий делами-начальник оргконтрольной и кадровой работы администрации Канашского района |
| 4 | Обеспечение бесперебойного действия средств связи | Постоянно | Губаев Р.Р. – заведующий сектором информатизации администрации Канашского района, Волков М.М. – начальник МЦТЭТ г. Канаш филиала в Чувашской Республике ПАО «Ростелеком» (по согласованию) |
| 5 | Обеспечение бесперебойного электроснабжения | Постоянно | Данилов Н.Н. – директор Канашских РЭС ЮПО филиала ПАО «МРСК-Волги» (по согласованию) |
| 6 | Обеспечение состояния противопожарной безопасности | Постоянно | Романов А.В. – заведующий сектором специальных программ администрации Канашского района, Павлов П.Г. – начальник 15 ПСЧ ФГКУ «ОФПС-9 по Чувашской Республике - Чувашии» (по согласованию) |
| 7 | Очистка и благоустройство прилегающих территорий к избирательным участкам | Постоянно | Главы сельских поселений Канашского района (по согласованию) |
| 8 | Обеспечение надлежащего общественного порядка и законности избирательных участков |  | Левый А.В. – начальник ОМВД РФ по Канашскому району (по согласованию) |
| 9 | Устойчивое обеспечение помещений избирательных участков теплоэнергией | Постоянно | Главы сельских поселений Канашского района (по согласованию) |
| 10 | Стабильная работа объектов здравоохранения, пунктов скорой медицинской помощи | Постоянно | Шерне С.А. – главный врач БУ ЧР «Канашская ЦРБ им. Ф. Г. Григорьева» Минздрава Чувашии (по согласованию), Александров В.А. –заведующий подстанцией в г. Канаш БУ ЧР «Республиканская станция скорой медицинской помощи» |
| 11 | Организация культурно - массовых мероприятий на избирательных участках |  | Павлова В.М. – заведующий сектором культуры и по делам архивов администрации Канашского района, Главы сельских поселений Канашского района (по согласованию) |
| 12 | Организация дежурства в приемной главы администрации района |  | Владимирова Т. С.- управляющий делами -начальник оргконтрольной и кадровой работы администрации Канашского района |
| 13 | Организация дежурства водительского состава, автотранспорта |  | Владимирова Т. С. - управляющий делами -начальник оргконтрольной и кадровой работы администрации Канашского района |
| 14 | Организация рабочей группы по сбору информации с избирательных участков с 8.00 до 22.00 часов |  | Владимирова Т. С. - управляющий делами -начальник оргконтрольной и кадровой работы администрации Канашского района, Губаев Р. Р.- заведующий сектором информатизации администрации Канашского района |
| 15 | Организация дежурства в ночное время в здании администрации района из сотрудников ОМВД РФ по Канашскому району |  | Владимирова Т. С. - управляющий делами -начальник оргконтрольной и кадровой работы администрации Канашского района, Левый А.В. – начальник ОМВД РФ по Канашскому району (по согласованию) |
| 16 | Обеспечение сохранности выборной документации на избирательных участках |  | Председатели УИК Канашского района (по согласованию), Левый А.В. –начальник ОМВД РФ по Канашскому району (по согласованию) |
| 17 | Обеспечение избирательных участков выездной торговлей |  | Павлов В. А.- Председатель Совета Канашского РАЙПО (по согласованию) |