## Лист1
Информация о финансировании строительства объектов республиканской адресной инвестиционной программы за счет бюджетных средств за январь-июнь 2017 года
тыс. рублей
Наименование отраслей, государственных заказчиков и объектов | Реквизиты проектной организации, разработавшей ПСД (наименование, ИНН, адрес, ФИО руководителя) | Наименование подрядной организации, осуществляющей строительные работы (наименование, ИНН, адрес, ФИО руководителя, учредителей) | Реквизиты государственного (муниципального) контракта (дата, номер) | Сроки строительства (реконструкции) | Годовой лимит финансирования, тыс. рублей |  |  |  | Объем выполненных работ, оформленных актами | % выпол-ненных работ от годового лимита | Фактическое финансирование выполненных работ, включая авансирование (кассовый расход), тыс. рублей |  |  |  | % факти-ческого финанси-рования работ к годовому лимиту
[5 empty] | Итого | из федерального бюджета | из республиканского бюджета (без учета субсидий из ФБ) | из местного бюджета (без учета субсидий из РБ) |  |  | Итого | из федераль-ного бюджета | из республи-канского бюджета (без учета субсидий из ФБ) | из местного бюджета (без учета субсидий из РБ)
Бюджетные инвестиции |  |  |  |  | 4649544.2 | 1666369.2 | 2841930.8 | 141244.2 | 1094781.8 | 23.546 | 740876.3 | 441762.1 | 276839.3 | 22274.9 | 15.9344
в том числе:
образование |  |  |  |  | 932466.2 | 485191 | 417887.9 | 29387.3 | 304910.7 | 32.6994 | 304910.7 | 123840.9 | 179138.8 | 1931 | 32.6994
культура |  |  |  |  | 530578.4 | 209863 | 297394.9 | 23320.5 | 62161.9 | 11.7159 | 60875.4 | 50117.6 | 10757.8 | 0 | 11.4734
здравоохранение |  |  |  |  | 201457.8 | 2532 | 198925.8 | 0 | 34853.4 | 17.3006 | 34853.4 | 1073.5 | 33779.9 | 0 | 17.3006
физическая культура и спорт |  |  |  |  | 645080.8 | 154200 | 479192.4 | 11688.4 | 373350.4 | 57.8765 | 56930.5 | 36730.1 | 14518.8 | 5681.6 | 8.8253
дорожное хозяйство |  |  |  |  | 1870597.4 | 587583.2 | 1222529.8 | 60484.4 | 319505.4 | 17.0804 | 283306.3 | 230000 | 38644 | 14662.3 | 15.1452
коммунальное хозяйство |  |  |  |  | 469363.6 | 227000 | 226000 | 16363.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ОБРАЗОВАНИЕ, всего |  |  |  |  | 932466.2 | 485191 | 417887.9 | 29387.3 | 304910.7 | 32.6994 | 304910.7 | 123840.9 | 179138.8 | 1931 | 32.6994
в том числе:
Государственная программа Чувашской Республики "Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства" |  |  |  |  | 110912.6 | 105992.6 | 4290 | 630 | 96128.2 | 86.6702 | 96128.2 | 92380 | 3612.6 | 135.6 | 86.6702
Подпрограмма "Государственная поддержка строительства жилья в Чувашской Республике" |  |  |  |  | 110912.6 | 105992.6 | 4290 | 630 | 96128.2 | 86.6702 | 96128.2 | 92380 | 3612.6 | 135.6 | 86.6702
Министерство образования и молодежной политики Чувашской Республики
строительство детского сада на 240 мест в мкр. Восточный г. Канаш Чувашской Республики | ООО "ПИ "Суварстройпроект", ИНН 2129041303, г. Чебоксары, ул. К.Маркса, д.52б, В.А. Захаров |  |  |  | 10677.4 | 10000 | 677.4 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
Строительство дошкольного образовательного учреждения по ул. Р. Люксембург г. Чебоксары Чувашской Республики | ООО "Институт проектирования технологического развития и инноваций", ИНН 2130003052, г.Чебоксары, ул.Калинина, д.107, Макарова Татьяна Арсентьевна | ООО "Булат", ИНН 2103004730, Чувашская Республика - Чувашия, Батыревский р-н, с.Шыгырдан, ул.Наримана, д.12, Абдулвалеев Ринат Абдулахатович | №108 от 09.08.2016 г. | 2017 г. | 100235.2 | 95992.6 | 3612.6 | 630 | 96128.2 | 95.9026 | 96128.2 | 92380 | 3612.6 | 135.6 | 95.9026
Государственная программа Чувашской Республики "Развитие образования" |  |  |  |  | 821553.6 | 379198.4 | 413597.9 | 28757.3 | 208782.5 | 25.4131 | 208782.5 | 31460.9 | 175526.2 | 1795.4 | 25.4131
Подпрограмма "Государственная поддержка развития образования" |  |  |  |  | 167886.2 | 0 | 167886.2 | 0 | 140000 | 83.3898 | 140000 | 0 | 140000 | 0 | 83.3898
Министерство образования и молодежной политики Чувашской Республики
приобретение здания (помещений) под размещение дошкольного образовательного учреждения в мкр. "Садовый" г. Чебоксары | ООО "Институт проектирования технологического развития и инноваций", ИНН 2130003052, г. Чебоксары, ул. Калинина, д.107, Макарова Татьяна Арсентьева | ООО "СУОР", ИНН 2127311917, г. Чебоксары, ул. Калинина, д.107, Ермолаев Владимир Федорович | ГК от 07.03.2017 № 222 | 2017-01-27 | 140000 |  | 140000 |  | 140000 | 100 | 140000 |  | 140000 |  | 100
реконструкция части здания по адресу: Чувашская Республика, Чебоксарский район, пгт Кугеси, ул. Шоршелская, 5 под банно-прачечный комплекс КС(К)ОУ "Кугесьская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат" Минобразования Чувашии | ООО "Базис", ИНН 2130069416, г.Чебоксары, ул. Нижегородская, д.4, пом.7, Усов Сергей Георгиевич | ООО ПСК "Империя", ИНН 2130111555, г .Чебоксары, ул. Автозаправочный проезд, д.2, В.А. Чашкин, | ГК от 04.07. 2017 |  | 7812 |  | 7812 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
Строительство очистных сооружений хозяйственно-бытовых стоков КС(К)ОУ "Саланчикская специальная (коррекционная) общеобразоватльная школа-интернат " Минобразования Чувашии в пос. Саланчик Шумерлинского района | ОАО "Проектно-сметное бюро" - г.Чебоксары, пер.Бабушкина, д.8. ИНН 2130066670. Ген.директор - В.П. Михайлов | ООО "КСО "Красночетайская", ИНН 2110052510, ЧР, с.Кр.Четаи, ул. Придорожная, д.31, Кандейкин Павел Валентинович | №406 от 11.07.2016 | октябрь 2016 г. | 1304.1 |  | 1304.1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
Строительство котельной с инженерными сетями для теплоснабжения учебного корпуса и общежития ГАПОУ «КанТЭТ» Минобразования Чувашии, расположенных по адресу: Чувашская Республика, г. Канаш, ул. Ильича, д. 15 | ООО "СКИМ", ИНН 2130093271, г.Чебоксары, ул.Н.Сверчкова, д.6Б, оф.4, Обрядин Алексей Геннадьевич | ООО "СтройКрафт", ИНН 2130133492, г. Чебоксары, ул. Правая набережная Сугутки, д.7, Михайлов А.Н., |  |  | 18770.1 |  | 18770.1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
Подпрограмма "Создание в Чувашской Республике новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения" на 2016–2025 годы |  |  |  |  | 653667.4 | 379198.4 | 245711.7 | 28757.3 | 68782.5 | 10.5226 | 68782.5 | 31460.9 | 35526.2 | 1795.4 | 10.5226
Министерство образования и молодежной политики Чувашской Республики
администрация Цивильского района
строительство средней общеобразовательной школы на 1000 ученических мест в микрорайоне "Южный" г. Цивильск Чувашской Республики | ООО "СКИМ", ИНН 2130093271, г.Чебоксары, ул.Н.Сверчкова, д.6Б, оф.4, Обрядин Алексей Геннадьевич | АО ПМК-8, ИНН 2115000346, Чувашская Республика, г. Цивильск, ул. П.Иванова д.8, Ижелеев Виталий Николаевич | МК от 07.04.2017 | декабрь 2017 г. | 541712 | 379198.4 | 138136.6 | 24377 | 33879.1 | 6.2541 | 33879.1 | 31460.9 | 2368 | 50.2 | 6.2541
администрация Мариинско-Посадско района
реконструкция существующего здания МБОУ "Гимназия № 1" в г. Мариинский Посад по ул. Июльская, д. 25 | ООО "Проектный институт "Сувар-стройпроект" - г.Чебоксары, ул.К.Маркса, 52. ИНН 2129041303. Ген.директор - Захаров В.А. | ООО "ВВС" (Анисимов Игорь Анатольевич) ИНН 2127028089 | МК то 07.12.2016 | сентябрь 2017 г. | 60605.4 |  | 57575.1 | 3030.3 | 34903.4 | 57.5912 | 34903.4 |  | 33158.2 | 1745.2 | 57.5912
администрация г. Чебоксары
строительство средней общеобразовательной школы в мкр. "Волжский-3" г. Чебоксары |  |  |  |  | 6350 |  | 5000 | 1350 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
строительство пристроев с санитарно-техническими помещениями к зданиям муниципальных общеобразовательных организаций |  |  |  |  | 45000 |  | 45000 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
КУЛЬТУРА, всего |  |  |  |  | 530578.4 | 209863 | 297394.9 | 23320.5 | 62161.9 | 11.7159 | 60875.4 | 50117.6 | 10757.8 | 0 | 11.4734
в том числе:
Государственная программа Чувашской Республики "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Чувашской Республики" |  |  |  |  | 58040 | 9863 | 44956.5 | 3220.5 | 10219.9 | 17.6084 | 8933.4 | 6253.4 | 2680 | 0 | 15.3918
Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий Чувашской Республики" |  |  |  |  | 58040 | 9863 | 44956.5 | 3220.5 | 10219.9 | 17.6084 | 8933.4 | 6253.4 | 2680 | 0 | 15.3918
Министерство культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики
развитие сети учреждений культурно-досугового типа в сельской местности |  |  |  |  | 58040 | 9863 | 44956.5 | 3220.5 | 10219.9 | 17.6084 | 8933.4 | 6253.4 | 2680 | 0 | 15.3918
в том числе:
администрация Урмарского района
строительство здания сельского дома культуры в с. Шоркистры | ООО "ПИ "Суварстройпроект", ИНН 2129041303, г. Чебоксары, ул. К.Маркса, д.52б, В.А. Захаров | ЗАО "Урмарская", ИНН 2114000230, ЧР, п. Урмары, ул. Колхозная, 14. Ген. Директор - Н.В. Зайцев | МК от 02.08.2016 | 2017 г. | 14090.6 | 9863 | 4227.6 |  | 8933.4 | 63.3997 | 8933.4 | 6253.4 | 2680 |  | 63.3997
Батыревский район
строительство сельского дома культуры на 150 мест в д.Долгий Остров | ООО "Проектный институт "Суварстройпроект", ИНН 2129041303, г. Чебоксары, ул. К.Маркса, дом 52б, В.А. Захаров | будет определен по итогам электронного аукциона | будет заключен после определения подрядной организации | 2017 г. | 15055 |  | 14302.2 | 752.8 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
Янтиковский район
строительство дома культуры на 106 мест в с. Чутеево | ООО АБ "Классика", ИНН 212902201053, г. Чебоксары, ул. Ярмарочная, 6, 3, директор - Рожкова Н.А. | будет определен по итогам электронного аукциона | будет заключен после определения подрядной организации | 2017 г. | 16355 |  | 14554.8 | 1800.2 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
Канашский район
реконструкция здания мастерской школы под сельский дом культуры с. Малые Кибечи | ООО "Агропроект", ИНН 212702244300, г. Чебоксары, пр. И.Я.Яковлева, 19, офис 402, директор - Иванов Н.Б. | ООО «Строитель», ИНН 2123005940, Чувашская Республика, г.Канаш, территория Элеватор, 39, директор - Фарбер Владимир Федорович | МК № 1 от 10.04.2017 | 2017 г. | 6188.4 |  | 5838.4 | 350 | 1286.5 | 20.7889 | 0 |  |  |  | 0
Красночетайский район
строительство дома культуры в д. Шоля | ООО "ЯдринИнвестСтрой", ИНН 211900710977, Ядринский район, г. Ядрин, ул. Садовая, 19 А, Ген. директор - Андреев Виталий Михайлович | ООО "Колективная строительная организация "Красночетайская", ИНН 2110052510, ЧР Красночетайский р-н, с. Красные Четаи, ул. Придорожная, 31, Директор - Кандейкин П.В. | МК № 011530021817000009 от 20.06.2017 | 2017 г. | 6351 |  | 6033.5 | 317.5 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
Государственная программа Чувашской Республики "Развитие культуры и туризма" |  |  |  |  | 472538.4 | 200000 | 252438.4 | 20100 | 51942 | 10.9921 | 51942 | 43864.2 | 8077.8 | 0 | 10.9921
Подпрограмма "Развитие культуры в Чувашской Республике" |  |  |  |  | 234123.6 | 0 | 234023.6 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Министерство культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики
Реконструкция не завершенного строительством здания под Центральный государственный архив Чувашской Республики по ул. Урукова, д. 2а, г. Чебоксары | ООО "СКИМ", 428000, Чувашская Республика, г. Чебоксары, Приволжский б-р, д.4, пом.7 ИНН 2130093271 Героев А.В. | ООО "ВолгаРемСтрой", ИНН 2130147294, 428024, г.Чебоксары, Мясокомбинатский проезд, д.2а, Солонцев Е.С. | ГК 18/01-2017 от 09.02.2017г. | декабрь 2017 г. | 25016 |  | 25016 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
строительство здания планетария в Парке имени космонавта А.Г. Николаева в г. Чебоксары | ООО "СКИМ", 428000, Чувашская Республика, г. Чебоксары, Приволжский б-р, д.4, пом.7 ИНН 2130093271 Героев А.В. | Будет определена по итогам электронного аукциона |  | 2017-2019 г. | 148734.2 |  | 148634.2 | 100 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
Полномочное представительство Чувашской Республики при Президенте Российской Федерации
реставрация здания полномочного представительства Чувашской Республики при Президенте Российской Федерации, расположенного по адресу г. Москва, ул. Большая Ордынка, д. 46, стр. 1 | АО "Чувашгражданпроект", 2130066768, г. Чебоксары, Московский пр., д. 3, ген. Директор - Арсентьев Евгений Зиновьевич | Будет определена по итогам электронного аукциона |  | 2017 г. | 60373.4 |  | 60373.4 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
Подпрограмма "Туризм" |  |  |  |  | 238414.8 | 200000 | 18414.8 | 20000 | 51942 | 21.7864 | 51942 | 43864.2 | 8077.8 | 0 | 21.7864
Реконструкция Московской набережной г. Чебоксары 2-ой этап | АО "Институт ИНН "Дардорпроект", 420088, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Академика Губкина, д. 31. | ООО "ЭлитСтрой", ИНН 2130067070, г. Новочебоксарск, ул. Промышленная, 61а, офис 3, ,директор Кадеев Рудик Геннадьевич | от 6.06.2017 № Ф.2017.204661 | 2017-2018 гг. | 238414.8 | 200000 | 18414.8 | 20000 | 51942 | 21.7864 | 51942 | 43864.2 | 8077.8 |  | 21.7864
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, всего |  |  |  |  | 201457.8 | 2532 | 198925.8 | 0 | 34853.4 | 17.3006 | 34853.4 | 1073.5 | 33779.9 | 0 | 17.3006
в том числе:
Программная часть |  |  |  |  | 201457.8 | 2532 | 198925.8 | 0 | 34853.4 | 17.3006 | 34853.4 | 1073.5 | 33779.9 | 0 | 17.3006
Государственная программа Чувашской Республики "Развитие здравоохранения" |  |  |  |  | 119374.1 | 0 | 119374.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи" |  |  |  |  | 105000 | 0 | 105000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Министерство здравоохранения Чувашской Республики
Строительство здания многопрофильной поликлиники БУ "Центральная городская больница" Минздрава Чувашии, г. Чебоксары, просп. Ленина, д. 12 | АО "ПИ "Чувашгражданпроект" | ООО "СМУ-115", ИНН 2130148474, г.Чебоксары, Московский проспект, д.17, корп.1, офис 9, Баринов Андрей Михайлович | 2017-05-30 | 2017-2019 гг. | 5000 |  | 5000 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
Реконструкция здания стационара БУ ЧР "Городская детская больница № 2" Минздравсоцразвития Чувашии, г. Чебоксары, ул. Гладкова, д. 15 | ЗАО "ГИПРОЗДРАВ" |  |  | 2017-2018 гг. | 100000 |  | 100000 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
Подпрограмма "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей" |  |  |  |  | 14374.1 | 0 | 14374.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Министерство здравоохранения Чувашской Республики
Строительство объекта «Биологические очистные сооружения (БОС) БУ «РДС «Лесная сказка» Минздрава Чувашии (соматическое отделение «Алый парус») | ООО "Проектно-строительная фирма "Ремстрой-сервис" |  |  |  | 14374.1 |  | 14374.1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
Государственная программа Чувашской Республики "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Чувашской Республики" |  |  |  |  | 82083.7 | 2532 | 79551.7 | 0 | 34853.4 | 42.4608 | 34853.4 | 1073.5 | 33779.9 | 0 | 42.4608
Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий в Чувашской Республике" |  |  |  |  | 82083.7 | 2532 | 79551.7 | 0 | 34853.4 | 42.4608 | 34853.4 | 1073.5 | 33779.9 | 0 | 42.4608
Министерство здравоохранения Чувашской Республики
Строительство модульных фельдшерско-акушерских пунктов в рамках реализации дополнительных мер по совершенствованию оказания первичной медико-санитарной помощи сельскому населению в Чувашской Республике | ОАО "Чувашгражданпроект" | на весь выделенный лимит бюджетных ассигнований 2016 года в разрезе районов заключаются государственные контракты с подрядными организациями в соответствии с ФЗ № 44-ФЗ от 05.04.2013 |  | 2017 год | 82083.7 | 2532 | 79551.7 | 0 | 34853.4 | 42.4608 | 34853.4 | 1073.5 | 33779.9 | 0 | 42.4608
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ, всего |  |  |  |  | 645080.8 | 154200 | 479192.4 | 11688.4 | 373350.4 | 57.8765 | 56930.5 | 36730.1 | 14518.8 | 5681.6 | 8.8253
в том числе:
Государственная программа Чувашской Республики "Развитие физической культуры и спорта" |  |  |  |  | 645080.8 | 154200 | 479192.4 | 11688.4 | 373350.4 | 57.8765 | 56930.5 | 36730.1 | 14518.8 | 5681.6 | 8.8253
Подрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта" |  |  |  |  | 645080.8 | 154200 | 479192.4 | 11688.4 | 373350.4 | 57.8765 | 56930.5 | 36730.1 | 14518.8 | 5681.6 | 8.8253
Министерство физической культуры и спорта Чувашской Республики
строительство ледового дворца на 7500 зрительских мест с пристроенным крытым катком и искусственным льдом на стадионе "Олимпийский" в г.Чебоксары | ООО "Мой город" ИНН 2130018877, ул.М.Павлова д.39, оф.3, Лукиянов Сергей Пантелемонович | ЗАО "ХК "Голицын", ИНН 50060004480, адрес: г.Новочебок-сарск, ул. Коммунальная, д.9, директор Коротков А.В. | ГК № 17 от 26.12.2012, ГК № 1 от 19.01.2015 | 2015-09-30 | 316419.9 |  | 316419.9 |  | 316419.9 | 100 | 0 |  |  |  | 0
Реконструкция тренировочной площадки на стадионе АУ Чувашской Республики "Центр спортивной подготовки сборных команд Чувашской Республики имени А. Игнатьева", г. Чебоксары, ул. Чапаева, д. 17 | ООО АБ "Классика", ИНН 2129046647, г. Чебоксары, ул. Ярморочная,д. 6, пом. 3 Рожкова Надежда Арсентьевна | ООО "Империя", ИНН 2130067190, г.Чебоксары, ул. Хузангая, д.26, Аркадьев Александр Витальевич | ГК № 4 от 01.02.2017 | 2018-05-31 | 105000 | 92000 | 13000 |  | 2000 | 1.9048 | 2000 | 1772 | 228 |  | 1.9048
строительство локальных очистных сооружений АУ Чувашской Республики "ФОЦ "Росинка" Минспорта Чувашии | ООО "СТРОЙЭКСПЕРТ" ИНН 2130142320, г. Чебоксары, ул. Магницкого, 1в, Иконникова Н.С. |  |  |  | 12373 |  | 12373 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
реконструкция БОУ ДОД "СДЮСШОР № 2" Минспорта Чувашии | ОО НПП "Иженер" ИНН 2127317852, Президентский б-р,д.31 директор Токмолаева Л.И. | ООО НПП "Алза", ИНН 2127311850, адрес: 428004, г.Чебоксары, ул. Энгельса, 42а; директор Лаврентьев С.В. | Государственный контракт № 20 от 31.12.2013 | 2016-10-01 | 113049.5 |  | 113049.5 |  | 13325.3 | 11.7871 | 13325.3 |  | 13325.3 |  | 11.7871
реконструкция тренировочной площадки на стадионе муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей "Детско-юношеская школа "Спартак",г. Чебоксары, ул. Гагарина, д.40" | ООО АБ "Классика", ИНН 2129046647, г. Чебоксары, ул. Ярморочная,д. 6, пом. 3 Рожкова Надежда Арсентьевна | ООО "Трест-11", ИНН 2127323870, г.Чебоксары, пер.Бабушкина, д.2, Башмаков С.Н. | МК № 133 от 03.10.2016 | 2017-10-31 | 77700 | 62200 | 5850 | 9650 | 41605.2 | 53.5459 | 41605.2 | 34958.1 | 965.5 | 5681.6 | 53.5459
администрация Порецкого района
строительство стадиона-площадки с. Порецкое пер. Школьный | ООО "Волгапромпроект", ИНН 7327047722, Ульяновская область, г. Ульяновск, улица Ефремова, д.29, Галеев Руслан Айратович |  |  |  | 10000 |  | 8500 | 1500 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
администрация Батыревского района
реконструкция тренировочного поля в с. Батырево | ООО АБ "Классика", ИНН 2129046647, г. Чебоксары, ул. Ярморочная,д. 6, пом. 3 Рожкова Надежда Арсентьевна |  |  |  | 10538.4 |  | 10000 | 538.4 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО |  |  |  |  | 1870597.4 | 587583.2 | 1222529.8 | 60484.4 | 319505.4 | 17.0804 | 283306.3 | 230000 | 38644 | 14662.3 | 15.1452
в том числе:
Государственная программа Чувашской Республики "Управление общественными финансами и государственным долгом Чувашской Республики" |  |  |  |  | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма "Повышение эффективности бюжетных расходов Чувашской Республики" |  |  |  |  | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики
реализация проектов развития общественной инфраструктуры,основанных на местных инициативах |  |  |  |  | 5000 |  | 5000 |  |  |  | 0
Министерство сельского хозяйства Чувашской Республики
реализация проектов развития общественной инфраструктуры,основанных на местных инициативах |  |  |  |  | 5000 |  | 5000 |  |  |  | 0
Государственная программа Чувашской Республики "Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства" |  |  |  |  | 3109.7 | 0 | 3109.7 | 0 | 3109.7 | 100 | 3109.7 | 0 | 3109.7 | 0 | 100
Подпрограмма "Государственная поддержка строительства жилья в Чувашской Республике" |  |  |  |  | 3109.7 | 0 | 3109.7 | 0 | 3109.7 | 100 | 3109.7 | 0 | 3109.7 | 0 | 100
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики
администрация г. Чебоксары
Строительство автодорог 1-го пускового комплекса 1-й очереди строительства жилого района "Новый город" г. Чебоксары |  | ЗАО "ТУС" г. Чебоксары, ул.М.Павлова, д.39, кв.7, 428034, Гендиректор - Угаслов Н.П. | ГК 75 от 30.06,2016 | 2016 г. | 3109.7 |  | 3109.7 |  | 3109.7 | 100 | 3109.7 |  | 3109.7 |  | 100
Государственная программа Чувашской Республики "Развитие культуры и туризма" |  |  |  |  | 32465.8 | 0 | 32465.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подрограмма "Туризм" |  |  |  |  | 32465.8 | 0 | 32465.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики
Строительство транспортной инфраструктуры этноэкологического комплекса "Амазония" г. Чебоксары | ПСБ ОАО "Чувашавтодор" 428024, г. Чебоксары,ИНН 213004780021 Ив. Яковлева, 2а, ИП Кожанов С.Ю. ИНН 212904297880, Чебоксары, Московский пр, 37/1 кв 4 | ООО "СК "Гарант",ИНН 2130119265, г.Чебоксары, Бапзовый проезд, д.3, Мелоян Артур Ваганович, ООО "Элит-строй", ИНН 2130067070, Г. Новочебоксарск, ул. Советская, д.27а, Кадеев РГ | 19.08.2015 № 109/08-15, от 10.11.2015 №147/08-15 | до 30.09.2016 | 17195.8 |  | 17195.8 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
администрация Моргаушского района
транспортная инфраструктура инвестиционного проекта "Чувашия - сердце Волги" Моргаушского района Чувашской Республики | ООО "ПИ "АККОРтехпроект", ИНН 2130038986, г. Чебоксары, проспект Мира, 90-1, Дружинин Виктор Васильевич |  |  |  | 2500 |  | 2500 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
Министерство культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики
строительство транспортной инфраструктуры этноэкологического комплекса "Ясна" Чебоксарского района Чувашской Республики | ИП Кожанов С.Ю. ИНН 212904297880, Чебоксары, Московский пр, 37/1 кв 4 | ООО "СК "Гарант",ИНН 2130119265, г.Чебоксары, Базовый проезд, д.3, Мелоян Артур Ваганович | 28.12.2015 № 2015.518233 | 2016-08-08 | 12770 |  | 12770 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
Государственная программа Чувашской Республики "Экономическое развитие и инновационная экономика на 2012–2020 годы" |  |  |  |  | 170018.5 | 160886.8 | 8467.7 | 664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма "Развитие монопрофильных населенных пунктов в Чувашской Республике" |  |  |  |  | 170018.5 | 160886.8 | 8467.7 | 664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики
администрация г. Канаша
строительство автомобильной дороги по ул. Машиностроителей - автодорога "Аниш" в г. Канаш Чувашской Республики |  | ООО «Воддорстрой», ИНН2115003788, Чувашия, Цивильский район, село Чурачики, улица Мелиораторов, 17, Федоров Анатолий Николаевич | 2017-06-05 | сентябрь 2017 г. | 170018.5 | 160886.8 | 8467.7 | 664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Государственная программа Чувашской Республики "Развитие транспортной системы Чувашской Республики" |  |  |  |  | 751983.3 | 340000 | 357500 | 54483.3 | 276215.8 | 36.7316 | 276215.8 | 230000 | 32081.9 | 14133.9 | 36.7316
Подпрограмма "Автомобильные дороги" |  |  |  |  | 751983.3 | 340000 | 357500 | 54483.3 | 276215.8 | 36.7316 | 276215.8 | 230000 | 32081.9 | 14133.9 | 36.7316
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики
cтроительство и реконструкция автомобильных дорог в городских округах | пообъектное распределение средств осуществляется отдельными постановлениями КМ ЧР, после чего проводятся аукционы и выбираются подрядчики |  |  |  | 649483.3 | 340000 | 255000 | 54483.3 | 247260 | 38.0703 | 247260 | 230000 | 3126.1 | 14133.9 | 38.0703
развитие и увеличение пропускной способности сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения |  |  |  |  | 100000 |  | 100000 |  | 28955.8 | 28.9558 | 28955.8 |  | 28955.8 |  | 28.9558
реконструкция автомобильной дороги "Чебоксары-Сурское"-Кшауши-Студгородок" Чебоксарского района (ПИР) | ИП Ельцов Артемий Валерианович, ИНН 212910256112 (контракт от 23.05.2017 № 65-п) |  |  |  | 2500 |  | 2500 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
Государственная программа Чувашской Республики "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Чувашской Республики" |  |  |  |  | 903020.1 | 86696.4 | 810986.6 | 5337.1 | 40179.9 | 4.4495 | 3980.8 | 0 | 3452.4 | 528.4 | 0.44083
Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий Чувашской Республики" |  |  |  |  | 903020.1 | 86696.4 | 810986.6 | 5337.1 | 40179.9 | 4.4495 | 3980.8 | 0 | 3452.4 | 528.4 | 0.44083
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики
проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, в том числе строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования, ведущих к общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции | пообъектное распределение средств осуществляется отдельными постановлениями КМ ЧР, после чего проводятся аукционы и выбираются подрядчики |  |  |  | 282988.3 | 81189 | 197393.2 | 4406.1 | 30560.4 | 10.7992 | 3211.6 |  | 2683.2 | 528.4 | 1.1349
проектирование, строительство, реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района в границах населенных пунктов поселений |  |  |  |  | 600000 |  | 600000 |  | 9619.5 | 1.6033 | 769.2 |  | 769.2 |  | 0.1282
Министерство сельского хозяйства Чувашской Республики
администрация Канашского района
строительство автомобильной дороги по ул. Медвежья и ул. 70 лет Победы в д. Хучель | ООО "ГрадоПроект", ИНН 2130020178, г. Чебоксары, пр. Мира, д.9, офис 216, Синюкаева Елена Евгеньевна | ООО "ПМК "Партнер Холдинг", ИНН 2130155496, г.Чебоксары, Хевешская ул., д. 1а, пом.7, Козлов Александр Михайлович | 17.05.2017 №2 | 2017 г. | 9676.6 | 5507.4 | 4169.2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
администрация Чебоксарского района
строительство автомобильной дороги в составе проекта "Комплексная компактная застройка и благоустройство жилой группы в южной части д. Яндово Синьяльского сельского поселения Чебоксарского района Чувашской Республики" | ООО "Дортехпроект", свидетельствр П-108-213-0049113-071, выд. НП "Союз проектировщиков Поволожья", СРО П-108-28122009 от 29.12.2010 | ООО "СтройГрупп", ИНН 2130134626 г.Чебоксары, Школьны йпроезд 1, офис 202, | МК 12.12.2015 № 0115300010515000013-241750 | 2016-2017 гг. | 10355.2 |  | 9424.2 | 931 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО, всего |  |  |  |  | 469363.6 | 227000 | 226000 | 16363.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Государственная программа Чувашской Республики "Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства" |  |  |  |  | 100000 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма "Государственная поддержка строительства жилья в Чувашской Республике" |  |  |  |  | 100000 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики
администрация г. Шумерли
Строительство блочно-модульной котельной с сетями вместо выводимых ЦТП № 8 и 9 от выводимой из эксплуатации котельной № 15 на территории г. Шумерля |  |  |  |  | 50000 |  | 50000 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
Строительство блочно-модульной котельной с сетями вместо выводимых ЦТП № 1, 3, 4 от выводимой из эксплуатации котельной № 15 на территории г. Шумерля |  |  |  |  | 50000 |  | 50000 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
Государственная программа Чувашской Республики "Экономическое развитие и инновационная экономика на 2012–2020 годы" |  |  |  |  | 355363.6 | 227000 | 112000 | 16363.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма "Развитие монопрофильных населенных пунктов в Чувашской Республике" |  |  |  |  | 355363.6 | 227000 | 112000 | 16363.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики
администрация г. Канаша
строительство инженерной инфраструктуры индустриального (промышленного) парка в г. Канаше Чувашской Республики | ООО фирма "Старко" | ООО «Союзстройинвест», ИНН 2130083717, г.Чебоксары, ул.Ярославская, д.39, Резяпов Эдуард Минтагирович |  | 2016-2018 гг. | 178000 | 168000 | 9000 | 1000 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
реконструкция канализационных очистных сооружений производительностью 15000 куб. м/сут в г. Канаше Чувашской Республики | ООО фирма "Старко" | ООО «СК «Стройсфера», ИНН 2124030322, г.Чебоксары, проезд.Дорожный, д.4, Хвандеев Сергей Витальевич |  | 2016-2018 гг. | 177363.6 | 59000 | 103000 | 15363.6 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
Государственная программа Чувашской Республики "Управление общественными финансами и государственным долгом Чувашской Республики" |  |  |  |  | 14000 | 0 | 14000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма "Повышение эффективности бюжетных расходов Чувашской Республики" |  |  |  |  | 14000 | 0 | 14000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики
реализация проектов развития общественной инфраструктуры,основанных на местных инициативах |  |  |  |  | 7000 |  | 7000 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
Министерство сельского хозяйства Чувашской Республики
реализация проектов развития общественной инфраструктуры,основанных на местных инициативах |  |  |  |  | 7000 |  | 7000 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
Note on A150: economy7 (Зайцева Н.Н.): Большаков - Минстрой
Note on A152: economy7 (Зайцева Н.Н.): Петров - МСХ