## Лист1
Информация о финансировании строительства объектов республиканской адресной инвестиционной программы за счет бюджетных средств за январь-июль 2017 года
тыс. рублей
Наименование отраслей, государственных заказчиков и объектов | Реквизиты проектной организации, разработавшей ПСД (наименование, ИНН, адрес, ФИО руководителя) | Наименование подрядной организации, осуществляющей строительные работы (наименование, ИНН, адрес, ФИО руководителя, учредителей) | Реквизиты государственного (муниципального) контракта (дата, номер) | Сроки строительства (реконструкции) | Годовой лимит финансирования, тыс. рублей |  |  |  | Объем выполненных работ, оформленных актами | % выпол-ненных работ от годового лимита | Фактическое финансирование выполненных работ, включая авансирование (кассовый расход), тыс. рублей |  |  |  | % факти-ческого финанси-рования работ к годовому лимиту | Причина невыполнения контрактных обязательств
[5 empty] | Итого | из федерального бюджета | из республиканского бюджета (без учета субсидий из ФБ) | из местного бюджета (без учета субсидий из РБ) |  |  | Итого | из федераль-ного бюджета | из республи-канского бюджета (без учета субсидий из ФБ) | из местного бюджета (без учета субсидий из РБ)
Бюджетные инвестиции |  |  |  |  | 4609619.5 | 1646369.2 | 2842006.1 | 121244.2 | 885359.355 | 19.2068 | 877593.265 | 509387.805 | 344748.11 | 23457.35 | 19.0383 | 12.1304
в том числе:
образование |  |  |  |  | 932541.5 | 485191 | 417963.2 | 29387.3 | 368418.5 | 39.5069 | 368418.51 | 178840.9 | 187475.91 | 2101.7 | 39.5069 | 44.8546
культура |  |  |  |  | 490578.4 | 189863 | 297394.9 | 3320.5 | 67748.8 | 13.81 | 67754 | 53548.2 | 13944.2 | 261.6 | 13.811 | 4.6888
здравоохранение |  |  |  |  | 201457.8 | 2532 | 198925.8 | 0 | 52244.905 | 25.9334 | 52244.905 | 1508.605 | 50736.3 | 0 | 25.9334 | 25.5051
физическая культура и спорт |  |  |  |  | 645080.8 | 154200 | 479192.4 | 11688.4 | 67680.65 | 10.4918 | 67680.65 | 45490.1 | 15758.8 | 6431.75 | 10.4918 | 3.2886
дорожное хозяйство |  |  |  |  | 1870597.4 | 587583.2 | 1222529.8 | 60484.4 | 329266.5 | 17.6022 | 321495.2 | 230000 | 76832.9 | 14662.3 | 17.1868 | 6.2847
коммунальное хозяйство |  |  |  |  | 469363.6 | 227000 | 226000 | 16363.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ОБРАЗОВАНИЕ, всего |  |  |  |  | 932541.5 | 485191 | 417963.2 | 29387.3 | 368418.5 | 39.5069 | 368418.51 | 178840.9 | 187475.91 | 2101.7 | 39.5069
в том числе:
Государственная программа Чувашской Республики "Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства" |  |  |  |  | 110987.9 | 105992.6 | 4365.3 | 630 | 96128.2 | 86.6114 | 96128.2 | 92380 | 3612.6 | 135.6 | 86.6114
Подпрограмма "Государственная поддержка строительства жилья в Чувашской Республике" |  |  |  |  | 110987.9 | 105992.6 | 4365.3 | 630 | 96128.2 | 86.6114 | 96128.2 | 92380 | 3612.6 | 135.6 | 86.6114
Министерство образования и молодежной политики Чувашской Республики
строительство детского сада на 240 мест в мкр. Восточный г. Канаш Чувашской Республики | ООО "ПИ "Суварстройпроект", ИНН 2129041303, г. Чебоксары, ул. К.Маркса, д.52б, В.А. Захаров |  |  |  | 10752.7 | 10000 | 752.7 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | Аукцион не объявлен в связи с отсутствием полного объема финансирования
Строительство дошкольного образовательного учреждения по ул. Р. Люксембург г. Чебоксары Чувашской Республики | ООО "Институт проектирования технологического развития и инноваций", ИНН 2130003052, г.Чебоксары, ул.Калинина, д.107, Макарова Татьяна Арсентьевна | ООО "Булат", ИНН 2103004730, Чувашская Республика - Чувашия, Батыревский р-н, с.Шыгырдан, ул.Наримана, д.12, Абдулвалеев Ринат Абдулахатович | №108 от 09.08.2016 г. | 2017 г. | 100235.2 | 95992.6 | 3612.6 | 630 | 96128.2 | 95.9026 | 96128.2 | 92380 | 3612.6 | 135.6 | 95.9026 | ввод объекта планируется в августе т.г
Государственная программа Чувашской Республики "Развитие образования" |  |  |  |  | 821553.6 | 379198.4 | 413597.9 | 28757.3 | 272290.3 | 33.1433 | 272290.31 | 86460.9 | 183863.31 | 1966.1 | 33.1433
Подпрограмма "Государственная поддержка развития образования" |  |  |  |  | 167886.2 | 0 | 167886.2 | 0 | 140000 | 83.3898 | 140000 | 0 | 140000 | 0 | 83.3898
Министерство образования и молодежной политики Чувашской Республики
приобретение здания (помещений) под размещение дошкольного образовательного учреждения в мкр. "Садовый" г. Чебоксары | ООО "Институт проектирования технологического развития и инноваций", ИНН 2130003052, г. Чебоксары, ул. Калинина, д.107, Макарова Татьяна Арсентьева | ООО "СУОР", ИНН 2127311917, г. Чебоксары, ул. Калинина, д.107, Ермолаев Владимир Федорович | ГК от 07.03.2017 № 222 | 2017-01-27 | 140000 |  | 140000 |  | 140000 | 100 | 140000 |  | 140000 |  | 100 | Объект приобретен.
реконструкция части здания по адресу: Чувашская Республика, Чебоксарский район, пгт Кугеси, ул. Шоршелская, 5 под банно-прачечный комплекс КС(К)ОУ "Кугесьская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат" Минобразования Чувашии | ООО "Базис", ИНН 2130069416, г.Чебоксары, ул. Нижегородская, д.4, пом.7, Усов Сергей Георгиевич | ООО ПСК "Империя", ИНН 2130111555, г .Чебоксары, ул. Автозаправочный проезд, д.2, В.А. Чашкин, | ГК от 04.07. 2017 |  | 7812 |  | 7812 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | Работы ведутся в соответствии с графиком
Строительство очистных сооружений хозяйственно-бытовых стоков КС(К)ОУ "Саланчикская специальная (коррекционная) общеобразоватльная школа-интернат " Минобразования Чувашии в пос. Саланчик Шумерлинского района | ОАО "Проектно-сметное бюро" - г.Чебоксары, пер.Бабушкина, д.8. ИНН 2130066670. Ген.директор - В.П. Михайлов | ООО "КСО "Красночетайская", ИНН 2110052510, ЧР, с.Кр.Четаи, ул. Придорожная, д.31, Кандейкин Павел Валентинович | №406 от 11.07.2016 | октябрь 2016 г. | 1304.1 |  | 1304.1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | Отставание от графика работ подрядчиком, направлен иск в Арбитражный суд ЧР, дело № А79-1479/2017
Строительство котельной с инженерными сетями для теплоснабжения учебного корпуса и общежития ГАПОУ «КанТЭТ» Минобразования Чувашии, расположенных по адресу: Чувашская Республика, г. Канаш, ул. Ильича, д. 15 | ООО "СКИМ", ИНН 2130093271, г.Чебоксары, ул.Н.Сверчкова, д.6Б, оф.4, Обрядин Алексей Геннадьевич | ООО "СтройКрафт", ИНН 2130133492, г. Чебоксары, ул. Правая набережная Сугутки, д.7, Михайлов А.Н., | №540 от 12.07.2017 | 30.09.2017 г. | 18770.1 |  | 18770.1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | Контракт заключен. Работы ведутся в соответствии с графиком.
Подпрограмма "Создание в Чувашской Республике новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения" на 2016–2025 годы |  |  |  |  | 653667.4 | 379198.4 | 245711.7 | 28757.3 | 132290.3 | 20.2382 | 132290.31 | 86460.9 | 43863.31 | 1966.1 | 20.2382
Министерство образования и молодежной политики Чувашской Республики
администрация Цивильского района
строительство средней общеобразовательной школы на 1000 ученических мест в микрорайоне "Южный" г. Цивильск Чувашской Республики | ООО "СКИМ", ИНН 2130093271, г.Чебоксары, ул.Н.Сверчкова, д.6Б, оф.4, Обрядин Алексей Геннадьевич | АО ПМК-8, ИНН 2115000346, Чувашская Республика, г. Цивильск, ул. П.Иванова д.8, Ижелеев Виталий Николаевич | МК от 07.04.2017 | декабрь 2017 г. | 541712 | 379198.4 | 138136.6 | 24377 | 92968.7 | 17.162 | 92968.71 | 86460.9 | 6507.81 | 0 | 17.162 | Ведутся работы в соответствии с графиком.
администрация Мариинско-Посадско района
реконструкция существующего здания МБОУ "Гимназия № 1" в г. Мариинский Посад по ул. Июльская, д. 25 | ООО "Проектный институт "Сувар-стройпроект" - г.Чебоксары, ул.К.Маркса, 52. ИНН 2129041303. Ген.директор - Захаров В.А. | ООО "ВВС" (Анисимов Игорь Анатольевич) ИНН 2127028089 | МК то 07.12.2016 | сентябрь 2017 г. | 60605.4 |  | 57575.1 | 3030.3 | 39321.6 | 64.8813 | 39321.6 |  | 37355.5 | 1966.1 | 64.8813 | Ведутся работы по реконструкции в соответствии с графиком. Работы по реконструкции выполнены на 70 %
администрация г. Чебоксары
строительство средней общеобразовательной школы в мкр. "Волжский-3" г. Чебоксары |  |  |  |  | 6350 |  | 5000 | 1350 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | В апреле т.г. получено отрицательное заключение госэкспертизы на ПСД, ведется устранение замечаний
строительство пристроев с санитарно-техническими помещениями к зданиям муниципальных общеобразовательных организаций |  |  |  |  | 45000 |  | 45000 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | контракты заключены, ведутся работы
КУЛЬТУРА, всего |  |  |  |  | 490578.4 | 189863 | 297394.9 | 3320.5 | 67748.8 | 13.81 | 67754 | 53548.2 | 13944.2 | 261.6 | 13.811
в том числе:
Государственная программа Чувашской Республики "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Чувашской Республики" |  |  |  |  | 58040 | 9863 | 44956.5 | 3220.5 | 15806.8 | 27.2343 | 15806.8 | 9678.8 | 5866.4 | 261.6 | 27.2343
Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий Чувашской Республики" |  |  |  |  | 58040 | 9863 | 44956.5 | 3220.5 | 15806.8 | 27.2343 | 15806.8 | 9678.8 | 5866.4 | 261.6 | 27.2343
Министерство культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики
развитие сети учреждений культурно-досугового типа в сельской местности |  |  |  |  | 58040 | 9863 | 44956.5 | 3220.5 | 15806.8 | 27.2343 | 15806.8 | 9678.8 | 5866.4 | 261.6 | 27.2343
в том числе:
администрация Урмарского района
строительство здания сельского дома культуры в с. Шоркистры | ООО "ПИ "Суварстройпроект", ИНН 2129041303, г. Чебоксары, ул. К.Маркса, д.52б, В.А. Захаров | ЗАО "Урмарская", ИНН 2114000230, ЧР, п. Урмары, ул. Колхозная, 14. Ген. Директор - Н.В. Зайцев | МК от 02.08.2016 | 2017 г. | 14090.6 | 9863 | 4227.6 |  | 13826.9 | 98.1285 | 13826.9 | 9678.8 | 4148.1 |  | 98.1285 | работы ведктся согласно графику. Ввод объекта запланирован на июль-август 2017 года
Батыревский район
строительство сельского дома культуры на 150 мест в д.Долгий Остров | ООО "Проектный институт "Суварстройпроект", ИНН 2129041303, г. Чебоксары, ул. К.Маркса, дом 52б, В.А. Захаров | будет определен по итогам электронного аукциона | будет заключен после определения подрядной организации | 2017 г. | 15055 |  | 14302.2 | 752.8 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | Электронный аукцион запланированный на 21 июня отменен по решению УФАС Чувашской Республики. Идет процедура подачи искового заявления в суд о признании решения УФАС Чувашской Республики не обоснованным.
Янтиковский район
строительство дома культуры на 106 мест в с. Чутеево | ООО АБ "Классика", ИНН 212902201053, г. Чебоксары, ул. Ярмарочная, 6, 3, директор - Рожкова Н.А. | будет определен по итогам электронного аукциона | будет заключен после определения подрядной организации | 2017 г. | 16355 |  | 14554.8 | 1800.2 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | Электронный аукцион запланированный на 18 июня отменен в связи с признанием УФАС Чувашской Республики жалобу участника аукциона обоснованой. Работа по по исправлению замечаний УФАС ЧР завершена. В настоящее время идет прием заявок к проведению очередного электронного аукциона, который состаится 24 июля 2017 г.
Канашский район
реконструкция здания мастерской школы под сельский дом культуры с. Малые Кибечи | ООО "Агропроект", ИНН 212702244300, г. Чебоксары, пр. И.Я.Яковлева, 19, офис 402, директор - Иванов Н.Б. | ООО «Строитель», ИНН 2123005940, Чувашская Республика, г.Канаш, территория Элеватор, 39, директор - Фарбер Владимир Федорович | МК № 1 от 10.04.2017 | 2017 г. | 6188.4 |  | 5838.4 | 350 | 1979.9 | 31.9937 | 1979.9 |  | 1718.3 | 261.6 | 31.9937 | Завершены работы по замене кровли, установке оконных блоков, полов. Продолжаются работы по обустройству внутренних стен здания. Работы ведутся в соответствии с графиком.
Красночетайский район
строительство дома культуры в д. Шоля | ООО "ЯдринИнвестСтрой", ИНН 211900710977, Ядринский район, г. Ядрин, ул. Садовая, 19 А, Ген. директор - Андреев Виталий Михайлович | ООО "Колективная строительная организация "Красночетайская", ИНН 2110052510, ЧР Красночетайский р-н, с. Красные Четаи, ул. Придорожная, 31, Директор - Кандейкин П.В. | МК № 011530021817000009 от 20.06.2017 | 2017 г. | 6351 |  | 6033.5 | 317.5 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | Работы по строительству начаты. Завершены работы по устройству фундамента. Ввод объекта в эксплуотацию запланирован на ноябрь 2017 г
Государственная программа Чувашской Республики "Развитие культуры и туризма" |  |  |  |  | 432538.4 | 180000 | 252438.4 | 100 | 51942 | 12.0086 | 51947.2 | 43869.4 | 8077.8 | 0 | 12.0098
Подпрограмма "Развитие культуры в Чувашской Республике" |  |  |  |  | 234123.6 | 0 | 234023.6 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Министерство культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики
Реконструкция не завершенного строительством здания под Центральный государственный архив Чувашской Республики по ул. Урукова, д. 2а, г. Чебоксары | ООО "СКИМ", 428000, Чувашская Республика, г. Чебоксары, Приволжский б-р, д.4, пом.7 ИНН 2130093271 Героев А.В. | ООО "ВолгаРемСтрой", ИНН 2130147294, 428024, г.Чебоксары, Мясокомбинатский проезд, д.2а, Солонцев Е.С. | ГК 18/01-2017 от 09.02.2017г. | декабрь 2017 г. | 25016 |  | 25016 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | Работы ведутся согласно графику, идет освоение средств 2016 года. Ввод объекта запланирован на декабрь т.г.
строительство здания планетария в Парке имени космонавта А.Г. Николаева в г. Чебоксары | ООО "СКИМ", 428000, Чувашская Республика, г. Чебоксары, Приволжский б-р, д.4, пом.7 ИНН 2130093271 Героев А.В. | Будет определена по итогам электронного аукциона |  | 2017-2019 г. | 148734.2 |  | 148634.2 | 100 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | Разработана проектно-сметная документация, имеется положительное заключение государственной экспертизы проекта. Ведется экспертиза достовености сметной стоимости.
Полномочное представительство Чувашской Республики при Президенте Российской Федерации
реставрация здания полномочного представительства Чувашской Республики при Президенте Российской Федерации, расположенного по адресу г. Москва, ул. Большая Ордынка, д. 46, стр. 1 | АО "Чувашгражданпроект", 2130066768, г. Чебоксары, Московский пр., д. 3, ген. Директор - Арсентьев Евгений Зиновьевич | Будет определена по итогам электронного аукциона |  | 2017 г. | 60373.4 |  | 60373.4 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | В настоящее время осуществляется корректирова проекта
Подпрограмма "Туризм" |  |  |  |  | 198414.8 | 180000 | 18414.8 | 0 | 51942 | 26.1785 | 51947.2 | 43869.4 | 8077.8 | 0 | 26.1811
Реконструкция Московской набережной г. Чебоксары 2-ой этап | АО "Институт ИНН "Дардорпроект", 420088, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Академика Губкина, д. 31. | ООО "ЭлитСтрой", ИНН 2130067070, г. Новочебоксарск, ул. Промышленная, 61а, офис 3, ,директор Кадеев Рудик Геннадьевич | от 6.06.2017 № Ф.2017.204661 | 2017-2018 гг. | 198414.8 | 180000 | 18414.8 | 0 | 51942 | 26.1785 | 51947.2 | 43869.4 | 8077.8 |  | 26.1811 | Работы ведутся согласно графику
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, всего |  |  |  |  | 201457.8 | 2532 | 198925.8 | 0 | 52244.905 | 25.9334 | 52244.905 | 1508.605 | 50736.3 | 0 | 25.9334
в том числе:
Программная часть |  |  |  |  | 201457.8 | 2532 | 198925.8 | 0 | 52244.905 | 25.9334 | 52244.905 | 1508.605 | 50736.3 | 0 | 25.9334
Государственная программа Чувашской Республики "Развитие здравоохранения" |  |  |  |  | 119374.1 | 0 | 119374.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи" |  |  |  |  | 105000 | 0 | 105000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Министерство здравоохранения Чувашской Республики
Строительство здания многопрофильной поликлиники БУ "Центральная городская больница" Минздрава Чувашии, г. Чебоксары, просп. Ленина, д. 12 | АО "ПИ "Чувашгражданпроект" | ООО "СМУ-115", ИНН 2130148474, г.Чебоксары, Московский проспект, д.17, корп.1, офис 9, Баринов Андрей Михайлович | 2017-05-30 | 2017-2019 гг. | 5000 |  | 5000 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | Начаты подготовительные работы по строительству объекта
Реконструкция здания стационара БУ ЧР "Городская детская больница № 2" Минздравсоцразвития Чувашии, г. Чебоксары, ул. Гладкова, д. 15 | ЗАО "ГИПРОЗДРАВ" |  |  | 2017-2018 гг. | 100000 |  | 100000 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | Ведется устранение замечаний госэкспертизы на ПСД
Подпрограмма "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей" |  |  |  |  | 14374.1 | 0 | 14374.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Министерство здравоохранения Чувашской Республики
Строительство объекта «Биологические очистные сооружения (БОС) БУ «РДС «Лесная сказка» Минздрава Чувашии (соматическое отделение «Алый парус») | ООО "Проектно-строительная фирма "Ремстрой-сервис" |  |  |  | 14374.1 |  | 14374.1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | Аукцион в стадии подготовки
Государственная программа Чувашской Республики "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Чувашской Республики" |  |  |  |  | 82083.7 | 2532 | 79551.7 | 0 | 52244.905 | 63.6483 | 52244.905 | 1508.605 | 50736.3 | 0 | 63.6483
Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий в Чувашской Республике" |  |  |  |  | 82083.7 | 2532 | 79551.7 | 0 | 52244.905 | 63.6483 | 52244.905 | 1508.605 | 50736.3 | 0 | 63.6483
Министерство здравоохранения Чувашской Республики
Строительство модульных фельдшерско-акушерских пунктов в рамках реализации дополнительных мер по совершенствованию оказания первичной медико-санитарной помощи сельскому населению в Чувашской Республике | ОАО "Чувашгражданпроект" | на весь выделенный лимит бюджетных ассигнований 2016 года в разрезе районов заключены государственные контракты с подрядными организациями в соответствии с ФЗ № 44-ФЗ от 05.04.2013 |  | 2017 год | 82083.7 | 2532 | 79551.7 | 0 | 52244.905 | 63.6483 | 52244.905 | 1508.605 | 50736.3 | 0 | 63.6483 | Госкантракты заключены по 20 объектам. Отправлены заявки еще по 4 объектам в Госслужбу по тарифам. В случае выявления экономии, в службу по тарифам будет направлена заявка по 25 объекту
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ, всего |  |  |  |  | 645080.8 | 154200 | 479192.4 | 11688.4 | 67680.65 | 10.4918 | 67680.65 | 45490.1 | 15758.8 | 6431.75 | 10.4918
в том числе:
Государственная программа Чувашской Республики "Развитие физической культуры и спорта" |  |  |  |  | 645080.8 | 154200 | 479192.4 | 11688.4 | 67680.65 | 10.4918 | 67680.65 | 45490.1 | 15758.8 | 6431.75 | 10.4918
Подрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта" |  |  |  |  | 645080.8 | 154200 | 479192.4 | 11688.4 | 67680.65 | 10.4918 | 67680.65 | 45490.1 | 15758.8 | 6431.75 | 10.4918
Министерство физической культуры и спорта Чувашской Республики
строительство ледового дворца на 7500 зрительских мест с пристроенным крытым катком и искусственным льдом на стадионе "Олимпийский" в г.Чебоксары | ООО "Мой город" ИНН 2130018877, ул.М.Павлова д.39, оф.3, Лукиянов Сергей Пантелемонович | ЗАО "ХК "Голицын", ИНН 50060004480, адрес: г.Новочебок-сарск, ул. Коммунальная, д.9, директор Коротков А.В. | ГК № 17 от 26.12.2012, ГК № 1 от 19.01.2015 | 2015-09-30 | 316419.9 |  | 316419.9 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | Объект введен. По устной информации Минспорта Чувашии оплата будет произведена после решения суда.
Реконструкция тренировочной площадки на стадионе АУ Чувашской Республики "Центр спортивной подготовки сборных команд Чувашской Республики имени А. Игнатьева", г. Чебоксары, ул. Чапаева, д. 17 | ООО АБ "Классика", ИНН 2129046647, г. Чебоксары, ул. Ярморочная,д. 6, пом. 3 Рожкова Надежда Арсентьевна | ООО "Империя", ИНН 2130067190, г.Чебоксары, ул. Хузангая, д.26, Аркадьев Александр Витальевич | ГК № 4 от 01.02.2017 | 2018-05-31 | 105000 | 92000 | 13000 |  | 12000 | 11.4286 | 12000 | 10532 | 1468 |  | 11.4286 | Работы ведутся в соответствии с графиком
строительство локальных очистных сооружений АУ Чувашской Республики "ФОЦ "Росинка" Минспорта Чувашии | ООО "СТРОЙЭКСПЕРТ" ИНН 2130142320, г. Чебоксары, ул. Магницкого, 1в, Иконникова Н.С. |  |  |  | 12373 |  | 12373 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | ПСД находится на экспертизе
реконструкция БОУ ДОД "СДЮСШОР № 2" Минспорта Чувашии | ОО НПП "Иженер" ИНН 2127317852, Президентский б-р,д.31 директор Токмолаева Л.И. | ООО НПП "Алза", ИНН 2127311850, адрес: 428004, г.Чебоксары, ул. Энгельса, 42а; директор Лаврентьев С.В. | Государственный контракт № 20 от 31.12.2013 | 2016-10-01 | 113049.5 |  | 113049.5 |  | 13325.3 | 11.7871 | 13325.3 |  | 13325.3 |  | 11.7871
реконструкция тренировочной площадки на стадионе муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей "Детско-юношеская школа "Спартак",г. Чебоксары, ул. Гагарина, д.40" | ООО АБ "Классика", ИНН 2129046647, г. Чебоксары, ул. Ярморочная,д. 6, пом. 3 Рожкова Надежда Арсентьевна | ООО "Трест-11", ИНН 2127323870, г.Чебоксары, пер.Бабушкина, д.2, Башмаков С.Н. | МК № 133 от 03.10.2016 | 2017-10-31 | 77700 | 62200 | 5850 | 9650 | 42355.35 | 54.5114 | 42355.35 | 34958.1 | 965.5 | 6431.75 | 54.5114 | Работы ведутся в соответствии с графиком
администрация Порецкого района
строительство стадиона-площадки с. Порецкое пер. Школьный | ООО "Волгапромпроект", ИНН 7327047722, Ульяновская область, г. Ульяновск, улица Ефремова, д.29, Галеев Руслан Айратович |  |  |  | 10000 |  | 8500 | 1500 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | В связи с тем, что ПСД в ценах 2011 года, в настоящее время осуществляется пересчет стоимость в текущих ценах
администрация Батыревского района
реконструкция тренировочного поля в с. Батырево | ООО АБ "Классика", ИНН 2129046647, г. Чебоксары, ул. Ярморочная,д. 6, пом. 3 Рожкова Надежда Арсентьевна |  |  |  | 10538.4 |  | 10000 | 538.4 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | Ведется процедура аукциона
ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО |  |  |  |  | 1870597.4 | 587583.2 | 1222529.8 | 60484.4 | 329266.5 | 17.6022 | 321495.2 | 230000 | 76832.9 | 14662.3 | 17.1868
в том числе:
Государственная программа Чувашской Республики "Управление общественными финансами и государственным долгом Чувашской Республики" |  |  |  |  | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма "Повышение эффективности бюжетных расходов Чувашской Республики" |  |  |  |  | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики
реализация проектов развития общественной инфраструктуры,основанных на местных инициативах |  |  |  |  | 5000 |  | 5000 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | Был объявлен конкурс. Прием заявок осуществлялся до 5 июля т.г. Подали 15 заявок. В настоящее время ведется рассмотрение заявок (до 20 июля т.г.)
Министерство сельского хозяйства Чувашской Республики
реализация проектов развития общественной инфраструктуры,основанных на местных инициативах |  |  |  |  | 5000 |  | 5000 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | Постановлением КМЧР от 16.03.2017 г. № 182 средства республиканского бюджета распределены между бюджетами муниципальных районов на реализацию 47 проектов. Между Минсельхозом Чувашии и администрациями муниципальных районов 29 мая 2017 г. заключены соглашения о предоставлении субсидий из республиканского бюджета ЧР бюджетам муниципальных районов на реализацию проектов в 2017 году. По состоянию на 07.07.2017 г. не завершена работа по сбору средств с населения, юр.лиц, ИП администрациями Порецкого и Янтиковского районов. Торги по определению исполнителей работ по всем проектам объявлены администрациями Алатырского, Аликовского, Ибресинского, Канашского, Цивильского районов. Продолжается работа по объявлению торгов администрациями Батыревского, Комсомольского, Красноармейского, Моргаушского, Урмарского, Шемуршинского, Яльчикского и Янтиковского районов. Минсельхозом Чувашии направлено предложение в Минфин Чувашии о дополнительной потребности в средствах республиканского бюджета на реализацию еще 36 проектов
Государственная программа Чувашской Республики "Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства" |  |  |  |  | 3109.7 | 0 | 3109.7 | 0 | 3109.7 | 100 | 3109.7 | 0 | 3109.7 | 0 | 100
Подпрограмма "Государственная поддержка строительства жилья в Чувашской Республике" |  |  |  |  | 3109.7 | 0 | 3109.7 | 0 | 3109.7 | 100 | 3109.7 | 0 | 3109.7 | 0 | 100
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики
администрация г. Чебоксары
Строительство автодорог 1-го пускового комплекса 1-й очереди строительства жилого района "Новый город" г. Чебоксары |  | ЗАО "ТУС" г. Чебоксары, ул.М.Павлова, д.39, кв.7, 428034, Гендиректор - Угаслов Н.П. | ГК 75 от 30.06,2016 | 2016 г. | 3109.7 |  | 3109.7 |  | 3109.7 | 100 | 3109.7 |  | 3109.7 |  | 100 | Объект введен в эксплуатацию 31.03.2017.
Государственная программа Чувашской Республики "Развитие культуры и туризма" |  |  |  |  | 32465.8 | 0 | 32465.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подрограмма "Туризм" |  |  |  |  | 32465.8 | 0 | 32465.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики
Строительство транспортной инфраструктуры этноэкологического комплекса "Амазония" г. Чебоксары | ПСБ ОАО "Чувашавтодор" 428024, г. Чебоксары,ИНН 213004780021 Ив. Яковлева, 2а, ИП Кожанов С.Ю. ИНН 212904297880, Чебоксары, Московский пр, 37/1 кв 4 | ООО "СК "Гарант",ИНН 2130119265, г.Чебоксары, Бапзовый проезд, д.3, Мелоян Артур Ваганович, ООО "Элит-строй", ИНН 2130067070, Г. Новочебоксарск, ул. Советская, д.27а, Кадеев РГ | 19.08.2015 № 109/08-15, от 10.11.2015 №147/08-15 | до 30.09.2016 | 17195.8 |  | 17195.8 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | В настоящее время исполнительская документация ООО "СК "Гарант" находится на проверке у муниципального заказчика
администрация Моргаушского района
транспортная инфраструктура инвестиционного проекта "Чувашия - сердце Волги" Моргаушского района Чувашской Республики | ООО "ПИ "АККОРтехпроект", ИНН 2130038986, г. Чебоксары, проспект Мира, 90-1, Дружинин Виктор Васильевич |  |  |  | 2500 |  | 2500 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | До начала работ по проектированию необходимо получить проект межевания, проект планировки территории, что относится к полномочиям муниципалитета. Работа Моргаушским районом не ведется.
Министерство культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики
строительство транспортной инфраструктуры этноэкологического комплекса "Ясна" Чебоксарского района Чувашской Республики | ИП Кожанов С.Ю. ИНН 212904297880, Чебоксары, Московский пр, 37/1 кв 4 | ООО "СК "Гарант",ИНН 2130119265, г.Чебоксары, Базовый проезд, д.3, Мелоян Артур Ваганович | 28.12.2015 № 2015.518233 | 2016-08-08 | 12770 |  | 12770 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | Срок выполнения работ просрочен. С подрядной организацией велась претензионная работа. Заседание Арбитражного суда состоялось 12 апреля 2017 г. В настоящий момент строительные работы продолжаются
Государственная программа Чувашской Республики "Экономическое развитие и инновационная экономика на 2012–2020 годы" |  |  |  |  | 170018.5 | 160886.8 | 8467.7 | 664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма "Развитие монопрофильных населенных пунктов в Чувашской Республике" |  |  |  |  | 170018.5 | 160886.8 | 8467.7 | 664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики
администрация г. Канаша
строительство автомобильной дороги по ул. Машиностроителей - автодорога "Аниш" в г. Канаш Чувашской Республики |  | ООО «Воддорстрой», ИНН2115003788, Чувашия, Цивильский район, село Чурачики, улица Мелиораторов, 17, Федоров Анатолий Николаевич | 2017-06-05 | сентябрь 2017 г. | 170018.5 | 160886.8 | 8467.7 | 664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В настоящее время ведутся подготовительные работы к началу дорожных работ. Срок сдачи-сентябрь 2017
Государственная программа Чувашской Республики "Развитие транспортной системы Чувашской Республики" |  |  |  |  | 751983.3 | 340000 | 357500 | 54483.3 | 285976.9 | 38.0297 | 285976.9 | 230000 | 41843 | 14133.9 | 38.0297
Подпрограмма "Автомобильные дороги" |  |  |  |  | 751983.3 | 340000 | 357500 | 54483.3 | 285976.9 | 38.0297 | 285976.9 | 230000 | 41843 | 14133.9 | 38.0297
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики
cтроительство и реконструкция автомобильных дорог в городских округах | пообъектное распределение средств осуществляется отдельными постановлениями КМ ЧР, после чего проводятся аукционы и выбираются подрядчики |  |  |  | 649483.3 | 340000 | 255000 | 54483.3 | 250433.9 | 38.5589 | 250433.9 | 230000 | 6300 | 14133.9 | 38.5589
развитие и увеличение пропускной способности сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения |  |  |  |  | 100000 |  | 100000 |  | 35543 | 35.543 | 35543 |  | 35543 |  | 35.543 | В настоящее время проведены торги, ведется работа по внесению изменений в постановление КМ ЧР № 34 от 08.02.2017 по результатм полученной экономии
реконструкция автомобильной дороги "Чебоксары-Сурское"-Кшауши-Студгородок" Чебоксарского района (ПИР) | ИП Ельцов Артемий Валерианович, ИНН 212910256112 (контракт от 23.05.2017 № 65-п) |  |  |  | 2500 |  | 2500 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | по итогам конкурсных торгов определен победитель ИП Ельцов
Государственная программа Чувашской Республики "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Чувашской Республики" |  |  |  |  | 903020.1 | 86696.4 | 810986.6 | 5337.1 | 40179.9 | 4.4495 | 32408.6 | 0 | 31880.2 | 528.4 | 3.5889
Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий Чувашской Республики" |  |  |  |  | 903020.1 | 86696.4 | 810986.6 | 5337.1 | 40179.9 | 4.4495 | 32408.6 | 0 | 31880.2 | 528.4 | 3.5889
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики
проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, в том числе строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования, ведущих к общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции | пообъектное распределение средств осуществляется отдельными постановлениями КМ ЧР, после чего проводятся аукционы и выбираются подрядчики |  |  |  | 282988.3 | 81189 | 197393.2 | 4406.1 | 30560.4 | 10.7992 | 12061.4 |  | 11533 | 528.4 | 4.2622 | В настоящее время заключены контракты на СМР, авторский надзор и строительный контроль по всем объектам, осуществляются строительные работы
проектирование, строительство, реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района в границах населенных пунктов поселений |  |  |  |  | 600000 |  | 600000 |  | 9619.5 | 1.6033 | 20347.2 |  | 20347.2 |  | 3.3912 | В настоящее время КУ Чувашупрдор провело торги по большинству объектов, начата процедура внесения изменений в в постановление КМ ЧР №111 от 24.03.2017 по результатам полученной экономии, а также по итогам представленной муниципалитетами исходной документации.
Министерство сельского хозяйства Чувашской Республики
администрация Канашского района
строительство автомобильной дороги по ул. Медвежья и ул. 70 лет Победы в д. Хучель | ООО "ГрадоПроект", ИНН 2130020178, г. Чебоксары, пр. Мира, д.9, офис 216, Синюкаева Елена Евгеньевна | ООО "ПМК "Партнер Холдинг", ИНН 2130155496, г.Чебоксары, Хевешская ул., д. 1а, пом.7, Козлов Александр Михайлович | 17.05.2017 №2 | 2017 г. | 9676.6 | 5507.4 | 4169.2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | Начаты работы по строительству
администрация Чебоксарского района
строительство автомобильной дороги в составе проекта "Комплексная компактная застройка и благоустройство жилой группы в южной части д. Яндово Синьяльского сельского поселения Чебоксарского района Чувашской Республики" | ООО "Дортехпроект", свидетельствр П-108-213-0049113-071, выд. НП "Союз проектировщиков Поволожья", СРО П-108-28122009 от 29.12.2010 | ООО "СтройГрупп", ИНН 2130134626 г.Чебоксары, Школьны йпроезд 1, офис 202, | МК 12.12.2015 № 0115300010515000013-241750 | 2016-2017 гг. | 10355.2 |  | 9424.2 | 931 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | Осуществляются работы по устранению выявленных замечаний. Средства из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджету Чебоксарского района будут перечислены после завершения работ на основании актов выполненных работ
КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО, всего |  |  |  |  | 469363.6 | 227000 | 226000 | 16363.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Государственная программа Чувашской Республики "Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства" |  |  |  |  | 100000 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма "Государственная поддержка строительства жилья в Чувашской Республике" |  |  |  |  | 100000 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики
администрация г. Шумерли
Строительство блочно-модульной котельной с сетями вместо выводимых ЦТП № 8 и 9 от выводимой из эксплуатации котельной № 15 на территории г. Шумерля |  |  |  |  | 50000 |  | 50000 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | Минстрой Чувашии вышел с предложением в Минфин Чувашии о перераспределении средств на предоставление государственной гарантии Чувашской Республики для обеспечения исполнения обязательств по кредиту, привлекаемому ГУП «Чувашгаз» Минстроя Чувашии в 2017 году на строительство блочно-модульных котельных
Строительство блочно-модульной котельной с сетями вместо выводимых ЦТП № 1, 3, 4 от выводимой из эксплуатации котельной № 15 на территории г. Шумерля |  |  |  |  | 50000 |  | 50000 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | Минстрой Чувашии вышел с предложением в Минфин Чувашии о перераспределении средств на предоставление государственной гарантии Чувашской Республики для обеспечения исполнения обязательств по кредиту, привлекаемому ГУП «Чувашгаз» Минстроя Чувашии в 2017 году на строительство блочно-модульных котельных
Государственная программа Чувашской Республики "Экономическое развитие и инновационная экономика на 2012–2020 годы" |  |  |  |  | 355363.6 | 227000 | 112000 | 16363.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма "Развитие монопрофильных населенных пунктов в Чувашской Республике" |  |  |  |  | 355363.6 | 227000 | 112000 | 16363.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики
администрация г. Канаша
строительство инженерной инфраструктуры индустриального (промышленного) парка в г. Канаше Чувашской Республики | ООО фирма "Старко" | ООО «Союзстройинвест», ИНН 2130083717, г.Чебоксары, ул.Ярославская, д.39, Резяпов Эдуард Минтагирович |  | 2016-2018 гг. | 178000 | 168000 | 9000 | 1000 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | Соглашение с городом заключено 27.02.17, Находится на стадии подписания муниципальный контракт с ООО «Союзстройинвест».
реконструкция канализационных очистных сооружений производительностью 15000 куб. м/сут в г. Канаше Чувашской Республики | ООО фирма "Старко" | ООО «СК «Стройсфера», ИНН 2124030322, г.Чебоксары, проезд.Дорожный, д.4, Хвандеев Сергей Витальевич |  | 2016-2018 гг. | 177363.6 | 59000 | 103000 | 15363.6 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | Соглашение с городом заключено 27.02.17, Находится на стадии подписания муниципальный контракт с ООО «Строительная компания «Стройсфера».
Государственная программа Чувашской Республики "Управление общественными финансами и государственным долгом Чувашской Республики" |  |  |  |  | 14000 | 0 | 14000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма "Повышение эффективности бюжетных расходов Чувашской Республики" |  |  |  |  | 14000 | 0 | 14000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики
реализация проектов развития общественной инфраструктуры,основанных на местных инициативах |  |  |  |  | 7000 |  | 7000 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | Был объявлен конкурс. Прием заявок осуществлялся до 5 июля т.г. Подали 15 заявок. В настоящее время ведется рассмотрение заявок (до 20 июля т.г.)
Министерство сельского хозяйства Чувашской Республики
реализация проектов развития общественной инфраструктуры,основанных на местных инициативах |  |  |  |  | 7000 |  | 7000 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | Постановлением КМЧР от 16.03.2017 г. № 182 средства республиканского бюджета распределены между бюджетами муниципальных районов на реализацию 47 проектов. Между Минсельхозом Чувашии и администрациями муниципальных районов 29 мая 2017 г. заключены соглашения о предоставлении субсидий из республиканского бюджета ЧР бюджетам муниципальных районов на реализацию проектов в 2017 году. По состоянию на 07.07.2017 г. не завершена работа по сбору средств с населения, юр.лиц, ИП администрациями Порецкого и Янтиковского районов. Торги по определению исполнителей работ по всем проектам объявлены администрациями Алатырского, Аликовского, Ибресинского, Канашского, Цивильского районов. Продолжается работа по объявлению торгов администрациями Батыревского, Комсомольского, Красноармейского, Моргаушского, Урмарского, Шемуршинского, Яльчикского и Янтиковского районов. Минсельхозом Чувашии направлено предложение в Минфин Чувашии о дополнительной потребности в средствах республиканского бюджета на реализацию еще 36 проектов
Note on A150: economy7 (Зайцева Н.Н.): Большаков - Минстрой
Note on A152: economy7 (Зайцева Н.Н.): Петров - МСХ