## Лист1
Информация о финансировании строительства объектов республиканской адресной инвестиционной программы за счет бюджетных средств за январь-сентябрь 2017 года
тыс. рублей
Наименование отраслей, государственных заказчиков и объектов | Реквизиты проектной организации, разработавшей ПСД (наименование, ИНН, адрес, ФИО руководителя) | Наименование подрядной организации, осуществляющей строительные работы (наименование, ИНН, адрес, ФИО руководителя, учредителей) | Реквизиты государственного (муниципального) контракта (дата, номер) | Сроки строительства (реконструкции) по контракту | Годовой лимит финансирования, тыс. рублей |  |  |  | Объем выполненных работ, оформленных актами | % выпол-ненных работ от годового лимита | Фактическое финансирование выполненных работ, включая авансирование (кассовый расход), тыс. рублей |  |  |  | % факти-ческого финанси-рования работ к годовому лимиту | Причина невыполнения контрактных обязательств
[5 empty] | Итого | из федерального бюджета | из республиканского бюджета (без учета субсидий из ФБ) | из местного бюджета (без учета субсидий из РБ) |  |  | Итого | из федераль-ного бюджета | из республи-канского бюджета (без учета субсидий из ФБ) | из местного бюджета (без учета субсидий из РБ)
Бюджетные инвестиции |  |  |  |  | 5491976.65 | 2585459.8 | 2791789.3 | 114727.55 | 2404493.197 | 43.7819 | 2388127.237 | 1683952.111 | 672831.546 | 31343.58 | 43.4839
в том числе:
образование |  |  |  |  | 933102.2 | 511577 | 402587.9 | 18937.3 | 504699.78 | 54.0884 | 504699.78 | 287453.4 | 210958.58 | 6287.8 | 54.0884
культура |  |  |  |  | 563569.2 | 209863 | 347194.9 | 6511.3 | 141066.5 | 25.0309 | 139809.2 | 108243.6 | 30901.8 | 663.8 | 24.8078
жилищное строительство |  |  |  |  | 911040 | 891567.1 | 19472.9 | 19510,0 | 891567.1 | 97.8626 | 878335.5 | 878335.5 | 0 | 0 | 96.4102
здравоохранение |  |  |  |  | 210724.3 | 2532 | 208192.3 | 0 | 61758.177 | 29.3076 | 61758.177 | 1856.081 | 59902.096 | 0 | 29.3076
физическая культура и спорт |  |  |  |  | 636557.9 | 154137.5 | 470136.3 | 12284.1 | 155464.8 | 24.4227 | 155464.8 | 111190.13 | 36954.57 | 7320.1 | 24.4227
дорожное хозяйство |  |  |  |  | 1840263.5 | 586483.5 | 1187726.4 | 66053.6 | 645399 | 35.071 | 644911.5 | 295974.9 | 332145.4 | 16791.2 | 35.0445
коммунальное хозяйство |  |  |  |  | 392646.95 | 227000 | 154705.7 | 10941.25 | 2947.04 | 0.75056 | 1557.48 | 0 | 1276.8 | 280.68 | 0.39666
сельское хозяйство |  |  |  |  | 4072.6 | 2299.7 | 1772.9 | 0 | 1590.8 | 39.061 | 1590.8 | 898.5 | 692.3 | 0 | 39.061
ОБРАЗОВАНИЕ, всего |  |  |  |  | 933102.2 | 511577 | 402587.9 | 18937.3 | 504699.78 | 54.0884 | 504699.78 | 287453.4 | 210958.58 | 6287.8 | 54.0884
в том числе:
Государственная программа Чувашской Республики "Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства" |  |  |  |  | 113635 | 105992.6 | 4290 | 3352.4 | 102005 | 89.7655 | 102005 | 95992.6 | 3612.6 | 2399.8 | 89.7655
Подпрограмма "Государственная поддержка строительства жилья в Чувашской Республике" |  |  |  |  | 113635 | 105992.6 | 4290 | 3352.4 | 102005 | 89.7655 | 102005 | 95992.6 | 3612.6 | 2399.8 | 89.7655
Министерство образования и молодежной политики Чувашской Республики
строительство детского сада на 240 мест в мкр. Восточный г. Канаш Чувашской Республики | ООО "ПИ "Суварстройпроект", ИНН 2129041303, г. Чебоксары, ул. К.Маркса, д.52б, В.А. Захаров |  |  |  | 10677.4 | 10000 | 677.4 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | Аукцион не объявлен в связи с отсутствием полного объема финансирования. По устной информации представителя Минобразования Чувашии решение по распределению из респ. бюджета пока нет. Ждут финансирования из федерального бюджета
Строительство дошкольного образовательного учреждения по ул. Р. Люксембург г. Чебоксары Чувашской Республики | ООО "Институт проектирования технологического развития и инноваций", ИНН 2130003052, г.Чебоксары, ул.Калинина, д.107, Макарова Татьяна Арсентьевна | ООО "Булат", ИНН 2103004730, Чувашская Республика - Чувашия, Батыревский р-н, с.Шыгырдан, ул.Наримана, д.12, Абдулвалеев Ринат Абдулахатович | №108 от 09.08.2016 г. | 2017 г. | 102957.6 | 95992.6 | 3612.6 | 3352.4 | 102005 | 99.0748 | 102005 | 95992.6 | 3612.6 | 2399.8 | 99.0748 | объект введен в августе т. г.
Государственная программа Чувашской Республики "Развитие образования" |  |  |  |  | 819467.2 | 405584.4 | 398297.9 | 15584.9 | 402694.78 | 49.141 | 402694.78 | 191460.8 | 207345.98 | 3888 | 49.141
Подпрограмма "Государственная поддержка развития образования" |  |  |  |  | 162886.2 | 0 | 162886.2 | 0 | 141758.2 | 87.029 | 141758.2 | 0 | 141758.2 | 0 | 87.029
Министерство образования и молодежной политики Чувашской Республики
приобретение здания (помещений) под размещение дошкольного образовательного учреждения в мкр. "Садовый" г. Чебоксары | ООО "Институт проектирования технологического развития и инноваций", ИНН 2130003052, г. Чебоксары, ул. Калинина, д.107, Макарова Татьяна Арсентьева | ООО "СУОР", ИНН 2127311917, г. Чебоксары, ул. Калинина, д.107, Ермолаев Владимир Федорович | ГК от 07.03.2017 № 222 | 2017-01-27 | 140000 |  | 140000 |  | 140000 | 100 | 140000 |  | 140000 |  | 100 | Объект приобретен.
реконструкция части здания по адресу: Чувашская Республика, Чебоксарский район, пгт Кугеси, ул. Шоршелская, 5 под банно-прачечный комплекс КС(К)ОУ "Кугесьская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат" Минобразования Чувашии | ООО "Базис", ИНН 2130069416, г.Чебоксары, ул. Нижегородская, д.4, пом.7, Усов Сергей Георгиевич | ООО ПСК "Империя", ИНН 2130111555, г .Чебоксары, ул. Автозаправочный проезд, д.2, В.А. Чашкин, | ГК № 536 от 04.07. 2017 | до 10.11.2017 | 6812 |  | 6812 |  | 1758.2 | 25.8103 | 1758.2 |  | 1758.2 |  | 25.8103 | Работы ведутся в соответствии с графиком
Строительство очистных сооружений хозяйственно-бытовых стоков КС(К)ОУ "Саланчикская специальная (коррекционная) общеобразоватльная школа-интернат " Минобразования Чувашии в пос. Саланчик Шумерлинского района | ОАО "Проектно-сметное бюро" - г.Чебоксары, пер.Бабушкина, д.8. ИНН 2130066670. Ген.директор - В.П. Михайлов | ООО "КСО "Красночетайская", ИНН 2110052510, ЧР, с.Кр.Четаи, ул. Придорожная, д.31, Кандейкин Павел Валентинович | №406 от 11.07.2016 | октябрь 2016 г. | 1304.1 |  | 1304.1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | Отставание от графика работ подрядчиком, направлен иск в Арбитражный суд ЧР, дело № А79-1479/2017, планируется расторжение контракта
Строительство котельной с инженерными сетями для теплоснабжения учебного корпуса и общежития ГАПОУ «КанТЭТ» Минобразования Чувашии, расположенных по адресу: Чувашская Республика, г. Канаш, ул. Ильича, д. 15 | ООО "СКИМ", ИНН 2130093271, г.Чебоксары, ул.Н.Сверчкова, д.6Б, оф.4, Обрядин Алексей Геннадьевич | ООО "СтройКрафт", ИНН 2130133492, г. Чебоксары, ул. Правая набережная Сугутки, д.7, Михайлов А.Н., | №540 от 12.07.2017 | 30.09.2017 г. | 14770.1 |  | 14770.1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | Контракт заключен. Работы ведутся в соответствии с графиком. Акты выполненных работ не представлены.
Подпрограмма "Создание в Чувашской Республике новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения" на 2016–2025 годы |  |  |  |  | 656581 | 405584.4 | 235411.7 | 15584.9 | 260936.58 | 39.7417 | 260936.58 | 191460.8 | 65587.78 | 3888 | 39.7417
Министерство образования и молодежной политики Чувашской Республики
администрация Цивильского района
строительство средней общеобразовательной школы на 1000 ученических мест в микрорайоне "Южный" г. Цивильск Чувашской Республики | ООО "СКИМ", ИНН 2130093271, г.Чебоксары, ул.Н.Сверчкова, д.6Б, оф.4, Обрядин Алексей Геннадьевич | АО ПМК-8, ИНН 2115000346, Чувашская Республика, г. Цивильск, ул. П.Иванова д.8, Ижелеев Виталий Николаевич | МК от 07.04.2017 | декабрь 2017 г. | 543905.2 | 405584.4 | 128805.8 | 9515 | 205871.8 | 37.8507 | 205871.8 | 191460.8 | 14411 | 0 | 37.8507 | Ведутся работы в соответствии с графиком.
администрация Мариинско-Посадского района
реконструкция существующего здания МБОУ "Гимназия № 1" в г. Мариинский Посад по ул. Июльская, д. 25 | ООО "Проектный институт "Сувар-стройпроект" - г.Чебоксары, ул.К.Маркса, 52. ИНН 2129041303. Ген.директор - Захаров В.А. | ООО "ВВС" (Анисимов Игорь Анатольевич) ИНН 2127028089 | МК то 07.12.2016 | сентябрь 2017 г. | 64964.4 |  | 61934.1 | 3030.3 | 48979.6 | 75.3945 | 48979.6 |  | 47013.5 | 1966.1 | 75.3945 | Объект введен в эксплуатацию в августе т.г.
администрация г. Чебоксары
строительство общеобразовательной школы поз. 37 в мкр. 3 района "Садовый" г. Чебоксары Чувашской Республики | ООО "Чувашстройпроект" |  |  |  | 11697.2 |  | 11597.2 | 100 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | По устной информации представителя Минобразования Чувашии аукцион не объявлен в связи с отсутствием полного объема финансирования. Планируется рассмотреть вопрос о перераспределении объемов респ. средств при 3-ем уточнении
строительство средней общеобразовательной школы поз. 1.34 в микрорайоне N 1 жилого района "Новый город" г. Чебоксары Чувашской Республики | ООО "СКИМ", ИНН 2130093271, г.Чебоксары, ул.Н.Сверчкова, д.6Б, оф.4, Обрядин Алексей Геннадьевич |  |  |  | 1000 |  | 1000 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | По устной информации представителя Минобразования Чувашии аукцион не объявлен в связи с отсутствием полного объема финансирования. Решения о перераспределении объемов из респ. средств пока не принято (предложений нет).
строительство объекта "Дошкольное образовательное учреждение поз. 1.28 в микрорайоне N 1 жилого района "Новый город" в г. Чебоксары" | ООО "ПСБ" ИНН 2130123462, г. Чебоксары, пер. Бабушкина, д.8 Михайлов Валерий Петрович |  |  |  | 3700 |  | 3700 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | По устной информации представителя Минобразования Чувашии аукцион не объявлен в связи с отсутствием полного объема финансирования. Решения о перераспределении объемов из респ. средств пока не принято (предложений нет).
строительство средней общеобразовательной школы в мкр. "Волжский-3" г. Чебоксары | ООО "Стройпроект-Холдинг", ИНН 2130111298, г. Чебоксары, ул. К. Иванова, д.76/16 Оривалов Д.В. |  |  |  | 7939.6 |  | 5000 | 2939.6 | 1921.9 | 24.2065 | 1921.9 |  |  | 1921.9 | 24.2065 | По устной информации представителя Минобразования Чувашии положительное заключение госэкспертизы на ПСД получено. В ближайшее время (по состоянию на 10.10.2017) планируется объявить аукцион.
строительство пристроев с санитарно-техническими помещениями к зданиям муниципальных общеобразовательных организаций |  |  |  |  | 23374.6 |  | 23374.6 |  | 4163.28 | 17.8111 | 4163.28 |  | 4163.28 |  | 17.8111 | контракты заключены, ведутся работы в соответсвии с графиком
КУЛЬТУРА, всего |  |  |  |  | 563569.2 | 209863 | 347194.9 | 6511.3 | 141066.5 | 25.0309 | 139809.2 | 108243.6 | 30901.8 | 663.8 | 24.8078
в том числе:
Государственная программа Чувашской Республики "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Чувашской Республики" |  |  |  |  | 58039.2 | 9863 | 44956.5 | 3219.7 | 18681.1 | 32.187 | 17423.8 | 8694.6 | 8065.4 | 663.8 | 30.0207
Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий Чувашской Республики" |  |  |  |  | 58039.2 | 9863 | 44956.5 | 3219.7 | 18681.1 | 32.187 | 17423.8 | 8694.6 | 8065.4 | 663.8 | 30.0207
Министерство культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики
развитие сети учреждений культурно-досугового типа в сельской местности |  |  |  |  | 58039.2 | 9863 | 44956.5 | 3219.7 | 18681.1 | 32.187 | 17423.8 | 8694.6 | 8065.4 | 663.8 | 30.0207
в том числе:
администрация Урмарского района
строительство здания сельского дома культуры в с. Шоркистры | ООО "ПИ "Суварстройпроект", ИНН 2129041303, г. Чебоксары, ул. К.Маркса, д.52б, В.А. Захаров | ЗАО "Урмарская", ИНН 2114000230, ЧР, п. Урмары, ул. Колхозная, 14. Ген. Директор - Н.В. Зайцев | МК от 02.08.2016 | 2017 г. | 14090.6 | 9863 | 4227.6 |  | 12420.9 | 88.1503 | 12420.9 | 8694.6 | 3726.3 |  | 88.1503 | Работы завершены. Открытие объекта состоялось 9 августа 2017 года. На реализацию данного мероприятия первоначально были перечислены средства на общую сумму 13 826,84 тыс. рублей. Сумма в размере 1 405,99 тыс. рублей возвращена в федеральный и республиканский бюджет по итогу финансовой проверки, осуществленной Минфином Чувашии
Батыревский район
строительство сельского дома культуры на 150 мест в д.Долгий Остров | ООО "Проектный институт "Суварстройпроект", ИНН 2129041303, г. Чебоксары, ул. К.Маркса, дом 52б, В.А. Захаров | ООО "Стройкомсервис" ИНН 7723473570 г.Москва, пр. Волгоградский, д. 32 корп. 4 В.В. Минулин | МК №1 от 23.08.2017 | 2017 г. | 15054.2 |  | 14302.2 | 752 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | ведутся строительно-монтажные работы по графику
Янтиковский район
строительство дома культуры на 106 мест в с. Чутеево | ООО АБ "Классика", ИНН 212902201053, г. Чебоксары, ул. Ярмарочная, 6, 3, директор - Рожкова Н.А. | ЗАО "КСО "Урмарская" ИНН 2114000230, ЧР, Урмарский район, п. Урмары, ул. Колхозная, д.14 Ген. Директор Петров Алексей Анатольевич | будет заключен после определения подрядной организации | 2017 г. | 16355 |  | 14554.8 | 1800.2 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | ведутся строительно-монтажные работы по графику (произведено устройство фундаментов, ведутся работы по возведению стен)
Канашский район
реконструкция здания мастерской школы под сельский дом культуры с. Малые Кибечи | ООО "Агропроект", ИНН 212702244300, г. Чебоксары, пр. И.Я.Яковлева, 19, офис 402, директор - Иванов Н.Б. | ООО «Строитель», ИНН 2123005940, Чувашская Республика, г.Канаш, территория Элеватор, 39, директор - Фарбер Владимир Федорович | МК № 1 от 10.04.2017 | 2017 г. | 6188.4 |  | 5838.4 | 350 | 4047.8 | 65.4095 | 4047.8 |  | 3701.5 | 346.3 | 65.4095 | На сегодняшний день все строительные работы завершены. Выполнены работы по замене кровли, установке оконных блоков, обустройству внутренних стен здания и замене полов. Осуществлены работы по обшивке фасада здания, устройству системы отопления и водоснабжения. Проведены электромонтажные работы и работы по устройству вентиляции. Открытие сельского дома культуры запланировано на 20 октября 2017 года.
Красночетайский район
строительство дома культуры в д. Шоля | ООО "ЯдринИнвестСтрой", ИНН 211900710977, Ядринский район, г. Ядрин, ул. Садовая, 19 А, Ген. директор - Андреев Виталий Михайлович | ООО "Колективная строительная организация "Красночетайская", ИНН 2110052510, ЧР Красночетайский р-н, с. Красные Четаи, ул. Придорожная, 31, Директор - Кандейкин П.В. | МК № 011530021817000009 от 20.06.2017 | 2017 г. | 6351 |  | 6033.5 | 317.5 | 2212.4 | 34.8355 | 955.1 |  | 637.6 | 317.5 | 15.0386 | Работы по строительству начаты. Завершены работы по устройству фундамента и возведению цоколя. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на ноябрь 2017 г
Государственная программа Чувашской Республики "Развитие культуры и туризма" |  |  |  |  | 505530 | 200000 | 302238.4 | 3291.6 | 122385.4 | 24.2093 | 122385.4 | 99549 | 22836.4 | 0 | 24.2093
Подпрограмма "Развитие культуры в Чувашской Республике" |  |  |  |  | 264023.6 | 0 | 263823.6 | 200 | 4506.2 | 1.7067 | 4506.2 | 0 | 4506.2 | 0 | 1.7067
Министерство культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики
Реконструкция не завершенного строительством здания под Центральный государственный архив Чувашской Республики по ул. Урукова, д. 2а, г. Чебоксары | ООО "СКИМ", 428000, Чувашская Республика, г. Чебоксары, Приволжский б-р, д.4, пом.7 ИНН 2130093271 Героев А.В. | ООО "ВолгаРемСтрой", ИНН 2130147294, 428024, г.Чебоксары, Мясокомбинатский проезд, д.2а, Солонцев Е.С. | ГК 18/01-2017 от 09.02.2017г. | декабрь 2017 г. | 25016 |  | 25016 |  | 4506.2 | 18.0133 | 4506.2 |  | 4506.2 |  | 18.0133 | В настоящее время ведутся работы по отделке внутренних помещений. Работы ведутся согласно графику. Ввод объекта запланирован на декабрь т.г. Осуществлено освоение остатков средств республиканского бюджета, выделенных в 2016 году в размере 12500,0 тыс. рублей.
Реконструкция здания ГУК "Чувашская государственная филармония в г. Чебоксары" , Чувашская Республика |  | ООО "Возраждение" |  | до 2020 г. | 49800 |  | 49800 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Строительные работы начались в сентябре 2017 г.
строительство здания планетария в Парке имени космонавта А.Г. Николаева в г. Чебоксары | ООО "СКИМ", 428000, Чувашская Республика, г. Чебоксары, Приволжский б-р, д.4, пом.7 ИНН 2130093271 Героев А.В. | Будет определена по итогам электронного аукциона |  | 2017-2019 г. | 128834.2 |  | 128634.2 | 200 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | Разработана проектно-сметная документация, имеется положительное заключение государственной экспертизы проекта. Ведется экспертиза достовернности сметной стоимости.
Полномочное представительство Чувашской Республики при Президенте Российской Федерации
реставрация здания полномочного представительства Чувашской Республики при Президенте Российской Федерации, расположенного по адресу г. Москва, ул. Большая Ордынка, д. 46, стр. 1 | АО "Чувашгражданпроект", 2130066768, г. Чебоксары, Московский пр., д. 3, ген. Директор - Арсентьев Евгений Зиновьевич | Будет определена по итогам электронного аукциона |  | 2017 г. | 60373.4 |  | 60373.4 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | Нет положительной экспертизы. Планируется снять в полном объеме при 3-ем уточнении
Подпрограмма "Туризм" |  |  |  |  | 241506.4 | 200000 | 38414.8 | 3091.6 | 117879.2 | 48.81 | 117879.2 | 99549 | 18330.2 | 0 | 48.81
Реконструкция Московской набережной г. Чебоксары 2-ой этап | АО "Институт ИНН "Дардорпроект", 420088, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Академика Губкина, д. 31. | ООО "ЭлитСтрой", ИНН 2130067070, г. Новочебоксарск, ул. Промышленная, 61а, офис 3, ,директор Кадеев Рудик Геннадьевич | от 6.06.2017 № Ф.2017.204661 | 2017-2018 гг. | 221506.4 | 200000 | 18414.8 | 3091.6 | 117879.2 | 53.2171 | 117879.2 | 99549 | 18330.2 |  | 53.2171 | Работы ведутся согласно графику
создание комплекса обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера "Этническая Чувашия", Чувашская Республика - электроснабжение этнокомплекса "Амазония", г. Чебоксары | ООО "Чешская деревня", ИНН 5256069988, Нижегородская обл., Богородский район, д. Шумилово, коттеджный поселок "Чешская деревня", ул. Татры, д.1 "б", ген. Директор Акользин Андрей Григорьевич | ООО «Энергосервис», ИНН 2108002335, Комсомольский р-н, с. Комсомольское, ул. Мира, 15, ген. директор Волков Геннадий Федорович, | ГК № 13, от 19.11.2013 | 2013-2014 | 12000 |  | 12000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | РТП восстановлены инвестором, ведутся работы по вводу объекта в эксплуатацию. По устной информации сотрудников Минкультуры Чувашии Рассматривается вопрос о снятии объемов, решение пока не принято.
создание комплекса обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера "Этническая Чувашия", Чувашская Республика - водоснабжение и водоотведение этнокомплекса "Амазония", г. Чебоксары | ИП Кожанов Сергей Юрьевич, ИНН 212904297880, Чебоксары, пр. Московский, 37/1, кв. 4 | ООО "ПромСпецСтрой", ИНН 2130115180,г. Чебоксары, проспект Мира, 54А, конкурсный управляющий Воробьев Сергей Васильевич | ГК от 11.11.2014 № 2014.316376, от 24.08.2015 № 2015.318999 | 2014-2015 | 8000 |  | 8000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Работы велись с нарушением графика. Согласно контракту срок ввода объекта в эксплуатацию - декабрь 2015 года. В н.в. сети водоснабжения зарегистрированы в государственную собственность 3 октября 2017 г. кадастровый №: 21:01:000004:55010, по сетям водоотведения - оформляются документы на ввод в эксплуатацию. В августе 2017 года Минкультуры Чувашии обратилось в арбитражный суд. При 3 уточнении РАИП 2017 г. планируется снять средства РБ.
ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО, всего |  |  |  |  | 911040 | 891567.1 | 19472.9 | 19510,0 | 891567.1 |  | 878335.5 | 878335.5 | 0 | 0 | 96.4102
в том числе:
Государственная программа Чувашской Республики "Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства" |  |  |  |  | 911040 | 891567.1 | 19472.9 | 19510,0 | 891567.1 | 97.8626 | 878335.5 | 878335.5 | 0 | 0 | 0
Республиканская адресная программа "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории Чувашской Республики" на 2013 - 2017 годы |  |  |  |  | 911040 | 891567.1 | 19472.9 | 19510,0 | 891567.1 | 97.8626 | 878335.5 | 878335.5 | 0 | 0 | 0
Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики
обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда |  |  |  |  | 911040 | 891567.1 | 19472.9 | 19510,0 | 891567.1 | 97.8626 | 878335.5 | 878335.5 | 0 | 0 | 96.4102
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, всего |  |  |  |  | 210724.3 | 2532 | 208192.3 | 0 | 61758.177 | 29.3076 | 61758.177 | 1856.081 | 59902.096 | 0 | 29.3076
в том числе:
Программная часть |  |  |  |  | 210724.3 | 2532 | 208192.3 | 0 | 61758.177 | 29.3076 | 61758.177 | 1856.081 | 59902.096 | 0 | 29.3076
Государственная программа Чувашской Республики "Развитие здравоохранения" |  |  |  |  | 119374.1 | 0 | 119374.1 | 0 | 1255.996 | 1.0522 | 1255.996 | 0 | 1255.996 | 0 | 1.0522
Подпрограмма "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи" |  |  |  |  | 105000 | 0 | 105000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Министерство здравоохранения Чувашской Республики
Строительство здания многопрофильной поликлиники БУ "Центральная городская больница" Минздрава Чувашии, г. Чебоксары, просп. Ленина, д. 12 | АО "ПИ "Чувашгражданпроект" | ООО "СМУ-115", ИНН 2130148474, г.Чебоксары, Московский проспект, д.17, корп.1, офис 9, Баринов Андрей Михайлович | 2017-05-30 | 2017-2019 гг. | 5000 |  | 5000 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | Демонтаж завершен, ведется забивка свайного поля, монолитные работы. По устной информации представителя Минстроя Чувашии заявка направлена в Минфин Чувашии в августе т.г., на данный момент (10.10.2017) она находится на рассмотрении у Минфина.
Реконструкция здания стационара БУ ЧР "Городская детская больница № 2" Минздравсоцразвития Чувашии, г. Чебоксары, ул. Гладкова, д. 15 | ЗАО "ГИПРОЗДРАВ" |  |  | 2017-2018 гг. | 100000 |  | 100000 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | Ведется устранение замечаний госэкспертизы на ПСД. В настоящее время (по состоянию на 10.10.17) работа по госэкспертизе продолжается.
Подпрограмма "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей" |  |  |  |  | 14374.1 | 0 | 14374.1 | 0 | 1255.996 | 8.7379 | 1255.996 | 0 | 1255.996 | 0 | 8.7379
Министерство здравоохранения Чувашской Республики
Строительство объекта «Биологические очистные сооружения (БОС) БУ «РДС «Лесная сказка» Минздрава Чувашии (соматическое отделение «Алый парус») | ООО "Проектно-строительная фирма "Ремстрой-сервис" |  |  |  | 14374.1 |  | 14374.1 |  | 1255.996 | 8.7379 | 1255.996 |  | 1255.996 |  | 8.7379 | Госконтракт подписан. Установлены колодцы канализации, закуплено оборудование.
Государственная программа Чувашской Республики "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Чувашской Республики" |  |  |  |  | 91350.2 | 2532 | 88818.2 | 0 | 60502.181 | 66.231 | 60502.181 | 1856.081 | 58646.1 | 0 | 66.231
Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий в Чувашской Республике" |  |  |  |  | 91350.2 | 2532 | 88818.2 | 0 | 60502.181 | 66.231 | 60502.181 | 1856.081 | 58646.1 | 0 | 66.231
Министерство здравоохранения Чувашской Республики
Строительство здания фельдшерско-акушерского пункта в д. Большие Карачуры Чебоксарского района Чувашской Республики |  |  |  |  | 9026.7 |  | 9026.7 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | Аукцион состоялся 5.10.2017, В настоящее время (10.10.2017) на стадии заключения контракта.
Строительство модульных фельдшерско-акушерских пунктов в рамках реализации дополнительных мер по совершенствованию оказания первичной медико-санитарной помощи сельскому населению в Чувашской Республике | ОАО "Чувашгражданпроект" | на весь выделенный лимит бюджетных ассигнований 2016 года в разрезе районов заключены государственные контракты с подрядными организациями в соответствии с ФЗ № 44-ФЗ от 05.04.2013 |  | 2017 год | 82323.5 | 2532 | 79791.5 | 0 | 60502.181 | 73.4932 | 60502.181 | 1856.081 | 58646.1 | 0 | 73.4932 | Госкантракты заключены по 26 объектам. 20 объектов открыты, в том числе в двух в наст. время разрешение на ввод не оформлено. На 5 объектах ведутся отделочные работы, на 1 - устройство фундаментов.
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ, всего |  |  |  |  | 636557.9 | 154137.5 | 470136.3 | 12284.1 | 155464.8 | 24.4227 | 155464.8 | 111190.13 | 36954.57 | 7320.1 | 24.4227
в том числе:
Государственная программа Чувашской Республики "Развитие физической культуры и спорта" |  |  |  |  | 636557.9 | 154137.5 | 470136.3 | 12284.1 | 155464.8 | 24.4227 | 155464.8 | 111190.13 | 36954.57 | 7320.1 | 24.4227
Подрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта" |  |  |  |  | 636557.9 | 154137.5 | 470136.3 | 12284.1 | 155464.8 | 24.4227 | 155464.8 | 111190.13 | 36954.57 | 7320.1 | 24.4227
Министерство физической культуры и спорта Чувашской Республики
строительство ледового дворца на 7500 зрительских мест с пристроенным крытым катком и искусственным льдом на стадионе "Олимпийский" в г.Чебоксары | ООО "Мой город" ИНН 2130018877, ул.М.Павлова д.39, оф.3, Лукиянов Сергей Пантелемонович | ЗАО "ХК "Голицын", ИНН 50060004480, адрес: г.Новочебок-сарск, ул. Коммунальная, д.9, директор Коротков А.В. | ГК № 17 от 26.12.2012, ГК № 1 от 19.01.2015 | 2015-09-30 | 316419.9 |  | 316419.9 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | Объект введен. По устной информации Минспорта Чувашии оплата будет произведена после решения суда.
Реконструкция тренировочной площадки на стадионе АУ Чувашской Республики "Центр спортивной подготовки сборных команд Чувашской Республики имени А. Игнатьева", г. Чебоксары, ул. Чапаева, д. 17 | ООО АБ "Классика", ИНН 2129046647, г. Чебоксары, ул. Ярморочная,д. 6, пом. 3 Рожкова Надежда Арсентьевна | ООО "Империя", ИНН 2130067190, г.Чебоксары, ул. Хузангая, д.26, Аркадьев Александр Витальевич | ГК № 4 от 01.02.2017 | 2018-05-31 | 105000 | 92000 | 13000 |  | 86548 | 82.4267 | 86548 | 76232 | 10316 |  | 82.4267 | Работы ведутся в соответствии с графиком
Строительство стадиона АУ ДО "ДЮСШ" "Локомотив" (устройство футбольного паля) в г. Канаш |  | ООО "Стройиндустрия", ИНН 2130136415, Чувашская Республика, г. Чебоксары, проезд Машиностроителей,1 Невметов Эльвик Келаметдинович | МК №13 от 27.06.2016 |  | 3648.6 |  | 3316.9 | 331.7 | 331.7 | 9.0912 | 331.7 |  |  | 331.7 | 9.0912 | По устной информации Минспорта Чувашии строительство завершено. В настоящее время (на 10.10.2017) ведется работа по вводу в эксплуатацию объекта. Акты выполненных работ не представлены.
реконструкция БОУ ДОД "СДЮСШОР № 2" Минспорта Чувашии | ОО НПП "Иженер" ИНН 2127317852, Президентский б-р,д.31 директор Токмолаева Л.И. | ООО НПП "Алза", ИНН 2127311850, адрес: 428004, г.Чебоксары, ул. Энгельса, 42а; директор Лаврентьев С.В. | Государственный контракт № 20 от 31.12.2013 | 2016-10-01 | 113049.5 |  | 113049.5 |  | 13351.9 | 11.8107 | 13351.9 |  | 13351.9 |  | 11.8107 | По устной инфолрмации Минспорта чувашии работы приостановлены в связи с необходимостью разрешительных документов от Минприроды России (запрос направлен) о переводе земель из лесного фонда в земли реакреационного назначения особоохраняемых территорий и объектов.
реконструкция тренировочной площадки на стадионе муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей "Детско-юношеская школа "Спартак",г. Чебоксары, ул. Гагарина, д.40" | ООО АБ "Классика", ИНН 2129046647, г. Чебоксары, ул. Ярморочная,д. 6, пом. 3 Рожкова Надежда Арсентьевна | ООО "Трест-11", ИНН 2127323870, г.Чебоксары, пер.Бабушкина, д.2, Башмаков С.Н. | МК № 133 от 03.10.2016 | 2017-10-31 | 77637.5 | 62137.5 | 5850 | 9650 | 44968.2 | 57.9207 | 44968.2 | 34958.13 | 3286.67 | 6723.4 | 57.9207 | Работы ведутся в соответствии с графиком. По устной информации Минспорта Чувашии по состоянию на 10.10.2017 разрешение на ввод в эксплуатацию получено.
администрация Порецкого района
строительство стадиона-площадки с. Порецкое пер. Школьный | ООО "Волгапромпроект", ИНН 7327047722, Ульяновская область, г. Ульяновск, улица Ефремова, д.29, Галеев Руслан Айратович | ООО ""Стройиндустрия", ИНН 2130136415, Чебоксары, Машиностроителей проезд, д.1, кор.1 Невметов Эльвик Келаметдинович | МК от 10.10.2017 №0115300037517000009_166720 |  | 10000 |  | 8500 | 1500 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Госконтракт заключен. Работы ведутся в соответствии с графиком.
администрация Батыревского района
реконструкция тренировочного поля в с. Батырево | ООО АБ "Классика", ИНН 2129046647, г. Чебоксары, ул. Ярморочная,д. 6, пом. 3 Рожкова Надежда Арсентьевна | ООО Строительная компания "Березит" ИНН 6658461724, г. Екатеринбург, ул. Татищева, 88-111, директор Елохина Е.Ю. |  |  | 10802.4 |  | 10000 | 802.4 | 10265 | 95.0252 | 10265 |  | 10000 | 265 | 95.0252 | Работы ведутся в соответствии с графиком.
ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО |  |  |  |  | 1840263.5 | 586483.5 | 1187726.4 | 66053.6 | 645399 | 35.071 | 644911.5 | 295974.9 | 332145.4 | 16791.2 | 35.0445
в том числе:
Государственная программа Чувашской Республики "Управление общественными финансами и государственным долгом Чувашской Республики" |  |  |  |  | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма "Повышение эффективности бюжетных расходов Чувашской Республики" |  |  |  |  | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики
реализация проектов развития общественной инфраструктуры,основанных на местных инициативах |  |  |  |  | 5000 |  | 5000 |  |  |  | 0
Министерство сельского хозяйства Чувашской Республики
Государственная программа Чувашской Республики "Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства" |  |  |  |  | 3940 | 0 | 3109.7 | 830.3 | 3940 | 100 | 3940 | 0 | 3109.7 | 830.3 | 100
Подпрограмма "Государственная поддержка строительства жилья в Чувашской Республике" |  |  |  |  | 3940 | 0 | 3109.7 | 830.3 | 3940 | 100 | 3940 | 0 | 3109.7 | 830.3 | 100
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики
администрация г. Чебоксары
Строительство автодорог 1-го пускового комплекса 1-й очереди строительства жилого района "Новый город" г. Чебоксары |  | ЗАО "ТУС" г. Чебоксары, ул.М.Павлова, д.39, кв.7, 428034, Гендиректор - Угаслов Н.П. | ГК 75 от 30.06,2016 | 2016 г. | 3940 |  | 3109.7 | 830.3 | 3940 | 100 | 3940 |  | 3109.7 | 830.3 | 100 | Объект введен в эксплуатацию 31.03.2017.
Государственная программа Чувашской Республики "Развитие культуры и туризма" |  |  |  |  | 31996.7 | 0 | 27534.7 | 4462 | 0 | 0 | 383.5 | 0 | 0 | 383.5 | 1.1986
Подрограмма "Туризм" |  |  |  |  | 31996.7 | 0 | 27534.7 | 4462 | 0 | 0 | 383.5 | 0 | 0 | 383.5 | 1.1986
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики
Строительство транспортной инфраструктуры этноэкологического комплекса "Амазония" г. Чебоксары | ПСБ ОАО "Чувашавтодор" 428024, г. Чебоксары,ИНН 213004780021 Ив. Яковлева, 2а, ИП Кожанов С.Ю. ИНН 212904297880, Чебоксары, Московский пр, 37/1 кв 4 | ООО "СК "Гарант",ИНН 2130119265, г.Чебоксары, Бапзовый проезд, д.3, Мелоян Артур Ваганович, ООО "Элит-строй", ИНН 2130067070, Г. Новочебоксарск, ул. Советская, д.27а, Кадеев РГ | 19.08.2015 № 109/08-15, от 10.11.2015 №147/08-15 | до 30.09.2016 | 16726.7 |  | 12264.7 | 4462 | 0 | 0 | 383.5 |  |  | 383.5 | 2.2927 | Строительство объекта завершено. В связи с замечаниями к качеству выполненных работ оплата не произведена. По информации Минтранса Чувашии администрация г.Чебоксары с заявкамии актами выполненных работ на выделение средств Дорожного фонда ЧР на данный объект не обращалась
администрация Моргаушского района
транспортная инфраструктура инвестиционного проекта "Чувашия - сердце Волги" Моргаушского района Чувашской Республики | ООО "ПИ "АККОРтехпроект", ИНН 2130038986, г. Чебоксары, проспект Мира, 90-1, Дружинин Виктор Васильевич |  |  |  | 2500 |  | 2500 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | До начала работ по проектированию необходимо получить проект межевания, проект планировки территории, что относится к полномочиям муниципалитета. Работа Моргаушским районом не ведется. Планируется снять при третьем уточнении РАИП 2017
Министерство культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики
строительство транспортной инфраструктуры этноэкологического комплекса "Ясна" Чебоксарского района Чувашской Республики | ИП Кожанов С.Ю. ИНН 212904297880, Чебоксары, Московский пр, 37/1 кв 4 | ООО "СК "Гарант",ИНН 2130119265, г.Чебоксары, Базовый проезд, д.3, Мелоян Артур Ваганович | 28.12.2015 № 2015.518233 | 2016-08-08 | 12770 |  | 12770 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | По устной информации Минкультуры Чувашии срок выполнения работ просрочен. С подрядной организацией ведется претензионная работа. 27.07.2017 вновь направлено претензионное письмо в СК Гарант. По состоянию на 10.10.2017 готовиться иск в Арбитражный суд ЧР
Государственная программа Чувашской Республики "Экономическое развитие и инновационная экономика на 2012–2020 годы" |  |  |  |  | 170295.4 | 160886.8 | 8467.7 | 940.9 | 0 | 0 | 915.1 | 0 | 0 | 915.1 | 0.53736
Подпрограмма "Развитие монопрофильных населенных пунктов в Чувашской Республике" |  |  |  |  | 170295.4 | 160886.8 | 8467.7 | 940.9 | 0 | 0 | 915.1 | 0 | 0 | 915.1 | 0.53736
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики
администрация г. Канаша
строительство автомобильной дороги по ул. Машиностроителей - автодорога "Аниш" в г. Канаш Чувашской Республики |  | ООО «Воддорстрой», ИНН2115003788, Чувашия, Цивильский район, село Чурачики, улица Мелиораторов, 17, Федоров Анатолий Николаевич | 2017-06-05 | сентябрь 2017 г. | 170295.4 | 160886.8 | 8467.7 | 940.9 | 0 | 0 | 915.1 | 0 | 0 | 915.1 | 0.53736 | Победителем торгов признан ООО "Воддорстрой", в настоящее время ведутся подготовительные работы к началу дорожных работ. Срок сдачи-сентябрь 2017. По устной информации Минтранспорта Чувашии по состоянию на 10.10.17 требуется уточнение ПСД. Подрядчиком ведутся строительные работы.
Государственная программа Чувашской Республики "Развитие транспортной системы Чувашской Республики" |  |  |  |  | 780908.5 | 340000 | 386425.2 | 54483.3 | 390914.9 | 50.059 | 390928.8 | 257957.9 | 118837 | 14133.9 | 50.0608
Подпрограмма "Автомобильные дороги" |  |  |  |  | 780908.5 | 340000 | 386425.2 | 54483.3 | 390914.9 | 50.059 | 390928.8 | 257957.9 | 118837 | 14133.9 | 50.0608
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики
cтроительство и реконструкция автомобильных дорог в городских округах | пообъектное распределение средств осуществляется отдельными постановлениями КМ ЧР, после чего проводятся аукционы и выбираются подрядчики |  |  |  | 679483.3 | 340000 | 285000 | 54483.3 | 321738.2 | 47.3504 | 321738.2 | 257957.9 | 49646.4 | 14133.9 | 47.3504 | Выполнение по г.г. Алатырь, Канаш, Чебоксары, в настоящее время ведется работа по внесению изменений в ПКМ № 117 от 31.03.2017 в части перераспределения средств - снятие с объекта Новочебоксарска на объект МВД (г. Чебоксары)
развитие и увеличение пропускной способности сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения |  |  |  |  | 100000 |  | 100000 |  | 69176.7 | 69.1767 | 69176.7 |  | 69176.7 |  | 69.1767 | Работы ведутся. Принято постановление КМ ЧР от 28.06.2017 №254 о внесении изменений в постановление КМ ЧР от 8.02.17 №34 в части перераспределения средств с ПИР на строительство.
реконструкция автомобильной дороги "Чебоксары-Сурское"-Кшауши-Студгородок" Чебоксарского района (ПИР) | ИП Ельцов Артемий Валерианович, ИНН 212910256112 (контракт от 23.05.2017 № 65-п) |  |  |  | 1425.2 |  | 1425.2 |  |  | 0 | 13.9 |  | 13.9 |  | 0.9753 | По устной информации Минтранспорта Чувашии работы приостановлены. Имеется необходимость решения вопроса о дальнейшей реконструкции с Минприродой Чувашии в связи с тем, что на трассе имеются гидросооружения - мост.
Государственная программа Чувашской Республики "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Чувашской Республики" |  |  |  |  | 848122.9 | 85596.7 | 757189.1 | 5337.1 | 250544.1 | 29.541 | 248744.1 | 38017 | 210198.7 | 528.4 | 29.3288
Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий Чувашской Республики" |  |  |  |  | 848122.9 | 85596.7 | 757189.1 | 5337.1 | 250544.1 | 29.541 | 248744.1 | 38017 | 210198.7 | 528.4 | 29.3288
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики
проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, в том числе строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования, ведущих к общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции | пообъектное распределение средств осуществляется отдельными постановлениями КМ ЧР, после чего проводятся аукционы и выбираются подрядчики |  |  |  | 306455.7 | 81189 | 220860.6 | 4406.1 | 114200.1 | 37.2648 | 114200.1 | 38017 | 75654.7 | 528.4 | 37.2648 | В настоящее время заключены контракты на СМР, авторский надзор и строительный контроль по всем объектам, осуществляются строительные работы
проектирование, строительство, реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района в границах населенных пунктов поселений |  |  |  |  | 473579.8 |  | 473579.8 |  | 134544 | 28.41 | 134544 |  | 134544 |  | 28.41 | В настоящее время КУ Чувашупрдор провело торги по большинству объектов.Начата процедура внесения изменений в ПКМ от 24.03.2017 № 111 по результатам полученной экономии, а также по итогам представленной муниципалитетами исходной документации.
Министерство сельского хозяйства Чувашской Республики
администрация Канашского района
строительство автомобильной дороги по ул. Медвежья и ул. 70 лет Победы в д. Хучель | ООО "ГрадоПроект", ИНН 2130020178, г. Чебоксары, пр. Мира, д.9, офис 216, Синюкаева Елена Евгеньевна | ООО "ПМК "Партнер Холдинг", ИНН 2130155496, г.Чебоксары, Хевешская ул., д. 1а, пом.7, Козлов Александр Михайлович | 17.05.2017 №2 | 2017 г. | 7804 | 4407.7 | 3396.3 |  | 1800 | 23.0651 | 0 |  |  |  | 0 | Начаты работы по строительству по графику (по состоянию на 10.10.2017 завершены работы по разработке грунта и устройства песчанной подушки под дорожное полотно, начаты работы по устройству щебенчатого покрытия)
администрация Чебоксарского района
строительство автомобильной дороги в составе проекта "Комплексная компактная застройка и благоустройство жилой группы в южной части д. Яндово Синьяльского сельского поселения Чебоксарского района Чувашской Республики" | ООО "Дортехпроект", свидетельствр П-108-213-0049113-071, выд. НП "Союз проектировщиков Поволожья", СРО П-108-28122009 от 29.12.2010 | ООО "СтройГрупп", ИНН 2130134626 г.Чебоксары, Школьны йпроезд 1, офис 202, | МК 12.12.2015 № 0115300010515000013-241750 | 2016-2017 гг. | 10355.2 |  | 9424.2 | 931 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | Осуществляются работы по устранению выявленных замечаний. Средства из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджету Чебоксарского района будут перечислены после завершения работ на основании актов выполненных работ
строительство автоматизированной системы весового и габаритного контроля транспортных средств на территории Чувашской Республики |  |  |  |  | 49928.2 |  | 49928.2 |  | 0 |  | 0
КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО, всего |  |  |  |  | 392646.95 | 227000 | 154705.7 | 10941.25 | 2947.04 | 0.75056 | 1557.48 | 0 | 1276.8 | 280.68 | 0.39666
Государственная программа Чувашской Республики "Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства" |  |  |  |  | 32245.25 | 0 | 30640 | 1605.25 | 2947.04 | 9.1395 | 280.68 | 0 | 0 | 280.68 | 0.87045
Подпрограмма "Государственная поддержка строительства жилья в Чувашской Республике" |  |  |  |  | 29298.21 | 0 | 27833.3 | 1464.91 | 0 | 0 | 140.34 | 0 | 0 | 140.34 | 0.47901
Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики
администрация Порецкого района
I этап строительства водопровода в с. Порецкое Порецкого района Чувашской Республики |  |  |  |  | 29298.21 |  | 27833.3 | 1464.91 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | Аукцион по определению подрядной организации не состоялся
Подпрограмма "Модернизвция коммунальной инфраструктуры на территории Чувашской Республики" |  |  |  |  | 2947.04 | 0 | 2806.7 | 140.34 | 2947.04 | 100 | 140.34 | 0 | 0 | 140.34 | 4.7621
администрация Ибресинского района
Строительство многоквартирного жилого дома по ул. Горняка в пос. Буинск Ибресинского района Чувашской Республики (наружные сети и инженерные сооружения) |  |  |  |  | 2947.04 |  | 2806.7 | 140.34 | 2947.04 | 100 | 140.34 |  |  | 140.34 | 4.7621 | Получена заявка от администрации Ибресинского района на перечисление средств из республиканского бюджета
Государственная программа Чувашской Республики "Экономическое развитие Чувашской Республики" |  |  |  |  | 348336 | 227000 | 112000 | 9336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма "Развитие монопрофильных населенных пунктов в Чувашской Республике" |  |  |  |  | 348336 | 227000 | 112000 | 9336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики
администрация г. Канаша
строительство инженерной инфраструктуры индустриального (промышленного) парка в г. Канаше Чувашской Республики | ООО фирма "Старко" | ООО «Союзстройинвест», ИНН 2130083717, г.Чебоксары, ул.Ярославская, д.39, Резяпов Эдуард Минтагирович | МК №15 от 31.07.2017 | 2016-2018 гг. | 178000 | 168000 | 9000 | 1000 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | Администрацией г. Канаша ведется работа по подготовке разрешительной документации. По устной информации Минстроя Чувашии работы по строительству начаты.
реконструкция канализационных очистных сооружений производительностью 15000 куб. м/сут в г. Канаше Чувашской Республики | ООО фирма "Старко" | ООО «СК «Стройсфера», ИНН 2124030322, г.Чебоксары, проезд.Дорожный, д.4, Хвандеев Сергей Витальевич | мк от 3.08.2017 № 116 | 2016-2018 гг. | 170336 | 59000 | 103000 | 8336 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | Администрацией г. Канаша ведется работа по подготовке разрешительной документации. По устной информации Минстроя Чувашии работы по реконструкции начаты.
Государственная программа Чувашской Республики "Управление общественными финансами и государственным долгом Чувашской Республики" |  |  |  |  | 12065.7 | 0 | 12065.7 | 0 | 0 | 0 | 1276.8 | 0 | 1276.8 | 0 | 10.5821
Подпрограмма "Повышение эффективности бюжетных расходов Чувашской Республики" |  |  |  |  | 12065.7 | 0 | 12065.7 | 0 | 0 | 0 | 1276.8 | 0 | 1276.8 | 0 | 10.5821
Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики
реализация проектов развития общественной инфраструктуры,основанных на местных инициативах |  |  |  |  | 7000 |  | 7000 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | г. Чебоксары - 5300, г. Канаш - 557,4
реализация проектов развития общественной инфраструктуры,основанных на местных инициативах |  |  |  |  | 5065.7 |  | 5065.7 |  |  | 0 | 1276.8 |  | 1276.8 |  | 25.2048
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО |  |  |  |  | 4072.6 | 2299.7 | 1772.9 | 0 | 1590.8 | 39.061 | 1590.8 | 898.5 | 692.3 | 0 | 39.061
Государственная программа Чуашской Республики "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Чувашской Республики" |  |  |  |  | 4072.6 | 2299.7 | 1772.9 | 0 | 1590.8 | 39.061 | 1590.8 | 898.5 | 692.3 | 0 | 39.061
Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий Чувашской Республики" |  |  |  |  | 4072.6 | 2299.7 | 1772.9 | 0 | 1590.8 | 39.061 | 1590.8 | 898.5 | 692.3 | 0 | 39.061
Министерство сельского хозяйства Чувашской Республики
Строительство объекта газоснабжения комплекса индивидуальных жилых домов в количестве 37 шт. по ул. Медвежья, ул. Победы в д. Хучель Канашского района Чувашской Республикив рамках реализации проектов комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку в сельской местности |  |  |  |  | 4072.6 | 2299.7 | 1772.9 |  | 1590.8 | 39.061 | 1590.8 | 898.5 | 692.3 |  | 39.061 | По устной информации Минсельхоза Чувашии работы завершены.
Note on A167: economy7 (Зайцева Н.Н.): Большаков - Минстрой
Note on A168: economy7 (Зайцева Н.Н.): Петров - МСХ