ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ КОНЦЕПЦИИ РАЗВИТИЯ РАННЕЙ ПОМОЩИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА

Утвержден
распоряжением
Кабинета Министров
Чувашской Республики
от 07.06.2017 N 438-р

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| Nпп | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственные исполнители | Ожидаемый результат |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Совершенствование нормативно-правовой базы, регулирующей вопросы оказания ранней помощи детям целевой группы | 2017 - 2018 годы | Минтруд Чувашии, Минздрав Чувашии, Минобразования Чувашии, органы местного самоуправления <\*> | принятие нормативных правовых актов по вопросам оказания ранней помощи детям целевой группы |
| 2. | Организация и осуществление информационного обеспечения мероприятий по реализации Концепции развития ранней помощи в Российской Федерации на период до 2020 года | 2017 - 2020 годы | Минобразования Чувашии, Минтруд Чувашии, Минздрав Чувашии, Мининформполитики Чувашии, образовательные организации, находящиеся в ведении Минобразования Чувашии, организации социального обслуживания, находящиеся в ведении Минтруда Чувашии, медицинские организации, находящиеся в ведении Минздрава Чувашии, органы местного самоуправления <\*> | повышение информированности населения и заинтересованных организаций по вопросам оказания ранней помощи детям целевой группы |
| 3. | Создание и функционирование раздела "Реализация системы оказания ранней помощи детям целевой группы" на сайтах образовательных, медицинских организаций и организаций социального обслуживания в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" | июнь 2017 года | Минобразования Чувашии, Минздрав Чувашии, Минтруд Чувашии, образовательные организации, находящиеся в ведении Минобразования Чувашии, медицинские организации, находящиеся в ведении Минздрава Чувашии, организации социального обслуживания, находящиеся в ведении Минтруда Чувашии, органы местного самоуправления <\*> | повышение доступности информации по вопросу оказания ранней помощи детям целевой группы |
| 4. | Создание служб ранней помощи детям целевой группы на базе медицинских, образовательных организаций и организаций социального обслуживания | III квартал 2017 года | Минтруд Чувашии, Минобразования Чувашии, Минздрав Чувашии, организации социального обслуживания, находящиеся в ведении Минтруда Чувашии, образовательные организации, находящиеся в ведении Минобразования Чувашии, медицинские организации, находящиеся в ведении Минздрава Чувашии, органы местного самоуправления <\*> | оказание услуг ранней помощи детям целевой группы через соответствующие службы |
| 5. | Определение основных ресурсных центров, на базе которых будет осуществляться методическая поддержка специалистов, обеспечивающих предоставление услуг ранней помощи детям целевой группы на основе современных подходов (далее - специалист) | IV квартал 2017 года | Минобразования Чувашии, Минздрав Чувашии, Минтруд Чувашии, органы местного самоуправления <\*> | оказание методической помощи специалистам и заинтересованным организациям по оказанию ранней помощи детям целевой группы;повышение квалификации специалистов |
| 6. | Мониторинг потребностей детей целевой группы и их родителей (законных представителей) в медицинской, психологической, педагогической, юридической, социальной помощи, не относящейся к социальным услугам (социальное сопровождение) | IV квартал 2017 года | Минздрав Чувашии, Минобразования Чувашии, Минтруд Чувашии, медицинские организации, находящиеся в ведении Минздрава Чувашии, образовательные организации, находящиеся в ведении Минобразования Чувашии, организации социального обслуживания, находящиеся в ведении Минтруда Чувашии, органы местного самоуправления <\*> | сбор информации, анализ потребностей детей целевой группы и их родителей (законных представителей) в предоставлении медицинской, психологической, педагогической, юридической, социальной помощи, не относящейся к социальным услугам (социальное сопровождение) |
| 7. | Разработка и реализация программ психолого-педагогической помощи детям раннего возраста с ограниченными возможностями здоровья | декабрь 2017 года | Минобразования Чувашии, органы местного самоуправления <\*>, ЧГПУ им. И.Я.Яковлева <\*> | оказание психолого-педагогической помощи детям раннего возраста с ограниченными возможностями здоровья |
| 8. | Социальное сопровождение семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья в возрасте до 3 лет, в рамках реализации Комплекса мер по развитию в Чувашской Республике эффективных практик социального сопровождения семей с детьми, нуждающихся в социальной помощи, в 2016 - 2017 годах | 2017 год | Минтруд Чувашии, Минобразования Чувашии, Минздрав Чувашии, БУ "Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями" Минтруда Чувашии, БУ "Алатырский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних" Минтруда Чувашии, БОУ "Центр образования и комплексного сопровождения детей" Минобразования Чувашии | повышение качества предоставления услуг семьям, воспитывающим детей с ограниченными возможностями здоровья в возрасте до 3 лет;обеспечение социальным сопровождением 50 семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья в возрасте до 3 лет |
| 9. | Разработка и утверждение документов по организации предоставления услуг ранней помощи детям целевой группы (примерное положение о службе ранней помощи, модель межведомственного взаимодействия при оказании ранней помощи) | I квартал 2018 года | Минтруд Чувашии, Минздрав Чувашии, Минобразования Чувашии, органы местного самоуправления <\*> | создание условий для организации единого подхода к предоставлению услуг ранней помощи детям целевой группы |
| 10. | Совершенствование медицинских технологий выявления нарушений развития ребенка в целях оказания ему услуг ранней помощи | 2017 - 2020 годы | Минздрав Чувашии, медицинские организации, находящиеся в ведении Минздрава Чувашии | выявление детей, нуждающихся в получении услуг ранней помощи |
| 11. | Формирование банка данных детей целевой группы, получающих услуги в условиях реализации системы ранней помощи | 2018 год | Минобразования Чувашии, Мининформполитики Чувашии, Минтруд Чувашии, Минздрав Чувашии, органы местного самоуправления <\*> | создание региональной информационной базы данных детей целевой группы, получающих услуги в условиях реализации системы ранней помощи, и ее ежемесячное обновление |
| 12. | Проведение научно-практической конференции "Организация ранней помощи детям с ограниченными возможностями здоровья и их семьям", консультаций, семинаров, совещаний, круглых столов по вопросам ранней помощи детям целевой группы | 2017 - 2020 годы | Минобразования Чувашии, Минтруд Чувашии, Минздрав Чувашии, образовательные организации, находящиеся в ведении Минобразования Чувашии, организации социального обслуживания, находящиеся в ведении Минтруда Чувашии, медицинские организации, находящиеся в ведении Минздрава Чувашии, органы местного самоуправления <\*> | определение концептуальных подходов к организации ранней помощи детям целевой группы;организация методического обеспечения внедрения системы ранней помощи детям целевой группы |
| 13. | Методическое сопровождение и оказание практической помощи родителям (законным представителям) по вопросам воспитания и охраны здоровья детей целевой группы | 2017 - 2020 годы | Минобразования Чувашии, Минтруд Чувашии, Минздрав Чувашии, образовательные организации, находящиеся в ведении Минобразования Чувашии, организации социального обслуживания, находящиеся в ведении Минтруда Чувашии, медицинские организации, находящиеся в ведении Минздрава Чувашии, органы местного самоуправления <\*> | проведение индивидуальной работы по обращениям родителей (законных представителей) детей целевой группы |
| 14. | Организация работы по разработке программ и проектов по развитию системы ранней помощи для участия в грантовых конкурсах | 2017 - 2020 годы | Минтруд Чувашии, Минобразования Чувашии, организации социального обслуживания, находящиеся в ведении Минтруда Чувашии, образовательные организации, находящиеся в ведении Минобразования Чувашии, органы местного самоуправления <\*> | привлечение внебюджетных источников финансирования программ ранней помощи детям целевой группы |
| 15. | Мониторинг функционирования системы ранней помощи детям целевой группы, выявление и обобщение наиболее эффективных современных технологий оказания ранней помощи детям целевой группы | 2017 - 2020 годы | Минтруд Чувашии, Минобразования Чувашии, Минздрав Чувашии, ЧГПУ им. И.Я.Яковлева <\*>, органы местного самоуправления <\*> | повышение качества оказания ранней помощи детям целевой группы |
| 16. | Разработка научно-методических рекомендаций по реализации опыта оказания ранней помощи детям целевой группы на межведомственной основе | ноябрь 2018 года | ЧГПУ им. И.Я.Яковлева <\*>, Минобразования Чувашии, Минздрав Чувашии, Минтруд Чувашии | издание сборника научно-методических материалов "Современные технологии помощи детям раннего возраста", адресованного студентам, специалистам и заинтересованным организациям |
| 17. | Внедрение механизма оказания ранней помощи детям целевой группы с выездом на место, а также дистанционного сопровождения семей в случае невозможности посещения службы ранней помощи | 2017 - 2020 годы | Минтруд Чувашии, Минздрав Чувашии, Минобразования Чувашии, организации социального обслуживания, находящиеся в ведении Минтруда Чувашии, медицинские организации, находящиеся в ведении Минздрава Чувашии, образовательные организации, находящиеся в ведении Минобразования Чувашии, органы местного самоуправления <\*> | обеспечение доступности услуг ранней помощи детям целевой группы |
| 18. | Реализация программы ранней помощи детям целевой группы "Программа раннего вмешательства" | 2017 - 2018 годы | БУ "Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями" Минтруда Чувашии, ЧРО ООБФ "Российский детский фонд" <\*> | повышение качества предоставления услуг семьям, воспитывающим детей целевой группы;повышение уровня знаний родителей (законных представителей) по вопросам оказания ранней помощи детям целевой группы |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

<\*> Мероприятия, предусмотренные Планом, реализуются по согласованию с исполнителем.