О ходе исполнения муниципальной программы «Развитие образования в Урмарском районе Чувашской Республики на 2014-2020 годы, утв. постановлением администрации Урмарского района от 31.12.2013 года №939 (внесение изм. от 10.10.2016 № 606, 08.06.2017 № 487) за 2017 год

Реализация муниципальной программы «Развитие образования в Урмарском районе на 2014–2020 годы» в 2017 году была направлена на обеспечение доступности качественного образования, ориентированного на формирование конкурентоспособной личности, отвечающей требованиям инновационного развития экономики, обладающей навыками проектирования собственной профессиональной карьеры и достижения современных стандартов качества жизни на основе общечеловеческих ценностей и активной гражданской позиции.

В составе муниципальной программы в 2017 году реализовывались мероприятия пяти подпрограмм муниципальной программы:

«Поддержка развития образования в Урмарском районе Чувашской Республики на 2014–2020 годы»;

«Обеспечение реализации муниципальной программы Урмарского района Чувашской Республики на 2014–2020 годы»

«Молодежь Урмарского района  Чувашской Республики 2014-2020 годы»;

«Развитие системы дошкольного образования в Урмарском районе Чувашской Республики на 2012-2020 годы»;

«Модернизация системы воспитания детей и молодежи в Урмарском  районе Чувашской Республики на 2012-2020 годы»

В отчетном году реализованы мероприятия, направленные на достижение основной цели программы - на обеспечение доступности качественного образования.

С учетом уточнения бюджет на 2017 год составил 230510,4 тыс. руб.

Профинансировано по всем бюджетам по состоянию на 01.10.2017 года  –167021,4 тыс. руб., т.е. 72% от суммы утвержденной на год.

Средства местного бюджета:

Выделено на 2017 год – 42963,3 тыс. руб., профинансировано за 9 месяцев – 33041,6 тыс. руб., т.е. 77 %.

Основное мероприятие 1. Проведение капитального ремонта объектов образования

В 2017 году в рамках Комплекса мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом из федерального бюджета выделено 904,2 тыс. руб. из республиканского бюджета Чувашской  Республики – 68,1 тыс.руб.  Средства направлены на капитальный ремонт спортзалов МБОУ «Мусирминская СОШ» (972,26 тыс.руб)  На софинансирование из местного бюджета выделено 97,23 тыс. руб. на приобретение спортоборудования. Всего – 1069,5 тыс.руб.  В данной школе капитально отремонтированы  спортивные  залы, санузлы и раздевалки к ним. Заменены  светильники, электропроводка, трубопроводы  отопления, сантехприборы по требованиям СанПин,  оборудована вентиляция.

В рамках государственной программы Чувашской  Республики «Развитие образования на 2012-2020 годы» предусмотрен (второй этап)  капитальный ремонт здания школы №2 (корпус начальных классов) МБОУ Урмарская СОШ им.Г.Е.Егорова» на 11000,0 тыс.руб. (в т.ч.: из Республиканского бюджета ЧР – 10000,0 тыс.руб. и софинансирование из местного бюджета 1000,0 тыс.руб.)

По МБОУ «Урмарская СОШ им. Г.Е.Егорова»  установлены тепловые и дымовые извещатели  системы автоматической пожарной сигнализации на 1 этаже  главного корпуса  на 72,0 тыс.руб.  в июле т.г. Работа по установке пожарных извещателей  в главном корпусе завершена.

В МБОУ «Челкасинская ООШ» проведен ремонт системы автоматической пожарной сигнализации на 15,0 тыс.руб., в МБОУ «Чубаевская ООШ» - на 8,7 тыс.руб.;

В МБОУ «Челкасинская ООШ»  заменены дверные блоки запасных эвакуационных выходов на 13,0 тыс.руб.

Проведена огнезащитная пропитка деревянных конструкций  чердачных помещений зданий  МБОУ «Синекинчерская ООШ» на 37,6 тыс.руб., МБДОУ «Детский сад «Солнышко»  - на 14,8 тыс.руб.

По МБОУ «Чубаевская ООШ»  на текущий ремонт здания  школы и здания дошкольной  группы  направлены внебюджетные финансовые средства  в сумме 110,0 тыс.руб.

В МБОУ «Шигалинская  ООШ»  проведены  ремонтно-строительные работы  в помещениях школы  для дошкольной группы: старые оконные блоки  заменены на ПВХ (8шт) на 170,0 тыс.руб., отремонтированы полы, системы отопления, водопровода холодной и горячей воды, канализации, установлен дверной блок.

Заменена линия электроснабжения ВЛ-04кВ к МБОУ «Кульгешская ООШ».

Выполнен ремонт системы внутреннего отопления МБДОУ «Детский сад «Теремок» - 122,6 тыс.руб.

По подготовке ФСК «Илем» направлены финансовые средства  в сумме 132,5 тыс.руб.

По подготовке  МБУ «ДОЛ «Романтика» к оздоровительному сезону 2017 г. выполнены ремонтно-строительные работы по  ремонту зданий и сооружений  на 513,8 тыс.руб.(замена оконных блоков  столовой, ремонт системы АПС и видеонаблюдения, ремонт водонапорной башни, ремонт  систем  канализации корпусов, текущий ремонт зданий и сооружений).

Финансирование муниципальной программы «Развитие образования в Урмарском районе Чувашской Республики» на 2014–2020 годы Урмарского района Чувашской Республики»

тыс.руб

| №№ | Наименование муниципальной программы | Объем финансирования из местного бюджета |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2017 год |  |
|  |  | план | Факт |
| 7 | Развитие образования в Урмарском районе Чувашской Республики» на 2014–2020 годы | 6126,18 | 3815,2 |
|  | в том числе |  |  |
|  | Укрепление материально-технической базы в рамках государсвенной программы Чувашской Республики "Развитие образования"-софинансирование по капитальному ремонту здания МБОУ "Урмарская СОШ им Г.Е.Егорова" | 1000,0 | 2088,52 |
|  | Софинансирование на укрепление материально-технической базы в рамках государсвенной программы Чувашской Республики "Развитие образования"-софинансирование по капитальному ремонту здания МБОУ "Урмарская СОШ им Г.Е.Егорова" | 1000,0 | 560 |
|  | Капитальный ремонт спортивного зала в рамках создания условий для занятий физической культурой и спортом МБОУ "Мусирминская СОШ" | 972,26 | 972,26 |
|  | Софинансирование с местного бюджета на капитальный ремонт спортивного зала в рамках создания условий для занятий физической культурой и спортом МБОУ "Мусирминская СОШ" | 97,22 | 97,22 |
|  | Приобретение оборудования, инвентаря, компьютерной техники и учебных материалов | 1615,2 | 97,2 |

Основное мероприятие 2. Обеспечение реализации приоритетного национального проекта «Образование»

В рамках данного мероприятия предусмотрено обеспечение социализации обучающихся с особыми образовательными потребностями в системе общего и дополнительного образования, мероприятия по организации и развитию дистанционного образования детей-инвалидов.

В Урмарском районе функционируют 7 дошкольных  образовательных организаций и 22 дошкольные группы при 13 школах. Дошкольным образованием в районе охвачено 71,1% детей, в том числе в возрасте от 3 до 7 лет – 100%.

По состоянию на 1 октября  2017 года численность детей, получающих образовательные услуги по  дошкольному образованию в Урмарском районе, составляет 1155 детей.

На 16 октября 2017 года в очереди состоят 114 детей на получение места в детском саду:  из них от 0 до 1 года – 67, от 1 года до 1,5  лет – 38, от 1,5 до 2 лет – 9.

В районе функционируют 16 общеобразовательных организаций. Количество обучающихся в 2017-2018 учебном году  - 2247. Наполняемость классов составляет 13,21 человек, число учащихся на 1 учителя – 8,6.

В 2017-2018 учебном году в образовательных учреждениях района обучается 12 детей-инвалидов, 36 детей с ограниченными возможностями здоровья. Доля общеобразовательных учреждений, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов в общем количестве общеобразовательных учреждений района – 29,41% (МБОУ «Урмарская СОШ им. Г.Е.Егорова», МБОУ «Большеяниковская СОШ», МБОУ «Шихабыловская СОШ», МБОУ «Челкасинская ООШ», МБОУ «Мусирминская СОШ»).

В Урмарском районе организовано обучение детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья. Социализация детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья проводится в рамках внеурочной деятельности, программ индивидуального развития детей. Обучение организовано в общеобразовательных классах, с учетом индивидуальных особенностей детей. В школах ведется инклюзивное образование детей, при котором обучение детей с ограниченными возможностями здоровья осуществляется в одном классе с детьми, не имеющими нарушений в развитии.

В районе ведется активная работа по  внедрению инновационных технологий обучения, повышению адресности и расширения сферы образовательных услуг для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, реализуются различные программы и проекты.

6 детей с ограниченными возможностями здоровья обучаются с использованием дистанционных образовательных технологий (на основании приказа о дистанционном обучении детей  с ограниченными возможностями здоровья в образовательных учреждениях района от 18.08.2011г. №145а) (6 учащихся – в МБОУ «Урмарская СОШ им.Г.Е.Егорова»). На время обучения учащимся во временное пользование переданы комплекты компьютерного оборудования и представлено бесплатное подключение и услуги передачи данных в глобальной сети Интернет.

В рамках реализации данного проекта «Совершенствование подготовки управленческих кадров, специалистов системы образования в области обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов» (Государственный контракт № 1/П2540 от 18.03.2010г.)  учителя Урмарского района проходят курсы повышения квалификации в «Чувашском республиканском институте образования».

Во всех образовательных учреждениях Урмарского района в течение 2016-2017 учебного года проводилась активная работа по повышению качества образования. Об этом свидетельствуют результаты государственной (итоговой) аттестации выпускников и Всероссийской олимпиады школьников.

На региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников 72 участника демонстрировали свои знания по 18 предметам,  из них победителями и призерами  стали 15 (20,8%)  обучающихся школ Урмарского района.

3 обучающихся Урмарского района приняли участие на заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников, эффективность участия на данном этапе ВОШ составляет 66,6%. Призёрами по экологии стали Эверскова Елена, обучающаяся 11 кл. МБОУ «Урмарская СОШ им.Г.Е.Егорова», Лисицкий Дмитрий,  обучающийся 11 кл. МБОУ «Мусирминская СОШ».

В 2016-2017 уч. году доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших успешно  единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдававших единый государственный экзамен по данным предметам – 98,13 %.

Сформирована система работы с талантливыми детьми, о чем свидетельствует эффективность участия команды района на региональных этапах всероссийских олимпиад школьников, и составляет 20,8 % (по республике – 20,15%).

Образовательные организации района обеспечены педагогическими кадрами. Из 325 педагогических работников высшую категорию имеют 107 человек (33%), первую категорию – 195 человек (60,0)%).

В районе имеется 13 школьных автобусов (на регулярном маршруте), на которых организован подвоз 445 обучающихся по 30 маршрутам из 40 населенных пунктов. Автобусы оснащены современной системой спутниковой навигации ГЛОНАСС/GPS.

Во всех школах внедрена комплексная автоматизированная информационная система АИС «Сетевой город. Образование». Ведется работа по внедрению ГИС «Контингент».

Дополнительными общеобразовательными программами охвачено 1836 (68,82%) детей в возрасте от 5 до 18 лет (один ребенок учитывается один раз).

По итогам оздоровительной кампании в первом полугодии 2017 года  в загородных оздоровительных лагерях отдохнуло 169 детей школьного возраста. На эти цели выделено 2200 тыс.руб. Стоимость путевки -13767 руб. 286 учащихся отдохнули в стационарном палаточном юнармейском лагере, который был расположен на базе МБОУ «Мусирминская СОШ». В пришкольных оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей, открытых на базе 5 общеобразовательных учреждений района, отдохнули 145 детей.

Совместно с центром занятости населения района трудоустроено 401 несовершеннолетний. Сумма, предусмотренная на труд несовершеннолетних, составляет 169,7 тыс. руб.

Большое внимание в районе уделяется укреплению материальной базы и развитию инфраструктуры образовательных учреждений.

В 2017 году в рамках Комплекса мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом из федерального бюджета выделено 972 260 руб. Средства направлены на капитальный ремонт спортзала МБОУ «Мусирминская СОШ». На софинансирование из местного бюджета выделено 97 225,81 руб. на приобретение спортоборудования.

В рамках государственной программы Чувашской  Республики «Развитие образования на 2012-2020 годы» в 2016 году проведен капитальный ремонт здания школы №2 (корпус начальных классов) МБОУ Урмарская СОШ им.Г.Е.Егорова» на 11000,0 тыс.руб. (в т.ч.: из Республиканского бюджета ЧР – 10000,0 тыс.руб. и софинансирование из местного бюджета 1000,0 тыс.руб.) В 2017 году запланирован второй этап капитального ремонта здания школы №2 (корпус начальных классов) на сумму 11000,0 тыс.руб. (в т.ч.: из Республиканского бюджета ЧР – 10000,0 тыс.руб. и софинансирование из местного бюджета 1000,0 тыс.руб.).

По подготовке  МБУ «ДОЛ «Романтика» к оздоровительному сезону 2017 г. выполнены ремонтно-строительные работы по подготовке к новому оздоровительному сезону 2017 года  на 513,9 тыс.руб.

Среднемесячная заработная плата педагогических работников дошкольных образовательных организаций за 9 месяцев 2017 года  составляет – 20210,7 руб.

Среднемесячная заработная плата педагогических работников общеобразовательных учреждений за 9 месяцев 2017 года  составляет – 21279,9 руб.

Среднемесячная заработная плата педагогических работников учреждений дополнительного образования за 9 месяцев 2017 года  составляет – 14036,4 руб.

Проблемные вопросы и рекомендации по их решению

1.Основной проблемой в развитии муниципальной системы образования Урмарского района является  недостаточный приток молодых педагогических кадров в систему образования. Средний возраст учителей составляет 46 лет. Доля учителей, имеющих стаж работы до 2 лет – 2,7 %, доля учителей в возрасте до 35 лет – 9,25%.

Проводится работа по привлечению молодых специалистов для работы в образовательных организациях района. В образовательных учреждениях Урмарского района молодым специалистам, имеющим  диплом о высшем или среднем профессиональном образовании с отличием размер оклада (ставки) определяется с коэффициентом до 0,75 до наступления стажа работы три года. В соответствии с постановлением администрации Урмарского района №476 от 08.08.2016   молодым специалистам в образовательных учреждениях Урмарского района предусмотрена выплата единовременного денежного пособия в размере 10 окладов (ставок). Молодым учителям разъясняются условия улучшения жилищных условий. Из четырех молодых учителей, участвовавших в реализации Указа Главы Чувашской Республики от 21 июня 2012 г. № 69 «О мерах государственной поддержки молодых учителей общеобразовательных учреждений в Чувашской Республике в улучшении жилищных условий», два учителя улучшили свои жилищные условия.

2. Предстоит заменить 2 автобуса 2008г. для подвоза детей в Большеяниковскую среднюю общеобразовательную школу, где обучаются 173 школьника, организован подвоз 147 учащихся из 15 деревень. Заявка дана в Министерство образования.

3. Завершить к 30.10.2017 г. капремонт здания начального корпуса МБОУ «Урмарская СОШ им.Г.Е.Егорова» на 360 учащихся.

Основное мероприятие 3. Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного образования.

В 2014-2015 уч. году все учащиеся начального звена перешли на федеральные государственные образовательные стандарты начального общего образования. С 2017-2018 уч. года учащиеся 5, 6, 7  классов (704 чел) перешли на обучение по федеральному государственному образовательному стандарту основного общего образования.

В целях обеспечения равного доступа учащихся к качественному образованию, создания необходимых условий в соответствии с их интересами, расширения возможностей их социализации, особое внимание уделяется организации профильного обучения.  100 % учащихся старшего звена охвачены обучением в 12 профильных классах и группах по моделям внутришкольной и внутриклассной профилизации.  В последние годы наиболее популярными стали физико-математический и естественно-научный профили, что свидетельствует о том, что интересы учащихся, пожелания родителей начинают совпадать с запросами рынка труда.  Для привлечения детей и молодежи к техническим специальностям открыты инженерные классы в МБОУ «Урмарская СОШ им. Г.Е.Егорова», выпускники которых ориентированы на получение рабочих профессий.

В целях формирования у обучающихся мотивации к выбору профессиональной деятельности, связанной с агропромышленным производством, развития естественнонаучного и инженерного предпрофильного и профильного обучения, оказания помощи обучающимся в профессиональном самоопределении и становлении, с 2016-2017 учебного года открыты агроклассы на базе МБОУ «Урмарская СОШ им. Г.Е.Егорова»: инженерного направления и естественнонаучного направления.

В 2016-2017 уч. году доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших успешно  единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдававших единый государственный экзамен по данным предметам – 98,13 %. 8 учащихся (7,5%) района набрали 90 и более баллов, из них 6 чел высокие баллы (от 90 до 100 баллов) набрали по русскому языку

Сформирована система работы с талантливыми детьми, о чем свидетельствует эффективность участия команды района на региональных этапах всероссийских олимпиад школьников, и составляет 20,8 % (по республике – 20,15%).

Образовательные организации района обеспечены педагогическими кадрами. Из 325 педагогических работников высшую категорию имеют 107 человек (33%), первую категорию – 195 человек (60,0)%).

В районе имеется 13 школьных автобусов (на регулярном маршруте), на которых организован подвоз 445 обучающихся по 30 маршрутам из 40 населенных пунктов. Автобусы оснащены современной системой спутниковой навигации ГЛОНАСС/GPS.

Во всех школах внедрена комплексная автоматизированная информационная система АИС «Сетевой город. Образование». Ведется работа по внедрению ГИС «Контингент».

Основное мероприятие 4. Обеспечение мероприятий в области образования детей и молодежи

В ходе реализации данного направления были проведены мероприятия, направленные на улучшение качества подготовки детей к олимпиадам; выявление талантливых детей, проведение районных мероприятий, стимулирование одаренных детей. Все проведенные мероприятия сопровождались освещением в средствах массовой информации (размещение информации на сайте отдела образования и молодёжной политики администрации Урмарского района, образовательных учреждений).

В соответствии  с Распоряжением № 358-рг от 16 сентября 2017 г. «О назначении ежемесячных именных стипендий Главы Чувашской Республики обучающимся общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования» ежемесячные именные стипендии Главы Чувашской Республики в размере 400 рублей на период с 1 сентября 2017 г. по 31 августа 2018 г. назначены 2 учащимся Урмарского района.

В 2017 году 10 представителей молодежи Урмарского района стали  лауреатами специальной стипендии Главы Чувашской Республики за особую творческую устремленность. 20 ученикам образовательных учреждений  района назначены именные стипендии главы администрации Урмарского района  в размере 250 рублей ежемесячно на период с 1 сентября 2017 года по 31 августа 2018 года.

Большая работа ведется по патриотическому воспитанию молодежи района.  Важными составляющими в этом направлении стали мероприятия празднований Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, «Служим Отечеству», «Вахта памяти», «День призывника», «Нам этот мир завещано беречь», военно-спортивные игры «Зарница» и «Орленок», конкурс военно - патриотической песни «Живая память», районные соревнования по пулевой стрельбе памяти воина - интернационалиста Г.Александрова, Спартакиада допризывной молодежи «К защите Родины готов!», а также соревнования в сельских поселениях памяти  А.Линга, Р.Петрова, А.Семенова, в честь мастеров спорта-братьев Ивановых, С.Захаровой.

Волонтерским движением охвачено 790 человек, что составляет 18,4 % от общего количества молодежи в районе.

Основное мероприятие 5. Обеспечение деятельности учреждений, обеспечивающих предоставление услуг в сфере образования и организаций дополнительного образования детей.

Дополнительными общеобразовательными программами охвачено 1836 (68,82%) детей в возрасте от 5 до 18 лет (один ребенок учитывается один раз).

Основное мероприятие 6. Модернизация системы дошкольного и общего образования

В рамках данного основного мероприятия были запланированы и проведены оснащение муниципальных общеобразовательных организаций компьютерным оборудованием, повышение квалификации педагогических работников, мероприятия по созданию дополнительных мест для реализации образовательных программ дошкольного образования.

В Урмарском районе функционируют 7 дошкольных  образовательных организаций и 22 дошкольные группы при 13 школах. Дошкольным образованием в районе охвачено 71,1% детей, в том числе в возрасте от 3 до 7 лет – 100%.

По состоянию на 1 октября  2017 года численность детей, получающих образовательные услуги по  дошкольному образованию в Урмарском районе, составляет 1155 детей.

На 16 октября 2017 года в очереди состоят 114 детей на получение места в детском саду:  из них от 0 до 1 года – 67, от 1 года до 1,5  лет – 38, от 1,5 до 2 лет – 9.

Основное мероприятие 8. Организационно-методическое сопровождение проведения олимпиад школьников

В рамках данного основного мероприятия реализованы комплекс мероприятий по организации и проведению предметных олимпиад школьников, в т.ч. организация и проведение школьного и муниципального этапов Всероссийской олимпиады школьников, участия в региональных, всероссийских олимпиадах. Количество призеров на республиканских олимпиадах за последние годы стабильное: в  2010-2011 -   15, в 2011/2012 –  14, 2012/2013 – 15, 2014-2015 – 17, 2015-2016 учебном году – 12, 2016-2017 учебном году - 15. На региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников 72 участника демонстрировали свои знания по 18 предметам,  из них победителями и призерами  стали 15 (20,8%)  обучающихся школ Урмарского района.

3 обучающихся Урмарского района приняли участие на заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников, эффективность участия на данном этапе ВОШ составляет 66,6%. Призёрами по экологии стали Эверскова Елена, обучающаяся 11 кл. МБОУ «Урмарская СОШ им.Г.Е.Егорова», Лисицкий Дмитрий,  обучающийся 11 кл. МБОУ «Мусирминская СОШ».

Учителя-наставники этих обучающихся Кузьмина Н.И., Табакова Т.Р., Архипова Э.Л., Лисицкая Н.В., Николаева С.А.  подготовившие победителя и призера Всероссийской олимпиады школьников по экологии, удостоены денежных поощрений в размере 75,5 тыс руб. и 37,5 тыс. руб., учрежденных Главой Чувашии М.В.Игнатьевым

За подготовку призера международной олимпиады школьников по чувашскому языку и литературе Васильевой Галине Николаевне, учителю чувашского языка и литературы муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Урмарская средняя общеобразовательная школа им. Г.Е. Егорова» Урмарского района Чувашской Республики назначены премия в размере 50 тыс. руб.

Основное мероприятие 9. Укрепление материально-технической базы объектов образования

В рамках реализации данного мероприятия осуществлены мероприятия, направленные на приведение материально-технической базы муниципальных общеобразовательных организаций в соответствие с нормативными требованиями.

Основное мероприятие 10. Совершенствование организации питания учащихся

В ходе реализации основного мероприятия на организацию льготного горячего питания для 101 ребёнок из многодетных и малообеспеченных семей с копилки благотворительного марафона «Именем детства, во имя детства» выделены средства в размере 118 242 руб.

Предложения по дальнейшей реализации Муниципальной программы

Управление реализацией муниципальной программы в текущем году и в последующие годы будет включать в себя комплекс мероприятий по своевременному учету приоритетных направлений развития системы образования Урмарского района Чувашской Республики, обеспечение населения услугами дошкольного образования, повышение доступности качественного начального общего, основного общего и среднего общего образования, развитие системы воспитания и дополнительного образования детей в Урмарском районе, привлечению внебюджетных источников на реализацию программных мероприятий, организации участия в проектах (программах), софинансируемых из федерального бюджета.

При внесении изменений в муниципальную программу предполагается учитывать изменения в государственные программы Чувашской Республики, реализация которых будет влиять на выполнение основных мероприятий (мероприятий) подпрограмм  муниципальной программы Урмарского района Чувашской Республики «Развитие образования на 2014–2020 годы».

Подпрограмма «Поддержка развития образования»

В отчетном году реализованы мероприятия, направленные на достижение основной цели программы - на обеспечение доступности качественного образования.

С учетом уточнения бюджет на 2017 год составил 230510,4 тыс. руб.

Профинансировано по всем бюджетам по состоянию на 01.10.2017 года  –167021,4 тыс. руб., т.е. 72% от суммы утвержденной на год.

Средства местного бюджета:

Выделено на 2017 год – 42963,3 тыс. руб., профинансировано за 9 месяцев – 33041,6 тыс. руб., т.е. 77 %.

Ситуация по заработной плате.

Среднемесячная заработная плата педагогических работников дошкольных образовательных организаций за 9 месяцев 2017 года  составляет – 20210,7 руб.

Среднемесячная заработная плата педагогических работников общеобразовательных учреждений за 9 месяцев 2017 года  составляет – 21279,9 руб.

Среднемесячная заработная плата педагогических работников учреждений дополнительного образования за 9 месяцев 2017 года  составляет – 14036,4 руб.

Начальник управления образования,

молодёжной политики и спорта                                                              Ю.В.Соколов

| № п/п | Наименование муниципального района и городского округа | Всего детей в возрасте от 5 до 18 лет | Всего детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительными общеобразовательными программами в организациях ДОД (один ребенок учитывается один раз) | Количество детей от 5 до 18 лет, охваченных дополнительными общеобразовательными программами в организациях ДОД в сфере образования (центры, дома, дворцы творчества) | Количество детей, охваченных дополнительными общеобразовательными программами в организациях ДОД в сфере культуры (ДШИ, ДМШ, ДХШ) | Количество детей, охваченных дополнительными общеобразовательными программами в организациях ДОД в сфере спорта (ДЮСШ, СДЮСШОР, ФСК) | Количество детей, охваченных дополнительными общеобразовательными программами в общеобразовательных организациях, имеющих лицензию на осуществление дополнительных общеобразовательных программ (кружковая деятельность) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Урмарский | 2247 (школьного возраста)+421 (дошкольного возраста) =2668 | 1836 (68,82%) | 420 | 206 | 758 | 1078 |