Чăваш Республикин                                                         Администрация

Пăрачкав районěнчи                                                      Порецкого района

администрацийě                                                   Чувашской Республики

ХУШУ                                                                  РАСПОРЯЖЕНИЕ

13.11.2018   № 405-р                                                                13.11.2018   № 405-р

Пăрачкав сали                                                             с. Порецкое

В целях выявления объектов недвижимости, расположенных на территории Порецкого района, на которые в установленном порядке не зарегистрировано право собственности:

1. Создать рабочую группу по выявлению объектов недвижимости, расположенных на территории Порецкого района, на которые в установленном порядке не зарегистрировано право собственности в составе:

Журина В.В. –  заместитель главы администрации по вопросам сельского хозяйства – начальник отдела сельского хозяйства и экологии, земельных и имущественных отношений администрации Порецкого района, председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом Порецкого района – председатель комиссии;

Молоствова Е.В. – главный специалист – эксперт отдела сельского хозяйства  и экологии, земельных и имущественных отношений администрации Порецкого района, член комиссии;

Шлягина М.Е. – главный специалист – эксперт отдела сельского хозяйства  и экологии, земельных и имущественных отношений администрации Порецкого района, член комиссии;

Архипова М.Ю. – главный специалист – эксперт, государственный регистратор прав Чувашской Республики межмуниципального отдела по Алатырскому и Порецкому району Управления Росреестра по Чувашской Республики (по согласованию), член комиссии;

Владимиров Н.В. – глава Напольновского сельского поселения Порецкого района (по согласованию), член комиссии;

Барыкин А.Е. - глава Порецкого сельского поселения Порецкого района (по согласованию), член комиссии;

Кириллов А.М. - глава Рындинского сельского поселения Порецкого района (по согласованию), член комиссии;

Мясников С.А. - глава Семеновского сельского поселения Порецкого района (по согласованию), член комиссии;

Черепков А.Н. - глава Октябрьского сельского поселения Порецкого района (по согласованию), член комиссии;

Васильев Г.Л. - глава Никулинского сельского поселения Порецкого района (по согласованию), член комиссии;

Конов А.И. - глава Мишуковского сельского поселения Порецкого района (по согласованию), член комиссии;

Аверьянова Н.Н. - глава Сыресинского сельского поселения Порецкого района (по согласованию), член комиссии;

Колосова Т.Н. - глава Сиявского сельского поселения Порецкого района (по согласованию), член комиссии;

Кормилицын А.Н. - глава Анастасовского сельского поселения Порецкого района (по согласованию), член комиссии;

Буянов С.А. - глава Кудеихинского сельского поселения Порецкого района (по согласованию), член комиссии;

Андреев А.И. - глава Козловского сельского поселения Порецкого района (по согласованию), член комиссии.

2. Утвердить план график проведения инвентаризации объектов недвижимости с целью выявления объектов недвижимости, расположенных на территории Порецкого района, на которые в установленном порядке не зарегистрировано право собственности. (Приложение №1)

3. Утвердить План мероприятий (Медиа-план) по освещению проводимых мероприятий по выявлению объектов недвижимости, расположенных на территории Порецкого района, на которые в установленном порядке не зарегистрировано право собственности. (Приложение №2)

4. Рекомендовать администрациям сельских поселений в целях организованного проведения инвентаризации объектов недвижимости утвердить планы графики комиссионного выхода и подготовку материалов по каждому выявленному объекту по результатам осмотра.

5.  Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на  отдел сельского хозяйства и экологии, земельный и имущественных отношений администрации Порецкого района.

И.о. главы администрации

Порецкого района                                                                                                    В.В. Журина

Приложение № 2
к распоряжению администрации
Порецкого района
от  13.11.2018 г. № 405-р

Медиа-план

рабочей группы по выявлению объектов недвижимости на территории

Порецкого района Чувашской Республики

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок выполнения |
| --- | --- | --- |
|  | Информирование населения в средствах массовой информации о предстоящих мероприятиях по выявлению объектов недвижимости, расположенных на территории Порецкого района Чувашской Республики, на которые в установленном порядке не зарегистрировано право собственности, в том числе земельных участков, согласно утвержденному плану-графику осмотра. | до 19.11.2018 |
|  | Наполнение баннера информацией о создании рабочей группы по выявлению объектов недвижимости на территории Порецкого района и информационное введение хода дальнейшей работы | до 15.11.2018 постоянно |
|  | Проведение разъяснительной работы с населением (физическими и юридическими лицами) о необходимости проведения государственной регистрации права собственности на принадлежащие им объектов недвижимости (здания, строения, сооружения, помещения, объекты незавершенного строительства, земельные участки) | постоянно |
|  | Формирование сводного перечня выявленных объектов недвижимого имущества и земельных участков по соответствующим разделам, указанным в п.3 Плана мероприятий утвержденный протоколом №1 от 08.10.2018 | до 23.11.2018 |
|  | Размещение перечня выявленных объектов капитального строительства и земельных участков в разрезе сельских поселений | до 01.12.2018 |
|  | Выверка полученных сведений по каждому объекту недвижимости (земельному участку) с данными ЕГРН | до 15.01.2019 |
|  | Комиссионное рассмотрение полученной информации и документов по объектам недвижимости (земельных участков) с подготовкой предложений по дальнейшим действиям в отношении каждого объекта | до 01.02.2019 |
|  | Освещение информации о ходе проведении работы по выявлению объектов недвижимого имущества в СМИ | постоянно |
|  | Выявление объектов адресации, отсутствующих в ФИАС, и актуализация сведений | постоянно |
|  | Предоставление информации о ходе выполнения Плана мероприятий в Минюст Чувашии | ежеквартально |

Приложение № 1
к распоряжению администрации
Порецкого района
от  13.11.2018 г. № 405-р

План-график

проведения инвентаризации объектов недвижимости с целью выявления объектов недвижимости, расположенных на территории Порецкого района, на которые в установленном порядке не зарегистрировано право собственности.

| № п/п | Наименование сельского поселения | Дата проведения осмотра объектов недвижимости, в том числе земельных участков | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 | 5 |
| 1 | Порецкое сельское поселение | Ноябрь 2018 | Барыкин А.Е. Шлягина М.Е., Молоствова Е.В. |
| 2 | Анастасовское сельское поселение | Ноябрь 2018 | Кормилицын А.Н. Шлягина М.Е., Молоствова Е.В. |
| 3 | Козловское сельское поселение | Ноябрь 2018 | Андреев А.И. Шлягина М.Е., Молоствова Е.В. |
| 4 | Кудеихинское сельское поселение | Ноябрь 2018 | Буянов С.А. Шлягина М.Е., Молоствова Е.В . |
| 5 | Мишуковское сельское поселение | Ноябрь 2018 | Конов А.И. Шлягина М.Е., Молоствова Е.В. |
| 6 | Напольновское сельское поселение | Ноябрь 2018 | Владимиров Н.В. Шлягина М.Е., Молоствова Е.В. |
| 7 | Никулинское сельское поселение | Ноябрь 2018 | Васильев Г.Л. Шлягина М.Е., Молоствова Е.В. |
| 8 | Октябрьское сельское поселение | Ноябрь 2018 | Черепков А.Н. Шлягина М.Е., Молоствова Е.В. |
| 9 | Рындинское сельское поселение | Ноябрь 2018 | Кириллов А.М. Шлягина М.Е., Молоствова Е.В. |
| 10 | Семеновское сельское поселение | Ноябрь 2018 | Мясников С.А., Шлягина М.Е., Молоствова Е.В. |
| 11 | Сыресинское сельское поселение | Ноябрь 2018 | Аверьянова Н.Н., Шлягина М.Е., Молоствова Е.В. |
| 12 | Сиявское сельское поселение | Ноябрь 2018 | Колосова Т.Н. Шлягина М.Е., Молоствова Е.В. |