|  |
| --- |
| **Приложение**  **к распоряжению администрации**  **Красночетайского района**  **Чувашской Республики**  **от 20.09.2018 г. № 314** |

**План мероприятий («дорожная карта»)**

**по внедрению в Красночетайском районе Чувашской Республики целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса и**

**повышения инвестиционной привлекательности в Красночетайском районе Чувашской Республики**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Целевая модель** | | | | **«Получение разрешения на строительство и территориальное планирование»** | | | | | | |
| **№** | | **Фактор/этап**  **реализации** | | **Необходимые меры для повышения эффективности прохождения этапов** | **Дата**  **начала** | **Дата**  **окончания** | **Показатели, характеризующие степень достижения результата** | **Целевое значение показателя** | **Текущее значение показателя** | **Ответственный** |
| 1. | | 2. | | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
| **1. ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ** | | | | | | | | | | |
| 1.1 | | Подготовка, согласование, утверждение и размещение в ФГИС ТП местных нормативов градостроительного проектирования: | | установление совокупности расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для учета в генеральных планах поселений, городских округов | 01.09.2018 | 31.12.2018 | утвержденные местные нормативы градостроительного проектирования  размещение в ФГИС ТП утвержденных местных нормативов градостроительного проектирования | 100 % | 100 %  100 % | Отдел строительства, дорожного хозяйства и ЖКХ администрации Красночетайского района Чувашской Республики, администрации сельских поселений Красночетайского района Чувашской Республики (по согласованию)  Отдел строительства, дорожного хозяйства и ЖКХ администрации Красночетайского района Чувашской Республики, администрации сельских поселений Красночетайского района Чувашской Республики (по согласованию) |
| доля поселений утвержденные местные нормативы градостроительного проектирования которых размещены в ФГИС ТП, в общем количестве поселений, % | |  |  | 100 % |
| 1.2 | | Обеспечение принятия документов территориального планирования:  доля поселений с утвержденными генеральными планами поселений в общем количестве, % | | подготовка, утверждение  и размещение в ФГИС ТП генеральных планов поселений, городских округов | 01.09.2018 | 31.12.2018 | утвержденные генеральные планы поселений | 100 % | 100 % | Отдел строительства, дорожного хозяйства и ЖКХ администрации Красночетайского района Чувашской Республики, администрации сельских поселений Красночетайского района Чувашской Республики (по согласованию) |
| утвержденные генеральные планы которые размещены в ФГИС ТП, в общем количестве, % | | 01.09.2018 | 31.12.2018 | размещение в ФГИС ТП утвержденных генеральных планов | 100 % | 100 % | Отдел строительства, дорожного хозяйства и ЖКХ администрации Красночетайского района Чувашской Республики, администрации сельских поселений Красночетайского района Чувашской Республики (по согласованию) |
| **2. ПОЛУЧЕНИЕ РАЗРЕШЕНИЯ НА СТРОИТЕЛЬСТВО** | | | | | | | | | | |
| **2.1. Получение градостроительного плана земельного участка** | | | | | | | | | | |
| 2.1.1. | | Получение градостроительного плана земельного участка (далее - ГПЗУ) | сокращение сроков предоставления муниципальных услуг по выдаче ГПЗУ | | 01.09.2018 | 31.12.2018 | срок предоставления услуги, рабочих дней | не более 20 рабочих дней | 20 рабочих дней | Отдел строительства, дорожного хозяйства и ЖКХ администрации Красночетайского района Чувашской Республики, администрации сельских поселений Красночетайского района Чувашской Республики (по согласованию) |
| 2.1.2. | | Уровень развития услуг в электронном виде | обеспечение предоставления муниципальных услуг по выдаче ГПЗУ в электронном виде | | 01.09.2018 | 31.12.2018 | доля предоставленных услуг в электронном виде в общем количестве предоставленных услуг, % | 2019 г.- 50%  2021г.- 70 % | 5 % | Отдел строительства, дорожного хозяйства и ЖКХ администрации Красночетайского района Чувашской Республики, администрации сельских поселений Красночетайского района Чувашской Республики (по согласованию) |
| 2.1.3. | | Уровень обеспечения предоставления услуг по принципу «одного окна» в МФЦ | обеспечение предоставления муниципальных услуг по выдаче ГПЗУ по принципу «одного окна» в МФЦ | | 01.09.2018 | 31.12.2018 | доля услуг, предоставленных в МФЦ, в общем количестве предоставленных услуг, % | 2019 год – 30 %  2021 год – 30 % | 10 % | Отдел строительства, дорожного хозяйства и ЖКХ администрации Красночетайского района Чувашской Республики, администрации сельских поселений Красночетайского района Чувашской Республики (по согласованию), АУ «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг» Красночетайского района Чувашской Республики (по согласованию) |
| наличие в МФЦ специально оборудованного места, укомплектованного компьютерами с бесплатным выходом в сеть «Интернет», которым заявители могут воспользоваться для получения услуги в электронном виде самостоятельно или при помощи консультанта - специалиста МФЦ | | 01.09.2018 | 31.12.2018 | да/нет | да | да | АУ «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг» Красночетайского района Чувашской Республики (по согласованию) |
| 2.1.4 | | Регламентация процедур | разработка и принятие административных регламентов предоставления муниципальных услуг по выдаче ГПЗУ | | 01.09.2018 | 31.12.2018 | утвержденный административный регламент, да/нет | да | да | Отдел строительства, дорожного хозяйства и ЖКХ администрации Красночетайского района Чувашской Республики, администрации сельских поселений Красночетайского района Чувашской Республики (по согласованию) |
| **2.2. Подключение (технологическое присоединение) многоквартирного жилого дома к сетям**  **инженерно-технического обеспечения, электрическим сетям** | | | | | | | | | | |
| 2.2.1 | | Заключение договоров подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения, электрическим сетям, включая получение технических условий | оптимизация сроков предоставления услуг по заключению договоров подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения, электрическим сетям, включая получение технических условий | | 01.09.2018 | 31.12.2018 | срок оказания услуг, календарные дни | не более 20 | 20 | Эксплуатирующие организации |
| 2.2.2. | | Уровень развития услуг в электронном виде | обеспечение предоставления услуг по заключению договоров подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения, электрическим сетям, включая получение технических условий, в электронном виде | | 01.09.2018 | 31.12.2018 | доля услуг, предоставленных в электронном виде, в общем количестве предоставленных услуг, % | 2019 г. -30%  2021 г. -60% | 5 % | Эксплуатирующие организации |
| 2.2.3 | | Уровень развития услуг по принципу «одного окна» | обеспечение предоставления услуг по заключению договоров подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения, электрическим сетям, включая получение технических условий, по принципу «одного окна» | | 01.09.2018 | 31.12.2018 | доля услуг, предоставленных через МФЦ (ресурсные центры), в общем количестве предоставленных услуг, % | 2019 г. -20%  2021 г. -40% | 5 % | Эксплуатирующие организации |
| наличие в МФЦ специально оборудованного места, укомплектованного компьютерами с бесплатным выходом в сеть «Интернет», которым заявители могут воспользоваться для получения услуги в электронном виде самостоятельно или при помощи консультанта - специалиста МФЦ | | 01.09.2018 | 31.12.2018 | получение услуги в электронном виде самостоятельно или при помощи консультанта - специалиста МФЦ | да | да | АУ «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг» Красночетайского района Чувашской Республики (по согласованию) |
| 2.2.4 | | Регламентация процедур | разработка и принятие регламентов подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, электрическим сетям, их размещение в открытом доступе в сети «Интернет» | | 01.09.2018 | 31.12.2018 | наличие регламентов подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, электрическим сетям, да/нет | да | нет | Эксплуатирующие организации |
| **2.3. Получение разрешения на строительство** | | | | | | | | | | |
| 2.3.1 | | Предоставление разрешения на строительство | сокращение сроков получения разрешения на строительство | | 01.09.2018 | 31.12.2018 | срок предоставления услуги, рабочих дней | 2019 г. – не более 5 рабочих дней | 7 рабочих дней | Администрации сельских поселений Красночетайского района Чувашской Республики (по согласованию) |
| 2.3.2 | | Уровень обеспечения предоставления услуг в электронном виде | обеспечение предоставления муниципальных услуг по выдаче разрешения на строительство в электронном виде | | 01.09.2018 | 31.12.2018 | доля услуг, предоставленных в электронном виде, в общем количестве предоставленных услуг, % | 2019 г. – 30%  2021 г. – 70% | 5 % | Администрации сельских поселений Красночетайского района Чувашской Республики (по согласованию) |
| 2.3.3 | | Уровень обеспечения предоставления услуг по принципу «одного окна» в МФЦ | обеспечение предоставления муниципальных услуг по выдаче разрешения на строительство по принципу «одного окна» в МФЦ | | 01.09.2018 | 31.12.2018 | доля услуг, предоставленных в МФЦ, в общем количестве предоставленных услуг, % | 2019 г. – 25%  2021 г. – 30% | 10 %  да | Администрации сельских поселений Красночетайского района Чувашской Республики (по согласованию) |
| наличие в МФЦ специально оборудованного места, укомплектованного компьютерами с бесплатным выходом в сеть «Интернет», которым заявители могут воспользоваться для получения услуги в электронном виде самостоятельно или при помощи консультанта - специалиста МФЦ | | 01.09.2018 | 31.12.2018 | получение услуги в электронном виде самостоятельно или при помощи консультанта - специалиста МФЦ | да |
| 2.3.4 | | Регламентация процедур | разработка и принятие административных регламентов предоставления муниципальных услуг по выдаче разрешения на строительство | | 01.09.2018 | 31.12.2018 | утвержденный административный регламент | да | да | Администрации сельских поселений Красночетайского района Чувашской Республики (по согласованию) |
| **2.4. Проведение дополнительных процедур** | | | | | | | | | | |
| 2.4.1 | | Прохождение дополнительных процедур, связанных с особенностью градостроительной деятельности | оптимизация количества дополнительных процедур, предусмотренных исчерпывающим [перечнем](consultantplus://offline/ref=76BD5611BCABEFD6A182FC93579F49D849980F4F984D0B30C6908618E5C366557273B4F9C648EBA8uDuEK) процедур в сфере жилищного строительства, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2014 г.  № 403 «Об исчерпывающем перечне процедур в сфере жилищного строительства», и сроков их прохождения | | 01.09.2018 | 31.12.2018 | предельный срок прохождения процедур,  календарных дней | 2019 год - не более 10 дней  2021 год -дополнительные процедуры отсутствуют | 10 дней | Отдел строительства, дорожного хозяйства и ЖКХ администрации Красночетайского района Чувашской Республики, администрации сельских поселений Красночетайского района Чувашской Республики (по согласованию) |
| 2.4.2 | | Регламентация процедур | разработка и принятие административных регламентов предоставления муниципальных услуг, связанных с прохождением дополнительных процедур | | 01.09.2018 | 31.12.2018 | наличие административных регламентов предоставления услуг, связанных с прохождением дополнительных процедур, да/нет | да | да | Отдел строительства, дорожного хозяйства и ЖКХ администрации Красночетайского района Чувашской Республики, администрации сельских поселений Красночетайского района Чувашской Республики (по согласованию) |
| **Целевая модель** | | **«Технологическое присоединение к электрическим сетям»** | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **1. Заключение договора о технологическом присоединении** | | | | | | | | | |
| 1.1 | Удобство подачи заявки | создание баннера на официальном сайте Красночетайского района Чувашской Республики в сети «Интернет» | | 01.09.2018 | 31.12.2018 | наличие баннера на официальном сайте Красночетайского района Чувашской Республики в сети «Интернет» с исчерпывающим объемом доступной для понимания информации о порядке технологического присоединения и иной информацией, подлежащей обязательному раскрытию, по вопросам технологического присоединения, возможностью получения обратной связи (консультации) по вопросам технологического присоединения, выбора заявителем сетевой организации и подачи заявки на технологическое присоединение, да/нет | да | нет | Отдел строительства, дорожного хозяйства и ЖКХ администрации Красночетайского района Чувашской Республики |
| реализация мероприятий, направленных на повышение информированности потребителей о возможности подачи заявок на технологическое присоединение в электронном виде | | 01.09.2018 | 31.12.2018 | доведение информации до максимально широкого круга заинтересованных лиц (не реже 1 раза в месяц), да/нет | да | нет | Отдел строительства, дорожного хозяйства и ЖКХ администрации Красночетайского района Чувашской Республики |
| **2. Выполнение мероприятий по технологическому присоединению** | | | | | | | | | |
| 2.1 | Оптимизация процедуры размещения объектов электросетевого хозяйства | принятие решений, внесение изменений в административные регламенты предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Чувашской Республики, направленных на сокращение срока выдачи разрешения на использование земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и иной разрешительной документации на выполнение работ в целях строительства (реконструкции) объектов электросетевого хозяйства | | 01.09.2018 | 31.12.2018 | совокупный срок предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Чувашской Республики по выдаче разрешения на использование земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и иной разрешительной документации на выполнение работ в целях строительства (реконструкции) объектов электросетевого хозяйства, рабочих дней | 10 рабочих дней | 10 рабочих дней | Отдел экономики, земельных и имущественных отношений администрации Красночетайского района Чувашской Республики |
| **Целевая модель** | | **«Подключение (технологическое присоединение) к сетям газораспределения»** | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1.1 | Степень взаимодействия муниципалитетов | регламентация оказания муниципальных услуг | | 01.09.2018 | 31.12.2018 | наличие регламента оказания муниципальных услуг по получению ордера на проведение земляных работ, да/нет | да | да | Администрации сельских поселений Красночетайского района Чувашской Республики (по согласованию) |
| **Целевая модель** | | **«**[**Поддержка малого и среднего предпринимательства**](https://sup.region-id.ru/#/roadmap/77c63464-64ec-e611-80c3-00155d2cabb2/detail)**»** | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1.1 | | Организация оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства | разработка нормативных правовых актов, регулирующих оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства | | 01.09.2018 | 31.12.2018 | принятие нормативного правового акта, определяющего порядок формирования, ведения и обязательного опубликования перечней муниципального имущества, да/нет | да | да | Отдел экономики, земельных и имущественных отношений администрации Красночетайского района Чувашской Республики, администрации сельских поселений Красночетайского района Чувашской Республики (по согласованию) |
| принятие нормативного правового акта, определяющего порядок и условия предоставления в аренду имущества, включенного в перечни муниципального имущества, да/нет | да | нет | Отдел экономики, земельных и имущественных отношений администрации Красночетайского района Чувашской Республики, администрации сельских поселений Красночетайского района Чувашской Республики (по согласованию) |
| **Целевые модели** | | | **«Совершенствование и внедрение положений Регионального инвестиционного стандарта»** | | | | | | | |
| 1.1 | | Размещение нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации о механизмах защиты инвесторов и поддержки инвестиционной деятельности на официальном сайте Красночетайского района Чувашской Республики в сети «Интернет» | обеспечение своевременной  актуализации нормативных  правовых актов субъектов  Российской Федерации на официальном сайте Красночетайского района Чувашской Республики в сети «Интернет» | | 01.09.2018 | 31.12.2018 | ссылки на соответствующие страницы сайтов в сети «Интернет», да/нет | да | да | Отдел экономики, земельных и имущественных отношений администрации Красночетайского района Чувашской Республики, администрации сельских поселений Красночетайского района Чувашской Республики ( по согласованию) |
| 1.2 | | Содержательное наполнение  раздела об инвестиционной деятельности на официальном сайте Красночетайского района Чувашской Республики в сети «Интернет» | ежемесячная актуализация  информации и релевантность представленной информации  наличие и своевременная  актуализация описания  механизма получения мер  государственной поддержки  размещение муниципальных  инвестиционных предложений, паспортов инвестиционных проектов (по согласованию с инвестором) и «историй успеха»  (примеров успешной  реализации инвестиционных  проектов)  размещение и ежемесячное  обновление в наглядной форме плана создания  инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры  размещение информации об инфраструктуре поддержки бизнеса | | 01.09.2018 | 31.12.2018 | ссылка на соответствующие страницы на официальных сайтах муниципальных образований в сети «Интернет», да/нет | да | да | Отдел экономики, земельных и имущественных отношений администрации Красночетайского района Чувашской Республики |
| 1.3 | | Сопровождение  инвестиционных проектов  по принципу «одного окна» | подтверждение эффективного сопровождения  инвестиционных проектов по принципу «одного окна» | | 01.09.2018 | 31.12.2018 | отчет муниципального образования, да/нет | да | да | Структурные подразделения администрации Красночетайского района Чувашской  Республики |
| 1.4 | | Проведение региональных и муниципальных мероприятий с привлечением потенциальных инвесторов (с учетом финансовых возможностей) | проведение мероприятия | | 01.09.2018 | 31.12.2018 | отчет, включающий перечень представленных проектов и площадок, перечень инвесторов, с которыми заключены соглашения или организовано взаимодействие, да/нет | да | да | Структурные подразделения администрации Красночетайского района Чувашской  Республики |
| 1.5 | | Проведение мониторинга выполнения регламента  сопровождения  инвестиционных проектов по принципу «одного окна» | рассмотрение в рамках заседаний совета по улучшению инвестиционного климата информации о количестве инвестиционных проектов, сопровождаемых по принципу «одного окна», и степени их реализации | | 01.09.2018 | 31.12.2018 | протоколы заседаний Совета, да/нет | да | да | Отдел экономики, земельных и имущественных отношений администрации Красночетайского района Чувашской Республики |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Целевая модель** | | **«Постановка на кадастровый учет и**  **регистрация права собственности на земельные участки и объекты недвижимого имущества»** | | | | | | | | |
| **№** | **Фактор/этап реализации** | **Необходимые меры для повышения эффективности прохождения этапов** | **Дата**  **начала** | **Дата**  **окончания** | **Показатели, характеризующие степень достижения результата** | **Целевое значение**  **показателя** | | | **Текущее значение показателя** | **Ответственный** |
| **31.12. 2018** | **31.12. 2019** | **31.12. 2020** |
| 1.1 | Наличие документов территориального планирования и градостроительного зонирования | проведение работ по описанию местоположения границ территориальных зон;  обеспечение направления в орган регистрации прав правил землепользования и застройки, утвержденных в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, для внесения содержащихся в них сведений в ЕГРН | 01.09.2018 | 31.12.2020 | доля территориальных зон, сведения о границах которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости (далее – ЕГРН), в общем количестве территориальных зон, установленных правилами землепользования и застройки, на территории муниципального района, % | 26,0 | 60,0 | 100,0 | 0 | Отдел строительства, дорожного хозяйства и ЖКХ администрации Красночетайского района Чувашской Республики, администрации сельских поселений Красночетайского района Чувашской Республики ( по согласованию) |
| 1.2 | Учет в ЕГРН объектов недвижимости, в том числе земельных участков с границами, установленными в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации | организация и проведение комплексных кадастровых работ;  включение в статью расходов бюджета муниципальных образований расходов на исполнение мероприятий по проведению комплексных кадастровых работ при формировании соответствующих бюджетов на последующие годы;  проведение с населением разъяснительной работы о необходимости, подготовки межевых планов с целью уточнения местоположения принадлежащих им земельных участков, не имеющих сведений о координатах поворотных точек, и оформления прав собственности в целях обеспечения защиты прав собственности на недвижимое имущество;  проведение работ по определению границ территорий объектов культурного наследия, границ зон охраны таких объектов и включение  в ЕГРН таких сведений, а также актуализация сведений об объектах культурного наследия в части определения их статуса принадлежности  к объектам культурного наследия;  проведение анализа и сопоставления сведений об объектах недвижимого имущества, содержащихся в реестре муниципальной собственности, со сведениями, содержащимися в ЕГРН, в целях выявления объектов недвижимого имущества, содержащихся в реестре муниципальной собственности, сведения  о которых не внесены в ЕГРН,  и организация соответствующей работы по внесению сведений о таких объектах недвижимости. | 01.09.2018 | 31.12.2020 | доля площади земельных участков, расположенных на территории муниципального района и учтенных в ЕГРН, с границами, установленными в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в площади территории такого муниципального района (без учета земель, покрытых поверхностными водными объектами, и земель запаса), % | 45,0 | 60,0 | 85,0 | 25,0 | Отдел экономики, земельных и имущественных отношений администрации Красночетайского района Чувашской Республики, администрации сельских поселений Красночетайского района Чувашской Республики (по согласованию) |
| доля количества земельных участков, расположенных на территории муниципального района и учтенных в ЕГРН с границами, установленными в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в общем количестве земельных участков, расположенных на территории муниципального района и учтенных в ЕГРН, % | 60,0 | 70,0 | 80,0 | 25,0 | Отдел экономики, земельных и имущественных отношений администрации Красночетайского района Чувашской Республики, администрации сельских поселений Красночетайского района Чувашской Республики (по согласованию) |
|  |  | доля объектов недвижимости, включенных в Единый государственный реестр объектов культурного наследия, сведения о которых внесены в ЕГРН, в общем количестве таких объектов культурного наследия, включенных в Единый государственный реестр объектов культурного наследия, на территории муниципального района, % | 35,0 | 75,0 | 100,0 | 0 | Отдел экономики, земельных и имущественных отношений администрации Красночетайского района Чувашской Республики, администрации сельских поселений Красночетайского района Чувашской Республики (по согласованию) |
| доля территории объектов недвижимости, включенных в Единый государственный реестр объектов культурного наследия, сведения о которых внесены в ЕГРН, в общем количестве территорий таких объектов культурного наследия, включенных в Единый государственный реестр объектов культурного наследия, на территории муниципального района, % | 51,0 | 75,0 | 100,0 | 0 | Отдел экономики, земельных и имущественных отношений администрации Красночетайского района Чувашской Республики, администрации сельских поселений Красночетайского района Чувашской Республики (по согласованию) |
| 1.3. | Внесение в ЕГРН сведений о границах административно-территориальных образований | проведение работ по описанию местоположения границ муниципального района и населенных пунктов для внесения сведений о них в ЕГРН;  включение в статью расходов бюджета муниципальных образований  на исполнение мероприятий по проведению работ  по описанию местоположения границ муниципального района и населенных пунктов  при формировании соответствующих бюджетов на последующие годы;  разработка и утверждение планов-графиков проведения работ по описанию местоположения границ населенных пунктов, содержащие конкретный перечень населенных пунктов в разбивке по срокам выполнения работ. | 01.09.2018 | 31.12.2020 | доля количества административных границ муниципального района, сведения о которых внесены в ЕГРН, в общем количестве административных границ на территории муниципального района, % | 65,0 | 85,0 | 100,0 | - | Отдел экономики, земельных и имущественных отношений администрации Красночетайского района Чувашской Республики, администрации сельских поселений Красночетайского района Чувашской Республики (по согласованию) |
| 1.4. | Срок утверждения схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории | осуществление мониторинга сроков оказания муниципальной услуги по утверждению схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории;  осуществление мониторинга  и анализа количества принятых решений об отказе в утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории;  сокращение количества принятых решений об отказе  в утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории. | 01.09.2018 | 31.12.2020 | предельный срок утверждения схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории, дней | 17 | 14 | 14 | 7 | Отдел экономики, земельных и имущественных отношений администрации Красночетайского района Чувашской Республики, администрации сельских поселений Красночетайского района Чувашской Республики (по согласованию) |
| доля принятых решений об отказе в утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории в общем количестве таких заявлений, % | 22,0 | 15,6 | 3,5 | 0 | Отдел экономики, земельных и имущественных отношений администрации Красночетайского района Чувашской Республики, администрации сельских поселений Красночетайского района Чувашской Республики ( по согласованию) |
| 1.5. | Срок присвоения (изменения) адреса земельному участку и объекту недвижимости | осуществление мониторинга средних сроков присвоения (изменения) адреса земельного участка и объекта недвижимости и внесения его в федеральную информационную адресную систему;  осуществление мониторинга и анализа количества принятых решений об отказе в присвоении (изменении) адреса объекту недвижимости;  сокращение количества принятых решений об отказе  в присвоении (изменении) адреса объекту недвижимости | 01.09.2018 | 31.12.2020 | предельный срок присвоения (изменения) адреса земельному участку и объекту капитального строительства и внесения его в федеральную информационную адресную систему, дней | 11 | 10 | 8 | 4 | Администрации сельских поселений Красночетайского района Чувашской Республики (по согласованию)  Администрации сельских поселений Красночетайского района Чувашской Республики (по согласованию) |
| доля принятых решений об отказе в присвоении (изменении) адреса земельным участкам и объектам капитального строительства, в общем количестве таких заявлений, % | 3,5 | 2,0 | 0,2 | 0,0 |
| 1.6. | Обеспечение межведомственного взаимодействия посредством системы межведомственного электронного взаимодействия (далее – СМЭВ) при осуществлении государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав | обеспечение предоставления информации из перечня сведений, находящихся в распоряжении органов местного самоуправления, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 июня 2012г. №1123-р, запрашиваемой органом регистрации прав при осуществлении учетно-регистрационных действий посредством СМЭВ в срок 1 рабочий день;  осуществление контроля сроков предоставления сведений в рамках СМЭВ. | 01.09.2018 | 31.12.2020 | доля ответов на запросы органа регистрации прав, полученных в форме электронного документа, в том числе посредством СМЭВ, в общем количестве направленных запросов, % | 60,0 | 85,0 | 100,0 | 100,0 | Отдел экономики, земельных и имущественных отношений администрации Красночетайского района Чувашской Республики, администрации сельских поселений Красночетайского района Чувашской Республики (по согласованию) |
| 1.7. | Уровень использования электронной услуги по постановке на кадастровый учет и (или) государственной регистрации прав | повышение количества заявлений о государственном кадастровом учете и (или) государственной регистрации прав, представляемых в орган регистрации прав в форме электронного документа;  принятие правового акта об обеспечении подачи заявлений о государственном кадастровом учете и государственной регистрации прав исключительно в электронном виде. | 01.09.2018 | 31.12.2020 | доля услуг по кадастровому учету и (или) государственной регистрации прав, оказываемых органам местного самоуправления в электронном виде, в общем количестве таких услуг, оказанных органам местного самоуправления, % | 40,0 | 80,0 | 100,0 | 100,0 | Отдел экономики, земельных и имущественных отношений администрации Красночетайского района Чувашской Республики, администрации сельских поселений Красночетайского района Чувашской Республики (по согласованию) |