| Чăваш Республики Муркаш район администрацийĕ ЙЫШАНУ |  | Чувашская Республика Администрация Моргаушского района ПОСТАНОВЛЕНИЕ |
| --- | --- | --- |
| 11.03. | 2015 ç. № | 291 |  | 11.03. | 2015 г. № | 291 |
| Муркаш сали |  | с.Моргауши |

| О плане мероприятий администрации Моргаушского района Чувашской Республики по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» в Моргаушском районе Чувашской Республики |  |
| --- | --- |

Во исполнение пункта 17 постановления Кабинета Министров Чувашской Республики от 30.10.2014 г. № 370 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 24 марта 2014 г. № 172 «О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО)» администрация Моргаушского района Чувашской Республики постановляет:

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по поэтапному внедрению  Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» в Моргаушском районе Чувашской Республики (далее-План).

2. Определить сектор физической культуры и спорта отдела образования, молодежной политики, физической культуры и спорта администрации Моргаушского района Чувашской Республики ответственным за поэтапное внедрение  Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» на территории Моргаушского района Чувашской Республики.

3. Рекомендовать органам местного самоуправления Моргаушского района Чувашской Республики, организациям независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности принять активное участие в реализации мероприятий Плана.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на  заместителя главы администрации района по социальному развитию – начальника организационно-кадрового, правового обеспечения и по работе с органами местного самоуправления Л.Ю.Тарасову.

Глава администрации

Моргаушского района                                                        Р.Н.Тимофеев

Утвержден

постановлением администрации

Моргаушского района Чувашской Республики

от  11.03.2015 г.    № 291

П Л А Н

мероприятий по поэтапному внедрению  Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне»  (ГТО)»  в Моргаушском районе Чувашской Республики

| № пп | Наименование мероприятий | Вид документа | Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Организационно-экспериментальный этап внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» среди обучающихся отдельных образовательных организаций в Моргаушском районе Чувашской Республики (ноябрь 2014 года – декабрь 2015 года) |
| 1. | Подготовка и внесение в установленном порядке предложений в проекты решений Моргаушского районного Собрания депутатов о бюджете Моргаушского района на очередной финансовый год и плановый период о выделении бюджетных ассигнований с целью дальнейшего направления их на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с поэтапным внедрением Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» | решения Моргаушского районного Собрания депутатов | ежегодно, начиная с 2014 г. | сектор физической культуры и спорта отдела образования, молодежной политики, физической культуры и спорта администрации Моргаушского района Чувашской Республики |
| 2. | Внесение в установленном порядке изменений в муниципальную программу Моргаушского района Чувашской Республики «Развитие физической культуры и спорта» на 2014–2020 годы, связанных с поэтапным внедрением Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)», включая соответствующие индикаторы-показатели | постановление администрации Моргаушского района | до 31 января 2015 г. | сектор физической культуры и спорта отдела образования, молодежной политики, физической культуры и спорта администрации Моргаушского района Чувашской Республики |
| 3. | Подготовка и подписание соглашений о предоставлении субсидий из бюджета Чувашской Республики бюджету Моргаушского района на осуществление мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» | соглашение | ежегодно, начиная с 2015 г. | Администрация Моргаушского района, финансовый отдел администрации Моргаушского района |
| 4. | Проведение мониторинга поэтапного внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» | аналитическая справка о состоянии физической подготовленности населения | ежегодно до 30 апреля, начиная с 2015 г. | сектор физической культуры и спорта отдела образования, молодежной политики, физической культуры и спорта администрации Моргаушского района Чувашской Республики |
| 5. | Заключение соглашений с Минспортом Чувашии об участии в организационно-экспериментальном этапе внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» | соглашение | ноябрь 2014 г. | Администрация Моргаушского района |
| 6. | Разработка и утверждение методических рекомендаций по поддержке деятельности работников физической культуры, педагогических работников образовательных организаций, связанной с поэтапным внедрением Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» в Моргаушском районе | приказ | ноябрь 2014 г. | отдел образования, молодежной политики, физической культуры и спорта администрации Моргаушского района Чувашской Республики |
| 7. | Разработка методических рекомендаций по созданию и оборудованию малобюджетных спортивных площадок по месту жительства и обучения граждан за счет внебюджетных источников | приказ | декабрь 2015 г. | отдел образования, молодежной политики, физической культуры и спорта администрации Моргаушского района Чувашской Республики |
| 8. | Включение в календарный план официальных спортивно-массовых мероприятий Моргаушского района соревнований, которые предусматривают выполнение видов испытаний (тестов) и нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» | календарный план | ежегодно в декабре | сектор физической культуры и спорта отдела образования, молодежной политики, физической культуры и спорта администрации Моргаушского района Чувашской Республики |
| 9. | Проведение школьных и поселенческих этапов по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» среди учащихся образовательных учреждений, работников муниципальных учреждений, предприятий и организаций независимо от форм собственности | приказ | ежегодно, начиная с 1 января 2015 г. | Учреждения образования, предприятия и организации независимо от форм собственности* |
| 10. | Проведение зимних, весенних и осенних муниципальных этапов по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» среди учащихся образовательных учреждений и участие в республиканских этапах | положение | ежегодно, начиная с 1 января 2015 г. | сектор физической культуры и спорта отдела образования, молодежной политики, физической культуры и спорта администрации Моргаушского района Чувашской Республики |
| 11. | Разработка и утверждение плана мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» среди муниципальных служащих Моргаушского района, а также работников муниципальных учреждений, предприятий и организаций независимо от нормативно-правовых форм и форм собственности | план мероприятий | начиная с 2015 г. | сектор физической культуры и спорта отдела образования, молодежной политики, физической культуры и спорта администрации Моргаушского района Чувашской Республики |
| 12. | Создание и обеспечение деятельности центров тестирования по выполнению видов испытаний (тестов), нормативов, требований к оценке уровня знаний и умений в области физической культуры и спорта на базе МАУ ДО СШ «Сывлах» Моргаушского района Чувашской Республики | распоряжение администрации Моргаушского района | ежегодно, начиная с 2015 г. | сектор физической культуры и спорта отдела образования, молодежной политики, физической культуры и спорта администрации Моргаушского района Чувашской Республики |
| 13. | Направление на курсы повышения квалификации учителей физической культуры, работников образовательных организаций, медицинских организаций и организаторов физкультурно-спортивной работы (в том числе волонтеров) для работы с населением по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» и организация их проведения | приказ отдел образования, молодежной политики, физической культуры и спорта администрации Моргаушского района Чувашской Республики | ежегодно, начиная с 2015 г. | отдел образования, молодежной политики, физической культуры и спорта администрации Моргаушского района Чувашской Республики |
| 14. | Изготовление информационно-пропагандистских материалов, направленных на привлечение всех категорий граждан к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» | информационно-пропагандистские материалы | ежегодно, начиная с 2015 г. | сектор физической культуры и спорта отдела образования, молодежной политики, физической культуры и спорта администрации Моргаушского района Чувашской Республики |
| 15. | Включение в соглашения с работодателями положений о проведении мероприятий по организации, подготовке и выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» для лиц, осуществляющих трудовую деятельность | соглашение | ежегодно, начиная с 2015 г. | сектор физической культуры и спорта отдела образования, молодежной политики, физической культуры и спорта администрации Моргаушского района Чувашской Республики |
| 16. | Разработка и утверждение комплекса мер по обеспечению доступности спортивных сооружений в Моргаушском районе для подготовки и выполнения нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» обучающимися образовательных организаций, работниками муниципальных учреждений и иных организаций в Моргаушском районе | распоряжение администрации Моргаушского района | до 1 февраля 2015 г. | отдел образования, молодежной политики, физической культуры и спорта администрации Моргаушского района Чувашской Республики |
| II. Этап внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» среди обучающихся всех образовательных организаций и отдельных категорий населения в Моргаушском районе Чувашской Республики (январь – декабрь 2016 года) |  |  |  |  |
| 17. | Проведение тестирования по выполнению видов испытаний (тестов), нормативов, требований к оценке уровня знаний и умений в области физической культуры и спорта Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» среди обучающихся, муниципальных служащих Моргаушского района, а также работников муниципальных учреждений, предприятий и организаций независимо от нормативно-правовых форм и форм собственности | протоколы | ежегодно, начиная с 2016 г. | сектор физической культуры и спорта отдела образования, молодежной политики, физической культуры и спорта администрации Моргаушского района Чувашской Республики |
| 18. | Осуществление статистического наблюдения за реализацией Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» по разработанным Министерством спорта Российской Федерации формам федерального статистического наблюдения | форма федерального статистического наблюдения | ежегодно, начиная с 2016 г. | сектор физической культуры и спорта отдела образования, молодежной политики, физической культуры и спорта администрации Моргаушского района Чувашской Республики |
| Этап повсеместного внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» среди всех категорий населения Моргаушского района Чувашской Республики (январь – декабрь 2017 года) |  |  |  |  |
| 19. | Проведение зимних и летних муниципальных фестивалей Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» среди участников всех ступеней комплекса ГТО | положение | ежегодно, начиная с 1 января 2017 г. | сектор физической культуры и спорта отдела образования, молодежной политики, физической культуры и спорта администрации Моргаушского района Чувашской Республики |
| 20. | Проведение районных конкурсов на лучшую организацию работы по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» среди сельских поселений, учреждений образования, трудовых коллективов и общественных организаций | положение | ежегодно, до 1 марта начиная с 2017 г. | сектор физической культуры и спорта отдела образования, молодежной политики, физической культуры и спорта администрации Моргаушского района Чувашской Республики |
| 21. | Определение и внедрение порядка организации и проведения тестирования: лиц, обучающихся в образовательных организациях; лиц, занятых трудовой деятельностью; лиц, подлежащих призыву в Вооруженные Силы Российской Федерации; лиц, обучающихся в образовательных организациях, относящихся к специальным медицинским группам; неработающего населения и пенсионеров | распоряжение администрации Моргаушского района | до 1 марта 2017 г. | Администрация Моргаушского района, сектор физической культуры и спорта отдела образования, молодежной политики, физической культуры и спорта администрации Моргаушского района Чувашской Республики |

_________

* Мероприятия, предусмотренные Планом, осуществляются по согласованию с исполнителем