ЧĂВАШ РЕСПУБЛИКИ

ЭЛĔК РАЙОН АДМИНИСТРАЦИЙĔ

# ЙЫШĂНУ

# 11.12.2018    1379 №

Элĕк сали

ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА

АДМИНИСТРАЦИЯ

АЛИКОВСКОГО   РАЙОНА

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.12.2018     № 1379

с. Аликово

Об утверждении муниципальной программы «Экономическое развитие Аликовского района Чувашской Республики»

Администрация Аликовского района Чувашской Республики                    п о с т а н о в л я е т:

- Утвердить прилагаемую муниципальную программу Аликовского района Чувашской Республики «Экономическое развитие Аликовского района Чувашской Республики» (далее – Муниципальная программа).

- Признать утратившим силу постановление администрации Аликовского района от 28.01.2014г. №84 ««Экономическое развитие и инновационная экономика Аликовского района Чувашской Республики на 2014-2020 годы» с 1 января 2019г.

- Финансовому отделу администрации Аликовского района при формировании проекта бюджета Аликовского района на очередной финансовый год и плановый период предусматривать бюджетные ассигнования на реализацию Муниципальной программы.

- Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2019 года.

Глава администрации

Аликовского района                                                                     А.Н. Куликов

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Аликовского района

от 11 декабря 2018г.  № 1379

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА АЛИКОВСКОГО РАЙОНА

ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

«ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ АЛИКОВСКОГО РАЙОНА

ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ»

| Ответственный исполнитель: |  | Отдел экономики, земельных и имущественных отношений администрации Аликовского района |
| --- | --- | --- |
| Дата составления проекта Муниципальной программы: |  | ___декабря 2018 года |
| Непосредственный исполнитель Муниципальной программы: |  | Начальника отдела экономики, земельных и имущественных отношений администрации Аликовского района И.И. Ефимов (т. 22-2-74, e-mail alikov_gki2@cap.ru) |

Начальника отдела экономики,

земельных и имущественных отношений

администрации Аликовского района                                                                       И.И. Ефимов

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ АЛИКОВСКОГО РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ»

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Аликовского района Чувашской Республики |
| --- | --- |
| Соисполнители муниципальной программы | Отдел экономики, земельных и имущественных отношений администрации Аликовского района; Администрации сельских поселений Аликовского района; АУ"МФЦ" муниципального образования "Аликовский район"; Автономное учреждение «Бизнес-инкубатор «Меркурий» по поддержке малого и среднего предпринимательства и содействию занятости населения» Аликовского района Чувашской Республики |
| Участники муниципальной программы | Отдел экономики, земельных и имущественных отношений администрации Аликовского района Чувашской Республики; Автономное учреждение «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг» муниципального образования «Аликовский район»; Автономное учреждение «Бизнес-инкубатор «Меркурий» по поддержке малого и среднего предпринимательства и содействию занятости населения» Аликовского района Чувашской Республики; Сельские поселения; организации и предприятия района разной сферы (по согласованию); субъекты малого и среднего предпринимательства (по согласованию). |
| Подпрограммы муниципальной программы (программы) | «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Аликовском районе Чувашской Республики»; «Повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Аликовском районе Чувашской Республики»; «Обеспечение реализации муниципальной программы Аликовского района Чувашской Республики» |
| Цели муниципальной программы | Формирование конкурентоспособной экономики и совершенствование институциональной среды, обеспечивающей благоприятные условия для привлечения инвестиций, развития бизнеса и предпринимательских инициатив в Аликовском районе Чувашской Республики |
| Задачи муниципальной программы | Создание условий для устойчивого развития малого и среднего предпринимательства в Аликовском районе Чувашской Республики; повышение качества и доступности государственных и муниципальных услуг в Аликовском районе Чувашской Республики |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы | к 2035 году будут достигнуты следующие целевые индикаторы и показатели: Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 1 тыс. человек населения Аликовского района – 29 ед.; Уровень удовлетворенности населения района качеством предоставления государственных и муниципальных услуг – 100%. |
| Сроки и этапы реализации муниципальной программы | 2019–2035 годы 1 этап – 2019-2025 годы; 2 этап – 2026-2030 годы; 3 этап – 2031-2035 годы |
| Объемы финансирования муниципальной программы с разбивкой по годам реализации программы | прогнозируемый объем финансирования Программы составляет 29275,1 тыс. рублей, в том числе в: 2019 году – 2595,0 тыс. руб.; 2020 году - 1798,1 тыс. руб.; 2021 году – 1658,8 тыс. руб.; 2022 году – 1658,8 тыс. руб.; 2023 году – 1658,8 тыс. руб.; 2024 году – 1658,8 тыс. руб.; 2025 году – 1658,8 тыс. руб.; 2026-2030 годах – 8294,0 тыс. руб.; 2031-2035 годах – 8294,0 тыс. руб. из них средства: республиканского бюджета Чувашской Республики -0 тыс. руб., в том числе в: 2019 году – 0 тыс. руб.; 2020 году – 0 тыс. руб.; 2021 году – 0 тыс. руб.; 2022 году – 0 тыс. руб.; 2023 году – 0 тыс. руб.; 2024 году – 0 тыс. руб.; 2025 году - 0 тыс. руб.; 2026-2030 годах –0 тыс. руб.; 2031-2035 годах – 0тыс. руб. местных бюджетов – 18741,1 тыс. руб., в том числе в: 2019 году – 1981,0 тыс. руб.; 2020 году - 1178,1 тыс. руб.; 2021 году – 1038,8 тыс. руб.; 2022 году – 1038,8 тыс. руб.; 2023 году – 1038,8 тыс. руб.; 2024 году – 1038,8 тыс. руб.; 2025 году – 1038,8 тыс. руб.; 2026-2030 годах – 5194,0 тыс. руб.; 2031-2035 годах – 5194,0 тыс. руб. внебюджетных источников- 10534 тыс. рублей, в том числе в: 2019 году – 614,0 тыс. руб.; 2020 году – 620,0 тыс. руб.; 2021 году – 620,0 тыс. руб.; 2022 году – 620,0 тыс. руб.; 2023 году – 620,0 тыс. руб.; 2024 году – 620,0 тыс. руб.; 2025 году – 620,0 тыс. руб.; 2026-2030 годах – 3100,0 тыс. руб.; 2031-2035 годах – 3100,0 тыс. руб. Объемы финансирования Муниципальной программы уточняются при формировании бюджета Аликовского района Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | улучшение условия ведения бизнеса субъектами малого и среднего предпринимательства в Аликовском районе Чувашской Республике; повышение ответственность органов местного удовлетворенность населения района качеством предоставления государственных и муниципальных услуг. |

Раздел I. Приоритеты в сфере реализации муниципальной программы Аликовского района Чувашской Республики «Экономическое развитие Аликовского района Чувашской Республики», цели, задачи, описание сроков и этапов реализации программы

Целью муниципальной программы Аликовского района Чувашской Республики «Экономическое развитие Аликовского района Чувашской Республики» (далее - Муниципальная программа) является формирование конкурентоспособной экономики и совершенствование институциональной среды, обеспечивающей благоприятные условия для привлечения инвестиций, развития бизнеса и предпринимательских инициатив в Аликовский район Чувашской Республики.

Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих задач:

формирование эффективно функционирующей системы муниципального стратегического управления;

создание условий для устойчивого развития малого и среднего предпринимательства в Аликовском районе Чувашской Республики на основе формирования эффективных механизмов его государственной поддержки;

повышение качества и доступности государственных и муниципальных услуг в Аликовском районе Чувашской Республики.

Муниципальная программа будет реализовываться в 2019 - 2035 годах в три этапа:

1 этап - 2019 - 2025 годы;

2 этап - 2026 - 2030 годы;

3 этап – 2031 – 2035 годы.

Каждый из этапов отличается по условиям и факторам социально-экономического развития, а также приоритетам государственной политики на федеральном уровне с учетом региональных особенностей республики.

В рамках 1 этапа будет продолжена реализация ранее начатых мероприятий, направленных на развитие экономического и инвестиционного потенциала Аликовского района Чувашской Республики.

На 2 и 3 этапах планируется достичь активное развитие экономики района, которое будет основано на формировании благоприятной инвестиционной среды, расшивки инфраструктурных ограничений, сдерживающих привлечение инвестиций, активизации бизнес-сообщества, освоении новых рынков и увеличении объема и географии экспорта продукции.

Сведения о целевых индикаторах и показателях Муниципальной программы «Экономическое развитие Аликовского района Чувашской Республики», подпрограмм Муниципальной программы и их значениях приведены в приложении № 1 к Муниципальной программе.

Перечень целевых индикаторов и показателей носит открытый характер и предусматривает возможность корректировки в случае потери информативности целевого индикатора и показателя (достижения максимального значения) и изменения приоритетов государственной политики в сфере экономического развития Аликовского района и Чувашской Республики.

Раздел II. Обобщенная характеристика основных мероприятий

и подпрограмм Муниципальной программы

Выстроенная в рамках Муниципальной программы система целевых ориентиров (цели, задачи, ожидаемые результаты) представляет собой четкую согласованную структуру, посредством которой установлена прозрачная и понятная связь реализации отдельных мероприятий с достижением конкретных целей на всех уровнях Муниципальной программы.

Задачи Муниципальной программы будут решаться в рамках двух подпрограмм.

Подпрограмма «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Аликовском районе Чувашской Республики» объединяет два основных мероприятия.

Основное мероприятие 1 «Совершенствование внешней среды развития малого и среднего предпринимательства» включает мероприятия

- развитие и содержание АУ «Бизнес-инкубатор «Меркурий» по поддержке малого и среднего предпринимательства и содействию занятости населения» Аликовского района Чувашской Республики;

- предоставление имущественной и консультационной поддержки;

- содействие субъектам малого и среднего предпринимательства, гражданам, желающим создать собственный бизнес, в разработке бизнес-планов и технико-экономических обоснований на бесплатной основе.

Основное мероприятие 2 «Содействие формированию положительного имиджа предпринимательской деятельности» включает мероприятия

- проведение Дней малого и среднего предпринимательства с участием представителей;

- проведение семинаров и консультаций для субъектов малого и среднего предпринимательства, граждан, желающих создать собственный бизнес, по различным вопросам предпринимательской деятельности, рабочих встреч, круглых столов по вопросам развития малого и среднего предпринимательства и процедуры  Оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов и экспертизы нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы предпринимательской и инвестиционной деятельности;

- размещение в печатных средствах массовой информации, информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» статей по вопросам предпринимательской деятельности.

Подпрограмма «Повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг» объединяет два основных мероприятия.

Основное мероприятие 1 «Организация предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» включает мероприятия

- развитие многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг,

- организация предоставления государственных и муниципальных услуг в автономном учреждении «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг» Аликовского района Чувашской Республики.

Основное мероприятие 2 «Совершенствование предоставления государственных и муниципальных услуг» включает мероприятия

- улучшение качества и регламентации предоставления государственных и муниципальных услуг,

- переход от оптимизации и регламентации отдельных государственных и муниципальных услуг к оптимизации и регламентации комплексных сервисов «по жизненным ситуациям».

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Аликовского района Чувашской Республики «Экономическое развитие Аликовского района Чувашской Республики» предполагает обеспечение деятельности администрации Аликовского района Чувашской Республики и предпринимательского сообщества.

Раздел III. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Муниципальной программы

Расходы Муниципальной программы формируются за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики, местных бюджетов и средств внебюджетных источников.

При реализации Муниципальной программы используются различные инструменты государственно-частного партнерства, в том числе софинансирование за счет собственных средств юридических лиц и привлеченных ими заемных средств.

Средства республиканского бюджета, местных бюджетов и внебюджетные источники, предусмотренные к привлечению в рамках Муниципальной программы, являются источниками финансирования основных мероприятий подпрограмм Муниципальной программы.

Общий объем финансирования Муниципальной программы в 2019 - 2035 годах составит 29275,1 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

республиканского бюджета Чувашской Республики – 0 тыс. рублей;

местных бюджетов – 18741,1 тыс. рублей;

внебюджетных источников – 10534,0 тыс. рублей.

Прогнозируемый объем финансирования Муниципальной программы составляет 29275,1 тыс. рублей, в том числе:

в 2019 году – 2595,0 тыс. рублей;

в 2020 году – 1798,1 тыс. рублей;

в 2021 году – 1658,8 тыс. рублей;

в 2022 году – 1658,8 тыс. рублей;

в 2023 году – 1658,8 тыс. рублей;

в 2024 году – 1658,8 тыс. рублей;

в 2025 году – 1658,8 тыс. рублей;

в 2026-2030 годах –  8294,0 тыс. руб.;

в 2031-2035 годах –  8294,0 тыс. руб.

из них средства:

республиканского бюджета Чувашской Республики – 0,0 тыс. рублей, в том числе:

в 2019 году – 0 тыс. рублей;

в 2020 году – 0 тыс. рублей;

в 2021 году – 0 тыс. рублей;

в 2022 году – 0 тыс. рублей;

в 2023 году – 0тыс. рублей;

в 2024 году – 0 тыс. рублей;

в 2025 году – 0 тыс. рублей;

в 2026-2030 годах –  0 тыс. руб.;

в 2031-2035 годах –  0 тыс. руб.

местных бюджетов –18741,1 тыс. рублей, в том числе:

в 2019 году – 1981,0 тыс. рублей;

в 2020 году – 1178,1 тыс. рублей;

в 2021 году – 1038,8 тыс. рублей;

в 2022 году – 1038,8 тыс. рублей;

в 2023 году – 1038,8 тыс. рублей;

в 2024 году – 1038,8 тыс. рублей;

в 2025 году – 1038,8 тыс. рублей;

в 2026-2030 годах –  5194,0 тыс. руб.;

в 2031-2035 годах –  5194,0 тыс. руб.

внебюджетных источников – 10534,0 тыс. рублей, в том числе:

в 2019 году – 614,0 тыс. рублей;

в 2020 году – 620,0 тыс. рублей;

в 2021 году – 620,0 тыс. рублей;

в 2022 году – 620,0 тыс. рублей;

в 2023 году – 620,0 тыс. рублей;

в 2024 году – 620,0 тыс. рублей;

в 2025 году – 620,0 тыс. рублей;

в 2026-2030 годах –  3100,0 тыс. руб.;

в 2031-2035 годах –  3100,0 тыс. руб.

Объемы финансирования Муниципальной программы подлежат ежегодному уточнению исходя из реальных возможностей бюджетов всех уровней.

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Экономическое развитие Аликовского района Чувашской Республики» (подпрограммы) за счет всех источников финансирования приведено в приложении № 2 к Муниципальной программе.

План реализации муниципальной программы Аликовского района «Экономическое развитие Аликовского района Чувашской Республики» на очередной финансовый год и плановый период приведен в приложении № 3 к Муниципальной программе.

Подпрограммы Муниципальной программы приведены в приложениях № 4 и №5 к Муниципальной программе «Экономическое развитие Аликовского района Чувашской Республики».

Приложение №1

к муниципальной программе

«Экономическое развитие Аликовского района

Чувашской Республики»

Сведения о

ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРАХ, ПОКАЗАТЕЛЯХ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Экономическое развитие Аликовского района Чувашской Республики»

| № п/п | Целевой индикатор (показатель) (наименование) |  | Единица измерения |  | Значение целевого индикатора (показателя) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2017 г. |  | 2018 г. |  | 2019 г. | 2020 г. |  | 2021 г. |  | 2022 г. |  | 2023 г. | 2024 г. |  | 2025 г. |  |  | 2026-2030г.г. |  | 2031-2035г.г. |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 | 11 |  | 12 |  |  | 13 |  | 14 |
|  | Программа «Экономическое развитие Аликовского района Чувашской Республики» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 1 тыс. человек населения, | единиц |  | 17 |  | 18 |  | 19 |  |  | 20 |  | 21 |  | 22 | 23 |  | 24 |  | 25 | 27 |  | 29 |  |
|  | Уровень удовлетворенности населения района качеством предоставления государственных и муниципальных услуг | % |  | 56 |  | 58 |  | 60 |  |  | 65 |  | 70 |  | 75 | 80 |  | 90 |  | 95 | 95 |  | 100 |  |
|  | 1. Подпрограмма «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Аликовском районе Чувашской Республики» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, которым оказана поддержка |  | единиц |  | 3 |  | 3 |  | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 5 | 6 |  | 6 |  |  | 8 |  | 9 |
| 2 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность |  | единиц |  |  |  | 303 |  | 305 | 307 |  | 310 |  | 315 |  | 320 | 325 |  | 330 |  |  | 340 |  | 350 |
| 3 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 1 тыс. человек населения, |  | единиц |  | 17 |  | 18 |  | 19 | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 23 | 24 |  | 25 |  |  | 27 |  | 29 |
| 4 | Количество совещаний и встреч с субъектами малого и среднего предпринимательства по вопросам развития бизнеса, ОРВ проектов и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов |  | единиц |  | 3 |  | 4 |  | 5 | 8 |  | 12 |  | 12 |  | 13 | 13 |  | 13 |  |  | 14 |  | 15 |
| 5 | Количество новых рабочих мест, созданных субъектами малого и среднего предпринимательства |  | единиц |  |  |  |  |  | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 |  | 10 |  |  | 12 |  | 15 |
| 6 | Доля среднесписочной численности работников на предприятиях малого и среднего бизнеса в общей численности занятого населения, % |  | единиц |  |  |  |  |  | 48,9 | 49 |  | 49,2 |  | 49,5 |  | 49,7 | 50,0 |  | 50,3 |  |  | 51,0 |  | 53,0 |
| 7 | Оборот субъектов малого и среднего предпринимательства в действующих ценах, |  | млн. рублей |  |  |  |  |  | 305 | 319 |  | 320 |  | 325 |  | 330 | 335 |  | 340 |  |  | 345 |  | 350 |
| 8 | Доля продукции (работ, услуг), произведенной субъектами малого и среднего предпринимательства, в общем объеме валового регионального продукта |  | % |  |  |  |  |  | 12,0 | 12,3 |  | 12,5 |  | 12,8 |  | 13,0 | 13,2 |  | 13,5 |  |  | 13,7 |  | 14,0 |
| 9 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, принявших участие в ОРВ проектов нормативных правовых актов муниципального образования, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, устанавливающих новые или изменяющих ранее предусмотренные нормативными правовыми актами обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, а также устанавливающих, изменяющих или отменяющих ранее установленную ответственность за нарушение нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, и экспертизы нормативных правовых актов муниципального образования, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности |  | отзывов |  |  |  |  |  | 5 | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 | 11 |  | 12 |  |  | 15 |  | 20 |
| 10 | Предоставление государственных и муниципальных услуг субъектам малого и среднего предпринимательства по принципу «одно окно» |  | Да/нет |  | Да |  | Да |  | Да | Да |  | Да |  | Да |  | Да | Да |  | Да |  |  | Да |  | Да |
|  | 2. Подпрограмма «Повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Аликовском районе Чувашской Республики» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Среднее время ожидания в очереди при обращении заявителя за услугой |  | минут |  | 15 |  | 15 |  | 15 | 15 |  | 15 |  | 15 |  | 15 | 15 |  | 15 |  |  | 15 |  | 15 |
| 2 | Уровень удовлетворенности населения района качеством предоставления государственных и муниципальных услуг |  | % |  | 56 |  | 58 |  | 60 | 65 |  | 70 |  | 75 |  | 80 | 90 |  | 95 |  |  | 95 |  | 100 |
| 3 | Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных услуг |  | % |  | 85 |  | 87 |  | 90 | 91 |  | 92 |  | 93 |  | 95 | 97 |  | 98 |  |  | 100 |  | 100 |

Приложение №2

к муниципальной программе

«Экономическое развитие Аликовского района

Чувашской Республики»

# Ресурсное обеспечение
реализации муниципальной программы (подпрограммы) Аликовского района

# за счет всех источников финансирования

| Статус | Наименование муниципальной программы (основного мероприятия, мероприятия) | Задача подпрограммы муниципальной программы Аликовского района | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участники | Код бюджетной классификации |  |  |  |  | Источники финансирования | Оценка расходов по годам, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | главный распорядитель бюджетных средств | раздел, подраздел | целевая статья расходов |  | группа (подгруппа) вида расходов |  | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026-2030г.г. | 2031-2035г.г. |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  |
| Программа «Экономическое развитие Аликовского района Чувашской Республики» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие | Основное мероприятие «Совершенствование внешней среды развития малого и среднего предпринимательства» | совершенствование системы муниципальной поддержки малого и среднего предпринимательства в отраслях реального сектора экономики; развитие информационной инфраструктуры в целях получения субъектами малого и среднего предпринимательства экономической, правовой, статистической и иной информации, необходимой для их эффективного развития; формирование условий для развития малого и среднего предпринимательства в производственно-инновационной и научной сферах; развитие механизмов финансово-имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | Отдел экономики, земельных и имущественных отношений администрации Аликовского района; АУ «Бизнес-инкубатор «Меркурий» по поддержке малого и среднего предпринимательства и содействию занятости населения» Аликовского района Чувашской Республики | X | X | X | X |  | Всего | 1425,2 | 1020,0 | 1020,0 | 1020,0 | 1020,0 | 1020,0 | 1020,0 | 5100,0 | 5100,0 |  |
|  |  |  |  | X | X | X | X |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | X | X | X | X |  | РБ Чувашской Республики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | X | X | X | X |  | Бюджет Аликовского района | 811,2 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 2000,0 | 2000,0 |  |
|  |  |  |  | X | X | X | X |  | Внебюджетные источники | 614,0 | 620,0 | 620,0 | 620,0 | 620,0 | 620,0 | 620,0 | 3100,0 | 3100,0 |  |
| Основное мероприятие | Основное мероприятие «Организация предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» | Упрощение процедур и повышение комфортности получения услуг за счет реализации принципа «одного окна»; Сокращение сроков и повышение удовлетворенности получателей услуг их качеством; Внедрение практики интерактивного (дистанционного) взаимодействия с заявителями при предоставлении услуг; Развитие и совершенствование форм межведомственного взаимодействия; Формирование системы мониторинга качества и доступности услуг, проведение регулярного мониторинга. | Отдел экономики, земельных и имущественных отношений Администрации Аликовского района Чувашской Республики; АУ «МФЦ по предоставлению государственных и муниципальных услуг» муниципального образования «Аликовский район» | X | X | X | X |  | Всего | 1169,8 | 778,1 | 638,8 | 638,8 | 638,8 | 638,8 | 638,8 | 3194,0 | 3194,0 |  |
|  |  |  |  | X | X | X | X |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | X | X | X | X |  | РБ Чувашской Республики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | X | X | X | X |  | Бюджет Аликовского района | 1169,8 | 778,1 | 638,8 | 638,8 | 638,8 | 638,8 | 638,8 | 3194,0 | 3194,0 |  |
|  |  |  |  | X | X | X | X |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Итого по программе |  |  | X | X | X | X |  | Всего | 2595,0 | 1798,1 | 1658,8 | 1658,8 | 1658,8 | 1658,8 | 1658,8 | 8294,0 | 8294,0 |  |
|  |  |  |  | X | X | X | X |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | X | X | X | X |  | РБ Чувашской Республики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | X | X | X | X |  | Бюджет Аликовского района | 1981,0 | 1178,1 | 1038,8 | 1038,8 | 1038,8 | 1038,8 | 1038,8 | 5194,0 | 5194,0 |  |
|  |  |  |  | X | X | X | X |  | Внебюджетные источники | 614,0 | 620,0 | 620,0 | 620,0 | 620,0 | 620,0 | 620,0 | 3100,0 | 3100,0 |  |
| 1. Подпрограмма «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Аликовском районе Чувашской Республики» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие «Совершенствование внешней среды развития малого и среднего предпринимательства» | Развитие и содержание АУ «Бизнес-инкубатор «Меркурий» по поддержке малого и среднего предпринимательства и содействию занятости населения»Аликовского района Чувашской Республики | совершенствование системы муниципальной поддержки малого и среднего предпринимательства в отраслях реального сектора экономики | Отдел экономики, земельных и имущественных отношений администрации Аликовского района; АУ «Бизнес-инкубатор «Меркурий» по поддержке малого и среднего предпринимательства и содействию занятости населения» Аликовского района Чувашской Республики | X | X | X | X |  | Всего | 1425,2 | 1020,0 | 1020,0 | 1020,0 | 1020,0 | 1020,0 | 1020,0 | 5100,0 | 5100,0 |  |
|  |  |  |  | X | X | X | X |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | X | X | X | X |  | РБ Чувашской Республики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | X | X | X | X |  | Бюджет Аликовского района | 811,2 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 2000,0 | 2000,0 |  |
|  |  |  |  | X | X | X | X |  | Внебюджетные источники | 614,0 | 620,0 | 620,0 | 620,0 | 620,0 | 620,0 | 620,0 | 3100,0 | 3100,0 |  |
|  | Предоставление имущественной и консультационной поддержки | формирование условий для развития малого и среднего предпринимательства в производственно-инновационной и научной сферах; развитие механизмов финансово-имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства; | Отдел экономики, земельных и имущественных отношений администрации Аликовского района; АУ «Бизнес-инкубатор «Меркурий» по поддержке малого и среднего предпринимательства и содействию занятости населения» Аликовского района Чувашской Республики | X | X | X | X |  | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | X | X | X | X |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | X | X | X | X |  | РБ Чувашской Республики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | X | X | X | X |  | Бюджет Аликовского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | X | X | X | X |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Содействие субъектам малого и среднего предпринимательства, гражданам, желающим создать собственный бизнес, в разработке бизнес-планов и технико-экономических обоснований на бесплатной основе | развитие информационной инфраструктуры в целях получения субъектами малого и среднего предпринимательства экономической, правовой, статистической и иной информации, необходимой для их эффективного развития; | Отдел экономики, земельных и имущественных отношений администрации Аликовского района; АУ «Бизнес-инкубатор «Меркурий» по поддержке малого и среднего предпринимательства и содействию занятости населения» Аликовского района Чувашской Республики | X | X | X | X |  | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | X | X | X | X |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | X | X | X | X |  | РБ Чувашской Республики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | X | X | X | X |  | Бюджет Аликовского района- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | X | X | X | X |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Содействие формированию положительного имиджа предпринимательской деятельности | Проведение Дней малого и среднего предпринимательства с участием представителей Министерства, республиканского бизнес-инкубатора и других | развитие информационной инфраструктуры в целях получения субъектами малого и среднего предпринимательства экономической, правовой, статистической и иной информации, необходимой для их эффективного развития; | Отдел экономики, земельных и имущественных отношений администрации Аликовского района; АУ «Бизнес-инкубатор «Меркурий» по поддержке малого и среднего предпринимательства и содействию занятости населения» Аликовского района Чувашской Республики | X | X | X | X |  | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | X | X | X | X |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | X | X | X | X |  | РБ Чувашской Республики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | X | X | X | X |  | Бюджет Аликовского района- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | X | X | X | X |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Проведение семинаров и консультаций для субъектов малого и среднего предпринимательства, граждан, желающих создать собственный бизнес, по различным вопросам предпринимательской деятельности, рабочих встреч, круглых столов по вопросам развития малого и среднего предпринимательства и процедуры Оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов и экспертизы нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы предпринимательской и инвестиционной деятельности | развитие информационной инфраструктуры в целях получения субъектами малого и среднего предпринимательства экономической, правовой, статистической и иной информации, необходимой для их эффективного развития; | Отдел экономики, земельных и имущественных отношений администрации Аликовского района; АУ «Бизнес-инкубатор «Меркурий» по поддержке малого и среднего предпринимательства и содействию занятости населения» Аликовского района Чувашской Республики | X | X | X | X |  | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | X | X | X | X |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | X | X | X | X |  | РБ Чувашской Республики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | X | X | X | X |  | Бюджет Аликовского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | X | X | X | X |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Размещение в печатных средствах массовой информации, информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» статей по вопросам предпринимательской деятельности | развитие информационной инфраструктуры в целях получения субъектами малого и среднего предпринимательства экономической, правовой, статистической и иной информации, необходимой для их эффективного развития; | Отдел экономики, земельных и имущественных отношений администрации Аликовского района; АУ «Бизнес-инкубатор «Меркурий» по поддержке малого и среднего предпринимательства и содействию занятости населения» Аликовского района Чувашской Республики | X | X | X | X |  | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | X | X | X | X |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | X | X | X | X |  | РБ Чувашской Республики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | X | X | X | X |  | Бюджет Аликовского района- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | X | X | X | X |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Итого по подпрограмме |  |  | X | X | X | X |  | Всего | 1425,2 | 1020,0 | 1020,0 | 1020,0 | 1020,0 | 1020,0 | 1020,0 | 5100,0 | 5100,0 |  |
|  |  |  |  | X | X | X | X |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | X | X | X | X |  | РБ Чувашской Республики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | X | X | X | X |  | Бюджет Аликовского района | 811,2 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 2000,0 | 2000,0 |  |
|  |  |  |  | X | X | X | X |  | Внебюджетные источники | 614,0 | 620,0 | 620,0 | 620,0 | 620,0 | 620,0 | 620,0 | 3100,0 | 3100,0 |  |
| 2. Подпрограмма «Повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Аликовском районе Чувашской Республики» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие «Организация предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» | Содержание и обеспечение деятельности (оказание услуг) многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг | Упрощение процедур и повышение комфортности получения услуг; Повышение удовлетворенности получателей услуг их качеством; Повышение качества информирования о порядке, способах и условиях получения услуг; | Отдел экономики, земельных и имущественных отношений Администрации Аликовского района Чувашской Республики; АУ «МФЦ по предоставлению государственных и муниципальных услуг» муниципального образования «Аликовский район» | X | X | X | X |  | Всего | 1169,8 | 778,1 | 638,8 | 638,8 | 638,8 | 638,8 | 638,8 | 3194,0 | 3194,0 |  |
|  |  |  |  | X | X | X | X |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | X | X | X | X |  | РБ Чувашской Республики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | X | X | X | X |  | Бюджет Аликовского района | 1169,8 | 778,1 | 638,8 | 638,8 | 638,8 | 638,8 | 638,8 | 3194,0 | 3194,0 |  |
|  |  |  |  | X | X | X | X |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Организация предоставления государственных и муниципальных услуг в автономном учреждении «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг» | Внедрение практики интерактивного (дистанционного) взаимодействия с заявителями при предоставлении государственных и муниципальных услуг; Развитие и совершенствование форм межведомственного взаимодействия; | Отдел экономики, земельных и имущественных отношений Администрации Аликовского района Чувашской Республики; АУ «МФЦ по предоставлению государственных и муниципальных услуг» муниципального образования «Аликовский район» | X | X | X | X |  | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | X | X | X | X |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | X | X | X | X |  | РБ Чувашской Республики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | X | X | X | X |  | Бюджет Аликовского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | X | X | X | X |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Основное мероприятие «Совершенствование предоставления государственных и муниципальных услуг» | Улучшение качества и регламентации предоставления государственных и муниципальных услуг переходу от оптимизации и регламентации отдельных государственных и муниципальных услуг к оптимизации и регламентации комплексных сервисов «по жизненным ситуациям». | Повышение удовлетворенности получателей государственных и муниципальных услуг их качеством; Повышение качества информирования граждан и юридических лиц о порядке, способах и условиях получения государственных и муниципальных услуг; | Отдел экономики, земельных и имущественных отношений Администрации Аликовского района Чувашской Республики; АУ «МФЦ по предоставлению государственных и муниципальных услуг» муниципального образования «Аликовский район» | X | X | X | X |  | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | X | X | X | X |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | X | X | X | X |  | РБ Чувашской Республики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | X | X | X | X |  | Бюджет Аликовского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | X | X | X | X |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Итого по подпрограмме |  |  | X | X | X | X |  | Всего | 1169,8 | 778,1 | 638,8 | 638,8 | 638,8 | 638,8 | 638,8 | 3194,0 | 3194,0 |  |
|  |  |  |  | X | X | X | X |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | X | X | X | X |  | РБ Чувашской Республики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | X | X | X | X |  | Бюджет Аликовского района | 1169,8 | 778,1 | 638,8 | 638,8 | 638,8 | 638,8 | 638,8 | 3194,0 | 3194,0 |  |
|  |  |  |  | X | X | X | X |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

# Приложение №3

к муниципальной программе

«Экономическое развитие Аликовского района

Чувашской Республики»

План
реализации муниципальной программы Аликовского района

«Экономическое развитие Аликовского района Чувашской Республики»

# на очередной финансовый год и плановый период

| № п/п | Наименование подпрограммы муниципальной программы Аликовского района, основного мероприятия, мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия | Ответственный исполнитель (структурное подразделение, соисполнители, участники) | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Код бюджетной классификации (бюджет Аликовского района) | Финансирование, тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начало реализации | Окончание реализации |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | 1. Подпрограмма «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Аликовском районе Чувашской Республики» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие «Совершенствование внешней среды развития малого и среднего предпринимательства» | Отдел экономики, земельных и имущественных отношений администрации Аликовского района; АУ «Бизнес-инкубатор «Меркурий» по поддержке малого и среднего предпринимательства и содействию занятости населения» Аликовского района Чувашской Республики | 2019 | 2035 | Улучшение условия ведения бизнеса субъектами малого и среднего предпринимательства в Аликовском районе Чувашской Республике | х | 3465,20 |
| 1.1.1 | Мероприятие. Развитие и содержание АУ «Бизнес-инкубатор «Меркурий» по поддержке малого и среднего предпринимательства и содействию занятости населения» Аликовского района Чувашской Республики | Отдел экономики, земельных и имущественных отношений администрации Аликовского района; АУ «Бизнес-инкубатор «Меркурий» по поддержке малого и среднего предпринимательства и содействию занятости населения» Аликовского района Чувашской Республики | 2019 | 2035 | Рост количества субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность. Увеличение доли продукции (работ, услуг), произведенной субъектами малого и среднего предпринимательства, в общем объеме валового регионального продукта. Предоставление государственных и муниципальных услуг субъектам малого и среднего предпринимательства по принципу «одно окно» | х | 3465,20 |
| 1.1.2 | Мероприятие. Предоставление имущественной и консультационной поддержки | Отдел экономики, земельных и имущественных отношений администрации Аликовского района; АУ «Бизнес-инкубатор «Меркурий» по поддержке малого и среднего предпринимательства и содействию занятости населения» Аликовского района Чувашской Республики | 2019 | 2035 | Увеличение оборота субъектов малого и среднего предпринимательства. | х | 0 |
| 1.1.3 | Мероприятие. Содействие субъектам малого и среднего предпринимательства, гражданам, желающим создать собственный бизнес, в разработке бизнес-планов и технико-экономических обоснований на бесплатной основе | Отдел экономики, земельных и имущественных отношений администрации Аликовского района; АУ «Бизнес-инкубатор «Меркурий» по поддержке малого и среднего предпринимательства и содействию занятости населения» Аликовского района Чувашской Республики | 2019 | 2035 | Увеличение доли среднесписочной численности работников на предприятиях малого и среднего бизнеса в общей численности занятого населения. | х | 0 |
| 1.2 | Основное мероприятие. Содействие формированию положительного имиджа предпринимательской деятельности | Отдел экономики, земельных и имущественных отношений администрации Аликовского района; АУ «Бизнес-инкубатор «Меркурий» по поддержке малого и среднего предпринимательства и содействию занятости населения» Аликовского района Чувашской Республики | 2019 | 2035 | Рост количества субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 1 тыс. человек населения. | х | 0 |
| 1.2.1 | Мероприятие. Проведение Дней малого и среднего предпринимательства с участием представителей Министерства, республиканского бизнес-инкубатора и других | Отдел экономики, земельных и имущественных отношений администрации Аликовского района; АУ «Бизнес-инкубатор «Меркурий» по поддержке малого и среднего предпринимательства и содействию занятости населения» Аликовского района Чувашской Республики | 2019 | 2035 | Рост количества субъектов малого и среднего предпринимательства, которым оказана поддержка | х | 0 |
| 1.2.2 | Мероприятие. Проведение семинаров и консультаций для субъектов малого и среднего предпринимательства, граждан, желающих создать собственный бизнес, по различным вопросам предпринимательской деятельности, рабочих встреч, круглых столов по вопросам развития малого и среднего предпринимательства и процедуры Оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов и экспертизы нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы предпринимательской и инвестиционной деятельности | Отдел экономики, земельных и имущественных отношений администрации Аликовского района; АУ «Бизнес-инкубатор «Меркурий» по поддержке малого и среднего предпринимательства и содействию занятости населения» Аликовского района Чувашской Республики | 2019 | 2035 | Рост количества совещаний и встреч с субъектами малого и среднего предпринимательства по вопросам развития бизнеса, ОРВ проектов и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов. | х | 0 |
| 1.2.3 | Мероприятие. Размещение в печатных средствах массовой информации, информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» статей по вопросам предпринимательской деятельности | Отдел экономики, земельных и имущественных отношений администрации Аликовского района; АУ «Бизнес-инкубатор «Меркурий» по поддержке малого и среднего предпринимательства и содействию занятости населения» Аликовского района Чувашской Республики | 2019 | 2035 | Рост количества субъектов малого и среднего предпринимательства, принявших участие в ОРВ проектов нормативных правовых актов муниципального образования, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, устанавливающих новые или изменяющих ранее предусмотренные нормативными правовыми актами обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, а также устанавливающих, изменяющих или отменяющих ранее установленную ответственность за нарушение нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, и экспертизы нормативных правовых актов муниципального образования, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности | х | 0 |
|  | 2. Подпрограмма «Повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Аликовском районе Чувашской Республики» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие «Организация предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» | Отдел экономики, земельных и имущественных отношений Администрации Аликовского района Чувашской Республики; АУ «МФЦ по предоставлению государственных и муниципальных услуг» муниципального образования «Аликовский район» | 2019 | 2035 | Повышение ответственность органов местного удовлетворенность населения района качеством предоставления государственных и муниципальных услуг. | х | 2586,7 |
| 2.1.1 | Мероприятие. Содержание и обеспечение деятельности (оказание услуг) многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг | Отдел экономики, земельных и имущественных отношений Администрации Аликовского района Чувашской Республики; АУ «МФЦ по предоставлению государственных и муниципальных услуг» муниципального образования «Аликовский район» | 2019 | 2035 | Рост уровня удовлетворенности населения района качеством предоставления государственных и муниципальных услуг | х | 2586,7 |
| 2.1.2 | Мероприятие. Содержание и обеспечение деятельности (оказание услуг) многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг | Отдел экономики, земельных и имущественных отношений Администрации Аликовского района Чувашской Республики; АУ «МФЦ по предоставлению государственных и муниципальных услуг» муниципального образования «Аликовский район» | 2019 | 2035 | Увеличение доли граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных услуг | х | 0 |
| 2.2 | Основное мероприятие «Совершенствование предоставления государственных и муниципальных услуг» | Отдел экономики, земельных и имущественных отношений Администрации Аликовского района Чувашской Республики; АУ «МФЦ по предоставлению государственных и муниципальных услуг» муниципального образования «Аликовский район» | 2019 | 2035 | Повышение ответственность органов местного удовлетворенность населения района качеством предоставления государственных и муниципальных услуг. | х | 0 |
| 2.2.1 | Мероприятие. Улучшение качества и регламентации предоставления государственных и муниципальных услуг переходу от оптимизации и регламентации отдельных государственных и муниципальных услуг к оптимизации и регламентации комплексных сервисов «по жизненным ситуациям». | Отдел экономики, земельных и имущественных отношений Администрации Аликовского района Чувашской Республики; АУ «МФЦ по предоставлению государственных и муниципальных услуг» муниципального образования «Аликовский район» | 2019 | 2035 | Рост уровня удовлетворенности населения района качеством предоставления государственных и муниципальных услуг | х | 0 |

Приложение №4

к муниципальной программе

«Экономическое развитие Аликовского района

Чувашской Республики»

ПОДПРОГРАММА

«РАЗВИТИЕ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В АЛИКОВСКОМ РАЙОНЕ

ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ»

ПАСПОРТ

|  | Ответственный исполнитель подпрограммы |  |  | Администрация Аликовского района Чувашской Республики. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Соисполнители подпрограммы |  |  | Отдел экономики, земельных и имущественных отношений администрации Аликовского района; Администрации сельских поселений Аликовского района; АУ "МФЦ" муниципального образования "Аликовский район"; Автономное учреждение «Бизнес-инкубатор «Меркурий» по поддержке малого и среднего предпринимательства и содействию занятости населения» Аликовского района Чувашской Республики |  |
|  | Цели подпрограммы |  |  | создание условий для устойчивого развития малого и среднего предпринимательства в Аликовском районе Чувашской Республики на основе формирования эффективных механизмов его муниципальной поддержки. |  |
|  | Задачи подпрограммы |  |  | совершенствование системы муниципальной поддержки малого и среднего предпринимательства в отраслях реального сектора экономики; развитие информационной инфраструктуры в целях получения субъектами малого и среднего предпринимательства экономической, правовой, статистической и иной информации, необходимой для их эффективного развития; формирование условий для развития малого и среднего предпринимательства в производственно-инновационной и научной сферах; развитие механизмов финансово-имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства; развитие системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров для организации и управления в сфере малого и среднего предпринимательства |  |
|  | Целевые индикаторы и показатели подпрограммы |  |  | совершенствование системы муниципальной поддержки малого и среднего предпринимательства в отраслях реального сектора экономики; развитие информационной инфраструктуры в целях получения субъектами малого и среднего предпринимательства экономической, правовой, статистической и иной информации, необходимой для их эффективного развития; формирование условий для развития малого и среднего предпринимательства в производственно-инновационной и научной сферах; развитие механизмов финансово-имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства; развитие системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров для организации и управления в сфере малого и среднего предпринимательства |  |
|  | Этапы и сроки реализации подпрограммы |  |  | 2019–2035 годы |  |
|  | Объемы финансирования подпрограммы с разбивкой по годам реализации программы |  |  | прогнозируемый объем финансирования Программы составляет 17745,2 тыс. рублей, в том числе в: 2019 году – 1425,2 тыс. руб.; 2020 году - 1020,0 тыс. руб.; 2021 году – 1020,0 тыс. руб.; 2022 году – 1020,0 тыс. руб.; 2023 году – 1020,0 тыс. руб.; 2024 году – 1020,0 тыс. руб.; 2025 году – 1020,0 тыс. руб.; 2026-2030 годах – 5100,0 тыс. руб.; 2031-2035 годах – 5100,0 тыс. руб. из них средства: республиканского бюджета Чувашской Республики -0 тыс. руб., в том числе в: 2019 году – 0 тыс. руб.; 2020 году – 0 тыс. руб.; 2021 году – 0 тыс. руб.; 2022 году – 0 тыс. руб.; 2023 году – 0 тыс. руб.; 2024 году – 0 тыс. руб.; 2025 году - 0 тыс. руб.; 2026-2030 годах –0 тыс. руб.; 2031-2035 годах – 0тыс. руб. местных бюджетов – 7211,2 тыс. руб., в том числе в: 2019 году – 811,2 тыс. руб.; 2020 году - 400,0 тыс. руб.; 2021 году – 400,0 тыс. руб.; 2022 году – 400,0 тыс. руб.; 2023 году – 400,0 тыс. руб.; 2024 году – 400,0 тыс. руб.; 2025 году – 400,0 тыс. руб.; 2026-2030 годах – 2000,0 тыс. руб.; 2031-2035 годах – 2000,0 тыс. руб. внебюджетных источников- 10534 тыс. рублей, в том числе в: 2019 году – 614,0 тыс. руб.; 2020 году – 620,0 тыс. руб.; 2021 году – 620,0 тыс. руб.; 2022 году – 620,0 тыс. руб.; 2023 году – 620,0 тыс. руб.; 2024 году – 620,0 тыс. руб.; 2025 году – 620,0 тыс. руб.; 2026-2030 годах – 3100,0 тыс. руб.; 2031-2035 годах – 3100,0 тыс. руб. Объемы финансирования Муниципальной программы уточняются при формировании бюджета Аликовского района Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период |  |
|  | Ожидаемые результаты реализации подпрограммы |  |  | устойчивое развитие малого и среднего предпринимательства во всех отраслях реального сектора экономики; развитие малых и средних инновационных предприятий; насыщение товарного рынка Аликовского района Чувашской Республики конкурентоспособными отечественными товарами и услугами; обеспечение занятости населения; повышение образовательного уровня участников предпринимательской деятельности; прирост количества субъектов малого и среднего предпринимательства в отчетном периоде по отношению к аналогичному периоду предыдущего года до 2,9 процента; увеличение доли: работников, занятых в малом и среднем предпринимательстве, до 53,0 процентов в общей численности работников организаций; продукции (работ, услуг), произведенной малыми и средними предприятиями, в валовом региональном продукте до 14,0 процента |  |

1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы

Основаниями для разработки подпрограммы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Аликовском районе Чувашской Республики» являются Федеральный закон от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 28 июня 2018 г. N 254 "Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Чувашской Республики до 2035 года" и Стратегия Аликовского района.

Малый бизнес в отличие от крупного обладает рядом преимуществ, среди них – доступность организационной формы для любых граждан из-за небольшого объема первоначального вложения, отсутствие необходимости в больших оборотных средствах, гибкость и быстрое реагирование на изменение рыночной ситуации, эффективность в управлении.

Развитие малого предпринимательства способствует созданию новых рабочих мест, оживлению «спроса-предложения» на местных товарных рынках, появлению самостоятельных источников дохода, частной предпринимательской инициативы у значительной части экономически активного населения, снижению социальной напряженности.

Малый бизнес вносит все более ощутимый вклад в социально-экономическое развитие района. Он охватил практически все отрасли экономики. Поэтому развитие малого бизнеса является также одним из приоритетных направлений политики органов местного самоуправления.

Малый бизнес Аликовского района сегодня – это 36 малых и средних предприятий, имеющих статус юридического и 267 действующих индивидуальных предпринимателей.

Количество официально зарегистрированных индивидуальных предпринимателей в 2018 году составила 60, что увеличилось по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года.

В малом и среднем бизнесе в 2018 году занято тысяча сто пятьдесят человек, что составляет чуть более 48,5 процентов общей численности работников всех предприятий и организаций.

В отдельных социально значимых отраслях экономики малый бизнес занимает доминирующее положение. Основная доля субъектов малого предпринимательства нашего района осуществляют деятельность в сфере потребительского рынка и в сельском хозяйстве.

Производством сельскохозяйственной продукции в 2018 году занимались 54 субъекта малого предпринимательства. В сфере потребительского рынка заняты 99 субъектов малого предпринимательства.

Всего представителями малого и среднего бизнеса в сельском хозяйстве получено в 2018 году валовой продукции на сумму 1374,4 млн. рублей.

По состоянию на 1 января 2018 года в сфере потребительского рынка осуществляло деятельность 94 индивидуальных предпринимателей и 5 юридических лиц.

Сеть розничной торговли района насчитывает 137 торговых объектов, общей торговой площадью 9447,63 кв. метров. Обеспеченность торговыми площадями на 1 тысячу жителей района составила 607 квадратных метра, при утвержденном администрацией области нормативе для нашего района в 270 квадратных метра. В 2018 году на территории района открыт 1 объекта торговли торговой площадью 30,0 кв. метра.

Из предприятий общественного питания на территории района по состоянию на 1 января 2018 года действовало 9 кафе, 2 закусочной, 1 бар, 4 буфета и 12 школьных столовых.

Для субъектов малого и среднего предпринимательства, не располагающих собственными помещениями для ведения предпринимательской деятельности, администрацией района постановлением администрации Аликовского района от 27.10.2016г. №594 «Об утверждении перечня муниципального имущества для предоставления его во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» утвержден перечень недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности района, предназначенного для передачи в аренду субъектам малого предпринимательства. Также постановлением администрации от 20.04.2018г. №384 «Об утверждении «Дорожной карты» по имущественной поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Аликовского района» утвержден план мероприятий «дорожная карта» по имущественной поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Аликовского района.

В 2018 году объём инвестиций малого бизнеса составил 22,6 миллионов рублей.

В 2018 году поддержка оказана 6 субъектам малого предпринимательства на общую сумму 8,4 млн. рублей. Поддержка оказывалась по следующим направлениям:

-гранты на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства (2)

-предоставление поручительств (гарантий) по обязательствам (кредитам, займам, лизинговым операциям и т.п.)  субъектов малого и среднего предпринимательства и займов субъектам малого предпринимательства, зарегистрированным на территории Аликовского района Чувашской Республики (3)

- предоставление единовременной финансовой помощи при государственной регистрации в качестве предпринимателей граждан, признанных безработными (1).

2. Приоритеты, цели, задачи, сроки и этапы

реализации подпрограммы

Приоритетами в сфере реализации подпрограммы являются:

- развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в целях формирования конкурентной среды в экономике района;

- обеспечение благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства;

- обеспечение конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства;

- увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства;

-обеспечение занятости населения и развитие самозанятости; 
- увеличение доли производимых субъектами малого и среднего предпринимательства товаров (работ, услуг) в общем объёме произведенного продукта;

- увеличение доли уплаченных субъектами малого и среднего предпринимательства налогов в налоговых доходах федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов.

Приоритетными видами экономической деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства являются:

- обрабатывающие производства;

- строительство;

- управление недвижимым имуществом;

- сельское хозяйство и предоставление услуг в этой области;

- деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий;

- деятельность в области права, бухгалтерского учёта, консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления в интересах субъектов малого и среднего предпринимательства;

- оказание бытовых услуг населению.

Целью подпрограммы является: обеспечение благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства в целях формирования конкурентной среды в экономике района.

Для достижения поставленной цели должны быть решены следующие задачи:

- финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства;

- совершенствование систем налогообложения малого и среднего предпринимательства;

- пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности, развитие системы консультационной, учебно-методологической поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

Сроки реализации подпрограммы - 2019 - 2035 годы.

3. Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач,

основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы

Показателями (индикаторами) реализации подпрограммы являются:

- количество конференций, встреч, конкурсов по вопросам развития малого и среднего предпринимательства;

- количество субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность;

- количество новых рабочих мест, созданных субъектами малого и среднего предпринимательства, которым оказана поддержка;

За весь период реализации подпрограммы предполагается достичь следующих результатов:

- в 2035 году количество субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность, должно составить 360 ед., что на 18,8% выше уровня 2018 года;

- субъектами малого и среднего предпринимательства будет создано 72 новых рабочих мест;

- будет проведено ежегодно не меньше 4 совещаний и встреч по вопросам развития малого и среднего предпринимательства;

- размещение муниципального заказа для субъектов малого и среднего предпринимательства не менее 15% от сводного годового объема закупок, предусмотренного планом-графиком.

Перечень показателей (индикаторов) реализации подпрограммы приведён в приложении № 1 к Муниципальной программе.

4. Обоснование объёма финансовых ресурсов,

необходимых для реализации подпрограммы

Источником финансирования подпрограммы являются средства районного бюджета.

Прогнозируемые объёмы финансирования подпрограммы за весь период – 7211,2 тыс. руб., в том числе в:

2019 году – 811,2 тыс. руб.;

2020 году -  400,0 тыс. руб.;

2021 году – 400,0 тыс. руб.;

2022 году – 400,0 тыс. руб.;

2023 году – 400,0 тыс. руб.;

2024 году – 400,0 тыс. руб.;

2025 году – 400,0 тыс. руб.;

2026-2030 годах –  2000,0 тыс. руб.;

2031-2035 годах –  2000,0 тыс. руб.

Объёмы финансирования уточняются ежегодно при формировании районного бюджета на очередной финансовый год и на плановый период.

Более подробная информация по ресурсному обеспечению реализации мероприятий подпрограммы за счет средств районного бюджета с указанием главных распорядителей средств, представлена соответственно в приложениях №2 и №3 к Муниципальной программе.

Приложение №5

к муниципальной программе

«Экономическое развитие Аликовского района

Чувашской Республики»

Подпрограмма

«Повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Аликовском районе

Чувашской Республики»

ПАСПОРТ

| Ответственный исполнитель подпрограммы | Администрация Аликовского района Чувашской Республики |
| --- | --- |
| Соисполнители подпрограммы | Отдел экономики, земельных и имущественных отношений Администрации Аликовского района Чувашской Республики Автономное учреждение «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг» муниципального образования «Аликовский район» |
| Цели подпрограммы | Повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг |
| Задачи подпрограммы | - Упрощение процедур и повышение комфортности получения гражданами и юридическими лицами государственных и муниципальных услуг за счет реализации принципа «одного окна»; - Сокращение сроков предоставления государственных и муниципальных услуг; - Повышение удовлетворенности получателей государственных и муниципальных услуг их качеством; - Повышение качества информирования граждан и юридических лиц о порядке, способах и условиях получения государственных и муниципальных услуг; - Внедрение практики интерактивного (дистанционного) взаимодействия с заявителями при предоставлении государственных и муниципальных услуг; - Развитие и совершенствование форм межведомственного взаимодействия; - Формирование системы мониторинга качества и доступности государственных и муниципальных услуг, проведение регулярного мониторинга. |
| Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы | - Упрощение процедур и повышение комфортности получения гражданами и юридическими лицами государственных и муниципальных услуг за счет реализации принципа «одного окна»; - Сокращение сроков предоставления государственных и муниципальных услуг; - Повышение удовлетворенности получателей государственных и муниципальных услуг их качеством; - Повышение качества информирования граждан и юридических лиц о порядке, способах и условиях получения государственных и муниципальных услуг; - Внедрение практики интерактивного (дистанционного) взаимодействия с заявителями при предоставлении государственных и муниципальных услуг; - Развитие и совершенствование форм межведомственного взаимодействия; - Формирование системы мониторинга качества и доступности государственных и муниципальных услуг, проведение регулярного мониторинга. |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2019-2035 годы |
| Объем средств бюджета Аликовского района Чувашской Республики на финансирование программы и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального бюджета, республиканского бюджета Чувашской Республики, внебюджетных источников | 2019 году – 1169,8 тыс. руб.; 2020 году - 778,1 тыс. руб.; 2021 году – 638,8 тыс. руб.; 2022 году – 638,8 тыс. руб.; 2023 году – 638,8 тыс. руб.; 2024 году – 638,8тыс. руб.; 2025 году – 638,8 тыс. руб.; 2026-2030 годах – 3194,0 тыс. руб.; 2031-2035 годах – 3194,0 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | - Оптимизация порядка предоставления (исполнения) государственных и муниципальных услуг (функций); - Повышение качества и доступности государственных и муниципальных услуг (функций) для физических и юридических лиц; - Обеспечение возможности получения государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» для 40% населения Аликовского района; - Создание системы мониторинга качества предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Аликовского района; - Повышение степени удовлетворенности граждан качеством и доступностью государственных и муниципальных услуг, предоставляемых непосредственно органами государственной власти и органами местного самоуправления, до 60%; - Сокращение сроков предоставления государственных и муниципальных услуг, оказываемых на базе МФЦ, в 2 раза; - Сокращение личных посещений заявителем служащих в 3-4 раза; - Повышение качества информирования о порядке предоставления государственных и муниципальных услуг, требованиях, предъявляемых к заявителями представляемым документам; - Снижение организационных, временных, финансовых затрат. |

Раздел 1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем и обоснование включения в программу

# Основой данной подпрограммы является Концепция административной реформы на 2006-2008 г, а также Федеральный закон №210-ФЗ от 27 июля 2010 г. «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». Постановлением администрации Аликовского района Чувашской Республики от 17 ноября 2017г. №1119 «Об   утверждении    перечня услуг, предоставляемых  администрацией Аликовского района Чувашской Республики» был утвержден перечень муниципальных услуг, предоставляемых администрацией Аликовского района Чувашской Республики.

В 2013 г. на основании Постановления администрации Аликовского района №100 от 28 января 2014 г. «О создании автономного учреждения «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг» муниципального образования «Аликовский район» было создано автономное учреждение «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг» муниципального образования «Аликовский район» (далее по тексту - МФЦ). Постановлением администрации Аликовского района от 21.11.2017г. №1125 «Об   утверждении    перечня услуг, предоставление которых организуется в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг Аликовского района Чувашской Республики» утвержден перечень услуг, предоставление которых организуется в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг Аликовского района Чувашской Республики. Заключено соглашение о взаимодействии между автономным учреждением «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг» муниципального образования «Аликовский район» и Администрацией Аликовского района Чувашской Республики, сельскими поселением Аликовского района.

МФЦ является некоммерческой организацией.

МФЦ осуществляет свою деятельность по принципу «одного окна». Под принципом «одного окна» понимается такой порядок, в соответствии с которым предоставление государственной или муниципальной услуги осуществляется после однократного обращения заявителя с соответствующим запросом, а взаимодействие с органами, предоставляющими государственные или муниципальные услуги, осуществляется МФЦ без участия заявителя. МФЦ осуществляет свою деятельность бесплатно для заявителей, за исключением оплаты госпошлины и платы, предусмотренные законодательством.

МФЦ в соответствии с возложенными на него задачами осуществляет следующие функции:

- организует взаимодействие с заявителями, а также с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти по Чувашской Республики, исполнительными органами государственной власти Чувашской Республики, органами местного самоуправления Аликовского района Чувашской республики, организациями, участвующими в предоставлении соответствующих государственных и муниципальных услуг, в соответствии с соглашениями о предоставлении услуг между МФЦ и указанными органами;

- организует работу по приему документов, необходимых для получения государственной (муниципальной) услуги, по первичной обработке документов, по выдаче заявителю результата предоставления государственной (муниципальной) услуги;

- организует доставку необходимых документов из МФЦ в соответствующие территориальные  органы  федеральных  органов  государственной   власти  по Чувашской Республике,   исполнительные   органы   государственной   власти,   органы местного самоуправления Аликовского района Чувашской Республики, организации, участвующие в  предоставлении соответствующих   государственных и муниципальных услуг, а также  доставку результатов  предоставления государственных и муниципальных услуг потребителю;

- организует привлечение представителей соответствующих территориальных органов федеральных органов государственной власти по Чувашской Республике, исполнительных органов государственной власти Чувашской Республики, органов местного самоуправления Аликовского района Чувашской Республики для решения возникающих спорных вопросов в соответствии с заключенными соглашениями;

- обеспечивает бесперебойную работу программно-аппаратных средств МФЦ, осуществляет надлежащее содержание  и   необходимое эксплуатационное обслуживание помещений и оборудования МФЦ;

- обеспечивает создание и поддержку работы телефона «горячей линии» по вопросам предоставления государственных и муниципальных услуг;

-	обеспечивает учет  количества посетителей, обслуженных в  МФЦ,   за определенный период (день, неделю, месяц) по видам предоставляемых государственных и муниципальных услуг.

Раздел 2. приоритеты в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации Подпрограммы.

Целью данной подпрограммы является снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Аликовского района Чувашской Республики. Основным инструментом выполнения поставленной цели является деятельность МФЦ

Основными целями МФЦ являются:

- межуровневое и межведомственное взаимодействие с различными структурами, осуществляющими предоставление государственных и муниципальных услуг;

- обеспечение быстрого, удобного и экономически эффективного процесса оказания государственных и муниципальных услуг физическим и юридическим лицам по принципу «одного окна»;

- повышение удовлетворенности получателей услуг их качеством;

- снижение количества взаимодействий	 физических и юридических лиц с должностными лицами органов исполнительной власти, органов местного самоуправления при получении государственных и муниципальных услуг;

- повышение информированности граждан и юридических лиц о порядке, способах и условиях получения государственных и муниципальных услуг.

Данные цели позволят решить следующие задачи подпрограммы:

- упрощение процедур и повышение комфортности получения гражданами и юридическими лицами государственных и муниципальных услуг принципу «одного окна»;

- сокращение сроков предоставления государственных и муниципальных услуг;

- повышение удовлетворенности получателей государственных и муниципальных услуг их качеством;

- повышение качества информирования граждан и юридических лиц о порядке, способах и условиях получения государственных и муниципальных услуг;

- внедрение практики интерактивного (дистанционного) взаимодействия с заявителями при предоставлении государственных и муниципальных услуг;

- развитие и совершенствование форм межведомственного взаимодействия;

- формирование системы мониторинга качества и доступности государственных и муниципальных услуг, проведение регулярного мониторинга;

- переход от оптимизации и регламентации отдельных государственных и муниципальных услуг к оптимизации и регламентации комплексных сервисов «по жизненным ситуациям».

В результате реализации муниципальной подпрограммы будут достигнуты следующие показатели (ожидаемые результаты):

- оптимизация порядка предоставления (исполнения) государственных и муниципальных услуг (функций), повышение качества и доступности государственных и муниципальных услуг (функций) для физических и юридических лиц;

- обеспечение возможности получения государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» до 100,0% населения Аликовского района;

- создание системы мониторинга качества предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Аликовского района;

- повышение степени удовлетворенности граждан и юридических лиц качеством и доступностью государственных и муниципальных услуг, предоставляемых непосредственно органами государственной власти и органами местного самоуправления, до 100%;

- сокращение сроков предоставления государственных и муниципальных услуг, оказываемых на базе МФЦ;

- сокращение личных посещений заявителем служащих в 3-4 раза;

- повышение качества информирования о порядке предоставления государственных и муниципальных услуг, требованиях, предъявляемых к заявителям и предоставляемым документам;

- снижение организационных, временных и финансовых затрат.

Сроки реализации муниципальной подпрограммы – 2019 -2035 годы.

Перечень показателей (индикаторов) реализации подпрограммы приведён в приложении № 1 к Муниципальной программе.

- Раздел 3. Обоснование объема финансовых ресурсов, 
необходимых для реализации подпрограммы

Прогнозируемый объем финансирования подпрограммы составляет 11529,9 тыс. рублей, в том числе в:

2019 году – 1169,8 тыс. руб.;

2020 году -  778,1 тыс. руб.;

2021 году – 638,8 тыс. руб.;

2022 году – 638,8 тыс. руб.;

2023 году – 638,8 тыс. руб.;

2024 году – 638,8 тыс. руб.;

2025 году – 638,8 тыс. руб.;

2026-2030 годах – 3194,0 тыс. руб.;

2031-2035 годах – 3194,0 тыс. руб.

из них средства:

республиканского бюджета Чувашской Республики -0 тыс. руб., в том числе в:

2019 году – 0 тыс. руб.;

2020 году – 0 тыс. руб.;

2021 году – 0 тыс. руб.;

2022 году – 0 тыс. руб.;

2023 году – 0 тыс. руб.;

2024 году – 0 тыс. руб.;

2025 году -  0 тыс. руб.;

2026-2030 годах –0 тыс. руб.;

2031-2035 годах –  0тыс. руб.

местных бюджетов – 11529,9 тыс. руб., в том числе в:

2019 году – 1169,8 тыс. руб.;

2020 году -  778,1 тыс. руб.;

2021 году – 638,8 тыс. руб.;

2022 году – 638,8 тыс. руб.;

2023 году – 638,8 тыс. руб.;

2024 году – 638,8 тыс. руб.;

2025 году – 638,8 тыс. руб.;

2026-2030 годах –  3194,0 тыс. руб.;

2031-2035 годах –  3194,0 тыс. руб.

внебюджетных источников- 0,0 тыс. рублей, в том числе в:

2019 году – 0,0 тыс. руб.;

2020 году –0,0 тыс. руб.;

2021 году – 0,0 тыс. руб.;

2022 году – 0,0 тыс. руб.;

2023 году – 0,0 тыс. руб.;

2024 году – 0,0 тыс. руб.;

2025 году – 0,0 тыс. руб.;

2026-2030 годах –  0,0 тыс. руб.;

2031-2035 годах –  0,0 тыс. руб.

Объемы финансирования подпрограммы Муниципальной программы уточняются при формировании бюджета Аликовского района Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период.

Более подробная информация по ресурсному обеспечению реализации мероприятий подпрограммы за счет средств районного бюджета с указанием главных распорядителей средств, представлена соответственно в приложениях №2 и №3 к Муниципальной программе.