ЧĂВАШ РЕСПУБЛИКИ

ЭЛĔК РАЙОН АДМИНИСТРАЦИЙĔ

# ЙЫШĂНУ

# 11.12.2018    1375 №

Элĕк сали

ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА

АДМИНИСТРАЦИЯ

АЛИКОВСКОГО   РАЙОНА

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.12.2018   № 1375

с. Аликово

Об утверждении  муниципальной программы Аликовского района Чувашской Республики «Развитие культуры и туризма»

Администрация Аликовского района Чувашской Республики                        п о с т а н о в л я е т:

- Утвердить прилагаемую муниципальную программу Аликовского района Чувашской Республики «Развитие культуры и туризма» (далее – Муниципальная программа).

- Признать утратившим силу:

Постановления администрации Аликовского района Чувашской Республики от 28 января 2014 года   № 77 «Об утверждении муниципальной программы Аликовского района Чувашской Республики «Развитие культуры и туризма» на 2014–2020 годы» с 01 января 2019 года;

Постановления администрации Аликовского района Чувашской Республики от 25 мая 2015 года № 410 «О внесении изменений в муниципальную программу Аликовского района Чувашской Республики «Развитие культуры и туризма» на 2014–2020 годы»;

Постановления администрации Аликовского района Чувашской Республики  от 30 марта  2016 года № 181 «О внесении изменений в муниципальную программу Аликовского района Чувашской Республики «Развитие культуры и туризма» на 2014–2020 годы»;

Постановления администрации Аликовского района Чувашской Республики от 26 октября 2016 года № 588 «О внесении изменений в муниципальную программу Аликовского района Чувашской Республики «Развитие культуры и туризма» на 2014–2020 годы»;

Постановления администрации Аликовского района Чувашской Республики от 14 декабря 2016 года № 731 «О внесении изменений в муниципальную программу Аликовского района Чувашской Республики «Развитие культуры и туризма» на 2014–2020 годы»;

Постановления администрации Аликовского района Чувашской Республики от 27 февраля 2017 года № 192 «О внесении изменений в муниципальную программу Аликовского района Чувашской Республики «Развитие культуры и туризма» на 2014–2020 годы»;

Постановления администрации Аликовского района Чувашской Республики от 22 декабря 2017 года № 1376 «О внесении изменений в муниципальную программу Аликовского района Чувашской Республики «Развитие культуры и туризма» на 2014–2020 годы»;

Постановления администрации Аликовского района Чувашской Республики от 28 марта 2018 года № 408 «О внесении изменений в муниципальную программу Аликовского района Чувашской Республики «Развитие культуры и туризма» на 2014–2020 годы»;

Постановления администрации Аликовского района Чувашской Республики от 11 июля 2018 года  № 791 «О внесении изменений в муниципальную программу Аликовского района Чувашской Республики «Развитие культуры и туризма» на 2014–2020 годы»;

Постановления администрации Аликовского района Чувашской Республики от 15 октября 2018 года № 1140 «О внесении изменений в муниципальную программу Аликовского района Чувашской Республики «Развитие культуры и туризма» на 2014–2020 годы»;

- Отделу финансов администрации Аликовского района Чувашской Республики при формировании проекта районного бюджета Аликовского района Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период предусматривать бюджетные ассигнования на реализацию Муниципальной программы.

- Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2019 года.

Глава администрации

Аликовского района                                                                          А.Н.Куликов

УтвержденА

постановлением администрации

Аликовского района

Чувашской Республики

от 11.12.2018г.   № 1375

МУНИЦИПАЛЬНАЯ программа

АЛИКОВСКОГО РАЙОНА Чувашской Республики

«Развитие культуры и туризма»

| Ответственный исполнитель: |  | Сектор социального развития, культуры и архивного дела отдела образования, социального развития, опеки и попечительства, молодежной политики и спорта администрация Аликовского района Чувашской Республики |
| --- | --- | --- |
| Дата составления проекта Муниципальной программы: |  | «01 » декабря 2018 года |
| Непосредственные исполнители Муниципальной программы: |  | АУ «Централизованная клубная система» Аликовского района Чувашской Республики (т.22-0-40, e-mail: alikovsky.klub@yandex.ru) МБУК «Централизованная библиотечная система» Аликовского района (т. 22-9-07, e-mail: alik_bib@cbx.ru) МБУК «Районный литературно-краеведческий музей»» Аликовского района (т. 22-0-34, e-mail: alik-museum@yandex.ru) МБУК «Аликовский муниципальный архив» Аликовского района (т. 22-9-07, e-mail: archive2@alikov.cap.ru) МАОУ ДОД «Аликовская ДШИ» (т. 22-0-43, e-mail: obrazov15@alikov.cap.ru) |
| Глава администрации Аликовского района |  | А.Н.Куликов |

Утвержден

постановлением администрации

Аликовского района

Чувашской Республики

от 11.12.2018г.   № 1375

П а с п о р т

муниципальной программы Аликовского района Чувашской Республики

«Развитие культуры и туризма»

| Ответственный исполнитель Муниципальной программы | – | Администрация Аликовского района Чувашской Республики (далее – Администрация) |
| --- | --- | --- |
| Соисполнители Муниципальной программы |  | отдел образования, социального развития, опеки и попечительства, молодежной политики, культуры и спорта администрация Аликовского района Чувашской Республики; сектор социального развития, культуры отдел образования, социального развития, опеки и попечительства, молодежной политики, культуры и спорта администрация Аликовского района Чувашской Республики; муниципальные (автономные) учреждения культуры Аликовского района |
| Участники Муниципальной программы |  | органы местного самоуправления (по согласованию); общественные объединения (по согласованию) |
| Подпрограмма Муниципальной программы | – | «Развитие культуры в Аликовском районе Чувашской Республике»; |
| Цели Муниципальной программы | – | активизация культурного потенциала Аликовского района Чувашской Республики; повышение роли институтов гражданского общества как субъектов культурной политики; содействие формированию гармонично развитой личности, способной к активному участию в реализации государственной культурной политики; сохранение культурного наследия и создание условий для развития культуры; |
| Задачи Муниципальной программы | – | расширение доступа к культурным ценностям и информационным ресурсам, сохранение культурного и исторического наследия; использование культурного и туристского потенциалов территорий, обладающих этнокультурным многообразием и спецификой; гастрольная деятельность, направленная на выравнивание возможностей доступа жителей Аликовского района к культурным благам; участие в конкурсах по реализации значимых проектов в сфере культуры и искусств; создание условий и возможностей для всестороннего развития, творческой самореализации, непрерывности образования; популяризация культурного наследия России, в том числе среди молодежи; сохранение традиций и создание условий для развития всех видов народного искусства и творчества, поддержка народных художественных промыслов и ремесел; сохранение ретроспективной архивной информации и перевод ее в электронный вид для эффективного использования в интересах государства, общества и граждан; содействие укреплению гражданского единства и гармонизации межэтнических, межконфессиональных отношений в Аликовском районе Чувашской Республики; продвижение туристского продукта Аликовского района Чувашской Республики на внутреннем и международном туристских рынках, в том числе создание стимулов для обеспечения качества и доступности услуг в сфере туризма, включая мероприятия по развитию инфраструктуры отдыха и туризма на территории Аликовского района Чувашской Республики |
| Целевые индикаторы и показатели Муниципальной программы | – | к 2036 году будут достигнуты следующие целевые индикаторы и показатели: уровень удовлетворенности населения качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры – 92,0 процентов; увеличение числа посещений организаций культуры на 1,5 процентов по отношению к 2017 году; увеличение числа обращений к цифровым ресурсам культуры в 5 раз по отношению к 2017 году; |
| Сроки и этапы реализации Муниципальной программы | – | 2019–2035 годы: 1 этап – 2019–2025 годы; 2 этап – 2026–2030 годы; 3 этап – 2031–2035 годы |
| Объемы финансирования Муниципальной программы с разбивкой по годам реализации | – | общий объем финансирования Муниципальной программы составляет 293889,8 тыс. рублей, в том числе: в 2019 году – 34513,1 тыс. рублей; в 2020 году – 27073,2 тыс. рублей; в 2021 году – 15248,9 тыс. рублей; в 2022 году – 15298,9 тыс. рублей; в 2023 году – 15348,9 тыс. рублей; в 2024 году – 15398,9 тыс. рублей; в 2025 году – 15448,9 тыс. рублей; в 2026–2030 годах – 77594,5 тыс. рублей; в 2031–2035 годах – 779964,5 тыс. рублей; из них средства: федерального бюджета – 7211,0 тыс. рублей (2,45 процентов), в том числе: в 2019 году – 2857,0 тыс. рублей; в 2020 году – 4345,0 тыс. рублей; в 2021 году – 1,5 тыс. рублей; в 2022 году – 1,5 тыс. рублей; в 2023 году – 1,5 тыс. рублей; в 2024 году – 1,5 тыс. рублей; в 2025 году – 1,5 тыс. рублей; в 2026–2030 годах – 7,5 тыс. рублей; в 2031–2035 годах – 7,5 тыс. рублей; республиканского бюджета Чувашской Республики – 3018,5 тыс. рублей (1,02 процента), в том числе: в 2019 году – 1347,6 тыс. рублей; в 2020 году – 1661,9 тыс. рублей; в 2021 году – 0,6 тыс. рублей; в 2022 году – 0,6 тыс. рублей; в 2023 году – 0,6 тыс. рублей; в 2024 году – 0,6 тыс. рублей; в 2025 году – 0,6 тыс. рублей; в 2026–2030 годах – 3,0 тыс. рублей; в 2031–2035 годах – 3,0 тыс. рублей; бюджета Аликовского района – 221755,9 тыс. рублей (75,5 процента), в том числе: в 2019 году – 26381,6 тыс. рублей; в 2020 году – 17339,3 тыс. рублей; в 2021 году – 11869,0 тыс. рублей; в 2022 году – 11869,0 тыс. рублей; в 2023 году – 11869,0 тыс. рублей; в 2024 году – 11869,0 тыс. рублей; в 2025 году – 11869,0 тыс. рублей; в 2026–2030 годах – 59345,0 тыс. рублей; в 2031–2035 годах – 59345,0 – тыс. рублей; бюджета поселений Аликовского района – 31958,9 тыс. рублей (10,9 процента), в том числе: в 2019 году – 2374,9 тыс. рублей; в 2020 году – 2167,0 тыс. рублей; в 2021 году – 1827,8 тыс. рублей; в 2022 году – 1827,8 тыс. рублей; в 2023 году – 1827,8 тыс. рублей; в 2024 году – 1827,8 тыс. рублей; в 2025 году – 1827,8 тыс. рублей; в 2026–2030 годах –9139,0 тыс. рублей; в 2031–2035 годах –9139,0 тыс. рублей; внебюджетных источников – 29810,0 тыс. рублей (10,9 процента), в том числе: в 2019 году – 1490,0 тыс. рублей; в 2020 году – 1500,0 тыс. рублей; в 2021 году – 1550,0 тыс. рублей; в 2022 году – 1600,0 тыс. рублей; в 2023 году – 1650,0 тыс. рублей; в 2024 году – 1700,0 тыс. рублей; в 2025 году – 1750,0 тыс. рублей; в 2026–2030 годах – 9100,0 тыс. рублей; в 2031–2035 годах – 9470,0 тыс. рублей. Объемы финансирования за счет бюджетных ассигнований уточняются при формировании районного бюджета Аликовского района Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период |
| Ожидаемые результаты реализации Муниципальной программы | – | внедрение инновационных технологий в деятельность учреждений культуры, повышение их конкурентоспособности; вовлечение населения в активную социокультурную деятельность, реализация творческих инициатив населения; повышение доступности и качества предоставляемых учреждениями культуры услуг; создание условий для сохранения этнокультурного многообразия народов, проживающих на территории Аликовского района Чувашской Республики, повышения их общей культуры, укрепления гражданского единства и гармонизации межнациональных отношений; реализация мероприятий по созданию и обеспечению функционирования общероссийского информационно-архивного пространства. |

Раздел I. Приоритеты реализуемой в Аликовского районе политики в сфере

реализации муниципальной  программы Аликовского района Чувашской Республики «Развитие культуры и туризма», цели, задачи, описание сроков и этапов реализации  программы

Приоритеты  реализуемой в Аликовском районе политики в сфере реализации муниципальной программы в сфере культуры определены Государственной программой Чувашской Республики «Развитие культуры и туризма», утвержденной Постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 26.10.2018 № 434, Стратегией социально-экономического развития Чувашской Республики до 2035 года, утвержденной постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 28 июня 2018 г. № 254, ежегодными посланиями Главы Чувашской Республики Государственному Совету Чувашской Республики, Концепцией развития отрасли культуры Чувашской Республики до 2020 года, утвержденной распоряжением Кабинета Министров Чувашской Республики от 18 января 2013 г. № 19-р.

В соответствии с долгосрочными приоритетами развития сферы культуры и туризма целями муниципальной программы «Развитие культуры и туризма» (далее – Муниципальная программа) являются:

активизация культурного потенциала Аликовского района Чувашской Республики;

повышение роли институтов гражданского общества как субъектов культурной политики;

содействие формированию гармонично развитой личности, способной к активному участию в реализации государственной культурной политики;

сохранение культурного наследия и создание условий для развития культуры;

развитие туризма в Аликовском районе Чувашской Республике.

Для достижения целей реализуются следующие задачи:

сохранение культурного наследия и создание условий для развития культуры;

обеспечение гражданам доступа к культурным ценностям;

создание условий для реализации каждым человеком его творческого потенциала;

создание благоприятных условий для устойчивого развития сфер культуры и туризма;

гармонизация национальных и межнациональных (межэтнических) отношений.

Достижение целей и решение задач Муниципальной  программы будут осуществляться с учетом сложившихся реалий и прогнозируемых процессов в экономике и социальной сфере.

Реализация Муниципальной программы позволит:

внедрить инновационные технологии в деятельность учреждений культуры, повысить их конкурентоспособность;

вовлечь население в активную социокультурную деятельность, реализовать творческие инициативы населения;

повысить доступность и качество предоставляемых учреждениями культуры услуг;

создать условия для сохранения этнокультурного многообразия народов, проживающих на территории Аликовского района Чувашской Республики, повышения их общей культуры, укрепления гражданского единства и гармонизации межнациональных отношений;

реализовать мероприятия по созданию и обеспечению функционирования общероссийского информационно-архивного пространства.

Муниципальная программа будет реализовываться в 2019–2035 годах в три этапа:

1 этап – 2019–2025 годы.

На 1 этапе будет продолжена реализация начатых ранее мероприятий по развитию отрасли культуры.

2 этап – 2026–2030 годы.

За счет реализации мероприятий 2 этапа будут достигнуты следующие результаты:

уровень удовлетворенности населения качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры – 89,0 процента;

увеличение числа посещений организаций культуры 1,0   процента по отношению к 2017 году;

3 этап – 2031–2035 годы.

За счет реализации мероприятий 3 этапа будут достигнуты следующие результаты:

уровень удовлетворенности населения качеством предоставления государственных услуг в сфере культуры – 92,0 процента;

увеличение числа посещений организаций культуры на 1,5 процентов по отношению к 2017 году;

увеличение числа обращений к цифровым ресурсам культуры в 5 раз по отношению к 2017 году.

Сведения о целевых индикаторах и показателях Муниципальной программы, подпрограмм Муниципальной программы и их значениях приведены в приложении № 1 к Муниципальной программе.

Целевые индикаторы и показатели Муниципальной программы определены исходя из принципа необходимости и достаточности информации для характеристики достижения целей и решения задач Муниципальной программы (табл. 1).

Перечень целевых индикаторов и показателей носит открытый характер и предусматривает возможность корректировки в случае потери информативности целевого индикатора и показателя (достижение максимального значения или насыщения).

Таблица 1

| Цели Муниципальной программы | Задачи Муниципальной программы | Целевые индикаторы и показатели Муниципальной программы |
| --- | --- | --- |
| Активизация культурного потенциала Аликовского района Чувашской Республики | создание благоприятных условий для устойчивого развития сфер культуры и туризма | уровень удовлетворенности населения качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры |
| Повышение роли институтов гражданского общества как субъектов культурной политики | гармонизация национальных и межнациональных (межэтнических) отношений | уровень удовлетворенности населения качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры |
| Содействие формированию гармонично развитой личности, способной к активному участию в реализации государственной культурной политики | создание условий для реализации каждым человеком его творческого потенциала; повышение интереса к чтению | увеличение числа посещений организаций культуры по отношению к 2017 году |
| Сохранение культурного наследия и создание условий для развития культуры | сохранение культурного наследия и создание условий для развития культуры; обеспечение гражданам доступа к культурным ценностям | увеличение числа обращений к цифровым ресурсам культуры |

Раздел II. Обобщенная характеристика основных мероприятий

подпрограмм муниципальной программы

Выстроенная в рамках настоящей Муниципальной программы система целевых ориентиров (цели, задачи, ожидаемые результаты) представляет собой четкую согласованную структуру, посредством которой установлена прозрачная и понятная связь реализации отдельных мероприятий с достижением конкретных целей на всех уровнях  Муниципальной программы.

Реализация мероприятий  Муниципальной программы обеспечивает решение задач  Муниципальной программы. Мероприятия Муниципальной программы реализовываются в рамках двух подпрограмм.

1. Подпрограмма «Развитие культуры в Аликовском районе Чувашской Республике» предусматривает реализацию 8   основных мероприятий:

Основное мероприятие:

Основное мероприятие 1. Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия.  Мероприятие направлено на обеспечение сохранности, эффективное использование объектов культурного наследия, реализацию информационно-просветительских проектов по пропаганде объектов культурного наследия.

Основное мероприятие 2. Развитие библиотечного дела. Мероприятие направлено на обеспечение деятельности библиотек и создание электронных ресурсов на основе новых технологий, их интеграцию в мировую информационную инфраструктуру.

Основное мероприятие 3. Развитие музейного дела.

Мероприятие направлено на создание условий для более широкого доступа населения к музейным собраниям, развитие новых форм музейной деятельности.

Основное мероприятие 4. Развитие архивного дела.

Мероприятие направлено на модернизацию архивной инфраструктуры,  улучшение качества предоставления  муниципальных услуг в сфере архивного дела.

Основное мероприятие 5.  Развитие профессионального искусства. Мероприятие направлено на создание условий развития народных  театральных и певческих коллективов муниципальных учреждений культуры, обеспечение максимальной доступности для граждан.

Основное мероприятие 6. Развитие образования в сфере культуры и искусства.

Мероприятие направлено на совершенствование  художественного образования, обеспечение максимальной доступности для граждан образования в сфере культуры и искусства.

Основное мероприятие 7. Сохранение и развитие народного творчества.

Мероприятие направлено на сохранение нематериального культурного наследия и трансляцию лучших образцов народной культуры, мониторинг основных тенденций развития культурно-досуговой сферы, внедрение современных технологий в целях повышения качества оказания культурных услуг.

Основное мероприятие 8. Проведение мероприятий в сфере культуры и искусства. Мероприятие направлено на обеспечение гражданам доступа к культурным ценностям; создание условий для реализации каждым человеком его творческого потенциала.

Основное мероприятие 8. Мероприятия, связанные с подготовкой и проведением празднования 100-летия образования Чувашской автономной области.

Мероприятие направлено на сохранение и развитие  культурных и национальных традиций. Планируется проведение реставрационных работ на объекте культурного наследия «Здание старой школы им. И.Я.Яковлева, 1872 г,»,  который станет основными объектами экскурсионных маршрутов, являясь наглядной историей развития Чувашского края от древности к современности. Завершение ремонта здания районного Дома культуры автономного учреждения «Централизованная клубная система» Аликовского района Чувашской Республики

- Раздел III. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых

- для реализации муниципальной программы

Расходы Муниципальной программы формируются за счет средств федерального бюджета, республиканского бюджета Чувашской Республики, местных бюджетов и внебюджетных источников.

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию Муниципальной программы утверждается  решением Собрания депутатов Аликовского района Чувашской Республики о бюджете Аликовского района Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период.

Общий объем финансирования Муниципальной программы на 2019–
2035 годы составляет  293889,8  тыс. рублей. Показатели по годам и источникам финансирования приведены в табл. 2.

Таблица 2

(тыс. рублей)

| Годы | Всего | В том числе за счет средств |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | федерального бюджета | республиканского бюджета Чувашской Республики | бюджета Аликовского района | бюджета поселений Аликовского района | внебюджетных источников |
| 2019 | 34513,1 | 2857,0 | 1347,6 | 26381,6 | 2374,9 | 1490,0 |
| 2020 | 27073,2 | 4245,0 | 1661,9 | 17339,3 | 2167,0 | 1500,0 |
| 2021 | 15248,9 | 1,5 | 0,6 | 11869,0 | 1827,8 | 1550,0 |
| 2022 | 15298,9 | 1,5 | 0,6 | 11869,0 | 1827,8 | 1600,0 |
| 2023 | 15348,9 | 1,5 | 0,6 | 11869,0 | 1827,8 | 1650,0 |
| 2024 | 15398,9 | 1,5 | 0,6 | 11869,0 | 1827,8 | 1700,0 |
| 2025 | 15448,9 | 1,5 | 0,6 | 11869,0 | 1827,8 | 1750,0 |
| 2026–2030 | 77594,5 | 7,5 | 3,0 | 59345,0 | 9139,0 | 9100,0 |
| 2031–2035 | 77964,5 | 7,5 | 3,0 | 59345,0 | 9139,0 | 9470,0 |
| Всего | 293889,8 | 7211,0 | 3018,5 | 221755,9 | 31958,9 | 29810,0 |

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов за счет всех источников финансирования реализации Муниципальной программы приведены в приложении № 2 к Муниципальной программе.

В Муниципальную программу включены подпрограммы, реализуемые в рамках Муниципальной программы, согласно приложению № 3 к настоящей Муниципальной программе.

Приложение № 2

к муниципальной программе

Аликовского района

Чувашской Республики

«Развитие культуры и туризма»

# Сведения
о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы Аликовского района, подпрограмм муниципальной программы Аликовского района (программ) и их значениях

| N пп | Целевой индикатор и показатель (наименование) | Единица | Значения целевых индикаторов и показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Измерения | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год | 2032 год | 2033 год |  |  | 2034 год | 2035 год ... |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |  |  | 20 | 21 |
| Муниципальная программа Аликовского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Уровень удовлетворенности населения качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры | % | 86 | 86 | 86,5 | 86,6 | 87,0 | 87,5 | 88,5 | 89,0 | 89,5 | 89,8 | 90,0 | 90,1 | 90,3 | 90,5 | 91 | 91,1 |  |  | 91,5 | 92 |
| 2. | Увеличение числа посещений организаций культуры | % по отношению к 2017 году | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,4 |  |  | 1,4 | 1,5 |
| 3. | Увеличение числа обращений к цифровым ресурсам культуры | % по отношению к 2017 году | 0,5 | 0,5 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 1,0 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,0 | 2,5 | 2,8 | 3,0 | 3,0 | 3,5 | 4,0 |  | 4,5 |  | 5,0 |
| «Развитие культуры в Аликовском районе Чувашской Республике»; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Прирост посещений общедоступных (публичных) библиотек, а также культурно-массовых мероприятий, проводимых в библиотеках | % по отношению к 2017 году | 100,3 | 100,3 | 100,6 | 101,0 | 101,4 | 102 | 102,5 | 103,0 | 103,5 | 104,0 | 104,5 | 105,0 | 106,5 | 107,0 | 107,5 | 108,0 | 108,5 |  |  | 109,0 |
| 2. | Количество посещений общедоступных библиотек (на 1 жителя в год) | единиц | 12,3 | 12,3 | 12,3 | 12,3 | 12,3 | 12,3 | 12,3 | 12,3 | 12,3 | 12,3 | 12,3 | 12,3 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 |  |  | 12,5 |
| 3. | Увеличение числа обращений к цифровым ресурсам культуры | % по отношению к 2017 году | 0,5 | 0,5 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 1,0 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,0 | 2,5 | 2,8 | 3,0 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 |  |  | 5,0 |
| 4. | Доля муниципальных домов культуры, оснащенных современным оборудованием | % | 28,6 | 32,0 | 36,0 | 39,0 | 43,0 | 46,0 | 46,0 | 53,0 | 57,0 | 57,0 | 57,0 | 64,0 | 64,0 | 64,0 | 68,0 | 68,0 | 68,0 |  |  | 70 |
| 5. | Прирост посещений музеев | % по отношению к 2017 году | 102 | 102 | 104 | 106 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 114,5 | 115 | 115,5 | 116 | 116,5 | 117 |  |  | 118 |
| 6. | Посещаемость муниципальных музеев (на 1 жителя в год) | единиц | 0,56 | 0,56 | 0,57 | 0,58 | 0,59 | 0,60 | 0,61 | 0,62 | 0,63 | 0,64 | 0,65 | 0,66 | 0,67 | 0,68 | 0,69 | 0,70 | 0,71 |  |  | 0,72 |
| 7. | Прирост посещений платных культурно-массовых мероприятий клубов, домов культуры | % по отношению к 2017 году | 100,00 | 100,00 | 100,01 | 100,01 | 100,01 | 100,02 | 100,02 | 100,03 | 100,03 | 100,04 | 100,04 | 100,05 | 100,05 | 100,06 | 100,06 | 100,06 | 100,08 |  |  | 100,10 |
| 8. | Прирост участников клубных формирований | % по отношению к 2017 году | 100,01 | 100,01 | 100,01 | 100,02 | 100,03 | 100,03 | 100,04 | 100,04 | 100,04 | 100,05 | 100,05 | 100,06 | 100,06 | 100,07 | 100,07 | 100,08 | 100,09 |  |  | 100,10 |
| 9. | Доля документов муниципальных архивов, находящихся в условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) хранение, в общем количестве архивных документов | % | 33,0 | 33,0 | 37,0 | 41,0 | 46,0 | 50,0 | 54,0 | 58,0 | 62,0 | 66,0 | 70,0 | 74,0 | 78,0 | 82,0 | 86,0 | 90,0 | 94, ,0 |  |  | 98,0 |
| 10. | Доля принятых в муниципальных архивы документов организаций – источников комплектования в общем объеме документации, подлежащей приему | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |  | 100,0 |
| 11. | Среднее число пользователей архивной информацией на 10 тыс. человек населения | человек | 799 | 799 | 801 | 803 | 804 | 805 | 806 | 807 | 808 | 809 | 810 | 811 | 812 | 813 | 814 | 815 | 816 |  |  | 817 |
| 12. | Охват детей, проживающих в сельской местности, художественным образованием | % | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |  |  | 25 |
| 13. | Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей | % | 76,7 | 76,7 | 76,7 | 76,7 | 76,8 | 76,8 | 76,8 | 76,9 | 76,9 | 77,0 | 77,0 | 77,1 | 77,2 | 77,2 | 77,3 | 77,4 | 77,4 |  |  | 77,5 |
| 14. | Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения | экземпляров | 254 | 254 | 254 | 256 | 256 | 256 | 258 | 258 | 258 | 258 | 258 | 258 | 258 | 260 | 260 | 260 | 260 |  |  | 260 |

Приложение № 3

к муниципальной программе

Аликовского района

Чувашской Республики

«Развитие культуры и туризма»

Ресурсное обеспечение
и прогнозная (справочная) оценка расходов за счет всех источников финансирования реализации

Муниципальной  программы Аликовского района Чувашской Республики «Развитие культуры и туризма»

| Статус | Наименование подпрограммы муниципальной программы Аликовского района (основного мероприятия) | Задача подпрограммы муниципальной программы Аликовского района | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участники | Код бюджетной классификации |  |  |  | Источник финансирования | Расходы по годам, тыс.рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Главный распорядитель бюджетных средств | раздел, подраздел | целевая статья расходов | группа (подгруппа) вида расходов |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026-2030 годы | 2031-2035 годы |
| Муниципальная программа Аликовского района Чувашской Республики | «Развитие культуры и туризма» |  | Сектор социального развития администрации Аликовского района; отдел образования, социального развития, молодежной политики, опеки и попечительства, культуры и спорта, муниципальные (автономные) учреждения культуры Аликовского района; сельские поселения Аликовского района; общественные организации | администрация Аликовского района, сельские поселения Аликовского района | х | Ц4000000000 | х | всего | 34513,1 | 27073,2 | 15248,9 | 15298,9 | 15348,9 | 15398,9 | 15448,9 | 77594,5 | 77964,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 2857,0 | 4345,0 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 1347,6 | 1661,9 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Аликовского района | 26381,6 | 17339,3 | 11869,0 | 11869,0 | 11869,0 | 11869,0 | 11869,0 | 59345,0 | 59345,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет поселений Аликов-ского района | 2374,9 | 2167,0 | 1827,8 | 1827,8 | 1827,8 | 1827,8 | 1827,8 | 9139,0 | 9139,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 1490,0 | 1500,0 | 1550,0 | 1600,0 | 1650,0 | 1700,0 | 1750,0 | 9100,0 | 9470,0 |
| Подпрограмма 1. | «Развитие культуры в Аликовском районе Чувашской Республики» | -обеспечение сохранности и использования объектов культурного наследия; -повышение доступности и качества библиотечных услуг; -повышение доступности и качества музейных услуг; -обеспечение сохранности, пополнения и использования архивных фондов; -создание условий для сохранения и развития исполнительских искусств; -сохранение традиций и создание условий для развития всех видов народного искусства и творчества; -создание условий для повышения качества и разнообразия услуг, предоставляемых учреждениями культуры населению; -создание условий и возможностей для всестороннего развития, творческой самореализации, непрерывности образования; -интенсивная модернизация материально-технической базы, -развитие инфраструктуры учреждений культуры | АУ «Централизованная клубная система» Аликовского района; МБУК «ЦБС» Аликовского района, МБУК «Аликовский РЛКМ» Аликовского района, МБУК «Аликовский муниципальный архив» Аликовского района, МАОУ «Аликовская ДШИ»; Сельские поселения Аликовского района; Общественные организации | х | х | Ц410000000 | х | всего | 34513,1 | 27073,2 | 15248,9 | 15298,9 | 15348,9 | 15398,9 | 15448,9 | 77594,5 | 77964,5 |
|  |  |  |  |  |  | Ц41021.5193 Ц4114L5090 | х | федеральный бюджет | 4,6 2852,4 | 4,8 4340,2 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
|  |  |  |  |  |  | Ц4114L5090 | х | республиканский бюджет Чувашской Республики | 1347,6 | 1661,9 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
|  |  |  |  |  |  | Ц410000000 Ц4114L5090 | х | бюджет Аликов-ского района | 26321,6 60,0 | 17279,3 60,0 | 11869,0 0,0 | 11869,0 0.0 | 11869,0 0,0 | 11869,0 0.0 | 11869,0 0,0 | 59345,0 0,0 | 59345,0 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | Ц410000000 | х | бюджет поселений Аликов-ского района | 2374,9 | 2167,0 | 1827,8 | 1827,8 | 1827,8 | 1827,8 | 1827,8 | 9139,0 | 9139,0 |
|  |  |  |  |  |  | х | х | внебюджетные источники | 1490,0 | 1500,0 | 1550,0 | 1600,0 | 1650,0 | 1700,0 | 1750,0 | 9100,0 | 9470,0 |
| Основное мероприятие 1 | Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия |  |  |  |  | х | х | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | х | х | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | х | х | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | х | х | бюджет Аликов-ского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | х | х | бюджет поселений Аликов-ского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | х | х | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Целевой индикатор и показатель подпрограммы, увязанные с основным мероприятием 1 | Доля отреставрированных (отремонтированных) объектов культурного наследия федерального, регионального значения составляет 67 % |  |  |  |  |  |  | 16 | 16 | 33 | 33 | 33 | 50 | 50 | 50 | 50 | 67 |
| Основное мероприятие 2 | Развитие библиотечного дела |  |  |  | 0801 | x | Ц410200000 | всего | 6054,6 | 3526,9 | 3552,1 | 3553,1 | 3554,1 | 3555,1 | 3556,1,0 | 3569,5 | 3575,5 |
|  |  |  |  |  |  | 600 610 | Ц4102L5193 | федеральный бюджет | 4,6 | 4,8 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 7,5 | 7,5 |
|  |  |  |  |  |  |  | Ц41021.5193 | республиканский бюджет Чувашской Республики | 2,0 | 2,1 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 3,0 | 3,0 |
|  |  |  |  |  |  | 600 610 | Ц410224А410 | Бюджет Аликовского района | 6000,0 | 3500,0 | 3500,0 | 3500,0 | 3500,0 | 3500,0 | 3500,0 | 3500,0 | 3500,0 |
|  |  |  |  |  |  | х | х | Бюджет поселений Аликовского района | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | x | x | внебюджетные источники | 48,0 | 49,0 | 50,0 | 51,0 | 52,0 | 53,0 | 54,0 | 59,0 | 65,0 |
| Целевой индикатор и показатель подпрограммы, увязанные с основным мероприятием 2 | Прирост посещений общедоступных (публичных) библиотек, а также культурно-массовых мероприятий, проводимых в библиотеках |  |  |  |  |  |  | 100,3 | 100,3 | 100,6 | 101,0 | 101,4 | 102 | 102,5 | 103,0 | 106,0 | 109,0 |
|  | Количество посещений общедоступных библиотек (на 1 жителя в год) |  |  |  |  |  |  | 12,3 | 12,3 | 12,3 | 12,3 | 12,3 | 12,3 | 12,3 | 12,3 | 12,3 | 12,5 |
|  | Увеличение числа обращений к цифровым ресурсам культуры |  |  |  |  |  |  | 0,5 | 0,5 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 1,0 | 1,0 | 1,5 | 3,0 | 5,0 |
|  | Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения |  |  |  |  |  |  | 258 | 258 | 258 | 258 | 258 | 258 | 258 | 258 | 260 | 260 |
| Основное мероприятие 3 | Развитие музейного дела |  |  |  |  | х | Ц410300000 | всего | 1225,0 | 826,0 | 527,0 | 528,0 | 529,0 | 530,0 | 531,0 | 539,0 | 545,0 |
|  |  |  |  |  |  | х | х | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | х | х | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | 600 610 | Ц410370760 | Бюджет Аликовского района | 1200,0 | 800,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
|  |  |  |  |  |  | х | х | Бюджет поселений Аликовского района | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | х | x | внебюджетные источники | 25,0 | 26,0 | 27,0 | 28,0 | 29,0 | 30,0 | 31,0 | 39,0 | 45,0 |
| Целевой индикатор и показатель подпрограммы, увязанные с основным мероприятием 3 | Прирост посещений музеев |  |  |  |  |  |  | 101 | 102 | 104 | 106 | 108 | 109 | 110 | 111 | 155 | 118 |
|  | Прирост посещаемости муниципальных музеев (на 1 жителя в год) |  |  |  |  |  |  | 0,56 | 0,56 | 0,57 | 0,58 | 0,59 | 0,60 | 0,61 | 0,62 | 0,67 | 0,72 |
| Основное мероприятие 4 | Развитие архивного дела |  |  |  | 0113 | х | Ц410400000000 | всего | 695,0 | 703,2 | 725,6 | 726,6 | 727,6 | 728,6 | 729,6 | 734,6 | 743,6 |
|  |  |  |  |  |  | х | х | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | х | х | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | 600 610 | Ц410440750 | Бюджет Аликовского района | 665,0 | 672,2 | 693,6 | 693,6 | 693,6 | 693,6 | 693,6 | 693,6 | 693,6 |
|  |  |  |  |  |  | х | х | Бюджет сельских поселений | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | х | х | внебюджетные источники | 30,0 | 31,0 | 32,0 | 33,0 | 34,0 | 35,0 | 36,0 | 41,0 | 50,0 |
| Целевой индикатор и показатель подпрограммы, увязанные с основным мероприятием 4 | Доля документов муниципальных архивов, находящихся в условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) хранение, в общем количестве архивных документов |  |  |  |  |  |  | 33,0 | 33,0 | 37,0 | 41,0 | 46,0 | 50,0 | 54,0 | 58,0 | 78 | 98 |
|  | Доля принятых в муниципальных архивы документов организаций – источников комплектования в общем объеме документации, подлежащей приему |  |  |  |  |  |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100 | 100 |
|  | Среднее число пользователей архивной информацией на 10 тыс. человек населения |  |  |  |  |  |  | 799 | 799 | 801 | 803 | 804 | 805 | 806 | 807 | 812 | 817 |
| Основное мероприятие 5 | Развитие профессионального искусства |  |  |  | 0801 | 600 620 | Ц410500000000 | всего | 1040,0 | 741,2 | 742,0 | 743,0 | 744,0 | 745,0 | 746,0 | 751,0 | 760,0 |
|  |  |  |  |  |  | х | х | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | х | х | Республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | 600 620 | Ц4105570420 | Бюджет Аликовского района | 1000,0 | 700,2 | 700,0 | 700,0 | 700,0 | 700,0 | 700,0 | 700,0 | 700,0 |
|  |  |  |  |  |  | х | х | Бюджет поселений Аликовского района | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | х | х | внебюджетные источники | 40.0 | 41.0 | 42.0 | 43.0 | 44.0 | 45.0 | 46.0 | 51.0 | 60,0 |
| Целевой индикатор и показатель подпрограммы, увязанные с основным мероприятием 5 | Прирост посещений платных культурно-массовых мероприятий клубов, домов культуры |  |  |  |  |  |  | 100,00 | 100,00 | 100,01 | 100,01 | 100,01 | 100,02 | 100,02 | 100,03 | 100,05 | 100,10 |
| Основное мероприятие 6 | Развитие образования в сфере культуры |  |  |  |  | 0703 | Ц410600000000 | всего | 2900,0 | 1000,0 | 873,3 | 873,3 | 873,3 | 873,3 | 873,3 | 873,3 | 873,3 |
|  |  |  |  |  |  | х | х | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | х | х | Республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | 600 620 | Ц410470560 | Бюджет Аликовского района | 2900,0 | 1000,0 | 873,3 | 873,3 | 873,3 | 873,3 | 873,3 | 873,3 | 873,3 |
|  |  |  |  |  |  | х | х | Бюджет поселений Аликовского района | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | х | х | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Целевой индикатор и показатель подпрограммы, увязанные с основным мероприятием 6 | Охват детей, проживающих в сельской местности, художественным образованием |  |  |  |  |  |  | 15 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 20 | 25 |
|  | Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей |  |  |  |  |  |  | 76,7 | 76,7 | 76,7 | 76,7 | 76,8 | 76,8 | 76,8 | 76,9 | 77,2 | 77,5 |
| Основное мероприятие 7 | Сохранение и развитие народного творчества |  |  |  | 0801 | 600 620 | Ц410700000 | всего | 14021,8 | 10287,0 | 10654,6 | 10700,6 | 10746,6 | 10792,6 | 10838,6 | 27188,0 | 33411 |
|  |  |  |  |  |  | х | х | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | х | х | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | 600 620 | Ц41077А390 | Бюджет Аликовского района | 10300,0 | 4600,0 | 5600,0 | 5600,0 | 5600,0 | 5600,0 | 5600,0 | 5600,0 | 5600,0 |
|  |  |  |  |  |  | 200 240 | Ц411071060 |  | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | 200 240 800 850 | Ц41077А390 | Бюджет поселений Аликовского района | 2374,8 | 2167,0 | 1827,8 | 1827,8 | 1827,8 | 1827,8 | 1827,8 | 9139,0 | 9139,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 816,4 | 710,5 | 583,4 | 583,4 | 583,4 | 583,4 | 583,4 | 2917,0 | 2917,0 |
|  |  |  |  |  |  | 200 240 800 850 | Ц 410740390 |  | 1558,0 | 1456,5 | 1244,4 | 1244,4 | 1244,4 | 1244,4 | 1244,4 | 6222,0 | 6222,0 |
|  |  |  |  |  |  | х | х | внебюджетные источники | 1347,0 | 1353,0 | 1399,0 | 1445,0 | 1492,0 | 1537,0 | 1583,0 | 8910,00 | 9250,0,0 |
| Целевой индикатор и показатель подпрограммы, увязанные с основным мероприятием 7 | Доля учреждений культуры, оснащенных современным оборудованием |  |  |  |  |  |  | 28,6 | 32,0 | 36,0 | 39,0 | 43,0 | 46,0 | 46,0 | 53,0 | 64 | 70 |
|  | Прирост посещений платных культурно-массовых мероприятий клубов, домов культуры |  |  |  |  |  |  | 100,00 | 100,00 | 100,01 | 100,01 | 100,01 | 100,02 | 100,02 | 100,03 | 100,05 | 100,10 |
|  | Прирост участников клубных формирований |  |  |  |  |  |  | 100,01 | 100,01 | 100,01 | 100,02 | 100,03 | 100,03 | 100,04 | 100,04 | 100,06 | 100,10 |
| Основное мероприятие 8 | Мероприятия, связанные с подготовкой и проведением празднования 100 – летия образования Чувашской автономной области |  |  |  |  | 0801 | Ц411400000 | всего | 4260,0 | 6060,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Ц4114L5090 | федеральный бюджет | 2852,4 | 4340,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | 200 240 | Ц4114L5090 | республиканский бюджет Чувашской Республики | 1347,6 | 1659,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | х | Ц4114L5090 | Бюджет Аликовского района | 60,0 | 60,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | х | х | Бюджет поселений Аликовского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | х | х | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Целевой индикатор и показатель подпрограммы, увязанные с основным мероприятием 7 | Прирост посещений платных культурно-массовых мероприятий клубов, домов культуры |  |  |  |  |  |  | 100,00 | 100,00 | 100,01 | 100,01 | 100,01 | 100,02 | 100,02 | 100,03 | 100,05 | 100,10 |
|  | Прирост посещений музеев |  |  |  |  |  |  | 101 | 102 | 104 | 106 | 108 | 109 | 110 | 111 | 155 | 118 |

Приложение N 4
к муниципальной программе
Аликовского района

Чувашской Республики

«Развитие культуры и туризма»

# План
реализации муниципальной программы Аликовского района на очередной финансовый год и плановый период

| Наименование подпрограммы муниципальной программы Аликовского района, основного мероприятия, мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия | Ответственный исполнитель (структурное подразделение, соисполнители, участники) | Срок |  | Ожидае-мый непосред-ственный результат (краткое описа-ние) | Код бюджетной классифи-кации (бюджет Аликов-ского района) | Финансирование, тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начала реалии-зации | Оконча-ния реалиизации |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Подпрограмма 1. «Развитие культуры в Аликовском районе» | Сектор социального развития администрации Аликовского района; АУ «Централизованная клубная система» Аликовского района; МБУК «ЦБС» Аликовского района, МБУК «Аликовский РЛКМ» Аликовского района, МБУК «Аликовский муниципальный архив» Аликовского района, МАОУ «Аликовская ДШИ»; Сельские поселения Аликовского района; Общественные организации | 2020 | 2035 | x | x | 293889,8 |
| Основное мероприятие 1. Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия | Сектор социального развития администрации Аликовского района; АУ «Централизованная клубная система» Аликовского района; МБУК «Аликовский РЛКМ» Аликовского района, | 2020 | 2035 | х | x | 0,00 |
| Мероприятие 1.1. обеспечение сохранности, эффективное использование объектов культурного наследия | Сектор социального развития администрации Аликовского района; АУ «Централизованная клубная система» Аликовского района; МБУК «Аликовский РЛКМ» Аликовского района, | 2020 | 2035 | х | x | 0,00 |
| Основное мероприятие 2. «Развитие библиотечного дела» | Сектор социального развития администрации Аликовского района; МБУК «ЦБС» Аликовского района, | 2020 | 2035 | x | Ц4102000000 | 5780,0 |
| Мероприятие 2.1 Обеспечение деятельности библиотек | Сектор социального развития администрации Аликовского района; МБУК «ЦБС» Аликовского района, | 2020 | 2035 | х | Ц41024А410 | 34462,5 |
| Мероприятие 2.2 Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований в рамках поддержки отрасли культуры | Сектор социального развития администрации Аликовского района; МБУК «ЦБС» Аликовского района, Министерство культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики | 2020 | 2035 | х | Ц4102L5193 | 34,5 |
| Основное мероприятие 3. Развитие музейного дела. | Сектор социального развития администрации Аликовского района; МБУК «Аликовский РЛКМ» Аликовского района, | 2020 | 2035 | х | Ц410300000 | 5780,0 |
| Мероприятие 3.1. Обеспечение деятельности муниципальных музеев | Сектор социального развития администрации Аликовского района; МБУК «Аликовский РЛКМ» Аликовского района, | 2020 | 2035 | х | Ц410370760 | 5780,0 |
| Основное мероприятие 4. Развитие архивного дела | Сектор социального развития администрации Аликовского района; МБУК «Аликовский муниципальный архив» Аликовского района | 2020 | 2035 | х | Ц410400000 | 6514,4 |
| Мероприятие 4.1 Обеспечение деятельности муниципальных архивных учреждений | Сектор социального развития администрации Аликовского района; МБУК «Аликовский муниципальный архив» Аликовского района | 2020 | 2035 | х | Ц4104400750 | 6514,4 |
| Основное мероприятие 5. Развитие профессионального искусства | Сектор социального развития администрации Аликовского района; АУ «Централизованная клубная система» Аликовского района | 2020 | 2035 | х | Ц410500000 | 13526,6 |
| Мероприятие 5.1. Обеспечение деятельности театров, концертных и других организаций исполнительских искусств | Сектор социального развития администрации Аликовского района; АУ «Централизованная клубная система» Аликовского района | 2020 | 2035 | х | Ц410570420 | 13526,6 |
| Основное мероприятие 6. Развитие образования в сфере культуры | Сектор социального развития администрации Аликовского района; МАОУ ДОД «Аликовская ДШИ» | 2020 | 2035 | х | Ц410600000 | 10013,1 |
| Мероприятие 6.1.Обеспечение деятельности муниципальных организаций дополнительного образования | Сектор социального развития администрации Аликовского района; МАОУ ДОД «Аликовская ДШИ» | 2020 | 2035 | х | Ц410670560 | 10013,1 |
| Основное мероприятие 7. Сохранение и развитие народного творчества | Сектор социального развития администрации Аликовского района; АУ «Централизованная клубная система» Аликовского района | 2020 | 2035 | х | Ц410700000 | 240714,2 |
| Мероприятие 7.1. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений культурно-досугового типа и народного творчества | Сектор социального развития администрации Аликовского района; АУ «Централизованная клубная система» Аликовского района | 2020 | 2035 | х | Ц41077А390 | 239914,0 |
| Основное мероприятие 9. Мероприятия, связанные с подготовкой и проведением празднования 100-летия образования Чувашской автономной области. | Сектор социального развития администрации Аликовского района; АУ «Централизованная клубная система» Аликовского района; МБУК «Аликовский РЛКМ» Аликовского района | 2020 | 2035 | х | Ц411400000 | 10320,0 |
| Мероприятие 9.1. Подготовка и проведение празднования на федеральном уровне памятных дат субъектов Российской Федерации | Сектор социального развития администрации Аликовского района; АУ «Централизованная клубная система» Аликовского района; МБУК «Аликовский РЛКМ» Аликовского района | 2020 | 2035 | х | Ц 4114L5080 | 10320,0 |
| Итого |  |  |  |  |  | 293889,8 |

Приложение № 3

к муниципальной программе

Аликовского района

Чувашской Республики

«Развитие культуры и туризма»

П о д п р о г р а м м а

«Развитие культуры в Аликовском Чувашской Республики»

муниципальной программы Аликовского района Чувашской Республики «Развитие культуры и туризма»

- Паспорт подпрограммы

| Ответственный исполнитель подпрограммы | – | Администрация Аликовского района Чувашской Республики (далее – Администрация района) |
| --- | --- | --- |
| Соисполнители подпрограммы | – | отдел образования, социального развития, опеки и попечительства, молодежной политики, культуры и спорта администрация Аликовского района Чувашской Республики; сектор социального развития, культуры отдел образования, социального развития, опеки и попечительства, молодежной политики, культуры и спорта администрация Аликовского района Чувашской Республики; муниципальные (автономные) учреждения культуры Аликовского района |
| Цель подпрограммы | – | создание условий для сохранения, развития культурного потенциала и формирования единого культурного пространства |
| Задачи подпрограммы | – | обеспечение сохранности и использования объектов культурного наследия; повышение доступности и качества библиотечных услуг; повышение доступности и качества музейных услуг; обеспечение сохранности, пополнения и использования архивных фондов; создание условий для сохранения и развития исполнительских искусств; сохранение традиций и создание условий для развития всех видов народного искусства и творчества; создание условий для повышения качества и разнообразия услуг, предоставляемых учреждениями культуры населению; создание условий и возможностей для всестороннего развития, творческой самореализации, непрерывности образования; интенсивная модернизация материально-технической базы, развитие инфраструктуры учреждений культуры |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | – | к 2036 году будут достигнуты следующие целевые индикаторы и показатели: прирост посещений общедоступных (публичных) библиотек, а также культурно-массовых мероприятий, проводимых в библиотеках, – 109,0 процента по отношению к 2017 году; количество посещений общедоступных библиотек (на 1 жителя в год) – 12,5 единицы; доля муниципальных домов культуры, оснащенных современным оборудованием –71,0 процента; прирост посещений музеев –117 процента по отношению к 2017 году; посещаемость муниципальных музеев (на 1 жителя в год) – 0,72 единицы; прирост посещений платных культурно-массовых мероприятий клубов, домов культуры –100,10 процента по отношению к 2017 году; прирост участников клубных формирований –100,10 процента по отношению к 2017 году; доля документов государственных архивов, находящихся в условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) хранение, в общем количестве архивных документов –98,0 процента; доля принятых в государственные архивы документов организаций – источников комплектования в общем объеме документации, подлежащей приему – 100,0 процента; среднее число пользователей архивной информацией на 10 тыс. человек населения – 817 человек; охват детей, проживающих в сельской местности, художественным образованием – 25,0 процента; доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей – 77,5 процентов; количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения –260,0 экземпляра |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | – | 2019–2035 годы: 1 этап – 2019–2025 годы; 2 этап – 2026–2030 годы; 3 этап – 2031–2035 годы |
| Объемы финансирования подпрограммы с разбивкой по годам реализации | – | общий объем финансирования Муниципальной программы составляет 293889,8 тыс. рублей, в том числе: в 2019 году – 34513,1 тыс. рублей; в 2020 году – 27073,2 тыс. рублей; в 2021 году – 15248,9 тыс. рублей; в 2022 году – 15298,9 тыс. рублей; в 2023 году – 15348,9 тыс. рублей; в 2024 году – 15398,9 тыс. рублей; в 2025 году – 15448,9 тыс. рублей; в 2026–2030 годах – 77594,5 тыс. рублей; в 2031–2035 годах – 779964,5 тыс. рублей; из них средства: федерального бюджета – 7211,0 тыс. рублей (2,45 процентов), в том числе: в 2019 году – 2857,0 тыс. рублей; в 2020 году – 4345,0 тыс. рублей; в 2021 году – 1,5 тыс. рублей; в 2022 году – 1,5 тыс. рублей; в 2022 году – 1,5 тыс. рублей; в 2023 году – 1,5 тыс. рублей; в 2024 году – 1,5 тыс. рублей; в 2025 году – 1,5 тыс. рублей; в 2026–2030 годах – 7,5 тыс. рублей; в 2031–2035 годах – 7,5 тыс. рублей; республиканского бюджета Чувашской Республики – 3018,5 тыс. рублей (4,0 процента), в том числе: в 2019 году –1347,6 тыс. рублей; в 2020 году – 1661,9 тыс. рублей; в 2021 году – 0,6 тыс. рублей; в 2022 году – 0,6 тыс. рублей; в 2023 году – 0,6 тыс. рублей; в 2024 году – 0,6 тыс. рублей; в 2025 году – 0,6 тыс. рублей; в 2026–2030 годах – 3,0 тыс. рублей; в 2031–2035 годах – 3,0 тыс. рублей; бюджета Аликовского района – 221755,9 тыс. рублей (75,5 процента), в том числе: в 2019 году – 26381,6 тыс. рублей; в 2020 году – 17339,3 тыс. рублей; в 2021 году – 11869,0 тыс. рублей; в 2022 году – 11869,0 тыс. рублей; в 2023 году – 11869,0 тыс. рублей; в 2024 году – 11869,0 тыс. рублей; в 2025 году – 11869,0 тыс. рублей; в 2026–2030 годах – 59345,0 тыс. рублей; в 2031–2035 годах – 59345,0 – тыс. рублей; бюджета поселений Аликовского района – 31958,9 тыс. рублей (10,9 процента), в том числе: в 2019 году – 2374,9 тыс. рублей; в 2020 году – 2167,0 тыс. рублей; в 2021 году – 1827,8 тыс. рублей; в 2022 году – 1827,8 тыс. рублей; в 2023 году – 1827,8 тыс. рублей; в 2024 году – 1827,8 тыс. рублей; в 2025 году – 1827,8 тыс. рублей; в 2026–2030 годах –9139,0 тыс. рублей; в 2031–2035 годах –9139,0 тыс. рублей; внебюджетных источников – 29810,0 тыс. рублей (10,9 процента), в том числе: в 2019 году – 1490,0 тыс. рублей; в 2020 году – 1500,0 тыс. рублей; в 2021 году – 1550,0 тыс. рублей; в 2022 году – 1600,0 тыс. рублей; в 2023 году – 1650,0 тыс. рублей; в 2024 году – 1700,0 тыс. рублей; в 2025 году – 1750,0 тыс. рублей; в 2026–2030 годах – 9100,0 тыс. рублей; в 2031–2035 годах – 9470,0 тыс. рублей. Объемы финансирования за счет бюджетных ассигнований уточняются при формировании республиканского бюджета Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | – | повышение качества и доступности услуг библиотек, регулярное поступление в библиотеки новой литературы на различных видах носителей, в том числе специализированных, создание электронных ресурсов; обеспечение сохранности и использования музейного фонда Аликовского района Чувашской Республики, внедрение информационных технологий и создание качественных электронных ресурсов; повышение эффективности комплектования, хранения, учета и использования архивных документов; повышение качества, доступности и разнообразия архивных услуг; сохранение и развитие театрального, музыкального искусства, повышение творческого уровня художественных коллективов; развитие народного художественного творчества и любительского искусства, фольклора во всем многообразии жанров и этнических особенностей традиционной культуры народов, проживающих на территории района, повышение профессионального мастерства специалистов культурно-досуговой сферы; создание благоприятных условий для развития творческих способностей детей и юношества; повышение качества оказания услуг в сфере культуры, увеличение количества посещений мероприятий, проводимых учреждениями культуры и архивами; стимулирование творческой деятельности, повышение престижа творческих профессий, поддержка талантливой молодежи. |

Раздел I. Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях

подпрограммы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации

Состав целевых индикаторов и показателей подпрограммы определен исходя из необходимости достижения цели и решения задач подпрограммы. Перечень целевых индикаторов и показателей подпрограммы носит открытый характер и предусматривает возможность их корректировки в случае потери информативности показателя (например, в связи с достижением его максимального значения), изменений приоритетов государственной политики в сфере культуры, а также изменений законодательства Российской Федерации и законодательства Чувашской Республики, влияющих на расчет данных показателей.

Сведения о целевых индикаторах и показателях подпрограммы изложены в табл. 1.

Таблица 1

С в е д е н и я

о целевых индикаторах и показателях Сведения о целевых индикаторах и показателях подпрограммы «Развитие культуры Аликовского района» муниципальной программы Аликовского района Чувашской Республики

«Развитие культуры и туризма» и их значениях

| N пп | Целевой индикатор и показатель (наименование) | Единица | Значения целевых индикаторов и показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Измере-ния | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год | 2032 год | 2033 год |  |  | 2034 год | 2035 год ... |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |  |  | 20 | 21 |
| Муниципальная программа Аликовского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Уровень удовлетворенности населения качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры | % | 86 | 86 | 86,5 | 86,6 | 87,0 | 87,5 | 88,5 | 89,0 | 89,5 | 89,8 | 90,0 | 90,1 | 90,3 | 90,5 | 91 | 91,1 |  |  | 91,5 | 92 |
| 2. | Увеличение числа посещений организаций культуры | % по отношению к 2017 году | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,4 |  |  | 1,4 | 1,5 |
| 3. | Увеличение числа обращений к цифровым ресурсам культуры | % по отношению к 2017 году | 0,5 | 0,5 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 1,0 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,0 | 2,5 | 2,8 | 3,0 | 3,0 | 3,5 | 4,0 |  | 4,5 |  | 5,0 |
| «Развитие культуры в Аликовском районе Чувашской Республике»; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Прирост посещений общедоступных (публичных) библиотек, а также культурно-массовых мероприятий, проводимых в библиотеках | % по отношению к 2017 году | 100,3 | 100,3 | 100,6 | 101,0 | 101,4 | 102 | 102,5 | 103,0 | 103,5 | 104,0 | 104,5 | 105,0 | 106,5 | 107,0 | 107,5 | 108,0 | 108,5 |  |  | 109,0 |
| 2. | Количество посещений общедоступных библиотек (на 1 жителя в год) | единиц | 12,3 | 12,3 | 12,3 | 12,3 | 12,3 | 12,3 | 12,3 | 12,3 | 12,3 | 12,3 | 12,3 | 12,3 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 |  |  | 12,5 |
| 3. | Увеличение числа обращений к цифровым ресурсам культуры | % по отношению к 2017 году | 0,5 | 0,5 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 1,0 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,0 | 2,5 | 2,8 | 3,0 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 |  |  | 5,0 |
| 4. | Доля муниципальных домов культуры, оснащенных современным оборудованием | % | 28,6 | 32,0 | 36,0 | 39,0 | 43,0 | 46,0 | 46,0 | 53,0 | 57,0 | 57,0 | 57,0 | 64,0 | 64,0 | 64,0 | 68,0 | 68,0 | 68,0 |  |  | 70 |
| 5. | Прирост посещений музеев | % по отношению к 2017 году | 102 | 102 | 104 | 106 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 114,5 | 115 | 115,5 | 116 | 116,5 | 117 |  |  | 118 |
| 6. | Посещаемость муниципальных музеев (на 1 жителя в год) | единиц | 0,56 | 0,56 | 0,57 | 0,58 | 0,59 | 0,60 | 0,61 | 0,62 | 0,63 | 0,64 | 0,65 | 0,66 | 0,67 | 0,68 | 0,69 | 0,70 | 0,71 |  |  | 0,72 |
| 7. | Прирост посещений платных культурно-массовых мероприятий клубов, домов культуры | % по отношению к 2017 году | 100,00 | 100,00 | 100,01 | 100,01 | 100,01 | 100,02 | 100,02 | 100,03 | 100,03 | 100,04 | 100,04 | 100,05 | 100,05 | 100,06 | 100,06 | 100,06 | 100,08 |  |  | 100,10 |
| 8. | Прирост участников клубных формирований | % по отношению к 2017 году | 100,01 | 100,01 | 100,01 | 100,02 | 100,03 | 100,03 | 100,04 | 100,04 | 100,04 | 100,05 | 100,05 | 100,06 | 100,06 | 100,07 | 100,07 | 100,08 | 100,09 |  |  | 100,10 |
| 9. | Доля документов муниципальных архивов, находящихся в условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) хранение, в общем количестве архивных документов | % | 33,0 | 33,0 | 37,0 | 41,0 | 46,0 | 50,0 | 54,0 | 58,0 | 62,0 | 66,0 | 70,0 | 74,0 | 78,0 | 82,0 | 86,0 | 90,0 | 94, ,0 |  |  | 98,0 |
| 10. | Доля принятых в муниципальных архивы документов организаций – источников комплектования в общем объеме документации, подлежащей приему | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |  | 100,0 |
| 11. | Среднее число пользователей архивной информацией на 10 тыс. человек населения | человек | 799 | 799 | 801 | 803 | 804 | 805 | 806 | 807 | 808 | 809 | 810 | 811 | 812 | 813 | 814 | 815 | 816 |  |  | 817 |
| 12. | Охват детей, проживающих в сельской местности, художественным образованием | % | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |  |  | 25 |
| 13. | Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей | % | 76,7 | 76,7 | 76,7 | 76,7 | 76,8 | 76,8 | 76,8 | 76,9 | 76,9 | 77,0 | 77,0 | 77,1 | 77,2 | 77,2 | 77,3 | 77,4 | 77,4 |  |  | 77,5 |
| 14. | Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения | экземпляров | 254 | 254 | 254 | 256 | 256 | 256 | 258 | 258 | 258 | 258 | 258 | 258 | 258 | 260 | 260 | 260 | 260 |  |  | 260 |

Ожидаемыми результатами реализации подпрограммы являются:

обеспечение сохранности объектов культурного наследия, улучшение их физического состояния и приспособление для современного использования;

повышение качества и доступности услуг библиотек, регулярное поступление в библиотеки новой литературы на различных видах носителей, в том числе специализированных, создание электронных ресурсов;

обеспечение сохранности и использования музейного фонда Аликовского района, внедрение информационных технологий и создание качественных электронных ресурсов;

повышение эффективности комплектования, хранения, учета и использования архивных документов;

повышение качества, доступности и разнообразия архивных услуг;

сохранение и развитие театрального, музыкального искусства, повышение творческого уровня художественных коллективов;

удовлетворение потребности личности в интеллектуальном, культурно-эстетическом, художественном и нравственном развитии посредством получения среднего профессионального образования и высшего образования в сфере культуры и искусства;

развитие народного художественного творчества и любительского искусства, фольклора во всем многообразии жанров и этнических особенностей традиционной культуры народов, проживающих на территории республики, повышение профессионального мастерства специалистов культурно-досуговой сферы;

создание благоприятных условий для развития творческих способностей детей и юношества;

включение Чувашской Республики в единое культурное пространство страны, развитие межрегиональных и международных связей, повышение конкурентоспособности произведений художественного творчества, создаваемых в республике, на отечественном и международном рынках;

повышение качества оказания услуг в сфере культуры, увеличение количества посещений мероприятий, проводимых учреждениями культуры и архивами;

стимулирование творческой деятельности, повышение престижа творческих профессий, поддержка талантливой молодежи, ведущих деятелей культуры и искусства.

- Раздел II. Характеристика основных мероприятий, мероприятий

- подпрограммы с указанием сроков и этапов их реализации

Основные мероприятия подпрограммы направлены на реализацию поставленных цели и задач подпрограммы и Муниципальной программы в целом. Основные мероприятия подпрограммы подразделяются на отдельные мероприятия, реализация которых позволит обеспечить достижение целевых индикаторов и показателей подпрограммы.

Подпрограмма будет реализовываться в 2019–2035 годах в 3 этапа:

1 этап – 2019–2025 годы.

На 1 этапе предусмотрена реализация начатых ранее мероприятий по развитию отрасли культуры.

2 этап – 2026–2030 годы.

За счет реализации мероприятий 2 этапа будут достигнуты следующие результаты:

прирост посещений общедоступных (публичных) библиотек, а также культурно-массовых мероприятий, проводимых в библиотеках, –106,5  процента по отношению к 2017 году;

количество посещений общедоступных библиотек (на 1 жителя в год) – на селе –12,5 единицы;

доля муниципальных домов культуры, оснащенных современным оборудованием, –64,0 процента;

прирост посещений музеев 115 процента по отношению к 2017 году;

посещаемость муниципальных музеев (на 1 жителя в год) – 0,67 единицы;

прирост посещений платных культурно-массовых мероприятий клубов, домов культуры –100,06 процента по отношению к 2017 году;

прирост участников клубных формирований –100,03 процента по отношению к 2017 году;

доля документов муниципальных архивов, находящихся в условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) хранение, в общем количестве архивных документов – 78,0 процента;

доля принятых в муниципальные архивы документов организаций – источников комплектования в общем объеме документации, подлежащей приему – 100,0 процента;

среднее число пользователей архивной информацией на 10 тыс. человек населения – 812 человек;

охват детей, проживающих в сельской местности, художественным образованием –20,0 процента;

доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей –77,2 процента;

количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения –258,0 экземпляра.

3 этап – 2031–2035 годы.

За счет реализации мероприятий 3 этапа будут достигнуты следующие результаты:

прирост посещений общедоступных (публичных) библиотек, а также культурно-массовых мероприятий, проводимых в библиотеках –– 109,0 процента по отношению к 2017 году;

количество посещений общедоступных библиотек (на 1 жителя в год) –12,5 единицы;

доля муниципальных домов культуры, оснащенных современным оборудованием, – 70,0 процента;

прирост посещений музеев –117 процента по отношению к 2017 году;

посещаемость муниципальных музеев (на 1 жителя в год) – 0,72 единицы;

прирост посещений платных культурно-массовых мероприятий клубов, домов культуры – процента по отношению к 2017 году;

прирост участников клубных формирований – процента по отношению к 2017 году;

доля документов муниципальных архивов, находящихся в условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) хранение, в общем количестве архивных документов – 98,0 процента;

доля принятых в муниципальные архивы документов организаций – источников комплектования в общем объеме документации, подлежащей приему, – 100,0 процента;

среднее число пользователей архивной информацией на 10 тыс. человек населения – 817 человек;

охват детей, проживающих в сельской местности, художественным образованием – 25,0 процента;

доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей –77,2 процента;

количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения –260  экземпляра.

Для достижения поставленной цели и решения задач подпрограммы необходимо реализовать следующий комплекс основных мероприятий:

Основное мероприятие 1. Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия.

Мероприятие 1.1. Мероприятие направлено на обеспечение сохранности, эффективное использование объектов культурного наследия, реализацию информационно-просветительских проектов по пропаганде объектов культурного наследия.

Основное мероприятие 2. Развитие библиотечного дела.

Мероприятие 2.1. Обеспечение деятельности муниципальных библиотек.

Мероприятие направлено на предоставление субсидий муниципальным учреждениям, на финансовое обеспечение выполнения  муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ).

Мероприятие 2.2. Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований в рамках поддержки отрасли культуры.

Мероприятие включает в себя предоставление субсидий бюджетным учреждениям, отбор и планомерное приобретение книг для общедоступных библиотек, соответствующих по содержанию задачам публичных библиотек и потребностям читателей,

Основное мероприятие 3. Развитие музейного дела.

Мероприятие 3.1. Обеспечение деятельности муниципальных музеев.

Мероприятие направлено на предоставление субсидий муниципальным музеям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ).

Основное мероприятие 4. Развитие архивного дела.

Мероприятие 4.1. Обеспечение деятельности муниципальных архивов.

Мероприятие направлено на предоставление субсидий муниципальным архивным учреждениям Аликовского района на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ).

Основное мероприятие 5. Развитие профессионального искусства.

Мероприятие 5.1. Обеспечение деятельности  театров, концертных и других организаций исполнительного искусства

Мероприятие предусматривает предоставление субсидий муниципальным учреждениям Аликовского района на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ).

Основное мероприятие 6. Развитие образования в сфере культуры и искусства.

Мероприятие 6.1. Обеспечение деятельности  муниципальных организаций дополнительного образования в сфере культуры и искусства.

Мероприятие предусматривает предоставление субсидий образовательным организациям дополнительного образования детей Аликовского района Чувашской Республики в сфере культуры и искусства на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ).

Основное мероприятие 7. Сохранение и развитие народного творчества.

Мероприятие 7.3. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений культурно-досугового типа и народного творчества.

Мероприятие направлено на предоставление субсидий учреждениям культурно-досугового типа и народного творчества на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ).

Основное мероприятие 8.  Мероприятия, связанные с подготовкой и проведением празднования 100-летия образования Чувашской автономной области.

Мероприятие предусматривает подготовка и проведение празднования  на федеральном уровне памятных дат субъектов Российской Федерации. Планируется проведение реставрационных работ на объекте культурного наследия «Здание старой школы им. И.Я.Яковлева, 1872 г.»,  который станет одним из основных объектов экскурсионных маршрутов, являясь наглядной историей развития Чувашского края от древности к современности.

В рамках мероприятия также предусматривается завершение ремонта здания районного Дома культуры автономного учреждения «Централизованная клубная система» Аликовского района Чувашской Республики

- Раздел III. Обоснование объема финансовых ресурсов,

- необходимых для реализации подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы за счет всех источников финансирования составляет 293889,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета –31,8 тыс. рублей, республиканского бюджета Чувашской Республики10333,2 – тыс. рублей, местных бюджетов221755,9 – 
тыс. рублей, внебюджетных источников –29810,0 тыс. рублей. Показатели по годам и источникам финансирования приведены в табл. 2.

Таблица 2

(тыс. рублей)

| Годы | Всего | В том числе за счет средств |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | федерального бюджета | республиканского бюджета Чувашской Республики | бюджета Аликовского района | бюджета поселений Аликовского района | внебюджетных источников |
| 2019 | 34513,1 | 2857,0 | 1347,6 | 26381,6 | 2374,9 | 1490,0 |
| 2020 | 27073,2 | 4345,0 | 1661,9 | 17339,3 | 2167,0 | 1500,0 |
| 2021 | 15248,9 | 1,5 | 0,6 | 11869,0 | 1827,8 | 1550,0 |
| 2022 | 15298,9 | 1,5 | 0,6 | 11869,0 | 1827,8 | 1600,0 |
| 2023 | 15348,9 | 1,5 | 0,6 | 11869,0 | 1827,8 | 1650,0 |
| 2024 | 15398,9 | 1,5 | 0,6 | 11869,0 | 1827,8 | 1700,0 |
| 2025 | 15448,9 | 1,5 | 0,6 | 11869,0 | 1827,8 | 1750,0 |
| 2026–2030 | 77594,5 | 7,5 | 3,0 | 59345,0 | 9139,0 | 9100,0 |
| 2031–2035 | 77964,5 | 7,5 | 3,0 | 59345,0 | 9139,0 | 9470,0 |
| Всего | 293889,8 | 7211,0 | 3018,5 | 221755,9 | 31958,9 | 29810,0 |

Объемы бюджетных ассигнований уточняются при формировании местного бюджета Аликовского района Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период.

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет всех источников финансирования по годам реализации в разрезе мероприятий подпрограммы представлено в приложении № 5 к подпрограмме.

Приложение № 3

к муниципальной программе

Аликовского района

Чувашской Республики

«Развитие культуры и туризма»

Ресурсное обеспечение
и прогнозная (справочная) оценка расходов за счет всех источников финансирования реализации

Муниципальной  программы Аликовского района Чувашской Республики «Развитие культуры и туризма»

| Статус | Наименование подпрограммы муниципальной программы Аликовского района (основного мероприятия) | Задача подпрограммы муниципальной программы Аликовского района | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участники | Код бюджетной классификации |  |  |  | Источник финансирования | Расходы по годам, тыс.рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Главный распорядитель бюджетных средств | раздел, подраздел | целевая статья расходов | группа (подгруппа) вида расходов |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2013 год | 2014 год | 2025 год | 2026-2030 годы | 2031-2035 годы |
| Муниципальная программа Чувашской Республики | «Развитие культуры и туризма» |  | Сектор социального развития администрации Аликовского района; отдел образования, социального развития, молодежной политики, опеки и попечительства, культуры и спорта, муниципальные (автономные) учреждения культуры Аликовского района; сельские поселения Аликовского района; общественные организации | администрация Аликовского района, сельские поселения Аликовского района | х | Ц4000000000 | х | всего | 34513,1 | 27073,2 | 15248,9 | 15298,9 | 15348,9 | 15398,9 | 15448,9 | 77594,5 | 77964,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 2857,0 | 4345,0 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 1347,6 | 1661,9 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Аликов-ского района | 26381,6 | 17339,3 | 11869,0 | 11869,0 | 11869,0 | 11869,0 | 11869,0 | 59345,0 | 59345,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет поселений Аликов-ского района | 2374,9 | 2167,0 | 1827,8 | 1827,8 | 1827,8 | 1827,8 | 1827,8 | 9139,0 | 9139,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 1490,0 | 1500,0 | 1550,0 | 1600,0 | 1650,0 | 1700,0 | 1750,0 | 9100,0 | 9470,0 |
| Подпрограмма 1. | «Развитие культуры в Аликовском районе Чувашской Республики» | -обеспечение сохранности и использования объектов культурного наследия; -повышение доступности и качества библиотечных услуг; -повышение доступности и качества музейных услуг; -обеспечение сохранности, пополнения и использования архивных фондов; -создание условий для сохранения и развития исполнительских искусств; -сохранение традиций и создание условий для развития всех видов народного искусства и творчества; -создание условий для повышения качества и разнообразия услуг, предоставляемых учреждениями культуры населению; -создание условий и возможностей для всестороннего развития, творческой самореализации, непрерывности образования; -интенсивная модернизация материально-технической базы, -развитие инфраструктуры учреждений культуры | АУ «Централизованная клубная система» Аликовского района; МБУК «ЦБС» Аликовского района, МБУК «Аликовский РЛКМ» Аликовского района, МБУК «Аликовский муниципальный архив» Аликовского района, МАОУ «Аликовская ДШИ»; Сельские поселения Аликовского района; Общественные организации | х | х | Ц410000000 | х | всего | 34513,1 | 27073,2 | 15248,9 | 15298,9 | 15348,9 | 15398,9 | 15448,9 | 77594,5 | 77964,5 |
|  |  |  |  |  |  | Ц41021.5193 Ц4114L5090 | х | федеральный бюджет | 4,6 2852,4 | 4,8 4340,2 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
|  |  |  |  |  |  | Ц4114L5090 | х | республиканский бюджет Чувашской Республики | 1347,6 | 1659,8 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
|  |  |  |  |  |  | Ц410000000 Ц4114L5090 | х | бюджет Аликов-ского района | 26321,6 60,0 | 17279,3 60,0 | 11869,0 | 11869,0 | 11869,0 | 11869,0 | 11869,0 | 59345,0 | 59345,0 |
|  |  |  |  |  |  | Ц410000000 | х | бюджет поселений Аликов-ского района | 2374,9 | 2167,0 | 1827,8 | 1827,8 | 1827,8 | 1827,8 | 1827,8 | 9139,0 | 9139,0 |
|  |  |  |  |  |  | х | х | внебюджетные источники | 1490,0 | 1500,0 | 1550,0 | 1600,0 | 1650,0 | 1700,0 | 1750,0 | 9100,0 | 9470,0 |
| Основное мероприятие 1 | Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия |  |  |  |  | х | х | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | х | х | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | х | х | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | х | х | бюджет Аликов-ского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | х | х | бюджет поселений Аликов-ского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | х | х | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Целевой индикатор и показатель подпрограммы, увязанные с основным мероприятием 1 | Доля отреставрированных (отремонтированных) объектов культурного наследия федерального, регионального значения составляет 67 % |  |  |  |  |  |  | 16 | 16 | 33 | 33 | 33 | 50 | 50 | 50 | 50 | 67 |
| Основное мероприятие 2 | Развитие библиотечного дела |  |  |  | 0801 | x | Ц410200000 | всего | 6054,6 | 3526,9 | 3552,1 | 3553,1 | 3554,1 | 3555,1 | 3556,1,0 | 3569,5 | 3575,5 |
|  |  |  |  |  |  | 600 610 | Ц4102L5193 | федеральный бюджет | 4,6 | 4,8 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 7,5 | 7,5 |
|  |  |  |  |  |  |  | Ц41021.5193 | республиканский бюджет Чувашской Республики | 2,0 | 2,1 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 3,0 | 3,0 |
|  |  |  |  |  |  | 600 610 | Ц410224А410 | Бюджет Аликовского района | 6000,0 | 3500,0 | 3500,0 | 3500,0 | 3500,0 | 3500,0 | 3500,0 | 3500,0 | 3500,0 |
|  |  |  |  |  |  | х | х | Бюджет поселений Аликовского района | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | x | x | внебюджетные источники | 48,0 | 49,0 | 50,0 | 51,0 | 52,0 | 53,0 | 54,0 | 59,0 | 65,0 |
| Целевой индикатор и показатель подпрограммы, увязанные с основным мероприятием 2 | Прирост посещений общедоступных (публичных) библиотек, а также культурно-массовых мероприятий, проводимых в библиотеках |  |  |  |  |  |  | 100,3 | 100,3 | 100,6 | 101,0 | 101,4 | 102 | 102,5 | 103,0 | 106,0 | 109,0 |
|  | Количество посещений общедоступных библиотек (на 1 жителя в год) |  |  |  |  |  |  | 12,3 | 12,3 | 12,3 | 12,3 | 12,3 | 12,3 | 12,3 | 12,3 | 12,3 | 12,5 |
|  | Увеличение числа обращений к цифровым ресурсам культуры |  |  |  |  |  |  | 0,5 | 0,5 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 1,0 | 1,0 | 1,5 | 3,0 | 5,0 |
|  | Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения |  |  |  |  |  |  | 258 | 258 | 258 | 258 | 258 | 258 | 258 | 258 | 260 | 260 |
| Основное мероприятие 3 | Развитие музейного дела |  |  |  |  | х | Ц410300000 | всего | 1225,0 | 826,0 | 527,0 | 528,0 | 529,0 | 530,0 | 531,0 | 539,0 | 545,0 |
|  |  |  |  |  |  | х | х | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | х | х | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | 600 610 | Ц410370760 | Бюджет Аликовского района | 1200,0 | 800,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
|  |  |  |  |  |  | х | х | Бюджет поселений Аликовского района | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | х | x | внебюджетные источники | 25,0 | 26,0 | 27,0 | 28,0 | 29,0 | 30,0 | 31,0 | 39,0 | 45,0 |
| Целевой индикатор и показатель подпрограммы, увязанные с основным мероприятием 3 | Прирост посещений музеев |  |  |  |  |  |  | 101 | 102 | 104 | 106 | 108 | 109 | 110 | 111 | 155 | 118 |
|  | Прирост посещаемости муниципальных музеев (на 1 жителя в год) |  |  |  |  |  |  | 0,56 | 0,56 | 0,57 | 0,58 | 0,59 | 0,60 | 0,61 | 0,62 | 0,67 | 0,72 |
| Основное мероприятие 4 | Развитие архивного дела |  |  |  | 0113 | х | Ц410400000000 | всего | 695,0 | 703,2 | 725,6 | 726,6 | 727,6 | 728,6 | 729,6 | 734,6 | 743,6 |
|  |  |  |  |  |  | х | х | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | х | х | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | 600 610 | Ц410440750 | Бюджет Аликовского района | 665,0 | 672,2 | 693,6 | 693,6 | 693,6 | 693,6 | 693,6 | 693,6 | 693,6 |
|  |  |  |  |  |  | х | х | Бюджет сельских поселений | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | х | х | внебюджетные источники | 30,0 | 31,0 | 32,0 | 33,0 | 34,0 | 35,0 | 36,0 | 41,0 | 50,0 |
| Целевой индикатор и показатель подпрограммы, увязанные с основным мероприятием 4 | Доля документов муниципальных архивов, находящихся в условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) хранение, в общем количестве архивных документов |  |  |  |  |  |  | 33,0 | 33,0 | 37,0 | 41,0 | 46,0 | 50,0 | 54,0 | 58,0 | 78 | 98 |
|  | Доля принятых в муниципальных архивы документов организаций – источников комплектования в общем объеме документации, подлежащей приему |  |  |  |  |  |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100 | 100 |
|  | Среднее число пользователей архивной информацией на 10 тыс. человек населения |  |  |  |  |  |  | 799 | 799 | 801 | 803 | 804 | 805 | 806 | 807 | 812 | 817 |
| Основное мероприятие 5 | Развитие професссионального искусства |  |  |  | 0801 | 600 620 | Ц410500000000 | всего | 1040,0 | 741,2 | 742,0 | 743,0 | 744,0 | 745,0 | 746,0 | 751,0 | 760,0 |
|  |  |  |  |  |  | х | х | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | х | х | Республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | 600 620 | Ц4105570420 | Бюджет Аликовского района | 1000,0 | 700,2 | 700,0 | 700,0 | 700,0 | 700,0 | 700,0 | 700,0 | 700,0 |
|  |  |  |  |  |  | х | х | Бюджет поселений Аликовского района | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | х | х | внебюджетные источники | 40.0 | 41.0 | 42.0 | 43.0 | 44.0 | 45.0 | 46.0 | 51.0 | 60,0 |
| Целевой индикатор и показатель подпрограммы, увязанные с основным мероприятием 5 | Прирост посещений платных культурно-массовых мероприятий клубов, домов культуры |  |  |  |  |  |  | 100,00 | 100,00 | 100,01 | 100,01 | 100,01 | 100,02 | 100,02 | 100,03 | 100,05 | 100,10 |
| Основное мероприятие 6 | Развитие образования в сфере культуры |  |  |  |  | 0703 | Ц410600000000 | всего | 2900,0 | 1000,0 | 873,3 | 873,3 | 873,3 | 873,3 | 873,3 | 873,3 | 873,3 |
|  |  |  |  |  |  | х | х | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | х | х | Республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | 600 620 | Ц410470560 | Бюджет Аликовского района | 2900,0 | 1000,0 | 873,3 | 873,3 | 873,3 | 873,3 | 873,3 | 873,3 | 873,3 |
|  |  |  |  |  |  | х | х | Бюджет поселений Аликовского района | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | х | х | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Целевой индикатор и показатель подпрограммы, увязанные с основным мероприятием 6 | Охват детей, проживающих в сельской местности, художественным образованием |  |  |  |  |  |  | 15 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 20 | 25 |
|  | Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей |  |  |  |  |  |  | 76,7 | 76,7 | 76,7 | 76,7 | 76,8 | 76,8 | 76,8 | 76,9 | 77,2 | 77,5 |
| Основное мероприятие 7 | Сохранение и развитие народного творчества |  |  |  | 0801 | 600 620 | Ц410700000 | всего | 14021,8 | 10287,0 | 10654,6 | 10700,6 | 10746,6 | 10792,6 | 10838,6 | 27188,0 | 33411 |
|  |  |  |  |  |  | х | х | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | х | х | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | 600 620 | Ц41077А390 | Бюджет Аликовского района | 10300,0 | 4600,0 | 5600,0 | 5600,0 | 5600,0 | 5600,0 | 5600,0 | 5600,0 | 5600,0 |
|  |  |  |  |  |  | 200 240 | Ц411071060 |  | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | 200 240 800 850 | Ц41077А390 | Бюджет поселений Аликовского района | 2374,8 | 2167,0 | 1827,8 | 1827,8 | 1827,8 | 1827,8 | 1827,8 | 9139,0 | 9139,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 816,4 | 710,5 | 583,4 | 583,4 | 583,4 | 583,4 | 583,4 | 2917,0 | 2917,0 |
|  |  |  |  |  |  | 200 240 800 850 | Ц 410740390 |  | 1558,0 | 1456,5 | 1244,4 | 1244,4 | 1244,4 | 1244,4 | 1244,4 | 6222,0 | 6222,0 |
|  |  |  |  |  |  | х | х | внебюджетные источники | 1347,0 | 1353,0 | 1399,0 | 1445,0 | 1492,0 | 1537,0 | 1583,0 | 8910,00 | 9250,0,0 |
| Целевой индикатор и показатель подпрограммы, увязанные с основным мероприятием 7 | Доля учреждений культуры, оснащенных современным оборудованием |  |  |  |  |  |  | 28,6 | 32,0 | 36,0 | 39,0 | 43,0 | 46,0 | 46,0 | 53,0 | 64 | 70 |
|  | Прирост посещений платных культурно-массовых мероприятий клубов, домов культуры |  |  |  |  |  |  | 100,00 | 100,00 | 100,01 | 100,01 | 100,01 | 100,02 | 100,02 | 100,03 | 100,05 | 100,10 |
|  | Прирост участников клубных формирований |  |  |  |  |  |  | 100,01 | 100,01 | 100,01 | 100,02 | 100,03 | 100,03 | 100,04 | 100,04 | 100,06 | 100,10 |
| Основное мероприятие 8 | Мероприятия, связанные с подготовкой и проведением празднования 100 – летия образования Чувашской автономной области |  |  |  |  | 0801 | Ц411400000 | всего | 4260,0 | 6060,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Ц4114L5090 | федеральный бюджет | 2852,4 | 4340,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | 200 240 | Ц4114L5090 | республиканский бюджет Чувашской Республики | 1347,6 | 1659,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | х | Ц4114L5090 | Бюджет Аликовского района | 60,0 | 60,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | х | х | Бюджет поселений Аликовского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | х | х | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Целевой индикатор и показатель подпрограммы, увязанные с основным мероприятием 7 | Прирост посещений платных культурно-массовых мероприятий клубов, домов культуры |  |  |  |  |  |  | 100,00 | 100,00 | 100,01 | 100,01 | 100,01 | 100,02 | 100,02 | 100,03 | 100,05 | 100,10 |
|  | Прирост посещений музеев |  |  |  |  |  |  | 101 | 102 | 104 | 106 | 108 | 109 | 110 | 111 | 155 | 118 |