| ЧĂВАШ РЕСПУБЛИКИ |  | ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА |
| --- | --- | --- |
| ТĂВАЙ РАЙОН АДМИНИСТРАЦИЙĔ ЙЫШĂНУ 01.03.2018 № 103 Тǎвай ялě |  | АДМИНИСТРАЦИЯ ЯНТИКОВСКОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЕНИЕ 01.03.2018 № 103 село Янтиково |

# О внесении изменений в муниципальную программу Янтиковского района Чувашской Республики «Развитие образования» на 2014-2020 годы

Администрация Янтиковского района п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в муниципальную программу Янтиковского района «Развитие образования» на 2014-2020 годы, утвержденную постановлением администрации Янтиковского района от 31.12.2013 № 768 «О муниципальной программе Янтиковского района «Развитие образования» на 2014-2020 годы» (далее – Муниципальная программа), следующие изменения:

1) в паспорте Муниципальной программы позицию «Объемы финансирования Муниципальной программы с разбивкой по годам ее реализации» изложить в следующей редакции:

| «Объемы финансирования Муниципальной программы с разбивкой по годам ее реализации | – | прогнозируемые объемы финансирования мероприятий Муниципальной программы в 2014–2020 1155854,52 тыс. рублей, в том числе: в 2014 году – 234214,98 тыс. рублей; в 2015 году – 151469,14 тыс. рублей; в 2016 году – 152461,1 тыс. рублей; в 2017 году – 139549,1 тыс. рублей; в 2018 году – 162105,5 тыс. рублей; в 2019 году – 158024,6 тыс. рублей; в 2020 году – 158030,2 тыс. рублей; из них средства: федерального бюджета – 79114,2 тыс. рублей (14,6 процентов), в том числе: в 2014 году –75162,7 тыс. рублей; в 2015 году – 1324,2 тыс. рублей; в 2016 году – 1170,2 тыс. рублей; в 2017 году – 82,1 тыс. рублей; в 2018 году – 1087,8 тыс. рублей; в 2019 году – 140,8 тыс. рублей; в 2020 году – 146,4 тыс. рублей; республиканского бюджета Чувашской Республики – 784278,10 тыс. рублей (67,8 процентов), в том числе: в 2014 году – 122082,6 тыс. рублей; в 2015 году – 109046,3 тыс. рублей; в 2016 году – 108806,7 тыс. рублей; в 2017 году – 101219,4 тыс. рублей; в 2018 году – 114749,5 тыс. рублей; в 2019 году – 114186,8 тыс. рублей; в 2020 году – 114186,8 тыс. рублей; местного бюджета – 211734,12 тыс. рублей (13,3 процента), в том числе: в 2014 году – 28156,3 тыс. рублей; в 2015 году – 29460,62 тыс. рублей; в 2016 году – 30132,20 тыс. рублей; в 2017 году – 25895,60 тыс. рублей; в 2018 году – 34410,6 тыс. рублей; в 2019 году – 31839,4 тыс. рублей; в 2020 году – 31839,4 тыс. рублей; внебюджетных источников – 80728,2 тыс. рублей (7,0 процента), в том числе: в 2014 году – 8813,4 тыс. рублей; в 2015 году – 11638,0тыс. рублей; в 2016 году – 12352,0 тыс. рублей; в 2017 году – 12352,0 тыс. рублей; в 2018 году – 11857,6 тыс. рублей; в 2019 году – 11857,6 тыс. рублей; в 2020 году – 11857,6 тыс. рублей. Объемы финансирования подпрограммы уточняются ежегодно при формировании бюджета Янтиковского района на очередной финансовый год и плановый период»; |
| --- | --- | --- |

2) раздел III «Обобщенная характеристика основных мероприятий Муниципальной программы» Муниципальной программы изложить в следующей редакции:

«Раздел III. Обобщенная характеристика

основных мероприятий Муниципальной программы

Достижение цели и решение задач Муниципальной программы осуществляются путем скоординированного выполнения комплекса взаимоувязанных по срокам, ресурсам, исполнителям и результатам мероприятий.

В рамках подпрограммы «Муниципальная поддержка развития образования» в 2014 - 2017 годах реализовывались 20 основных мероприятий.

В 2018 - 2020 годах реализуются 17 основных мероприятий, выполнение которых обеспечит достижение целевых показателей и индикаторов подпрограммы:

Основное мероприятие 1. Обеспечение деятельности организаций в сфере образования

В рамках данного основного мероприятия будет обеспечена деятельность дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования и центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи Янтиковского района Чувашской Республики.

Основное мероприятие 2. Финансовое обеспечение получения дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования.

В рамках основного мероприятия 2 будет осуществляться предоставление субвенции из республиканского бюджета Чувашской Республики на осуществление государственных полномочий Чувашской Республики по финансовому обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях; по финансовому обеспечению государственных гарантий получения общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечения дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях.

Основное мероприятие 3. Укрепление материально-технической базы объектов образования

Мероприятие содержит комплекс работ, направленных на создание материально-технической базы учебно-воспитательного процесса в системе образования, соответствующей современным требованиям к условиям осуществления образовательного процесса. В рамках реализации данного мероприятия будут осуществляться приведение материально-технической базы муниципальных образовательных организаций в соответствие с нормативными требованиями; предоставление в пользование обучающимся, осваивающим основные образовательные программы в пределах федеральных государственных образовательных стандартов, образовательных стандартов, учебников и учебных пособий, пополнение фондов школьных библиотек и создание школьных информационно-библиотечных центров библиотек/медиатек, отвечающих современным требованиям; оснащение муниципальных образовательных организаций учебным, учебно-производственным, учебно-лабораторным оборудованием, учебной мебелью, учебными мастерскими, спортивным оборудованием; обновление парка школьных автобусов.

Основное мероприятие 4. Организационно-методическое сопровождение проведения олимпиад школьников

Мероприятие позволяет обеспечивать фундаментальную подготовку обучающихся к различным олимпиадам, содействовать развитию интеллектуального и творческого потенциала учащихся.

Основное мероприятие 5. Развитие единой образовательной информационной среды в Чувашской Республике

В рамках выполнения данного основного мероприятия планируется выполнение работ по поддержке и развитию единой информационной образовательной системы в Янтиковском районе.

Основное мероприятие 6. Организационно-методическое сопровождение проведения аттестации педагогических работников

В рамках данного основного мероприятия предполагается обеспечить организационно-методическое сопровождение проведения аттестации педагогических работников в соответствии со статьей 49 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации».

Основное мероприятие 7. Реализация проектов и мероприятий по инновационному развитию системы образования

Данное мероприятие направлено на обеспечение модернизации и развития системы образования с учетом перспектив и основных направлений социально-экономического развития Чувашской Республики.

Основное мероприятие 8. Проведение обязательных периодических медицинских осмотров работников муниципальных образовательных организаций

Мероприятие направлено на обеспечение социальных гарантий педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций.

Основное мероприятие 9. Стипендии, гранты, премии и денежные поощрения

Основное мероприятие направлено на осуществление мер государственной поддержки одаренных детей, стимулирование роста качества работы педагогических работников.

Основное мероприятие 10. Модернизация системы воспитания детей и молодежи

Предусматриваются организация и проведение мероприятий, направленных на формирование духовно развитой, интеллектуальной, свободной и активной личности.

Основное мероприятие 11. Мероприятия в сфере поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

Мероприятия будут направлены на создание системы комплексного психолого-педагогического и медико-социально-правового сопровождения семей, воспитывающих детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Основное мероприятие 12. Меры социальной поддержки

Основное мероприятие направлено на обеспечение государственных гарантий получения социальных пособий на приобретение проездных билетов, предоставления субвенции на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью за счет субвенции, предоставляемой из федерального бюджета, и предоставления единовременного денежного пособия гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей); выплату компенсации платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательную программу дошкольного образования.

Основное мероприятие 13. Капитальный ремонт объектов образования

Мероприятие направлено на приведение материально-технической базы муниципальных образовательных организаций в соответствие с нормативными требованиями. В рамках мероприятия будет проведен капитальный ремонт муниципальных образовательных организаций, также планируются устройство отапливаемых санитарно-технических помещений, замена конструктивных элементов, модернизация оборудования котельных образовательных организаций. Будут предоставлены иные межбюджетные трансферты на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом за счет субсидии, предоставляемой из федерального бюджета.

Основное мероприятие 14. Строительство (приобретение), реконструкция объектов капитального строительства образовательных организаций

Мероприятие будет направлено на повышение доступности общего образования, приведение материально-технической базы муниципальных образовательных организаций в соответствие с нормативными требованиями, ввод в действие зданий муниципальных образовательных организаций.

Основное мероприятие 15. Модернизация технологий и содержания обучения в соответствии с новым федеральным государственным образовательным стандартом

Мероприятие направлено на создание образовательной среды, обеспечивающей достижение целей основного общего образования, его высокое качество.

Основное мероприятие 16. Повышение качества образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, путем реализации региональных проектов и распространения их результатов

Мероприятие направлено на повышение доступности качественного образования в Чувашской Республике через организацию системы мер, направленных на поддержку общеобразовательных организаций, работающих в сложных социальных условиях и показывающих низкие образовательные результаты, через создание, апробацию и реализацию модельного макета республиканской программы повышения качества образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях.

Основное мероприятие 17. Обеспечение кадрами хозяйствующих субъектов, функционирующих на территории муниципального образования.

В рамках данного основного мероприятия запланировано привлечение молодых специалистов в образовательные организации муниципалитета, снижение среднего возраста педагогических работников.

Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования в Янтиковском районе на 2014-2020 годы» включает в себя следующие основные мероприятия:

Формирование единого воспитательного пространства.

Развитие системы поддержки и сопровождения талантливых и одаренных детей.

Совершенствование системы патриотического и духовно-нравственного воспитания.

Профилактика асоциальных проявлений в детской и молодежной среде, формирование здорового образа жизни.

Развитие кадрового потенциала.

Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков.

Модернизация системы воспитания детей и молодежи.

Развитие физической культуры.

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Янтиковского района «Развитие образования» на 2014–2020 годы включает в себя следующие основные мероприятия:

Мероприятия на обеспечение деятельности аппарата управления.

Мероприятия на обеспечение деятельности специалистов органа опеки и попечительства.

Мероприятия на обеспечение деятельности структурных подразделений отдела образования.»;

3) приложение №1 к Муниципальной программе изложить в редакции согласно приложению №1 к настоящему постановлению;

4) приложения №№2-4 к Муниципальной программе признать утратившими силу;

5) приложение №6 к Муниципальной программе изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению;

# 6) в приложении № 8 к Муниципальной программе:

а) в паспорте подпрограммы «Муниципальная поддержка развития образования» муниципальной программы Янтиковского района «Развитие образования» на 2014-2020 годы (далее в пункте – Подпрограмма) позицию «Объемы финансирования подпрограммы с разбивкой по годам ее реализации» изложить в следующей редакции:

| «Объемы финансирования подпрограммы с разбивкой по годам ее реализации | – | прогнозируемые объемы финансирования мероприятий Муниципальной программы в 2014–2020 1059661,7 тыс. рублей, в том числе: в 2014 году – 221941,28 тыс. рублей; в 2015 году – 138788,82 тыс. рублей; в 2016 году – 139501,7 тыс. рублей; в 2017 году – 126991,3 тыс. рублей; в 2018 году – 150191,5 тыс. рублей; в 2019 году – 146979,2 тыс. рублей; в 2020 году – 135267,9 тыс. рублей; из них средства: федерального бюджета – 79114,2 тыс. рублей (7,5 процентов), в том числе: в 2014 году –75162,7 тыс. рублей; в 2015 году – 1324,2 тыс. рублей; в 2016 году – 1170,2 тыс. рублей; в 2017 году – 82,1 тыс. рублей; в 2018 году – 1087,8 тыс. рублей; в 2019 году – 140,8 тыс. рублей; в 2020 году – 146,4 тыс. рублей; республиканского бюджета Чувашской Республики – 772917,8 тыс. рублей (72,9 процентов), в том числе: в 2014 году – 121473,2 тыс. рублей; в 2015 году – 108434,8 тыс. рублей; в 2016 году – 107962,3 тыс. рублей; в 2017 году – 100375,0 тыс. рублей; в 2018 году – 114749,5 тыс. рублей; в 2019 году – 109961,5 тыс. рублей; в 2020 году – 109961,5 тыс. рублей; местного бюджета – 144508,92 тыс. рублей (13,6 процентов), в том числе: в 2014 году – 16617,6 тыс. рублей; в 2015 году – 17571,92 тыс. рублей; в 2016 году – 18207,2 тыс. рублей; в 2017 году – 14372,2 тыс. рублей; в 2018 году – 27420,0 тыс. рублей; в 2019 году – 25160,0 тыс. рублей; в 2020 году – 25160,0 тыс. рублей; внебюджетных источников – 80043,48 тыс. рублей (7,5 процентов), в том числе: в 2014 году – 8687,78 тыс. рублей; в 2015 году – 11458,9 тыс. рублей; в 2016 году – 12162,0 тыс. рублей; в 2017 году – 12162,0 тыс. рублей; в 2018 году – 11857,6 тыс. рублей; в 2019 году – 11857,6 тыс. рублей; в 2020 году – 11857,6 тыс. рублей. Объемы финансирования подпрограммы уточняются ежегодно при формировании бюджета Янтиковского района на очередной финансовый год и плановый период»; |
| --- | --- | --- |

# б) в разделе V «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы» Подпрограммы абзацы четвертый – сорок четвертый изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования подпрограммы в 2014–2020 годах составит 1059661,7 тыс. рублей, в том числе:

в 2014 году – 221941,28 тыс. рублей;

в 2015 году – 138788,82 тыс. рублей;

в 2016 году – 139501,7 тыс. рублей;

в 2017 году – 126991,3 тыс. рублей;

в 2018 году – 150191,5 тыс. рублей;

в 2019 году – 146979,2 тыс. рублей;

в 2020 году – 135267,9 тыс. рублей;

из них средства:

федерального бюджета – 79114,2 тыс. рублей (7,5 процентов), в том числе:

в 2014 году –75162,7 тыс. рублей;

в 2015 году – 1324,2 тыс. рублей;

в 2016 году – 1170,2 тыс. рублей;

в 2017 году – 82,1 тыс. рублей;

в 2018 году – 1087,8 тыс. рублей;

в 2019 году – 140,8 тыс. рублей;

в 2020 году – 146,4 тыс. рублей;

республиканского бюджета Чувашской Республики – 772917,8 тыс. рублей (72,9 процентов), в том числе:

в 2014 году – 121473,2 тыс. рублей;

в 2015 году – 108434,8 тыс. рублей;

в 2016 году – 107962,3 тыс. рублей;

в 2017 году – 100375,0 тыс. рублей;

в 2018 году – 114749,5 тыс. рублей;

в 2019 году – 109961,5 тыс. рублей;

в 2020 году – 109961,5 тыс. рублей;

местного бюджета – 144508,92 тыс. рублей (13,6 процентов), в том числе:

в 2014 году – 16617,6 тыс. рублей;

в 2015 году – 17571,92 тыс. рублей;

в 2016 году – 18207,2 тыс. рублей;

в 2017 году – 14372,2 тыс. рублей;

в 2018 году – 27420,0 тыс. рублей;

в 2019 году – 25160,0 тыс. рублей;

в 2020 году – 25160,0 тыс. рублей;

внебюджетных источников – 80043,48 тыс. рублей (7,5 процентов), в том числе:

в 2014 году – 8687,78 тыс. рублей;

в 2015 году – 11458,9 тыс. рублей;

в 2016 году – 12162,0 тыс. рублей;

в 2017 году – 12162,0 тыс. рублей;

в 2018 году – 11857,6 тыс. рублей;

в 2019 году – 11857,6 тыс. рублей;

в 2020 году – 11857,6 тыс. рублей.»;

в) приложения №№ 1-3 к Подпрограмме признать утратившими силу;

г) приложение № 4 к Подпрограмме изложить в редакции согласно приложению №3 к настоящему постановления;

# 7) в приложении № 9 к Муниципальной программе:

а) в паспорте подпрограммы «Развитие системы дополнительного образования» муниципальной программы Янтиковского района «Развитие образования» на 2014-2020 годы (далее в пункте – Подпрограмма) позицию «Объем и источники финансирования Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

| «Объем и источники финансирования Подпрограммы | прогнозируемые объемы финансирования мероприятий Муниципальной программы в 2014–2020 годы 27545,82 тыс. рублей, в том числе: 2014год - _5593,9 рублей 2015 год - 5877,22 рублей 2016 год – 6161,6 рублей 2017 год – 5840,0 рублей 2018 год – 1357,7 рублей 2019 год – 1357,7 рублей 2020 год – 1357,7 рублей»; в том числе: из местного бюджета – 26861,10 тыс. рублей (97,5 процента), в том числе: 2014год - _5468,3 рублей 2015 год - 5698,1 рублей 2016 год – 5971,6 рублей 2017 год – 5650 рублей 2018 год – 1357,7 рублей 2019 год – 1357,7 рублей 2020 год – 1357,7 рублей»; из внебюджетных источников – 684,74 тыс. рублей (2,5 процента), в том числе: в 2014 году – 125,6 тыс. рублей; в 2015 году – 179,12 тыс. рублей; в 2016 году – 190,0 тыс. рублей; в 2017 году – 190,0 тыс. рублей; в 2018 году – 0,0 тыс. рублей; в 2019 году – 0,0 тыс. рублей; в 2020 году – 0,0 тыс. рублей.»; |
| --- | --- |

б) раздел 5 «Ресурсное обеспечение программы» изложить в следующей редакции:

«5. Ресурсное обеспечение Подпрограммы

Реализация мероприятий Подпрограммы осуществляется за счет средств местного бюджета и внебюджетных источников.

Прогнозируемые объемы финансирования мероприятий Подпрограммы в 2014–2020 годы 27545,82 тыс. рублей, в том числе:

2014год - _5593,9 рублей

2015 год -  5877,22 рублей

2016 год – 6161,6 рублей

2017 год – 5840,0  рублей

2018 год – 1357,7 рублей

2019 год – 1357,7 рублей

2020 год – 1357,7 рублей

в том числе:

из местного бюджета – 26861,10 тыс. рублей (97,5 процента), в том числе:

2014год - _5468,3 рублей

2015 год -  5698,1  рублей

2016 год – 5971,6 рублей

2017 год – 5650  рублей

2018 год – 1357,7 рублей

2019 год – 1357,7 рублей

2020 год – 1357,7  рублей

из внебюджетных источников – 684,74 тыс. рублей (2,5 процента), в том числе:

в 2014 году –  125,6 тыс. рублей;

в 2015 году – 179,12  тыс. рублей;

в 2016 году – 190,0 тыс. рублей;

в 2017 году – 190,0 тыс. рублей;

в 2018 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2019 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2020 году – 0,0 тыс. рублей.»;

в) раздел 9 «Система подпрограммных мероприятий» изложить в редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению;

8) в приложении №11 к Муниципальной программе:

а) в паспорте подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы Янтиковского района «Развитие образования» на 2014–2020 годы муниципальной программы Янтиковского района «Развитие образования» на 2014-2020 годы (далее в пункте – Подпрограмма):

позицию «Основания для разработки подпрограммы» изложить в следующей редакции:

| «Основания для разработки подпрограммы | Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Закон Чувашской Республики от 30.07.2013 №50 «Об образовании в Чувашской Республике»; Указ Президента Чувашской Республики от 21.03.2008 №25 «О Стратегии развития образования в Чувашской Республике до 2040 года»; |
| --- | --- |

позицию «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:

| «Объемы и источники финансирования подпрограммы | прогнозируемые объемы финансирования мероприятий на 2016 - 2020 годы составляет 46579,90 тыс. рублей, в том числе: в 2014 году – 6679,8 тыс. рублей; в 2015 году – 6803,1 тыс. рублей; в 2016 году – 6797,8 тыс. рублей; в 2017 году – 6717,8 тыс. рублей; в 2018 году – 6734,6 тыс. рублей; в 2019 году - 6423,4 тыс. рублей; в 2020 году – 6423,4 тыс. рублей; из них средства: республиканского бюджета Чувашской Республики – 4691,7 тыс. рублей, в том числе: в 2014 году – 609,4 тыс. рублей; в 2015 году – 611,5 тыс. рублей; в 2016 году – 844,4 тыс. рублей; в 2017 году – 844,4 тыс. рублей; в 2018 году – 594,0 тыс. рублей; в 2019 году – 594,0 тыс. рублей; в 2020 году – 594,0 тыс. рублей; местного бюджета – 41888,20 тыс. рублей, в том числе: в 2014 году – 6070,4 тыс. рублей; в 2015 году – 6191,6 тыс. рублей; в 2016 году - 5953,4 тыс. рублей; в 2017 году - 5873,4 тыс. рублей; в 2018 году - 6140,6 тыс. рублей; в 2019 году - 5829,4 тыс. рублей; в 2020 году - 5829,4 тыс. рублей.»; |
| --- | --- |

б) приложение №1 к Подпрограмме изложить в редакции согласно приложению №5 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

Глава администрации

Янтиковского района                                                                      В.А. Ванерке

Приложение № 1

к постановлению администрации

Янтиковского района

от 01.03.2018 № 103

Приложение № 1

к муниципальной программе Янтиковского района «Развитие образования» на 2014–2020 годы

С в е д е н и я

о показателях (индикаторах) муниципальной программы Янтиковского района «Развитие образования» на 2014–2020 годы

и их значениях

|  | Показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа Янтиковского района «Развитие образования» на 2014–2020 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля школьников, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями к условиям осуществления образовательного процесса, в общей численности школьников | процентов | 92,3 | 92,3 | 92,5 | 92,5 | х | х | х | х | х | х | х |
|  | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных образовательных организаций | рублей | 7652 | 8414 | 10306 | х | х | х | х | х | х | х | х |
|  | Удовлетворенность населения качеством начального общего, основного общего и среднего общего образования | процентов от числа опрошенных | 77,0 | 77,5 | 78,0 | 78,3 | 78,6 | 79,0 | 79,5 | 80,0 | 82,0 | 83,0 | 85,0 |
|  | Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных организациях | количество мест на 1000 детей | 683 | 700 | 715 | 715 | 720 | 720 | 723 | 730 | 730 | 730 | 730 |
|  | Доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций | процентов | 75,5 | 82,1 | 87,4 | 88,7 | 90,7 | 93,0 | 95,0 | 96,0 | 97,0 | 99,0 | 100,0 |
|  | Удельный вес образовательных организаций, имеющих органы общественного управления, эффективно влияющие на формирование заказа на образовательные услуги, решение кадровых, экономических и других вопросов | процентов | 60,0 | 70,0 | 80,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  | Доля детей и молодежи, охваченных дополнительными общеобразовательными программами, в общей численности детей и молодежи 5-18 лет | процентов | 56 | 57 | 45,7 | 59 | 62 | 62 | 63 | 65 | 70 | 71 | 72 |
| Подпрограмма «Муниципальная поддержка развития образования» муниципальной программы Янтиковского района «Развитие образования» на 2014–2020 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество муниципальных общеобразовательных организаций | единиц | 10 | 10 | 10 | 10 | х | х | х | х | х | х | х |
|  | Численность лиц (среднегодовая), обучающихся в общеобразовательных организациях | человек | 2139 | 2020 | 1918 | х | х | х | х | х | х | х | х |
|  | Численность выпускников муниципальных общеобразовательных организаций | человек | 190 | 172 | 168 | 147 | х | х | х | х | х | х | х |
|  | Численность работников (среднегодовая) муниципальных общеобразовательных организаций | человек | 376 | 364 | 352 | х | х | х | х | х | х | х | х |
|  | Численность учителей (среднегодовая) муниципальных общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности | человек | 177 | 171 | 172 | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 6. | Доля учителей муниципальных общеобразовательных организаций, имеющих стаж педагогической работы до 5 лет, в общей численности учителей муниципальных общеобразовательных организаций | процентов | 5,1 | 2,4 | 4,0 | 6,4 | х | х | х | х | х | х | х |
| 7. | Численность прочего персонала (среднегодовая) (административно-управленческого, учебно-вспомогательного, младшего обслуживающего персонала, а также педагогических работников, не осуществляющих учебный процесс) муниципальных общеобразовательных организаций | человек | 199 | 193 | 180 | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 8. | Количество классов (среднегодовое) в муниципальных общеобразовательных организациях | единиц | 123 | 123 | 126 | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 9. | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата учителей муниципальных общеобразовательных организаций | рублей | 10389 | 11241 | 14143 | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 10. | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата прочего персонала (административно-управленческого, учебно-вспомогательного, младшего обслуживающего персонала, а также педагогических работников, не осуществляющих учебный процесс) муниципальных общеобразовательных организаций | рублей | 7212 | 7601 | 9437 | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 11. | Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития, в общем количестве общеобразовательных организаций | процентов | – | – | 10,0 | 10,0 | х | х | х | х | х | х | х |
| 12. | Охват детей дошкольного возраста образовательными программами дошкольного образования | процентов | 68,0 | 66,9 | 68,0 | 68,2 | 72,0 | 72,0 | 72,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 |
| 13. | Доступность дошкольного образования (отношение численности детей 3–7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте 3–7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования) | процентов | 72,6 | 84,7 | 94,2 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 14. | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не сдавших единый государственный экзамен (русский язык, математика), в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений | процентов | 0,44 | - | 2,89 | 2,01 | 1,25 | 1,24 | 1,23 | 1,22 | 1,21 | 1,2 | 1,19 |
| 15 | Доля детей, оставшихся без попечения родителей, всего, в том числе переданных неродственникам (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), охваченных другими формами семейного устройства (семейные детские дома, патронатные семьи), находящихся в муниципальных организациях всех типов) | процентов | 98,42 | 98,56 | 98,45 | 98,51 | 98,56 | 98,61 | 98,65 | 98,85 | 98,89 | 98,93 | 98,97 |
| 16. | Соотношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций в Янтиковском районе и средней заработной платы учителей общеобразовательных организаций в Чувашской Республике | процентов | 60,7 | 53,0 | 65,0 | 87,5 | 87,5 | 87,5 | 87,5 | 87,5 | 87,5 | 87,5 | 87,5 |
| 17. | Соотношение средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций в Янтиковском районе и средней заработной платы в Чувашской Республике | процентов | 83,8 | 85,0 | 80,9 | 98.6 | 98.6 | 98.6 | 98.6 | 98.6 | 98.6 | 98.6 | 98.6 |
| 18 | Соотношение средней заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования в Янтиковском районе и средней заработной платы учителей общеобразовательных организаций в Чувашской Республике | процентов | 65,8 | 54,4 | 65,8 | 79,9 | 84,6 | 86,8 | 90 | 95 | 96,9 | 96,9 | 96,9 |
| 20. | Доля детей по категориям местожительства, социального и имущественного статуса, состояния здоровья, охваченных моделями и программами социализации, в общем количестве детей по указанным категориям в Янтиковском районе | процентов | 42,0 | 44,0 | 45,5 | 47,5 | 74,0 | 78,0 | 80,0 | 82,0 | 84,0 | 86,0 | 88,0 |
| 21. | Удельный вес образовательных организаций, в которых внедрены информационно-коммуникационные технологии в управлении | процентов | 30 | 50 | 80 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 22. | Доля учащихся муниципальных общеобразовательных организаций, обеспеченных горячим питанием | процентов | 90,8 | 93,1 | 93,1 | 97,5 | 97,5 | 97,5 | 97,5 | 97,5 | 98,0 | 98,0 | 100,0 |
| 24 | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не получивших аттестат о среднем общем образовании | процентов | х | х | х | х | 2,04 | 2 | 1,95 | 1,9 | 1,85 | 1,8 | 1,8 |
| 25 | Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена |  | x | x | x | x | x | 1,62 | 1,61 | 1,6 | 1,59 | 1,59 | 1,59 |
| 26 | Удельный расход электрической энергии (в расчете на 1 кв. м общей площади) | кВт ч/кв. м | х | х | х | х | х | 26,12 | 25,9 | 25,73 | 25,48 | 25,23 | 24,98 |
| 27 | Удельный расход тепловой энергии (в расчете на 1 кв. м общей площади) | Гкал/кв. м | х | х | х | х | х | 0,157 | 0,153 | 0,149 | 0,145 | 0,141 | 0,137 |
| 28 | Доля учителей, освоивших методику преподавания по межпредметным технологиям и реализующих ее в образовательном процессе, в общей численности учителей | процентов | х | х | х | х | х | х | 74 | 79 | 85 | 92 | 100 |
| 29 | Доля образовательных организаций, реализующих адаптированные образовательные программы, в которых созданы современные материально-технические условия в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в общем количестве организаций, реализующих адаптированные образовательные программы | процентов | х | х | х | х | х | х | 43,3 | 57 | 71 | 85 | 100 |
| 30 | Удельный вес численности учителей общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций | процентов | х | х | х | х | х | х | 10,4 | 10,5 | 11,0 | 11,5 | 12,0 |

- Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования» муниципальной программы

- Янтиковского района «Развитие образования» на 2014-2020 годы

|  | Показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1. | Количество проведенных научно-практических конференций, семинаров, круглых столов и других мероприятий по вопросам воспитания и социализации детей и молодежи | единиц | х | х | х | х | х | х | х | 16 | 18 | 20 | 22 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Доля педагогических работников, принявших участие в конкурсах педагогического мастерства | процентов | х | х | х | х | х | х | х | 25 | 25 | 25 | 26 |
| 3. | Количество педагогических работников, прошедших курсы повышения квалификации и профессиональную переподготовку | человек | х | х | х | х | х | х | х | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4. | Доля детей и молодежи, охваченных дополнительными общеобразовательными программами, в общей численности детей и молодежи 5 - 18 лет | процентов | х | х | х | х | х | х | х | 56 | 65 | 68 | 72 |
| 5. | Количество проведенных районных мероприятий в сфере воспитания и социализации детей | единиц | х | х | х | х | х | х | х | 12 | 12 | 12 | 13 |
| 6. | Доля детей и молодежи, принявших участие в мероприятиях республиканского, всероссийского уровней | процентов | х | х | х | х | х | х | х | 15,4 | 16 | 18 | 20 |
| 7. | Количество проведенных профильных лагерей для одаренных детей | единиц | х | х | х | х | х | х | х | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 8. | Количество проведенных экологических мероприятий среди детей и молодежи | единиц | х | х | х | х | х | х | х | 2 | 3 | 3 | 3 |
| 9. | Доля детей и молодежи, вовлеченных в деятельность общественных организаций экологической направленности | процентов | х | х | х | х | х | х | х | 14 | 14 | 14 | 15 |
| 10. | Количество обучающихся, вовлеченных во Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение «ЮНАРМИЯ» | человек | х | х | х | х | х | х | х | 236 | 300 | 350 | 400 |
| 11 | Соотношение средней заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования и средней заработной платы учителей общеобразовательных организаций в Чувашской Республике | процентов | х | х | х | х | х | х | х | 95 | 96,9 | 96,9 | 96,9 |

Приложение № 2

к постановлению администрации

Янтиковского района от 01.03.2018 № 103

Приложение № 6

к Муниципальной программе

Янтиковского района «Развитие

образования» на 2014-2020 годы

- Ресурсное обеспечение
и прогнозная (справочная) оценка расходов за счет всех источников финансирования реализации муниципальной программы Янтиковского района «Развитие образования» на 2014-2010 годы

| Статус | Наименование государственной программы Чувашской Республики, подпрограммы государственной программы Чувашской Республики (основного мероприятия) | Код бюджетной классификации |  | Источники финансирования | Расходы по годам, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | главный распорядитель бюджетных средств | целевая статья расходов |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Муниципальная программа Янтиковского района Чувашской Республики | «Развитие образования» |  |  | всего |  |  |  |  |  |  | 162105,5 | 158024,6 | 158030,2 |  |  |  |  |  |
|  |  | х | х | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | 1087,8 | 140,8 | 146,4 |  |  |  |  |  |
|  |  | х | х | республиканский бюджет Чувашской Республики |  |  |  |  |  |  | 114749,5 | 114186,8 | 114186,8 |  |  |  |  |  |
|  |  | х | х | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 34410,6 | 31839,4 | 31839,4 |  |  |  |  |  |
|  |  | х | х | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  | 11857,6 | 11857,6 | 11857,6 |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма | «Муниципальная поддержка развития образования» |  |  | всего |  |  |  |  |  |  | 150191,5 | 146979,2 | 135267,9 |  |  |  |  |  |
|  |  | х | х | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | 1087,8 | 140,8 | 146,4 |  |  |  |  |  |
|  |  | х | х | республиканский бюджет Чувашской Республики |  |  |  |  |  |  | 114749,5 | 109961,5 | 109961,5 |  |  |  |  |  |
|  |  | х | х | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 27420,0 | 25160,0 | 25160,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | х | х | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  | 11857,6 | 11857,6 | 11857,6 |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1 | Обеспечение деятельности организаций в сфере образования | х | х | всего |  |  |  |  |  |  | 32621,9 | 30489,4 | 30489,4 |  |  |  |  |  |
|  |  | х | х | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | х | х | республиканский бюджет Чувашской Республики |  |  |  |  |  |  | 501,9 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | х | х | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 32120,0 | 30489,4 | 30489,4 |  |  |  |  |  |
|  |  | х | х | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2 | Финансовое обеспечение получения дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования | х | х | всего |  |  |  |  |  |  | 109961,5 | 109961,5 | 109961,5 |  |  |  |  |  |
|  |  | х | х | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | х | х | республиканский бюджет Чувашской Республики |  |  |  |  |  |  | 109961,5 | 109961,5 | 109961,5 |  |  |  |  |  |
|  |  | х | х | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | х | х | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3 | Укрепление материально-технической базы объектов образования | х | х | всего |  |  |  |  |  |  | 130,0 | 130,0 | 130,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | х | х | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | х | х | республиканский бюджет Чувашской Республики |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | х | х | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 130,0 | 130,0 | 130,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | х | х | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4 | Организационно-методическое сопровождение проведения олимпиад школьников | х | х | всего |  |  |  |  |  |  | 130,0 | 130,0 | 130,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | х | х | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | х | х | республиканский бюджет Чувашской Республики |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | х | х | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 130,0 | 130,0 | 130,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | х | х | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 5 | Развитие единой образовательной информационной среды | х | х | всего |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | х | х | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | х | х | республиканский бюджет Чувашской Республики |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | х | х | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | х | х | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 6 | Организационно-методическое сопровождение проведения аттестации педагогических работников | х | х | всего |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | х | х | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | х | х | республиканский бюджет Чувашской Республики |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | х | х | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | х | х | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 7 | Реализация проектов и мероприятий по инновационному развитию системы образования | х | х | всего |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | х | х | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | х | х | республиканский бюджет Чувашской Республики |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | х | х | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | х | х | внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 8 | Проведение обязательных периодических медицинских осмотров работников муниципальных образовательных организаций | х | х | всего |  |  |  |  |  | 537,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | х | х | федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | х | х | республиканский бюджет Чувашской Республики |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | х | х | местный бюджет |  |  |  |  |  | 537,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | х | х | внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 9 | Стипендии, гранты, премии и денежные поощрения | х | х | всего |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | х | х | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | х | х | республиканский бюджет Чувашской Республики |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | х | х |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | х | х | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | х | х | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 10 | Модернизация системы воспитания детей и молодежи | х | х | всего |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | х | х | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | х | х | республиканский бюджет Чувашской Республики |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | х | х | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | х | х | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 11 | Мероприятия в сфере поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | х | х | всего |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | х | х | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | х | х | республиканский бюджет Чувашской Республики |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | х | х | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | х | х | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 12 | Меры социальной поддержки | х | х | всего |  |  |  |  |  |  | 639,7 | 639,7 | 639,7 |  |  |  |  |  |
|  |  | х | х | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | 135,4 | 135,4 | 135,4 |  |  |  |  |  |
|  |  | х | х | республиканский бюджет Чувашской Республики |  |  |  |  |  |  | 504,3 | 504,3 | 504,3 |  |  |  |  |  |
|  |  | х | х | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | х | х | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 13 | Капитальный ремонт объектов образования | х | х | всего |  |  |  |  |  |  | 1123,2 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | х | х | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | 952,4 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | х | х | республиканский бюджет Чувашской Республики |  |  |  |  |  |  | 60,8 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | х | х | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 110,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | х | х | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 14 | Строительство (приобретение), реконструкция объектов капитального строительства образовательных организаций | х | х | всего |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | х | х | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | х | х | республиканский бюджет Чувашской Республики |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | х | х | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | х | х | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 15 | Модернизация технологий и содержания обучения в соответствии с новым федеральным государственным образовательным стандартом | х | х | всего |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | х | х | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | х | х | республиканский бюджет Чувашской Республики |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | х | х | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | х | х | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 16 | Повышение качества образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, путем реализации региональных проектов и распространения их результатов | х | х | всего |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | х | х | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | х | х | республиканский бюджет Чувашской Республики |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | х | х | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | х | х | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 17 | Обеспечение кадрами хозяйствующих субъектов, функционирующих на территории муниципального образования | х | х | всего |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | х | х | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | х | х | республиканский бюджет Чувашской Республики |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | х | х | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | х | х | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма | «Развитие системы дополнительного образования в Янтиковском районе на 2014-2020 годы» | х | х | всего |  |  |  |  |  |  | 1357,7 | 1357,7 | 1357,7 |  |  |  |  |  |
|  |  | х | х | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | х | х | республиканский бюджет Чувашской Республики |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | х | х | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 1357,7 | 1357,7 | 1357,7 |  |  |  |  |  |
|  |  | х | х | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1 | Формирование единого воспитательного пространства |  |  | всего |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2 | Развитие системы поддержки и сопровождения талантливых и одаренных детей |  |  | всего |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3 | Совершенствование системы патриотического и духовно-нравственного воспитания |  |  | всего |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4 | Профилактика асоциальных проявлений в детской и молодежной среде, формирование здорового образа жизни |  |  | всего |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 5 | Развитие кадрового потенциала |  |  | всего |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 6 | Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков |  |  | всего |  |  |  |  |  |  | 1350,0 | 1350,0 | 1350,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 1350,0 | 1350,0 | 1350,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 7 | Модернизация системы воспитания детей и молодежи |  |  | всего |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 8 | Развитие физической культуры |  |  | всего |  |  |  |  |  |  | 7,7 | 7.7 | 7.7 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 7,7 | 7.7 | 7.7 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма | «Обеспечение реализации муниципальной программы Янтиковского района «Развитие образования» на 2014–2020 годы | х | х | всего |  |  |  |  |  |  | 6734,6 | 6423,4 | 6423,4 |  |  |  |  |  |
|  |  | 974 | Ц711452600 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | 974 | Ц7Э111990 | республиканский бюджет Чувашской Республики |  |  |  |  |  |  | 594,0 | 594,0 | 594,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | 974 | Ц710170700 | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 6140,6 | 5829,4 | 5829,4 |  |  |  |  |  |
|  |  | х | х | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |

Приложение № 3

к постановлению администрации Янтиковского района от  01.03.2018 № 103

Приложение № 4

к подпрограмме «Муниципальная

поддержка развития образования»

муниципальной программы

Янтиковского района «Развитие

образования» на 2014-2020 годы

- Ресурсное обеспечение 
реализации подпрограммы «Муниципальная поддержка развития образования» муниципальной программы Янтиковского района «Развитие образования» на 2014-2020 годы за счет всех источников финансирования

| Статус | Наименование подпрограммы муниципальной программы Янтиковского района Чувашской Республики (основного мероприятия, мероприятия) | Задача подпрограммы муниципальной программы Янтиковского района Чувашской Республики |  | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участники | Код бюджетной классификации |  |  |  | Источники финансирования | Расходы по годам, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | главный распорядитель бюджетных средств | раздел, подраздел | целевая статья расходов | группа (подгруппа) вида расходов |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |  | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  | 16 | 17 | 18 |
| Подпрограмма | "Муниципальная поддержка развития образования" муниципальной программы Янтиковского района "Развитие образования" на 2014-2020 годы |  |  | ответственный исполнитель – Отдел образования, соисполнители – муниципальные организации Янтиковского района |  |  |  |  | всего |  |  |  |  |  |  |  | 150191,5 | 146979,2 | 135267,9 |
|  |  |  |  |  | х | х | х | х | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 1087,8 | 140,8 | 146,4 |
|  |  |  |  |  | х | х | х | х | республиканский бюджет Чувашской Республики |  |  |  |  |  |  |  | 114749,5 | 109961,5 | 109961,5 |
|  |  |  |  |  | х | х | х | х | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 27420,0 | 25160,0 | 25160,0 |
|  |  |  |  |  | х | х | х | х | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  | 11857,6 | 11857,6 | 11857,6 |
| Основное мероприятие 1 | Обеспечение деятельности организаций в сфере образования | повышение доступности для населения Янтиковского района качественных образовательных услуг |  | ответственный исполнитель – Отдел образования | х | х | х | х | всего |  |  |  |  |  |  |  | 32621,9 | 30489,4 | 30489,4 |
|  |  |  |  |  | х | х | х | х | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | х | х | х | х | республиканский бюджет Чувашской Республики |  |  |  |  |  |  |  | 501,9 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | х | х | х | х | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 32120,0 | 30489,4 | 30489,4 |
|  |  |  |  |  | х | х | х | х | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
| Целевые индикаторы и показатели Муниципальной программы, подпрограммы, увязанные с основным мероприятием 1 | Соотношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций Янтиковского района и средней заработной платы работников общеобразовательных организаций в Чувашской Республике, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 87,5 | 87,5 | 87,5 |
|  | Соотношение средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций в Янтиковском районе и среднемесячного дохода от трудовой деятельности в Чувашской Республике, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 98,6 | 98,6 | 98,6 |
|  | Соотношение средней заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования Янтиковского района и средней заработной платы учителей общеобразовательных организаций в Чувашской Республике, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 96,9 | 96,9 | 96,9 |
|  | Удовлетворенность населения качеством начального общего, основного общего и среднего общего образования, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 82 | 83 | 85 |
| Мероприятие 1.1 | Обеспечение деятельности муниципальных общеобразовательных организаций Янтиковского района |  |  | ответственный исполнитель – Отдел образования | х | х | х | х | всего |  |  |  |  |  |  |  | 13120,0 | 12210,0 | 12210,0 |
|  |  |  |  |  | х | х | х | х | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | х | х | х | х | республиканский бюджет Чувашской Республики |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 974 | 0702 | Ц710170550 | 610 | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 13120,0 | 12210,0 | 12210,0 |
|  |  |  |  |  | х | х | х | х | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 1.2. | Обеспечение деятельности муниципальных дошкольных образовательных организаций Янтиковского района детей |  |  | ответственный исполнитель – Отдел образования |  |  |  |  | всего |  |  |  |  |  |  |  | 4200,0 | 3500,0 | 3500,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 4200,0 | 3500,0 | 3500,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 1.3 | Обеспечение деятельности муниципальных организаций дополнительного образования Янтиковского района |  |  | ответственный исполнитель – Отдел образования | х | х | х | х | всего |  |  |  |  |  |  |  | 10101,9 | 8950,0 | 8950,0 |
|  |  |  |  |  | х | х | х | х | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 974 | 0703 | Ц710117080 | 610 | республиканский бюджет Чувашской Республики |  |  |  |  |  |  |  | 501,9 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 974 | 0703 | Ц710170560 | 610 | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 9600,0 | 8950,0 | 8950,0 |
|  |  |  |  |  | х | х | х | х | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 1.4 | Обеспечение деятельности центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи Янтиковского района |  |  | ответственный исполнитель – Отдел образования | х | х | х | х | всего |  |  |  |  |  |  |  | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
|  |  |  |  |  | х | х | х | х | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | х | х | х | х | республиканский бюджет Чувашской Республики |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | х | х | х | х | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
|  |  |  |  |  | х | х | х | х | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 2 | Финансовое обеспечение получения дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования |  | повышение доступности для населения Янтиковского района качественных образовательных услуг | ответственный исполнитель – Отдел образования | х | х | х | х | всего |  |  |  |  |  |  |  | 109961,5 | 109961,5 | 109961,5 |
|  |  |  |  |  | х | х | х | х | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | х | х | х | х | Республиканский бюджет Чувашской Республики |  |  |  |  |  |  |  | 109961,5 | 109961,5 | 109961,5 |
|  |  |  |  |  | х | х | х | х | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | х | х | х | х | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
| Целевые индикаторы и показатели Муниципальной программы, подпрограммы, увязанные с основным мероприятием 2 | Охват детей дошкольного возраста образовательными программами дошкольного образования, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 72,0 | 72,0 | 72,0 | 75,0 |  | 75,0 | 75,0 | 75,0 |
|  | Отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 98 | 100 | 100 | 100 |  | 100 | 100 | 100 |
|  | Удовлетворенность населения качеством дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 78,6 | 79,0 | 79,5 | 80 |  | 82 | 83 | 85 |
| Мероприятие 2.1 | Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации права на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях |  |  | ответственный исполнитель – Отдел образования | х | х | х | х | всего |  |  |  |  |  |  |  | 25929,5 | 25929,5 | 25929,5 |
|  |  |  |  |  | х | х | х | х | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 974 | 0702 | Ц710212000 | х | республиканский бюджет Чувашской Республики |  |  |  |  |  |  |  | 25929,5 | 225929,5 | 225929,5 |
|  |  |  |  |  | х | х | х | х | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | х | х | х | х | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.2 | Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации права на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях |  |  | ответственный исполнитель – Отдел образования | х | х | х | х | всего |  |  |  |  |  |  |  | 84032,0 | 84032,0 | 84032,0 |
|  |  |  |  |  | х | х | х | х | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 974 | 0702 | Ц710212010 | 500 | республиканский бюджет Чувашской Республики |  |  |  |  |  |  |  | 84032,0 | 84032,0 | 84032,0 |
|  |  |  |  |  | х | х | х | х | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | х | х | х | х | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3 | Укрепление материально-технической базы объектов образования |  | повышение доступности для населения Янтиковского района качественных образовательных услуг | ответственный исполнитель – Отдел образования | х | х | х | х | всего |  |  |  |  |  |  |  | 130,0 | 130,0 | 130,0 |
|  |  |  |  |  | х | х | х | х | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | х | х | х | х | республиканский бюджет Чувашской Республики |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 974 | 0702 | Ц710300000 | х | местный бюджет |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 130,0 | 130,0 | 130,0 |
|  |  |  |  |  | х | х | х | х | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| Целевые индикаторы и показатели Муниципальной программы, подпрограммы, увязанные с основным мероприятием 3 | Доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 90,7 | 93 | 95 | 96 |  | 97 | 99 | 100 |
|  | Удовлетворенность населения качеством дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 78,6 | 79 | 79,5 | 80 |  | 82 | 83 | 85 |
|  | Доля учащихся муниципальных общеобразовательных организаций, обеспеченных горячим питанием, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 96 | 96,5 | 97 | 97,5 |  | 98 | 98 | 100 |
|  | Доля образовательных организаций, реализующих адаптированные образовательные программы, в которых созданы современные материально-технические условия в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в общем количестве организаций, реализующих адаптированные образовательные программы, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 43,3 | 57 |  | 71 | 85 | 100 |
| Мероприятие 3.1 | Укрепление материально-технической базы муниципальных общеобразовательных организаций (доступность, качество, разнообразие рациона питания учащихся) |  |  | ответственный исполнитель – Отдел образования | х | х | х | х | всего |  |  |  |  |  |  |  | 130,0 | 130,0 | 130,0 |
|  |  |  |  |  | х | х | х | х | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | х | х | х | х | республиканский бюджет Чувашской Республики |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 974 | 0702 | Ц710300000 | х | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 130,0 | 130,0 | 130,0 |
|  |  |  |  |  | х | х | х | х | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 3.2 | Укрепление материально-технической базы муниципальных организаций дополнительного образования |  |  | ответственный исполнитель – Отдел образования | х | х | х | х | всего |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | х | х | х | х | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | х | х | х | х | республиканский бюджет Чувашской Республики |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | х | х | х | х | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | х | х | х | х | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 3.3 | Укрепление материально-технической базы муниципальных дошкольных образовательных организаций |  |  | ответственный исполнитель - Отдел образования | х | х | х | х | всего |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | х | х | х | х | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | х | х | х | х | республиканский бюджет Чувашской Республики |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | х | х | х | х | местный бюджет |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | х | х | х | х | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 3.4 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в образовательных организациях Чувашской Республики, подведомственных Минобразования Чувашии |  |  | ответственный исполнитель – Отдел образования | х | х | х | х | всего |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | х | х | х | х | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | х | х | х | х | республиканский бюджет Чувашской Республики |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | х | х | х | х | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | х | х | х | х | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 4 | Организационно-методическое сопровождение проведения олимпиад школьников |  | повышение доступности для населения Янтиковского района качественных образовательных услуг | ответственный исполнитель – Отдел образования | х | х | х | х | всего |  |  |  |  |  | 27,8 |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | х | х | х | х | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | х | х | х | х | республиканский бюджет Чувашской Республики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | х | х | х | х | местный бюджет |  |  |  |  | 0 | 27,8 |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | х | х | х | х | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| Целевой индикатор и показатель Муниципальной программы, подпрограммы, увязанные с основным мероприятием 4 | Удовлетворенность населения качеством начального общего, основного общего и среднего общего образования, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 78,6 | 79 | 79,5 | 80 |  | 82 | 83 | 85 |
| Мероприятие 4.1 | Организация и проведение предметных олимпиад школьников, организация их участия в региональных, всероссийских, международных олимпиадах, подготовка учащихся к олимпиадам |  |  | ответственный исполнитель – Отдел образования | х | х | х | х | всего |  |  |  |  |  | 27,8 |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | х | х | х | х | федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | х | х | х | х | республиканский бюджет Чувашской Республики |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 974 | 0709 | Ц710170700 | х | Местный бюджет |  |  |  |  |  | 27,8 |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | х | х | х | х | внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 5 | Развитие единой образовательной информационной среды |  | разработка и реализация политики, направленной на устойчивое развитие образования в Янтиковском районе | ответственный исполнитель – Отдел образования | х | х | х | х | всего |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | х | х | х | х | федеральный бюджет |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 874 | 702 | Ц711010 | 200 | республиканский бюджет Чувашской Республики |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 874 | 709 | Ц711010 | 200 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | х | х | х | х |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | х | х | х | х | местные бюджеты |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | х | х | х | х | внебюджетные источники |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| Целевые индикаторы и показатели Муниципальной программы, подпрограммы, увязанные с основным мероприятием 5 | Доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 90,7 | 93 | 95 | 96 |  | 97 | 99 | 100 |
|  | Удельный вес образовательных организаций, в которых внедрены информационно-коммуникационные технологии в управлении, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 78,6 | 79 | 100 | 100 |  | 100 | 100 | 100 |
|  | Удовлетворенность населения качеством начального общего, основного общего и среднего общего образования, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 | 79,5 | 80 |  | 82 | 83 | 85 |
| Мероприятие 5.1 | Муниципальная поддержка образовательных организаций в получении доступа к образовательным информационным ресурсам информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" |  |  | ответственный исполнитель – Отдел образования | х | х | х | х | всего |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | х | х | х | х | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | х | х | х | х | республиканский бюджет Чувашской Республики |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | х | х | х | х | местные бюджеты |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | х | х | х | х | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 5.2 | Оснащение муниципальныхобразовательных организаций современным мультимедийным компьютерным оборудованием, цифровыми образовательными ресурсами и лицензионным программным обеспечением |  |  | ответственный исполнитель – Отдел образования | х | х | х | х | всего |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | х | х | х | х | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | х | х | х | х | республиканский бюджет Чувашской Республики |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | х | х | х | х | местный бюджет |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | х | х | х | х | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 5.3 | Проведение семинаров, тренингов, конференций по актуальным вопросам использования информационно-коммуникационных технологий в образовании |  |  | ответственный исполнитель – Отдел образования | х | х | х | х | всего |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | х | х | х | х | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | х | х | х | х | республиканский бюджет Чувашской Республики |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | х | х | х | х | местный бюджет |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | х | х | х | х | внебюджетные источники |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 5.4 | Проведение конкурсных мероприятий среди образовательных организаций, педагогических работников, обучающихся |  |  | ответственный исполнитель – Отдел образования | х | х | х | х | всего |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | х | х | х | х | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | х | х | х | х | республиканский бюджет Чувашской Республики |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | х | х | х | х | местный бюджет |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | х | х | х | х | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 5.5 | Формирование и ведение единой информационной образовательной системы |  |  | ответственный исполнитель – Отдел образования | х | х | х | х | всего |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | х | х | х | х | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | х | х | х | х | республиканский бюджет Чувашской Республики |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | х | х | х | х | местный бюджет |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | х | х | х | х | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 6 | Организационно-методическое сопровождение проведения аттестации педагогических работников |  | повышение доступности для населения Янтиковского района качественных образовательных услуг | ответственный исполнитель – Отдел образования | х | х | х | х | всего |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | х | х | х | х | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 874 | 705 | Ц711013 | 600 | республиканский бюджет Чувашской Республики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 874 | 705 | Ц710811800 | 600 |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | х | х | х | х | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | х | х | х | х | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Целевой индикатор и показатель Муниципальной программы, подпрограммы, увязанные с основным мероприятием 6 | Удовлетворенность населения качеством дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 78,6 | 79 | 79,5 | 80 |  | 82 | 83 | 85 |
| Основное мероприятие 7 | Реализация проектов и мероприятий по инновационному развитию системы образования |  | 1) повышение доступности для населения Янтиковского района качественных образовательных услуг | ответственный исполнитель – Отдел образования | х | х | х | х | всего |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | х | х | х | х | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | х | х | х | х | республиканский бюджет Чувашской Республики |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | х | х | х | х | местный бюджет |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | х | х | х | х | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| Целевые индикаторы и показатели Муниципальной программы, подпрограммы, увязанные с основным мероприятием 7 | Удовлетворенность населения качеством начального общего, основного общего и среднего общего образования, % |  |  |  |  |  |  |  |  | 78 | 78,3 | 78,6 | 79 | 79,5 | 80 |  | 82 | 83 | 85 |
|  | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не сдавших единый государственный экзамен (русский язык, математика), в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, % |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,04 | 2,24 | 1,25 | 1,24 | 1,23 | 1,22 |  | 1,21 | 1,2 | 1,19 |
| Мероприятие 7.1 | Проведение мероприятий по инновационному развитию системы образования |  |  | ответственный исполнитель – Отдел образования | х | х | х | х | всего |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | х | х | х | х | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 874 | 709 | Ц711035 | 200 | республиканский бюджет Чувашской Республики |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 874 | 709 | Ц710911810 | 100 и 200 |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | х | х | х | х | местный бюджет |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | х | х | х | х | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 7.2 | Реализация мероприятий по повышению эффективности и качества услуг в школах, работающих в сложных социальных условиях |  |  | ответственный исполнитель – Отдел образования | х | х | х | х | всего |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | х | х | х | х | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | х | х | х | х | республиканский бюджет Чувашской Республики |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | х | х | х | х | местный бюджет |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | х | х | х | х | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 7.3 | Внедрение системы мониторинга уровня подготовки и социализации школьников |  |  | ответственный исполнитель – Отдел образования | х | х | х | х | всего |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | х | х | х | х | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | х | х | х | х | республиканский бюджет Чувашской Республики |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | х | х | х | х | местный бюджет |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | х | х | х | х | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 8 | Проведение обязательных периодических медицинских осмотров работников образовательных организаций, муниципальных образовательных организаций |  | повышение доступности для населения Янтиковского района качественных образовательных услуг | ответственный исполнитель – Отдел образования | х | х | х | х | всего |  |  |  |  | 0 | 537,8 |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | х | х | х | х | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | х | х | х | х | республиканский бюджет Чувашской Республики |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | х | х | х | х | местный бюджет |  |  |  |  | 0 | 537,8 |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | х | х | х | х | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 9 | Стипендии, гранты, премии и денежные поощрения |  | повышение доступности для населения Янтиковского района качественных образовательных услуг | ответственный исполнитель – Отдел образования | х | х | х | х | всего |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | х | х | х | х | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | х | х | х | х | республиканский бюджет Чувашской Республики |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | х | х | х | х | местный бюджет |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | х | х | х | х | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не получивших аттестат о среднем общем образовании, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,04 | 2 | 1,95 | 1,9 |  | 1,85 | 1,8 | 1,8 |
|  | Удовлетворенность населения качеством начального общего, основного общего и среднего общего образования, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 79,5 | 80 | 79,5 | 80 |  | 82 | 83 | 85 |
|  | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не сдавших единый государственный экзамен (русский язык, математика), в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,25 | 1,24 | 1,23 | 1,22 |  | 1,21 | 1,2 | 1,19 |
| Основное мероприятие 10 | Модернизация системы воспитания детей и молодежи |  | разработка и реализация политики, направленной на устойчивое развитие образования в Янтиковском районе | ответственный исполнитель – Отдел образования | х | х | х | х | всего |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | х | х | х | х | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | х | х | х | х | республиканский бюджет Чувашской Республики |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | х | х | х | х | местный бюджет |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | х | х | х | х | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| Целевые индикаторы и показатели Муниципальной программы, подпрограммы, увязанные с основным мероприятием 10 | Удовлетворенность населения качеством начального общего, основного общего и среднего общего образования, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 78,6 | 79 | 79,5 | 80 |  | 82 | 83 | 85 |
|  | Доля детей по категориям местожительства, социального и имущественного статуса, состояния здоровья, охваченных моделями и программами социализации, в общем количестве детей по указанным категориям в Янтиковском районе, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 74 | 78 | 80 | 82 |  | 84 | 86 | 88 |
|  | Доля детей и молодежи, охваченных дополнительными общеобразовательными программами, в общей численности детей и молодежи 5 - 18 лет, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 62 | 62 | 63 | 65 |  | 70 | 71 | 72 |
| Мероприятие 10.1 | Развитие инфраструктуры воспитательных систем образовательных организаций: проведение конкурсов воспитательных систем образовательных организаций |  |  | ответственный исполнитель – Отдел образования | х | х | х | х | всего |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | х | х | х | х | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | х | х | х | х | республиканский бюджет Чувашской Республики |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | х | х | х | х | местный бюджет |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | х | х | х | х | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 10.2 | Повышение уровня профессиональной компетентности кадров, осуществляющих воспитательную деятельность |  |  | ответственный исполнитель – Отдел образования | х | х | х | х | всего |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | х | х | х | х | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | х | х | х | х | республиканский бюджет Чувашской Республики |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | х | х | х | х | местные бюджеты |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | х | х | х | х | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 10.3 | Внедрение современных эффективных организационно-финансовых механизмов управления деятельностью организаций дополнительного образования |  |  | ответственный исполнитель – Отдел образования | х | х | х | х | всего |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | х | х | х | х | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | х | х | х | х | республиканский бюджет Чувашской Республики |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | х | х | х | х | местный бюджет |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | х | х | х | х | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 11 | Мероприятия в сфере поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |  | повышение доступности для населения Янтиковского района качественных образовательных услуг | ответственный исполнитель – Отдел образования | х | х | х | х | всего |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | х | х | х | х | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | х | х | х | х | республиканский бюджет Чувашской Республики |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | х | х | х | х | местные бюджеты |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | х | х | х | х | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| Целевые индикаторы и показатели Муниципальной программы, подпрограммы, увязанные с основным мероприятием 11 | Удовлетворенность населения качеством начального общего, основного общего и среднего общего образования, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 79,5 | 80 | 79,5 | 80 |  | 82 | 83 | 85 |
| Мероприятие 11.1 | Социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в муниципальных образовательных организациях |  |  | ответственный исполнитель – Отдел образования | х | х | х | х | всего |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | х | х | х | х | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | х | х | х | х | республиканский бюджет Чувашской Республики |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | х | х | х | х | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 11.2 | Комплексное сопровождение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе в период их постинтернатной адаптации (подготовка кандидатов в замещающие родители, сопровождение замещающих семей) |  |  | ответственный исполнитель – Отдел образования | х | х | х | х | всего |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | х | х | х | х | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | х | х | х | х | республиканский бюджет Чувашской Республики |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | х | х | х | х | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 12 | Меры социальной поддержки |  | повышение доступности для населения Янтиковского района качественных образовательных услуг | ответственный исполнитель – Отдел образования | х | х | х | х | всего |  |  |  |  |  |  |  | 639,7 | 639,7 | 639,7 |
|  |  |  |  |  | х | х | х | х | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 135,4 | 135,4 | 135,4 |
|  |  |  |  |  | х | х | х | х | республиканский бюджет Чувашской Республики |  |  |  |  |  |  |  | 504,3 | 504,3 | 504,3 |
|  |  |  |  |  | х | х | х | х | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | х | х | х | х | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
| Целевые индикаторы и показатели Муниципальной программы, подпрограммы, увязанные с основным мероприятием 12 | Удовлетворенность населения качеством начального общего, основного общего и среднего общего образования, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 79,5 | 80 | 79,5 | 80 |  | 82 | 83 | 85 |
| Мероприятие 12.1 | Выплата социальных пособий учащимся общеобразовательных организаций, нуждающимся в приобретении проездных билетов для проезда между пунктами обучения на транспорте пригородного сообщения на территории Чувашской Республики |  |  | ответственный исполнитель – Отдел образования | х | х | х | х | всего |  |  |  |  |  |  |  | 75,8 | 75,8 | 75,8 |
|  |  |  |  |  | х | х | х | х | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 974 | 1003 | Ц711412030 | 300 | республиканский бюджет Чувашской Республики |  |  |  |  |  |  |  | 75,8 | 75,8 | 75,8 |
|  |  |  |  |  | х | х | х | х | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | х | х | х | х | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 12.2 | Выплата компенсации платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования на территории Янтиковского района |  |  | ответственный исполнитель – Отдел образования | х | х | х | х | всего |  |  |  |  |  |  |  | 428,5 | 569,3 | 574,9 |
|  |  |  |  |  | х | х | х | х | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 974 | 1004 | Ц711412040 | 500 | республиканский бюджет Чувашской Республики |  |  |  |  |  |  |  | 428,5 | 569,3 | 574,9 |
|  |  |  |  |  | х | х | х | х | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | х | х | х | х | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 12.3 | Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью за счет субвенции, предоставляемой из федерального бюджета |  |  | ответственный исполнитель – Отдел образования | х | х | х | х | всего |  |  |  |  |  |  |  | 135,4 | 140,8 | 146,4 |
|  |  |  |  |  | 974 | 1004 | Ц711452600 | 500 | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 135,4 | 140,8 | 146,4 |
|  |  |  |  |  | х | х | х | х | республиканский бюджет Чувашской Республики |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | х | х | х | х | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | х | х | х | х | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 13 | Капитальный ремонт объектов образования |  | повышение доступности для населения Янтиковского района качественных образовательных услуг | ответственный исполнитель – Отдел образования | х | х | х | х | всего |  |  |  |  |  |  |  | 1123,2 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | х | х | х | х | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 952,4 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | х | х | х | х | республиканский бюджет Чувашской Республики |  |  |  |  |  |  |  | 60,8 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | х | х | х | х | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 110,0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | х | х | х | х | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
| Целевые индикаторы и показатели Муниципальной программы, подпрограммы, увязанные с основным мероприятием 13 | Доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций, % |  |  |  |  |  |  |  |  | 87,4 | 91,5 | 90,7 | 93 | 95 | 96 |  | 97 | 99 | 100 |
|  | Удовлетворенность населения качеством начального общего, основного общего и среднего общего образования, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 79,5 | 80 | 79,5 | 80 |  | 82 | 83 | 85 |
| Мероприятие 13.1 | Капитальный ремонт дошкольных образовательных организаций |  |  | ответственный исполнитель – Отдел образования | х | х | х | х | всего |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | х | х | х | х | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | х | х | х | х | республиканский бюджет Чувашской Республики |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | х | х | х | х | местный бюджет |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | х | х | х | х | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 13.2 | Капитальный ремонт муниципальных общеобразовательных организаций |  |  | ответственный исполнитель – Отдел образования | х | х | х | х | всего |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | х | х | х | х | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | х | х | х | х | республиканский бюджет Чувашской Республики |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | х | х | х | х | местный бюджет |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | х | х | х | х | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 13.3 | Устройство отапливаемых санитарно-технических помещений, замена окон, модернизация оборудования котельных образовательных организаций |  |  | ответственный исполнитель – Отдел образования | х | х | х | х | всего |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | х | х | х | х | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | х | х | х | х | республиканский бюджет Чувашской Республики |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | х | х | х | х | местный бюджет |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | х | х | х | х | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | х | х | х | х | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 13.4 | Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом |  |  | ответственный исполнитель – Отдел образования | х | х | х | х | всего |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 1123,2 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 974 | 0702 | Ц7115Л0970 | 610 | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 952,4 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 974 | 0702 | Ц7115Л0970R | 610 | республиканский бюджет Чувашской Республики |  |  |  |  |  |  |  | 60,8 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 974 | 0702 | Ц7115Л0970 | 610 | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 110,0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | х | х | х | х | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 13.5 | Капитальный ремонт муниципальных организаций дополнительного образования |  |  | ответственный исполнитель – Отдел образования | х | х | х | х | всего |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | х | х | х | х | федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | х | х | х | х | республиканский бюджет Чувашской Республики |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | х | х | х | х | местный бюджет |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | х | х | х | х | внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 14 | Строительство (приобретение), реконструкция объектов капитального строительства образовательных организаций |  | повышение доступности для населения Янтиковского района качественных образовательных услуг | ответственный исполнитель – Отдел образования | х |  | х |  | всего |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | х |  | х |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | х |  | х |  | республиканский бюджет Чувашской Республики |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | х |  | х |  | местный бюджет |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | х |  | х |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| Целевые индикаторы и показатели Муниципальной программы, подпрограммы, увязанные с основным мероприятием 14 | Охват детей дошкольного возраста образовательными программами дошкольного образования, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 72,0 | 72,0 | 72,0 | 75,0 |  | 75,0 | 75,0 | 75,0 |
|  | Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных организациях, количество мест на 1000 детей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 720 | 720 | 723 | 730 |  | 730 | 730 | 730 |
|  | Доступность дошкольного образования (отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования), % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  | 100 | 100 | 100 |
|  | Доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 90,7 | 93 | 95 | 96 |  | 97 | 99 | 100 |
|  | Удовлетворенность населения качеством дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 78,6 | 79 | 79,5 | 80 |  | 82 | 83 | 85 |
| Мероприятие 14.1 | Строительство (приобретение), реконструкция объектов капитального строительства дошкольных образовательных организаций |  |  | ответственный исполнитель – Отдел образования | х | х | х | х | всего |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | х | х | х | х | федеральный бюджет |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | х | х | х | х | республиканский бюджет Чувашской Республики |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | х | х | х | х | местный бюджет |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | х | х | х | х | внебюджетные источники |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 14.1.1 | Строительство здания дошкольного образовательного учреждения в с. Янтиково |  |  | ответственный исполнитель – Отдел образования | х | х | х | х | всего |  |  | 85003,6 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 874 | 701 | Ц715059 | 500 | федеральный бюджет |  |  | 73078,9 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 874 | 701 | Ц71И012 | 500 | республиканский бюджет Чувашской Республики |  |  | 7799,1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | х | х | х | х | местный бюджет |  |  | 4125,6 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | х | х | х | х | внебюджетные источники |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 15 | Модернизация технологий и содержания обучения в соответствии с новым федеральным государственным образовательным стандартом |  | повышение доступности для населения Янтиковского района качественных образовательных услуг | ответственный исполнитель – Отдел образования | х |  | х |  | всего |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | х |  | х |  | федеральный бюджет |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | х |  | х |  | республиканский бюджет Чувашской Республики |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | х |  | х |  | местный бюджет |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | х |  | х |  | внебюджетные источники |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| Целевые индикаторы и показатели Муниципальной программы, подпрограммы, увязанные с основным мероприятием 15 | Удовлетворенность населения качеством начального общего, основного общего и среднего общего образования, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 79,5 | 80 |  | 82 | 83 | 85 |
|  | Удельный вес образовательных организаций, имеющих органы общественного управления, эффективно влияющие на формирование заказа на образовательные услуги, решение кадровых, экономических и других вопросов, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  | 100 | 100 | 100 |
|  | Доля учителей, освоивших методику преподавания по межпредметным технологиям и реализующих ее в образовательном процессе, в общей численности учителей, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 74 | 79 |  | 85 | 92 | 100 |
|  | Доля образовательных организаций, реализующих адаптированные образовательные программы, в которых созданы современные материально-технические условия в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в общем количестве организаций, реализующих адаптированные образовательные программы, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 43,3 | 57 |  | 71 | 85 | 100 |
|  | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не сдавших единый государственный экзамен (русский язык, математика), в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,23 | 1,22 |  | 1,21 | 1,2 | 1,19 |
| Мероприятие 15.1 | Модернизация организационно-технологической инфраструктуры и обновление фондов школьных библиотек |  |  | ответственный исполнитель – Отдел образования | х | х | х | х | всего |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | х | х | х | х | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | х | х | х | х | республиканский бюджет Чувашской Республики |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | х | х | х | х | местный бюджет |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | х | х | х | х | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 15.2 | Повышение квалификации учителей по метапредметным компетенциям |  |  | ответственный исполнитель – Отдел образования | х | х | х | х | всего |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | х | х | х | х | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | х | х | х | х | республиканский бюджет Чувашской Республики |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | х | х | х | х | местный бюджет |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | х | х | х | х | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 15.3 | Создание и поддержка сетевых сообществ педагогов по учебным предметам (предметным областям) |  |  | ответственный исполнитель – Отдел образования | х | х | х | х | всего |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | х | х | х | х | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | х | х | х | х | республиканский бюджет Чувашской Республики |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | х | х | х | х | местный бюджет |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | х | х | х | х | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 16 | Повышение качества образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, путем реализации региональных проектов и распространения их результатов |  | повышение доступности для населения Янтиковского района качественных образовательных услуг | ответственный исполнитель – Отдел образования | x | x | x | x | всего |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | x | x | x | x | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | x | x | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | x | x | x | x | местный бюджет |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | x | x | x | x | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| Целевые индикаторы и показатели Муниципальной программы, подпрограммы, увязанные с основным мероприятием 16 | Удовлетворенность населения качеством начального общего, основного общего и среднего общего образования, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 79,5 | 80 |  | 82 | 83 | 85 |
| Основное мероприятие 17 | Обеспечение кадрами хозяйствующих субъектов, функционирующих на территории муниципального образования |  | повышение доступности для населения Янтиковского района качественных образовательных услуг | ответственный исполнитель – Отдел образования | x | x | x | x | всего |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | x | x | x | x | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | x | x | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | x | x | x | x | местный бюджет |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | x | x | x | x | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| Целевые индикаторы и показатели Муниципальной программы, подпрограммы, увязанные с основным мероприятием 17 | Удельный вес численности учителей общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций |  |  |  |  |  |  |  |  | х | х | х | х | 110,4 | 10,5 |  | 11,0 | 11,5 | 12,0 |
| 17.1 | Выплата ежемесячных стипендий обучающимся по педагогическим специальностям последнего года обучения в размере 1000 рублей |  |  | ответственный исполнитель – Отдел образования | x | x | x | x | всего |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | x | x | x | x | федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | x | x | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | x | x | x | x | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | x | x | x | x | внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| 17.2 | Выплата единовременного пособия молодым специалистам-педагогам, приступившим к работе в образовательных организациях Янтиковского района в размере 10000 рублей |  |  | ответственный исполнитель – Отдел образования | x | x | x | x | всего |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | x | x | x | x | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | x | x | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | x | x | x | x | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | x | x | x | x | внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| 17.3 | Профориентационная работа среди обучающихся ОО, выявление обучающихся, склонных к педагогической деятельности |  |  | ответственный исполнитель – Отдел образования | x | x | x | x | всего |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | x | x | x | x | федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | x | x | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | x | x | x | x | местный бюджет |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | x | x | x | x | внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| 17.4 | Привлечение студентов старших курсов педагогического ВУЗа к работе в ОО |  |  | ответственный исполнитель – Отдел образования | x | x | x | x | всего |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | x | x | x | x | федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | x | x | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | x | x | x | x | местный бюджет |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | x | x | x | x | внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| 17.5 | Организация участия в конкурсах, проводимых на федеральном и региональном уровнях для молодых специалистов, помощь в оформлении документации |  |  | ответственный исполнитель – Отдел образования | x | x | x | x | всего |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | x | x | x | x | федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | x | x | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | x | x | x | x | местный бюджет |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | x | x | x | x | внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| 17.6 | Проведение мероприятий районного уровня, способствующих повышению имиджа педагогической профессии |  |  | ответственный исполнитель – Отдел образования | x | x | x | x | всего |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | x | x | x | x | федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | x | x | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | x | x | x | x | местный бюджет |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | x | x | x | x | внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| 17.7 | Выплата ежемесячных доплат педагогам, имеющим статус молодого специалиста |  |  | ответственный исполнитель – Отдел образования | x | x | x | x | всего |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | x | x | x | x | федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | x | x | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | x | x | x | x | местный бюджет |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | x | x | x | x | внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| 17.8 | Единовременное денежное пособие педагогическим работникам, являющимся молодыми специалистами, принятым на работу с 1 сентября 2016 года, в размере 10 окладов |  |  | ответственный исполнитель – Отдел образования | x | x | x | x | всего |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | x | x | x | x | федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | x | x | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | x | x | x | x | местный бюджет |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | x | x | x | x | внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |

Приложение № 4

к постановлению администрации Янтиковского района от  01.03.2018 № 103

9. Система ПОДпрограммных мероприятий

| № | Наименование мероприятий | - Срок исполнения | - Исполнитель | Источник финансирования | Финансирование, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 |  | 2017 |  | 2018 | 2019 | 2020 |  |  |
|  | Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования» муниципальной программы Янтиковского района «Развитие образования» | 2014-2020 | Отдел образования | ВСЕГО | 1046,9 | 1020,2 | 1221,6 |  | 1200,0 |  | 1357,7 | 1357,7 | 1357,7 |  |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет Янтиковского района | 1046,9 | 1020,2 | 1221,6 |  | 1200,0 |  | 1357,7 | 1357,7 | 1357,7 |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1. Формирование единого воспитательного пространства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Создание системы сетевого взаимодействия общего образования и дополнительного образования детей | 2014-2020 г.г. | МБОУ ДО «ДЮЦ»; МБУ ДО «ДШИ»; МАУ ДО «ДЮСШ-ФСК «Аль» | В рамках текущего финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.2. | Районные семинары-совещания, мастер-классы по различным направлениям воспитания и дополнительного образования | 2014-2020 г.г. | МБОУ ДО «ДЮЦ»; МБУ ДО «ДШИ»; МАУ ДО «ДЮСШ-ФСК «Аль» | Местный бюджет Янтиковского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2. Развитие системы поддержки и сопровождения талантливых и одаренных детей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Проведение спортивных соревнований | 2014-2020 г.г. | МБОУ ДО «ДЮЦ»; МБУ ДО «ДШИ»; МАУ ДО «ДЮСШ-ФСК «Аль» | Местный бюджет Янтиковского района | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 2.2 | Конкурс танцевальных и вокальных коллективов. | 2014-2020 г.г. | МБОУ ДО «ДЮЦ»; МБУ ДО «Янтиковская ДШИ» | Местный бюджет Янтиковского района | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 3. Совершенствование системы патриотического и духовно-нравственного воспитания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Конкурс социальных проектов «Я - гражданин России» | 2014-2020 г.г. | МБОУ ДО «ДЮЦ»; ОУ | Местный бюджет Янтиковского района | В пределах бюджетных ассигнований | В пределах бюджетных ассигнований |  | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |  | 0.0 |
| 3.2 | Весенняя неделя добра, Вахта памяти | 2014-2020 г.г. | МБОУ ДО «ДЮЦ»; ОУ | Местный бюджет Янтиковского района | В пределах бюджетных ассигнований | В пределах бюджетных ассигнований |  | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |  | 0.0 |
| 3.3 | Юнармейские игры «Зарница» и «Орленок» | 2014-2020 г.г. | МБОУ ДО «ДЮЦ»; ОУ | Местный бюджет Янтиковского района | 0,0 | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |  | 0.0 |
| 3.4 | Районный конкурс патриотических стихов «Ради жизни на земле» | 2014-2020 г.г. | МБОУ ДО «ДЮЦ»; ОУ | Местный бюджет Янтиковского района | В пределах бюджетных ассигнований | В пределах бюджетных ассигнований |  | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |  | 0.0 |
| 3.5 | Акция «Музей и дети» | 2014-2020 г.г. | МБОУ ДО «ДЮЦ»; ОУ | Местный бюджет Янтиковского района | В пределах бюджетных ассигнований | В пределах бюджетных ассигнований |  | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |  | 0.0 |
| 3.6 | Благотворительный детский марафон «Именем детства, во имя детства» | 2014-2020 г.г. | МБУ ДО «Янтиковская ДШИ» | Местный бюджет Янтиковского района | В пределах бюджетных ассигнований | В пределах бюджетных ассигнований |  | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |  | 0.0 |
| 3.7 | Районный детский хореографический конкурс «Веселый башмачок» | 2014-2020 г.г. | МБУ ДО «Янтиковская ДШИ» | Местный бюджет Янтиковского района | В пределах бюджетных ассигнований | В пределах бюджетных ассигнований |  | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |  | 0.0 |
| 3.8 | «Дарите радость детям!» Праздник, посвященный Дню защиты детей» | 2014-2020 г.г. | МБУ ДО «Янтиковская ДШИ» | Местный бюджет Янтиковского района | В пределах бюджетных ассигнований | В пределах бюджетных ассигнований |  | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |  | 0.0 |
| 4. Профилактика асоциальных проявлений в детской и молодежной среде, формирование здорового образа жизни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Районный фестиваль-конкурс «Безопасное колесо» | 2014-2020 г.г. | МБОУ ДО «ДЮЦ»; ОУ | Местный бюджет Янтиковского района | В пределах бюджетных ассигнований | В пределах бюджетных ассигнований |  | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |  | 0.0 |
| 4.2 | Районный слет «Юные пожарные» | 2014-2020 г.г. | МБОУ ДО «ДЮЦ»; МАУ ДО «ДЮСШ-ФСК «Аль»; ОУ | Местный бюджет Янтиковского района | В пределах бюджетных ассигнований | В пределах бюджетных ассигнований |  | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |  | 0.0 |
| 4.3 | Районные акции «Молодежь за ЗОЖ» | 2014-2020 г.г. | МБОУ ДО «ДЮЦ»; ОУ | Местный бюджет Янтиковского района | В пределах бюджетных ассигнований | В пределах бюджетных ассигнований |  | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |  | 0.0 |
| 4.5 | Спартакиада народных игр | 2014-2020 г.г. | МБОУ ДО «ДЮЦ»; ОУ | Местный бюджет Янтиковского района | В пределах бюджетных ассигнований | В пределах бюджетных ассигнований |  | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |  | 0.0 |
| 5. Развитие кадрового потенциала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Профессиональная подготовка и повышение квалификации педагогических кадров дополнительного образования | 2014-2020 г.г. | МБОУ ДО «ДЮЦ»; МБУ ДО «ДШИ»; МАУ ДО «ДЮСШ-ФСК «Аль» | Местный бюджет Янтиковского района | 0.0 | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |  | 0.0 |
| 5.2 | Проведение конкурсов профессионального мастерства: - «Самый классный классный»; -«Педагог дополнительного образования» | 2014-2020 г.г. | МБОУ ДО «ДЮЦ»; МБУ ДО «ДШИ»; МАУ ДО «ДЮСШ-ФСК «Аль» | Местный бюджет Янтиковского района | 0.0 | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |  | 0.0 |
| 6. Организация отдыха, оздоровления и занятости детей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 2014-2020 г.г. | Отдел образования администрации Янтиковского района | Местный бюджет Янтиковского района | 1046,9 | 1020,2 |  | 1221,6 |  | 1200,0 | 1350,0 | 1350,0 |  |  | 1350,0 |
| 6.1.1 | Организация отдыха детей в загородных лагерях |  |  | Местный бюджет Янтиковского района | 447,4 | 441,4 |  | 500,0 |  | 500,0 | 650,0 | 650,0 |  |  | 650,0 |
| 6.1.2 | Предоставление субсидии бюджетным, автономным и иным некоммерческим организациям (Организация отдыха детей в палаточных, пришкольных лагерях лагерях) | 2014-2020 г.г. | Отдел образования администрации Янтиковского района, ОУ | Местный бюджет Янтиковского района | 599,5 | 578,8 |  | 721,6 |  | 700,00 | 700,00 | 700,00 |  |  | 700,00 |
| 7. Модернизация системы воспитания детей и молодежи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Совершенствование нормативно-правовой базы, регулирующей организацию воспитания и дополнительного образования детей в образовательных организациях, поддержка программ и проектов сопровождения семейного воспитания и формирования у обучающихся культуры сохранения собственного здоровья | 2014-2020 г.г. | Отдел образования администрации Янтиковского района | Местный бюджет Янтиковского района | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |
| 7.2. | Развитие инфраструктуры воспитательных систем образовательных организаций: проведение конкурсов воспитательных систем образовательных организаций, грантовая поддержка программ и проектов сопровождения семейного воспитания общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования | 2014-2020 г.г. | Отдел образования администрации Янтиковского района | Местный бюджет Янтиковского района | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |
| 7.3. | Повышение уровня профессиональной компетентности кадров, осуществляющих воспитательную деятельность | 2014-2020 г.г. | Отдел образования администрации Янтиковского района МБОУ ДО «ДЮЦ» | Местный бюджет Янтиковского района | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |
| 7.4. | Методическое сопровождение инновационных процессов в воспитании, мониторинг и анализ воспитательной деятельности образовательных организаций | 2014-2020 г.г. | Отдел образования администрации Янтиковского района МБОУ ДО «ДЮЦ» | Местный бюджет Янтиковского района | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |
| 7.5. | Внедрение современных эффективных организационно-финансовых механизмов управления деятельностью организаций дополнительного образования | 2014-2020 г.г. | Отдел образования администрации Янтиковского района МБОУ ДО «ДЮЦ» | Местный бюджет Янтиковского района | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |
| 7.6. | Организация и проведение новогодних праздничных представлений, участие в общероссийской новогодней елке | 2014-2020 г.г. | МБОУ ДО «ДЮЦ» МБУ ДО «Янтиковская ДШИ» | Местный бюджет Янтиковского района | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |
| 8. Развитие физической культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Проведение спортивных мероприятий | 2014-2020 г.г. | МАУ ДО «ДЮСШ-ФСК «Аль» | Местный бюджет Янтиковского района | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 7,7 | 7.7 |  |  | 7.7 |