## Лист1
Заказчик | Наименование предмета закупки | Реквизиты контракта | Реестровый номер контракта в ЕИС | Срок исполнения по контракту | Фактический срок исполнения по контракту | Причина
КУ "Чувашупрдор" Минтранса Чувашии | содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них в Алатырском, Порецком, Шумерлинском районах Чувашской Республики в 2017 -2019 гг | №146 от 23. 12. 2016 г. |  | 2019-12-31 | на исполнении | Несвоевременное исполнение этапа контракта
КУ "Чувашупрдор" Минтранса Чувашии | ремонт автомобильной дороги «Волга» – Марпосад, км 17+420 – км 32+950 в Мариинско-Посадском районе ЧР | 213-р от 28.08.17 |  | июль 2019 года | исполнен | Несвоевременное исполнение этапа контракта
КУ "Чувашупрдор" Минтранса Чувашии | выполнение работ по реконструкции автомобильной дороги «Чебоксары - Сурское» - Ишаки – Малдыкасы – Сятра-Марги – Кивсерт-Марги в Чебоксарском районе Чувашской Республики | №227-с/18 от 28. 05. 2018 |  | через 5 месяцев | исполнен | Несвоевременное исполнение контракта
КУ "Чувашупрдор"Минтранса Чувашии | Капитальный ремонт автомобильной дороги Ибреси- Березовка- Кудеиха, км 10+000- км 11+379, км 11+451- км 24+260 в Ибресинском районе Чувашской Республики | №43-р/19 от 13. 05. 2019 |  | август 2021 года | на исполнении | Несвоевременное исполнение этапа контракта
Администрация Моргаушского района Чувашской Республики | Капитальный ремонт автомобильной дороги "Издеркино-Актай" (с км 0+000 по км 7+290) Моргаушского района Чувашской Республики | 2019-04-25 |  | 2019-08-30 | 2019-09-19 | Несвоевременное исполнение контракта