## Лист1
Заказчик | Наименование предмета закупки | Реквизиты контракта | Реестровый номер контракта в ЕИС | Срок исполнения по контракту | Фактический срок исполнения по контракту | Причина
Администрация Главы Чувашской Республики | Ремонт помещений санитарных узлов и мягкой кровли крыльца главного входа здания по адресу г. Чебоксары, ул. К. Иванова, д. 84 | 2018-07-23 |  | 2018-09-06 | расторгнут | Несвоевременное исполнение контракта
БУ "ГКЦ" Минздрава Чувашии | выполнение работ по установке противопожарных дверей в зданиях терапевтического и хирургического корпусов | 2018-09-27 |  | 2018-10-22 | 2018-12-28 | Несвоевременное исполнение контракта
БУ ГКБ № 1 Минздрава Чувашии | капитальный ремонт помещений подвала главного корпуса | 2018-08-24 |  | 2018-10-22 | 2019-04-18 | Несвоевременное исполнение контракта
БУ "Городская детская клиническая больница" Минздрава Чувашии | Капитальный ремонт пола в поликлинике № 1 БУ "Городская детская клиническая больница" Минздрава Чувашии по адресу: г. Чебоксары, пр. Тракторостроителей, д. 12 | 53-0221 от 07.05.2019 |  | 2019-07-06 | исполнен | Несвоевременное исполнение контракта