## Лист1
Заказчик | Наименование предмета закупки | Реквизиты контракта | Реестровый номер контракта в ЕИС | Срок исполнения по контракту | Фактический срок исполнения по контракту | Причина
БУ "Чебоксарская районная больница" Минздрава Чувашии | разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт детского отделения здания главного корпуса БУ «Чебоксарская районная больница» Минздрава Чувашии | 2018-06-01 |  | в течение 30 календарных дней. | 2018-10-05 | Несвоевременное исполнение контракта
АУ "Республиканская стоматологическая поликлиника" Минздрава Чувашии | оказание услуг по разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт (замену) лифтового оборудовния в здании АУ "РСП"МЗЧР по адресу проспект Московский, д.11а | 2019-04-05 |  | 2019-05-04 | 2019-06-25 | Несвоевременное исполнение контракта
АУ "Республиканская стоматологическая поликлиника" Минздрава Чувашии | оказание услуг по разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт (замену) лифтового оборудовния в здании АУ "РСП"МЗЧР по адресу проспект Московский, д.11а | 2019-04-05 |  | 2019-05-04 | 2019-06-25 | Несвоевременное исполнение контракта