## Лист1
Заказчик | Наименование предмета закупки | Реестровый номер контракта в ЕИС | Реквизиты контракта | Срок исполнения по контракту | Фактический срок исполнения по контракту | Причина
Министерство юстиции и имущественных отношений Чувашской Республики | Кадастровые работы по установлению охранных зон газопроводов, являющихся государственной собственностью Чувашской Республики |  | 2019-08-17 | 2019-11-30 |  | Не исполнение контракта
Министерство юстиции и имущественных отношений Чувашской Республики | Выполнение кадастровых работ в отношении комплекса объектов капитального строительства |  | 2019-04-26 | 2019-07-09 | 2019-09-17 | Несвоевременное исполнение контракта
Министерство юстиции и имущественных отношений Чувашской Республики | Выполнение кадастровых работ в отношении комплекса объектов капитального строительства |  | 2019-04-26 | 2019-06-24 | 2019-10-03 | Несвоевременное исполнение контракта
Министерство юстиции и имущественных отношений Чувашской Республики | Выполнение кадастровых работ в отношении комплекса объектов капитального строительства |  | 2019-07-10 | 2019-07-09 | 2019-09-17 | Несвоевременное исполнение контракта
Министерство юстиции и имущественных отношений Чувашской Республики | Выполнение кадастровых работ в отношении комплекса объектов капитального строительства |  | 2019-04-26 | 2019-06-24 | 2019-10-03 | Несвоевременное исполнение контракта