## Лист1
Заказчик | Наименование предмета закупки | Реквизиты контракта | Реестровый номер контракта в ЕИС | Срок исполнения по контракту | Фактический срок исполнения по контракту | Причина
БУ "Больница скорой медмицинской помощи" Минздрава Чувашии | Поставка, монтаж и ввод в эксплуатацию дизельной генераторной установки | 2018-08-20 |  | 2018-10-20 | 2018-11-28 | Несвоевременное исполнение контракта
БУ «Центральная городская больница» Минздрава Чувашии | На поставку , монтаж и ввод в эксплуатацию дизельной генераторной установки для резервного электроснабжения ответственных энергопотребителей (блока «Е» и блока»Д») комплекса зданий БУ «Центральная городская больница» Минздрава Чувашии по адресу: г. Чебоксары, пр. Ленина, 47 | №137 от 30.11.2018 |  | 2018-12-31 | 2018-12-15 | Ненадлежащее исполнение контракта
БУ "Чебоксарская районная больница" Минздрава Чувашии | капитальный ремонт резервного электроснабжения энергопринимающих устройств с присоединением технологической электростанции БУ "Чебоксарская районная больница" Минздрава Чувашии, Чувашская Республика, Чебоксарский район, п. Кугеси, ул. Школьная, д. 13 | 2019-06-06 |  | в течение 21 календарного дня | 2019-08-12 | Несвоевременное исполнение контракта