## Лист1
Заказчик | Наименование предмета закупки | Реквизиты контракта | Реестровый номер контракта в ЕИС | Срок исполнения по контракту | Фактический срок исполнения по контракту | Причина
Администрация Рындинского сельского поселения Порецкого района | Выполнение работ по изготовлению и установке шести контейнерных площадок на два места в Рындинском сельском поселении Порецкого района Чувашской Республики | 2019-07-01 |  | 2019-07-31 | 2019-09-26 | Несвоевременное исполнение контракта
Администрация Мишуковского сельского поселения Порецкого района | Выполнение работ по изготовлению и установке контейнерных площадок в Мишуковском сельском поселении Порецкого района Чувашской Республики | 2019-07-08 |  | 2019-08-30 | 2019-09-18 | Несвоевременное исполнение контракта
Администрация Октябрьского сельского поселения Порецкого района | Выполнение работ по изготовлению и установке контейнерных площадок на территории Октябрьского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики | 2019-07-08 |  | 2019-08-30 |  | Неисполнение контракта
Администрация Семеновского сельского поселения Порецкого района | Выполнение работ по изготовлению и установке контейнерных площадок | 2019-07-01 |  | 2019-07-31 | 2019-10-01 | Несвоевременное исполнение контракта
Администрация Анастасовского сельского поселения Порецкого района | Установка и строительство двухконтейнерных площадок в Анастасовском сельском поселении Порецкого района Чувашской Республики | 2019-07-08 |  | 2019-08-30 |  | Неисполнение контракта