## Лист1
Заказчик | Наименование предмета закупки | Реквизиты контракта | Реестровый номер контракта в ЕИС | Срок исполнения по контракту | Фактический срок исполнения по контракту | Причина
ГАУ ДПО «Институт усовершенствования врачей» Минздрава Чувашии | Текущий ремонт помещений № 1, 2, 3, 4, 5, 6 подвала здания, расположенного по адресу: г. Чебоксары, ул. Михаила Сеспеля, д. 27 | 2018-10-02 |  | 2018-12-10 | 2019-02-20 | Несвоевременное исполнение контракта
ГАУ ДПО «Институт усовершенствования врачей» Минздрава Чувашии | Реставрация объекта культурного наследия «Здание первого в Поволжье научного центра по борьбе с трахомой (памятник архитектуры конструктивизма), 1937 г.» (ныне – Музей истории медицины Чувашии, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Сеспеля, д. 27) (Помещения 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 54, 55, 57, 58 на 1 этаже; помещения 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 22, 23, 25, 26, 51, 54, 61 на 2 этаже; помещения 2, 3, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 16 на 3 этаже; кровля в осях 11-16/М-С; видеонаблюдение) | 2018-10-31 |  | 2018-12-21 | 2019-02-27 | Несвоевременное исполнение контракта
БУ "РКБ" Минздрава Чувашии | Выполнение работ по капитальному ремонту помещений для рентгентовского кабинетас рентгенодиагностическим комплексом FLEXAVISION HB Shimadzu на 3 рабочих места на 2-ом этаже хирургического корпуса БУ "РКБ" | 517-ГК от 26.12.2017 |  | в течение 45 дней с момента заключения контракта | 2018-03-30 | Несвоевременное исполнение контракта
БУ "Первая Чебоксарская ГБ им. П.Н. Осипова" Минздрава Чувашии | капитальный ремонт первого этажа с лестничной площадкой (вход со двора), второго этажа (правое крыло) и внутренних помещений (кабинеты 15А, 17, 26, 27) | 2018-01-16 |  | 2018-03-07 | 2018-03-16 | Несвоевременное исполнение контракта
БУ "Первая Чебоксарская ГБ им. П.Н. Осипова" Минздрава Чувашии | капитальный ремонт фасада здания | 2018-07-02 |  | 2018-08-21 | 2018-09-07 | Несвоевременное исполнение контракта
БУ "Первая Чебоксарская ГБ им. П.Н. Осипова" Минздрава Чувашии | капитальный ремонт систем ХВС и ГВС с воломерным узлом системы ХВС поликлиники № 4 | 2018-08-27 |  | 2018-10-01 | 2018-11-09 | Несвоевременное исполнение контракта
БУ "РКБ" Минздрава Чувашии | выполнение работ по капитальному ремонту приемного покоя БУ "РКБ" Минздрава Чувашии | 270 от 13.07.2018 |  | в течение 60 дней с момента заключения контракта | 2018-10-29 | Несвоевременное исполнение контракта
БУ "Первая Чебоксарская ГБ им. П.Н. Осипова" Минздрава Чувашии | текущий ремонт комнаты отходов класса Б поликлиники | 2019-01-25 |  | 2019-02-25 | 2019-03-05 | Несвоевременное исполнение контракта
БУ "Первая Чебоксарская ГБ им. П.Н. Осипова" Минздрава Чувашии | текущий ремонт комнаты отходов класса Б поликлиники | 2019-01-25 |  | 2019-02-25 | 2019-03-05 | Несвоевременное исполнение контракта