## Лист1
Заказчик | Наименование предмета закупки | Реквизиты контракта | Реестровый номер контракта в ЕИС | Срок исполнения по контракту | Фактический срок исполнения по контракту | Причина
БУ "Госархив современной истории Чувашской Республики" | капитальный ремонт отмостков и гидроизоляция фундамента | 2018-07-04 |  | 2018-09-30 | 2018-11-09 | Несвоевременное исполнение контракта
БУ "ГКЦ" Минздрава Чувашии | капитальный ремонт по монтажу щита | 2018-08-02 |  | 2018-09-16 | 2018-10-08 | Несвоевременное исполнение контракта
АУ "Республиканская стоматологическая поликлиника" Минздрава Чувашии | на выполнение работ по текущему ремонту помещений 42 и 23 административного здания АУ "РСП" МЗЧР | 2018-12-05 |  | 2018-12-24 | 2019-01-31 | Несвоевременное исполнение контракта
МБУ "Управление жилищным фондом города Чебоксары" | Работы по сносу многоквартирных домов, расположенных по адресам: г. Чебоксары, ул. Яблоневая, д. 89, 91, 93, 103, ул. Репина, д. 98 | 2018-02-26 |  | 2018-06-01 | 2019-02-06 | Несвоевременное исполнение контракта
МБУ "Управление жилищным фондом города Чебоксары" | Работы по сносу многоквартирных домов, расположенных по адресам: г. Чебоксары, ул. Гражданская, д. 45, 25, ул. Башмачникова, д. 29, 33 | 2018-02-26 |  | 2018-05-17 | 2019-02-06 | Несвоевременное исполнение контракта
МБУ "Управление жилищным фондом города Чебоксары" | Работы по сносу многоквартирных домов, расположенных по адресам: г. Чебоксары, ул. Щорса, д. 34, 34а | 2017-01-26 |  | 2018-03-28 | 2019-02-06 | Несвоевременное исполнение контракта
МБУ "Управление жилищным фондом города Чебоксары" | Работы по сносу многоквартирных домов, расположенных по адресам: г. Чебоксары, ул. Б. Хмельницкого, д. 60, 62, 64, 66 | 2017-12-05 |  | 2018-02-23 | 2019-02-06 | Несвоевременное исполнение контракта
МБУ "Управление жилищным фондом города Чебоксары" | Работы по сносу многоквартирных домов, расположенных по адресам: г. Чебоксары, ул. Щорса, д. 24, 28, 30, 38, 40, 42 | 2017-12-26 |  | 2018-04-15 | 2019-02-06 | Несвоевременное исполнение контракта
МБУ "Управление жилищным фондом города Чебоксары" | Работы по сносу многоквартирных домов, расположенных по адресам: г. Чебоксары, ул. Б. Хмельницкого, д. 52, 54, 56, 69 | 2017-12-26 |  | 2018-03-16 | 2019-02-06 | Несвоевременное исполнение контракта
МБУ "Управление жилищным фондом города Чебоксары" | Работы по сносу многоквартирных домов, расположенных по адресам: г. Чебоксары, ул. Б. Хмельницкого, д. 77/25, 79, 85/26 | 2017-12-26 |  | 2018-03-16 | 2019-02-06 | Несвоевременное исполнение контракта
МБУ "Управление жилищным фондом города Чебоксары" | Работы по сносу многоквартирных домов, расположенных по адресам: г. Чебоксары, ул. Калинина, д. 99, ул. Текстильщиков, д. 1/103, 5, 7, 9 | 2017-12-30 |  | 2018-04-04 | 2019-02-06 | Несвоевременное исполнение контракта
МБУ "Управление жилищным фондом города Чебоксары" | Работы по сносу многоквартирных домов, расположенных по адресам: г. Чебоксары, ул. Щорса, д. 35, 41, 43, 45 | 26.17.2017 |  | 2018-03-16 | 2019-02-12 | Несвоевременное исполнение контракта
МБУ "Управление жилищным фондом города Чебоксары" | Работы по сносу многоквартирных домов, расположенных по адресам: г. Чебоксары, ул. Сапожникова, д. 12, ул. Кременского, д. 32, ул. Гражданская, д. 35, ул. Ашмарина, д. 52, 38, 16 | 2018-02-26 |  | 2018-06-16 | 2019-02-06 | Несвоевременное исполнение контракта