## Лист1
Заказчик | Наименование предмета закупки | Реквизиты контракта | Реестровый номер контракта в ЕИС | Срок исполнения по контракту | Фактический срок исполнения по контракту | Причина
Администрация Шихазансого сельского поселения Канашского района | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных жилых домов в с. Шихазаны, ул. 40 лет Победы, дома №№ 24, 6, 6а, 16, 25, 3 и 5 | 2019-05-07 |  | 2019-08-01 | 2019-09-27 | Несвоевременное исполнение контракта
Администрация города Канаш | Текущий ремонт дорожного покрытия, пешеходных сетей, освещения и малых архитектурных форм внутридворовых и придомовых территорий по ул.Ильича 6,8 | 2019-05-20 |  | 21.09.2019 |  | Неисполнение контракта
Администрация города Канаш | выполнение работ по объекту "Ремонт дороги по ул.Киевская, улице Кирова" | 2019-07-06 |  | 04.09.2019 |  | Неисполнение контракта
Администрация города Канаш | Выполнение работ по ремонту тротуара по ул.Пушкина (от пересечения ул. 30 лет Победы до д.32) в г. Канаш | 2019-08-23 |  | 2019-09-22 |  | Неисполнение контракта
Администрация города Канаш | Выполнение работ по ремонту а/д "ул. Репина" ( от перечсечения с ул. Чернышевского до д.18) в г. Канаш | 2019-03-29 |  | 2019-08-01 | 2019-08-13 | Несвоевременное исполнение контракта
Администрация города Канаш | Выполнение работ по ремонту а/д "ул. Новая" ( от пересечения с ул. Канашская до пр.Ленина) в г. Канаш | 2019-04-02 |  | 2019-08-01 | 2019-08-13 | Несвоевременное исполнение контракта