## Лист1
Заказчик | Наименование предмета закупки | Реквизиты контракта | Реестровый номер контракта в ЕИС | Срок исполнения по контракту | Фактический срок исполнения по контракту | Причина
БУ ЧР "Чувашская РВЛ" Госветслужбы Чувашии | Капитальный ремонт систем канализации и электроснабжения | 0115200001117003150_205792 от 12.11.2017 | 0115200001117003150 | 2017-12-27 | 2018-05-24 | Ненадлежащее исполнение контракта
БУ "РКГДВВ" Минздрава Чувашии | выполнение работ по капитальному ремонту системы отопления здания стационара и хозяйственного блока | 2018-03-27 |  | 2018-07-13 | 2018-08-06 | Несвоевременное исполнение контракта
БУ "РКГДВВ" Минздрава Чувашии | выполнение работ по капитальному ремонту системы отопления здания стационара и хозяйственного блока | 2018-03-27 |  | 2018-07-13 | 2018-09-05 | Несвоевременное исполнение контракта
БУ "РКГДВВ" Минздрава Чувашии | выполнение работ по капитальному ремонту системы отопления здания стационара и хозяйственного блока | 2018-03-27 |  | 2018-07-13 | 2018-11-02 | Несвоевременное исполнение контракта
БУ "Новочебоксарский медицинский центр" Минздрава Чувашии | Выполнение работ по капитальному ремонту лестничных пролетов с левой и правой стороны здания детсткой поликлинники БУ "НМЦ" Минздрава Чувашии | 2018-11-30 |  | 2018-12-20 | 2019-04-23 | Несвоевременное исполнение контракта
БУ "Больница скорой медмицинской помощи" Минздрава Чувашии | Выполнение работ по проведению капитального ремонта ((замена оконных блоков в отделении общей врачебной практики)) для нужд БУ «Больница скорой медицинской помощи» Минздрава Чувашии по адресу: г. Чебоксары, ул. Московский проспект, д. 47, | 2018-11-13 |  | 2018-12-13 | 2018-12-28 | Несвоевременное исполнение контракта
БУ ГКБ № 1 Минздрава чувашии | Работы по капитальному ремонту окон и дверей техэтажа главного корпуса (Литера А) | 2019-01-23 |  | 2019-02-04 | 2019-04-19 | Несвоевременное исполнение контракта
БУ ГКБ № 1 Минздрава чувашии | Работы по капитальному ремонту окон техэтажа оперблока главного корпуса (Литера А) | 2019-01-23 |  | 2019-02-04 | 2019-04-19 | Несвоевременное исполнение контракта
БУ "Красночетайская районная больница" Минздрава Чувашии | капитальный ремонт отделения общей врачебной практики (семейной медицины) при БУ "Красночетайская районная больница" Минздрава Чувашии | 2019-04-04 |  | 2019-07-04 | 2019-07-26 | Несвоевременное исполнение контракта
БУ ГКБ № 1 Минздрава чувашии | Работы по капитальному ремонту окон и дверей техэтажа главного корпуса (Литера А) | 2019-01-23 |  | 2019-02-04 | 2019-04-19 | Несвоевременное исполнение контракта
БУ ГКБ № 1 Минздрава чувашии | Работы по капитальному ремонту окон техэтажа оперблока главного корпуса (Литера А) | 2019-01-23 |  | 2019-02-04 | 2019-04-19 | Несвоевременное исполнение контракта