## Лист1
Заказчик | Наименование предмета закупки | Реквизиты контракта | Реестровый номер контракта в ЕИС | Срок исполнения по контракту | Фактический срок исполнения по контракту | Причина
КУ "Чувашупрдор" Минтранса Чувашии | на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них в Красноармейском, Мариинско-Посадском, Цивильском, Чебоксарском районах Чувашской Республики в 2017-2019 гг., (уровень содержания – допустимый) | №145 от 23.12.2016 |  | 2019-12-31 | на исполнении | Несвоевременное исполнение этапа контракта
КУ "Чувашупрдор" Минтранса Чувашии | содержанию автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них в Батыревском, Комсомольском, Шемуршинском, Яльчикском районах Чувашской Республики в 2017-2019 гг.обеспечивающих круглогодичное безопасное и бесперебойное движение транспортных средств, а также обустройство, безопасность дорожного движения и повышение пропускной способности автомобильных дорог | №144 от 20. 12. 2016 г. |  | 2019-12-31 | на исполнении | Несвоевременное исполнение этапа контракта
КУ "Чувашупрдор" Минтранса Чувашии | капитальный ремонт автомобильной дороги «Цивильск-Ульяновск»-Ачакасы-Янгорчино-«Вурнары-Убеево-Красноармейское», км 22+200- км 28+600 в Вурнарском районе ЧР | №66-р от 17.05.17 |  | август 2018 года | не исполнен | Не исполнение контракта
КУ "Чувашупрдор" Минтранса Чувашии | выполнение работ по реконструкции участка автомобильной дороги «Первомайское - Бахтигильдино» км 8+200 – км 13+200 в Батыревском районе Чувашской Республики | №204-с/18 от 07.05.2018 |  | через 7 месяцев | исполнен | Несвоевременное исполнение контракта
КУ "Чувашупрдор" Минтранса Чувашии | выполнение работ по реконструкции участка автомобильной дороги Никулино-Заречный в Порецком районе Чувашской Республики | №208-с/18 от 08.05.2018 |  | через 6 месяцев | исполнен | Несвоевременное исполнение контракта